## 20160330
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 等待加载&断线重连-封文档 | 雪姬 | D2 |  | MG-2945 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-封文档 （公会功能相关） | 雪姬 | D2 |  | MG-2944 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 村落&主界面-封文档 | 胖子 | D2 |  | MG-2946 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 等级开放功能-封文档 | 雪姬 | D2 |  | MG-2949 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 登录-公告页面-封文档 | 胖子 | D4 |  | MG-2947
|  | 必须 | 副本选择界面-封文档 | 胖子 | D4 |  | MG-2948
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-封文档 （宠物合成，大冒险，抽蛋） | 雪姬 | D5 |  | MG-2849
|  | 必须 | 对局修改（第三批）-封文档（删掉双倍速度， 照妖镜特效， 克制暴击区分， Casting特效修改，过关回血特效时间点） | 胖子 | D5 |  | MG-2950
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）任务指引，签到屏蔽道具指引 | 胖子 | D5 |  | MG-2951
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-待拆分 |  | D5
| 提交文档 | 必须 | 对局外修改（第二批）-（公会功能相关） | 雪姬 | D1 | 0.5 | MG-2944 | 完成
|  | 必须 | 等级开放功能-提交文档 | 雪姬 | D2 | 0.5 | MG-2949 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 登录-公告页面-UI评审&提交文档 | 胖子 | D2 | 0.5 | MG-2947 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 村落&主UI-UI评审&提交文档 | 胖子 | D2 | 0.5 | MG-2860 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 副本选择界面-UI评审&提交文档 | 胖子 | D2 | 0.5 | MG-2948 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 对局修改（第三批）-UI评审&提交文档 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2950
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）任务指引，签到屏蔽道具指引 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2951
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-（宠物合成，大冒险，抽蛋） | 雪姬 | D4 | 1 | MG-2849
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）--待拆分
| 策划验收 | 必须 | 角色升级-验收 | 胖子 | D2 |  | MG-2954 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 推送功能-验收 | 雪姬 | D2 | 0.5 | MG-2955 |  |  |  | 阻碍
|  | 必须 | 商城充值-验收 | 雪姬 | D2 | 0.25 | MG-2956 |  |  |  | 阻碍
|  | 必须 | 创建角色-验收 | 胖子 | D4 |  | MG-2953
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI-验收 | 小星 | D6 |  | MG-2952
| Debug | 必须 | 通天塔-试炼副本-debug | 小星，胖子 | D6 |  | MG-2957 MG-2958
|  | 必须 | 第1，2章副本修改-debug | 小星，胖子 | D6 |  | MG-2960 MG-2959
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI-debug | 小星 | D6 |  | MG-2952
|  | 必须 | 创建角色-debug | 胖子 | D6 |  | MG-2953
|  | 必须 | 推送功能-debug | 雪姬 | D6 | 0.25 | MG-2955
|  | 必须 | 角色升级-debug | 胖子 | D6 |  | MG-2954
|  | 必须 | 村落&主UI-debug | 胖子 | D6 |  | MG-2961
| 提交配置 | 必须 | 翻译修改替换（聚合，宝石） | 雪姬 | D1 | 0.1 | MG-2972 | 完成
|  | 必须 | pvp分段设计，分段分值设计，平局（包括回归文档） | 小星 | D2 |  | MG-2962 | 完成
|  | 必须 | 新手0-0副本配置 | 胖子，小星 | D4 | 1 | MG-2963 MG-2964
|  | 必须 | 道具配置（包括回归文档） | 老李 | D4 | 1 | MG-2965
|  | 必须 | 道具和宠物指引配置（包括回归文档） | 老李 | D4 | 0.5 | MG-2966
|  | 必须 | 活力值消耗配置（包括回归文档）（不同消耗，领取，回复度） | 老李 | D5 | 0.5 | MG-2967
|  | 必须 | 背包内道具相关内容（可否售卖， 价格，物品排序） | 老李 | D5 | 1 | MG-2968
|  | 必须 | 签到内容配置（包括回归文档） | 老李 | D5 | 0.5 | MG-2971
|  | 必须 | 副本数值（3-4章）（包括回归文档） | 小星 | D6 | 3 | MG-2969
|  | 必须 | 新手引导-第一部分配置 | 雪姬 | D6 | 3 | MG-2970
|  | 超额 | 装备内容配置（属性，图标，强化进阶） | 老李
| 自主任务 | 必须 | 四个漫画，具体分镜内容需求 | MT |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 新手教学文案润色， 剧情配合 | MT |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术UI修改， 测试易用性汇总 | MT | D1 |  | MG-2973 | 完成 |  | D2
|  | 必须 | 游戏文案审核 | MT | D4 |  | MG-2974
|  | 必须 | 大冒险内容配置需求 | 老李 | D4 | 1 | MG-2975
|  | 必须 | 收尾孔老师任务内容设计（和新手结合） | 老李 | D5 | 1 | MG-2976
|  | 必须 | 新任务翻译需求 | 老李 | D6 | 1 | MG-2977
|  | 超额 | Bilog 补充 | 老李 | D6 |  | MG-2978
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 新手引导具体新手教程事件添加 | zz | D1 | 0.5 | MG-2834 | 完成 |  | D2 | 今晚
|  | 必须 | 推送功能 | 小龙 | D1 | 1 | MG-2927 |  |  | D2 | D5，安卓有问题
|  | 必须 | 推送功能-Debug | 小龙 | D6 |  | MG-2979
|  | 必须 | 试炼，通天塔界面 | 小飞 | D1 | 1 | MG-2928 | 完成 |  | D2
|  | 必须 | 试炼，通天塔界面-Debug | 小飞 | D6 |  | MG-2981
|  | 必须 | 登录-创建角色 | 小飞 | D4 | 1.5 | MG-2776
|  | 必须 | IM修改-公会频道信息处理 | 小飞 | D5 | 1 | MG-3047
|  | 必须 | 创建角色-Debug | 小飞 | D6 |  | MG-2980
|  | 必须 | 等待加载 | 小龙 | D4 | 1 | MG-2982
|  | 必须 | 断线重连 | 师叔 | D4 | 2.5 | MG-2983
|  | 必须 | 等级开放功能 | 师叔 | D5 | 1.5 | MG-2984
|  | 必须 | 公会-任务奖励显示调整，红点 | 师叔 | D6 | 0.5 | MG-3048
|  | 必须 | 商城修改（充值等） | 小龙 | D5 | 1 | MG-2935
|  | 必须 | 登录流程-换成正式流程 | 小飞，帅帅 | D6 | 1 | MG-3001 MG-3002
登录-公告修改
|  | 必须 | 抽蛋调整 | 小飞
|  | 必须 | 村落场景（配合），debug | zz | D6 |  | MG-2985
|  | 必须 | 主界面（配合），debug | 师叔 | D6 |  | MG-2986
|  | 必须 | 角色升级-debug | 师叔 | D6 |  | MG-2987
|  | 必须 | 客户端配置加密-debug | 师叔 | D6 |  | MG-2988 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局修改（第三批）-待拆分 | zz
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-待拆分 | 小龙
|  | 超额 | 资源更新debug | 师叔 | D6 |  | MG-2989
|  | 超额 | 副本选择界面 | 师叔
| 客户端自主任务 | 必须 | 查找字体贴图重刷问题 | zz | D6 | 3 | MG-2590
|  | 必须 | 客户端优化 | zz
| 服务器新功能 | 必须 | 推送功能 | 小珍 | D1 | 0.5 | MG-2929 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 起名关键字过滤 | 小珍 | D4 | 2 | MG-2878
|  | 必须 | 断网重连 | 帅帅 | D4 | 2 | MG-2990
|  | 超额 | 运营工具 | 小珍 | D6 |  | MG-2991
|  | 超额 | Bilog补充 | 帅帅 | D6 | 2
| 服务器自主任务 | 必须 | 服务器框架和部署文档（申请运营服务器用） | 帅帅 | D6 | 4 | MG-2877
|  | 超额 | 测试服搭建跟进 | 帅帅 | D6 | 1 | MG-2992
|  | 超额 | 资源更新协助测试 | 帅帅 | D6 | 1 | MG-2993
|  | 长期 | 服务器优化（im，登陆） | 小珍 | D6 |  | MG-2994
|  | 长期 | 压力测试 | 帅帅 | D6 |  | MG-2595
测试自主任务 | 文档分析 | 必须 | 村落&主界面-文档分析 | 雷神 | D2 | 0.1 | MG-2995 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择界面-文档分析 | ts | D2 | 0.1 | MG-2996 |  |  |  | 阻碍
|  | 必须 | 等级开放功能-文档分析 | ts | D2 | 0.25 | MG-2997 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 登录-公告页面-文档分析 | ts | D2 | 0.1 | MG-2998 |  |  |  | 阻碍
|  | 必须 | 对局修改（第三批）-文档分析（删掉双倍速度， 照妖镜特效， 克制暴击区分， Casting特效修改，过关回血特效时间点） | 雷神 | D4 | 0.25 | MG-2999
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-文档分析 （公会，任务指引，宠物图鉴等） | ts | D4 | 0.25 | MG-3000
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-文档分析 （抽蛋，大冒险，签到） | 雷神 | D4 | 0.25 | MG-3001
| 测试用例 | 必须 | 创建角色-测试用例 | ts | D1 | 0.25 | MG-3004 | 完成
|  | 必须 | 推送功能-测试用例 | ts | D1 | 0.25 | MG-3006 | 完成
|  | 必须 | 村落&主UI-测试用例 | 雷神 | D2 | 0.5 | MG-3008 |  |  |  | 阻碍
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI-测试用例 | 雷神 | D4 | 0.5 | MG-3010
|  | 必须 | 角色升级修改-测试用例 | 雷神 | D4 | 0.25 | MG-3012
|  | 必须 | 等级开启功能-测试用例 | ts | D5 | 0.25 | MG-3014
|  | 必须 | 对局内修改-测试用例 | 雷神 | D6 | 0.1 | MG-3015
|  | 必须 | 新手0-0副本-测试用例 | 雷神 | D6 | 0.25 | MG-3016
|  | 超额 | 对局外修改-测试用例 | ts、雷神 | D6
|  | 超额 | 第5-6章副本用例设计（副本入口、阵容选择，boss弱点，AI） | ts | D6 | 1 | MG-2891
| 功能测试 | 必须 | 客户端配置加密测试&复查bug | ts | D1 | 0.5 | MG-3017 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 角色升级测试&复查bug | 雷神 | D2 | 1 | MG-3013 |  |  |  | 测完
|  | 必须 | 推送功能-测试&复查bug | ts | D2 | 1 | MG-3007 |  |  |  | 阻碍
|  | 必须 | 村落&主UI-测试&复查bug | 雷神 | D4 | 0.5 | MG-3009
|  | 必须 | 创建角色-测试&复查bug | ts | D4 | 0.5 | MG-3005
|  | 必须 | 登录流程-资源更新测试&复查bug | ts | D5 | 1 | MG-3018
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI-测试&复查bug | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-3011
| 内容测试 | 必须 | 第1，2章副本修改测试 | 雷神 | D1 | 1 | MG-2898 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 第1，2章副本修改-复查bug | 雷神 | D6 | 1 | MG-3019
|  | 必须 | pvp分段设计，分段分值设计，平局 | 雷神 | D4 | 0.25 | MG-3020 |  |  |  | 测完
|  | 必须 | 通天塔-试炼副本测试 | 雷神 | D5 | 2 | MG-3021
|  | 必须 | 通天塔-试炼副本-复查bug | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-3022
|  | 必须 | 道具测试（是否有没配完的？） | ts | D6 | 1.5 | MG-3023
|  | 超额 | 怪物技能图标测试（小怪，boss） | 雷神 | D6 | 1 | MG-3024
|  | 超额 | 签到内容测试&复查bug | 雷神 | D6 | 1 | MG-3025
| 自主任务 | 超额 | 新手测试用例走读 | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-3026
|  | 必须 | 兼容性checklist，测试环境准备，测试指引 | ts | D4 |  | MG-3027
美术本周输出 | UI | 必须 | 副本入口（ 大图6） | sf | D5 | 4 | MG-2653
|  | 必须 | 新手属性相克 | 铁马3 | D5 | 0.5 | MG-3028
|  | 必须 | 新手引导UI | 铁马4 | D6 | 1
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI动画，debug | 云祥1 | D1 | 0.5 | MG-2930 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 登录-创建角色调UI，动画，debug | 云祥3 | D6 | 0.5 | MG-2932
|  | 必须 | 创建角色-默认头像 | 铁马 | D2 |  | MG-2942 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 主界面调UI，动画D2，debug | 云祥3 | D6 | 0.5 | MG-3029
|  | 必须 | 角色升级调UI，动画，debug | 云祥1 | D6 |  | MG-2937
|  | 必须 | 等待加载界面调UI，动画，debug | 云祥3 | D6 | 0.5 | MG-3031
|  | 超额 | 商城充值debug | 云祥1 | D6 | 0.5 | MG-3032
|  | 必须 | 宠物图鉴-合成界面重排 效果图（D1给MT） | 铁马1 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物界面(所有，尤其是进阶选宠物） 效果图 （D1给MT） | 铁马1 |  | 2
|  | 必须 | 稀有度图标 | 铁马3 | D5 | 0.5 | MG-3033
|  | 必须 | 公会调ui、动画（三方后拆分） | 云祥5 | D6 | 2
|  | 必须 | 修改按钮可点击范围（D1给MT） | 铁马2 |  | 2
|  | 必须 | 退出按钮位置（D1给MT） | 云祥4 |  | 3
|  | 必须 | 等级开放功能主界面 特效制作 | 云祥1 | D5 | 0.5 | MG-3049
|  | 必须 | 立绘切图提交 | 孙帆 | D1 | 0.5 | MG-3034 |  |  | D2，等策划给命名
|  | 必须 | 底图 - PVP， 合成分解，大冒险，邮箱，各个界面（给出更换文档） | 罗阳1 | D4 | 1 | MG-3035
|  | 超额 | UI-公会操作-效果图， 方案 | 铁马 | D6 | 0.5 | MG-2910
|  | 超额 | 登录界面底图 | 豆豆 |  | 9 | MG-2911
| 场景3D | 必须 | 村落场景 - debug | 罗阳 | D6 | 1 | MG-3036
|  | 必须 | 第四章场景模型优化 | 卫芳 | D5 | 5 | MG-3037
|  | 必须 | 第四章场景调优 | 罗阳 | D6 | 2 | MG-2915
| 动作 | 必须 | 动作-九尾狐新增*1 | sf | D3 | 0
| 特效 | 必须 | 特效-九尾狐新增*1&回归文档 | 云祥 | D3 | 0.5 | MG-3038
|  | 必须 | 特效相关表现-脸三张，3档6个特效，抽蛋背景 | 云祥 | D6 |  | MG-2917
|  | 超额 | 合成效果(宠物图鉴， 签到， 抽蛋） | 云祥 | D6 | 1 | MG-2082
| 自主任务 | 必须 | 特效美术需求-特效-梦魇*2，冰岩*2，嫦娥，卡戎 - 文档 | 云祥 | D1 | 0.1 | MG-2923 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 汇总UI问题 | 铁马 | D1 | 1 | MG-3039 | 完成 |  | D2 | 完成
|  | 必须 | 怪物展示相机镜头/怪物灯光 | 罗阳1 | D2 | 1 | MG-3040 |  |  |  | 等策划
|  | 必须 | 通天塔-试炼副本debug | 云祥，罗阳 | D6 |  | MG-3041 MG-3042
|  | 必须 | 第一二章副本debug | 云祥，罗阳 | D6 |  | MG-3043 MG-3044
|  | 超额 | Appstore视频素材 | 罗阳3 | D6 | 1.5 | MG-3046
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 等待加载&断线重连
村落&主界面
副本选择界面
对局修改（第三批）
对局外修改（第二批）
等级开放功能
登录-公告页面
| 讨论事项 | 1 | 优化工作提交流程确认：1.分文件夹 2.有说明文档 | MT，胖子
|  | 2 | 提交到客户端内容如何控制，是否必须有单号可追溯？ | D4讨论
|  | 3 | M9总结 | D4讨论
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf | 关闭
| MG-2819 |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 2016-03-30 | zz，ts |  | 差美术表现
|  |  | UI音效配置待排期 |  |  | MT
|  |  | 字体贴图导致卡的问题-查原因 |  | 2016-03-30 | zz
|  |  | 等级开放功能表现设计 |  | 2016-03-23 | sf，MT | 关闭
|  |  | 村落后续任务安排 |  | 2016-03-23 | all | 关闭
|  |  | 测试平台确认，封测预留平台审核时间 |  |  | MT，木木 | 关闭
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作