## 20150701
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 技能弱点搜索问题 | xw | day5 | MG-547 | 未完成 | 预估时间不足
|  | 必须 | 相机运动 - 方案 | xw | day5 | MG-547 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 动画范围 - 方案 | xw | day5 | MG-547 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 朝向，轴锁定，attach | xw | day5 | MG-547 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 提交qc | 必须 | 技能弱点搜索问题 | xw | day2 | MG-547 | 完成 |  | 延期到D3 | 延期到D6
|  | 必须 | 相机运动 - 方案 | xw | day2 | MG-547 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 动画范围 - 方案 | xw | day2 | MG-547 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 朝向，轴锁定，attach | xw | day2 | MG-547 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 副本层逻辑，对局掉落表现，对局间承接关系表现，对局胜利。 | 雪姬 | day6 | MG-548 | 完成
|  | 必须 | 对局-副本/对局/进程/模式关系 | 雪姬 | day6 | MG-549 | 完成
|  | 必须 | 副本选择（副本信息），新增阵容调整 | xw | day5 | MG-550 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 宠物界面（宠物列表，基础属性，进阶，技能升级） | 小星 | day5 | MG-551 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 超额 | 各文档IM回归 | 全体策划 |  | MG-552 MG-553 | 完成
| 策划自主任务 | 必须 | 对局体验讨论 | 全体策划 | day1 |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 体验问题解决方案 | xw | day3 | MG-554 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤体验 | 全体策划 | day6 | MG-555 MG-556 | 完成
|  | 必须 | 世界观讨论 | xw | day4 | MG-557 | 完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | log输出 | 文生 | day2 | MG-513 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 动画模块功能添加 | zz | day6 | MG-559 | 未完成
|  | 超额 | 宠物阵容ui | 帅帅 |  |  | 未完成
|  | 超额 | 副本信息ui | 文生 |  |  | 未完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 客户端崩溃bug | 文生 | day1 | MG-558 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 客户端性能测试 | 文生 | day4 | MG-560 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | Prefab缓存池 | zz | day2 | MG-561 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | DoTween | zz | day2 | MG-562 | 完成 |  | 取消
|  | 必须 | 内存管理和打包处理 | zz | day5 | MG-589 | 完成
|  | 必须 | 通用滑动控件 | 帅帅 | day3 | MG-563 | 完成
|  | 必须 | 客户端熟悉 | 小珍 | day6 | MG-518 | 未完成 | 新增副本开启条件相关配置
|  | 必须 | HockeyApp功能添加 | zz | day6 | MG-564 | 未完成 | IOS阻碍
|  | 必须 | 程序开发代码规范和约定并广播 | zz | day1 |  | 完成 | 完成
|  | 超额 | 副本信息同步 | zz，小珍 |  | MG-565 | 未完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 副本重置次数 | 小珍 | day4 | MG-566 | 未完成 | 新增副本开启条件相关配置 |  |  | D6
|  | 必须 | 副本开启条件 | 小珍 | day4 | MG-567 | 完成 |  |  |  | D6
|  | 必须 | 副本开始数据结构配置表 |  |  | MG-592 | 完成
|  | 必须 | 任务系统代码Review | 帅帅 | Day4 | MG-568 | 完成
|  | 必须 | 部署外网服务器 | 帅帅 | Day3 | MG-590 | 完成 |  |  | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局相关文档分析 | 雷神、ts | day3 | MG-574 MG-576 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择文档分析 | 雷神、ts | day6 | MG-575 MG-577 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面文档分析 | 雷神、ts | day6 | MG-580 MG-581 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 客户端增加log功能测试 | ts | day3 | MG-585 | 完成 |  |  | bug
|  | 超额 | 伤害公式回归测试 | 雷神 | Day5 | MG-579 | 完成
|  | 超额 | 技能系统回归测试 | ts | Day6 | MG-578 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | 道具系统测试用例修改 | ts | Day1 | MG-582 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务系统测试用例设计&修改 | ts | Day3 | MG-583 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 任务系统测试用例走读 | 雷神 | Day2 | MG-584 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | HockeyApp 协助 | 雷神 | day6 | MG-587 | 完成
|  | 必须 | 集体测试问题跟进 | ts、雷神 | day4 | MG-588 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤体验 | 雷神 | day2 | MG-586 | 完成 |  |  | 需要一周
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 测试用原画 | 孙帆 豆豆 | Day3 | MG-569 MG-570 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局新增功能文档阅读 | 孙帆 | Day4 | MG-571 | 完成
|  | 超额 | ui第六版 | 孙帆 | Day6 | MG-572 | 未完成
|  | 超额 | 世界观 | 豆豆 | Day6 | MG-573 | 未完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 里程碑2问题总结 | day4晚上
|  | 三方 | 技能弱点搜索问题 | day4下午
|  |  | 相机运动 - 方案 | day4下午
|  |  | 动画范围 - 方案 | day4下午
|  |  | 朝向，轴锁定，attach | day4下午
| 下次双周会内容 |  | 转方向问题解释 | 已完成
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 |  | 里程碑3计划预览&调整
收集组员里程碑2问题总结
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 产品原型讨论 |  | 里程碑3 | MT，xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 产品原型-稀有怪降临排期制作 |  | 等方向确定后 | xw | 关闭 | 取消
|  |  | 命名规范，目录结构，资源存放规则 |  | 里程碑3 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 客户端文件夹目录结构整理 |  | 里程碑3 | zz |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 对局UI层级关系整理 |  | 里程碑3 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 副本配置确认任务状态：程序需要调整配置，本里程碑内做完 |  | 里程碑3 | zz |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 希望程序将现在的log输出做成文件输出，方便查看和记录 |  | 7月1日 | ts，zz
|  |  | 策划筛选0.7需要的副本玩法，确认需要在本里程碑内添加的东西 |  | 里程碑3W4 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | IM提示各系统文档中按标准设计回归，具体执行时间确认 |  | 里程碑3 | xw |  | W1安排
|  |  | 副本时间，难度调整模型 |  | 里程碑3 | xw | 暂停
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | W2 | xw

## 20150708
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 切进程状态变化逻辑 | 雪姬 | day4 | MG-594 | 完成 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 副本、对局关系调整；对局掉落表现 | 雪姬 | day4 | MG-595 | 完成 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 技能弱点搜索问题-部位变化，弱点刷新规则 | xw | day4 | MG-596 | 完成 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 副本选择 | 小星 | day4 | MG-597 | 完成 |  |  |  | D5
|  | 必须 | 宠物界面文档 | 小星 | day5 | MG-598 | 完成
| 评审 | 必须 | 对局镜头UI调整 | xw | day2 | MG-599 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择界面UI评审（副本信息，阵容选择）（Day1完成） | 小星 | day2 | MG-600 | 完成 |  | D3收集数据+讨论 |  | 等待发布评审结果
|  | 必须 | 宠物界面UI评审（Day2完成） | 小星 | day3 | MG-601 | 完成 |  |  | 完成 | 等待发布评审结果
|  | 必须 | 对局镜头评审 | xw | day3 | MG-599 | 完成 |  |  | 完成 | 等待发布评审结果
| 提交文档 | 必须 | 大招逻辑调整（ver0.2反馈） | 小星 | day3 | MG-604 | 预计能完成 |  |  | 未完成 | D5
|  | 必须 | 对局UI调整，集火UI，换怪调整（ver0.2反馈） | 雪姬 | day4 | MG-603 | 完成 |  |  |  | 今晚（除速度表现）
|  | 必须 | 照妖镜UI调整（ver0.2反馈） | 雪姬 | day4 | MG-603 | 完成 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 被动技能逻辑 | xw | day6 | MG-481 | 预计能完成 |  |  |  | 风险
| 策划验收 | 必须 | 对局-转向，轴锁定，attach | xw | day2 | MG-605 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 动画配置说明 | xw | day3 | MG-608 | 完成 |  |  | 阻碍，动画未提交 | 动画提交，D5验收
| 美术需求 | 必须 | 怪物设计*10 | xw | day5 | MG-616 | 完成
|  | 必须 | 场景设计*2 | xw | day5 | MG-616 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 对局改动列表（V0.2反馈） | xw | Day1 | MG-623 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤体验 | xw、雪姬、小星
|  | 必须 | 魔灵召唤测试报告 | xw | Day5 | MG-602 | 未完成 | 评审反馈时间没有预估
|  | 必须 | 魔灵召唤测试报告 | 雪姬 | Day5 | MG-555 | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤测试报告 | 小星 | Day5 | MG-620 | 完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 动画模块功能添加（相机运动，所有动画序列变sequence，加入延迟时间， 声音） | zz | day2 | MG-559 | 完成 |  | 今晚 | 未提交
|  | 必须 | 副本选择-副本信息UI | 师叔 | day3 | MG-624 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 副本选择-选择阵容ui | 师叔 | day6 | MG-625 | 未完成
|  | 必须 | 宠物界面-宠物包裹界面 | 帅帅 | day4 | MG-629 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-玩家宠物背包分页签 | 帅帅 | day6 | MG-630 | 完成
|  | 超额 | 副本切对局过度 | zz | day6 | MG-626 | 未完成
|  | 超额 | 副本配置表拆表 | zz | day6 | MG-627 | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 内存优化，缓存后，动态添加组件子节点做法确认 | zz | day1 | MG-628 | 完成 | 完成
|  | 必须 | HockeyApp IOS无反应查看 | zz | day2 | MG-564 | 未完成 | 阻碍，原因待查 | 待继续跟进
|  | 必须 | 客户端熟悉 | 小珍 | day6 | MG-518 | 完成
|  | 必须 | U3d熟悉 | 小珍 | day6 | MG-631 | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 副本重置次数 | 小珍 | day2 | MG-566 | 未完成 | 策划设计待定
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 切进程状态变化逻辑 | 雷神、ts | day1 | MG-606 MG-607 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 副本、对局关系调整；对局掉落表现 | 雷神、ts | day1 | MG-606 MG-607 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 弱点 | 雷神、ts | day1 | MG-606 MG-607 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 副本选择 | ts、雷神 | day4 | MG-609 MG-610 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面文档 | 雷神、ts | day5 | MG-618 MG-619 | 完成
|  | 必须 | 0.2对局修改内容文档分析 | 雷神、ts | day5 | MG-611 MG-612 | 完成
| 测试用例 | 必须 | 对局新需求测试用例设计 | 雷神 | day5 | MG-613 | 完成
|  | 必须 | 对局新需求测试用例走读 | ts | day6 | MG-614 | 完成
|  | 必须 | 对局测试用例走读后修改 | 雷神 | day6 | MG-613 | 完成
|  | 必须 | 副本选择测试用例设计 | ts | day5 | MG-615 | 完成
|  | 必须 | 副本选择测试用例走读 | 雷神 | day6 | MG-617 | 完成
|  | 超额 | 副本选择测试用例走读后修改 | ts | day6 | MG-615 | 完成
|  | 超额 | 宠物界面测试用例设计-宠物列表 | 雷神 | day6 | MG-621 | 未完成
| 功能测试 | 必须 | 技能系统回归测试 | ts | day6 | MG-578 | 未完成 | 用例，文档时间零碎
| 自主任务 | 必须 | HockeyApp协助 | 雷神 | day2 |  | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤体验报告 | 雷神 | day5 | MG-622 | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | ui第六版 | 孙帆 | Day4 | MG-572 | 完成 |  |  |  | 今晚发moxtra
|  | 必须 | 世界观 | 豆豆 | Day4 | MG-573 | 完成 |  |  |  | 今晚讨论
|  | 超额 | 场景原画 | 孙帆
|  | 超额 | 角色原画 | 豆豆
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 对局-弱点相关 | day3上午
|  |  | 对局-v0.2其他调整 |  | day1站会讨论一下：D6达到三方前
|  |  | 对局-对局-副本/对局/进程/模式关系 | day3上午
|  |  | 副本层逻辑，对局掉落表现，对局间承接关系表现，对局胜利 | day3上午
|  |  | 副本入口（Day1达到三方前） | day3下午
|  |  | 宠物界面（Day3达到三方前） | day4上午
| 下次双周会内容 |  | 广播里程碑3总结
| 本周提交moxtra内容 |  | 对局镜头、UI调整评审
副本选择界面-UI评审
宠物界面-UI评审
世界观
UI风格
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 希望程序将现在的log输出做成文件输出，方便查看和记录 |  | 7月1日 | ts，zz | 关闭
|  |  | IM提示各系统文档中按标准设计回归，具体执行时间确认 |  | 里程碑3 | xw | 关闭 | W1安排
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 里程碑3总结广播 |  | 7月15日 | 木木
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月15日 | zz
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  |  | xw
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  |  | xw

## 20150715
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | V0.2对局调整 | 雪姬 | day3 | MG-679 | 完成 |  |  | 等程序拆任务 | 完成
|  | 必须 | V0.2大招调整 | 小星 | Day3 | MG-680 | 完成 |  |  | 等程序拆任务 | 完成
|  | 必须 | 速度算法调整，对局UI表现调整 | 小星 | day4 | MG-681 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能 | 小星 | day4 | MG-673 | 未完成 |  | 新增流程，延期
| 提交QC | 必须 | 速度算法调整，对局UI表现调整 | 小星 | day2 | MG-681 | 完成 |  | 完成
| 策划验收 | 必须 | 副本入口 | 小星 | day3 | MG-682 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务系统验收-任务列表D4 | 胖子 | day5 | MG-683 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-进程相关，弱点相关，对局切换 | 雪姬 | Day6 | MG-684 | 完成
| 自主任务 | 必须 | FocusGroup访谈分析 | xw | day2 | MG-685 | 完成 |  | 今晚 | D3.5 |  | 完成
|  | 必须 | 游戏原型文字版 | xw | day3 | MG-686 | 未完成 | 病假 |  | D4 | D5 | 请假 | 请假
|  | 必须 | 交互设计系统分析 | 雪姬 | day4 | MG-687 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 新版对局流程了解 | 胖子 | day4 | MG-688 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 竞技场系统分析 | 小星 | Day5 | MG-689 | 完成 |  |  |  |  | 请假
|  | 必须 | 疲劳值系统分析 | 小星 | Day6 | MG-690 | 完成
|  | 必须 | 2章副本架构设计（布怪，剧情预期） | xw | day6 | MG-691 | 未完成 | 病假
|  | 必须 | FocusGroup访谈阅读 | 全体 | day6 | MG-692 MG-693 MG-694 | 未完成 | 小星没看完
|  | 必须 | 魔灵召唤体验报告 | 胖子 | day6 | MG-695 | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤体验报告 | 雪姬 | day6 | MG-696 | 未完成 | 数据不够
|  | 必须 | 魔灵召唤体验报告 | 小星 | day6 | MG-697 | 未完成 | 数据不够
|  | 必须 | 游戏原型MockPlus版 | 雪姬 | day6 | MG-698 | 未完成 | 文字版延期
|  | 必须 | 策划后期工作安排 | xw | day6 | MG-699 | 未完成 | 病假
|  | 必须 | 动画-震屏测试 | xw | day6 | MG-700 | 未完成 | 病假
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 副本选择-阵容有效性弹出框，怪物属性弹出框 | 师叔 | Day1 | MG-653 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局-副本切对局过度 | zz | Day1 | MG-626 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 副本入口-战斗信息参数传递 | 师叔 | Day2 | MG-654 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局-弱点状态切换功能 | 师叔 | Day3 | MG-636 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-弱点表现修改 | 师叔 | Day4 | MG-638 | 完成 |  |  |  | D5 | 完成
|  | 必须 | 对局-弱点碰撞测试 | 师叔 | Day5 | MG-639 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-弱点检测方式修改 | 师叔 | Day6 | MG-637 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-同步副本对局信息 | zz 小珍 | Day1 | MG-667 MG-668 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局-动画模块增加切换弱点功能 | zz | Day2 | MG-632 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局-切进程条件收集 | zz | Day3 | MG-633 | 完成 |  |  | D3.5 | 完成
|  | 必须 | 对局-对局进度+清buff+技能search修改 | zz | Day4 | MG-634 | 完成
|  | 必须 | 对局-战后回血 | zz | Day5 | MG-726 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面--宠物详情页面基本布局 | 帅帅 | Day3 | MG-660 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面--3D模型与动画 | 帅帅 | Day6 | MG-661 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 滚动条功能跟进 | 小龙 | Day6 | MG-674 | 完成
|  | 必须 | 任务系统-界面部分交互设计 | 小龙 | Day2 | MG-675 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务系统-添加任务部分的数据结构、数据绑定和更新 | 小龙 | Day4 | MG-676 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 任务系统-任务奖励项规则 | 小龙 | Day6 | MG-677 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 任务系统-根据排序规则排序 | 小龙 | Day6 | MG-678 | 完成 |  |  |  | 完成
| 客户端自主任务 | 超额 | HockeyApp | zz | day6 | MG-564 | 完成
|  | 必须 | 目录结构确定 | zz | day6 | MG-669 | 完成 |  |  |  | 完成，下周调整
| 服务端自主任务 | 必须 | 副本选择-开始副本记录好友 | 小珍 | Day1 | MG-655 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 副本选择-副本重置次数 | 小珍 | day3 | MG-566 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 服务器框架熟悉（cdk服务、ip定位、collector） | 小珍 | Day6 | MG-670 | 未完成 | 插入技能升级
|  | 必须 | 宠物技能升级 | 小珍 | Day6 | MG-739 | 完成
|  |  | 私服搭建 | 小珍 | day6
QA本周输出
| 功能测试 | 必须 | 对局-朝向，轴锁定，attach | 雷神 | Day1 | MG-706 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局-动画范围（需求策划配置） | 雷神 | Day3 | MG-707 | 完成 |  |  | 阻碍：场景光等配置，升格动画未制作，镜头运动未提交 | 完成（除场景光、升格动画）
|  | 必须 | 副本入口测试 | ts | Day6 | MG-711 | 完成 |  |  |  | 完成
| 文档分析 | 必须 | 0.2大招技能修改文档分析 | 雷神、ts | Day1 | MG-716 MG-717 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 被动技能文档分析 | 雷神、ts | Day2 | MG-714 MG-715 | 未完成 | 策划未提交 | 完成
|  | 必须 | 速度算法调整文档分析 | 雷神、ts | Day3 | MG-718 MG-719 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 0.2对局修改文档跟进 | 雷神、ts | Day3 | MG-709 MG-710 | 完成 |  |  | 完成
| 测试用例 | 必须 | 宠物界面测试用例设计 | 雷神 | day5 | MG-621 | 完成
|  | 必须 | 0.2对局修改测试用例修改 | 雷神 | day6 | MG-712 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 0.2对局修改测试用例走读 | ts | day6 | MG-713 | 完成
|  | 超额 | 宠物界面测试用例走读 | ts | day6 | MG-720 | 未完成
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 美术量-小怪原画-络新妇 | 豆豆 | Day3 | MG-722 | 完成 |  |  | D4完成 | 完成
|  | 必须 | 美术量-小怪原画-南瓜灯 | 豆豆 | Day6 | MG-721 | 未完成 | 插入世界观工作
|  | 超额 | 美术量-小怪原画-哈皮 | 豆豆 |  | MG-723
| 场景原画 | 超额 | 美术量-场景原画-冥河 | 孙帆 | Day6
|  | 必须 | 美术量-场景原画-森林1 | 孙帆 |  |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | UI风格讨论 | 孙帆 | day3 | MG-671 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术制作规范调整 | 孙帆 | day6 | MG-672 | 未完成 | 等于xw确认
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 周会 | 里程碑3总结+开发流程讲解
|  | 三方 | 对局-v0.2其他调整，大招调整 | day3上午
|  |  | 被动技能 | day3下午
|  |  | 速度调整 | day3下午
| 下次双周会内容 |  | 转方向+后期安排讲解
| 本周提交moxtra内容 |  | UI风格
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 里程碑3总结广播 |  | 7月15日 | 木木 | 关闭
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月23日 | zz
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  |  | xw
|  |  | 策划了解焦点小组调研结果，总结重点并讨论 |  | 7月23日 | xw

## 20150722
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| debug | 必须 | 副本入口 | 胖子 | Day6 | MG-740 | 完成
|  | 必须 | 对局新增功能-动画，相机，朝向，轴锁定，对局进程相关 | 雪姬 | Day6 | MG-741 | 完成
| 策划验收 | 必须 | 策划验收-V0.2调整-副本对局 | 雪姬 | Day6 | MG-742 | 完成
|  | 超额 | 策划验收-V0.2调整-大招 | 小星 |  | MG-743 | 完成
| 提交测试 | 必须 | 弱点碰撞检测，集火相关调整文档 | 雪姬 | day1 | MG-744 | 完成 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 客户端、服务器配置表整理，并广播 | 雪姬 | day1 | MG-745 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 怪物倾向设计（物攻， 法功， 肉）（被动技能工作设计解读前置）（2D） | 小星 | Day3 | MG-746 | 完成 |  |  | D4 | D5 | 完成
|  | 必须 | 总结所有（被动）技能需求（2D） | 小星 | Day5 | MG-747 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 副本设计范围（前两个任务做完包括各副本怪物排布么？） | xw，小星
|  | 必须 | 世界观（包括地貌等新内容）最后定稿 | xw | Day2 | MG-748 | 未完成 | 没有预留时间 | 预计D4讨论 |  | 预计D5讨论 | 预计D6讨论
|  | 必须 | 2章副本架构设计（布怪，剧情预期） | xw | Day5 | MG-691 | 完成 |  |  |  |  | D6
|  | 必须 | Boss美术需求*4 | xw | Day5 | MG-749 | 未完成 | 增加其他副本设计导致延期 |  |  |  | D6
|  | 必须 | 策划后期工作安排 | 胖子 | Day5 | MG-699 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 目标人群分析分享 | 全体 | Day4 | MG-750 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤分享 | 全体 | day4 | MG-751 | 未完成 | 没有预留时间 |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 好友/Facebook - 相关设计初稿 | 雪姬 | day6 | MG-754 | 完成
|  | 超额 | 动画-震屏测试 | xw | Day6 | MG-700
|  | 超额 | 场景光测试 | xw | Day6 | MG-755
|  | 超额 | 妖怪手表Boss弱点总结 | 小星 |  | MG-756
|  | 超额 | 弱点加入是否可以打断（依赖boss设计） | 雪姬 |  | MG-752
|  | 超额 | 魔灵体验总结（待与xw确认） | 胖子 |  | MG-757
|  | 必须 | 8章小怪属性（怪物五行，是否是精英怪，等级，怪物倾向） | xw |  |  | 完成
程序本周输出
| Debug | 必须 | 副本入口debug | 师叔 | day6 | MG-758 | 完成
|  | 必须 | 弱点debug | 师叔 | day6 | MG-759 | 完成
|  | 必须 | 对局-转向，轴锁定，attach，动画，相机运动 | zz | day6 | MG-760 | 完成
|  | 必须 | 任务debug | 小龙 | day6 | MG-761 | 完成
| 客户端新功能 | 必须 | 速度计算调整 | zz | Day1 | MG-727 | 完成 | D2 | 完成
|  | 必须 | 升格动画加入到动画配置 | zz | Day2 | MG-728 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 多个怪物同时死亡的死亡表现 | zz | Day2 | MG-729 | 完成 |  | D3 | 完成
|  | 必须 | 暴击动画调整 | zz | Day3 | MG-733 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 召唤小怪（待与xw确认是否有此类设计) | zz | Day6
|  | 必须 | 照妖镜基本操作修改 | 师叔 | Day4 | MG-731 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜提示信息方式及内容修改 | 师叔 | Day4 | MG-732 | 未完成 | 暂停，等策划设计
|  | 超额 | 物理大招添加combo,大招统计数据UI修改 | 师叔 | Day6 | MG-736 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 法术大招升格时机调整 与ZZ联调 | 师叔 | Day6 | MG-737 | 完成
|  | 超额 | 法术大招升格时机调整 与师叔联调 | zz | Day6 | MG-738 | 完成
|  | 超额 | 区分物理大招、法术大招聚气、爆气，修改为事件动画 | 师叔 | Day6 | MG-734 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 区分物理大招、法术大招幕布 | 师叔 | Day6 | MG-735 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 宠物-技能页面 | 帅帅 | Day4 | MG-663 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物进阶材料需求配置表 | 帅帅 | Day6 | MG-666 | 完成
|  | 必须 | 任务-对话界面-配置表（对话、对话组、立绘） | 小龙 | Day2 | MG-762 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务-对话界面-UI | 小龙 | Day3 | MG-763 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务-对话界面-跳过 | 小龙 | Day4 | MG-764 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-双方怪物跑入场表现 | 小飞 | Day2 | MG-643 | 完成 |  | 制作方法修改，策划D3回归，程序D6完成 |  | 完成 | 提交
|  | 必须 | 对局-产生掉落物品的组件（随机的掉落曲线，掉落间隔） | 小飞 | Day4 | MG-644 | 完成 |  |  |  | 完成 | 今晚提交
|  | 必须 | 对局-掉落物品组件（可点击，消失功能，消失特效） | 小飞 | Day6 | MG-645 | 完成 |  | 预计D4完成 |  | 完成 | 今晚提交
|  | 超额 | 对局-弱点碰撞组功能 | 师叔 |  | MG-783 | 完成 |  |  |  |  | 完成，等策划配置
| 客户端自主任务 | 必须 | 目录结构&权限修改 | zz，帅帅 | Day1 | MG-765 | 完成 | 今晚
|  | 必须 | 多语言功能 | zz | day6 | MG-766 | 未完成 | 差资源部分，插入资源打包关系整理
|  | 必须 | error code 网络请求弹窗口 | 帅帅 | day1 | MG-767 | 完成 | 完成
| 服务器自主任务 | 必须 | 宠物-进阶 | 小珍 | Day3 | MG-769 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 时间同步，心跳 | 帅帅 | Day1 | MG-768 | 完成 | 完成
|  | 超额 | 服务器框架熟悉（cdk服务、collector，service） | 小珍 | Day6 | MG-670 | 未完成 | 插入任务782
|  | 超额 | Jenkins服务器版本发布研究 | 小珍 | Day6 | MG-782 | 未完成 | 任务预估时间不足
|  | 必须 | 奖励消耗添加怪物类型 | 帅帅 | Day5 | MG-784 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 奖励类型统一（int类型全部改为string） | 帅帅 |  |  | 完成
QA本周输出
| 测试用例 | 必须 | 宠物界面测试用例走读 | ts | Day5 | MG-720 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 宠物界面测试用例修改 | 雷神 | Day6 | MG-774 | 完成
|  | 超额 | 大招测试用例修改 | 雷神 | Day6 | MG-775 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 任务系统测试 | ts | Day3 | MG-776 | 完成 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 对局功能测试（副本切对局、弱点相关、战后回血） | 雷神 | Day3 | MG-777 | 完成 |  |  | 今晚
|  | 必须 | V0.2调整测试（速度计算、升格动画加入动画配置、多个怪物同时死亡、暴击数字动画） | 雷神 | Day5 | MG-778 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| debug | 必须 | 副本入口bug复查 | ts | Day6 | MG-779 | 完成
|  | 必须 | 任务系统bug复查 | ts | Day6 | MG-780 | 完成
|  | 必须 | 对局功能bug复查 | 雷神 | Day6 | MG-781 | 完成
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-凯瑞斯 | 豆豆 | day3 | MG-721 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-阿穆特 | 豆豆 | Day6 | MG-723 | 完成
| 场景原画 | 必须 | 场景评审（D1）&修改 | sf | Day2 | MG-770 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 场景发包，报价 | sf | Day3 | MG-771 | 完成 |  |  | 完成，等待签合同，发需求邮件
|  | 超额 | 场景原画-冥河1 | sf
| 自主任务 | 必须 | UI风格调整6.1&评审 | sf | Day3 | MG-772 | 完成 |  |  | 出了一版论
|  | 必须 | 美术制作规范确认（xw） | sf | Day2 | MG-672 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局镜头调整 | sf | Day5 | MG-773 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 被动技能讨论 | 待定
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 世界观问题回复 | D1
|  |  | 场景原画 | D1
|  |  | UI风格—6.1 | D3
讨论事项
|  | 1 | Moxtra新增“问题备忘”笔记，作为问题讨论的一个备忘记录，其中需要各组做的事情如回归文档等，希望在当周完成，若工作量比较大的内容需要排期并发任务
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月29日 | zz
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  |  | xw
|  |  | 策划了解焦点小组调研结果，总结重点并讨论 |  | 7月22日 | xw |  | 待讨论
|  |  | 动画测试-场景光部分阻碍，需要测试配置 |  |  | xw
|  |  | 动画测试-升格动画阻碍，等待程序提交 |  | 7.22 | zz
|  |  | 对局待确认功能-照妖镜特效层级修改，弱点加入是否可打断 |  |  | xw
|  |  | UI风格设计待排期 |  | 7.22 | sf
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  |  | sf，xw
|  |  | 世界观-照妖镜美术、功能修改后续安排 |  |  | xw |  | 不修改功能，待玩家测试反馈
|  |  | 世界观-照妖镜美术需求确认 |  |  | 豆豆，MT |  | 待UI风格确认后设计，趋向没边框
|  |  | 小怪对局和boss对局的视角根据妖表调整 |  | 7.22 | sf
|  |  | 对局镜头评审（等新怪回来一起） |  |  | sf
|  |  | 转方向+后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT

## 20150729
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 |  | 任务编号 |  | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 策划验收 | 必须 | 宠物界面 | 胖子，小星 | day5 | 1.5
|  | 必须 | 剧情对话验收&配置（包括对局部分） | 胖子 | day3 | 0.5
|  | 必须 | 对局掉落表现，服务器掉落配置 | 雪姬 | day1 | 0.5
| 提交qc | 必须 | 被动技能 | 小星 | day1
|  | 必须 | 偷懒转身功能取消 | 雪姬 | day1
| 封文档 | 超额 | 被动技能ver0.4 | 小星 | day4
| Debug | 必须 | 对局-大招（day4） | 小星 | day6
|  | 必须 | 对局-弱点，照妖镜（day3） | 雪姬 | day6
|  | 必须 | 对局-剧情动画 | 胖子 | day6
|  | 必须 | 对局-掉落表现，入场表现 | 雪姬 | day6
|  | 超额 | 宠物功能 | 胖子
| 策划自主任务 | 必须 | 世界观（包括地貌等新内容）最后定稿 | xw | day1 | 0.2
|  | 必须 | 怪物倾向设计规范 | xw | day3 | 2
|  | 必须 | 技能玩法成长 | xw | day4 | 1
|  | 必须 | 副本玩法设计范围 | xw | day6 | 2
|  | 必须 | Boss美术需求*4 | xw | Day1 | 0.5 | MG-749 | [6 empty] | D6
|  | 必须 | 日常时间模型重构（副本时间模型重构） | 小星 | day2 | 2.5
|  | 必须 | 妖表弱点总结 | 小星 | day4 | 1
|  | 必须 | 里程碑工作安排 | xw | Day2 | 1
|  | 超额 | 游戏原型文字版 | xw | day8 | 1.5
|  | 超额 | 魔灵整体经济产出控制分析 | xw | day9 | 1
|  | 必须 | 魔灵-宠物属性拆分（升星，符文） | 小星 | day6 | 1.5
|  | 必须 | 命名规范 | 胖子 | day2 | 2
|  | 必须 | 场景光测试 | 胖子 | Day4 | 0.5
|  | 必须 | 音乐音效逻辑（UI，事件动画） | 胖子 | day5 | 1
|  | 必须 | 魔灵-副本、活动玩法分布方式分析 | 胖子 | day6 | 1
|  | 超额 | 魔灵-公会（基础逻辑，公会战） | 胖子 |  | 1
|  | 超额 | 动画-震屏测试 | 胖子 | day7 | 0.5
|  | 必须 | 换怪特效节奏调整 | 雪姬 | day3 | 0.5
|  | 必须 | 照妖镜形象设计(逻辑回归） | 雪姬 | day6 | 1.5
|  | 超额 | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） | 雪姬
|  | 必须 | 魔灵召唤分享（竞技场， 疲劳值， 好友+推送） | 小星、雪姬 | day1 | 0.5
程序本周输出
| debug | 必须 | 对局-弱点、大招 | 师叔 | day6
|  | 必须 | 对局-掉落表现，入场表现 | 小飞 | day6
|  | 必须 | 对局-剧情动画 | 小龙 | day6
|  | 超额 | 宠物功能 | 帅帅
| 客户端新功能 | 必须 | 技能-驱散 | zz | Day3 | 2
|  | 必须 | 对局-剧情动画添加 | 小龙 | day2 | 2
|  | 必须 | 宠物界面-进阶页面 | 帅帅 | day1 | 1 | MG-664
|  | 必须 | 宠物界面-进阶材料宠物选择页面 | 帅帅 | day4 | 1 | MG-665
| 客户端自主任务 | 必须 | 多语言功能-生成一个资源到打包的映射表，资源配置表 | 小龙 | day4 |  | MG-766
|  | 必须 | 客户端更新流程整理-流程确认，任务拆分 | 师叔 | day1 | 1
|  | 必须 | 客户端更新流程-任务待拆分 | 师叔
|  | 必须 | 程序中文字替换到多语言配置表 | zz,师叔，小龙，帅帅 | day6 | 0.5
|  | 必须 | 状态机自动生成 | 小飞 | day3 | 2
|  | 超额 | 音乐音效-背景音乐，管理器 | 小飞 | day6 | 2
|  | 必须 | assetbundle交叉引用打包问题处理 | zz | Day2 | 2
| 服务端自主任务 | 必须 | Jenkins服务器版本发布研究 | 小珍 | day4 | 2 | MG-782
|  | 必须 | 服务器框架熟悉（cdk服务、collector，service） | 小珍 | Day6 | 2 | MG-670
|  | 必须 | 奖励、消耗数据同步 | 帅帅 | day6 | 2
QA本周输出
| 功能测试 | 必须 | 对局-照妖镜&弱点相关功能测试 | 雷神 | Day4 | 2
|  | 必须 | 大招-物理、法术大招修改功能测试 | 雷神 | Day2 | 2
|  | 必须 | 对局-对局切换表现功能测试 | 雷神 | Day5 | 1
|  | 必须 | 对局-对局掉落表现功能测试 | 雷神 | Day6 | 1
|  | 必须 | 宠物-宠物列表、宠物详情界面功能测试 | ts | Day4 | 3
|  | 必须 | 对局-剧情动画调用任务对话功能测试 | ts | Day6 | 1
| debug | 必须 | 对局功能debug | 雷神、ts | Day6
|  | 必须 | 宠物功能debug | ts | Day6
|  | 必须 | 大招debug | 雷神 | Day6
| 测试用例 | 必须 | 宠物技能升级测试用例设计 | 雷神 | Day6 | 0.5
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-狼人 | 孙帆 | Day1 | 1
|  | 必须 | 角色原画-蜥蜴人 | 孙帆 | Day4 | 2
|  | 必须 | 角色原画-哈皮 | 豆豆 | Day6 | 3
|  | 必须 | 角色原画-安普莎 | 豆豆 | Day4 | 1.5
|  | 必须 | 角色原画-南瓜灯 | 孙帆 | Day6 | 2
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额 | 排怪（第一版D1） | 孙帆 豆豆 | Day2 | 2
|  | 必须 | UI风格-6.2 | 孙帆 | day4 | 1
|  | 必须 | 场景地形制作方法确认 | 孙帆 | day1 | 0.5
|  | 必须 | 照妖镜概念设计 | 孙帆 | day3 | 1
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 里程碑4工作计划讨论 | day4
|  |  | 策划 | day2下午
|  |  | 程序 | day2
|  |  | 美术 | day3
|  |  | 测试 | day3
|  |  | 被动技能讨论 | day1晚饭
|  |  | 被动技能三方 | day3
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 | 1 | 目录结构已确定，策划和美术后续工作安排，负责人确认，规范广播
策划：命名规范，提交流程、注意事项、检验标准
美术：资源提交目录整理，资源提交流程、注意事项、检验标准
|  | 2 | 策划验收功能程度、标准是怎样的，产出内容是什么？验收完成产出测试配置标准确认？
功能，流程验收，设计思路符合验收
产出：功能点完成度，功能点体现的测试配置，配置说明
主策对于验收工作完成情况进行把控，若产出结果不满足测试基本需要QA反馈。
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月29日 | zz
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  |  | xw
|  |  | 策划了解焦点小组调研结果，总结重点并讨论 |  | 7月22日 | xw |  | 完成
|  |  | 动画测试-场景光部分阻碍，需要测试配置 |  | 7.29 | xw
|  |  | 动画测试-升格动画阻碍，等待程序提交 |  | 7.22 | zz |  | 完成
|  |  | 对局待确认功能-照妖镜特效层级修改，弱点加入是否可打断 |  |  | xw
|  |  | UI风格设计待排期 |  |  | sf，xw，MT
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  |  | sf，xw
|  |  | 世界观-照妖镜美术、功能修改后续安排 |  |  | xw |  | 不修改功能，待玩家测试反馈
|  |  | 世界观-照妖镜美术需求确认 |  | 7.29 | sf，雪姬 |  | 待UI风格确认后设计，趋向没边框
|  |  | 小怪对局和boss对局的视角根据妖表调整 |  | 7.29 | sf |  | 打包阻碍
|  |  | 对局镜头评审（等新怪回来一起） |  |  | sf
|  |  | 转方向+后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT
|  |  | 动作外包发包前需要确认怪物偷懒转身问题-偷懒转身功能取消 |  |  | xw |  | 完成
|  |  | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） |  | 7.29 | xw
|  |  | 多语言资源配置表（确认一下什么时候做） |  |  | xw，zz
|  |  | 策划：命名规范，提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | xw
|  |  | 美术：资源提交目录整理，资源提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | sf

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 提交测试 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效