## 20150729
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 策划验收 | 必须 | 对局掉落表现，服务器掉落配置 | 雪姬 | day1 |  | MG-820 |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面 | 胖子，小星 | day5 |  | MG-818
|  | 必须 | 剧情对话验收&配置（包括对局部分） | 胖子 | day3 |  | MG-819 |  |  |  | 完成
| 提交qc | 必须 | 被动技能 | 小星 | day1 |  | MG-821 |  | 完成
|  | 必须 | 偷懒转身功能取消 | 雪姬 | day1 |  | MG-822 |  | 完成
| 封文档 | 超额 | 被动技能ver0.4 | 小星 | day4 |  | MG-821 |  |  |  |  | 三方
| Debug | 必须 | 技能-大招（day4） | 小星 | day6 |  | MG-823
|  | 必须 | 对局-弱点，照妖镜（day3） | 雪姬 | day6 |  | MG-824
|  | 必须 | 对局-剧情动画 | 胖子 | day6 |  | MG-825
|  | 必须 | 对局-掉落表现，入场表现 | 雪姬 | day6 |  | MG-826
|  | 超额 | 宠物功能 | 胖子
| 策划自主任务 | 必须 | Boss美术需求*4 | xw | Day1 | 0.5 | MG-749 |  | D2 | 完成 |  | 三方
|  | 必须 | 世界观（包括地貌等新内容）最后定稿 | xw | day1 | 0.2 | MG-748 |  | 完成
|  | 必须 | 怪物倾向设计规范 | xw | day3 | 2 | MG-827 |  |  |  | 延期到D4 | 延期到D5
|  | 必须 | 技能玩法成长 | xw | day4 | 1 | MG-828 |  |  |  |  | 延期到D5
|  | 必须 | 副本玩法设计范围 | xw | day6 | 2 | MG-829 |  |  |  |  | 移出
|  | 必须 | 日常时间模型重构（副本时间模型重构）（day2第一版） | 小星 | day3 | 2.5 | MG-830 |  |  |  | 延期到D4 | 今晚
|  | 必须 | 妖表弱点总结 | 小星 | day4 | 1 | MG-756 |  |  |  | 延期到D5
|  | 必须 | 里程碑工作安排 | xw | Day2 | 1 | MG-831 |  |  | 完成
|  | 超额 | 游戏原型文字版 | xw | day8 | 1.5 | MG-686
|  | 超额 | 魔灵整体经济产出控制分析 | xw | day9 | 1
|  | 必须 | 命名规范 | 胖子 | day2 | 2 | MG-833 |  |  | 完成
|  | 必须 | 场景光测试 | 胖子 | Day4 | 0.5 | MG-755 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 音乐音效逻辑（UI，事件动画） | 胖子 | day5 | 1 | MG-835
|  | 必须 | 魔灵-副本、活动玩法分布方式分析 | 胖子 | day6 | 1 | MG-836
|  | 必须 | 魔灵-宠物属性拆分（升星，符文） | 小星 | day6 | 1.5 | MG-832
|  | 超额 | 魔灵-公会（基础逻辑，公会战） | 胖子 |  | 1 | MG-837
|  | 超额 | 动画-震屏测试 | 胖子 | day7 | 0.5 | MG-700
|  | 必须 | 换怪特效节奏调整 | 雪姬 | day3 | 0.5 | MG-838 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜形象设计(逻辑回归） | 雪姬 | day6 | 1.5 | MG-834 |  |  |  |  | 今晚
|  | 超额 | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） | 雪姬 |  |  | MG-839
|  | 必须 | 魔灵召唤分享（竞技场， 疲劳值， 好友+推送） | 小星、雪姬 | day1 | 0.5 | MG-751 |  | D3
程序本周输出
| debug | 必须 | 对局-弱点、大招 | 师叔 | day6 |  | MG-803
|  | 必须 | 对局-掉落表现，入场表现 | 小飞 | day6 |  | MG-804
|  | 必须 | 对局-剧情动画 | 小龙 | day6 |  | MG-805
|  | 超额 | 宠物功能 | 帅帅
| 客户端新功能 | 必须 | 对局-剧情动画添加 | 小龙 | day2 | 2 | MG-807 |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能-驱散 | zz | Day3 | 2 | MG-806 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-进阶页面 | 帅帅 | day1 | 1 | MG-664 |  | Icon阻碍，等zz |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-进阶材料宠物选择页面 | 帅帅 | day4 | 1 | MG-665 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 对局-伤害文字提示换为程序字 | zz | day6 | 0.2 | MG-845
| 客户端自主任务 | 必须 | assetbundle交叉引用打包问题处理 | zz | Day2 | 2 | MG-816 |  |  |  | 问题处理中
|  | 必须 | 多语言功能-生成一个资源到打包的映射表，资源配置表 | 小龙 | day4 |  | MG-766
|  | 必须 | 客户端更新流程整理-流程确认，任务拆分 | 师叔 | Day6 | 1 | MG-767
|  | 必须 | 地表测试 | 小飞 | day1 | 0.5 | MG-813 |  | 插入debug，D2完成
|  | 必须 | 状态机自动生成 | 小飞 | day3 | 2 | MG-814 |  |  |  | 延期D4 | 完成
|  | 超额 | 音乐音效-背景音乐，管理器 | 小飞 | day6 | 3 | MG-815 |  |  |  |  | 暂停，先做被动技能
|  | 必须 | 程序中文字替换到多语言配置表 | zz,师叔，小龙，帅帅 | day6 | 0.5 | MG-809 MG-810 MG-811 MG-812
| 服务端自主任务 | 必须 | Jenkins服务器版本发布研究 | 小珍 | day4 | 2 | MG-782 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 服务器框架熟悉（cdk服务、collector，service） | 小珍 | Day6 | 2 | MG-670
|  | 必须 | 奖励、消耗数据同步 | 帅帅 | day6 | 2 | MG-817
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 被动技能文档分析，跟进 | 雷神、ts | Day6 |  | MG-796 MG-797
| 功能测试 | 必须 | 大招-物理、法术大招修改功能测试 | 雷神 | Day2 | 2 | MG-791 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-照妖镜&弱点相关功能测试 | 雷神 | Day4 | 2 | MG-785
|  | 必须 | 对局-对局切换表现功能测试 | 雷神 | Day5 | 0.5 | MG-786
|  | 必须 | 对局-对局掉落表现功能测试 | 雷神 | Day5 | 0.5 | MG-787
|  | 必须 | 宠物-宠物列表、宠物详情界面功能测试 | ts | Day4 | 3 | MG-793
|  | 必须 | 对局-剧情动画调用任务对话功能测试 | ts | Day4 | 1 | MG-788 |  |  |  |  | D5上午
| debug | 必须 | 对局功能debug | 雷神、ts | Day6 |  | MG-789 MG-790
|  | 必须 | 宠物功能debug | ts | Day6 |  | MG-794
|  | 必须 | 大招debug | 雷神 | Day6 |  | MG-792
| 测试用例 | 必须 | 宠物技能升级测试用例设计 | 雷神 | Day6 | 0.5 | MG-795
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-狼人 | 孙帆 | Day1 | 1 | MG-840 |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-蜥蜴人 | 孙帆 | Day4 | 2 | MG-841 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-哈皮 | 豆豆 | Day6 | 3 | MG-843
|  | 必须 | 角色原画-安普莎 | 豆豆 | Day4 | 1.5 | MG-842 |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-哇鬼 | 孙帆 | Day6 | 2
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 必须 | 场景地形制作方法确认 | 孙帆 | day1 | 0.5 | MG-801 |  | 等程序测试
|  | 超额 | 排怪（第一版D1） | 孙帆 豆豆 | Day2 | 2 | MG-798 MG-799
|  | 必须 | 照妖镜概念设计 | 孙帆 | day3 | 1 | MG-802 |  |  |  | 等豆豆确认 | 完成
|  | 必须 | UI风格-6.2 | 孙帆 | day4 | 1 | MG-800 |  |  |  |  | D6
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 里程碑4工作计划讨论 | day4
|  |  | 策划 | day2下午
|  |  | 程序 | day2
|  |  | 美术 | day3
|  |  | 测试 | day3
|  |  | 被动技能讨论 | day1晚饭
|  |  | 被动技能三方 | day3
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 | 1 | 目录结构已确定，策划和美术后续工作安排，负责人确认，规范广播
策划：命名规范，提交流程、注意事项、检验标准
美术：资源提交目录整理，资源提交流程、注意事项、检验标准
|  | 2 | 策划验收功能程度、标准是怎样的，产出内容是什么？验收完成产出测试配置标准确认？
功能，流程验收，设计思路符合验收
产出：功能点完成度，功能点体现的测试配置，配置说明
主策对于验收工作完成情况进行把控，若产出结果不满足测试基本需要QA反馈。
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月29日 | zz
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  |  | xw
|  |  | 策划了解焦点小组调研结果，总结重点并讨论 |  | 7月22日 | xw |  | 完成
|  |  | 动画测试-场景光部分阻碍，需要测试配置 |  | 7.29 | xw
|  |  | 动画测试-升格动画阻碍，等待程序提交 |  | 7.22 | zz |  | 完成
|  |  | 对局待确认功能-照妖镜特效层级修改，弱点加入是否可打断 |  |  | xw
|  |  | UI风格设计待排期 |  |  | sf，xw，MT
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  |  | sf，xw
|  |  | 世界观-照妖镜美术、功能修改后续安排 |  |  | xw |  | 不修改功能，待玩家测试反馈
|  |  | 世界观-照妖镜美术需求确认 |  | 7.29 | sf，雪姬 |  | 待UI风格确认后设计，趋向没边框
|  |  | 小怪对局和boss对局的视角根据妖表调整 |  | 7.29 | sf |  | 打包阻碍
|  |  | 对局镜头评审（等新怪回来一起） |  |  | sf
|  |  | 转方向+后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT
|  |  | 动作外包发包前需要确认怪物偷懒转身问题-偷懒转身功能取消 |  |  | xw |  | 完成
|  |  | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） |  | 7.29 | xw
|  |  | 多语言资源配置表（确认一下什么时候做） |  |  | xw，zz
|  |  | 策划：命名规范，提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | xw
|  |  | 美术：资源提交目录整理，资源提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | sf
|  |  | 操作大招时无法刷怪处理方式确认 |  |  | xw
|  |  | 怪物动作需求下周和文档一起出 |  |  | xw
|  |  | 场景光程序开发排期 |  |  | zz

## 20150805
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 音乐音效逻辑（背景音乐，事件音效，UI音效） | 胖子 |  | 1
|  | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容 | 雪姬
|  | 必须 | 对局-场景光需求
|  | 必须 | 第3，7章副本设计文档 | xw
| 美术需求 | 必须 | 第3，7章副本设计怪物动作、特效需求 | xw | Day3 | 0.5
| 提交QA | 必须 | 第3，7章副本设计 | xw | Day3 | 1.5
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础界面 | 胖子 | Day3 | 1.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱，不含指引） | 胖子 | Day4 | 1.5
|  | 必须 | 邮箱文档 | 雪姬 |  | 1.5
| 评审 | 必须 | 宠物界面-装备基础界面，装备穿脱 | 胖子 |  | 1
|  | 必须 | 邮箱文档 | 雪姬 |  | 0.5
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 雪姬 |  | 2
| 策划验收 | 必须 | 状态机自动生成 |  |  | 1
| 自主任务 | 必须 | 命名规范 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 目录结构，资源存放规则，提交流程 | 胖子 |  | 1
|  | 必须 | 副本配置方法、标准讲解 | xw
|  | 必须 | 属性，技能战力比定义，技能价值定义 | 小星 | Day3 | 3
|  | 必须 | 属性成长数值拆分/战力定义 | 小星 | Day6 | 3
|  | 必须 | 游戏原型-文字版 | xw | Day2 | 1
|  | 必须 | 属性、战力分配审核 | xw |  | 1
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-开场释放被动技能 | 小飞 |  | 1
|  | 必须 | 被动技能-区分对局一开始释放一次被动，换上阵不释放 | 小飞 |  | 2
|  | 必须 | 被动技能-增加buff伤害反应 | 小飞 |  | 2
|  | 必须 | 被动技能-？ | zz
|  | 必须 | 宠物界面Debug | 帅帅
对局-场景光需求
| 客户端自主任务 | 必须 | 游戏更新-？ | 师叔
|  | 必须 | Loading界面 | 小龙
|  | 必须 | 宠物界面交接（列表，详情，技能，进阶） | 小龙
| 服务端自主任务 | 必须 | 更新服务器搭建 | 帅帅
|  | 必须 | 充值接口研究（GooglePlay，IOS） | 小珍
|  | 必须 | FaceBookSDK学习 | 小珍
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容文档分析 | 雷神，ts | Day1 | 0.1
|  | 必须 | 对局-场景光文档分析 | 雷神，ts |  | 0.1
|  | 必须 | 第3章副本设计文档分析 | 雷神，ts | Day4 | 1.5
|  | 必须 | 第7章副本设计文档分析 | ts，雷神 | Day4 | 1.5
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础界面文档分析 | ts，雷神 | Day5 | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备装备界面文档分析 | ts，雷神 | Day5
|  | 必须 | 音乐音效逻辑文档分析 | ts，雷神 | Day1 | 0.5
|  | 必须 | 邮箱文档分析 | ts，雷神 |  | 1
| 测试用例 | 必须 | 被动技能用例设计 | 雷神 |  | 2.5
|  | 必须 | 副本内容用例模板设计 | 雷神 |  | 1.5
|  | 必须 | 第3章副本用例设计 | 雷神 |  | 2
|  | 必须 | 第7章副本用例设计 | ts |  | 2
| 功能测试 | 必须 | 宠物界面-技能升级，进阶测试，复查bug | ts |  | 2.5
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-美杜莎 | 豆豆，sf
|  | 必须 | 角色原画-冥河娃娃 | 豆豆，sf
| 场景原画 | 超额 | 冥河-第4关 | sf
| 自主任务 | 必须 | 美术资源测试跟进 | sf
|  | 必须 | 特效整理发包 | sf
|  | 超额 | 对局UI风格 | sf
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 音乐音效
照妖镜
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 新角色原画
宠物装备UI评审
邮箱UI评审
| 讨论事项 |  | 收集里程碑3问题
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月29日 | zz
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  |  | xw
|  |  | 对局待确认功能-照妖镜特效层级修改，弱点加入是否可打断 |  |  | xw
|  |  | UI风格设计待排期 |  |  | sf，xw，MT
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  |  | sf，xw
|  |  | 世界观-照妖镜美术、功能修改后续安排 |  |  | xw | 完成 | 不修改功能，待玩家测试反馈
|  |  | 小怪对局和boss对局的视角根据妖表调整 |  | 7.29 | sf |  | 打包阻碍
|  |  | 对局镜头评审（等新怪回来一起）-8.12第一批资源回来 |  |  | sf
|  |  | 转方向+后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT
|  |  | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） |  | 7.29 | xw
|  |  | 多语言资源配置表（确认一下什么时候做） |  |  | xw，zz
|  |  | 策划：命名规范，提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | xw | 完成 | 已排期
|  |  | 美术：资源提交目录整理，资源提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | sf | 完成 | 已排期
|  |  | 操作大招时无法刷怪处理方式确认 |  |  | xw | 完成 | 已排期
|  |  | 怪物动作需求下周和文档一起出 |  |  | xw | 完成 | 已排期
|  |  | 场景光程序开发排期 |  |  | zz

## 20150812
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 装备文档封文档 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物装备 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 邮箱界面 | 雪姬 |  | 1
| 提交文档 | 必须 | 装备-icon，tips | 小星 | Day1 | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备强化界面 | 胖子 |  | 1.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面 | 胖子 |  | 1.5
| 评审 | 必须 | 宠物UI-装备强化，宝石镶嵌 | 胖子 |  | 1
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 雪姬 |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇（逻辑） | 雪姬 |  | 1.5
|  | 必须 | 副本配置，boss-美杜莎（逻辑） | 胖子 |  | 1.5
| 策划验收 | 必须 | 被动技能验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 魔灵产出分析 | xw |  | 2
|  | 必须 | 投放模型设计 | xw |  | 3
|  | 必须 | 体验数值设计-普通本（数值模拟） | 小星 |  | 2
|  | 必须 | 体验数值设计-boss（数值模拟） | 小星 |  | 3
|  | 必须 | 测试数据配置 | 小星 |  | 0
|  | 必须 | 副本数值审核 | xw |  | 1
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | zz | Day3 | 3
|  | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | 小龙 | Day3 | 3
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-buff并存、替代规则 | 小飞 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能-血量置数 | 小飞 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能-嘲讽 | 小飞 |  | 2
|  | 必须 | 被动技能-吸收护盾UI表现，伤害公式，3D受击表现 | 小飞 |  | 3
|  | 必须 | 被动技能-？ | zz
|  | 必须 | 照妖镜剩余功能 | 师叔
|  | 必须 | 音乐音效逻辑 | 小飞
| 客户端自主任务 | 必须 | 游戏更新-？ | 师叔
|  | 必须 | 场景性能测试（等美术资源） | 小龙
| 服务端自主任务 | 必须 | 邮箱-服务器？ | 帅帅
|  | 必须 | 推送功能研究 | 小珍
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 装备数据结构，icon，tips文档分析，三方，跟进回归 | ts，雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物装备三方，跟进回归 | ts，雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 邮箱界面三方，跟进回归 | ts，雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备强化界面文档分析 | ts，雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面文档分析 | ts，雷神 |  | 0.5
| 测试用例 | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容用例修改 | 雷神 |  | 0.2
|  | 超额 | 音乐音效用例设计 | ts |  | 1.5
| 功能测试 | 必须 | 被动技能测试-驱散，开场释放，换阵不释放，伤害反应 | 雷神 |  | 3
| 内容测试 | 必须 | 2个小怪副本逻辑测试 | ts |  | 3
|  | 必须 | 2个小怪副本逻辑测试 | 雷神 |  | 3
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-苗蛙 | 豆豆 | Day2
|  | 必须 | 角色原画-Momo | 豆豆 | Day3
|  | 必须 | 角色原画-牙仙 | 豆豆 | Day6
|  | 必须 | 角色原画-潘神 | sf | Day6
|  | 必须 | 角色原画-河童 | sf | Day6
| 场景原画 | 必须 | 冥河-第4关 | sf | Day4
| 自主任务 | 必须 | UI风格 | sf | Day6
|  | 必须 | 美术资源提交规范 | sf | Day6
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 装备文档，宠物装备
邮箱
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 新角色原画
宠物装备强化、镶嵌UI评审
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150819
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石封文档 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | 小星 |  | 0.5
| 评审 | 必须 | 结算界面评审 | 胖子 |  | 0.5
| 提交QA | 必须 | 战斗AI设计 | xw |  | 3
|  | 必须 | 大招、换怪冲突解决 | xw |  | 1
|  | 必须 | 背包文档 | 胖子 |  | 2
|  | 必须 | 副本结算文档 | 胖子 |  | 1.5
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | 小星 | Day3 | 0.5
| 策划验收 | 必须 | 被动技能验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 音乐音效逻辑验收，测试配置 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 照妖镜验收，界面配置 | 雪姬 |  | 1.5
| 自主任务 | 必须 | 副本debug，boss冥河娃娃 | 雪姬 |  | 1
|  | 必须 | 投放数值计算 | 小星 |  | 4
|  | 必须 | 结算审核 | xw |  | 0.5
|  | 必须 | 背包审核 | xw |  | 0.5
|  | 必须 | 投放数值审核 | xw |  | 1
| 提交配置 | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特（逻辑） | 雪姬 |  | 1.5
|  | 超额 | 副本配置，boss-美杜莎（逻辑） | 胖子 |  | 2
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | 师叔 |  | 3
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-被动技能-减伤护盾 | 小飞 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能-击晕，打断，表现 | 小飞 |  | 1.5
|  | 必须 | 被动技能-触发条件配置表 | 小飞 |  | 1
|  | 必须 | 被动技能-？ | zz
|  | 必须 | 装备tips，icon（待拆分） | 小龙
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础（待拆分） | 小龙，帅帅 |  | 1.5
|  | 必须 | 宠物界面-装备穿脱（待拆分） | 小龙，帅帅
| 客户端自主任务 | 必须 | 照妖镜Debug | 师叔
|  | 必须 | 副本配置debug | zz，小龙
| 服务端自主任务 | 必须 | 装备数据结构，配表更新 | 帅帅
|  | 必须 | 服务器-宠物界面-装备基础 | 小珍
|  | 必须 | 服务器-宠物界面-装备穿脱 | 小珍
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则文档分析 | ts，雷神 | Day4 | 0.2
|  | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题文档分析 | ts，雷神 |  | 0.2
|  | 必须 | 结算文档分析 | 雷神，ts |  | 1
|  | 必须 | 战斗AI设计文档分析 | 雷神，ts |  | 1
|  | 超额 | 背包文档分析 | ts，雷神 |  | 1
| 测试用例 | 超额 | 宠物界面-装备基础界面用例设计 | ts |  | 1.5
|  | 超额 | 宠物UI-装备装备界面用例设计 | ts
| 功能测试 | 必须 | 被动技能测试-buff，血量，护盾等 | 雷神 |  | 3
|  | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容功能测试 | 雷神 |  | 0.5
| 内容测试 | 必须 | 2个小怪副本逻辑测试 | ts |  | 3
|  | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃逻辑测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇逻辑测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特逻辑测试 | 雷神 |  | 2
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-水中少女 | 豆豆 | Day3
|  | 必须 | 角色原画-温迪戈 | 豆豆 | Day6
|  | 必须 | 角色原画-狸 | sf | Day5
|  | 必须 | 角色原画-梦魇 | sf | Day6
| UI | 必须 | 对局UI | sf | Day4
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石
技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 角色原画
结算评审
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150826
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 三方前 | 必须 | 副本结算 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 背包 | 胖子 |  | 0.5
| 策划验收 | 必须 | 宠物UI-装备基础界面，装备界面验收，测试配置 | 胖子 |  | 1
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则，测试配置 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备icon，tips验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 战斗AI验收 | xw
|  | 必须 | 大招、换怪冲突解决验收 | xw
| 评审 | 必须 | 背包界面 | 胖子 |  | 0.5
| 提交配置 | 必须 | 副本配置，boss-美杜莎（表现） | 胖子 | Day5 | 1
|  | 必须 | 对局UI配置（新资源） | 胖子 |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇（表现） | 雪姬 | Day1 | 0.5
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特（表现） | 雪姬 | Day1 | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 副本表现配置验收 | xw |  | 1.5
|  | 必须 | 村落和/或宠物展现形式 | xw |  | 1.5
|  | 必须 | 程序配置跟进 | 雪姬 |  | 2
|  | 必须 | 时光之穴-经验/金钱数值模型设计（选取动态或者静态模型） | 小星 |  | 2
|  | 必须 | 照妖镜debug | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 |  | xw
|  | 必须 |  | 小星
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 配2个小怪副本（剩余内容） | zz
|  | 必须 | 配2个小怪副本（剩余内容） | 小龙
|  | 必须 | 配3个小怪副本（剩余内容） | 师叔
| 客户端新功能 | 必须 | 大招、换怪冲突 | zz
|  | 必须 | 技能tips，boss、被动技能tips | 师叔
|  | 必须 | 战斗AI调整 | 师叔
|  | 必须 | 宠物界面-装备强化，进阶（待拆分） | 小龙，帅帅
|  | 必须 | 宠物界面-宝石镶嵌（待拆分） | 小龙，帅帅
|  | 必须 | 邮箱界面（待拆分）？ | 小飞
| 客户端自主任务 | 必须 | 被动技能debug | 小飞，zz
|  | 必须 | 副本配置debug | zz，小龙
|  | 超额 | 热更新研究 | zz
| 服务端自主任务 | 必须 | 服务器-装备强化升级，进阶 | 帅帅
|  | 必须 | 服务器-装备强化升级，进阶数据结构，配置表 | 帅帅
|  | 必须 | 宠物界面-服务器-宝石镶嵌 | 小珍
|  | 必须 | 宝石数据结构，配表 | 小珍
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 副本结算文档回归跟进 | ts |  | 0.2
|  | 必须 | 背包文档回归跟进 | ts |  | 0.2
| 测试用例 | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题用例修改 | 雷神 |  | 0.2
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能用例 | ts |  | 0.2
|  | 必须 | 战斗AI用例设计 | 雷神 |  | 1.5
| 功能测试 | 必须 | 被动技能-护盾，击晕，触发条件 | 雷神 |  | 3
|  |  | 照妖镜bug复查 | 雷神 |  | 0.5
| 内容测试 | 必须 | 副本配置，boss-美杜莎逻辑测试，表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特表现测试 | 雷神 |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，已配置小怪表现测试 | ts，雷神 |  | 2
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-皮影 | 豆豆
|  | 必须 | 角色原画-女妖-头 | 豆豆
|  | 必须 | 角色原画-女妖-身 | sf
|  | 必须 | 角色原画-冰岩 | sf
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150902
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 策划验收 | 必须 | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石验收，测试配置 | 胖子 |  | 1.5
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须 | 副本debug，boss美杜莎 | 胖子 |  | 1
|  | 必须 | 对局UIDebug | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 副本debug，boss冥河娃娃，阿穆特，络新妇 | 雪姬 |  | 3
|  | 必须 | 副本体验调试 | 雪姬，胖子 |  | 1.5
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 邮箱界面（待拆分）？ | 小飞
| 客户端自主任务 | 必须 | 副本配置debug | zz，小龙，师叔
|  | 必须 | 被动技能debug | 小飞，zz
|  | 必须 | 技能tipsDebug | 师叔
|  | 必须 | 战斗AIDebug | 师叔
|  | 超额 | 热更新功能制作 | zz
|  | 超额 | FaceBookSDK学习 | 师叔
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 功能测试 | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能测试，复查bug | ts |  | 0.5
|  | 必须 | 对局-UI配置（血条，大招，主UI，伤害数字）功能测试，复查bug | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 战斗AI测试，复查bug | 雷神 |  | 1.5
|  | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题测试，复查bug | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能复查bug | 雷神 |  | 2
| 内容测试 | 必须 | 2个小怪副本表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 2个小怪副本表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本bug复查 | ts，雷神 |  | 2
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 三方前 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效