## 游戏范围
| 序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 文档 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端开发 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器开发 | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 1W1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W5 | 1W6 | 1W7 | 详细描述
核心功能 | 1 | 功能项 | 宠物 | 宠物基础架构 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | zz | 2 | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | ts | 认为只是宠物相关的基础内容，不包含各种宠物相关的功能
| 2 | 功能项 | 角色 | 主角属性，账号基础数据 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | 文生 | 2 | 2 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | ts
| 3 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-伤害公式计算 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | zz | [7 empty] | 0.5 | 3 | ts | 包含补充开发内容和添加log
| 4 | 功能项 | 对局 | 核心战斗流程（进程，战斗） | 1 |  | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 12 | 6 | 文生 | [7 empty] | √ | 2 | 雷神
| 5 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-AI | 1 |  |  | 小星 | [5 empty] | 6
| 6 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-UI | 1 |  | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 1 | 6 | 文生 |  |  |  | 不包括ui动画效果(后面的ui都不包括ui特效) |  |  |  | √ | 0.25 | 雷神
| 7 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-换宠 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 2 | 2 | 文生 | [7 empty] | √ | 0.5 | 雷神
| 8 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-照妖镜 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | 6 | 文生 | [7 empty] | √ | 0.5 | 雷神
| 9 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-道具使用 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 0 | 0 | zz |  |  |  | 目前看来被抓宠封妖完全包括了 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 雷神 | 只包含抓宠的道具使用
| 10 | 功能项 | 对局 | 抓宠、封妖 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | 12 | zz |  |  |  | 服务器时间算在结算了 |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
| 11 | 功能项 | 对局 | 对局，技能动画表现 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | 3 | zz | [9 empty] | 雷神 | 用例和测试放到每个本和怪身上具体测试
| 12 | 功能项 | 技能 | 技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 1 |  | √ | 小星 | √ | 0.25 |  |  | 4 | 4 | zz | [7 empty] | √ | 2 | 雷神 | 按照xw说的非常简单的技能逻辑
| 13 | 功能项 | 技能 | 技能-大招操作*6 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 |  |  | 9 | 12 | zz | [7 empty] | 0.5 | 2 | 雷神 | 文档分析和用例只考虑了文档修改部分
| 14 | 功能项 | 副本 | 副本基础逻辑 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 36 | 24 | zz | 3 | 3 | 小珍 | 非同步pve |  |  |  | 3 | 4 | ts
| 15 | 功能项 | 副本 | 副本-照妖镜 | 1 | [8 empty] | 2
| 16 | 功能项 | 副本 | 副本结算功能 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | 3 | zz | 5 | 8 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
| 17 | 功能项 | 副本 | 对局掉落表现 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
| 18 | 功能项 | 副本 | 副本选择 | 2 |  | √ | 胖子 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 | 3 | zz | 1 | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | ts
| 19 | 功能项 | 副本 | 副本星级评价 | 2 |  | 3 | 胖子 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3 | 3 | zz | 2 | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 2 | 雷神
| 20 | 功能项 | 副本 | 副本托管 | 2 |  | 3 | 雪姬 | 0.6 | 0.75 |  |  | 5 | 0 | zz | [7 empty] | 1 | 2 | ts，雷神
| 21 | 功能项 | 任务 | 任务系统功能 | 1 |  | √ | 胖子 | √ | √ |  |  | 24 | 6 | 文生 | 30 | 12 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | ts
| 22 | 功能项 | 村落 | 村落功能（UI表现） | 2 |  |  | 胖子 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 帅帅 | 不确定服务器什么功能 | [5 empty] | ts
| 23 | 功能项 | 副本 | 宠物阵型 | 4 | [7 empty] | 3 | 0 |  | 1 | 0
| 24 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面（包括上阵宠物选择） | 2 | [7 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 | 小珍
| 25 | 功能项 | 宠物 | 宠物图鉴 | 3 |  | 1 | 小星 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 | 2 | zz | 1 | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
| 26 | 功能项 | 宠物 | 宠物升星 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | zz | 1 | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
| 27 | 功能项 | 宠物 | 宠物进化 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.75 | 2 | 1 | 4 | 0 | zz | 1 | 0 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
| 28 | 功能项 | 宠物 | 宠物技能升级 | 3 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0..25 | 2 | 1 | 3 | 3 | zz | 1 | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
| 29 | 功能项 | 宠物 | 宠物合成（炼妖） | 4 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 6 | 0 |  | 2 | 0
| 30 | 功能项 | 宠物 | 宠物繁殖（交互） | 4 | [7 empty] | 6 | 0 |  | 2 | 0
| 31 | 功能项 | 角色 | 疲劳值 | 2 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 文生 | 1 | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | ts
| 32 | 功能项 | 角色 | 角色界面 | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 2 | 0 | 文生 |  | 0 | 小珍 | 角色、宠物是否有额外服务器功能？ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 雷神
| 33 | 功能项 | 角色 | 称号系统--vip，竞技场 | [9 empty] | 0.5
| 34 | 功能项 | 道具 | 背包 | 2 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.75 |  |  | 12 | 6 | 文生 | 10 | 6 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1 | 雷神
| 35 | 功能项 | 道具 | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | √ |  |  | 12 | 12 | 文生 | 18 | 18 | 帅帅 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | ts
| 36 | 功能项 | 道具 | 道具-宝箱，钥匙，体力，双倍 | 2
| 37 | 功能项 | 道具 | 玩家装备套装系统 | 3 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 文生 | 2 | 0 | 帅帅 | 是否和装备功能重合？ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | ts | 不包含套装配置测试
| 38 | 功能项 | 道具 | 宠物装备 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | zz | 1 | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts | 不包含装备内容配置测试
| 39 | 功能项 | 道具 | 宠物装备强化 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | zz | 1 | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts
| 40 | 功能项 | 道具 | 宠物装备进阶 | 3 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | zz | 1 | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts
| 41 | 功能项 | 道具 | 宠物装备宝石 | 3 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | zz | 1 | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
| 42 | 功能项 | 道具 | 宠物装备洗炼 | 4 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 2 | 0 |  | 1 | 0
| 43 | 功能项 | 道具 | 商城 | 2 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 0.5 |  |  | 6 | 6 | 文生 | 3 | 3 | 帅帅 | 不包括支付、渠道等 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 2 | 雷神
| 44 | 功能项 | 道具 | NPC商店 | 3 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | 文生 | 2 | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 2 | 雷神
| 45 | 功能项 | 道具 | VIP | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 文生 | 3 | 3 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | 雷神
| 46 | 功能项 | 道具 | 充值返利 | 3
| 47 | 功能项 | 道具 | 月卡 | 3
| 48 | 功能项 | 道具 | 拍卖行 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 0 |  | 18 | 0
| 49 | 功能项 | 社交 | IM | 2 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.5 |  |  | 12 | 6 | zz | 10 | 5 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
| 50 | 功能项 | 社交 | 邮箱-主要用于系统发信 | 2 |  | 1.5 | 雪姬 | 0.3 | 0.5 |  |  | 2 | 3 | zz | 2 | 4 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
| 51 | 功能项 | 社交 | 好友 | 3 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.75 |  |  | 6 | 6 | 文生 | 6 | 6 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 2 | 2.5 | 雷神
| 52 | 功能项 | 社交 | 公会-基础管理，任务（放在任务界面），商店 | 3 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 1 |  |  | 6 | 12 | 文生 | 18 | 12 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 3 | 雷神
| 53 | 功能项 | 社交 | 排行榜 | 3 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 0.25 |  |  | 3 | 3 | 文生 | 12 | 12 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 2 | ts
| 54 | 功能项 | 主流程 | 创建角色 | 2 |  | √ | 小星 |  | 0.25 |  |  | 4 | 4 | 文生 | 3 | 1 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | ts
| 55 | 功能项 | 主流程 | 主界面 | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 | 2 | 文生 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | ts
| 56 | 功能项 | 主流程 | 账号，登录，注册，切换账号 | 2 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.25 |  |  | 2 | 6 | 文生 | 1 | 5 | 帅帅 | 我们内部测试帐号，不包括各个渠道 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | ts
| 57 | 功能项 | 主流程 | 断线处理 | 3 | [8 empty] | 1 |  |  | 0
| 58 | 功能项 | 主流程 | 服务器选择，服务器分流，公告 | 2 |  | 3 | xw | 0.6 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | 文生 | 6 | 6 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
| 59 | 功能项 | 主流程 | 系统设置 | 3 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | zz |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | 雷神
| 60 | 功能项 | 主流程 | 指引界面-活动 | 3 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | zz | 2 | 2 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | 雷神
| 61 | 功能项 | 主流程 | 新手引导 | 3 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 12 | 12 | zz | 2 | 2 | 小珍 |  | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 雷神
| 62 | 功能项 | 主流程 | 版本检测，更新功能 | 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 3
| 63 | 功能项 | 主流程 | loading界面 | 3 | [8 empty] | 2
| 64 | 功能项 | 主流程 | 消息推送功能（百度推送？） | 3 | [8 empty] | 6 |  |  | 6
| 65 | 功能项 | 主流程 | 通知--家园、大冒险、邮箱 | 3 | [8 empty] | 1
| 66 | 功能项 | 其他 | 敏感词、屏蔽词 | 3
活动 | 67 | 功能项 | 活动 | 抽卡 | 3 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | 文生 | 2 | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | 雷神
| 68 | 功能项 | 活动 | 签到 | 2 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.25 |  |  | 1 | 1 | 文生 | 6 | 6 | 小珍 | 活动功能框架 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 雷神
| 69 | 功能项 | 活动 | 答题 | 2 |  | 1.5 | 雪姬 | 0.3 | 0.5 |  |  | 3 | 0 | 文生 | 3 | 3 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | 雷神
| 70 | 功能项 | 活动 | 通天塔 | 2 |  | 4 | 雪姬 | 0.8 | 1 |  |  | 12 | 6 | zz | 2 | 3 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
| 71 | 功能项 | 活动 | 竞技场 | 2 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 0.75 |  |  | 12 | 12 | 文生 | 2 | 5 | 小珍 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 3 | ts
| 72 | 功能项 | 活动 | BossRush | 2 |  | 3 | 雪姬 | 0.6 | 0.5 |  |  | 12 | 0 | zz | 2 | 0 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 雷神
| 73 | 功能项 | 活动 | 稀有探索玩法 | 2 |  | 3 | 雪姬 | 0.6 | 0.75 |  |  | 12 | 1 | 文生 | 2 | 3 | 小珍 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
| 74 | 功能项 | 活动 | 狩猎场 | 3 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 12 | 0 | zz | 3 | 0 | 小珍 |  | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2.5 | 雷神
| 75 | 功能项 | 活动 | 擂台 | 3 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 0.75 |  |  | 12 | 0 | 文生 | 2 | 0 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | 雷神
| 76 | 功能项 | 活动 | 公会战 | 3 |  | 4 | 雪姬 | 0.8 |  |  |  | 6 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.125
| 77 | 功能项 | 活动 | 公会副本 | 2 |  | 4 | 雪姬 | 0.8 |  |  |  | 6 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 |  |  |  | 缺少副本内容条目，时间估算在这里
| 78 | 功能项 | 活动 | 大冒险 | 3 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 12 | 12 | zz | 3 | 4 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 3 | 4 | ts
| 79 | 功能项 | 活动 | 家园 | 3 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 0.75 |  |  | 12 | 0 | 文生 | 2 | 0 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
| 80 | 功能项 | 活动 | 世界boss | 4 | [7 empty] | 32 | 0 |  | 36 | 0 |  | 同步玩法重新写
| 81 | 功能项 | 活动 | 地藏宫殿 | 4 | [7 empty] | 15 | 0 |  | 15 | 0 |  | 基于同步玩法
| 82 | 功能项 | 活动 | 激活码-邀请福利等运营相关活动 | 3
| 83 | 功能项 | 其他 | 支付功能（各SDK接入） | 3 |  |  | xw |  | 0.5 |  |  | # | # | zz，文生 | # | # | 帅帅 | 不是太清楚，接入量未知 |  |  |  | 1 |  | ts | 测试时间不可预估
| 84 | 功能项 | 其他 | 运营工具 | 3 |  |  | xw |  | 1 |  |  | 2 | 2 | zz | 30 | 20 | 帅帅 | 是否是gm工具？ |  |  |  | 2 | 3 | ts
| 85 | 文档规范 | 其他 | 美术资源需求模板 | 1 |  | 2 | xw | 0.4
| 86 | 文档规范 | 其他 | 程序开发规范和约定 | 2 |  |  | xw
| 87 | 文档 | 其他 | 发布流程 | 2 |  |  | xw
| 88 | 开发工具 | 其他 | 关卡编辑器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 30 | 0 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 也许可以不用测试
| 89 | 开发工具 | 其他 | 导表工具 | 2 | [7 empty] | 6 | 6 | zz，文生 |  |  |  | 几种表格未知
| 90 | 开发工具 | 其他 | 版本自动打包、发布工具 | 2
| 91 | 开发工具 | 其他 | 测试工具 | 3 | [9 empty] | 文生 | 18 | 18
| 92 | 测试 | 其他 | 兼容性测试，性能测试
| 200 | 内容 | 数值 | 等级1-99级（角色、宠物）
| 201 | 内容 | 副本 | 普通难度*80个 | 2 |  |  | 胖子 |  | 9 | [9 empty] | 75 | 40 | 18.75 | 20 | 50 | 雷神，ts
| 202 | 内容 | 副本 | 困难难度*80个 | 3 |  |  | 胖子 |  | 4 | [9 empty] | 37.5 | 20 | 9.375 | 10 | 30 | 雷神，ts
| 203 | 内容 | AI | 10套（勤奋5+倾向5） | 2 |  |  | 胖子 |  | 2 | [9 empty] | 3 | 3 | 0.75 | 3 | 5 | 雷神
| 204 | 内容 | 技能 | 物攻*6 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.5 | [9 empty] | 6 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 雷神
| 205 | 内容 | 技能 | 法攻*15 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [9 empty] | 15 | 15 | 3.75 | 0.75 | 1 | 雷神
| 206 | 内容 | 技能 | buff or debuff*14 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [9 empty] | 13 | 13 | 3.25 | 0.75 | 1 | 雷神
| 207 | 内容 | 技能 | 大招*23 （操作表现几套？） | 2 |  |  | 小星 |  | 1 | [9 empty] | 20 | 20 | 5 | 1.5 | 2 | 雷神
| 208 | 内容 | 技能 | 其他*2 | 2 |  |  | 小星 | [11 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 雷神
| 209 | 内容 | 技能 | 队长+友情*36 | 2 |  |  | 小星 |  | 1 | [9 empty] | 27 | 5 | 6.75 | 1 | 2 | 雷神
| 210 | 内容 | 技能 | boss技能*16 | 3 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [9 empty] | 12 | 12 | 3 | 0.75 | 1 | 雷神
| 211 | 内容 | 技能 | 被动技能*30（怪物倾向性设计） | 3 |  |  | 小星 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 雷神
| 212 | 内容 | 技能 | CP技能（待设计第一期不强需求） | 4
| 213 | 内容 | 任务 | 主线任务*80个 | 2 |  | 18 | 雪姬 | 3.6 | 2 | [9 empty] | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | ts，雷神
| 214 | 内容 | 任务 | 支线任务*80个 | 2 |  | 9 | 雪姬 | 1.8 | 2 | [9 empty] | 9 | 5 | 2.25 | 2 | 3 | ts，雷神
| 215 | 内容 | 任务 | 日常任务*80个 | 2 |  | 18 | 雪姬 | 3.6 | 2 | [9 empty] | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | ts，雷神
| 216 | 内容 | 任务 | 公会任务*20个 | 3 |  | 15 |  | 3 | 0.5 | [9 empty] | 15 | 0 | 3.75 | 1 | 1
| 217 | 内容 | 任务 | 特殊进化任务32个 | 4 |  | 8 |  | 1.6 | 1 | [10 empty] | 16 |  | 1 | 1.5 | ts
| 218 | 内容 | 角色 | Avatar
| 219 | 内容 | 宠物 | 宠物表现、技能、数值
| 220 | 内容 | 村落 | 村落配置
| 221 | 内容 | 道具 | 宝箱，钥匙，体力，双倍
| 222 | 内容 | 装备 | 装备内容包括属性（进化等）100-200件 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | 3
| 223 | 内容 | 装备 | 角色装备10套以下 | [5 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 1
| 400 | 美术 | 宠物 | 高阶人型*15（3D、动作、特效） | 2 |  | 4.5 | xw | 0.9
| 401 | 美术 | 宠物 | 普通兽型*30（3D、动作、特效） | 2 |  | 9 | xw | 1.8
| 402 | 美术 | 宠物 | 纯材料*3（3D、动作、特效） | 2 |  | 1 | xw | 0.2
| 403 | 美术 | 宠物 | boss*8（3D、动作、特效） | 3 |  | 2.5 | xw | 0.5
| 404 | 美术 | 宠物 | boss进化*3（3D、动作、特效） | 4
| 405 | 美术 | 宠物 | 高阶兽型*7（3D、动作、特效） | 3 |  | 2 | xw | 0.4
| 406 | 美术 | 宠物 | 进化配方设计*8（3D、动作、特效） | 4
| 407 | 美术 | NPC | 妲己 | 2
| 408 | 美术 | 角色 | 男身体 | 2 |  | 1 |  | 0.2
| 409 | 美术 | 角色 | 男头（免费）*3 | 2 |  | 1 |  | 0.2
| 410 | 美术 | 角色 | 男头（付费）*3 | 3
| 411 | 美术 | 角色 | 女身体 | 2 |  | 1 |  | 0.2
| 412 | 美术 | 角色 | 女头（免费）*3 | 2 |  | 1 |  | 0.2
| 413 | 美术 | 角色 | 女头（付费）*3 | 3
| 414 | 美术 | 场景 | 副本*6组 | 2
| 415 | 美术 | 场景 | 对局*10个 | 2
| 416 | 美术 | 场景 | 活动 | 2
| 417 | 美术 | 场景 | 村落*1个（8个建筑物） | 2
| 418 | 美术 | 装备 | 宠物-100-200件
| 419 | 美术 | 装备 | 角色10套以下
450
| 451 |  |  | 总计 |  |  | 192.5 |  | 38.55 | 86.625 | 19.5 | 9.75 | 736.5 | 405.75 |  | 471 | 303 |  | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 | 297 | 201.5 | 74.25 | 136.825 | 408 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）
452
| 453 |  |  | 策划时间 |  |  | 631.55
| 454 |  |  | 程序时间-缩减前 |  |  | 1207.5
| 455 |  |  | 程序时间-缩减后 |  |  | 708.75 |  | 405.75 | 202.875 | 36.8864
| 456 |  |  | 测试时间 |  |  | 631.45
| 457 |  |  | 美术原画 |  |  | 382.25
| 458 |  |  | 美术外包 |  |  | 1323
| 500 |  | 分类 |  | 细分 |  | 人天 | 量 | 总人天
| 501 | 美术 | 角色 | boss 和人形 | 原画 |  | 3 | 27 | 81
| 502 | 美术 | 角色 | boss 和人形 | 模型 |  | 9 | 30 | 270
| 503 | 美术 | 角色 | boss 和人形 | 动作 |  | 12 | 30 | 360
| 504 | 美术 | 角色 | 小怪 | 原画 |  | 1 | 27 | 27
| 505 | 美术 | 角色 | 小怪 | 模型 |  | 5 | 30 | 150
| 506 | 美术 | 角色 | 小怪 | 动作 |  | 7 | 30 | 210
| 507 | 美术 | 角色 | 纯材料 | 原画 |  | 1 | 3 | 3
| 508 | 美术 | 角色 | 纯材料 | 模型 |  | 5 | 3 | 15
| 509 | 美术 | 角色 | 纯材料 | 动作 |  | 7 | 3 | 21
| 510 | 美术 | 角色 | 角色*2性别 | 原画 |  | 0 | 2 | 0
| 511 | 美术 | 角色 | 角色*2性别 | 模型 |  | 9 | 1 | 9
| 512 | 美术 | 角色 | 角色*2性别 | 动作 |  |  | 2 | 0
| 513 | 美术 | 角色 | 角色套装4套*2性别 | 原画 |  | 3 | 8 | 24
| 514 | 美术 | 角色 | 角色套装4套*2性别 | 模型 |  | 9 | 8 | 72
| 515 | 美术 | 角色 | 角色-头6*2性别 | 原画 |  | 0 | 12 | 0
| 516 | 美术 | 角色 | 角色-头6*2性别 | 模型 |  | 2 | 12 | 24
| 517 | 美术 | 角色 | 角色-NPC-妲己 | 原画 |  | 0 | 1 | 0
| 518 | 美术 | 角色 | 角色-NPC-妲己 | 模型 |  | 0 | 1 | 0
| 519 | 美术 | 角色 | 角色-NPC-妲己 | 动作 |  | 12 | 1 | 12
| 520 | 美术 | UI | 风格 | 原画 |  | 5 |  | 0
| 521 | 美术 | UI | 单个板子 | 原画 |  | 2 | 35 | 70
| 522 | 美术 | UI | 图标-技能 | 原画 |  | 0.25 | 189 | 47.25
| 523 | 美术 | UI | 图标-道具120-160 | 原画 |  | 0.25 | 160 | 40
| 524 | 美术 | UI | 怪物头像 | 原画 |  |  | 63
| 525 | 美术 | 场景 | 副本*6组 | 原画 |  | 5 | 6 | 30
| 526 | 美术 | 场景 | 副本*6组 | 模型 |  | 10 | 6 | 60
| 527 | 美术 | 场景 | 对局*10个 | 原画 |  | 5 | 10 | 50
| 528 | 美术 | 场景 | 对局*10个 | 模型 |  | 10 | 10 | 100
| 529 | 美术 | 场景 | 活动*1个 | 原画 |  | 5 | 1 | 5
| 530 | 美术 | 场景 | 活动*1个 | 模型 |  | 10 | 1 | 10
| 531 | 美术 | 场景 | 村落*1个 | 原画 |  | 5 | 1 | 5
| 532 | 美术 | 场景 | 村落*1个 | 模型 |  | 10 | 1 | 10
| 600 | 音乐
| 601 | 音效
Note on U97: 半天1个
Note on V97: 半天1个

## 问题
2015年05月11日讨论问题
1 | 会议内容
xw介绍删减内容
确认工期变更原因，有些工期和工作看起来不匹配的内容讨论
确认是否有遗漏内容
确认是否有工作排期上的瓶颈问题
估算工期，确认仍需删减或添加的功能
2 | 程序、策划需要考虑不能全职的问题，策划文档和测试有些时间预估偏乐观
3 | 每个里程碑结束时，体验修改内容时间预留
4 | 场景制作方法讨论
| 一套场景： | 地表 | 至少2种贴图
|  | 物件 | 至少7种
|  | 墙 | 1
|  | 机关 | 2种门，1个机关
对局结算内容是服务器计算后发给客户端还是客户端通知服务器？抓宠道具消耗如何处理？
2015年04月28日讨论问题
1 | 规划介绍，有对系统不明确的地方统一一下思想
2 | 优先级调整，按制作顺序规划，进行统一
3 | 统一游戏内容范围
4 | 其他疑问讨论
5 | 会后各自填写时间
| 策划 | 2015-04-29
| 程序 | 2015-04-30
| 测试 | 2015-04-29
| 美术 | 2015-04-29
PM
| 讨论 | 4月30日下午
ts | 看了一下，优先级有一个问题。如果看优先级是1的，我感觉应该不能算是一个正式上线的版本，
有绝大部分优先级是2的，和少部分优先级为3的，应该是包括在第一次上线的版本内的。
应该再稍微调整下优先级的顺序。
zz | 那个文档，宠物装备和小新的文档是冲突的，然后宠物合成和宠物进化，有部分是重合的感觉，
然后 为什么有阵型了，阵型是不是影响核心对局，比方 一定要先打掉中间的才能打左右的。
MT | 游戏最大的卖点？给玩家最大的乐趣点是那几个？
游戏跟市场里的最大的差异点？
按照现有人员设置， 准备一个年底能上线的方案?
考虑准备一个MVP，能上线方案， 不超过3个月。
每个里程碑不超过一个月。
怪物装备是怎么加的? 有什么槽？ 美术上有什么表现？现在设计的坑点层次会否太多？ 玩家不好理解？
| A: | 没有美术表现。设计贴近世界观
剧情设计什么时候会加上大家更熟悉的人物？ （人物是否需要NPC角色？）
| A: | 除了妲己暂时没有，可能会用人形宠当NPC
PVP设计的奖赏和惩罚是？
A:
邮箱， IM没填。
| A: | 已加
kathy | 优先级2的内容偏多，需要再细分一下先后顺序
问题补充
1 | 宠物品质表现打算如何做？套在什么属性上
品级只代表稀有度，不能直接反应宠物数值
2 | 宠物进化途径需要xw，小星确认，统一进化方式
3 | 装备强化、进阶属性变化通过公式还是配表实现？
zz推荐公式
4 | 各种合成考虑
5 | 角色有队长技能，宠物没有队长技能，可以选择给好友哪个宠物用，但队长技能是通过角色装备确定的
队长技能需要展示，但不需要加成到怪物属性上进行展示
| 宠物和队长的被动加成是否需要直接展示在怪物属性上？ |  |  | xw：不需要显示
被动技能的加成计算需要回归到伤害公式
阵型加成需要回归到伤害公式
标记类内容的逻辑需要在伤害公式中统一规划（如：无敌，反弹等状态）
6 | UI摆放需要考虑分辨率问题
需要注意缩放问题
7 | 考虑各功能、活动UI复用情况
8 | UI基础样式最好给一些参考，能协助估算时间
给美术和程序
9 | 角色原画大概需要2个月的时间

## 版本计划
核心乐趣点
战斗乐趣 |  | 照妖镜，探索，寻宝 |  | 欣赏 |  | 收集 |  | 协作-社交
随便杀戮，自我挑战（操作） |  | 好运气， 感觉聪明 |  | 欣赏故事 |  | 收集成就，独一无二 |  | 某些同步玩法
任意行为，欣赏美术 |  | 探险 |  | 画风/表现 |  |  |  | 协作
第一个版本 |  | 第二个版本 |  | 第三个版本 |  | 第四个版本 |  | 第五个版本 |  | 第六个版本 |  | 第七个版本
体验核心战斗操作乐趣 |  | 扩展副本乐趣 |  | 体验基础单独成长乐趣 |  | 体验收集的乐趣 |  | 体验交互 |  | 体验总体成长/付费 |  | PVP相关
确定美术和表现风格， 包括怪，场景，镜头， 动作，特效， UI，等 |  | 确定副本寻宝的乐趣点， 照妖镜功能的乐趣 |  | 宠物相关的各种升级，进化等
各种操作的提示和节奏感 |  | 进一步验证+背包后的对局节奏
各种挂机玩法，对之前的体验影响
确定核心战斗操作乐趣点（大招/照妖镜）， 扩展点（大招）， 和易用性（照妖镜/使用道具）+ 抓宠。 |  | 确定副本寻宝和对局的节奏感。
核心战斗相关功能 |  | 副本相关功能 |  | 村落任务邮箱 |  | 宠物扩展坑 |  | 村落，交互， 活动
宠物基础功能
3-4个对局 |  | N个副本 |  | 副本， 任务，美术 50% 60小时 |  | 副本， 任务，美术 30% |  | 副本， 任务，美术 30%
宠物基础架构 | 9.4 | 副本基础逻辑 | 34 | 角色、宠物界面 | 9.325 | 宠物图鉴 | 5.45 | 好友 | 20.275 | 商城 | 14.925 | 竞技场 | 20.9 | 拍卖行
|  | 副本结算功能 | 10.5 | 宠物装备 | 11.975 |  |  | IM | 29.65 | VIP | 11.325 | 擂台 | 19.675
核心战斗-伤害公式计算 | 8.1 | 副本选择 | 4 | 宠物装备强化 | 11.975 | 宠物装备进阶 | 11.975 | 公会 | 33.05 | 签到 | 9.475
核心战斗流程（进程，战斗，AI） | 13 |  |  | 宠物升星 | 14.225 | 宠物装备宝石 | 11.35 | 指引界面-活动 | 9.825 | 答题 | 10.425
核心战斗-基础UI | 1.25 | 副本托管 | 11.85 | 宠物进化 | 15.475 | 玩家装备套装系统 | 10.775 | 狩猎场 | 24.15 | 系统设置 | 5.725
核心战斗-换宠 | 2.25 | 核心战斗-道具使用 |  | 宠物技能升级 | 13.725 | NPC商店 | 9.325 | 通天塔 | 24.55
核心战斗-照妖镜 | 12.5 | 背包 | 27.775 | 村落基础功能 | 6.5 | 新手引导 | 22.4
|  | 道具系统-基础框架，包括装备 | 37.1 | 任务系统功能 | 57.5 | 副本星级评价 | 12.35 | 大冒险 | 26.025
抓宠、封妖 | 15.5 |  |  | 邮箱-主要用于系统发信 | 9.425 | 账号，登录 | 5.225 | BossRush | 21.35 | 稀有探索玩法 | 23.1
对局，技能动画表现 | 12 |  |  | 疲劳值 | 6.9 |  |  | 家园 | 21.9
技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 5.75 |  |  | 创建、选择角色 | 10 |  |  |  |  | 宠物繁殖（交互） | 10
技能-大招操作 x 4 | 13.65 |  |  | 主角属性，账号基础数据 | [5 empty] | 宠物合成（炼妖） | 11.5
|  |  |  | 主界面 | 5.45 |  |  |  |  | 宠物装备洗炼 | 4.75
[8 empty] | 神秘地图（抽卡） | 10.025
|  | 导表工具 |  | 服务器选择，服务器分流，公告 | 13.6 | 测试工具 |  | 运营工具 | 38 | 支付功能（各SDK接入）
版本自动打包、发布工具
发布流程
副本编辑器
美术编辑器
程序开发规范和约定
这是一个倒过来看， 比如说3里面的某某功能， 可能是需要在1就开始做
尤其注意策划出文档， 和框架时间
每个版本确定增加的副本量， 内容量
1. PVP
2. 社交
3. 村落
4. 角色
|  | 副本基础逻辑 |  | 103.2 |  | 宠物（除优先级4） |  | 93.55
|  | 副本内容（未拆分对局和副本时间） |  | 327.4 |  | 对局 |  | 62.62
|  | 副本美术（副本场景 6组） |  | 90 |  | 背包+道具 |  | 64.875
|  | 副本美术（对局场景） |  | 150 |  | 技能 |  | 19.4
|  | 副本美术（怪物） |  | 1098 |  | 技能内容 |  | 142.75
[6 empty] | 主流程 |  | 49.825
[6 empty] | 新手引导 |  | 22.4
[6 empty] | 任务内容 |  | 182.5

## 策划规划
| 模块 | 细分 | 优先级 | 功能简述 | 文档 | 开发 | UI | 模型 | 特效 | 音效/音乐 | 配置
核心部分 | 模块: 副本; 细分: 基础逻辑; 优先级: 1
|  | 副本结算 | 1
| 对局 | 照妖镜 | 1
|  | 道具使用 | 1
|  | 技能系统 | 1
|  | 宠物捕获 | 1
| 任务系统 |  | 1
| 村落基础功能 |  | 1
| 宠物基础架构 |  | 1
| 角色基础架构 |  | 1
基础功能 | 模块: 主界面; 优先级: 2
| 疲劳值 |  | 2 | 10分钟恢复1点，每天120点，1~30级随等级成长从20点涨到120点
| 背包 |  | 2
| 道具（包括装备）基础架构 |  | 2
| 托管 |  | 2
| 个人信息界面（及宠物UI） |  | 2
| 服务器分流 |  | 2
| 创建角色、角色选择 |  | 2
| 登录流程（及账号创建） |  | 2
| 商城 |  | 2
| 好友 |  | 3 | 包括好友助战和友情值系统
| npc商店 |  | 3
| 排行榜 |  | 3 | 战力，pvp(全服，好友）
| 副本星级系统（包含自动战斗） |  | 3 | 副本增加星级系统，共3星，2星可自动战斗，3星可扫荡，1星条件统一为通关即可，2,3星条件包含：没有怪物死亡；所有怪物hp没有到过N%以下；在XX怪释放XX之前击败等
| 宠物图鉴 |  | 3 | 3D展示
| 活动指引界面 |  | 3 | 指引每日基础副本次数，困难副本次数，pvp次数--txHD活动界面
| 运营活动接口 |  | 3
| 新手引导 |  | 3 | 强制引导
| 公会 |  | 3
| 拍卖行 |  | 4
| 邮箱 |  | 2 | 只有系统邮件
| 系统设置 |  | 3 | 音量，音效及画质调节
| 支付功能 |  | 3 | 渠道sdk+ios
| 运营工具 |  | 3
系统 | 模块: vip; 优先级: 2
| 副本选择 |  | 2
| 宠物升星 |  | 2 | 2级坑，延长游戏寿命。15星，1~5星：固定道具；6~10星：固定道具+同种怪物；11~15星：固定道具+同星同种怪物，怪物成长系数加成 5种怪物种类，每类针对不同星级有一套系数加成
| 宠物进化 |  | 2 | 3级坑，延长游戏寿命。前置条件为宠物等级和星，部分怪物进化需要先完成列传任务作。1个怪物可能进化成最多5种怪物，固定道具+选择道具进化。改变成一只怪，星保留，进化后宠物升星的宠物材料可以是进化前或者进化后的。
| 宠物合成（炼妖） |  | 4 | 个性化，炼妖，合成道具（基础生活需求）和稀有物种（r非r差异性）。相对进化来说产出结果是随机的，稀有物种的产出渠道
| 宠物繁殖（交互） |  | 4 | 个性化，4级或5级坑，异步交互玩法，同种怪物才能
| 宠物装备 |  | 2 | 一类宠物对应1套装备，一共6类宠物：物攻敏，法攻敏，物攻防，法攻防，纯防，纯力，均衡
| 宠物装备强化 |  | 2 | 2级坑延长游戏寿命，每类宠物固定类型装备，一个装备可以从头强化到位，没啥选择。强化需要材料和金钱
| 宠物装备进阶 |  | 3 | 3级坑，建立在宠物装备强化的基础上，强化到一定程度后通过进阶变化品质
| 宠物装备宝石 |  | 3 | 个性化，4级坑倾向选择，每件装备可以打1~3个宝石孔，形状随机，宝石分为1~n级别，N个类别，每类别对应1组属性，每级别对应具体值
| 宠物装备宝石合成 |  | 3
| 宠物装备洗炼 |  | 4 | 4级坑，部分属性可以重新roll随机属性
| 宠物技能升级 |  | 3 | 1级坑，延长游戏寿命，花费金钱升级技能
| 神秘地图（抽卡） |  | 3 | 购买宝图可以探索，内含道具或者宠物
| 阵型 |  | 3 | 2级坑，阵型要求：种类，性别，固定怪物，五行，站位（高级）。先选怪，后选阵，怪物匹配后阵型效果才能生效
| 玩家装备套装系统 |  | 3 | 3级坑，固定一套装备产出对队伍的增益属性及队长技能。使用好友宠物时可以享受其队长技能
活动 | 模块: 签到; 优先级: 2; 功能简述: 产出rmb代币，宠物魂魄，金钱，疲劳药，装备强化材料
| 答题 |  | 2 | 产出经验，费费脑子，灌输世界观
| 通天塔 |  | 2 | 挂机刷经验玩法，随机副本，随机同等级段怪物，根据等级变换随机组
| 竞技场 |  | 2 | 异步交互玩法，产出专有宠物魂魄，宠物装备
| 狩猎场 |  | 3 | 探索性玩法，单机，产出稀有宠物稀有材料。随机副本。3个道具合成1个道具，决定随机内容及奖励
| 擂台 |  | 3 | 异步交互玩法，占领擂台越长时间，收益越高，产出专有货币，可以换专有宠物魂魄
| 公会战 |  | 3 | 异步交互玩法，大量产出宠物经验及宠物装备强化材料，高阶装备胚子，宝石，公会之间布阵互相攻击
| 公会副本 |  | 2 | 交互玩法，推大boss，或者合理完成一个探索副本（每人进去一定时间，按照探索度来判定完成），产生宝石，装备强化材料
| 稀有探索玩法 |  | 2 | 限时间开放，有可能需求道具，开放的特殊地图，高几率遇到可以捕获的稀有怪
| 大冒险 |  | 3 | 种菜玩法，但是时间在30分钟~2小时为主，少量10小时及以上任务，类似wow的要塞任务
| BossRush |  | 2 | 挨个打boss，产出洗炼材料
| 家园 |  | 3 | 主要作为基础作物产出，建筑物种类固定，个数有限，位置固定，可以升级
| 世界boss |  | 4 | 同步副本，每人带2个宠物（1主1备），3人一组打boss，产出稀有宠物魂魄
| 地藏宫殿 |  | 4 | 同步副本+pvp。趟地图，寻宝，第一个人拿到寻到宝物后转为pvp互车，产出装备
内容 | 模块: 等级; 功能简述: 1~99级
| 技能 | 物攻 |  | 6 |  |  |  |  | √
|  | 法攻 |  | 15 |  |  |  |  | √
|  | buff or debuff |  | 14 |  |  |  |  | √
|  | 大招 |  | 23 |  |  |  |  | √
|  | 其他 |  | 2 |  |  |  |  | √
|  | boss技能 |  | 16 |  |  |  |  | √
|  | 被动技能 |  | 30 |  |  |  |  | 极少量需求比如盾
|  | 队长+友情 |  | 36 |  |  |  |  | 无
|  | CP技能 |  | 待设计第一期不强需求
| AI |  |  | 10(勤奋5+倾向5）
| 副本 | 普通难度 | 2 | 150个，主要构成为4个世界，每个世界2个区域，每个区域8个副本，其中有2个boss为主，6个相对均衡。副本对局数量3~6个，副本房间数量4*4~7*7。
|  | 困难难度 | 3 | 150个，又普通副本复用。Boss为主关卡部分技能重设，突出boss玩法，产出怪物魂魄，装备材料
| 任务 | 主线任务 | 2 | 150个，引导主线剧情
|  | 支线任务 | 2 | 150个，引导困难副本
|  | 日常任务 | 2 | 100个，每个等级段10个
|  | 公会任务 | 3 | 20个
|  | 特殊进化任务 | 4 | 32个8*4
| 宠物 | boss进化 | 4 | 3
|  | boss | 3 | 8
|  | 高阶人型 | 2 | 15
|  | 高阶兽型 | 3 | 7
|  | 普通兽型 | 2 | 30
|  | 纯材料 | 2 | 3
|  | 进化配方设计 | 4 | 8个，主要针对的是特殊进化任务
| npc | 妲己 | 2 | 1
| 角色 | 男身体 | 2 | 1
|  | 男头（免费） | 2 | 3
|  | 男头（付费） | 3 | 3
|  | 女身体 | 2 | 1
|  | 女头（免费） | 2 | 3
|  | 女头（付费） | 3 | 3
| 场景 | 副本 |  | 6组
|  | 对局 |  | 10个
|  | 活动 |  |  |  | 1周原画 | 1周3D | 2~3天装配
|  | 村落 |  | 1个，8个建筑物
| 宠物装备 | 100~200件
| 角色装备 | 10套以下 |  | 算上男女总数
开发工具

## 里程碑2
核心战斗相关功能
|  |  | 3-4个对局 |  | N个副本
|  |  | 宠物基础架构 |  | 副本基础逻辑
副本结算功能
|  |  | 核心战斗-伤害公式计算 |  | 副本选择
|  |  | 核心战斗流程（进程，战斗，AI） |  | 副本挂机玩法
|  |  | 核心战斗-基础UI |  | 副本托管
|  |  | 核心战斗-换宠 |  | 核心战斗-道具使用
|  |  | 核心战斗-照妖镜 |  | 背包
道具系统-基础框架，包括装备
抓宠、封妖
对局，技能动画表现
技能系统（服务器计算？对局内操作？）
技能-大招操作 x 4
| 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 里程碑完成度 | 05月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | 文档 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 详细描述
1 | 功能项 | 宠物 | 宠物基础架构 | 1 | [7 empty] | 2 | 小星 | 0.4 | 0.5 |  |  | 2 | zz | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | ts | 认为只是宠物相关的基础内容，不包含各种宠物相关的功能
2 | 功能项 | 角色 | 主角属性，账号基础数据 | 1 | [7 empty] | 2 | 小星 | 0.4 | 0.5 |  |  | 3 | 文生 | 2 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | ts
3 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-伤害公式计算 | 1 | [7 empty] | 3 | 小星 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0.5 | zz | [6 empty] | 0.5 | 3 | ts | 包含补充开发内容和添加log
4 | 功能项 | 对局 | 核心战斗流程（进程，战斗） | 1 | [7 empty] | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 | [6 empty] | √ | 2 | 雷神
5 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-AI | 1 | [13 empty] | 6
6 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-UI | 1 | [7 empty] | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 |  |  | 不包括ui动画效果(后面的ui都不包括ui特效) |  |  |  | √ | 0.25 | 雷神
7 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-换宠 | 1 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 2 | 文生 | [6 empty] | √ | 0.5 | 雷神
8 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-照妖镜 | 1 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 | [6 empty] | √ | 0.5 | 雷神
9 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-道具使用 | 1 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 0 | zz |  |  | 目前看来被抓宠封妖完全包括了 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 雷神 | 只包含抓宠的道具使用
10 | 功能项 | 对局 | 抓宠、封妖 | 1 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | zz |  |  | 服务器时间算在结算了 |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
11 | 功能项 | 对局 | 对局，技能动画表现 | 1 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | zz | [8 empty] | 雷神 | 用例和测试放到每个本和怪身上具体测试
12 | 功能项 | 技能 | 技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 1 | [7 empty] | √ | 小星 | √ | 0.25 |  |  | 4 | zz | [6 empty] | √ | 2 | 雷神 | 按照xw说的非常简单的技能逻辑
13 | 功能项 | 技能 | 技能-大招操作*6 | 1 | [7 empty] | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 |  |  | 12 | zz | [6 empty] | 0.5 | 2 | 雷神 | 文档分析和用例只考虑了文档修改部分
确认以下内容做到什么程度
14 | 功能项 | 副本 | 副本基础逻辑 | 1 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 24 | zz | 3 | 小珍 | 非同步pve |  |  |  | 3 | 4 | ts |  |  |  | 3 | 4 | ts
15 | 功能项 | 副本 | 副本-照妖镜 | 1 | [13 empty] | 2
16 | 功能项 | 副本 | 副本结算功能 | 1 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | zz | 8 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神 |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
17 | 功能项 | 副本 | 副本选择 | 2 | [7 empty] | √ | 胖子 | 0.25 | 0.25 |  |  | 3 | zz | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | ts | [5 empty] | ts
18 | 功能项 | 副本 | 对局掉落表现 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
19 | 功能项 | 任务 | 任务系统功能 | 1 | [7 empty] | √ | 胖子 | √ | √ |  |  | 18 | 文生 | 18 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | ts
20 | 功能项 | 道具 | 背包 | 2 | [7 empty] | 2 | 小星 | 0.4 | 0.75 |  |  | 6 | 文生 | 6 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1 | 雷神
21 | 功能项 | 道具 | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币 | 2 | [7 empty] | 3 | 小星 | 0.6 | √ |  |  | 12 | 文生 | 18 | 帅帅 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | ts
22 | 功能项 | 道具 | 道具-宝箱，钥匙，体力，双倍 | 2
| 内容项 | 副本 | 普通难度*5
美术
[12 empty] | 15 |  | 3.05 | 4.5 |  |  | 197.25 |  | 87 | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 |  |  | 0.5 | 0.125 | 13 | 36.725 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）

## 里程碑3
|  |  | N个副本 |  |  | 副本， 任务，美术 50% 60小时
|  |  | 副本基础逻辑 |  |  | 角色、宠物界面
|  |  | 副本结算功能 |  |  | 宠物装备
|  |  | 副本选择 |  |  | 宠物装备强化
宠物升星
|  |  | 副本托管 |  |  | 宠物进化
|  |  | 核心战斗-道具使用 |  |  | 宠物技能升级
|  |  | 背包 |  |  | 村落基础功能
|  |  | 道具系统-基础框架，包括装备 |  |  | 任务系统功能
邮箱-主要用于系统发信
疲劳值
创建、选择角色
主角属性，账号基础数据
主界面
服务器选择，服务器分流，公告
| 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 文档 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 1W1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W5 | 1W6 | 1W7 | 详细描述
| 功能项 | 技能 | 技能-大招操作 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 |  |  | 9 | zz | [6 empty] | 0.5 | 2 | 雷神 | 文档分析和用例只考虑了文档修改部分
核心功能 | 功能项 | 副本 | 副本基础逻辑 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 24 | zz | 3 | 小珍 | 非同步pve |  |  |  | 3 | 4 | ts
| 功能项 | 副本 | 副本结算功能 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | zz | 5 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
| 功能项 | 副本 | 副本选择 | 1 |  | √ | 胖子 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 | zz | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | ts
| 功能项 | 副本 | 副本托管 | 1 |  | 3 | 雪姬 | 0.6 | 0.75 |  |  | 5 | zz | [6 empty] | 1 | 2 | ts，雷神
| 功能项 | 对局 | 核心战斗-道具使用 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 0 | zz |  |  | 目前看来被抓宠封妖完全包括了 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 雷神 | 只包含抓宠的道具使用
| 功能项 | 道具 | 道具系统-基础框架，包括装备 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | √ |  |  | 12 | 文生 | 18 | 帅帅 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | ts
| 功能项 | 道具 | 背包 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.75 |  |  | 6 | 文生 | 10 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1 | 雷神
| 功能项 | 任务 | 任务系统功能 | 2 |  | √ | 胖子 | √ | √ |  |  | 18 | 文生 | 18 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | ts
| 功能项 | 村落 | 村落功能 | 2 |  |  | 胖子 | [6 empty] | 2 | 帅帅 | 不确定服务器什么功能 | [5 empty] | ts
| 功能项 | 角色 | 角色、宠物界面（包括上阵宠物选择） | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 4 | 文生 | 1 | 小珍 | 角色、宠物是否有额外服务器功能？ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 雷神
| 功能项 | 宠物 | 宠物升星 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | zz | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
| 功能项 | 宠物 | 宠物进化 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.75 | 2 | 1 | 4 | zz | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
| 功能项 | 宠物 | 宠物技能升级 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0..25 | 2 | 1 | 3 | zz | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
| 功能项 | 道具 | 宠物装备 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | zz | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts | 不包含装备内容配置测试
| 功能项 | 道具 | 宠物装备强化 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | zz | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts
| 功能项 | 角色 | 疲劳值 | 2 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 文生 | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | ts
| 功能项 | 主流程 | 创建、选择角色 | 2 |  | √ | 小星 |  | 0.25 |  |  | 4 | 文生 | 3 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | ts
| 功能项 | 主流程 | 主界面 | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 | 文生 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | ts
| 功能项 | 主流程 | 账号，登录 | 2 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.25 |  |  | 2 | 文生 | 5 | 帅帅 | 我们内部测试帐号，不包括各个渠道 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | ts
| 功能项 | 社交 | 邮箱-主要用于系统发信 | 2 |  | 1.5 | 雪姬 | 0.3 | 0.5 |  |  | 2 | zz | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
| 功能项 | 主流程 | 服务器选择，服务器分流，公告 | 2 |  | 3 | xw | 0.6 | 0.5 |  |  | 2 | 文生 | 6 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
| 功能项 | 副本 | 副本星级评价 | 3 |  | 3 | 胖子 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3 | zz | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 2 | 雷神
| 内容项 | 副本 | 普通难度*N
美术
音乐
音效
[6 empty] | 37 |  | 7.65 | 10.125 | 11.5 | 5.75 | 168 |  | 123 |  | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 | 6.5 | 6.5 | 1.625 | 25.675 | 68 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）
|  | 分类 |  | 细分 |  | 人天 | 量
| 美术 | 角色 | boss 和人形 | 原画 |  | 3 | 27 | 81
|  |  |  | 模型 |  | 9 | 30 | 270
|  |  |  | 动作 |  | 12 | 30 | 360
|  |  | 小怪 | 原画 |  | 1 | 27 | 27
|  |  |  | 模型 |  | 5 | 30 | 150
|  |  |  | 动作 |  | 7 | 30 | 210
|  | 场景 |  | 原画 |  | 5
|  |  |  | 模型 |  | 10
|  | UI | 风格 |  |  | 5
|  |  | 单个板子 |  |  | 2
|  |  | 图标 |  |  | 0.25
|  |  | 策划时间 | 70.025
|  |  | 程序时间-缩减前 | #REF!
|  |  | 程序时间-缩减后 | 291
Note on R43: 半天1个
Note on S43: 半天1个

## 里程碑4
|  | 副本， 任务，美术 50% 60小时 | 副本， 任务，美术 30%
|  | 角色、宠物界面 | 宠物图鉴
|  | 宠物装备 | 宠物阵型
|  | 宠物装备强化 | 宠物装备进阶
|  | 宠物升星 | 宠物装备宝石
|  | 宠物进化 | 玩家装备套装系统
|  | 宠物技能升级 | NPC商店
|  | 村落基础功能 | 新手引导
|  | 任务系统功能 | 副本星级评价
|  | 邮箱-主要用于系统发信 | 账号，登录
疲劳值
创建、选择角色
主角属性，账号基础数据
主界面
|  | 服务器选择，服务器分流，公告 | 测试工具
分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 文档 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 1W1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W5 | 1W6 | 1W7 | 详细描述
功能项 | 角色 | 角色、宠物界面（包括上阵宠物选择） | 1 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 4 | 文生 | 1 | 小珍 | 角色、宠物是否有额外服务器功能？ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 雷神
功能项 | 宠物 | 宠物升星 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | zz | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
功能项 | 宠物 | 宠物进化 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.75 | 2 | 1 | 4 | zz | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
功能项 | 宠物 | 宠物技能升级 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0..25 | 2 | 1 | 3 | zz | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
功能项 | 道具 | 宠物装备 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | zz | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts | 不包含装备内容配置测试
功能项 | 道具 | 宠物装备强化 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | zz | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts
功能项 | 任务 | 任务系统功能 | 1 |  | √ | 胖子 | √ | √ |  |  | 18 | 文生 | 18 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | ts
功能项 | 村落 | 村落功能 | 1 |  |  | 胖子 | [6 empty] | 2 | 帅帅 | 不确定服务器什么功能 | [5 empty] | ts
功能项 | 主流程 | 主界面 | 1 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 | 文生 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | ts
功能项 | 角色 | 疲劳值 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 文生 | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | ts
功能项 | 社交 | 邮箱-主要用于系统发信 | 1 |  | 1.5 | 雪姬 | 0.3 | 0.5 |  |  | 2 | zz | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
功能项 | 主流程 | 创建、选择角色 | 1 |  | √ | 小星 |  | 0.25 |  |  | 4 | 文生 | 3 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | ts
功能项 | 主流程 | 服务器选择，服务器分流，公告 | 1 |  | 3 | xw | 0.6 | 0.5 |  |  | 2 | 文生 | 6 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
功能项 | 副本 | 副本星级评价 | 2 |  | 3 | 胖子 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3 | zz | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 2 | 雷神
功能项 | 宠物 | 宠物图鉴 | 2 |  | 1 | 小星 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 | zz | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
功能项 | 道具 | 宠物装备进阶 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | zz | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts
功能项 | 道具 | 宠物装备宝石 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | zz | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
功能项 | 道具 | 玩家装备套装系统 | 2 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 文生 | 2 | 1 | 帅帅 | 是否和装备功能重合？ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | ts | 不包含套装配置测试
功能项 | 道具 | NPC商店 | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3 | 文生 | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 2 | 雷神
功能项 | 主流程 | 账号，登录 | 2 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.25 |  |  | 2 | 文生 | 5 | 帅帅 | 我们内部测试帐号，不包括各个渠道 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | ts
功能项 | 主流程 | 新手引导 | 2 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 12 | zz | 2 | 小珍 |  | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 雷神
内容 | 数值 | 等级1-99级（角色、宠物）
内容 | 副本 | 普通难度*80个 | 2 |  |  | 胖子 |  | 9 | [7 empty] | 75 | 40 | 18.75 | 20 | 50 | 雷神，ts
内容 | 副本 | 困难难度*80个 | 3 |  |  | 胖子 |  | 4 | [7 empty] | 37.5 | 20 | 9.375 | 10 | 30 | 雷神，ts
内容 | AI | 10套（勤奋5+倾向5） | 2 |  |  | 胖子 |  | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 0.75 | 3 | 5 | 雷神
内容 | 技能 | 物攻*6 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.5 | [7 empty] | 6 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 雷神
内容 | 技能 | 法攻*15 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [7 empty] | 15 | 15 | 3.75 | 0.75 | 1 | 雷神
内容 | 技能 | buff or debuff*14 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [7 empty] | 13 | 13 | 3.25 | 0.75 | 1 | 雷神
内容 | 技能 | 大招*23 （操作表现几套？） | 2 |  |  | 小星 |  | 1 | [7 empty] | 20 | 20 | 5 | 1.5 | 2 | 雷神
内容 | 技能 | 其他*2 | 2 |  |  | 小星 | [9 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 雷神
内容 | 技能 | 队长+友情*36 | 2 |  |  | 小星 |  | 1 | [7 empty] | 27 | 5 | 6.75 | 1 | 2 | 雷神
内容 | 技能 | boss技能*16 | 3 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [7 empty] | 12 | 12 | 3 | 0.75 | 1 | 雷神
内容 | 技能 | 被动技能*30（怪物倾向性设计） | 3 |  |  | 小星 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 雷神
内容 | 技能 | CP技能（待设计第一期不强需求） | 4
内容 | 任务 | 主线任务*80个 | 2 |  | 18 | 雪姬 | 3.6 | 2 | [7 empty] | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | ts，雷神
内容 | 任务 | 支线任务*80个 | 2 |  | 9 | 雪姬 | 1.8 | 2 | [7 empty] | 9 | 5 | 2.25 | 2 | 3 | ts，雷神
内容 | 任务 | 日常任务*80个 | 2 |  | 18 | 雪姬 | 3.6 | 2 | [7 empty] | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | ts，雷神
内容 | 任务 | 公会任务*20个 | 3 |  | 15 |  | 3 | 0.5 | [7 empty] | 15 | 0 | 3.75 | 1 | 1
内容 | 任务 | 特殊进化任务32个 | 4 |  | 8 |  | 1.6 | 1 | [8 empty] | 16 |  | 1 | 1.5 | ts
内容 | 装备 | 装备内容包括属性（进化等）100-200件 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 3
内容 | 装备 | 角色装备10套以下 | [5 empty] | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 1
内容 | 道具
内容 | Avatar
内容 | 宠物 | 宠物表现、技能、数值
美术 | 宠物 | 高阶人型*15（3D、动作、特效） | 2 |  | 4.5 | xw | 0.9
美术 | 宠物 | 普通兽型*30（3D、动作、特效） | 2 |  | 9 | xw | 1.8
美术 | 宠物 | 纯材料*3（3D、动作、特效） | 2 |  | 1 | xw | 0.2
美术 | 宠物 | boss*8（3D、动作、特效） | 3 |  | 2.5 | xw | 0.5
美术 | 宠物 | 高阶兽型*7（3D、动作、特效） | 3 |  | 2 | xw | 0.4
美术 | 宠物 | boss进化*3（3D、动作、特效） | 4
美术 | 宠物 | 进化配方设计*8（3D、动作、特效） | 4
美术 | NPC | 妲己 | 2
美术 | 角色 | 男身体 | 2 |  | 1 |  | 0.2
美术 | 角色 | 男头（免费）*3 | 2 |  | 1 |  | 0.2
美术 | 角色 | 男头（付费）*3 | 3
美术 | 角色 | 女身体 | 2 |  | 1 |  | 0.2
美术 | 角色 | 女头（免费）*3 | 2 |  | 1 |  | 0.2
美术 | 角色 | 女头（付费）*3 | 3
美术 | 场景 | 副本*6组
美术 | 场景 | 对局*10个
美术 | 场景 | 活动
美术 | 场景 | 村落*1个（8个建筑物）
美术 | 装备 | 宠物-100-200件
美术 | 装备 | 角色10套以下
音乐
音效
[5 empty] | 114 |  | 22.8 | 57 | 7.5 | 3.75 | 112.5 |  | 78 |  | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 | 278.5 | 183 | 70.125 | 83.85 | 271.25 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）
| 分类 |  | 细分 |  | 人天 | 量
美术 | 角色 | boss 和人形 | 原画 |  | 3 | 27 | 81
|  |  | 模型 |  | 9 | 30 | 270
|  |  | 动作 |  | 12 | 30 | 360
|  | 小怪 | 原画 |  | 1 | 27 | 27
|  |  | 模型 |  | 5 | 30 | 150
|  |  | 动作 |  | 7 | 30 | 210
| 场景 |  | 原画 |  | 5
|  |  | 模型 |  | 10
| UI | 风格 |  |  | 5
|  | 单个板子 |  |  | 2
|  | 图标 |  |  | 0.25
Note on R43: 半天1个
Note on S43: 半天1个

## 里程碑5
|  |  | 副本， 任务，美术 30% | 副本， 任务，美术 30%
|  |  | 宠物图鉴 | 好友
IM
|  |  | 宠物装备进阶 | 公会
|  |  | 宠物装备宝石 | 指引界面-活动
|  |  | 玩家装备套装系统 | 狩猎场
|  |  | NPC商店 | 通天塔
新手引导
|  |  | 副本星级评价 | 大冒险
|  |  | 账号，登录 | BossRush
家园
神秘地图（抽卡）
|  |  | 测试工具 | 运营工具
| 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 文档 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 1W1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W5 | 1W6 | 1W7 | 详细描述
| 功能项 | 副本 | 副本星级评价 | 1 |  | 3 | 胖子 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3 | zz | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 2 | 雷神
| 功能项 | 宠物 | 宠物图鉴 | 1 |  | 1 | 小星 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 | zz | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
| 功能项 | 道具 | 宠物装备进阶 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | zz | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts
| 功能项 | 道具 | 宠物装备宝石 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | zz | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
| 功能项 | 道具 | 玩家装备套装系统 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 文生 | 1 | 帅帅 | 是否和装备功能重合？ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | ts | 不包含套装配置测试
| 功能项 | 道具 | NPC商店 | 1 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3 | 文生 | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 2 | 雷神
| 功能项 | 主流程 | 新手引导 | 1 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 12 | zz | 2 | 小珍 |  | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 雷神
| 功能项 | 主流程 | 账号，登录 | 1 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.25 |  |  | 2 | 文生 | 5 | 帅帅 | 我们内部测试帐号，不包括各个渠道 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | ts
| 功能项 | 社交 | IM | 2 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.5 |  |  | 12 | zz | 5 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
| 功能项 | 社交 | 好友 | 2 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.75 |  |  | 6 | 文生 | 6 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 2 | 2.5 | 雷神
| 功能项 | 社交 | 公会 | 2 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 1 |  |  | 6 | 文生 | 18 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 3 | 雷神
| 功能项 | 主流程 | 指引界面-活动 | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3 | zz | 2 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | 雷神
活动 | 功能项 | 活动 | 狩猎场 （这个是不是更是亮点，可以优先做？） | 2 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 9 | zz | 3 | 小珍 |  | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2.5 | 雷神
| 功能项 | 活动 | 神秘地图（抽卡） | 2 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.5 |  |  | 3 | 文生 | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | 雷神
| 功能项 | 活动 | 通天塔 | 2 |  | 4 | 雪姬 | 0.8 | 1 |  |  | 12 | zz | 3 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
| 功能项 | 活动 | BossRush | 2 |  | 3 | 雪姬 | 0.6 | 0.5 |  |  | 6 | zz | 2 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 雷神
| 功能项 | 活动 | 家园 | 2 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 0.75 |  |  | 12 | 文生 | 3 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
| 功能项 | 其他 | 运营工具 | 2 |  |  | xw |  | 1 |  |  | 2 | zz | 20 | 帅帅 | 是否是gm工具？ |  |  |  | 2 | 3 | ts
| 内容 | 数值 | 等级1-99级（角色、宠物）
| 内容 | 副本 | 普通难度*80个 | 2 |  |  | 胖子 |  | 9 | [7 empty] | 75 | 40 | 18.75 | 20 | 50 | 雷神，ts
| 内容 | 副本 | 困难难度*80个 | 3 |  |  | 胖子 |  | 4 | [7 empty] | 37.5 | 20 | 9.375 | 10 | 30 | 雷神，ts
| 内容 | AI | 10套（勤奋5+倾向5） | 2 |  |  | 胖子 |  | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 0.75 | 3 | 5 | 雷神
| 内容 | 技能 | 物攻*6 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.5 | [7 empty] | 6 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 雷神
| 内容 | 技能 | 法攻*15 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [7 empty] | 15 | 15 | 3.75 | 0.75 | 1 | 雷神
| 内容 | 技能 | buff or debuff*14 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [7 empty] | 13 | 13 | 3.25 | 0.75 | 1 | 雷神
| 内容 | 技能 | 大招*23 （操作表现几套？） | 2 |  |  | 小星 |  | 1 | [7 empty] | 20 | 20 | 5 | 1.5 | 2 | 雷神
| 内容 | 技能 | 其他*2 | 2 |  |  | 小星 | [9 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 雷神
| 内容 | 技能 | 队长+友情*36 | 2 |  |  | 小星 |  | 1 | [7 empty] | 27 | 5 | 6.75 | 1 | 2 | 雷神
| 内容 | 技能 | boss技能*16 | 3 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [7 empty] | 12 | 12 | 3 | 0.75 | 1 | 雷神
| 内容 | 技能 | 被动技能*30（怪物倾向性设计） | 3 |  |  | 小星 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 雷神
| 内容 | 技能 | CP技能（待设计第一期不强需求） | 4
| 内容 | 任务 | 主线任务*80个 | 2 |  | 18 | 雪姬 | 3.6 | 2 | [7 empty] | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | ts，雷神
| 内容 | 任务 | 支线任务*80个 | 2 |  | 9 | 雪姬 | 1.8 | 2 | [7 empty] | 9 | 5 | 2.25 | 2 | 3 | ts，雷神
| 内容 | 任务 | 日常任务*80个 | 2 |  | 18 | 雪姬 | 3.6 | 2 | [7 empty] | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | ts，雷神
| 内容 | 任务 | 公会任务*20个 | 3 |  | 15 |  | 3 | 0.5 | [7 empty] | 15 | 0 | 3.75 | 1 | 1
| 内容 | 任务 | 特殊进化任务32个 | 4 |  | 8 |  | 1.6 | 1 | [8 empty] | 16 |  | 1 | 1.5 | ts
| 内容 | 装备 | 装备内容包括属性（进化等）100-200件 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 3
| 内容 | 装备 | 角色装备10套以下 | [5 empty] | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 1
| 内容 | 道具
| 内容 | Avatar
| 内容 | 宠物 | 宠物表现、技能、数值
| 美术 | 宠物 | 高阶人型*15（3D、动作、特效） | 2 |  | 4.5 | xw | 0.9
| 美术 | 宠物 | 普通兽型*30（3D、动作、特效） | 2 |  | 9 | xw | 1.8
| 美术 | 宠物 | 纯材料*3（3D、动作、特效） | 2 |  | 1 | xw | 0.2
| 美术 | 宠物 | boss*8（3D、动作、特效） | 3 |  | 2.5 | xw | 0.5
| 美术 | 宠物 | 高阶兽型*7（3D、动作、特效） | 3 |  | 2 | xw | 0.4
| 美术 | 宠物 | boss进化*3（3D、动作、特效） | 4
| 美术 | 宠物 | 进化配方设计*8（3D、动作、特效） | 4
| 美术 | NPC | 妲己 | 2
| 美术 | 角色 | 男身体 | 2 |  | 1 |  | 0.2
| 美术 | 角色 | 男头（免费）*3 | 2 |  | 1 |  | 0.2
| 美术 | 角色 | 男头（付费）*3 | 3
| 美术 | 角色 | 女身体 | 2 |  | 1 |  | 0.2
| 美术 | 角色 | 女头（免费）*3 | 2 |  | 1 |  | 0.2
| 美术 | 角色 | 女头（付费）*3 | 3
| 美术 | 场景 | 副本*6组
| 美术 | 场景 | 对局*10个
| 美术 | 场景 | 活动
| 美术 | 场景 | 村落*1个（8个建筑物）
| 美术 | 装备 | 宠物-100-200件
| 美术 | 装备 | 角色10套以下
音乐
音效
[6 empty] | 123 |  | 24.6 | 62.25 | 6 | 3 | 148.5 |  | 118.5 |  | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 | 284 | 188.5 | 71 | 90.675 | 279.5 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）
|  | 分类 |  | 细分 |  | 人天 | 量
| 美术 | 角色 | boss 和人形 | 原画 |  | 3 | 27 | 81
|  |  |  | 模型 |  | 9 | 30 | 270
|  |  |  | 动作 |  | 12 | 30 | 360
|  |  | 小怪 | 原画 |  | 1 | 27 | 27
|  |  |  | 模型 |  | 5 | 30 | 150
|  |  |  | 动作 |  | 7 | 30 | 210
|  | 场景 |  | 原画 |  | 5
|  |  |  | 模型 |  | 10
|  | UI | 风格 |  |  | 5
|  |  | 单个板子 |  |  | 2
|  |  | 图标 |  |  | 0.25
Note on R38: 半天1个
Note on S38: 半天1个

## 工作表1
zz
|  |  | 客户端 | 服务器
大招表现 | 12 | 主角只留等级、形象，加两个主角 |  |  | 擂台 | 12
村落 | 6 | 主角属性，账号基础数据 | 2 |  | 通天塔-简化 | 6
家园 | 8 | 玩家装备套装系统 | 2 |  | 狩猎场 | 9
副本托管 | 5 | 主角界面 | 2
答题 | 3
主角换装
|  | 任务-简化 | 12 | 6
bossrush | 6
稀有探索玩法 | 6
宠物进化 | 4