## 4-1周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑 | 杨雪 | Day3 |  | MG-36 | 完成 |  |  | 预计明天上午给程序 | 完成
|  | 必须 | 技能系统大招部分逻辑 | 小星 | Day5 |  | MG-46 | 完成 |  |  | 今天提交测试
|  | 必须 | 副本核心逻辑设计 | 杨雪 | Day5 |  | MG-48 | 未完成 | [5 empty] | 时间预估错误
|  | 必须 | 副本结算（考虑随机保底方法） | 小星 | Day3 |  |  | 完成 |  |  | 完成
| 提交文档 | 必须 | 副本核心逻辑设计-（针对demo基础架构，表现部分从简） | 杨雪 | Day2 |  | MG-14 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑 | 杨雪 | Day1 |  | MG-36 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | Demo版本关卡设计 | 胖子 | Day3 |  | MG-50 |  |  |  | 预计今晚
|  | 必须 | 对局部分表现逻辑 | 辛炜 | Day3 |  | MG-58 | 未完成 |  |  | 需要等待做Unity测试，延期 |  |  | 预计4-8Day2
|  | 超额 | 副本部分表现逻辑 | 辛炜 | Day5 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 待定
| 自主任务 | 必须 | 世界观玩法支持-城镇，副本，抓宠物 | 孔老师 | Day5 |  |  | 完成
|  | 必须 | 主流程框架（家园，副本入口）文档 | 胖子 | Day5 |  | MG-51 | 完成
|  | 必须 | 副本时间模拟器 | 小星 | Day3 |  | MG-56 | 完成 |  |  | 时间待定
|  | 超额 | 创建角色文档 | 小星
| 标准化 | 必须 | 美术需求模板 | 辛炜 | Day1 |  | MG-57 | 完成 |  | 完成初版
| 美术需求 | 必须 | demo版本场景需求 | 孔老师 | Day3 |  | MG-52 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | demo版本Npc，Boss需求 | 孔老师 | Day1 |  | MG-53 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | demo版本玩家角色需求 | 孔老师 | Day1 |  | MG-54 | 完成 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 宠物数据结构确定，资源加载模块完成 | 孔瑱 | Day2 |  | MG-34 | 完成 |  | 完成 |  |  | 场景组织部分延后
|  | 超额 | 宠物属性配置表读取转换 | 孔瑱 | Day5 |  | MG-35 | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 服务器通信测试 | 帅帅 小珍 | Day5 |  | MG-30，MG-31 | 完成
|  | 必须 | 定数据库 定协议 | 帅帅 小珍 | Day5 |  | MG-32，MG-33 | 完成 |  |  |  |  | 数据库协议为长期任务，放到各个功能里 不再单独给出任务
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-37，MG-38 | 完成
|  | 必须 | 副本核心逻辑设计文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-39，MG-40 | 完成 |  |  |  |  | 明天跟进二次修改内容并与程序确认
|  | 必须 | 技能系统大招部分逻辑文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-43，MG-44 | 完成
|  |  | 结算文档跟进 | 雷神 |  |  | MG-45 | 完成
|  | 必须 | 对局部分表现逻辑文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-41，MG-42 | 完成
|  | 超额 | 调优自动发布平台，与程序联调 | 兔桑 |  |  | MG-47 | 完成
|  | 长期 | Unity学习（推箱子游戏制作，1个关卡） | 雷神 |  |  | MG-49 | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | ui风格第三版 | 孙帆 | Day2 |  | MG-59 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | ui风格第四版 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 人形风格 | 豆豆 |  |  | MG-60 | 阻碍
|  | 必须 | 美术量-2d-boss-白泽（定原画标准） | 豆豆 | Day3 |  |  | 完成 |  |  | 预计明天 | 明天上午完成
|  | 超额 | 小怪物模型-初版（3d风格标准） | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 测试描边 | 孙帆 | Day5 |  |  | 阻碍 |  |  |  | 有风险
|  | 必须 | 美术量-2d-小怪-耳鼠 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  |  | 明天上午完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 4-8周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 副本核心逻辑设计 | 杨雪 | Day2 |  | MG-14 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | Demo版本关卡设计 | 胖子 | Day5 |  | MG-80 | 完成 |  |  |  | 完成
| 提交文档 | 必须 | 对局部分表现逻辑（非boss部分暂缓） | 辛炜 | Day2 |  | MG-58 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | Demo版本村落文档 | 胖子 | Day2 |  | MG-81 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 创建角色 | 小星 | Day1 |  | MG-82 | 完成 | 完成
| 自主任务 | 必须 | Demo数值指定 | 小星 | Day5 |  | MG-83 | 完成
|  | 必须 | 任务逻辑初版 | 胖子 | Day1 |  | MG-84 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务逻辑审核 | 辛炜 | Day4 |  | MG-85 | 完成
|  | 必须 | Unity测试-Boss对局镜头 | 辛炜 | Day5 |  | MG-86 | 完成
|  | 必须 | Unity测试-卡通渲染、场景光测试 | 辛炜 | Day5 |  | MG-87 | 完成
|  | 必须 | 创建角色文档审核 | 辛炜 | Day1 |  | MG-92 | 完成 | 完成
|  | 必须 | Demo版本村落文档审核 | 辛炜 | Day1 |  | MG-93 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 抓妖怪设计初版 | 杨雪、孔老师 | Day5 |  | MG-88 | 完成
|  | 必须 | Km资料阅读、分类处理及分享 | 孔老师 | Day5 |  | MG-89 | 完成
|  | 必须 | 大招表现形式，操作方式构想 | 孔老师 | Day4 |  | MG-90 | 完成
|  | 必须 | Unity基础操作学习-创建物件、UI排版及美术资源导入 | 孔老师 | Day5 |  | MG-91 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额 | 客户端流程完成 | 孔瑱 | Day3 |  | MG-69 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 客户端流程测试 | 孔瑱 | Day5 |  | MG-69 | 未完成 |  |  |  | 测试中
|  | 必须 | 研究热更方式，确认使用方法 | 小郑 | Day3 |  | MG-68 | 完成 |  |  |  | 测试中
|  | 必须 | 富文本研究 | 小郑 | Day5 |  |  | 未完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 人物相关数据库格式确认 | 小珍 帅帅 | Day5 |  | MG-67,MG-68 | 完成
|  | 必须 | 属性相关配置文件格式确认 | 小珍 帅帅 | Day5 |  | MG-67,MG-68 | 完成
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 主流程-创建角色文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-70,MG-71 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 村落文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-72,MG-73 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局表现文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-41,MG-42 | 完成
|  | 必须 | 副本逻辑文档跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-39 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 数据库数值结构确认测试 | 兔桑 |  |  | MG-74 | 完成
|  | 必须 | 程序服务器网络调通测试 | 雷神 |  |  | MG-75 | 完成
|  | 超额 | GIT与unity结合使用预研 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-76,MG-77 | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 美术量-2d-boss-九尾狐 | 孙帆 | Day1 |  |  | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-boss-混沌 | 孙帆 | Day2 |  | MG-65 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-小怪-朱厌 | 豆豆 | Day2 |  | MG-79 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-boss-白泽 | 豆豆 | Day1 |  | MG-64 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 美术风格-2d-混沌&朱厌造型设计修改 | 豆豆 | Day1 |  | MG-65 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 人形风格 | 豆豆 | Day5 |  | MG-60 | 完成
|  | 超额 | 外包反馈 | 孙帆 | Day4
|  | 超额 | 场景？ | 孙帆 | Day5
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 本周延期工作较多，需要考虑任务预估时间是否合理，制作时间是否高效？
策划处于工作流前端，工作延期很容易影响后续部门工作开展，需要考虑方法保证进度
项目进度的广播方式-白板+邮件？
每两周开会讨论产品问题，对产品的疑问都可以提出来，也会同时广播项目进度和设计方向。初次会议定在下周三
KM资源学习方式：分配不同人先学习之后选取精华进行推送？
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 4-15周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 任务系统 | 胖子 | Day5 |  | MG-110 | 完成 |  |  |  | 完成
| 提交文档 | 必须 | 任务系统 | 胖子 | Day2 |  | MG-110 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 抓宠设计 | 杨雪 | Day5 |  | MG-111 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 时间分流设计 | 辛炜 | Day5 |  | MG-112 | 完成
|  | 必须 | 抓宠设计审核 | 辛炜 | Day1 |  | MG-113 | 完成
|  | 必须 | 学习资料分享 | 孔老师 | Day1 |  | MG-114 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 怪物属性成长设计 | 小星 | Day2、5 |  | MG-115 | 完成
|  | 必须 | 主线故事框架设计 | 孔老师 | Day5 |  | MG-116 | 完成
|  | 必须 | 卡通渲染测试跟进（带进新模型） | 辛炜 |  |  | MG-117 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 客户端流程测试 | 孔瑱 | Day2 |  | MG-69 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | ugui富文本测试 | 小郑 | Day2 |  | MG-99 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 技能，对局接口确认 | 孔瑱小郑 | Day5 |  | MG-97,MG-98 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 创建删除角色 | 郑帅 | Day5 |  | MG-100 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物属性变更相关功能接口 | 小珍 | Day5 |  | MG-101 | 完成 |  |  |  |  | 完成
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 任务系统文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-103,MG-104 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能系统、伤害公式、对局流程测试用例（粗略） | 雷神 |  |  | MG-102 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | hockeyapp使用研究 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-105,MG-106 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | confluence破解研究 | 兔桑 |  |  | MG-107 | 完成 |  | 完成
|  | 长期 | share资料学习（游戏心理学） | 兔桑、雷神 |  |  | MG-108,MG-109 | 完成 |  |  |  |  | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 对局ui设计 | 孙帆 | Day5 |  | MG-119 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-npc-妲己 | 豆豆 | Day3 |  | MG-96 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-npc-玩家角色 女 | 豆豆 | Day3 |  | MG-118 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 美术量-2d-npc-玩家角色 男 | 豆豆 |  |  | MG-120 | 完成 |  |  |  |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 4-22周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 抓宠、封妖 | 雪 | Day5 |  | MG-139 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 战斗节奏调整 | 雪 | Day2 |  | MG-140 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗-出手速度计算方法确认 | 星 | Day1 |  | MG-141 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 主线副本设计规划 | 胖子 | Day5 |  | MG-142 | 完成
|  | 必须 | UI规范 | 胖子 | Day2 |  | MG-143 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | buff规范 | 星 | Day3 |  | MG-144 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 时间模板细化——各个玩法时间调节 | 辛 | Day4 |  | MG-145 | 未完成
|  | 必须 | Unity学习——特效动画（讲解） | 辛 | Day3 |  | MG-146 | 未完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 主线剧情深入 | 孔老师 | Day5 |  | MG-147 | 完成 | 进展情况：一尾到九尾完成，大概4、5章，第一个版本
| 美术需求 | 超额 | Demo后新增美术需求-3小怪3boss | 孔老师 |  |  | MG-148 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 技能整合进现有框架 | zz | Day3 |  | MG-149 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 技能测试 | zz | Day5 |  | MG-150 | 完成
|  | 超额 | 对局主流程测试 | 小智 | Day5 |  | MG-151 | 未完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 参考学习一个完整的游戏服务器 | 小珍，帅帅 | Day5 |  | MG-152 MG-153 | 完成
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 对局通用逻辑测试用例 | 雷神 |  |  | MG-123 | 完成 | 文档修改内容未补充
|  | 必须 | 伤害公式测试用例 | 兔桑 |  |  | MG-133 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本测试用例走读 | 兔桑 |  |  | MG-132 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能测试用例走读 | 兔桑 |  |  | MG-132 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-换宠文档分析 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-124 MG-125 | 完成
|  | 必须 | UI规范文档分析 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-134 MG-135 | 完成 | 完成
|  | 必须 | buff规范文档分析 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-128 MG-129 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗节奏调整文档分析 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-126 MG-127 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗-出手速度计算方法文档分析 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-130 MG-131 | 完成 | 完成
|  | 超额 | 副本、技能测试用例修改 | 雷神 |  |  | MG-136 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 主角属性，账号基础数据 | 雷神 |  |  | MG-137 MG-138 | 阻碍
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 对局ui版本2 | 孙帆 豆豆 | Day3 |  | MG-154 MG-155 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 外包第一批反馈审核修改 | 孙帆 豆豆 | Day5 |  | MG-156 MG-157 | 完成
|  | 必须 | 原画-主角-男 评审 | 豆豆 | Day2 |  |  | 完成 |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
| 下周会议需求 |  | Unity学习—特效动画（讲解） |  | Day3
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 4-29周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 策划文档提交 | 必须 | 副本编辑器需求列表提交程序 | 辛，雪 | day4 | MG-174 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 道具文档提交QC | 星 | day4 | MG-174 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | coms项目UI规则细化 | 胖子 | day2 | MG-176 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 主线剧情整理提交moxtra | 孔老师 | day2 | MG-177 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能文档升级相关数据框架补充 | 星 | day2 | MG-192 | 完成 |  | 完成
| 策划自主任务 | 必须 | 副本规划 | 胖子 | day6 | MG-178 | 完成
|  | 必须 | 游戏模块拆分及时间计划（包括美术、开发、工具以及内容项，day3左右对一下） | 辛 | day6 | MG-179 | 完成 |  |  | 完成 |  | 讨论
|  | 必须 | 7天时间模板 | 辛，星 | day3 | MG-180 | 完成
|  | 必须 | 怪物分类 | 孔老师 | day4 | MG-181 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 初期（7天）任务初版 | 孔老师 | day6 | MG-182 | 完成
|  | 必须 | Unity学习——特效动画（讲解） | 辛 | Day1 | MG-146 | 完成 | 完成
|  | 必须 | demo版本特效制作（每人一个） | 全策 | day6 | MG-183 MG-184 MG-185 MG-186 | 未完成
|  | 必须 | 背包文档提交审核 | 星 | day6 | MG-187 | 完成
|  | 必须 | 手游IM系统预研 | 雪，胖 | day6 | MG-188 | 完成
|  | 超额 | 场景外包制作规范 | 辛 |  | MG-190 | 未完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 技能副本整合 | zz，小智 | Day2 | MG-151 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 动画模块实现 | zz | Day6 | MG-197
|  | 超额 | 副本换宠逻辑 | 小智 | Day6 | MG-200 | 完成
|  | 必须 | Lua转c# | zz | Day5 |  | 完成
|  | 必须 | 通用模块迁移到cms（2个） | 李文生 | Day6 |  | 完成
|  | 必须 | 了解核心对局文档 | 李文生 | Day6 |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 服务器新框架代码学习-逻辑层 | 小珍 | Day6 | MG-198 | 完成
|  | 必须 | 服务器新框架代码学习-数据层 | 帅帅 | Day6 | MG-199 | 完成
QA本周输出
| 测试用例 | 必须 | 对局逻辑测试用例修改 | 雷神 |  | MG-159 | 完成
|  | 必须 | 对局逻辑测试用例走读 | 兔桑 |  | MG-158 | 完成
|  | 必须 | 伤害公式测试用例走读 | 雷神 |  | MG-161 | 完成
|  | 必须 | 伤害公式测试用例修改 | 兔桑 |  | MG-162 | 完成
|  | 必须 | 技能通用逻辑测试用例 | 雷神 |  | MG-163 | 完成
|  | 必须 | 技能通用逻辑测试用例走读 | 兔桑 |  | MG-164 | 完成
|  | 必须 | 技能通用逻辑测试用例修改 | 雷神 |  | MG-165 | 未完成 | 技能文档有修改
| 功能测试 | 必须 | 技能逻辑测试 | 雷神、兔桑 |  | MG-166 MG-167 | 未完成
|  | 必须 | 伤害公式测试 | 兔桑 |  | MG-168 | 完成 | 部分完成，剩余阻碍
|  | 必须 | demo对局战斗流程测试（风险） | 雷神 |  | MG-160 | 完成 | 部分完成，剩余阻碍
|  | 必须 | 技能测试log格式确认 | 兔桑、雷神 | Day1 | MG-159 | 完成
| 文档分析 | 必须 | 道具逻辑文档分析 | 兔桑、雷神 | Day5 | MG-170 MG-171 | 完成
|  | 必须 | UI规范细化文档跟进 | 兔桑 | Day3 | MG-172 | 完成
| 自主任务 | 超额 | HockeyApp安卓平台测试，crash report测试 | 兔桑、雷神 |  | MG-173 | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 女性角色脸方案5个 | 豆豆 | Day2 | MG-189 | 完成
|  | 必须 | 外包反馈 | 孙帆 | Day2 | MG-196 | 完成
|  | 必须 | 资源导入学习 | 孙帆 | Day2 |  | 完成
|  | 超额 | 新UI界面 | 孙帆 | Day5 | MG-193 | 完成
|  | 必须 | 新怪物原画草图 | 豆豆 孙帆 | Day2 | MG-191 | 完成
新需求 |  | 超额 | 新怪物原画细化 | 豆豆 孙帆 | Day6
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 会议时间、内容掌控、内容预告
大纲清晰，扩展发散注意程度，多讲与我们游戏相关的内容
基础设计方法及思想统一之后，可能用上面的方法比较合适
游戏推荐，游戏举例配一些资料
游戏内容是否偏多？-本周计划游戏内容，计划讨论后进行决策
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 5-6周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 宠物基础架构-升星、进化、抓宠 | 小星，辛 | Day5 | MG-208 | 完成
|  | 必须 | 对局-弱点逻辑回归 | 辛 |  |  | 完成
|  | 必须 | Demo对局-AI确认 | 小星 | Day2 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-伤害公式计算 | 小星，辛 | Day5 | MG-209 | 完成
|  | 必须 | 技能逻辑变更 | 辛 | Day2 | MG-212 | 完成
|  | 超额 | 道具文档 | 小星 | Day5 | MG-210 | 完成
| 提交文档 | 必须 | 宠物基础架构 | 小星，辛 | Day2 | MG-208 | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-伤害公式计算 | 小星，辛 | Day2 | MG-209 | 完成
|  | 必须 | 背包 | 小星 | Day5 | MG-211 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | demo版本特效制作-耳鼠大招 | 孔老师 | Day5 | MG-186 | 未完成
|  | 必须 | 技能通用规范广播 | 辛 | Day1 | MG-212 | 完成
|  | 必须 | 细化世界观，增补剧情（根据motra反馈） | 孔老师 | Day3 | MG-228 | 未完成
|  | 必须 | 7天版本任务细化（根据motra反馈调整） | 孔老师 | Day4 | MG-229 | 未完成
|  | 必须 | 副本规划玩法细化及广播（40左右） | 胖子 | Day5 | MG-226 | 完成
|  | 超额 | 美术需求模板更新（导入待与zz确认） | 辛炜 | Day4 | MG-230 | 未完成
|  | 必须 | UI制作流程确认，规范，命名规范确认 | 胖子 | Day2 | MG-227 | 完成
|  | 必须 | 对局配置跟进 | 辛炜 |  | MG-232 | 完成
|  |  | 小怪美术需求*4 | 孔老师 |  | MG-231 | 未完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 宠物数据确定，用csv导入 | zz 小智 | Day1 | MG-202 | 完成
|  | 必须 | 技能模块移植到c#测试 | zz | Day2 | MG-201 | 完成
|  | 超额 | 动画模块 | zz |  |  | 延期
|  | 必须 | 美术描边需求 | zz |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本相关配置数据确定 | 小智 | Day3 | MG-203 | 完成
|  | 必须 | 副本加载站位放置怪物完成对局 | 小智 | Day5 | MG-204 | 完成
|  | 必须 | 对局场景站位点配置确认 | 文生 | Day1 | MG-205 | 完成
|  | 必须 | 怪物挂点制作确认（max or prefab） | 文生 | Day1 | MG-206 | 完成
|  | 必须 | 对局ui摆放（无功能） | 文生 | Day2 |  | 完成
|  | 超额 | 照妖镜功能 | 文生 |  | MG-207
| 服务端自主任务 | 必须 | 跑起现有服务器框架 | 小珍，帅帅 |  | MG-224 MG-225 | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 道具文档跟进 | 兔桑 | Day5 | MG-213 | 完成
| 文档分析 | 必须 | 技能逻辑文档修改 | 雷神 | Day5 | MG-214 | 完成
| 文档分析 | 必须 | 伤害公式文档修改 | 兔桑 | Day5 | MG-215 | 完成
| 文档分析 | 超额 | 宠物数据结构文档分析 | 兔桑、雷神 | Day5 | MG-216 MG-217 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 技能逻辑用例修改，测试 | 雷神、兔桑 | Day4 | MG-165 | 未完成 | 用例已改完，未测试
| 测试用例 | 超额 | 副本逻辑测试用例设计 | 兔桑 | Day5 | MG-218 | 完成
| 测试用例 | 必须 | 对局结算测试用例设计 | 雷神 | Day4 | MG-219 | 完成
| 测试用例 | 超额 | 封妖功能测试用例设计 | 雷神 | Day5 | MG-221 | 未完成 | 开始写，未完成
| 自主任务 | 超额 | jekins与hockeyapp结合使用研究 | 雷神、兔桑 | Day2 | MG-220 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 打包测试-描边对性能影响-安卓 | 兔桑 | Day1 |  | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 美术量-原画-天狗 | 孙帆 | Day3 | MG-223 | 完成
|  | 必须 | 美术量-原画-金乌 | 豆豆 | Day1 |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-新原画草图*4 | 豆豆 孙帆 | Day5 |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜 | 豆豆 孙帆 |  |  | 完成
|  | 必须 | 3D-主角-女修改 | 孙帆 | Day1 |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-UI-对局界面调整修改 | 豆豆 |  | MG-222 | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
上周新增需求 - 非紧急
其他逆向需求
下周会议需求
| 下周需求预告 |  | jenkins是否可以集成hockeyapp，完成测试项目的发布？如果不集成，通过itunes安装？
需要做两个项目*双平台：
一个是随便可以放什么测试内容的，比如：测试场景、怪物性能的
一个是放正式游戏的，后面更新发布大家可以通过hockeyapp自行下载
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 程序陆续制作出可以验收的功能，策划应尽快派人跟进验收，配合紧密一些
如果有未完成的工作或者缺陷及时发现
程序派发任务时需要将任务继续细化，拆到功能点层面，确认功能点完成程度及时间
关于周会：
1.希望每个组都继续保持开周会的习惯
2.开会的目的不仅是为了沟通工作计划，还有其他很多显性或者隐性的目的
1） 统一大家的目标，传达leader周会中的一些内容（如：计划、规范、思想等等）
leader会中可能会提出一些规范，如果没有周会可能会忘了传达，统一传达规范和标准会更正式和有力度
尤其是对策划组这一点更为重要。如果从设计的源头都没有统一思想，那么发散后续的设计就更无法保证统一性了
2） 给组员提供可以分享、讨论、反馈问题的渠道
平时散点1对1的讨论思路还是会局限于两个人，而且讨论完的结果不一定是最合理的，也不一定及时做了广播而且有时候还可能没有结果。
多人一起分享和讨论也可以拓宽自己的视野
对于不太习惯思考和总结的人，可能是一个强化习惯的方法或者过程。
把平时工作中遇到的问题和解决方法总结分享出来，大家可以共同学习提高
不要因为觉得简单、低级、小而不去做，也许正是这些小点的积累，日后会帮你提高不少效率
比如：测试比较容易做的就是典型bug分享，配置方法以及测试经验分享。
我相信策划，程序，美术也一定有工作中积累的精华经验
3）有些组员在工作中遇到的问题不敢直接反应，可能在这种小范围的周会上会比较愿意“吐槽”。
Leader也可以通过周会收集组员的一些问题，从而去跟进，反馈和解决。
4）了解组内、组间本周的工作情况，合理安排自己工作
如果有相关需要配合的工作内容，可以预留一些工作时间，更合理的安排自己的工作计划
3. 各组周会时间确认
外包进度：
外包时间把控方面，关于验收和修改需要多预留一些时间。虽然第一批需求时间没有要求太紧，但也有部分内容晚于截止日期
人员安排：
王世博时间确认
郑帅是否可以做客户端内容
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 已制作功能功能点拆分，完成度标示，策划跟进验收-技能系统 |  |  |  |  | 小星，kz，ts

## 5-13周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 提交QC | 必须 | IM系统文档提交QC | 雪 | Day6 | MG-248 | 完成 |  |  |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 项目转方向方案 | xw | Day3 | MG-249 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局配置跟进 | 雪，xw | Day6 | MG-250 | 完成
|  | 必须 | IM系统文档初版 | 雪 | Day3 | MG-248 | 完成 |  |  | 风险 | 完成
|  | 必须 | 玩法特点归类 | 胖子 | Day2 | MG-251 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 数值时间模板学习-应用到玩法体现 | 胖子 | Day4 | MG-252 | 完成 |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 技能数值计算工具（用于其他策划配置） | 星 | Day2 | MG-253 | 完成 |  | 延期 |  | 完成
|  | 必须 | 时间价值基础模型构架 | 星 | Day4 | MG-254 | 完成 |  |  | 风险 | 延期
|  | 必须 | 疲劳值初版 | 星 | Day6 | MG-255 | 完成
|  | 超额 | 副本星级评价预研 | 胖子 | Day6 | MG-257 | 完成
| 策划验收 | 必须 | 技能，伤害公式 | 星，xw | Day1 | MG-259 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 宠物数据 | 星，xw | Day1 | MG-260 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局流程 | 雪 | Day1 | MG-261 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 换宠 | 雪 | Day1 | MG-262 | 完成 | 完成
|  | 必须 | Demo怪物AI脚本编写 | xw |  | MG-266 | 未完成
|  |  | 弱点功能验收 | xw |  |  | 完成
程序本周输出
| 客户端任务 | 必须 | 怪物弱点数据确定 | zz 文生 | Day1 |  |  | 完成
|  | 必须 | 动画模块 | zz | Day6 | MG-197 |  |  |  |  | 风险
|  | 必须 | 弱点模块 | 文生 | Day4 | MG-242 |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜功能完善 | 文生 | Day6 | MG-241 |  | 完成
|  | 必须 | 大招功能实现 | 小智 | Day6 | MG-243 |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 项目转方向时间预估 | zz | Day4 |  |  |  |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 用户帐号角色 | 郑帅 | Day6 | MG-245
|  | 必须 | csv配置解析java版 | 小珍 | Day3 | MG-246 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 宠物数据 | 小珍 | Day6 | MG-247
|  | 必须 | 服务器搭建 | 郑帅 |  | MG-244 |  | 完成
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 技能逻辑用例走读 | 兔桑 | Day1 | MG-234 | 完成 | 完成
| 测试用例 | 必须 | 技能逻辑用例修改 | 雷神 | Day1 | MG-233 | 完成 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 技能逻辑测试 | 雷神、兔桑 | Day2 | MG-167 | 完成 |  | buff阻碍（已解决） |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 伤害公式用例走读 | 雷神 | Day2 | MG-235 | 完成 |  | 完成
| 测试用例 | 必须 | 伤害公式用例修改 | 兔桑 | Day2 | MG-236 | 完成 |  | 完成
| 功能测试 | 必须 | 伤害公式测试 | 兔桑 | Day4 | MG-237 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 伤害公式计算表格修改 | 雷神、兔桑 | Day2 | MG-238 | 完成 |  |  |  | 完成
| 功能测试 | 超额 | 对局测试-流程、换宠、UI | 雷神 | Day5 | MG-239 | 完成
| 测试用例 | 超额 | 封妖测试用例设计 | 雷神 | Day6 | MG-221 | 完成
| 自主任务 | 必须 | IM系统文档分析 | 雷神、兔桑 | Day6 | MG-166 MG271 | 完成 |  |  |  |  | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 美术风格-男性角色 5张脸 | 豆豆 | Day4 | MG-256 |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术风格-ui大板按钮 颜色调整 | 孙帆 豆豆 | Day2 | MG-258 |  |  | 调整中 |  |  | 任务取消
|  | 超额 | 美术风格-IM 版式按钮设计 | 孙帆 | Day6 | MG-263
|  | 必须 | 美术量-怪物头像-青鸟，朱厌，耳鼠 | 豆豆 | Day4 | MG-264 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | UI-照妖镜 | 孙帆 | Day1 | MG-265 |  | 延期1天 | 完成
|  | 超额 | 美术量-妲己立绘 | 豆豆 |  | MG-269
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | demo对局制作依赖的内容还剩哪些？剩余内容什么时候完成
本周程序内容全部制作完成，配置大概一天完成
程序拆分任务后需要确认时间并发布任务到Jira，策划负责回归任务拆分到对应文档，标明优先级和时间
大家注意任务自主和非自主的区别，非自主任务由测试负责验收关闭
确认游戏规划计划一简化讨论时间-Day'5
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 已制作功能功能点拆分，完成度标示，策划跟进验收-技能系统 |  |  |  |  | 小星，kz，ts
项目转方向时间讨论—Day5

## 5-20周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出 | 策划配置提交 | 必须 | Demo内容配置 | xw | Day2
|  | 必须 | DemoAI配置 | 小星 | Day4
| 策划文档提交 | 超额 | 疲劳值 | 小星 | Day6
| 策划自主任务 | 必须 | 游戏原型搭建 | xw | Day？
|  | 必须 | 游戏原型搭建 | 胖子 | Day？
|  | 必须 | 美术需求-小怪 | 胖子 | Day4
|  | 必须 | 邮箱预研 | 雪姬 | Day3
|  | 必须 | 好友预研 | 雪姬 | Day6
|  | 必须 | 里程碑排布 | xw | Day1
|  | 超额 | 疲劳值文档反馈 | xw
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 动画模块完成 | zz | Day1
|  | 超额 | 测试策划验收所缺功能补充，测试bug fix | zz 小智 文生 | Day6
|  | 必须 | 对局技能宠物属性联调 | zz 小智 文生 | Day6
|  | 超额 | 显示调整 | zz 小智 文生 | Day6
| 服务端自主任务 | 超额 | 道具系统 | 帅帅 | Day6
|  | 必须 | 对局结算 | 小珍 | Day6
必须
QA本周输出
| 测试用例 | 必须 | 封妖测试用例走读 | 兔桑
|  | 必须 | 封妖测试用例修改 | 雷神
| 功能测试 | 必须 | 对局弱点（照妖镜、技能） | 雷神
|  | 必须 | 对局弱点（伤害公式） | 兔桑
| 内容测试 | 必须 | demo关卡测试（技能表现、动画、对局、boss、大招） | 雷神
| debug | 必须 | 技能bug修改后复查&测试 | 雷神
|  | 必须 | 伤害公式bug修改后复查&测试 | 兔桑
| 自主任务 | 长期 | UI自动化测试方法研究-ios | 兔桑
|  | 长期 | UI自动化测试方法研究-android | 雷神
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
1、里程碑1总结，里程碑2计划-时间确认
策划填写文档提交时间（对于已经制作中的系统，需要回归一下制作范围后给出文档提交时间）
程序填写内容提交时间
测试填写测试时间
讨论&调整，如对内容有不明确的地方提前说
2、IM工具是否要更换
以下简说，可以在里程碑总结时候说
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
美术需求需要开三方
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交文档 | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 提交配置 |  | Day4
|  | 提交测试 |  | Day5
|  | 美术需求 |  | Day6
|  | debug |  | Day7
|  | 客户端新功能 |  | Day8
|  | 服务器新功能 |  | Day9
|  | 客户端自主任务 |  | Day10
|  | 服务器自主任务 |  | Day11
|  | 文档分析 |  | Day12
|  | 测试用例 |  | Day13
|  | 功能测试 |  | Day14
|  | 内容测试 |  | Day15
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效