## 里程碑2
核心战斗功能完善
|  |  | 3-4个对局 |  |  | N个副本
|  |  | 宠物基础架构 |  |  | 副本基础逻辑
|  |  | 核心战斗-伤害公式计算 |  |  | 副本结算功能
|  |  | 核心战斗流程（进程，战斗，AI） |  |  | 副本选择
|  |  | 核心战斗-基础UI |  |  | 副本挂机玩法
核心战斗-换宠
|  |  | 核心战斗-照妖镜 |  |  | 核心战斗-道具使用
|  |  | 抓宠、封妖 |  |  | 背包
|  |  | 对局，技能动画表现 |  |  | 道具系统-基础框架，包括装备
技能系统（服务器计算？对局内操作？）
技能-大招操作 x 4
[7 empty] | 05月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 |  | 参考内容
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 2W1 | 2W2 | 2W3 | 2W4 | 2W5 | 备注 | 文档 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 详细描述
1 | 功能项 | 宠物 | 宠物基础架构 | 1 | QA测试 | [7 empty] | 2 | 小星 | 0.4 | 0.5 |  |  | 2 | zz | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | ts | 认为只是宠物相关的基础内容，不包含各种宠物相关的功能
2 | 功能项 | 角色 | 主角属性，账号基础数据 | 1 | QA测试 | [7 empty] | 2 | 小星 | 0.4 | 0.5 |  |  | 3 | 文生 | 2 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | ts
3 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-伤害公式计算 | 1 | QA测试 | [7 empty] | 3 | 小星 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0.5 | zz | [6 empty] | 0.5 | 3 | ts | 包含补充开发内容和添加log
4 | 功能项 | 对局 | 核心战斗流程（进程，战斗） | 1 | QA测试 | [7 empty] | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 | [6 empty] | √ | 2 | 雷神
5 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-AI | 1 | QA测试 | [13 empty] | 6
6 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-UI | 1 | QA测试 | [7 empty] | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 |  |  | 不包括ui动画效果(后面的ui都不包括ui特效) |  |  |  | √ | 0.25 | 雷神
7 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-换宠 | 1 | QA测试 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 2 | 文生 | [6 empty] | √ | 0.5 | 雷神
8 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-照妖镜 | 1 | QA测试 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 | [6 empty] | √ | 0.5 | 雷神
9 | 功能项 | 对局 | 抓宠、封妖 | 1 | QA测试 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | zz |  |  | 服务器时间算在结算了 |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
10 | 功能项 | 对局 | 对局，技能动画表现 | 1 | QA测试 | [7 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | zz | [8 empty] | 雷神 | 用例和测试放到每个本和怪身上具体测试
11 | 功能项 | 技能 | 技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 1 | QA测试 | [7 empty] | √ | 小星 | √ | 0.25 |  |  | 4 | zz | [6 empty] | √ | 2 | 雷神 | 按照xw说的非常简单的技能逻辑
12 | 功能项 | 技能 | 技能-大招操作*4 | 1 | QA测试 | [7 empty] | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 |  |  | 12 | zz | [6 empty] | 0.5 | 2 | 雷神 | 文档分析和用例只考虑了文档修改部分
13 | 功能项 | 其他 | DEMO验收后修改内容
14 | 内容项 | 其他 | 产品原型制作 |  | 策划文档
确认以下内容做到什么程度
13 | 功能项 | 副本 | 副本基础逻辑 | 2 | [8 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 24 | zz | 3 | 小珍 | 非同步pve |  |  |  | 3 | 4 | ts |  |  |  | 3 | 4 | ts
14 | 功能项 | 副本 | 副本-照妖镜 | 2 | [14 empty] | 2
15 | 功能项 | 副本 | 副本结算功能 | 1 | [8 empty] | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | zz | 8 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神 |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
16 | 功能项 | 副本 | 副本选择 | 2 | [8 empty] | √ | 胖子 | 0.25 | 0.25 |  |  | 3 | zz | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | ts | [5 empty] | ts
17 | 功能项 | 副本 | 对局掉落表现 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
18 | 功能项 | 任务 | 任务系统功能 | 1 | [8 empty] | √ | 胖子 | √ | √ |  |  | 18 | 文生 | 18 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | ts
19 | 功能项 | 道具 | 背包 | 2 | [8 empty] | 2 | 小星 | 0.4 | 0.75 |  |  | 6 | 文生 | 6 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1 | 雷神
20 | 功能项 | 道具 | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币 | 2 | [8 empty] | 3 | 小星 | 0.6 | √ |  |  | 12 | 文生 | 18 | 帅帅 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | ts
21 | 功能项 | 道具 | 道具-宝箱，钥匙，体力，双倍 | 2
| 内容项 | 副本 | 普通难度*5
| 美术 | 角色 | 怪物*N
[13 empty] | 15 |  | 3.05 | 4.5 |  |  | 197.25 |  | 87 | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 |  |  | 0.5 | 0.125 | 12.5 | 36.075 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）