## Sheet1
jira任务单号 |  | 森林关卡美术反馈
| 1 | Q | 防御时间不理解， 如果是没有被攻击， 现在也会有防御动作， 不理解。00:27, 1:11
|  | A | 防御不是因为被攻击，是一个状态，更适合在防御状态保持防御姿势（预计改状态机时候一块改了）
待讨论 - 已记小本
gd/MT/美术反馈的反馈MT.xlsx
MG-1248 | 2 | Q | 敌方花魄已死， 为什么我⽅方花魄还有受击？1:22
|  | A | dot结算顺序bug | （辛炜跟进）
辛炜跟进 - 木木发任务
MG-1249 | 3 | Q | 走音草的弱点不能这么挂， 因为动作幅度⼤大， 没法点
|  | A | 看看受击能不能换一下动作，主要是受击动作幅度太大导致 |  |  |  |  | （讨论未来小boss要不要弱点）
|  |  | 帆爷改动作 - 木木发任务 |  |  |  |  | 改动作
| 4 | Q | 阿穆特魔法大招加防御罩动作和特效不匹配 2: 17
|  | A | （可能是大招幕布回来的镜头关联问题）
|  |  | 待讨论 - 已记录小本 |  |  |  |  | 切回正常镜头加水花炸特效 |  |  | 帆爷先不用改。
| 5 | Q | momo单体加血有位移是否好？2：53
|  | A | 这个我感觉区别不大 |  | 这个不是问题
MG-1250 | 6 | Q | momo魔法大招加血技能动作不匹配 3：04
|  | A | 同意 - 定好标准后以后要注意
帆爷 - 记录动作标准
| 7 | Q | momo和走音草同样有动作， 不明 3：16
|  | A | momo物理攻击，走音草受击，受击动作有延迟，不明原因
不处理
MG-1250 | 8 | Q | 落新妇物理大招表现， 特效过爆， 同时被切回去的时候感觉动画没完。3：44
|  | A | 蓄力动作停的时间不够
|  |  | 以后 物理和模式发大招都是两秒， 切之前有一下下停顿。 | [7 empty] | 幕布- 2秒， 切回来后攻击动作一秒（法大招）
|  |  | 帆爷 - 记录动作标准， 落新妇具体问题待标准定好后， 一并出更改需求 | [7 empty] | 物理大招点击后时间 |  | 敌方物理大招一下点击0.5秒
MG-1249 | 9 | Q | 花魄物理⼤大招缺有炫耀， 没有蓄⼒力
|  | A | 同意 |  |  | 以后都得有蓄力， SN
|  |  | 帆爷 - 记录动作标准， 花魄具体问题待标准定好后， 一并出更改需求 | [6 empty] | 改动作 | 木木-发任务
| 10 | Q | 花魄法功动作特效不连贯 5：22
|  | A | 同意
待状态级问题解决后一并出更改需求
MG-1251 | 11 | Q | 花魄物攻特效过爆 5：37
|  | A | 这个没太看出来， 5：37是物理大招的攻击，可能是连续点击特效和UI弹出过多导致的感受
|  |  | 帆爷 - 特效需要从新看一遍，包括场景光 - 分级别， 层次 - 一次过改。 | [7 empty] | 发一个帆爷把所有特效过一遍的任务
MG-1251 | 12 | Q | 曼陀罗物攻特效挂点 太爆 6:30
|  | A | 同意，不过内个其实是法攻-飞叶斩
帆爷 - 特效需要从新看一遍，包括场景光 - 分级别， 层次 - 一次过改。
MG-1251 | 13 | Q | momo单体加血特效过曝， 包括自己和对方 6:40
|  | A | 曝光范围和强度觉得还可以，可能高曝光位置存在时长有点长
帆爷 - 特效需要从新看一遍，包括场景光 - 分级别， 层次 - 一次过改。
MG-1251 | 14 | Q | 仍然不明金色多个圈的特效是干什么 6：50
|  | A | 归类一下，同buff图标一起优化 |  |  | 各种buff3d特效不分类， 先把这个东东做弱一点
帆爷 - 特效需要从新看一遍，包括场景光 - 分级别， 层次 - 一次过改。
MG-1249 | 15 | Q | 阿穆特防御动作不明 8：30
|  | A | 同意，如果用通用特效提示可以不改动作，如果用动作状态提示，则可能考虑改动作。
|  |  | 待讨论 - 已记小本 | [6 empty] | 改动作
| 16 | Q | 哈皮翅膀折返 8：38
|  | A | 这个是说向后扇动有点过么？ |  |  | SN看看， 木有压力。
帆爷 - 自己看一下， 帆爷确认是否改。
| 17 | Q | 弱点受击动画不明 9：10
|  | A | buff对弱点的逻辑还不明确，本里程碑已安排 |  |  |  | 受击动作幅度减少（美杜莎太大）SN以后的改
问问辛炜。。。。
| 18 | Q | 阿穆特物攻特效挂点有问题。9：41
|  | A | 首先，这是一个法攻。然后：是指打出的还是施法特效（我猜是打出的水球下落，现在下落类特效会最终触地，路过弱点时造成爆点，可能因为爆点不够明确。）
|  |  | 待讨论 - 已记小本 |  | 不用改， 帆爷以后注意， 记录帆爷动作特效标准。 |  |  |  |  | 给帆爷一个记录动作特效标准的任务。
| 19 | Q | 特写镜头切法导致没法很快的找到是谁？（哈皮） 10：48
|  | A | 没太理解问题 | 问题还是幕布回来之后有点特穿越
待讨论 - 已记录小本
MG-1250 | 20 | Q | 凯瑞斯普攻攻击动作很拖沓*最后一下 11：47
|  | A | 同意，ps，这其实是个法攻 |  |  | 以后注意
帆爷 - 记录动作标准， 花魄具体问题待标准定好后， 一并出更改需求
| 21 | Q | 普攻动作和特效节奏不对（阿穆特打， 和特效时间没有间隔）12：45
|  | A | 物攻没有间隔设计，看了下节奏感觉还可以
帆爷 - 如果非状态机问题， 则看看是否动作按照地方一秒钟后受击做。
| 22 | Q | 落新妇法攻特效时间节奏不对。自己没找到时间
|  | A | 没太理解问题，找了放buff和治疗没看出问题。
不处理了。
| 23 | Q | 蜥蜴人普攻特效时间节奏不对。14：09
|  | A | 有可能是状态机切换导致，受击没播完，无法直接播放普攻。
帆爷 - 如果非状态机问题， 则看看是否动作按照地方一秒钟后受击做。
MG-1248 | 24 | Q | 不明蜥蜴⼈人死后， 落新妇也死了 14：55
|  | A | dot结算bug | （辛炜找雷神， 提Bug）
|  |  | 辛炜跟进 - 木木发任务 |  | （zz说0.5天搞定， 需要辛炜确认具体方案）
MG-1250 | 25 | Q | 龙宫童子的魔法球动作容易导致误解 15：27
|  | A | 确认下，是因为并没有扔出去，或者发出波么？ |  |  |  | 以后的怪注意， 尽量不要有这种玩意。
帆爷 - 记录动作标准， 龙宫童子问题不用解决
MG-1250 | 26 | Q | 大boss弱点受击动作问题 17：27
|  | A | 确认下是否是认为幅度太大，（我觉得有点大）
帆爷 - 记录动作标准， 美杜莎改怎么改还是要商榷。
已记小本
| 27 | Q | 美杜莎感觉全部是⼤大招17：27 | [7 empty] | 可以把上dot动作改为普攻 上dot动作新做 做抬手上dot
|  | A | 可能因为动太快了，现在美杜莎行动速度是玩家的3倍，也就是说美杜莎动3次玩家动一次。 | [7 empty] | 记小本
| 28 | Q | 美杜莎放毒挂点有问题 18：33
|  | A | 确认下问题是否是因为跟视频不同。原设计是蛇头放毒（其实是降低属性），这样玩家可以看到只有两个蛇头是放毒的，引导去打。
Boss被防毒挂点问题
冥河场景美术反馈
MG-1252 | 29 | Q | 冥河镜头导致与森林怪物大小不一样 （过大）00：47 | [5 empty] | 改镜头
|  | A | 同意 |  |  | 统一
帆爷 按iphone6比例更改镜头， 保证后续小怪场景统一。
木木发任务 - 森林和冥河的镜头
MG-1250 | 30 | Q | 哇鬼大招动作 没有炫耀， 攻击（伸舌头时间被砍开两部分）1：50
|  | A | 同意 |  |  | 炫耀时间问题
帆爷 - 记录动作标准， 哇鬼具体问题待标准定好后， 一并出更改需求
MG-1250 | 31 | Q | 蜥蜴人大招没有蓄力 3：18 |  |  | 蓄力要增加？ |  |  | ？
|  | A | 同意
帆爷 - 记录动作标准， 蜥蜴人具体问题待标准定好后， 一并出更改需求
MG-1251 | 32 | Q | Buff相关图标和特效颜色是否需要匹配（哈皮加HOT）3：59
|  | A | 跟光圈圈一块优化（需要考虑的其实是改动后的方案是否真的能达到让玩家辨认的目的，实际上基本没有游戏做到第一次出现就能让玩家了解buff的意图。其实在过程中也没有造成阻碍，玩家只是产生疑问，可以考虑loading等辅助教学和拉长玩家学习点分布即可）
帆爷 - 先把这个特效调“弱”一点
木木 发任务
| 33 | Q | 敌方大招炫耀时间不明显， 不知道什么时候可以打断 （总体问题， XW）
|  | A | 这部分问题同上面括号中的问题，需要讨论下解决方法
已记小本 - 待讨论
| 34 | Q | 河童法功特效挂点有问题（跟阿穆特问题⼀一样）
|  | A | 同阿穆特特效解释
MG-1249 | 35 | Q | 哇鬼防御动作像放招 10：50
|  | A | 10:50为蛙鬼偷懒动作，左右张望 |  |  |  | 有一些防御动作看看。 |  |  |  | 改动作 | 防御都看一遍吧。
帆爷 - 哇鬼防御动作更改
木木 - 发任务
MG-1251 | 36 | Q | 哇鬼水球特效挂点在那里？05：51
|  | A | 和地面旋风为一个特效 |  |  |  | 你们想想， 把球考虑怎么改 |  |  |  | 改水
帆爷 - 考虑把球去掉， 把瀑布变强强
| 37 | Q | 法功物攻大招图标辨识 （总体问题， XW， SN） |  |  |  | 之后讨论
|  | A | 需要考虑区分，图标框、大招暂满提示特效等都需要
记小本 - 讨论
| 38 | Q | 曼陀罗物攻节奏不对 （鞭子和特效时间问题）12：05
|  | A | 鞭子动作有些怪，不过还是要确认下是觉得什么地方节奏不对
帆爷 - 如果非状态机问题， 则看看是否动作按照地方一秒钟后受击做。
| 39 | Q | 曼陀罗物攻会加⾝身上的毒？12：05
|  | A | 蛙鬼“黏性皮肤”反弹的
不修改
MG-1253 | 40 | Q | 换怪特效残余时间过长， 导致玩家以为没有时间停顿（总体问题， XW，SN）
|  | A | 调短残留试试 |  |  |  |  | 辛炜
辛炜 - 更改， 木木发任务
MG-1249 | 41 | Q | 安普沙待机动作太呆， 没有可准备的功夫 14：30 |  |  |  |  | SN
|  | A | 可能是翅膀和身体动作幅度对比导致
|  |  | 帆爷 - 自己决定一下要不要改。 |  |  |  |  | 改动作
| 42 | Q | 潘神普攻也有上毒的特效？ （跟曼陀罗问题⼀一样）
|  | A | 蛙鬼“黏性皮肤”反弹的
不修改
MG-1254 | 43 | Q | momo单体加血特效不要有方向性的 11：40
|  | A | 感觉需要有 | （丝丝的光跟人物一起转是一个问题）
|  |  | 辛炜 - 跟进这类特效挂点问题 木木发任务 |  |  |  |  | 看看程序要不要加功能
BG-707 | 44 | Q | 蜥蜴人打阿穆特的翅膀特效不明 17：40
|  | A | 旋转歪了，bug
|  |  | ps17：56有bug，卡戎身体不应该消失 |  |  |  |  | 伤害太大，超过弱点血量配置造成的
辛炜 - 跟进
已记小本条目
防御设计以致动作逻辑 -
大招幕布动作切回战斗镜头方法
法攻特效同意方法
美杜莎受击动作， 物攻动作修改
敌方放大招特效和数值问题
法功， 物攻大招图标识别方案