## Sheet1
条数 | 问题 | 提问人 | 解决方案 | 解决人 |  | 优先度
1-2 8号前
| 6集火效果太大，挡住怪物太多 | 师叔 | 00. 暂不修改 | MT | 体验后判断感受能接受 | 4
| 走音草 大喇叭甩的弱点不好点 | 小飞 | 00. 暂不修改 | MT | 体验后判断感受能接受 | 4
| 部分技能表现感觉不匹配，比如：momo加血大招音效感觉像法攻，buff图标不知道什么意思 | 木木 | 00. 暂不修改 | MT | 修改成本比较大 | 4
| 11、鸟身女不好选中，集火挂点偏下 | 兔嗓 | 00. 暂不修改 | MT | 体验后判断感受能接受 | 4
| 敌方怪出大招逻辑不明 | MT | 00. 暂不修改 | MT | 修改成本比较大 | 4
| 3 照妖镜 照出小怪属性，意义好像不太大 | 师叔 | 00. 暂不修改 | MT | 暂时没有好的方案 | 4
| 物理大招的打击感不错 | 木木 | 00. 暂不修改 | MT | 收到 | 4
| 1.狼人太脆了，随便一个怪打他一下，四分之三血没了 | 雷神 | 00. 暂不修改 | MT | 怪物体积太大，体验不好。 | 4
| 花魄看起来像个奶或者辅助，实际上反而dps很厉害 | 木木 | 00. 暂不修改 | MT | 找一个DPS回来 | 4
| pad打开宠物详细界面很慢 | 小珍 | 00. 暂不修改 | MT | 不引导玩家使用 | 4
| 2. 背景音乐应该不是最终版吧？一直听一个太受不了了。 | 小雪 | 00. 暂不修改 | MT |  | 4
| 4.有五行相克的系统，但是对局中只知道对面怪什么属性 不知道己方属性 | 孔瑱 | 01. 之后整体考虑 | 辛炜 | 五行相克本版本没法太多体现， 成本过大 | 4
| 怪物血条显示水火土等属性 | MT | 01. 之后整体考虑 | 辛炜 | 五行相克本版本没法太多体现， 成本过大 | 4
| 还有的特效没有buff图标，不知道啥意思 | 小珍 | 01. 之后整体考虑 | 辛炜 | 现有方案是有3D没buff图标，可能需要改。 | 4
| 15.咱们还有手动操作这一项吗？还是说从头到尾都只有自动普攻手动大招？（如果没有手动操作这选项，感觉大型对局时没有给战略思维留出合理的思考时间。 | 豆豆 | 01. 之后整体考虑 | 辛炜 |  | 4
| 14、偷懒防御没有存在感，看不出来，很难注意到，并且还耽误战斗，没什么意义 | 兔嗓 | 02. 偷懒提示暂时不改 | 辛炜 | 本版本修改成本过大 | 4
| 提示信息不足。比如怪不出手（偷懒？） | 小珍 | 02. 偷懒提示暂时不改 | 辛炜 | 本版本修改成本过大 | 4
| 3.对局中大招不能查看效果，对局外看过，已经忘了效果 | 孔瑱 | 03. 再确认 | MT | 本版本修改成本过大 | 4
| 1.momo的Erudite Mending描述好像有问题 | 孔瑱 | 03. 再确认 | 辛炜
| 8.美杜莎蛇头技能效果不明显，除开我军血条处的debuff标志，要不要加个中debuff瞬间的特效？ | 豆豆 | 03. 再确认 | 辛炜
| 2.有一关蜥蜴人连续4次防御，一次物攻后又接了一个偷懒（没嘲讽buff），感觉太无耻了 | 雷神 | 03. 再确认
| 6.美杜莎对局，momo哈皮不攻击（数了下momo，总共动了6次，偷懒2次，防御1次，然后加血1次，剩下的没看清干啥） | 雷神 | 03. 再确认
| 卡戎水晶球死亡时切换感觉很突兀，切换后后面怪物头上一直冒黑烟 | 木木 | 03. 再确认
| 8.玩法提示不足，玩家较难发现玩法或总结玩法经验 | 小星 | 03. 再确认
| 9.有些怪物受击动作时，较难点击到弱点 | 小星 | 03. 再确认
| 美杜莎攻击看不出来 | 小珍 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷 | 总体Boss体积太小， 导致1.照妖镜太大， 2. Boss不像Boss， 弱点太多， 水晶被档等问题。调完Boss大小后再调整其他问题 | 1
| 7、照妖镜太大了，基本上所有的boss都能一次全都照出来，照妖镜玩法体现不出来 | 兔嗓 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 8.美杜莎太小了，不像boss | 雷神 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 8 由于boss 模型变的小了，弱点也相应小很多，点击弱点感觉有些乱 | 师叔 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 13.boss的弱点很不好点，令人捉急。建议把boss放大。 | 豆豆 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 美杜莎对局里，boss看起来好小，没有boss的气势 | 木木 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 美杜莎的弱点提示都重叠到一起了 | 木木 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 2.照妖镜太大了，一下子就能找到所有的弱点，降低了照妖镜的难度，照妖镜照出来的弱点和属性容易混淆，可不可以换一种表达方式。 | 小帅 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 1. 照妖镜有点大了，同一时间能照出的弱点有点多，但其实相对于屏幕来讲，感觉大小还可以，所以个人认为原因还是boss有点小了。 | 小雪 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 卡戎对局，镜头有点挡 | 木木 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 10.照妖镜只在boss对局有作用且提示信息有些长（可能是照妖镜有些大的缘故，单次照出弱点有些多，信息较冗杂） | 小星 | 10. Boss镜头调优 | 帆爷
| 、不明特效（乾坤圈）等，不知道啥意思 | 小珍 | 18. 特效调优 - momo | MT,豆豆 |  | 1
| 2、森林2花魄buff特效歪了 | 兔嗓 | 11. 特效调优 | 辛炜 |  | 3
| 4、蜥蜴人开场的被动技能buff特效挂在手上了 | 兔嗓 | 11. 特效调优 |  |  | 3
| 死亡特效调优 | MT | 11. 特效调优 | 帆爷 | 死亡和换怪特效一样， 容易混淆 | 2
| buff图标看不懂，比如那个像眼睛的。 | 小珍 | 11. 部分Buff图标需要设计 | 豆豆 | Buff图标再改一下设计， 不一定能解决所有问题。 | 1
| 16、部分buff的图标看不懂含义，图标太难理解 | 兔嗓 | 11. 部分Buff图标需要设计 | 豆豆 |  | 1
| 4现在变化的buff好像包含提升和降低。感觉有点混乱，不能直观了解战斗信息 | 小龙 | 11. 部分Buff图标需要设计 | 豆豆 |  | 1
| 场景中第二个对局的怪物明显比第一个对局要大 | 兔嗓 | 11. 镜头调回0.4, 0.8? | 帆爷 | 小怪统一， 4个Boss单独调整 | 1
| 5. 小怪局的第一个对局和第二个对局的镜头是不同的？感觉第二个对局的小怪略大于第一个对局的 | 小雪 | 11. 镜头调回0.4, 0.8? | 帆爷 |  | 1
| 升格时候也没有其他表现或镜头特写，总以为是卡了，还不如没有 | 木木 | 12. 升格节奏包括死和大招统一调整 |  |  | 1
| 1 森林场景左侧有接缝 | 师叔 | 13. 场景测试 | 帆爷 |  | 2
| 二倍速画字母技能基本来不及画就死了 | 小珍 | 15. 调1为1， 2为1.5，3为2 | 孔瑱 | 感觉魔灵3X也不是3X， 所以透过这个改变也许能解决一部分问题 | 2
| 3倍速度 画大招时间有点紧张有点放不出来 | 小飞 | 15. 调1为1， 2为1.5，3为2 | 孔瑱 |  | 2
| 2.X1速度有点慢得不正常，X3又有点过快，使大招的时候好捉急（x | 豆豆 | 15. 调1为1， 2为1.5，3为2 | 孔瑱 |  | 2
| 凯瑞斯， 狼人， mandrake模型不对 |  | 16. 更改站位影响模型大小逻辑？ | 孔瑱 |  | 3
| UI调优按镜头调整后调优 | MT | 17. UI | 帆爷 | 血条和站位关系调整 | 1
| 6.momo受攻击身上的符文光圈感觉不太协调 | 小龙 | 18. 特效调优 - momo | 帆爷 |  | 2
| 10.小老头身上那个红色环形buff特效有点太细了，文字花样都看不清了，建议调整。 | 豆豆 | 18. 特效调优 - momo | 帆爷 |  | 2
| 4.那个红圈的特效是什么鬼。如果是护盾的话最好换成那个透明的全身光罩。缺少一些比较震撼的AOE大招特效。 | 小帅 | 18. 特效调优 - momo | 帆爷 |  | 2
| 另外，加buff的那个技能和一个加血的音效给人一种特高科技的感觉，有点不协调。再加上加血和上buff的技能释放频率比较高（应该跟我上的怪有关），总感觉在看遨游太空的电影什么的。 | 小雪 | 18. 特效调优 - momo | 帆爷 |  | 2
| 4.物理减免盾的有时会看不到符文，并较难理解 | 小星 | 18. 特效调优 - momo | 帆爷 |  | 2
| 5.魔法大招的那个“V”经常让人摸不清它的反馈路径…… | 豆豆 | 21. 字母检测，辛炜调配置后在考虑 | 师叔 | 修改配置或检测逻辑 | 1
| 字母太难画对，不知为啥错，不知为啥错就没法改，就一直画不对。根本不是难，而是设计问题。建议用更准确的图案和更明确的提示 | 小珍 | 21. 字母检测，辛炜调配置后在考虑 | 师叔 |  | 1
| 法术大招法阵画的速度比较快的时候就无法识别 | 木木 | 21. 字母检测，辛炜调配置后在考虑 | 师叔 |  | 1
| 法术大招画不上（画得快就画不上） | 木木 | 21. 字母检测，辛炜调配置后在考虑 | 师叔 |  | 1
| 3.法术大招画图的时候画失败了能给个放弃按钮吗，不然要等timeout，影响其他大招的操作。 | 小帅 | 21. 字母检测，辛炜调配置后在考虑 | 师叔 |  | 1
| 7.法系大招画阵较难 | 小星 | 21. 字母检测，辛炜调配置后在考虑 | 师叔 |  | 1
| 3（优点，比较喜欢画阵方式）在简单一些，现在容易失败。 | 小龙 | 21. 字母检测，辛炜调配置后在考虑 | 师叔 |  | 1
| 7画阵成功率较低 | 师叔 | 21. 字母检测，辛炜调配置后在考虑 | 师叔 |  | 1
| 战斗有时进不去，点了没反应 | 小珍 | 22. 临时加Loading页面 | 孔瑱 | 大部分同事感觉有卡， 也许加loading会有更好感受 | 2
| 9、画面还没有切进对局，音乐就响起来了 | 兔嗓 | 22. 临时加Loading页面 | 孔瑱 |  | 2
| 1.怪物选择界面进入副本界面时略卡 | 小星 | 22. 临时加Loading页面 | 孔瑱 |  | 2
| 1.login太慢，等了10来秒才能选服务器 | 雷神 | 22. 临时加Loading页面 | 孔瑱 |  | 2
| 6. 出现过几次进入对局前蓝屏时就播放背景音乐的情况 | 小雪 | 22. 临时加Loading页面 | 孔瑱 |  | 2
| 1. 一进副本就开始打，没有准备，对局切换后也应该给一点缓冲时间再开始打，音乐先于战斗开始。 | 小帅 | 22. 临时加Loading页面 | 孔瑱 |  | 2
| 2.查看己方信息长按，查看敌方长按无效，点击有效，一开始会不适应 | 孔瑱 | 23. 统一体验 | 孔瑱 | 大部分同事不知道对局外能看技能介绍 | 2
| 1.可以点击怪物头像显示技能信息吗？点了下好像没反应。个人感觉事先知道敌方技能对于战略思考还蛮重要的。 | 豆豆 | 23. 统一体验 | 孔瑱 |  | 2
| 4. 看不到己方怪物属性，看了对方属性之后就好像变得没用了 | 小雪 | 23. 统一体验 | 孔瑱 |  | 2
| 怪物提示增加性格， 和大招识别 | MT | 24. 孔瑱直接修改 | 孔瑱 | 文案需要策划修改 | 2
| Fight出现时间， Victory/Defeat出现时间调优 | MT | 24. 孔瑱直接修改 | 孔瑱 | 提升节奏和质量感 | 2
| 跑步动作调优 | MT | 24. 孔瑱直接修改 | 孔瑱 | 提升节奏和质量感 | 2
| 4.感觉物理大招的时候点击反馈不是很灵敏。 | 豆豆 | 25. 程序看看问题 | 孔瑱 |  | 2
| 出法阵或者照出弱点，有时手机会卡一下 | 木木 | 25. 程序看看问题 | 孔瑱 |  | 1
| 弱点不懂，打哪都掉血，不知道打掉以后有什么作用 | 小珍 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星 | 现有版本为设计按挂机式设计， 不太需要操作， 刀塔传奇大概头12分钟也不需要按大招就能过关。 | 1
| 换怪意义不大，基本用不着 | 小珍 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星 | 增加一版挑战版本， 增加需要按大招， 属性相克， 团队搭配， 和集火需求。 | 1
| 美杜莎打不过 | 小珍 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星 |  | 1
| 8、整个副本基本上都不用操作就可以通关，除了2个大boss | 兔嗓 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 12、多数大招除了特效和动作外没有存在感，不放也能打过，放了也没有感觉，不像个大招 | 兔嗓 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 除了卡戎 其他关卡 集火打就能过 | 小飞 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 6.除了卡戎和美杜莎，全程挂机过，完全没有用照妖镜的需求 | 孔瑱 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 3.除了美杜莎对局外，其他对局使用络新妇，momo，哈皮都能挂机无任何操作通关 | 雷神 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 9整个第三章通关，没用过照妖镜，不知道照妖镜有啥用 | 雷神 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 2.除了阿穆特对局外，其他对局使用潘神，曼陀罗，安普沙都能挂机无任何操作通关（阿穆特对局无操作，但是死了一只怪） | 雷神 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 勘误 7.对局中就美杜莎对局用了数次大招 | 雷神 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 小怪副本整体感觉都比较简单，不用换怪或者特殊的阵容 | 木木 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 6.仍然是全程没用过照妖镜 | 雷神 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 4照妖镜现在的意义 是能 找出boss的弱点，但玩法不太清晰 | 师叔 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 12.打冥河副本的时候己方掉血有点太快了……技能体验就像吃人参果，味道还没尝出来，人就挂了。 | 豆豆 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 照妖镜基本没怎么用到，用的时候也觉得用处不大。第一次用照妖镜不知道是按住使用，点一下就消失感觉很奇怪 | 木木 | 30. 两版数值 | 辛炜/小星
| 17、冥河给的怪，除了一个大招会加血，就没有会加血的了，都到第七章了，玩家都没有个好奶，实在不知道是怎么坚持到第七章的。 | 兔嗓 | 32. 佈怪调优 | 辛炜/小星 | 两版数值都需要调整的 | 1
| 18、没有体会到阵容调整和阵容选择搭配的乐趣（第三章一共就给5个怪，想搭配都没的搭配） | 兔嗓 | 32. 佈怪调优 | 辛炜/小星
| 9.除开暴击，强击弱击未命中的感觉都不明显，没有感受到属性相克的蛋疼或者好处。 | 豆豆 | 32. 佈怪调优 | 辛炜/小星
| 没有体会到属性克制 | 木木 | 32. 佈怪调优 | 辛炜/小星
| 不理解选择界面的策略点 | MT | 32. 佈怪调优 | 辛炜/小星
| 10.不知道属性有啥用，随便上几只怪没发现有太大区别--生克属性没有强体验 | 雷神 | 32. 佈怪调优 | 辛炜/小星
| 6.属性相克体现不出来，dps和奶看不太出来（可能是技能界面没开发的原因）。 | 小帅 | 32. 佈怪调优 | 辛炜/小星
| 6.属性相克提示信息不足且玩家较难理解 | 小星 | 32. 佈怪调优 | 辛炜/小星
| 5.治疗怪物目前只有momo能够较直接体现出来，哈皮和曼陀罗治较坑 | 小星 | 32. 佈怪调优
| 19、没有体会到一个怪作为T的存在 | 兔嗓 | 33. T 逻辑调优 | 辛炜/小星 | 两版数值都需要调整的 | 1
| 蜥蜴人的T特性无法体现，等他攒大招嘲讽队友已经被打死了，而且嘲讽也只有一回合 | 木木 | 33. T 逻辑调优 | 辛炜/小星
| 1.对么一直在打一只怪物。 | 小龙 | 33. T 逻辑调优 | 辛炜/小星
| 左1宠物特别容易受到攻击 | 小珍 | 33. T 逻辑调优 | 辛炜/小星 |  | 1
| 3.T的作用不明显 | 小星 | 33. T 逻辑调优 | 辛炜/小星
| 4.卡戎对局，开场潘神一个先置攻击加隔壁小怪几下普通攻击，就把小女孩打趴下了，太暴力了 | 雷神 | 34. 数值调优 | 辛炜/小星 | 两版数值都需要调整的 | 1
| 5.卡戎对局无操作挂机4次，通关2次，感觉和美杜莎比起来弱爆了（PS：美杜莎打了不下10次，用了大招才过） | 雷神 | 34. 数值调优 | 辛炜/小星
| 5相对于普通技能，大招不够突出。尤其是法术大招。 | 小龙 | 34. 数值调优 | 辛炜/小星
| 11.大boss群攻较多，T的作用较难体现 | 小星 | 34. 数值调优 | 辛炜/小星
| 防御很无聊 | 木木 | 35. 防御技能调优 | 辛炜/小星 | 两版数值都需要调整的 | 1
| 14，防御没有存在感 |  | 35. 防御技能调优 | 辛炜/小星
| 防御 有点不明不白出的 | 小飞 | 35. 防御技能调优 | 辛炜/小星
| 5.敌方怪物AI，基本都是集中攻击一个目标，导致会加血类大招的怪物感觉很废柴，和攻击型大招相比会差很多 | 孔瑱 | 36. 魔法大招都是群体的， 暂时把相关加血大招数值提高 | 辛炜/小星
| 11.boss阿穆特护盾加上后立刻就没了--配置护盾周期太短 | 雷神 | 37. 护盾数值调整 | 辛炜/小星
| 3、放物理大招后卡好久才能开始点 | 兔嗓 | 41. 物理大招节奏， 包括特写速度， | 辛炜 |  | 2
| 2.法术大招，放完大招动画有一段时间的延迟. | 小龙 | 42. 法术大招节奏调整 | 辛炜 |  | 2
| 12.法术大招特写结束后，等待时间略长 | 小星 | 42. 法术大招节奏调整 | 辛炜
| 5法术大招，大招炫耀 与实际的怪物受击 连接不流程 | 师叔 | 42. 法术大招节奏调整 | 辛炜
| 7，法术大招画完图之后，怪的受击动画太短，和物理大招的反差大。 | 小帅 | 42. 法术大招节奏调整 |  |  | 2
| 5、落新妇干挠的技能完全不能理解，不知道他在干嘛 | 兔嗓 | 42. 落新妇技能表现设计 | 辛炜 |  | 1
| 3. 落新妇有个像呼啦圈的特效不明白啥含义 | 小雪 | 42. 落新妇技能表现设计 | 辛炜 |  | 2
| 10、冥河2龙宫童子boss就是个挨打的摆设，只会放buff，加血技能，大招也是加血，基本上没有伤害 | 兔嗓 | 43. 龙宫童子AI修改 | 小星 |  | 1
| 照妖镜初始距离不够远。 | MT | 44. 雪姬直接修改 |  |  | 1
| 阿穆特特写镜头很奇怪，好像穿过脸了 | 木木 | 45. 阿穆特统一解决 | 辛炜 |  | 1
| 15、用大招打掉阿穆特面具后触发特写镜头界面UI什么的看起来很奇怪 | 兔嗓 | 45. 阿穆特统一解决 | 辛炜
| 鳄鱼面具很难点到，打掉面具以后特写还有面具 | 小珍 | 45. 阿穆特统一解决 | 雷神
| 7. 三倍速的时候阿姆特的脸部特写跟bug一样，一闪而过 | 小雪 | 45. 阿穆特统一解决 | 辛炜
| 5.阿姆特特写奇怪，晃了一下脸就没了。 | 小帅 | 45. 阿穆特统一解决 | 辛炜
| 打美杜莎镜头飞了一次 | 小珍 | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神 |  | 1
| 6.美杜莎死亡时的镜头为何是倒过来的，意义不明。 | 豆豆 | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神
| 7.美杜莎经常打着打着就趴地上了…… | 豆豆 | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神
| 11.如果使大招时，正好卡在打掉美杜莎蛇头之后的特写镜头处（同时美杜莎是处于趴地状态），视野就是一片空阔，连怪都没有，直接浪费了大招，好蛋疼。 | 豆豆 | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神
| . 美杜莎有bug，打着打着不播技能动作了，但是有伤害，最后我的怪死光了，也不弹结算，一直卡在那不动 |  | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神
| 4.美杜莎对局卡死一次，被击晕后趴趴了一次，打了好几次打不过，前面完虐对面，现在被对面完虐，反差好大 | 雷神 | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神
| 5.美杜莎对局，从上场开始点左下角蛇头，直到最后两只怪半血，左下蛇头才死 | 雷神 | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神
| 12.三倍速太快了（或者弱点太小了），美杜莎对局还没点到蛇头，怪都死没了 | 雷神 | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神
| 老打断我大招，要被气死了。。。 | 小雪 | 50. 美杜莎Bug修改 | 雷神
| 打冥河8输了，没退出战斗 | 小珍 | 90. 提Bug | 雷神 |  | 1
| 6、换怪UI在对局胜利失败动画出现前显示后，切到另外一个副本后换怪UI还在 | 兔嗓 | 90. 提Bug | 孔瑱 |  | 2
| 7.1倍速，切换对局时，x1按钮文字高几率（80%？）消失 | 雷神 | 90. 提Bug | 孔瑱 |  | 2
| 3.7-7loading的时候，没灰，zz说的没删的问题 | 雷神 | 90. 提Bug | 孔瑱 |  | 1
| 眩晕时死亡，动作播放有问题 | 木木 | 90. 提Bug | 孔瑱 |  | 1
| 冥河7进对局时会卡一会，场景是对局3的场景 | 木木 | 90. 提Bug | 孔瑱 |  | 1
| 美杜莎对局镜头会错，眩晕怪物后播了怪物死亡动作，boss打不到狂暴状态 | 木木 | 90. 提Bug | 孔瑱 |  | 1
| 死亡前的受击特效和受击动画等 |  | 90. 提Bug | 孔瑱 |  | 1
| 2森林场景地表 有时 闪烁 | 师叔 | 90. 提Bug | 孔瑱 |  | 1
| 13、pad上法术大招的倒计时和图标不齐 | 兔嗓 | 90. 提Bug | 雷神/帆爷
| Resistance 改回 Defense | MT | 90. 提Bug | 小星
| 20、体验1小时，pad耗电15% | 兔嗓 | 91. 收到
| 7.法术大招释放失败的提示信息写不下界面 | 孔瑱 | 91. 收到
| 画完大招有一段时间停顿才出招，冥河很明显 | 小珍 | 可能是Bug， | 辛炜
| 7.对局中就美杜莎对局用了一次大招，法术大招总被打断一点不爽，物理大招点几下就没了，也挺不爽的，另外，感觉大招也没啥用，反正都是无操作挂机 | 雷神 | 数值调优，物理大招时间再体验
| 14.大招展示后回到对局感觉不流畅，尤其是曼陀罗的加血效果出来得特别慢，总给人一种卡机了的错觉。 | 豆豆 | 辛炜统一看
| 3.大招炫耀不够帅/萌。 | 豆豆 | 辛炜调完节奏后， 豆豆/MT再整体看一遍
| 2.部分特效有点歪 | 小星