## 4-1周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑 | 杨雪 | Day3 |  | MG-36 | 完成 |  |  | 预计明天上午给程序 | 完成
|  | 必须 | 技能系统大招部分逻辑 | 小星 | Day5 |  | MG-46 | 完成 |  |  | 今天提交测试
|  | 必须 | 副本核心逻辑设计 | 杨雪 | Day5 |  | MG-48 | 未完成 | [5 empty] | 时间预估错误
|  | 必须 | 副本结算（考虑随机保底方法） | 小星 | Day3 |  |  | 完成 |  |  | 完成
| 提交文档 | 必须 | 副本核心逻辑设计-（针对demo基础架构，表现部分从简） | 杨雪 | Day2 |  | MG-14 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑 | 杨雪 | Day1 |  | MG-36 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | Demo版本关卡设计 | 胖子 | Day3 |  | MG-50 |  |  |  | 预计今晚
|  | 必须 | 对局部分表现逻辑 | 辛炜 | Day3 |  | MG-58 | 未完成 |  |  | 需要等待做Unity测试，延期 |  |  | 预计4-8Day2
|  | 超额 | 副本部分表现逻辑 | 辛炜 | Day5 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 待定
| 自主任务 | 必须 | 世界观玩法支持-城镇，副本，抓宠物 | 孔老师 | Day5 |  |  | 完成
|  | 必须 | 主流程框架（家园，副本入口）文档 | 胖子 | Day5 |  | MG-51 | 完成
|  | 必须 | 副本时间模拟器 | 小星 | Day3 |  | MG-56 | 完成 |  |  | 时间待定
|  | 超额 | 创建角色文档 | 小星
| 标准化 | 必须 | 美术需求模板 | 辛炜 | Day1 |  | MG-57 | 完成 |  | 完成初版
| 美术需求 | 必须 | demo版本场景需求 | 孔老师 | Day3 |  | MG-52 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | demo版本Npc，Boss需求 | 孔老师 | Day1 |  | MG-53 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | demo版本玩家角色需求 | 孔老师 | Day1 |  | MG-54 | 完成 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 宠物数据结构确定，资源加载模块完成 | 孔瑱 | Day2 |  | MG-34 | 完成 |  | 完成 |  |  | 场景组织部分延后
|  | 超额 | 宠物属性配置表读取转换 | 孔瑱 | Day5 |  | MG-35 | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 服务器通信测试 | 帅帅 小珍 | Day5 |  | MG-30，MG-31 | 完成
|  | 必须 | 定数据库 定协议 | 帅帅 小珍 | Day5 |  | MG-32，MG-33 | 完成 |  |  |  |  | 数据库协议为长期任务，放到各个功能里 不再单独给出任务
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-37，MG-38 | 完成
|  | 必须 | 副本核心逻辑设计文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-39，MG-40 | 完成 |  |  |  |  | 明天跟进二次修改内容并与程序确认
|  | 必须 | 技能系统大招部分逻辑文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-43，MG-44 | 完成
|  |  | 结算文档跟进 | 雷神 |  |  | MG-45 | 完成
|  | 必须 | 对局部分表现逻辑文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-41，MG-42 | 完成
|  | 超额 | 调优自动发布平台，与程序联调 | 兔桑 |  |  | MG-47 | 完成
|  | 长期 | Unity学习（推箱子游戏制作，1个关卡） | 雷神 |  |  | MG-49 | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | ui风格第三版 | 孙帆 | Day2 |  | MG-59 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | ui风格第四版 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 人形风格 | 豆豆 |  |  | MG-60 | 阻碍
|  | 必须 | 美术量-2d-boss-白泽（定原画标准） | 豆豆 | Day3 |  |  | 完成 |  |  | 预计明天 | 明天上午完成
|  | 超额 | 小怪物模型-初版（3d风格标准） | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 测试描边 | 孙帆 | Day5 |  |  | 阻碍 |  |  |  | 有风险
|  | 必须 | 美术量-2d-小怪-耳鼠 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  |  | 明天上午完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 4-8周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 副本核心逻辑设计 | 杨雪 | Day2 |  | MG-14 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | Demo版本关卡设计 | 胖子 | Day5 |  | MG-80 | 完成 |  |  |  | 完成
| 提交文档 | 必须 | 对局部分表现逻辑（非boss部分暂缓） | 辛炜 | Day2 |  | MG-58 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | Demo版本村落文档 | 胖子 | Day2 |  | MG-81 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 创建角色 | 小星 | Day1 |  | MG-82 | 完成 | 完成
| 自主任务 | 必须 | Demo数值指定 | 小星 | Day5 |  | MG-83 | 完成
|  | 必须 | 任务逻辑初版 | 胖子 | Day1 |  | MG-84 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务逻辑审核 | 辛炜 | Day4 |  | MG-85 | 完成
|  | 必须 | Unity测试-Boss对局镜头 | 辛炜 | Day5 |  | MG-86 | 完成
|  | 必须 | Unity测试-卡通渲染、场景光测试 | 辛炜 | Day5 |  | MG-87 | 完成
|  | 必须 | 创建角色文档审核 | 辛炜 | Day1 |  | MG-92 | 完成 | 完成
|  | 必须 | Demo版本村落文档审核 | 辛炜 | Day1 |  | MG-93 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 抓妖怪设计初版 | 杨雪、孔老师 | Day5 |  | MG-88 | 完成
|  | 必须 | Km资料阅读、分类处理及分享 | 孔老师 | Day5 |  | MG-89 | 完成
|  | 必须 | 大招表现形式，操作方式构想 | 孔老师 | Day4 |  | MG-90 | 完成
|  | 必须 | Unity基础操作学习-创建物件、UI排版及美术资源导入 | 孔老师 | Day5 |  | MG-91 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额 | 客户端流程完成 | 孔瑱 | Day3 |  | MG-69 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 客户端流程测试 | 孔瑱 | Day5 |  | MG-69 | 未完成 |  |  |  | 测试中
|  | 必须 | 研究热更方式，确认使用方法 | 小郑 | Day3 |  | MG-68 | 完成 |  |  |  | 测试中
|  | 必须 | 富文本研究 | 小郑 | Day5 |  |  | 未完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 人物相关数据库格式确认 | 小珍 帅帅 | Day5 |  | MG-67,MG-68 | 完成
|  | 必须 | 属性相关配置文件格式确认 | 小珍 帅帅 | Day5 |  | MG-67,MG-68 | 完成
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 主流程-创建角色文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-70,MG-71 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 村落文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-72,MG-73 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局表现文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-41,MG-42 | 完成
|  | 必须 | 副本逻辑文档跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-39 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 数据库数值结构确认测试 | 兔桑 |  |  | MG-74 | 完成
|  | 必须 | 程序服务器网络调通测试 | 雷神 |  |  | MG-75 | 完成
|  | 超额 | GIT与unity结合使用预研 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-76,MG-77 | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 美术量-2d-boss-九尾狐 | 孙帆 | Day1 |  |  | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-boss-混沌 | 孙帆 | Day2 |  | MG-65 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-小怪-朱厌 | 豆豆 | Day2 |  | MG-79 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-boss-白泽 | 豆豆 | Day1 |  | MG-64 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 美术风格-2d-混沌&朱厌造型设计修改 | 豆豆 | Day1 |  | MG-65 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 人形风格 | 豆豆 | Day5 |  | MG-60 | 完成
|  | 超额 | 外包反馈 | 孙帆 | Day4
|  | 超额 | 场景？ | 孙帆 | Day5
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 本周延期工作较多，需要考虑任务预估时间是否合理，制作时间是否高效？
策划处于工作流前端，工作延期很容易影响后续部门工作开展，需要考虑方法保证进度
项目进度的广播方式-白板+邮件？
每两周开会讨论产品问题，对产品的疑问都可以提出来，也会同时广播项目进度和设计方向。初次会议定在下周三
KM资源学习方式：分配不同人先学习之后选取精华进行推送？
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 4-15周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 任务系统 | 胖子 | Day5 |  | MG-110 | 完成 |  |  |  | 完成
| 提交文档 | 必须 | 任务系统 | 胖子 | Day2 |  | MG-110 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 抓宠设计 | 杨雪 | Day5 |  | MG-111 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 时间分流设计 | 辛炜 | Day5 |  | MG-112 | 完成
|  | 必须 | 抓宠设计审核 | 辛炜 | Day1 |  | MG-113 | 完成
|  | 必须 | 学习资料分享 | 孔老师 | Day1 |  | MG-114 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 怪物属性成长设计 | 小星 | Day2、5 |  | MG-115 | 完成
|  | 必须 | 主线故事框架设计 | 孔老师 | Day5 |  | MG-116 | 完成
|  | 必须 | 卡通渲染测试跟进（带进新模型） | 辛炜 |  |  | MG-117 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 客户端流程测试 | 孔瑱 | Day2 |  | MG-69 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | ugui富文本测试 | 小郑 | Day2 |  | MG-99 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 技能，对局接口确认 | 孔瑱小郑 | Day5 |  | MG-97,MG-98 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 创建删除角色 | 郑帅 | Day5 |  | MG-100 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物属性变更相关功能接口 | 小珍 | Day5 |  | MG-101 | 完成 |  |  |  |  | 完成
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 任务系统文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-103,MG-104 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能系统、伤害公式、对局流程测试用例（粗略） | 雷神 |  |  | MG-102 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | hockeyapp使用研究 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-105,MG-106 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | confluence破解研究 | 兔桑 |  |  | MG-107 | 完成 |  | 完成
|  | 长期 | share资料学习（游戏心理学） | 兔桑、雷神 |  |  | MG-108,MG-109 | 完成 |  |  |  |  | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 对局ui设计 | 孙帆 | Day5 |  | MG-119 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-npc-妲己 | 豆豆 | Day3 |  | MG-96 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-2d-npc-玩家角色 女 | 豆豆 | Day3 |  | MG-118 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 美术量-2d-npc-玩家角色 男 | 豆豆 |  |  | MG-120 | 完成 |  |  |  |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 4-22周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 抓宠、封妖 | 雪 | Day5 |  | MG-139 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 战斗节奏调整 | 雪 | Day2 |  | MG-140 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗-出手速度计算方法确认 | 星 | Day1 |  | MG-141 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 主线副本设计规划 | 胖子 | Day5 |  | MG-142 | 完成
|  | 必须 | UI规范 | 胖子 | Day2 |  | MG-143 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | buff规范 | 星 | Day3 |  | MG-144 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 时间模板细化——各个玩法时间调节 | 辛 | Day4 |  | MG-145 | 未完成
|  | 必须 | Unity学习——特效动画（讲解） | 辛 | Day3 |  | MG-146 | 未完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 主线剧情深入 | 孔老师 | Day5 |  | MG-147 | 完成 | 进展情况：一尾到九尾完成，大概4、5章，第一个版本
| 美术需求 | 超额 | Demo后新增美术需求-3小怪3boss | 孔老师 |  |  | MG-148 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 技能整合进现有框架 | zz | Day3 |  | MG-149 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 技能测试 | zz | Day5 |  | MG-150 | 完成
|  | 超额 | 对局主流程测试 | 小智 | Day5 |  | MG-151 | 未完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 参考学习一个完整的游戏服务器 | 小珍，帅帅 | Day5 |  | MG-152 MG-153 | 完成
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 对局通用逻辑测试用例 | 雷神 |  |  | MG-123 | 完成 | 文档修改内容未补充
|  | 必须 | 伤害公式测试用例 | 兔桑 |  |  | MG-133 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本测试用例走读 | 兔桑 |  |  | MG-132 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能测试用例走读 | 兔桑 |  |  | MG-132 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-换宠文档分析 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-124 MG-125 | 完成
|  | 必须 | UI规范文档分析 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-134 MG-135 | 完成 | 完成
|  | 必须 | buff规范文档分析 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-128 MG-129 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗节奏调整文档分析 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-126 MG-127 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗-出手速度计算方法文档分析 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-130 MG-131 | 完成 | 完成
|  | 超额 | 副本、技能测试用例修改 | 雷神 |  |  | MG-136 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 主角属性，账号基础数据 | 雷神 |  |  | MG-137 MG-138 | 阻碍
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 对局ui版本2 | 孙帆 豆豆 | Day3 |  | MG-154 MG-155 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 外包第一批反馈审核修改 | 孙帆 豆豆 | Day5 |  | MG-156 MG-157 | 完成
|  | 必须 | 原画-主角-男 评审 | 豆豆 | Day2 |  |  | 完成 |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
| 下周会议需求 |  | Unity学习—特效动画（讲解） |  | Day3
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 4-29周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 策划文档提交 | 必须 | 副本编辑器需求列表提交程序 | 辛，雪 | day4
|  | 必须 | 道具文档提交QC | 星 | day4
|  | 必须 | coms项目UI规则细化 | 胖子 | day2
|  | 必须 | 主线剧情整理提交moxtra | 孔老师 | day2
| 策划自主任务 | 必须 | 副本规划 | 胖子 | day6
|  | 必须 | 游戏模块拆分及时间计划（包括美术、开发、工具以及内容项，day3左右对一下） | 辛 | day6
|  | 必须 | 7天时间模板 | 辛，星 | day3
|  | 必须 | 怪物分类 | 孔老师 | day4
|  | 必须 | 初期（7天）任务初版 | 孔老师 | day6
|  | 必须 | Unity学习——特效动画（讲解） | 辛 | Day1
|  | 必须 | demo版本特效制作（每人一个） | 全策 | day6
|  | 必须 | 背包文档提交审核 | 星 | day6
|  | 必须 | 手游IM系统预研 | 雪，胖 | day6
|  | 超额 | 场景外包制作规范 | 辛
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 技能副本整合 | zz，小智 | Day2
|  | 超额 | 动画模块实现 | zz | Day6
|  | 超额 | 副本换宠逻辑 | 小智 | Day6
李文生
| 服务端自主任务 | 必须 | 服务器新框架代码学习-逻辑层 | 小珍 | Day6
|  | 必须 | 服务器新框架代码学习-数据层 | 帅帅 | Day6
QA本周输出
| 测试用例 | 必须 | 对局逻辑测试用例修改 | 雷神
|  | 必须 | 对局逻辑测试用例走读 | 兔桑
|  | 必须 | 伤害公式测试用例走读 | 雷神
|  | 必须 | 伤害公式测试用例修改 | 兔桑
|  | 必须 | 技能通用逻辑测试用例 | 雷神
|  | 必须 | 技能通用逻辑测试用例走读 | 兔桑
|  | 必须 | 技能通用逻辑测试用例修改 | 雷神
| 功能测试 | 必须 | 技能逻辑测试 | 雷神、兔桑
|  | 必须 | 伤害公式测试 | 兔桑
|  | 必须 | demo对局战斗流程测试（风险） | 雷神
|  | 必须 | 技能测试log格式确认 | 兔桑、雷神 | Day1
| 文档分析 | 必须 | 道具逻辑文档分析 | 兔桑、雷神
|  | 必须 | UI规范细化文档跟进 | 兔桑
| 自主任务 | 超额 | HockeyApp安卓平台测试，crash report测试 | 兔桑、雷神
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 女性角色脸方案5个 | 豆豆 | Day2
|  | 必须 | 外包反馈 | 孙帆 | Day2
|  | 必须 | 资源导入学习 | 孙帆 | Day2
|  | 超额 | 新UI界面 | 孙帆 | Day5
|  | 必须 | 新怪物原画草图 | 豆豆 孙帆 | Day2
新需求 |  | 超额 | 新怪物原画细化 | 豆豆 孙帆 | Day6
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 会议时间、内容掌控、内容预告
大纲清晰，扩展发散注意程度，多讲与我们游戏相关的内容
基础设计方法及思想统一之后，可能用上面的方法比较合适
游戏推荐，游戏举例配一些资料
游戏内容是否偏多？-本周计划游戏内容，计划讨论后进行决策
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交文档 | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 提交配置 |  | Day4
|  | 提交测试 |  | Day5
|  | 美术需求 |  | Day6
|  | debug |  | Day7
|  | 客户端新功能 |  | Day8
|  | 服务器新功能 |  | Day9
|  | 客户端自主任务 |  | Day10
|  | 服务器自主任务 |  | Day11
|  | 文档分析 |  | Day12
|  | 测试用例 |  | Day13
|  | 功能测试 |  | Day14
|  | 内容测试 |  | Day15
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效