## 2015-03
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-03-25 | 副本
|  | 核心战斗文档分析（D1) | 兔桑、雷神 | 1D | 完成 | D5封文档
|  | 参加核心战斗讲解 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 结算文档分析（D3） | 兔桑、雷神 | 1D | 完成 | 汇总分析
数值
|  | 数值结构框架文档跟进 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成 | D5封文档
|  | 数值结构框架三方 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成
其他
|  | 参加Unity使用讲解 | 兔桑、雷神 | 1D | 完成
|  | 持续集成方法学习研究（IOS） | 兔桑 | 1D | 完成
|  | 持续集成方法学习研究（安卓） | 雷神 | 1D | 完成
|  | Unity学习（打包IOS应用、打包安卓应用） | 兔桑 | 3D | 完成
|  | Unity学习（简单demo制作） | 雷神 | 5D | 完成 | 旋转平移/碰撞;刚体的基本属性

## 2015-04
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-04-01 | 副本
|  | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档分析（D1) | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档跟进 | 兔桑 | 0.5D | 完成 | D5封文档
|  | 副本核心逻辑设计文档分析（D2) | 兔桑、雷神 | 0.5D | 未完成
|  | 副本核心逻辑设计文档跟进 | 兔桑 | 0.5D | 延期 | 策划提交延迟，推迟到下周封文档
|  | 对局部分表现逻辑文档分析（D3) | 雷神、兔桑 | 0.5D | 未完成 | 策划未提交
|  | 对局部分表现逻辑文档跟进 | 雷神 | 0.5D | 未完成 | D5封文档
技能
|  | 技能系统大招部分逻辑文档分析（D2) | 雷神、兔桑 | 0.5D | 完成
|  | 技能系统大招部分逻辑文档跟进 | 雷神 | 0.5D | 完成 | D5封文档
数值
|  | 结算文档跟进（策划与程序确认后修改） | 雷神、兔桑 | 1H | 完成
其他
|  | 调优自动发布平台，与程序联调 | 兔桑 | 1D | 完成
|  | Unity学习（推箱子游戏制作，1个关卡） | 雷神 | 2D | 完成
|  | 请假 | 兔桑 | 1D | 完成
2015-04-08 | 副本 | 副本逻辑文档跟进 | 兔桑 | 0.5D | 完成 | 接上周任务，D2封文档
|  | 对局表现文档分析 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成 | 接上周任务
|  | 对局表现文档分析及跟进 | 雷神 | 0.5D | 完成 | 接上周任务
| 主流程 | 主流程-创建角色文档分析 | 雷神、兔桑 | 0.5D | 完成
|  | 主流程-创建角色文档分析及跟进（D1) | 兔桑 | 0.5D | 完成 | D3封文档
| 村落 | 村落文档分析 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 村落文档分析及跟进（D2) | 雷神 | 0.5D | 完成 | D5封文档
| 其他 | 数据库数值结构确认测试 | 兔桑 | 0.5D | 完成
|  | 程序服务器网络调通测试 | 雷神 | 0.5D | 完成
|  | GIT与unity结合使用预研 | 雷神、兔桑 | 1D | 完成
2015-04-15 | 副本 | 技能系统、伤害公式、对局流程测试用例（demo） | 雷神 | 2D | 完成
主流程
村落
| 任务 | 任务系统文档分析及跟进（D2） | 兔桑 | 1D | 完成 | D5封
|  | 任务系统文档分析 | 雷神 | 0.5D | 完成
| 其他 | hockeyapp使用研究 | 雷神、兔桑 | 1D | 完成
|  | confluence破解研究 | 兔桑 | 1D | 完成
|  | share资料学习（游戏心理学） | 雷神、兔桑 | 1D | 完成
2015-04-22 | 副本 | 对局通用逻辑测试用例 | 雷神 | 2D | 完成
|  | 核心战斗-封妖文档分析 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 对局战斗节奏调整文档分析（D2） | 兔桑、雷神 | 0.25D | 完成
|  | buff规范文档分析（D3） | 雷神、兔桑 | 0.5D | 完成
|  | 对局出手速度文档分析（D1） | 雷神、兔桑 | 0.25D | 完成
|  | 副本测试用例走读 | 兔桑 | 0.5D | 完成
| 技能 | 技能测试用例走读 | 兔桑 | 0.5D | 完成
|  | 伤害公测试用例 | 兔桑 | 2D | 完成
村落
任务
| 其他 | UI规范文档分析（D2） | 雷神、兔桑 | 0.25D | 完成
|  | 副本、技能测试用例修改 | 雷神 | 1D | 完成
|  | 主角属性、账号基础数据结构测试 | 兔桑、雷神 | 0.25D | 未完成 | 服务器框架调整需要修改未测试
2015-04-29 | 副本 | 对局逻辑测试用例走读 | 兔桑 | 1D
|  | 对局逻辑测试用例修改 | 雷神 | 1D
|  | demo对局战斗流程测试 | 雷神 | 1.5D
| 技能 | 伤害公式测试用例走读 | 雷神 | 0.5D
|  | 伤害公式测试用例修改 | 兔桑 | 0.5D
|  | 技能通用逻辑测试用例 | 雷神 | 1D
|  | 技能通用逻辑测试用例走读 | 兔桑 | 1D
|  | 技能通用逻辑测试用例修改 | 雷神 | 0.5D
|  | 技能逻辑测试 | 雷神、兔桑 | 2D
|  | 伤害公式测试 | 兔桑 | 1D
|  | 技能测试log格式确认 | 兔桑 | 0.5D
| 道具 | 道具逻辑文档分析（D4） | 兔桑、雷神 | 0.5D
|  | UI规范细化文档跟进（D2） | 兔桑 | 0.25D
村落
任务
| 其他 | hockeyapp安卓版试用，crashreport | 雷神、兔桑 | 0.5D