## 里程碑2
对局功能完善（除了投喂），达到见玩家的程度
|  |  | 3*5个对局 |  |  | N个副本
|  |  | 宠物基础架构 |  |  | 副本基础逻辑
|  |  | 核心战斗-伤害公式计算 |  |  | 副本结算功能
|  |  | 核心战斗流程（进程，战斗，AI） |  |  | 副本选择
|  |  | 核心战斗-基础UI |  |  | 副本挂机玩法
核心战斗-换宠
|  |  | 核心战斗-照妖镜 |  |  | 核心战斗-道具使用
|  |  | 抓宠、封妖 |  |  | 背包
|  |  | 对局，技能动画表现 |  |  | 道具系统-基础框架，包括装备
技能系统（服务器计算？对局内操作？）
技能-大招操作 x 4
[7 empty] | 05月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 |  | 参考内容
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 2W1 | 2W2 | 2W3 | 2W4 | 2W5 | 备注 | 文档/配置 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 详细描述
1 | 功能项 | 其他 | 代码结构整理 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
2 | 功能项 | 宠物 | 宠物基础架构 | 1 | QA测试 |  | day2,程序开发,封文档 | QA测试 |  |  |  |  | 0.5 | 小星 | 0.1 | 0.5 |  |  | 2 | zz | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | ts | 认为只是宠物相关的基础内容，不包含各种宠物相关的功能
3 | 功能项 | 角色 | 主角属性，账号基础数据 | 1 | QA测试 |  | day2,程序开发,封文档 | QA测试 |  |  |  |  | 0.5 | 小星 | 0.1 | 0.5 |  |  | 3 | 文生 | 2 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | ts
4 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-伤害公式计算 | 1 | QA测试 |  | day2,程序开发,封文档 | QA测试 |  |  |  |  | 0.5 | 小星 | 0.1 | 0.5 |  |  | 0.5 | zz | [6 empty] | 0.5 | 3 | ts | 包含补充开发内容和添加log
5 | 功能项 | 对局 | 核心战斗流程（进程，战斗） | 1 | QA测试 |  | 程序开发,封文档 |  |  | QA测试 |  | 文档提前改完，直接三方 | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 | [6 empty] | √ | 2 | 雷神
6 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-AI | 1 | QA测试 |  | day6 | 程序开发,封文档 | QA测试 |  |  |  |  | 小星 |  |  | 2 |  | 6
7 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-UI | 1 | QA测试 |  | day6 | 程序开发,封文档 |  | QA测试 |  |  | 2 | 雪姬 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 |  |  | 不包括ui动画效果(后面的ui都不包括ui特效) |  |  |  | √ | 0.25 | 雷神
8 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-换宠 | 1 | QA测试 |  | day6 | 封文档 | 程序开发 | QA测试 |  |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 2 | 文生 | [6 empty] | √ | 0.5 | 雷神
9 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-照妖镜 | 1 | QA测试 |  | day6 | 封文档 |  | 程序开发 | QA测试 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 6 | 文生 | [6 empty] | √ | 0.5 | 雷神
10 | 功能项 | 对局 | 抓宠、封妖 | 1 | 程序开发 |  | day6 | 封文档 |  |  | 程序开发 | 没有测试时间了 | 3 | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | zz |  |  | 服务器时间算在结算了 |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
11 | 功能项 | 对局 | 对局，技能动画表现 | 1 | QA测试 |  | day6 | 程序开发,封文档 | QA测试 |  |  |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | zz | [8 empty] | 雷神 | 用例和测试放到每个本和怪身上具体测试
12 | 功能项 | 对局 | 动作状态机自动生成 |  | 程序开发 |  |  | 程序开发
13 | 功能项 | 技能 | 技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 1 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发 | QA测试 |  |  | 直接三方 | √ | 小星 | √ | 0.25 |  |  | 4 | zz | [6 empty] | √ | 2 | 雷神 | 按照xw说的非常简单的技能逻辑
14 | 功能项 | 技能 | 技能-大招操作*？ | 1 | QA测试 |  | day4,封文档 | QA测试 |  |  |  |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 |  |  | 12 | zz | [6 empty] | 0.5 | 2 | 雷神 | 文档分析和用例只考虑了文档修改部分
15 | 功能项 | 其他 | DEMO验收后修改内容（不包括上面） | 1 | QA测试 |  | day6 | [5 empty] | 已安排到响应项 | 策划众人
16 | 内容项 | 其他 | 产品原型制作-功能，内容 | 1 | 策划文档 |  | day6 | [5 empty] | 20 | xw、胖子 | 4
17 | 内容项 | 副本 | 普通难度5*3对局-文档 | 1 | 封文档 |  |  |  |  | day1,封文档 |  |  | 3 | 胖子 | 0.25
18 | 内容项 | 副本 | 副本配置5*3对局（音乐音效待确认） | 1 | 策划配置 | [5 empty] | day3 | 没有测试时间了 | 12 | 策划众人 | 0.25 | [8 empty] | 4
19 | 标准 | 其他 | 美术制作规范回归 | 1 | 策划文档 |  |  | day3
20 | 美术 | 角色 | 怪物-原画*8 | 1 | 美术资源 |  |  | day6
21 | 美术 | 角色 | 怪物-3D*14 | 1 | 美术资源 |  |  |  |  | 美术资源
22 | 美术 | 角色 | 怪物-动作*14 | 1 | 美术资源 |  |  | day3出需求 |  |  | 美术资源
23 | 美术 | 角色 | 怪物-原画boss*1 | 1 | 美术资源 |  |  | day6出需求 | 美术资源
24 | 美术 | 角色 | 怪物-boss-3D*1 | 1 | 美术资源 |  |  | day6出需求 |  | 美术资源
25 | 美术 | 角色 | 怪物-boss-动作*1 | 1 | 美术资源 |  |  |  | day6出需求 |  | 美术资源
26 | 美术 | 场景 | 场景-原画*1套 | 1 | 美术资源 |  |  | day3出需求 | 美术资源
27 | 美术 | 场景 | 场景-3D*1套 | 1 | 美术资源 | [5 empty] | 美术资源
28 | 功能项 | 副本 | 副本基础逻辑 | 2 | 封文档 |  | day6 |  | 封文档 |  |  |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 24 | zz | 3 | 小珍 | 非同步pve |  |  |  | 3 | 4 | ts |  |  |  | 3 | 4 | ts
29 | 功能项 | 副本 | 副本-照妖镜 | 2 | 封文档 |  |  | day6 | 封文档 |  |  |  | 2 | 雪姬 |  |  |  |  | 2
30 | 功能项 | 副本 | 副本-地形配置格式确定 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
31 | 功能项 | 副本 | 副本-地形生成 | 2 | 程序开发 |  |  |  |  | 程序开发
32 | 功能项 | 副本 | 副本-寻路部分 | 2 | 程序开发 |  |  |  |  | 程序开发
33 | 功能项 | 副本 | 副本-互动元素添加 | 2 | 程序开发 | [5 empty] | 程序开发
34 | 功能项 | 副本 | 服务器端基础接口（进本的检测扣除返回随机种子和结算的验证和结果返回） | 2 | 程序开发 |  | 程序开发
35 | 功能项 | 副本 | 副本结算功能 | 2 | 三方前 |  | day6 |  | 封文档 |  |  |  | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 3 | zz | 8 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神 |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
36 | 功能项 | 副本 | 副本选择(副本信息） | 2 | 三方前 |  |  | day6 | 封文档 |  |  |  | 2 | 胖子 | 0.25 | 0.25 |  |  | 3 | zz | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | ts | [5 empty] | ts
37 | 功能项 | 对局 | 团队克制设计、团队数值模型搭建（技能价值考虑，被动技能价值，针对不同玩法，尤其考虑pvp赛季循环设计） | 2 | 策划文档 |  |  | day6 | 小星day4 |  |  |  | 5 | xw | 0.25 |  | 4
38 | 功能项 | 对局 | 初期商业模型细化（次存保证、前3天付费） | 3 | 策划文档 | [5 empty] | day6（小星day4） |  | 5 | xw | 0.25 |  | 4
39 | 功能项 | 新手 | 新手玩法指引方案（对局，副本） | 3 | 策划文档 | [5 empty] | day？ | 没填时间 | 4 | 胖子 | 0.25
40 | 内容项 | 任务 | 7天任务内容更新（修改成新版本任务系统 | 2 | 封文档 |  |  |  |  | day1,封文档 |  |  | 0 | 孔老师 | 0.25
41 | 内容项 | 数值 | 动态战力变化模型 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | day6 |  |  | 3 | xw | 0.25
42 | 内容项 | 数值 | 副本时间，难度调整模型 | 2 | 策划文档 |  |  |  | day4 |  |  |  | 4 | 胖子 | 0.25
43 | 功能项 | 副本 | 对局掉落表现 | 2 | 三方前 |  |  | day6 | 封文档 |  |  |  | 1 | xw | 0.25 |  |  |  | 1
44 | 功能项 | 任务 | 任务系统功能（包含对话配置方式） | 2 | 程序开发 |  |  | day4 |  | 封文档 |  |  | 4 | 胖子 | √ | √ |  |  | 18 | 文生 | 18 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | ts
45 | 功能项 | 任务 | 服务器统计系统、任务配置 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序开发
46 | 功能项 | 任务 | 服务器任务交付、奖励发放 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
47 | 功能项 | 任务 | 服务器任务刷新 | 2 | 程序开发 |  |  |  |  | 程序开发
48 | 功能项 | 道具 | 商店文档（商城、npc商店） | 2 | 策划文档 | [5 empty] | day6 |  | 2.5 | 胖子 | 0.5
49 | 功能项 | 社交 | 邮箱-主要用于系统发信 | 2 | 三方前 |  |  |  | day3,封文档 |  |  |  | 1.5 | 雪姬 | 0.3
50 | 功能项 | 角色 | 疲劳值 | 2 | 程序开发 |  |  |  |  | day6 | 封文档，程序开发（服务器端） |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 文生 | 1 | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | ts
51 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面（包括上阵宠物选择，各个坑接口） | 2 | 程序开发 |  |  |  | day6 |  | 封文档，程序开发（服务器） | 文档有么？程序需要什么程度 | 4 | 小星 | 0.4 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 小珍
52 | 功能项 | 道具 | 背包 | 2 | 三方前 |  |  |  |  | day6 | 三方前 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.75 |  |  | 6 | 文生 | 6 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1 | 雷神
53 | 功能项 | 道具 | 背包服务器数据 | 2 | 程序开发 |  |  |  |  | 程序开发
54 | 功能项 | 道具 | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币，消耗道具（宝箱、钥匙，体力，双倍等） | 2 | 程序开发 |  | day6 | 封文档 |  |  |  |  | 3 | 小星 | 0.6 | √ |  |  | 12 | 文生 | 18 | 帅帅 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | ts
55 | 功能项 | 道具 | 道具系统-服务端基础结构和配置 | 2 | 程序开发 |  | 程序开发 | [5 empty] | 3 | 小星 | 0.6 | √ |  |  | 12 | 文生 | 18 | 帅帅 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | ts
56 | 功能项 | 道具 | 道具系统-服务器端装备 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
57 | 功能项 | 道具 | 道具系统-服务器道具消耗和奖励 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序开发
58 | 功能项 | 道具 | 道具系统-服务器宝箱 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
59 | 功能项 | 社交 | 好友功能设计 | 2 | 三方前 |  |  |  | day6 | 三方前 |  |  | 2 | 雪姬 | 0.4
60 | 功能项 | 活动 | 通天塔功能 | 2 | 三方前 |  |  |  |  | day2,封文档 |  |  | 4 | 雪姬 | 0.8
61 | 内容项 | 活动 | 通天塔内容设计 | 2 | 策划文档 | [5 empty] | day6 |  | 6 | 雪姬 | 1.2 |  | 2
62
63
64 | [12 empty] | 103.5 |  | 12.8 | 4.875 | 13 |  | 219.75 |  | 114 | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 |  |  | 0.5 | 0.125 | 14 | 38.675 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）
65

## 表1
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号
8、策划、测试代码权限管理
1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目
2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核
测试：
总结： 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家
里程碑1延迟原因需要像大家说明
版本结点广播
ß