## 资源存放规则
美术资源存放规则
为保证资源提交正确性，新创建一个美术svn用于策划审核资源完整性
美术svn保持与正式客户端资源目录一致性
美术svn只有美术同学有提交权限，策划无权修改
客户端svn保留策划提交权限，关闭美术提交权限
在进行需求与验收时，需要按照如下流程进行
| 备注 | 美术联系人孙大大，验收出现问题需要及时沟通解决，避免延误工期
音乐音效资源存放规则
| 备注 | 音乐音效需求需要提交到一个音乐音效需求表中
音乐音效负责人还没有，应该是我吧..
音乐音效验收如与需求不符，应及时联系负责人进行返工
美术需求
策划提交美术需求时需要同时说明资源命名规则以及资源提交路径
美术提交
美术制作好资源后，将资源命名后提交到美术svn对应的目录下
完整性验收
策划在美术svn下获得美术资源后验收完整性（包括资源数量，命名规范等）
提交客户端
将资源拷贝至客户端，验收无误后连同配置一起提交客户端
音乐音效需求
策划提交音乐音效需求时需要同时说明资源命名规则以及资源提交路径
音乐音效提交
音乐音效负责人制作好资源后，将资源命名后提交到音乐音效svn对应目录下
策划验收
策划在音乐音效svn下获得音乐音效资源后进行资源验收
主要包括音乐音效是否符合需求，音乐音效时长是否匹配等
提交客户端
将资源拷贝至客户端，验收无误后连同配置一起提交客户端

## 提交流程
配置任务更新提交流程
自主更新内容或者资源迭代提交流程
注意事项
确认资源时，如发现资源命名有误或者路径有误，需要联系相关美术同学进行确认，修改正确后才进行资源取用
配置修改时，需要确保修改内容只涉及到需要提交的任务或者bug的内容，其他内容不要一并修改
提交客户端时，需要将log写清楚，配置任务则需要将任务号写清楚同时标明修改内容；bug修改则需要说明为debug，同时标明bug编号
提交客户端时，需要确认所要提交的内容均为本次任务需要提交的内容，其他误修改或者其他任务的修改不要放到本次进行提交
确认任务
1.确认jira任务为配置提交任务或者bug修改
2.确认是否有公用内容或者与其他模块公用的内容
确认资源
1.按照资源存放规则分页中流程进行验收 2.确认所需要提交内容均为本次配置任务所需要提交的内容
配置修改
1.更新svn至最新可用的版本 2.如有公用配置请提前告知其他同学避免冲突与覆盖提交
3.修改配置后进行测试
提交客户端
1.再次更新svn至最新
2.如无冲突，则可以直接提交至客户端svn
3.如有冲突，则需要对比配置修改的内容（需要与冲突提交的同学一同确认）
4.修改至无冲突且双方内容均确保正确后提交至客户端svn
确认任务
1.确认jira任务为资源迭代或者美术自主资源更新任务
确认资源
1.按照资源存放规则分页中流程进行验收(主要对比资源名是否与现有客户端资源一致) 2.确认所需要提交内容均为本次配置任务所需要提交的内容
资源验证
1.将资源拷贝到客户端下进行资源验证
提交客户端
1.再次更新svn至最新
2.如无冲突，则可以直接提交至客户端svn
3.如有冲突，则需要对比配置修改的内容（需要与冲突提交的同学一同确认）
4.修改至无冲突且双方内容均确保正确后提交至客户端svn