## Sheet1
GU测试报告--PVP系统测试
一、测试时间、人员、环境
时间：截止2014-11-26日
人员：
测试环境
服务器ID：3W测试服
客户端：4338
服务器：1358
脚本：4337
二、测试内容
| 测试内容描述 |  | 测试情况 | 备注
三、测试结果
截止对应版本已测试内容
共发现140个bug，已修复验证通过136个bug，未修复bug4个
未修复bug：
| 2838 | 【PVP系统】【对局相关】PVP对局中，有的玩家看到NPC刷新位置有误
| 3500 | 【PVP系统】【UI】玩家在匹配随机副本时选择身份时刻被发起了决斗，同时出现2个二级确认界面
| 9040 | 【PVP系统】【场景】竞技场休息区入口文字建议修改
| 9533 | 【PVP系统】【UI】队长选择发起竞技场匹配后队员竞技场选择界面没有与队长同步选择相同选项
其中9040、9533属于建议类bug，2838属于程序错误bug转为长期bug，3500等待策划设计具体结果
四、测试总结
1 | CB1竞技场不考虑匹配融合后的团队积分
2 | CB1竞技场队伍，只有单人
3 | CB1在休息区中没有禁止换装备的操作
4 | CB1没做PVP系统界面，目前无法查看个人积分等PVP信息
5 | 竞技场和决斗测试过程中与组队逻辑有太多的相关联的内容，经常出现PVP与PVE组队互相影响，测试时也着重测试了各种组合情况，建议策划在考虑不同系统间相关联的问题时多沟通
五、问题&建议&遗漏
1 | CB1竞技场不考虑匹配融合后的团队积分
2 | CB1竞技场队伍，只有单人