## 5-27周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 宠物基础架构 | 小星 | day2 | MG-321 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 主角属性，账号基础数据 | 小星 | day2 | MG-322 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-伤害公式计算 | 小星 | day2 | MG-323 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗流程（进程，战斗） | 雪姬 | day2 | MG-325 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能系统 | 小星 | day4 | MG-326 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 大招操作*2（加一种法术伤害的） | 小星 | day6 | MG-327
| 提交qc | 必须 | 技能系统-AI | 小星 | day6 | MG-328 | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-UI | 雪姬 | day6 | MG-329 | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-换宠 | 雪姬 | day6 | MG-330 | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-照妖镜 | 雪姬 | day4 | MG-331 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 抓宠、封妖 | 雪姬 | day6 | MG-333 | 完成
|  | 必须 | 对局，技能动画表现 | 雪姬 | day4上午 | MG-334 | 完成 |  |  |  | 未完成 | 完成
|  | 必须 | 大招操作（加一种法术伤害的） | 小星 | day4上午 | MG-335 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本结算 | 小星 | day6 | MG-336 | 完成
|  | 必须 | 副本基础逻辑 | 雪姬 | day6 | MG-306 | 未完成
|  | 必须 | 道具系统文档 | 小星 | day6 |  | 完成
| 策划自主任务 | 必须 | 产品原型制作-功能及内容(功能主要界面操作方面，内容主要对局层面：怪物分布、技能分布、对局玩点分布） | 胖子 | day6 | MG-285 | 完成
|  | 必须 | 产品原型制作-功能及内容（功能主要副本解谜方面，内容主要活动层面，活动内容，活动基础架构，各个系统内部经济模板） | xw | day6 | MG-284 | 未完成
|  | 超额 | 任务系统架构重构 | 胖子 |  | MG-338 | 完成
|  | 超额 | 美术外包规范更新-模型、动作、特效 | xw |  |  | 未完成
|  | 超额 | 对局掉落表现 | xw |  | MG-339 | 未完成
|  | 必须 | demo意见收集（策划标注demo范围） | 胖子 | day1 |  | 完成 |  | 完成
| 广播 | 必须 | 配置结构，打包方法， |  | day1 |  | 完成 | 完成
|  | 必须 | 命名规范，目录结构，资源存放规则，（依赖兔桑 |  | day？ |  | 未完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 技能-技能增加防御类型技能 伤害公式添加防御系数结算 | zz | day6 | MG-345 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗代码熟悉，完善进程和战斗流程部分 | 文生 | day6 |  | 暂无新需求
|  | 必须 | 宠物基础架构 | zz | day6 |  | 完成
|  | 必须 | 对局-怪物AI修改 | 文生 |  | MG-342 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-集火敌人UI提示 | 文生 |  | MG-341 | 完成 |  |  | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 代码结构整理 | zz | day4 | MG-344 | 未完成 |  |  |  | 未完成
|  | 必须 | UI—Camera更换 | 文生 | day2 | MG-343 | 完成 | 完成
|  |  | 网络基础模块 | 文生 | day6 |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 相关数据统计 | 小珍 | day6 | MG-346 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 服务器数据刷新 | 小珍 | day6 | MG-347 | 完成
|  | 必须 | 道具装备基本接口（买卖 奖励 消耗） | 帅帅 | day6 | MG-304 | 未完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局表现文档分析 | 兔桑、雷神 | day5 | MG-313 | 未完成 | D6晚提交
| 封文档 | 必须 | 宠物基础架构，主角属性，账号基础数据文档跟进 | 兔桑、雷神 | day2 | MG-311，MG-312 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-伤害公式计算文档跟进 | 兔桑、雷神 | day2 | MG-307 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗流程（进程、战斗）文档跟进 | 雷神、兔桑 | day2 | MG-308 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能系统文档分析、大招操作文档分析 | 雷神、兔桑 | day5 | MG-309，MG-310 | 未完成 | 大招文档阻碍 |  |  |  | 完成
| 功能测试 | 必须 | bug复查 | 雷神、兔桑 | day6 | MG-301，MG-302 | 未完成 | 对局bug未复查，程序修改代码结构阻碍
|  | 必须 | 对局阻碍内容测试（流程、UI、集火、大招、换怪） | 雷神、兔桑 | day6 | MG-301，MG-303 | 未完成 | 程序修改代码结构阻碍
|  | 长期 | 自动化测试研究 | 兔桑 |  |  | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 小怪草图修改*8-Moxtra | 豆豆 | day1 |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-肉芝 | 豆豆 | day4 | MG-353 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-夜叉 | 豆豆 | day6 | MG-352 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-鲤 | 孙帆 | day1 | MG-350 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-巴蛇 | 孙帆 | day2 | MG-349 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-白蛇 | 孙帆 | day4 | MG-348 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-萤 | 孙帆 | day6 | MG-354 | 完成
|  | 必须 | UI意见收集 | 孙帆 | day2 |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无 | [8 empty] | ß
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 确认三方时间：
|  |  | 宠物基础架构 | day2上午
|  |  | 主角属性，账号基础数据 | day2上午
|  |  | 伤害公式计算 | day2上午
|  |  | 核心战斗流程（进程，战斗） | day2上午
|  |  | 技能系统 | day2上午
|  |  | 技能-大招操作 | day5上午
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | IM工具是否要更换--讨论未达成一致，不更换 |  |  |  |  | 木木，MT | 关闭
|  |  | svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  |  |  |  | 程序，策划 | 关闭
|  |  | 策划、测试代码权限管理 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？--zz需要考虑一下，6月3日 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交--除贴图、材质球（tga，mat，png）外其他需要有命名规范 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？--zz |  |  | 6月3日 |  | zz，xw，ts
|  |  | 道具系统服务端任务重新拆分 |  |  | day1 |  | zz，zs | 关闭
美术3D外包制作只有3周时间有风险，可能需要4周
|  |  | 资源目录结构整理 |  |  | 5月27日 |  | ts，xw
|  |  | 里程碑2是否能增加美术需求--场景，哪天出需求 |  |  | 6月3日 |  | xw
|  |  | 美术需求策划发任务 |  |  |  |  | xw | 关闭
|  |  | 其他任务放在主任务下，主任务是epic类型 |  |  |  |  | all | 关闭
|  |  | 服务器、客户端联调是否需要优先制作，需要花费多少时间 |  |  |  |  | zz&程序 | 关闭 | 需要，已排

## 6-3周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 核心战斗-换宠、照妖镜、UI、对局，技能动画表现 | 雪 | day4 | MG-357
|  | 必须 | 技能-AI | 雪 | day4
|  | 必须 | 抓宠、封妖 | 雪 | day4 | MG-358
|  | 必须 | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币，消耗道具（宝箱、钥匙，体力，双倍等） | 星 | day4
|  | 必须 | 大招逻辑文档 | 星 | day4 | MG-359
| 提交Qc | 必须 | 任务系统功能（包含对话配置方式） | 胖子 | day4 | MG-380
|  | 必须 | 副本-基础逻辑 | 雪 | day6 | MG-306
|  | 必须 | 副本-照妖镜 | 雪 | day6
|  | 必须 | 副本选择界面 | 胖子 | day6 | MG-381
|  | 必须 | 技能-大招*2 | 星 | day2
|  | 超额 | 对局掉落表现 | xw |  | MG-339
| 美术制作规范 | 必须 | 美术制作规范回归（需求+外包、day2~3跟胖子沟通） | xw | day3 | MG-337
| 美术需求 | 必须 | 怪物-动作&施法特效*14（规范会变更，提前沟通） | 胖子 | day3 | MG-384
|  | 必须 | 怪物-原画boss*1 | 胖子 | day6 | MG-385
|  | 必须 | 场景-原画*1套 | 胖子 | day3 | MG-386
|  | 超额 | 通用特效需求 | xw | day6 | MG-387
| 策划自主任务 | 必须 | 产品原型制作-功能及内容（功能主要副本解谜方面，内容主要活动层面，活动内容，活动基础架构，各个系统内部经济模板） | xw 星 | day2
|  | 必须 | 团队克制设计、团队数值模型搭建（技能价值考虑，被动技能价值，针对不同玩法，尤其考虑pvp赛季循环设计） | xw 星 | day6
|  | 必须 | 音乐音效unity配置方法研究 | 胖子 | day6
|  | 必须 | 0.7版本未实现的玩法功能拆分 | 胖子 | day6 | MG-389
|  | 超额 | 0.2版本副本设计 | 胖子 | day6 | MG-390
|  | 超额 | 音乐音效基础配置模板设置 | 胖子 |  | MG-388
| 广播 | 必须 | 命名规范，目录结构，资源存放规则，（依赖兔桑day2 | xw | day4 | MG-391
|  | 必须 | 技能逻辑广播 | 星 | day4 | MG-392
|  | 必须 | 任务系统广播 | 胖子 | day3 | MG-393
|  | 必须 | 对局、副本规则广播 | 雪 | day6 | MG-394
程序本周输出
| 客户端任务 | 必须 | 代码结构整理 | zz | day1 |  |  | 未完成
|  | 必须 | 宠物数据同步 | zz 小珍 | day4
|  | 必须 | Debug-伤害公式，宠物数据 | zz | day6
|  |  | ai，照妖镜， 换宠，对局表现修改 | 文生zz | day6
| 客户端自主任务 | 必须 | pb c#dll 编译（mac） | 文生 | day2 |  |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 战斗掉落 | 小珍 | day4
|  | 必须 | 道具奖励和奖励组 | 帅帅 | day4
|  | 必须 | 道具宝箱使用 | 帅帅 | day6
|  | 超额 | 副本结算 | 小珍 | day6
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局文档（UI、换宠、照妖镜、动画表现） | 雷神、兔桑 | day1 | MG-360 |  | 完成
|  | 必须 | 技能文档-AI | 雷神、兔桑 | day1 | MG-366 |  | 完成
|  | 必须 | 抓宠、封妖文档 | 雷神、兔桑 | day1 | MG-371 |  | 完成
|  | 必须 | 道具系统文档 | 兔桑、雷神 | day2 | MG-373
|  | 必须 | 技能-大招 | 雷神、兔桑 | day3 | MG-367
|  | 必须 | 任务系统 | 兔桑、雷神 | day6 | MG-374
| 测试用例 | 必须 | 伤害公式测试用例修改 | 兔桑 | day2 | MG-364
|  | 必须 | 核心战斗流程测试用例修改 | 雷神 | day2 | MG-361
|  | 必须 | 技能系统测试用例修改 | 雷神 | day3 | MG-363
|  | 超额 | 对局测试用例修改（AI、UI、换宠、照妖镜、动画表现、大招） | 雷神 | day6 | MG-362 MG-368
|  | 超额 | 抓宠、封妖测试用例修改 | 雷神 | day6 | MG-369
| 功能测试 | 必须 | 宠物基础架构测试 | 兔桑 | day5 | MG-370
|  | 必须 | 主角属性，账号基础数据 | 兔桑 | day5 | MG-137 MG-138
|  | 必须 | 伤害公式测试 | 兔桑 | day4 | MG-365
|  | 必须 | 代码框架修改后整体流程测试 | 兔桑、雷神 | day6 | MG-375 MG-376
| 自主任务 | 必须 | 目录结构整理 | 兔桑 | day2
|  | 必须 | bug筛选（zz，xw） | 兔桑 | day2
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 美术量-怪物原画调整 | 豆豆 | Day3 | MG-377
|  | 超额 | 美术风格-UI第六版 | 孙帆 | Day6 | MG-378
|  | 必须 | 美术量-对局UI新需求（buff，集火标记等） | 孙帆 豆豆 | Day6 | MG-379
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
其他逆向需求
| 下周会议需求 |  | 三方时间：
|  |  | 技能-大招操作*2 | day3下午
|  |  | 技能-AI | day3下午
|  |  | 核心战斗-UI | day3上午
|  |  | 核心战斗-换宠 | day3上午
|  |  | 核心战斗-照妖镜 | day3上午
|  |  | 对局，技能动画表现 | day3上午
|  |  | 抓宠、封妖 | day3上午
|  |  | 道具系统 | day3下午
|  |  | 美术外包需求规范 | day4
|  |  | 小怪动作&特效 | day4
|  |  | 场景需求 | day4
|  |  | boss需求 | ？
| 下次双周会内容 |  | 产品原型
| 本周提交moxtra内容 |  | 产品原型-收集双周会想问的问题
| 讨论事项 |  | 大招操作制作时间确认 | 本周三方后
|  |  | 通用特效需求时间确认 | 下周
|  |  | 过一下副本玩法，确认需要在本里程碑内添加的东西。参考文档：/gd/副本系统/主线副本规划.xlsx | 下周策划筛选0.7需要的副本玩法
|  |  | roy体验修改后，是否有安排修改的时间 | 目前无法预估
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | demo验收后对局调整内容列表 |  | day4 |  |  | xw
|  |  | 策划、测试代码权限管理 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？--策划可以修改的代码放到单独的文件夹 |  | day2 |  |  | zz
|  |  | 资源目录结构整理 |  | day2 |  |  | xw,ts
|  |  | 里程碑2是否能增加美术需求--场景，哪天出需求 |  | 6月3日 |  |  | xw | 关闭 | 不能
美术3D外包制作只有3周时间有风险，可能需要4周
|  |  | 三方后任务拆分，时间、内容清单给MT |  | day4 |  |  | 木木
|  |  | 下周策划筛选0.7需要的副本玩法 |  | 6月10日 |  |  | xw

## 6-10周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 世界观故事和副本规划有冲突，需要重新考虑（改故事或加场景），待排期 |  |  | xw
|  |  | 副本配置确认任务状态：程序需要调整配置，本里程碑内做完，下周排期 |  |  | zz
|  |  | 客户端大小问题测试待排期 |  |  | xw，zz，ts
|  |  | IM提示各系统文档中按标准设计回归，具体执行时间确认 |  |  | xw

## 6-17周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 6-24周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交文档 | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 提交配置 |  | Day4
|  | 提交测试 |  | Day5
|  | 美术需求 |  | Day6
|  | debug |  | Day7
|  | 客户端新功能 |  | Day8
|  | 服务器新功能 |  | Day9
|  | 客户端自主任务 |  | Day10
|  | 服务器自主任务 |  | Day11
|  | 文档分析 |  | Day12
|  | 测试用例 |  | Day13
|  | 功能测试 |  | Day14
|  | 内容测试 |  | Day15
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效