## 对局
|  | 完成情况 |  | 单位:d | 优先级 | 人员 | 任务编号 | 原预期时间 | 备注 | 时间差
5月27日
|  | √ | 1. 对局-集火敌人ui提示 | 2
|  | √ | 2. 集火弱点功能 | 1
|  | √ | 3. Boss进程调整 | 2
|  | √ | 4. 换宠ui | 1
|  |  | 总计 | 6 |  |  |  | 0 |  | -6
6月1日
| client | √ | 对局UI-血条动画 | 1
|  | √ | 对局UI-掉血弹数字动画 | 2
|  | √ | 对局UI-buff图标替代规则修改 | 1
|  | √ | 对局UI-ui挂特效-如大招 | 1
|  | √ | 对局UI-集火UI能挂在弱点上 | 1
|  | √ | 对局UI-buff去掉图标 | 0.5 |  |  |  | 6
|  | √ | 对局换宠-ui增加能量条 | 1
|  | √ | 对局换宠-换怪特效 | 1 |  |  |  | 2
|  | √ | 对局照妖镜-弱点受击特效 | 1
|  | √ | 对局照妖镜-弱点死亡表现 | 1
|  | √ | 对局照妖镜-照妖镜数据表配置（弱点类别，属性介绍，文字介绍，提示信息） | 2
|  | √ | 对局照妖镜-照妖镜对隐藏小怪处理 | 2 |  |  |  | 6
|  | √ | 对局动画-进程动画具体设计 | ？
|  | √ | 对局动画-开战动画 | 1
|  | √ | 对局动画-胜利失败动画 | 0.5
|  | √ | 对局动画- 前置动画删除了 | 0 |  |  |  | 3
|  | √ | 对局流程-取消集火逻辑 | 0.5
|  | √ | 对局流程-加速 | 1
|  | √ | 对局流程-服务器客户端上阵宠物数据同步 | 1
|  | √ | 对局流程-切换条件判定、对局成功失败条件判定 | 1.5
|  | √ | 对局流程-副本对局配置拆大表 | 1 |  |  |  | 6
|  | √ | 多语言 | 1
|  | √ | 总计 | 20.5 |  |  |  | 23 |  | 2.5
| server |  | 副本对局配置拆大表 | 1
|  |  | 总计 | 1
6月30日
| 对局表现 | √ | 相机运动 | 1.5
|  | √ | 动画范围-新增mesh、光照变化 | 0.1 |  | 另外，策划需要0.2天测试光照
|  | √ | 转向 | 0.5
|  | √ | 轴锁定、Attach | 1.5 |  | 已完成
|  | √ | 音效 | 0.5
|  |  | 总计 | 4.1 |  |  |  | 0 |  | -4.1
2015年07月6日
对局修改 | 客户端
| 1 | √ | 动画模块增加切换弱点状态功能 | 0.5 | 1 | zz | MG-632
| 2 | √ | 切进程（事件）条件收集 | 1 | 1 | zz | MG-633
| 3 | √ | 对局配置表拆分 | 0.5 | 1 | zz | MG-627
| 4 | √ | 对局掉落信息是否同步确认 | 1 | 1 | zz | MG-634
| 5 | √ | 对局进度+技能search修改+清buff | 0.6 | 1 | zz | MG-635
| 6 | √ | 副本对局间过渡 | 2 | 1 | zz | MG-626
| 7 | √ | 弱点状态切换功能 | 1 | 1 | 师叔 | MG-636
| 8 | √ | 弱点检测方式修改 | 1 | 1 | 师叔 | MG-637
| 9 | √ | 弱点表现修改 | 1 | 1 | 师叔 | MG-638
| 10 | √ | 弱点相关属性修改为状态相关 | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-639
| 11 | √ | 弱点碰撞测试 | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-640
| 12 |  | 召唤小怪 | 2 | 1 | zz | MG-641
| 13 |  | 对局切换遮挡效果 | 0.5 | 2 | zz | MG-642
| 14 | √ | 双方怪物跑入场表现 | 0.5 | 2 | zz | MG-643
| 15 | √ | 产生掉落物品的组件（随机的掉落曲线，掉落间隔） | 0.8 | 2 | zz | MG-644
| 16 | √ | 掉落物品组件（可点击，消失功能，消失特效） | 0.8 | 2 | zz | MG-645
| 17 |  | 掉落宠物的3d展示 | 1.5 | 2 | zz | MG-646
| 18 |  | 照妖镜-材质的shader | 1.5 | 2 | zz | MG-647
|  |  | 总计 | 17.2 |  |  |  | 0 |  | -17.2
策划
|  |  | 策划验收+配置任务，对应程序任务编号 | 对应工时
|  | √ | 2、3 | 2 |  |  | MG-648
|  | √ | 1、5、6、7、8、9、10 | 1 |  |  | MG-649
|  | √ | 11 | 0.5 |  |  | MG-650
|  |  | 12 | 0.1 |  |  | MG-651
|  |  | 13、14、15、16、17 | 0.2 |  |  | MG-651
|  |  | 总计 | 3.8
美术
| 1 |  | 遮挡屏幕的云朵 | 3 |  |  | MG-703
| 2 |  | 对局掉落表现 | 并到场景需求里 |  |  | MG-703
| 3 |  | 对局掉落表现的特效 | 1 |  |  | MG-703
| 4 |  | 抓到的怪物展示 | 0.5 |  |  | MG-703
| 5 |  | 副本进度提示 | 0.1 |  |  | MG-703
|  |  | 总计 | 4.6
2015年07月13日
| 1 | √ | 速度计算调整 | 0.5 | 1 | zz | MG-727
| 2 | √ | 升格动画加入到动画配置 | 0.5 | 1 | zz | MG-728
| 3 | √ | 多个怪物同时死亡的死亡表现 | 0.5 | 1 | zz | MG-729
| 4 | √ | 照妖镜基本操作修改 | 1 | 1 | 师叔 | MG-731
| 5 | √ | 照妖镜提示信息方式及内容修改 | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-732
| 6 | √ | 战后回血 | 0.5 | 1 | zz | MG-726
| 7 | √ | 暴击动画调整 | 0.5 | 1 | zz | MG-733
| 8 |  | 照妖镜特效层级修改（待确认需求)
| 9 |  | 弱点加入是否可打断（待确认需求)
| 10 | √ | 对局-弱点碰撞组功能 | 1 | 1 | 师叔 | MG-783
|  |  | 总计 | 5 | [5 empty] | -5
美术
| 1 |  | 对局战后回血特效 | 2 |  |  | MG-730
| 2 |  | 集火UI、开战动画改为英文版“Fight”、托管和手动的UI | 1 |  |  | MG-730
| 3 |  | 被动换怪（怪物死亡）的怪物消失特效 | 2 |  |  | MG-730
|  |  | 总计 | 5
策划验收+配置任务
对应程序任务
|  | √ | 2、3、4、6 | 0.5
|  | √ | 5、7 | 0.5
|  |  | 总计 | 1
2015年08月21日
| 1 |  | 战斗AI调整 | 3 | 1 | 师叔 | MG-1050 |  |  | -3
2015年08月26日
| 1 |  | 大招、换怪冲突 | 0.5 | 1 | zz | MG-1055
-32.8
对局-照妖镜 |  |  | 2015年11月18日
客户端 |  |  | 照妖镜 鉴定弱点过程修改（鉴定表现，完成表现，ui选择表现） | 1 | 1 | 师叔 | MG-1683
|  |  | 弱点对应UI的显示（根据弱点状态） | 2 | 1 | 师叔 | MG-1684
|  |  | 弱点配置结果修改 | 1 | 1 | 师叔 | MG-1685
|  |  | 其它： | 1 | 1 | 师叔 | MG-1686
集火逻辑修改
Ai对boss弱点选择修改
小怪本体弱点增加 已鉴定效果
照妖镜效果的修改
照妖镜能量的恢复与消耗
弱点tips
美术 |  |  | UI
|  |  | 特效 | 2 |  | 孙帆 | MG-1681
|  |  |  | 4 |  | 孙帆
对局-大招&其他修改 |  |  | 2015年11月20日
|  |  | 技能名称提示，伤害数字显示规则调整 大招飞进来 | 1 |  | zz | MG-1713
|  |  | 取消开战，副本进度 ，对局ui出现消失规则 | 1 |  | zz | MG-1744
|  |  | 特性显示，加速响应调整 | 1 |  | zz | MG-1745
|  |  | 大招幕布技能名 | 0.1 |  | zz | MG-1713
2016年01月30日
程序 | 客户端 |  | 对局-弱点被发现效果 | 0.2 |  | 师叔 | MG-2421
|  |  | 对局-血条震动 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2422
|  |  | 对局-敌方血条 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2423
|  |  | 对局-大招连续放 | 1.5 |  | zz | MG-2424
|  |  | 对局-弱点延时扣血 | 0.5 |  | zz | MG-2425
|  |  | 对局-设置暂停 | 1 |  | zz | MG-2426
|  |  | 对局-出手100次失败 | 0.5 |  | zz | MG-2427
|  |  | 对局-attach跟位置，特效缩放 | 1 |  | zz | MG-2428
|  |  | mesh材质变化 | 1 |  | zz | MG-2430
美术 |  |  | UI-设置-设计，切图 | 0.5 |  | 铁马 | MG-2451
|  |  | UI-设置-调UI | 0.5 |  | 铁马 | MG-2452
|  |  | 血条相关，敌方、己方-设计，切图 | 1.5 |  | 铁马 | MG-2453
|  |  | 血条相关，敌方、己方-调UI | 0.5 |  | 铁马 | MG-2454
|  |  | 弱点被找到图标特效 | 0.5 |  | 云祥 | MG-2455
|  |  | 打掉弱点表现 | 0.5 |  | 云祥 | MG-2456
|  |  | 照妖镜晃动 | 0.2 |  | 云祥 | MG-2457
|  |  | 通用施法特效 | 1.5 |  | 云祥 | MG-2458
|  |  | 照妖镜 | 3 |  | sf，铁马 | MG-2459
2016年02月17日
程序 | 客户端 |  | boss血条抖动 | 0.1 |  | 师叔 | MG-2544
|  |  | 换怪变两，换怪大招不响应点击 | 0.5 |  | zz | MG-2545
|  |  | 血条带cd | 2 |  | zz | MG-2546
|  |  | 切音效 | 1 |  | zz | MG-2547
|  |  | 速度调整 | 0.1 |  | zz | MG-2548
|  |  | dot不播受击动作 | 0.1 |  | zz | MG-2549
美术 |  |  | UI-弱点图标边框 换怪ui 阵容选择 -设计，切图 | 1.5 |  | 铁马 | MG-2550
|  |  | UI-换怪ui 阵容选择 -调UI | 0.5 |  | 铁马 | MG-2551
|  |  | 特效-换怪 | 0.5 |  | 云祥 | MG-2552
|  |  | 特效-幕布 | 0.5 |  | 云祥 | MG-2553
|  |  | 特效-对局云彩 | 0.5 |  | 云祥 | MG-2554
|  |  | 特效-技能球拆开 | 0.2 |  | 云祥 | MG-2555

## 副本
|  | 完成情况 |  | 单位:d | 优先级 | 人员 | 任务编号 | 原预期时间 | 备注 | 时间差
副本入口 | 客户端
| 1 | √ | 副本列表（临时） | 1 | 1 | 师叔
| 2 | √ | 副本信息 | 3 | 1 | 师叔 | MG-624
| 3 | √ | 副本入口-阵容调整 | 3 | 1 | 师叔 | MG-625
| 4 | √ | 怪物属性弹出框 | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-652
| 5 | √ | 阵容有效性弹出框 | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-653
| 6 | √ | 副本战斗信息参数传递 | 1 | 1 | 师叔 | MG-654
|  |  | 总计 | 9 |  |  |  | 3 |  | -6
服务器
| 1 | √ | 副本开启条件 | 2 | 1 | 小珍 | MG-567
| 2 | √ | 副本开始数据结构配置表 | 2 | 1 | 小珍 | MG-592
| 3 | √ | 开始副本记录好友 | 0.5 | 1 | 小珍 | MG-655
| 4 | √ | 扫荡（接口、额外奖励配置、奖励计算） | 1.5 | 2 | 小珍 | MG-656
| 5 |  | 重置次数（接口、消费） | 1.5 | 2 | 小珍 | MG-566
| 6 |  | 好友助战（待定） |  | 2 | 小珍 | MG-657
| 7 |  | 扫荡次数（待定） |  | 2 | 小珍 | MG-658
| 8 |  | 体力购买（待定） |  | 2 | 小珍 | MG-659
|  |  | 总计 | 7.5 |  |  |  | 1 |  | -6.5
美术UI
| 1 |  | 副本入口相关 UI设计 大板设计细化 | 3 | 1 | sf | MG-704
| 2 |  | UI粗细边框细化 | 0.5 | 1 | sf | MG-704
| 3 |  | 字体一套 颜色大小调整 | 0.5 | 1 | sf | MG-704
| 4 |  | 大小标题栏和抬头切页 | 1 | 1 | sf | MG-704
| 5 |  | 通用小界面 | 1 | 1 | sf | MG-704
| 6 |  | 技能icon包括边框 5个 | 1 | 1 | sf | MG-704
| 7 |  | 普通大小按钮 | 0.5 | 1 | sf | MG-704
| 8 |  | 进度条两种 | 0.5 | 1 | sf | MG-704
| 9 |  | 头像 头像相关 | 1 | 1 | sf | MG-704
| 10 |  | 通用大按钮 | 0.5 | 1 | sf | MG-704
| 11 |  | 装备图标 5个 | 2 | 1 | sf | MG-704
| 12 |  | 数字一套 | 0.5 | 1 | sf | MG-704
| 13 |  | 副本入口相关补漏（vs加号特效等） | 1 | 1 | sf | MG-704
| 14 |  | 副本地图 | 3 | 2 | sf | MG-704
|  |  | 总计 | 16 |  |  |  | 0
-12.5
副本结算，复活 |  |  | 2015年09月23日
客户端 |  |  | 结算，复活ui | 1 | 1 | zz | MG-1286
|  |  | 怪物走出来功能 | 1.5 | 1 | zz | MG-1287
|  |  | 结算逻辑 | 1 | 1 | zz | MG-1288
|  |  | 复活逻辑 | 2 | 1 | zz | MG-1289
|  |  | 结算逻辑（一些流程修改） | 1.5 | 1 | zz | MG-1331
|  |  | 宠物升级功能 | 1 | 1 | zz | MG-1332
|  |  | 结算联调 | 1 | 1 | zz 小珍 | MG-1294
服务器 |  |  | 掉落修改 | 0.5 | 1 | 小珍 | MG-1295
|  |  | 结算修改 | 0.5 | 1 | 小珍 | MG-1295
|  |  | 复活 | 0.5 | 1 | 小珍 | MG-1296
副本选择 |  |  | 2015年10月28日
客户端 |  |  | 副本选择大地图（选择章节） | 3 | 1 | 师叔 | MG-1503
|  |  | 副本选择（选择副本） | 2 | 1 | 师叔 | MG-1504
服务器 |  |  | 配置修改 | 0.5 | 1 | 小珍 | MG-1505
|  |  | 满星奖励 | 1 | 1 | 小珍 | MG-1506
美术 | 章节选择 | 方案1 | 纯2D画的方式 | 18 | 1 | sf
|  | 方案2 | 2转3
|  |  | 原画 | 4 | 1 | sf
|  |  | 3D | 5 | 1 | sf
|  |  | 修图 | 3 | 1 | sf
| 副本选择 |  | UI | 2 | 1 | sf | MG-1495
策划 |  |  | 验收 | 1 | 1 | 胖子
队伍选择 |  |  | 2015年11月14日
客户端 |  |  | 队伍选择调整 | 3 | 1 | 师叔 | MG-659
服务器 |  |  | 队伍选择调整-服务器 | 2 | 1 | 小珍 | MG-656
美术 |  |  | 队伍选择-UI | 3.5 | 1 | 孙帆
结算失败指引 |  |  | 2016年02月01日
客户端 |  |  | 失败指引 | 2 |  | 小飞 | MG-2437
美术 |  |  | 失败指引ui 失败指引配图切图 | 1.5 |  | 铁马 | MG-2438
|  |  | 失败指引ui拼动画 | 0.5 |  | 铁马 | MG-2439

## 宠物
|  | 完成情况 |  | 单位:d | 优先级 | 人员 | 任务编号 | 原预期时间 | 备注 | 时间差
宠物界面
客户端
|  | √ | 宠物界面-宠物包裹界面 | 2 | 1 | 帅帅 | MG-629
|  | √ | 宠物界面-玩家宠物背包分页签 | 2 | 1 | 帅帅 | MG-630
|  | √ | 宠物详情页面基本布局 | 2 | 1 | 帅帅 | MG-660 | 2
|  | √ | 3D模型与动画 | 3 | 1 | 帅帅 | MG-661
|  | √ | 详情页面翻页动画 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-662
|  | √ | 技能页面 | 2 | 1 | 帅帅 | MG-663 | 3
|  | √ | 进阶页面 | 2 | 1 | 帅帅 | MG-664 | 3
|  | √ | 进阶材料宠物选择页面 | 2 | 1 | 帅帅 | MG-665
|  | √ | 宠物进阶材料需求配置表 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-666
|  |  | 总计 | 17 |  |  |  | 8 | 任务还没有拆完 | -9
美术UI
|  |  | 宠物界面相关样式设计 | 3 | 1 | sf | MG-705
|  |  | 怪物选择边框及宠物界面相关补漏 | 2 | 1 | sf | MG-705
|  |  | 总计 | 5
宠物装备信息、装备列表 | [9 empty] | -9
| 客户端 |  | 装备属性界面 | 1.5 | 1 | 小龙 | MG-1097
|  |  | 装备列表ui | 1.5 | 1 | 小龙 | MG-1098
| 服务器 |  | 同步客户端装备信息 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1099
| 美术UI |  | 宠物详情界面、装备列表、装备详情界面 | 4 | 1 | sf | MG-1100
宠物装备强化、宝石
| 客户端 |  | 强化进阶界面 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1144
|  |  | 开孔和镶嵌界面 | 2 | 1 | 小龙 | MG-1145
|  |  | 宝石属性及合成表，接口部分 | 1.5 | 1 | 小龙 | MG-1146
|  |  | 宝石选择列表界面 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1147
| 美术UI |  | 宠物装备强化进阶、宝石镶嵌、宝石列表界面 | 3 | 1 | sf | MG-1160
客户端
|  |  | 宠物进阶材料修改，UI修改 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1259
|  |  | 宠物列表项，装备显示（无，已装备） | 0.3 | 1 | 小龙 | MG-1260
|  |  | 宠物技能列表，技能图标 | 0.2 | 1 | 小龙 | MG-1260
|  |  | 宠物技能列表-描述超长换行 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1285
|  |  | 宠物界面UI替换 | 4 | 1 | 小龙 | MG-1194
2015年09月30日
宠物详细属性、经验培养
|  |  | 宠物属性界面 | 0.5 | 1 | 小龙 | MG-1333
|  |  | 宠物经验培养界面 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1334
|  |  | 按钮连续使用处理 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1335
|  |  | 客户端计算临时数据，使用成功后的数据刷新（服务器联调） | 1 | 1 | 小龙 | MG-1336
|  |  | 服务器-联调工作 | 0.5 | 1 | 帅帅 | MG-1342
宠物图鉴 |  |  | 2015年11月04日
| 客户端 |  | 客户端宠物图鉴UI | 1.5 | 1 | 小龙 | MG-1595
|  |  | 宠物3D形象(重新封装一下，添加功能) | 1 | 1 | 小龙 | MG-1596
|  |  | 宠物合成界面UI(需要修改技能tip通用，途径只包含界面部分) | 2 | 1 | 小龙 | MG-1597
|  |  | 召唤获取宠物界面(视需要添加的情况) | 0.5 | 1 | 小龙 | MG-1598
|  |  | 服务器联调 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1599
| 服务器 |  | 宠物合成 | 1 | 1 | 小珍 | MG-1620
|  |  | 图鉴功能修改 | 1 | 1 | 小珍 | MG-1621
| 美术UI |  | 宠物图鉴-UI |  | 1 |  | MG-1618
宠物界面重做 |  |  | 2015年12月02日
| 客户端 |  | 列表界面排版/可装备'+'配置 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1825
|  |  | 宠物详情左侧界面及右侧控制逻辑 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1826
|  |  | 装备信息强化/镶嵌界面 | 2.5 | 1 | 小龙 | MG-1827
|  |  | 装备弹出列表 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1828
|  |  | 装备tips和获取途径 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1829
|  |  | 宝石列表（逻辑相对复杂） | 2 | 1 | 小龙 | MG-1830
|  |  | 经验药水界面（调整左侧界面关联） | 1.5 | 1 | 小龙 | MG-1831
|  |  | 宠物强化进阶 | 1.5 | 1 | 小龙 | MG-1832
|  |  | 战力计算 | 2 | 1 | zz | MG-1833
|  |  | 宠物属性界面 | 0.5 | 1 | 小龙 | 待排期
|  |  | 技能界面 | 2 | 1 | 小龙 | MG-1887
|  |  | 检测装备升级 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1888
宠物详情 |  |  | 2016年02月23日
| 客户端 |  | 宠物详情界面 | 0.5 |  | 小龙 | MG-2563
| 美术UI |  | 宠物详情-调UI | 0.1 |  | 铁马 | MG-2564

## 任务
|  | 完成情况 |  | 单位:d | 优先级 | 人员 | 任务编号 | 原预期时间 | 备注 | 时间差
任务系统 | 客户端
|  | √ | 任务系统-界面部分交互设计 | 1 | 1 | 小龙 | MG-675
|  | √ | 任务系统-添加任务部分的数据结构、数据绑定和更新 | 2 | 1 | 小龙 | MG-676
|  | √ | 任务系统-任务奖励项规则 | 0.5 | 1 | 小龙 | MG-677
|  | √ | 任务系统-根据排序规则排序 | 0.5 | 1 | 小龙 | MG-678
其他待拆
|  |  | 总计 | 4 |  |  |  | 6 | 任务还没有拆完 | 2
服务器
|  | √ | 任务配置、数据结构 | 3 |  | 小珍 | MG-455
|  | √ | 统计数据&任务目标映射 | 1 |  | 小珍
|  | √ | 任务初始化 | 1.5 |  | 小珍 | MG-457
|  | √ | 任务更新框架 | 2 |  | 小珍 | MG-476
|  | √ | 任务交付 | 1 |  | 小珍 | MG-456
|  | √ | 每日任务刷新 | 1 |  | 小珍 | MG-517
|  |  | 副本相关数据统计&任务更新 | 1.5 |  | 小珍
|  |  | 角色、宠物相关数据统计&任务更新 | 1.5 |  | 小珍
|  |  | 活动、商城相关数据统计&任务更新 | 1.5 |  | 小珍
|  |  | 总计 | 14 |  |  |  | 12 |  | -2
美术
|  |  | UI | 4 |  |  | MG-1246
策划
|  |  | 摆UI | 0.2
|  | √ | 配置验收 | 0.2
0
2016年01月04日
程序 | 客户端 |  | 摆放搭建UI界面（奖励提示界面） | 1 |  | 小龙 | MG-2064
|  |  | 做任务列表项的动画大约 | 0.5 |  | 小龙 | MG-2065
|  |  | 修改代码，以及与服务器联调 | 1 |  | 小龙 | MG-2066
| 服务器端 |  | 任务新增功能 | 3 |  | 小珍 | MG-1986
美术 | UI |  | 任务ui设计 | 1d
|  |  | 任务ui调整加动画设计 | 0.5d
策划
|  |  | 验收+debug | 1d
2016年01月29日
程序 | 客户端 |  | 任务跳转增加功能 | 1 |  | 小龙 | MG-2397
|  |  | 任务跳转增加功能 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2398
| 服务器 |  | 任务目标补充功能 | 2 |  | 小珍 | MG-2399

## 道具
道具 |  | 完成情况 |  | 单位:d | 优先级 | 人员 | 任务编号 | 原预期时间 | 备注 | 时间差
2015年06月1日
| client |  | 道具配置表 | 2
|  |  | 道具数据结构 | 1
|  |  | 宝箱获得道具ui动画 | 1
|  |  | 道具使用失败各种失败原因提示 | 2
|  |  | 道具绑定ui | 1
|  |  | 道具Icon，tips，排版 | 4
|  |  | 装备比较功能 | 5
|  |  | 道具链接到相关界面功能 | 4
|  |  | 道具操作界面按钮功能 | 0.5 |  |  |  |  | 置灰内容不做后统计时间
|  |  | 总计 | 20.5 |  |  |  | 12 | 11.5 | -8.5
server
|  | √ | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币，消耗道具（宝箱、钥匙，体力，双倍等） | 已完成 |  | 帅帅 | MG-304 MG-453 MG-514
|  | √ | 道具系统-服务端基础结构和配置 | 已完成 |  |  | MG-303
|  | √ | 道具系统-服务器端装备 | 已完成 |  |  | MG-408
|  | √ | 道具宝箱使用 | 2 |  |  | MG-397
|  | √ | 奖励列表，奖励组 | 2 |  | 帅帅 | MG-396
|  |  | 总计 | 4 |  |  |  | 18 |  | 14
美术
策划
2015年08月26日
|  |  | slotIcon封装 | 1.5 |  |  | MG-1056
|  |  | 装备弹出UI封装 | 0.5 |  |  | MG-1057
|  |  | 非装备道具Tips（ 包含位置自动调整） | 1 |  |  | MG-1058
5.5
商店 |  |  | 2015年09月16日
| 服务器 |  | 商店配置和数据格式设计 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1190
|  |  | 商店物品购买和刷新 | 2 | 1 | 帅帅 | MG-1191
|  |  | 商城 | 3 | 1 | 帅帅 | MG-1192
|  |  | 月卡和钻石兑换金币 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1193
|  |  | 商城-支付服务器 | 5 | 1 | 帅帅 | MG-1243
12
| 客户端 |  | 商店任务拆分
|  |  | 商店数据封装 | 1 | 1 | 师叔 | MG-1217
|  |  | 商店UI与逻辑开发 | 2 | 1 | 师叔 | MG-1218
|  |  | 商店弹出框开发 | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-1219
|  |  | 商城UI与数据 | 1 | 1 | 师叔 | MG-1220
|  |  | 商店商城与服务器联调 | 1 | 1 | 师叔 | MG-1221
| 美术 |  | 商店（普通、公会）+商城UI制作美术需求 | 4 | 1 | 孙帆 | MG-1238
背包 |  |  | 2015年10月10日
| 客户端 |  | 背包主UI开发 | 3 | 1 | 师叔 | MG-1367
|  |  | 开宝箱 | 1 | 1 | 师叔 | MG-1368
|  |  | 消耗品使用（双倍经验，三倍经验，疲劳药） | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-1369
|  |  | 出售功能 | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-1370
|  |  | 与服务器联调 | 1 | 1 | 师叔 | MG-1371
| 服务器 |  | 批量开宝箱 | 0.5 | 1 | 帅帅 | MG-1372
|  |  | 批量卖 | 0.5 | 1 | 帅帅 | MG-1373
|  |  | 双倍、三倍经验 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1374
| 美术 |  | UI | 2.5 | 1 | 孙帆 | MG-1375
道具合成分解 |  |  | 2015年10月23日
| 客户端 |  | 合成界面UI | 2 | 1 | 小龙 | MG-1481
|  |  | 合成结果UI | 1 | 1 | 小龙 | MG-1482
|  |  | 分解界面UI | 1.5 | 1 | 小龙 | MG-1483
|  |  | 分解的筛选方式 | 1 | 1 | 小龙 | MG-1484
|  |  | 合成分解服务器联调 | 1.5 | 1 | 小龙 | MG-1485
| 服务器 |  | 服务器-合成 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1487
|  |  | 服务器-分解 | 0.5 | 1 | 帅帅 | MG-1488
|  |  | 服务器-连调 | 0.5 | 1 | 帅帅 | MG-1489
| 美术 |  | UI |  | 1 | 孙帆 | MG-1480
道具tips，宠物图鉴掉落指引 |  |  | 2015年11月25日
| 客户端 |  | 掉落指引-宠物与物品掉落配置表解析 | 0.5 | 1 | 小龙 | MG-1747
|  |  | 掉落指引-道具tips与宠物合成界面tips | 1 | 1 | 小龙 | MG-1748
|  |  | 掉落指引-途径的事件管理 | 2 | 1 | 小龙 | MG-1749
|  |  | 掉落指引-修改界面接入的方式 | 0.5 | 1 | 小龙 | MG-1750
商店商城修改 |  |  | 2015年12月11日
| 客户端 |  | 商店修改，换UI | 2 | 1 | 师叔 | MG-1942
|  |  | 商城新功能 | 2 | 1 | 师叔 | MG-1943
| 服务器 |  | 商店、商城修改 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1944

## 技能
|  | 完成情况 |  | 单位:d | 优先级 | 人员 | 任务编号 | 原预期时间 | 备注 | 时间差
2015年06月12日
大招 | client | √ | 法术大招:成功失败逻辑 | 2 | 1
|  | √ | 法术大招ui表现 | 2 | 1
|  | √ | 法术大招伤害动画升格逻辑 | 2 | 1
|  | √ | 物理大招最后一次伤害动画升格逻辑 | 1 | 1
|  | √ | 物理大招ui表现 | 2 | 1
|  | √ | 大招打断逻辑 | 1 | 1
|  | √ | 大招打断表现 | 1 | 1
|  | √ | 大招速度重算逻辑 | 1 | 1
|  | √ | 大招配置走一套 | 1 | 1
|  | √ | //大招结束后中断对局 | 0 | 1
|  | √ | npc释放大招逻辑 | 2 | 1
|  |  | 总计 | 15 |  |  |  | 12 | 原计划是6个表现，目前是2个大招表现 | -3
美术
|  | √ | 大招美术需求 |  |  |  | MG-410
2015年07月13日
|  | √ | 区分物理大招、法术大招聚气、爆气，修改为事件动画 | 1 | 1 | 师叔 | MG-734
|  | √ | 区分物理大招、法术大招幕布 | 0.3 | 1 | 师叔 | MG-735
|  | √ | 物理大招添加combo | 0.5 | 1 | 师叔 | MG-736
|  | √ | 大招统计数据UI修改 | 0 | 1 | 师叔 | MG-736
|  | √ | 法术大招升格时机调整 与ZZ联调 | 0.2 | 1 | 师叔 | MG-737
|  | √ | 法术大招升格时机调整 与师叔联调 | 0.2 | 1 | zz | MG-738
|  |  | 总计 | 2.2
美术
|  |  | 物理大招聚气与爆气 | 2 |  |  | MG-967
|  |  | 物理大招，法术大招幕布 | 2 |  |  | MG-967
|  |  | 法术大招特写释放特效 | 1 |  |  | MG-967
|  |  | 物理大招特写释放特效 | 1 |  |  | MG-967
|  |  | 物理大招combo提示 | 1 |  |  | MG-967
|  |  | 总计 | 7
|  |  | 策划验收+配置任务 对应程序任务 | 对应工时（单位d）
|  | √ | 1 | 0.2
|  | √ | 2 | 0.2
|  | √ | 3 | 0.5
|  | √ | 4 | 0
|  | √ | 5,6 | 0.2
|  |  | 法术，物理大招特写特效配置 | 0.4
|  |  | 总计 | 1.5
被动技能 |  |  | 2015年07月21日
| 客户端 |  | 驱散功能 | 1 | 1 | zz | MG-806
|  |  | 被动技能开场释放 | 1 | 1 | zz | MG-846
|  |  | 区分对局一开始释放一次被动，换上阵不释放 | 2 | 1 | zz | MG-847
|  |  | 增加buff伤害反应，技能释放反应，死亡反应，致死反应 | 3 | 1 | zz | MG-848
|  |  | buff并存、替代规则 | 0.5 | 1 |  | MG-849
|  |  | 血量置数 | 0.5 | 1 | 小飞 | MG-850
|  |  | 嘲讽 | 2 | 1 |  | MG-851
|  |  | 伤害公式，3D受击表现 | 2 | 1 |  | MG-852
|  |  | 吸收护盾UI表现 | 1.5 | 1 | 小飞 | MG-862
|  |  | 减伤护盾 | 0.5 | 1 | 小飞 | MG-853
|  |  | 击晕，打断，表现 | 1.5 | 1 | 小飞 | MG-854
|  |  | 触发条件配置表 | 1 | 1 |  | MG-855
|  |  | 技能配置表，buff配置表修改 | 1 | 1 |  | MG-856
|  |  | 先置技能ui显示 | 1 | 1 | zz | MG-857
|  |  | 被动技能的反应会导致当前行动的时间被延长 | 1 | 1 |  | MG-858
|  |  | 新增buff可提升的属性 | 0.5 | 1 |  | MG-859
|  |  | 换上也生效类处理或换下或者死亡移除（光环类） | 2
|  |  | 吸能量，吸血UI表现 | 0.5
|  |  | 行动累积 | 2
|  |  | 被动技能-effect增加命中关联 | 0.5 |  | zz | MG-917
|  |  | 被动技能-反伤 | 0.8 |  | zz | MG-918
|  |  | 被动技能-触发一个行动 | 0.5 |  | zz | MG-919
24.5
2015年08月15日
| 1 |  | 受击动作（触发条件，触发事件） | 1 | 1 | 小飞 | MG-987 |  |  | -1
2015年08月20日
| 1 |  | 技能tips，被动技能tips | 1 | 1 | 师叔 | MG-1016
新需求 |  |  | 2015年11月04日
客户端 |  |  | 场地buff添加 | 0.5 |  | zz | MG-1587
|  |  | buff消失事件触发 | 0.5 |  | zz | MG-1588
|  |  | 攻击为0的情况处理 | 0.5 |  | zz | MG-1589
|  |  | 物理免疫法术免疫 | 1 |  | zz | MG-1590 |  |  | -4
|  |  | 无法回复buff | 0.5 |  | zz | MG-1591
|  |  | switch添加检测目标功能 | 0.5 |  | zz | MG-1592
|  |  | 宝石属性配置修改，添加到技能，伤害公式修改 | 0.5 |  | zz | MG-1593
|  |  | 测试 | 1 |  | zz | MG-1594

## 其他
| 完成情况 |  | 单位:d | 优先级 | 人员 | 任务编号 | 原预期时间 | 备注 | 时间差
音乐音效 |  | 7月30日
客户端 | 等待验收&测试 | 音乐音效管理器 | 1 |  | 小龙 | MG-913
|  | 配置表读取 | 0.5 |  | 小龙 | MG-914
|  | UI音效组件 | 1 |  | 小龙 | MG-915
|  | 背景音乐，音效播放 | 1 |  | 小龙 | MG-916
音乐音效 |  | 2016年02月19日
|  | UI音效补充功能 | 1 |  | 小龙 | MG-2561
邮箱 |  | 2015年08月10日
客户端 |  | 邮箱界面基本布局 | 1 |  | 小龙 | MG-971
|  | 邮件列表部分 | 1 |  | 小龙 | MG-972
|  | 邮件内容及附件部分 | 1 |  | 小龙 | MG-973
|  | 邮件限制，收取，删除功能（包括一键领取等）1.5d | 1.5 |  | 小龙 | MG-974
服务器 |  | 数据结构+初始化+配置表 | 1 |  | 小珍 | MG-975
|  | 看信+收取+全部收取 | 1.5 |  | 小珍 | MG-976
|  | 发信 | 1 |  | 小珍 | MG-977
美术 |  | 邮箱界面所有内容 | 4 |  | 孙帆 | MG-1247
策划 |  | 策划验收+配置 | 1 |  | 杨雪
IM |  | 2015年09月16日
客户端 |  | ui | 1 |  | 小飞 | MG-1176
|  | 输入框超出像左移动,最多输入限制 | 1 |  | 小飞 | MG-1180
|  | 玩家发言间隔 | 0.6 |  | 小飞 | MG-1181
|  | 切换聊天频道 | 0.5 |  | 小飞 | MG-1182
|  | 聊天信息显示排版 | 1 |  | 小飞 | MG-1183
|  | 最多可查看50行消息 | 0.5 |  | 小飞 | MG-1184
|  | 手指滑动聊天框一系列功能 | 1.5 |  | 小飞 | MG-1185
|  | 聊天频道划分 | 0.5 |  | 小飞 | MG-1177
|  | 走马灯,系统公告,提示信息 | 2 |  | 小飞 | MG-1186
|  | 玩家发消息,显示服务器消息解析 | 2.5 |  | 小飞 | MG-1178
|  | 点玩家名弹出界面 | 1 |  | 小飞 | MG-1187
12.1
服务器 |  | 服务器-IM-公共频道，公会频道 | 4 |  | 小珍 | MG-1022
|  | 服务端http库的升级与扩展，IM翻译功能 -网络功能 | 3 |  | 小珍 | MG-1122
|  | Im功能补充 -增加公告、走马灯等系统消息 | 1 |  | 小珍 | MG-1188
|  | 屏蔽功能 | 1 |  | 小珍 | MG-1189
|  | IM翻译功能（新版API变复杂了） | 3 |  | 小珍 | MG-1113
12
美术 |  | IM界面、玩家菜单、走马灯、系统提示、系统公告UI制作美术需求 | 1.5 |  | sf | MG-1239
2015年10月28日 |  | 主界面，村落，角色升级
客户端 |  | 镜头调整 | 1.5 | 1 | zz | MG-1500
|  | 场景编辑，选中效果 | 1 | 1 | zz | MG-1501
|  | 村落场景添加到流程 | 1 | 1 | zz | MG-1502
|  | 主界面UI | 1.5 | 1 | 师叔 | MG-1498
|  | 升级信息提示封装 | 1 | 1 | 师叔 | MG-1499
美术
|  | 原画 | 7 | 1 | sf | MG-1495
|  | 3D | 10 | 1 | sf | MG-1495
|  | UI | 2 | 1 | sf | MG-1496
策划 |  | 配置+验收 | 1 | 1 | 胖子
2015年11月02日 |  | 活力值
客户端 |  | 活力值系统开发与联调 | 2 |  | 师叔 | MG-1546
服务器 |  | 活力值自动恢复 0.5d | 0.5 |  | 小珍 | MG-1547
|  | 等级活力值上限和升级奖励 0.7d | 0.7 |  | 小珍 | MG-1548
|  | 副本消耗活力值 0.3d | 0.3 |  | 小珍 | MG-1549
|  | 物品使用次数上限 1d | 0.1 |  | 小珍 | MG-1550
美术 |  | UI-活力值 | 1 |  |  | MG-1551
策划
2015年11月27日 |  | 公会
客户端 |  | 公会静态数据结构 | 1 |  | 师叔 | MG-1806
|  | 公会系统 数据及 UI结构搭建，根据数据跳转到公会相应界面 | 1.5 |  | 师叔 | MG-1807
|  | 创建公会 | 0.5 |  | 师叔 | MG-1813
|  | 公会列表，搜索，申请公会 | 2 |  | 师叔 | MG-1814
|  | 公会成员列表，成员管理 ，赠送体力 | 2 |  | 师叔 | MG-1815
|  | 公会信息（基础信息，领奖，修改公告，） | 2 |  | 师叔 | MG-1816
|  | IM 超链接功能 | 2 |  | 小飞 | MG-1808
|  | IM 世界频道支持公会招募 及跳转 公会频道支持 公会任务发布 及跳转 | 2 |  | 小飞 | MG-1809
|  | 公会祈福UI | 1 |  | zz | MG-1810
|  | 公会祈福联调 | 1 |  | zz | MG-1817
|  | 工会科技ui | 1 |  | zz | MG-1818
|  | 工会科技升级消耗联调 | 1 |  | zz | MG-1819
|  | 工会科技影响到结算 | 0.5 |  | zz | MG-1820
|  | 其它公会 | 1 |  | 师叔 | MG-1949
|  | 公会任务-开启任务 | 1 |  | 师叔 | MG-1950
|  | 公会任务-我的小队，任务展示，提交任务，奖励展示 放弃任务 | 2.5 |  | 师叔 | MG-1951
|  | 公会任务-其它队伍展示，加入任务 | 1 |  | 师叔 | MG-1952
|  | 公会任务-与服务器联调 | 1 |  | 师叔 | MG-1953
服务器 |  | 服务器-基础，祈福、任务、科技 | 12 |  | 帅帅 | MG-1746
美术 |  | 美术资源 | 18 |  | 孙帆 | MG-1823
2015年12月03日 |  | 公会基地
客户端 |  | 公会基地开发 | 2 |  | 师叔 | MG-2164
|  | 公会基地联调 | 1 |  | 师叔 | MG-2165
服务器 |  | 工会派兵 | 2 |  | 帅帅 | MG-2166
|  | 工会基地奖励 | 1 |  | 帅帅 | MG-2167
|  | 大冒险接口 | 1 |  | 帅帅 | MG-2168
美术 |  | 公会基地主界面 （需3d）调ui和3d动画加特效 | 1 |  | 云祥 | MG-2242
|  | 公会基地玩家列表 | 0.3 |  | 云祥 | MG-2229
|  | 公会基地选择宠物 | 0.3 |  | 云祥 | MG-2229
|  | 公会基地二级 | 0.3 |  | 云祥 | MG-2229
2015年12月03日 |  | IM、邮箱调整
客户端 |  | 做删除动画 | 1 |  | 小龙 | MG-1878
|  | 添加选中/提示/重摆UI | 0.5 |  | 小龙 | MG-1879
|  | 基础聊天框显示规则 | 1 |  | 小飞 | MG-1880
|  | IM UI更改和动画 | 1 |  | 小飞 | MG-1881
|  | 发言间隔点击done发送 | 0.5 |  | 小飞 | MG-1882
|  | 优化发送消息（卡顿感觉） | 0.5 |  | 小飞 | MG-1883
|  | 查看工会,系统公告更改 | 0.5 |  | 小飞 | MG-1884
美术 |  | UI-邮箱修改 | 0.5 |  | 罗阳 | MG-1797
|  | UI-IM修改 | 0.5 |  | 罗阳 | MG-1798
2015年12月16日 |  | 登录流程
客户端 |  | 登录注册 | 1 | 1 | 小飞 | MG-1954
|  | 公告 | 1 | 1 | 小飞 | MG-1955
|  | 服务器UI | 1 | 1 | 小飞 | MG-1956
|  | 服务器列表功能+联调 | 2 | 1 | 小飞 | MG-1957
|  | 资源更新界面 | 1.5 | 1 | 孔瑱 | MG-1958
|  | 异常情况处理 | 0.5 | 1 | 孔瑱 | MG-1959
|  | Facebook头像部分未拆分 |  | 1
创建角色未拆分
服务器 |  | 服务器列表状态 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1960
|  | sessionkey验证 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1961
|  | 绑定昵称 | 1 | 1 | 帅帅 | MG-1962
美术 |  | 登录界面底图 | 18 |  | 豆豆 | MG-1966
|  | 服务器界面 | 1 |  | 铁马 | MG-1931
|  | 登录界面更新界面UI | 0.5 |  | 铁马 | MG-1963
|  | 公告界面 | 0.5 |  | 铁马 | MG-1964
|  | 动画演示 | 0.5 |  | 铁马 | MG-1965
2016年02月19日 |  | 等级开启功能
|  | 等级开启功能-基础框架，宠物 | 1.5 |  | 小飞 | MG-2562

## 玩法
|  | 完成情况 |  | 单位:d | 优先级 | 人员 | 任务编号 | 原预期时间 | 备注 | 时间差
通天塔 |  |  | 2015年11月13日
| 客户端 |  | 通天塔-配置数据结构添加 | 1 |  | zz | MG-1666
|  |  | 通天塔-村落切特写镜头 | 0.5 |  | zz | MG-1667
|  |  | 通天塔-通天塔特写镜头ui提示 | 1 |  | zz | MG-1668
|  |  | 通天塔-流程添加 结算 | 0.5 |  | zz | MG-1669
|  |  | 通天塔-通天塔(经验,金币)+通天塔BOSS UI | 1 |  | 小飞 | MG-1670
|  |  | 通天塔-通天塔刷新 | 1 |  | 小飞 | MG-1671
|  |  | 通天塔-开启时间+奖励展示 | 0.5 |  | 小飞 | MG-1672
|  |  | 通天塔-通天塔(经验,金币)入口+难度选择 | 1 |  | 小飞 | MG-1673
|  |  | 通天塔-阶段奖励 + 副本状态 | 1 |  | 小飞 | MG-1674
|  |  | 通天塔-通天塔界面动画 | 0.5 |  | 小飞 | MG-1675
|  |  | 总计 | 8
| 服务器 |  | 通天塔-服务器-配置 | 1 |  | 小珍 | MG-1676
|  |  | 通天塔-服务器-两种入口 | 1.5 |  | 小珍 | MG-1677
|  |  | 通天塔-服务器-刷新 | 0.5 |  | 小珍 | MG-1678
|  |  | 总计 | 3
| 美术 |  | 通天塔-UI |  |  | 孙帆 | MG-1679
大冒险 |  |  | 2016年01月13日
| 客户端 |  | 任务选择界面(包含时间和状态部分处理) | 2 |  | 小龙 | MG-2169
|  |  | 数据配置解析 | 0.8 |  | 小龙 | MG-2170
|  |  | 布置阵容界面（感觉筛选、条件及更新比较复杂两天做不完） | 3 |  | 小龙 | MG-2171
|  |  | 小队界面存在 | 1.5 |  | 小龙 | MG-2172
|  |  | 刷新条件次数弹出框，立即完成弹出窗，使用公会宠物弹出窗 | 1 |  | 小龙 | MG-2173
|  |  | 领取奖励界面 | 0.7 |  | 小龙 | MG-2174
|  |  | 服务器联调 | 1 |  | 小龙 | MG-2175
| 服务器 |  | 配置及数据 | 1 |  | 小珍 | MG-2176
|  |  | 同步、变更次数、筛选、雇佣、进入、领奖、小队管理 | 4 |  | 小珍 | MG-2177
| 美术 |  | 大冒险主界面 调ui和动画 | 0.5 |  | 云祥 | MG-2234
|  |  | 大冒险对阵界面 调ui和动画 | 0.5 |  | 云祥 | MG-2235
|  |  | 大冒险奖励界面 调ui和动画和特效 | 1 |  | 云祥 | MG-2236
|  |  | 大冒险队伍界面 调ui和动画 | 0.4 |  | 云祥 | MG-2237
|  |  | 大冒险二级界面 调ui和动画 | 0.4 |  | 云祥 | MG-2238
|  |  | 大冒险对阵界面完成度宝箱动画 （需宝箱ok） | 0.5 |  | 云祥 | MG-2239
|  |  | 主界面完成冒险特效动画 （需原画ok） | 0.5 |  | 云祥 | MG-2240
|  |  | 九张图 每个档位需要有一个底图 共9张图 | 6 |  | sf | MG-2241
抽蛋 |  |  | 2016年01月21日
| 客户端 |  | 抽蛋-拼UI | 1 |  | 小飞 | MG-2307
|  |  | 抽蛋-UI逻辑 | 1 |  | 小飞 | MG-2308
|  |  | 抽蛋服务器协议逻辑 | 1 |  | 小飞 | MG-2309
|  |  | 抽蛋UI动画&结果展示逻辑 | 3 |  | 小飞 | MG-2310
|  |  | 抽蛋-宠物展示 | 0.5 |  | zz | MG-2311
| 服务器 |  | 抽蛋服务器 | 2.5 |  | 小珍 | MG-2313
| 美术 |  | UI-抽蛋 | 1 |  | 铁马 | MG-2224
|  |  | UI-抽蛋界面 抽蛋二级 0.5 | 0.5 |  | 铁马 | MG-2261
|  |  | UI-抽蛋主界面两大按钮动画+特效 | 1.5 |  | 云祥 | MG-2279
|  |  | UI-抽蛋3d鬼脸+特效 | 1 |  | 云祥 | MG-2280
|  |  | 抽蛋动作（外包） |  |  | 孙帆
PVP |  |  | 2016年01月29日
| 客户端 |  | pvp 主界面开发 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2400
|  |  | pvp排行榜 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2401
|  |  | pvp竞技奖励 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2402
|  |  | pvp防守记录 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2403
|  |  | pvp规则说明 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2404
|  |  | pvp商店 | 0.5 |  | 师叔 | MG-2405
|  |  | pvp阵容防守 | 1.5 |  | 师叔 | MG-2406
|  |  | pvp匹配对手 | 2 |  | 师叔 | MG-2407
|  |  | pvp与服务器联调 | 1 |  | 师叔 | MG-2408
|  |  | pvp5v5添加 | 3 |  | zz | MG-2409
|  |  | pvploading修改 | 0.5 |  | zz | MG-2410
|  |  | pvp结算 | 1 |  | zz | MG-2411
| 服务器 |  | PVP结构搭建 | 3 |  | 帅帅 | MG-2412
|  |  | PVP匹配池设计实现 | 3 |  | 帅帅 | MG-2413
|  |  | PVP排行榜设计实现 | 2 |  | 帅帅 | MG-2414
|  |  | PVP奖励结算 | 2 |  | 帅帅 | MG-2415
|  |  | PVP其他功能 | 3 |  | 帅帅 | MG-2416
| 美术 | UI | UI-PVP-竞技场主界面 | 1 |  | 铁马 | MG-2331
|  |  | UI-PVP-阵容选择，阵容防守，防守记录 | 1 |  | 铁马 | MG-2332
|  |  | UI-PVP-竞技奖励，排行榜，规则说明，竞技商城 | 1 |  | 铁马 | MG-2333
|  |  | UI-PVP-loading结算 | 1 |  | 铁马 | MG-2334
|  |  | UI-PVP-主界面抬头 | 1 |  | 孙帆 | MG-2377
|  |  | UI-PVP-主界面抬头细化 | 1 |  | 孙帆 | MG-2378
|  |  | UI-PVP-主界面入口图标-4 | 1.5 |  | 孙帆 | MG-2379
|  |  | UI-PVP-徽章-4*3 | 1.5 |  | 孙帆 | MG-2380
|  |  | loading背景图 | 2 |  | 铁马 | MG-2440
|  |  | PVP切图标注 | 1 |  | 铁马 | MG-2418
|  |  | 竞技场主界面 阵容选择 防守阵容 防守记录 调UI和动画 | 1 |  | 铁马 | MG-2441
|  |  | 排行榜 规则说明 竞技商城 loading 调UI和动画 | 1 |  | 铁马 | MG-2442
|  |  | 胜利失败平局结算 竞技奖励调UI和动画 | 1 |  | 铁马 | MG-2443
|  | 场景 | PVP场景原画 | 1 |  | 孙帆 | MG-2444
|  |  | PVP场景3d | 3 |  | 孙帆 | MG-2446
|  |  | PVP场景拼接 | 3 |  | 罗阳 | MG-2445
签到 |  |  | 2016年02月02日
程序 | 客户端 |  | 签到-客户端 | 1.5 |  | 小龙 | MG-2432
| 服务器 |  | 签到-服务器 | 2 |  | 小珍 | MG-2433
| 美术 |  | UI-签到 | 0.7 |  | 铁马 | MG-2434
|  |  | UI-签到调整加动画 | 0.3 |  | 铁马 | MG-2435
|  |  | UI-入口图标 | 0.5 |  | 铁马 | MG-2436

## 工作表6
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 文档 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端开发 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器开发 |  | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度
1 | 功能项 | 宠物 | 宠物基础架构 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | zz | 2 |  | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | ts | 认为只是宠物相关的基础内容，不包含各种宠物相关的功能
2 | 功能项 | 角色 | 主角属性，账号基础数据 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | 文生 | 2 |  | 2 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | ts
3 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-伤害公式计算 | 1 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | zz | [8 empty] | 0.5 | 3 | ts | 包含补充开发内容和添加log
4 | 功能项 | 对局 | 核心战斗流程（进程，战斗） | 1 |  | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 12 | 6 | 文生 | [8 empty] | √ | 2 | 雷神
5 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-AI | 1 |  |  | 小星 | [5 empty] | 6
6 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-UI | 1 |  | √ | 小星 | √ | √ |  |  | 1 | 6 | 文生 |  |  |  |  | 不包括ui动画效果(后面的ui都不包括ui特效) |  |  |  | √ | 0.25 | 雷神
7 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-换宠 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 2 | 2 | 文生 | [8 empty] | √ | 0.5 | 雷神
8 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-照妖镜 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | 6 | 文生 | [8 empty] | √ | 0.5 | 雷神
9 | 功能项 | 对局 | 核心战斗-道具使用 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 0 | 0 | zz |  |  |  |  | 目前看来被抓宠封妖完全包括了 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 雷神 | 只包含抓宠的道具使用
10 | 功能项 | 对局 | 抓宠、封妖 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | 12 | zz |  |  |  |  | 服务器时间算在结算了 |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
11 | 功能项 | 对局 | 对局，技能动画表现 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 12 | 3 | zz | [10 empty] | 雷神 | 用例和测试放到每个本和怪身上具体测试
12 | 功能项 | 技能 | 技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 1 |  | √ | 小星 | √ | 0.25 |  |  | 4 | 4 | zz | [8 empty] | √ | 2 | 雷神 | 按照xw说的非常简单的技能逻辑
13 | 功能项 | 技能 | 技能-大招操作*6 | 1 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 |  |  | 9 | 12 | zz |  | 15 | [6 empty] | 0.5 | 2 | 雷神 | 文档分析和用例只考虑了文档修改部分
14 | 功能项 | 副本 | 副本基础逻辑 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 36 | 24 | zz | 3 |  | 3 | 小珍 | 非同步pve |  |  |  | 3 | 4 | ts
15 | 功能项 | 副本 | 副本-照妖镜 | 1 | [8 empty] | 2
16 | 功能项 | 副本 | 副本结算功能 | 1 |  | √ | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | 3 | zz | 5 |  | 8 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
17 | 功能项 | 副本 | 对局掉落表现 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
18 | 功能项 | 副本 | 副本选择 | 2 |  | √ | 胖子 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 | 3 | zz | 1 |  | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | ts
19 | 功能项 | 副本 | 副本星级评价 | 2 |  | 3 | 胖子 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 3 | 3 | zz | 2 |  | 2 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 2 | 雷神
20 | 功能项 | 副本 | 副本托管 | 2 |  | 3 | 雪姬 | 0.6 | 0.75 |  |  | 5 | 0 | zz | [8 empty] | 1 | 2 | ts，雷神
21 | 功能项 | 任务 | 任务系统功能 | 1 |  | √ | 胖子 | √ | √ |  |  | 24 | 6 | 文生 | 30 |  | 12 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | ts
22 | 功能项 | 村落 | 村落功能（UI表现） | 2 |  |  | 胖子 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 帅帅 | 不确定服务器什么功能 | [5 empty] | ts
23 | 功能项 | 副本 | 宠物阵型 | 4 | [7 empty] | 3 | 0 |  | 1 |  | 0
24 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面（包括上阵宠物选择） | 2 | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 小珍
25 | 功能项 | 宠物 | 宠物图鉴 | 3 |  | 1 | 小星 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 | 2 | zz | 1 |  | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
26 | 功能项 | 宠物 | 宠物升星 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | zz | 1 |  | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
27 | 功能项 | 宠物 | 宠物进化 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.75 | 2 | 1 | 4 | 0 | zz | 1 |  | 0 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
28 | 功能项 | 宠物 | 宠物技能升级 | 3 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0..25 | 2 | 1 | 3 | 3 | zz | 1 |  | 1 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
29 | 功能项 | 宠物 | 宠物合成（炼妖） | 4 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 6 | 0 |  | 2 |  | 0
30 | 功能项 | 宠物 | 宠物繁殖（交互） | 4 | [7 empty] | 6 | 0 |  | 2 |  | 0
31 | 功能项 | 角色 | 疲劳值 | 2 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 文生 | 1 |  | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | ts
32 | 功能项 | 角色 | 角色界面 | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 2 | 0 | 文生 |  |  | 0 | 小珍 | 角色、宠物是否有额外服务器功能？ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 雷神
33 | 功能项 | 角色 | 称号系统--vip，竞技场 | [9 empty] | 0.5
34 | 功能项 | 道具 | 背包 | 2 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.75 |  |  | 12 | 6 | 文生 | 10 |  | 6 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1 | 雷神
35 | 功能项 | 道具 | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | √ |  |  | 12 | 12 | 文生 | 18 |  | 18 | 帅帅 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | ts
36 | 功能项 | 道具 | 道具-宝箱，钥匙，体力，双倍 | 2
37 | 功能项 | 道具 | 玩家装备套装系统 | 3 |  | 2 | 小星 | 0.4 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 文生 | 2 |  | 0 | 帅帅 | 是否和装备功能重合？ | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | ts | 不包含套装配置测试
38 | 功能项 | 道具 | 宠物装备 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | zz | 1 |  | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts | 不包含装备内容配置测试
39 | 功能项 | 道具 | 宠物装备强化 | 2 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | zz | 1 |  | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts
40 | 功能项 | 道具 | 宠物装备进阶 | 3 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | zz | 1 |  | 1 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | ts
41 | 功能项 | 道具 | 宠物装备宝石 | 3 |  | 3 | 小星 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | zz | 1 |  | 1 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
42 | 功能项 | 道具 | 宠物装备洗炼 | 4 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 2 | 0 |  | 1 |  | 0
43 | 功能项 | 道具 | 商城 | 2 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 0.5 |  |  | 6 | 6 | 文生 | 3 |  | 3 | 帅帅 | 不包括支付、渠道等 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 2 | 雷神
44 | 功能项 | 道具 | NPC商店 | 3 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | 文生 | 2 |  | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 2 | 雷神
45 | 功能项 | 道具 | VIP | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 文生 | 3 |  | 3 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | 雷神
46 | 功能项 | 道具 | 充值返利 | 3
47 | 功能项 | 道具 | 月卡 | 3
48 | 功能项 | 道具 | 拍卖行 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 0 |  | 18 |  | 0
49 | 功能项 | 社交 | IM | 2 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.5 |  |  | 12 | 6 | zz | 10 |  | 5 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
50 | 功能项 | 社交 | 邮箱-主要用于系统发信 | 2 |  | 1.5 | 雪姬 | 0.3 | 0.5 |  |  | 2 | 3 | zz | 2 |  | 4 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | ts
51 | 功能项 | 社交 | 好友 | 3 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.75 |  |  | 6 | 6 | 文生 | 6 |  | 6 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 2 | 2.5 | 雷神
52 | 功能项 | 社交 | 公会-基础管理，任务（放在任务界面），商店 | 3 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 1 |  |  | 6 | 12 | 文生 | 18 |  | 12 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 3 | 雷神
53 | 功能项 | 社交 | 排行榜 | 3 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 0.25 |  |  | 3 | 3 | 文生 | 12 |  | 12 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 2 | ts
54 | 功能项 | 主流程 | 创建角色 | 2 |  | √ | 小星 |  | 0.25 |  |  | 4 | 4 | 文生 | 3 |  | 1 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | ts
55 | 功能项 | 主流程 | 主界面 | 2 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.25 |  |  | 2 | 2 | 文生 | [5 empty] | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | ts
56 | 功能项 | 主流程 | 账号，登录，注册，切换账号 | 2 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.25 |  |  | 2 | 6 | 文生 | 1 |  | 5 | 帅帅 | 我们内部测试帐号，不包括各个渠道 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | ts
57 | 功能项 | 主流程 | 断线处理 | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
58 | 功能项 | 主流程 | 服务器选择，服务器分流，公告 | 2 |  | 3 | xw | 0.6 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | 文生 | 6 |  | 6 | 帅帅 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | ts
59 | 功能项 | 主流程 | 系统设置 | 3 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | zz | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | 雷神
60 | 功能项 | 主流程 | 指引界面-活动 | 3 |  | 1 | 胖子 | 0.2 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | zz | 2 |  | 2 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | 雷神
61 | 功能项 | 主流程 | 新手引导 | 3 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 12 | 12 | zz | 2 |  | 2 | 小珍 |  | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 雷神
62 | 功能项 | 主流程 | 版本检测，更新功能 | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3
63 | 功能项 | 主流程 | loading界面 | 3 | [8 empty] | 2
64 | 功能项 | 主流程 | 消息推送功能（百度推送？） | 3 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
65 | 功能项 | 主流程 | 通知--家园、大冒险、邮箱 | 3 | [8 empty] | 1
66 | 功能项 | 其他 | 敏感词、屏蔽词 | 3
67 | 功能项 | 活动 | 抽卡 | 3 |  | 2 | 雪姬 | 0.4 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | 文生 | 2 |  | 2 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | 雷神
68 | 功能项 | 活动 | 签到 | 2 |  | 0.5 | 胖子 | 0.1 | 0.25 |  |  | 1 | 1 | 文生 | 6 |  | 6 | 小珍 | 活动功能框架 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 雷神
69 | 功能项 | 活动 | 答题 | 2 |  | 1.5 | 雪姬 | 0.3 | 0.5 |  |  | 3 | 0 | 文生 | 3 |  | 3 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | 雷神
70 | 功能项 | 活动 | 通天塔 | 2 |  | 4 | 雪姬 | 0.8 | 1 |  |  | 12 | 6 | zz | 2 |  | 3 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
71 | 功能项 | 活动 | 竞技场 | 2 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 0.75 |  |  | 12 | 12 | 文生 | 2 |  | 5 | 小珍 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 3 | ts
72 | 功能项 | 活动 | BossRush | 2 |  | 3 | 雪姬 | 0.6 | 0.5 |  |  | 12 | 0 | zz | 2 |  | 0 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 雷神
73 | 功能项 | 活动 | 稀有探索玩法 | 2 |  | 3 | 雪姬 | 0.6 | 0.75 |  |  | 12 | 1 | 文生 | 2 |  | 3 | 小珍 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
74 | 功能项 | 活动 | 狩猎场 | 3 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 12 | 0 | zz | 3 |  | 0 | 小珍 |  | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2.5 | 雷神
75 | 功能项 | 活动 | 擂台 | 3 |  | 1.5 | 胖子 | 0.3 | 0.75 |  |  | 12 | 0 | 文生 | 2 |  | 0 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.5 | 雷神
76 | 功能项 | 活动 | 公会战 | 3 |  | 4 | 雪姬 | 0.8 |  |  |  | 6 | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.125
77 | 功能项 | 活动 | 公会副本 | 2 |  | 4 | 雪姬 | 0.8 |  |  |  | 6 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 |  |  |  | 缺少副本内容条目，时间估算在这里
78 | 功能项 | 活动 | 大冒险 | 3 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 1 |  |  | 12 | 12 | zz | 3 |  | 4 | 小珍 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 3 | 4 | ts
79 | 功能项 | 活动 | 家园 | 3 |  | 2 | 胖子 | 0.4 | 0.75 |  |  | 12 | 0 | 文生 | 2 |  | 0 | 帅帅 |  | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 雷神
80 | 功能项 | 活动 | 世界boss | 4 | [7 empty] | 32 | 0 |  | 36 |  | 0 |  | 同步玩法重新写
81 | 功能项 | 活动 | 地藏宫殿 | 4 | [7 empty] | 15 | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 基于同步玩法
82 | 功能项 | 活动 | 激活码-邀请福利等运营相关活动 | 3
83 | 功能项 | 其他 | 支付功能（各SDK接入） | 3 |  |  | xw |  | 0.5 |  |  | # | # | zz，文生 | # |  | # | 帅帅 | 不是太清楚，接入量未知 |  |  |  | 1 |  | ts | 测试时间不可预估
84 | 功能项 | 其他 | 运营工具 | 3 |  |  | xw |  | 1 |  |  | 2 | 2 | zz | 30 |  | 20 | 帅帅 | 是否是gm工具？ |  |  |  | 2 | 3 | ts
85 | 文档规范 | 其他 | 美术资源需求模板 | 1 |  | 2 | xw | 0.4
86 | 文档规范 | 其他 | 程序开发规范和约定 | 2 |  |  | xw
87 | 文档 | 其他 | 发布流程 | 2 |  |  | xw
88 | 开发工具 | 其他 | 关卡编辑器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 30 | 0 | [9 empty] | 2 | 3 |  | 也许可以不用测试
89 | 开发工具 | 其他 | 导表工具 | 2 | [7 empty] | 6 | 6 | zz，文生 |  |  |  |  | 几种表格未知
90 | 开发工具 | 其他 | 版本自动打包、发布工具 | 2
91 | 开发工具 | 其他 | 测试工具 | 3 | [9 empty] | 文生 | 18 |  | 18
92 | 测试 | 其他 | 兼容性测试，性能测试
200 | 内容 | 数值 | 等级1-99级（角色、宠物）
201 | 内容 | 副本 | 普通难度*80个 | 2 |  |  | 胖子 |  | 9 | [10 empty] | 75 | 40 | 18.75 | 20 | 50 | 雷神，ts
202 | 内容 | 副本 | 困难难度*80个 | 3 |  |  | 胖子 |  | 4 | [10 empty] | 37.5 | 20 | 9.375 | 10 | 30 | 雷神，ts
203 | 内容 | AI | 10套（勤奋5+倾向5） | 2 |  |  | 胖子 |  | 2 | [10 empty] | 3 | 3 | 0.75 | 3 | 5 | 雷神
204 | 内容 | 技能 | 物攻*6 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.5 | [10 empty] | 6 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 雷神
205 | 内容 | 技能 | 法攻*15 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [10 empty] | 15 | 15 | 3.75 | 0.75 | 1 | 雷神
206 | 内容 | 技能 | buff or debuff*14 | 2 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [10 empty] | 13 | 13 | 3.25 | 0.75 | 1 | 雷神
207 | 内容 | 技能 | 大招*23 （操作表现几套？） | 2 |  |  | 小星 |  | 1 | [10 empty] | 20 | 20 | 5 | 1.5 | 2 | 雷神
208 | 内容 | 技能 | 其他*2 | 2 |  |  | 小星 | [12 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 雷神
209 | 内容 | 技能 | 队长+友情*36 | 2 |  |  | 小星 |  | 1 | [10 empty] | 27 | 5 | 6.75 | 1 | 2 | 雷神
210 | 内容 | 技能 | boss技能*16 | 3 |  |  | 小星 |  | 0.75 | [10 empty] | 12 | 12 | 3 | 0.75 | 1 | 雷神
211 | 内容 | 技能 | 被动技能*30（怪物倾向性设计） | 3 |  |  | 小星 |  | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 雷神
212 | 内容 | 技能 | CP技能（待设计第一期不强需求） | 4
213 | 内容 | 任务 | 主线任务*80个 | 2 |  | 18 | 雪姬 | 3.6 | 2 | [10 empty] | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | ts，雷神
214 | 内容 | 任务 | 支线任务*80个 | 2 |  | 9 | 雪姬 | 1.8 | 2 | [10 empty] | 9 | 5 | 2.25 | 2 | 3 | ts，雷神
215 | 内容 | 任务 | 日常任务*80个 | 2 |  | 18 | 雪姬 | 3.6 | 2 | [10 empty] | 18 | 9 | 4.5 | 2 | 3 | ts，雷神
216 | 内容 | 任务 | 公会任务*20个 | 3 |  | 15 |  | 3 | 0.5 | [10 empty] | 15 | 0 | 3.75 | 1 | 1
217 | 内容 | 任务 | 特殊进化任务32个 | 4 |  | 8 |  | 1.6 | 1 | [11 empty] | 16 |  | 1 | 1.5 | ts
218 | 内容 | 角色 | Avatar
219 | 内容 | 宠物 | 宠物表现、技能、数值
220 | 内容 | 村落 | 村落配置
221 | 内容 | 道具 | 宝箱，钥匙，体力，双倍
222 | 内容 | 装备 | 装备内容包括属性（进化等）100-200件 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | 3
223 | 内容 | 装备 | 角色装备10套以下 | [5 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 | 1
400 | 美术 | 宠物 | 高阶人型*15（3D、动作、特效） | 2 |  | 4.5 | xw | 0.9
401 | 美术 | 宠物 | 普通兽型*30（3D、动作、特效） | 2 |  | 9 | xw | 1.8
402 | 美术 | 宠物 | 纯材料*3（3D、动作、特效） | 2 |  | 1 | xw | 0.2
403 | 美术 | 宠物 | boss*8（3D、动作、特效） | 3 |  | 2.5 | xw | 0.5
404 | 美术 | 宠物 | boss进化*3（3D、动作、特效） | 4
405 | 美术 | 宠物 | 高阶兽型*7（3D、动作、特效） | 3 |  | 2 | xw | 0.4
406 | 美术 | 宠物 | 进化配方设计*8（3D、动作、特效） | 4
407 | 美术 | NPC | 妲己 | 2
408 | 美术 | 角色 | 男身体 | 2 |  | 1 |  | 0.2
409 | 美术 | 角色 | 男头（免费）*3 | 2 |  | 1 |  | 0.2
410 | 美术 | 角色 | 男头（付费）*3 | 3
411 | 美术 | 角色 | 女身体 | 2 |  | 1 |  | 0.2
412 | 美术 | 角色 | 女头（免费）*3 | 2 |  | 1 |  | 0.2
413 | 美术 | 角色 | 女头（付费）*3 | 3
414 | 美术 | 场景 | 副本*6组 | 2
415 | 美术 | 场景 | 对局*10个 | 2
416 | 美术 | 场景 | 活动 | 2
417 | 美术 | 场景 | 村落*1个（8个建筑物） | 2
418 | 美术 | 装备 | 宠物-100-200件
419 | 美术 | 装备 | 角色10套以下
450
451 |  |  | 总计 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）
452
453 |  |  | 策划时间 |  |  | 0
454 |  |  | 程序时间-缩减前 |  |  | 0
455 |  |  | 程序时间-缩减后 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
456 |  |  | 测试时间 |  |  | 0
457 |  |  | 美术原画 |  |  | 840.25
458 |  |  | 美术外包 |  |  | 514
500 |  | 分类 |  | 细分 |  | 人天 | 量 | 总人天
501 | 美术 | 角色 | boss 和人形 | 原画 |  | 3 | 27 | 81
502 | 美术 | 角色 | boss 和人形 | 模型 |  | 9 | 30 | 270
503 | 美术 | 角色 | boss 和人形 | 动作 |  | 12 | 30 | 360
504 | 美术 | 角色 | 小怪 | 原画 |  | 1 | 27 | 27
505 | 美术 | 角色 | 小怪 | 模型 |  | 5 | 30 | 150
506 | 美术 | 角色 | 小怪 | 动作 |  | 7 | 30 | 210
507 | 美术 | 角色 | 纯材料 | 原画 |  | 1 | 3 | 3
508 | 美术 | 角色 | 纯材料 | 模型 |  | 5 | 3 | 15
509 | 美术 | 角色 | 纯材料 | 动作 |  | 7 | 3 | 21
510 | 美术 | 角色 | 角色*2性别 | 原画 |  | 0 | 2 | 0
511 | 美术 | 角色 | 角色*2性别 | 模型 |  | 9 | 1 | 9
512 | 美术 | 角色 | 角色*2性别 | 动作 |  |  | 2 | 0
513 | 美术 | 角色 | 角色套装4套*2性别 | 原画 |  | 3 | 8 | 24
514 | 美术 | 角色 | 角色套装4套*2性别 | 模型 |  | 9 | 8 | 72
515 | 美术 | 角色 | 角色-头6*2性别 | 原画 |  | 0 | 12 | 0
516 | 美术 | 角色 | 角色-头6*2性别 | 模型 |  | 2 | 12 | 24
517 | 美术 | 角色 | 角色-NPC-妲己 | 原画 |  | 0 | 1 | 0
518 | 美术 | 角色 | 角色-NPC-妲己 | 模型 |  | 0 | 1 | 0
519 | 美术 | 角色 | 角色-NPC-妲己 | 动作 |  | 12 | 1 | 12
520 | 美术 | UI | 风格 | 原画 |  | 5 |  | 0
521 | 美术 | UI | 单个板子 | 原画 |  | 2 | 35 | 70
522 | 美术 | UI | 图标-技能 | 原画 |  | 0.25 | 189 | 47.25
523 | 美术 | UI | 图标-道具120-160 | 原画 |  | 0.25 | 160 | 40
524 | 美术 | UI | 怪物头像 | 原画 |  |  | 63
525 | 美术 | 场景 | 副本*6组 | 原画 |  | 5 | 6 | 30
526 | 美术 | 场景 | 副本*6组 | 模型 |  | 10 | 6 | 60
527 | 美术 | 场景 | 对局*10个 | 原画 |  | 5 | 10 | 50
528 | 美术 | 场景 | 对局*10个 | 模型 |  | 10 | 10 | 100
529 | 美术 | 场景 | 活动*1个 | 原画 |  | 5 | 1 | 5
530 | 美术 | 场景 | 活动*1个 | 模型 |  | 10 | 1 | 10
531 | 美术 | 场景 | 村落*1个 | 原画 |  | 5 | 1 | 5
532 | 美术 | 场景 | 村落*1个 | 模型 |  | 10 | 1 | 10
600 | 音乐
601 | 音效
Note on V97: 半天1个
Note on W97: 半天1个