## 2015年03月
2015年03月19日
1 | 对局文档：调整一下站位，今晚完成提交到svn
2 | 数据结构文档小星已经回归完一版，再修改完剩余问题可以封文档，无需三方
3 | 美术明天出一版样式跟大家确认
2015年03月20日
1 | 结算文档基本完成，周一需要和程序再确认一下
2 | 场景，UI美术风格第一版已完成
3 | 数据结构需要周一再跟zz确认道具等部分相关内容
4 | 周一上午开会讲解核心战斗内容，文档xw提前发给zz
2015年03月23日
外出未开站会
D3内容均按时完成
2015年03月24日
1 | 结算文档已反馈修改完成，明天提交程序
2 | Demo进展：整理数据结构，先做资源加载
3 | 美术UI风格出第二版，发群里收集反馈意见
4 | 技能文档补充大招规则，下个周版本可以提交文档
5 | Demo可用代替资源，但需要考虑外包内容以及量
6 | 程序不建议Demo包含Avatar换装和随机场景
7 | 战音资源整理xw和sf跟进
2015年03月25日
1 | 本周计划任务都已完成，无延期
2 | 下周工作计划预告
2015年03月26日
1 | 外出未开站会
2 | Day1提交demo玩家角色美术需求，其他任务延期到Day2（MG-36，MG-53，MG-57）
2015年03月27日
1 | 副本核心逻辑文档延期（雪姬有其他工作安排）
2 | 照妖镜文档分析已反馈给雪姬，改成xw跟进，测试同学反馈文档给xw
3 | 技能大招文档还未开始制作，预计周一提交，本周封文档可能会有风险
4 | 宠物数据功能基本完成，目前可以直接从excel导出数据，具体数据格式zz需要再与小星确认
5 | Unity5.0之后关于打包有新特性，zz需要重新调整逻辑，优先级提前，资源加载功能在其之后做
6 | 程序未反馈结算文档问题，周一反馈
7 | 美术需求模板完成第一版（场景部分没法完成，其他仍需调整），xw和sf先讨论一下当前版本，后期继续完善
8 | Demo版本NPC、Boss美术需求今晚出
9 | 孙帆通知：角色由原2头身设计变更为2.5头身，更有利于展示身材
2015年03月30日
1 | 副本逻辑文档已提交给测试
2 | 照妖镜文档已完成一版反馈，预计明天上午再修改剩余问题后给程序
3 | Demo关卡设计预计今晚提交
4 | 大招文档预计今晚提交
5 | 对局表现设计文档延期，xw需要优先做unity场景测试
6 | 副本时间模拟提交延期，时间待定
7 | Demo对局场景需求预计今晚提交（xw需要把其他美术需求和需求模板一起提交svn）
8 | UI美术风格预计明天出第4版，之后将3、4版发出评价
2015年03月31日
1 | 对局表现文档预计周四可以出小怪相关站位和镜头，boss仍需继续测试
2 | Demo关卡设计文档提交测试
3 | 照妖镜功能封文档，待程序评估开发时间，scrum安排里程碑进度
4 | 程序资源加载预计明天做完
5 | UI美术风格第四版完成，明天发给大家评测
6 | 影响Demo内容的文档基本已经出完，希望大家继续考虑demo工作预估时间，周四scrum定出demo结点
2015年04月01日
1 | 副本逻辑封文档延期，明天提交给程序
2 | 由于对于场景随机方式不太明确，相关工作暂停。xw和zz会后讨论
3 | 美术下周预计研究描边和光照，需要策划支持
2015年04月02日
1 | 创建角色文档今晚提交
2 | 小怪、boss原画明天全部完成
2015-04-03
1 | 村落文档已完成反馈和修改
2 | 创建角色文档已反馈
3 | 小怪、boss原画已完成