## 20160224
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 对局修改方案 | 胖子 | D4 |  | MG-2339 | 完成
|  | 必须 | 第三四章副本设计 | 小星 | D4 | 1 | MG-2499 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | UI音效 | 胖子 | D5 |  | MG-2501 | 完成 | [5 empty] | D7 |  | 完成
|  | 必须 | 等级开启功能 | 雪姬 | D5 | 0.5 | MG-2500 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-详细信息 | 雪姬 | D8 | 0.5 | MG-2502 | 完成 | [8 empty] | 完成
|  | 超额 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | 雪姬 |  | 0.5
| 提交文档 | 必须 | 对局修改方案 | 胖子 | D2 |  |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | UI音效 | 胖子 | D2 |  | MG-2341 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 等级开启功能 | 雪姬 | D2 | 1 | MG-2500 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 第三四章副本设计 | 小星 | D3 | 1 | MG-2499 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-详细信息 | 雪姬 | D5 | 1 | MG-2502 | 完成
|  | 超额 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | 雪姬
| 评审 | 必须 | 宠物界面-详细信息，技能升级 | 雪姬 | D4 | 2 | MG-2503 | 完成 |  |  |  |  | 等MT，D5
| 提交配置 | 必须 | 前2天内容修改配置+文档 | 小星，老李，胖子 | D2 | 1 |  | 完成 |  |  | 今晚确认 | 今晚
|  | 必须 | 第三章副本-副本入口，阵容选择配置 | 胖子 | D4 | 0.25 | MG-2504 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第三章副本-场景配置 | 胖子 | D4 | 0.25 | MG-2505 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第三章副本-小怪技能动作，特效配置 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2508 | 完成 |  |  |  |  | D5 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 第三章副本-小怪boss技能动作，特效配置 | 胖子 | D6 | 1.5 | MG-2509 | 完成 | [8 empty] | 今晚
|  | 必须 | 第三章副本-大boss技能动作，特效配置 | 胖子 | D7 | 1.5 | MG-2510 | 未完成 | [8 empty] | D9
|  | 必须 | 第三章副本-怪物弱点配置 | 胖子 | D8 | 0.5 | MG-2507 | 完成 | [8 empty] | 完成
|  | 必须 | 第三章副本-音乐音效配置 | 胖子 | D9 | 0.5 | MG-2506 | 未完成
|  | 必须 | 第三章副本-小怪（D4），小怪boss，大boss技能（D6）配置 | 小星 | D6 | 1.5 | MG-2353 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 超额 | 通用技能配置修改-逻辑，表现 | 小星 | D9 | 1 | MG-2534 | 完成
|  | 超额 | 第三章副本-小怪bossAI配置 | 小星 | D9 | 1 | MG-2511 | 完成
|  | 超额 | 第三章副本-大bossAI配置 | 小星 | D9 | 1 | MG-2512 | 完成
|  | 超额 | 第三章副本-副本数值配置 | 小星 |  | 3.5 | MG-2513 | 未完成
|  | 必须 | 第三章副本-副本奖励配置 | 老李 | D8 | 1 | MG-2514 | 完成 | [8 empty] | 完成
|  | 必须 | 第四章副本-副本奖励配置 | 老李 | D9 | 1 | MG-2515 | 完成
|  | 必须 | 怪物类型配置 | 雪姬 | D4 |  | MG-2542 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 策划验收 | 必须 | 任务新需求 | 胖子 | D4 |  | MG-2516 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本失败指引 | 雪姬 | D7 | 0.5 | MG-2517 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 签到 | 胖子 | D9 |  | MG-2518 | 完成 | [8 empty] | 完成
|  | 超额 | PVP | 雪姬 | D9 | 2 |  | 未完成
| Debug | 必须 | 前2天内容修改-Debug | 小星，老李，胖子 | D8 |  | MG-2519 MG-2520 MG-2521 | [9 empty] | 今晚
|  | 必须 | 大冒险-Debug | 雪姬 | D7 | 0.5 | MG-2487 | 完成
|  | 必须 | 任务新需求-Debug | 胖子 | D8 |  | MG-2523 | 完成
|  | 必须 | 副本失败指引-Debug | 雪姬 | D8 | 0.5 | MG-2522 | 完成
|  | 超额 | 对局调整-Debug | 胖子
|  | 超额 | 签到-Debug | 胖子
| 自主任务 | 必须 | 集体测试-前2天 | All | D9 | 0.5
|  | 必须 | 对局剩余问题解决 | MT | D1 | 2 |  | 完成 |  | D2
|  | 必须 | 玩家炫耀出口设计预研 | MT | D2 | 1 | MG-2525 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 考虑是否开放三个难度 | MT | D2 | 0.5 | MG-2526 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 各个系统开放时间和表现修改 | MT | D2 | 1 | MG-2527 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 前期剧情审核 1-8boss需求， 立绘3-4个需求 | MT | D3 | 0.5 | MG-2524 | 完成 |  |  |  | D4 | 完成
|  | 必须 | 升级文案需求 | MT | D7 | 1 | MG-2529 | 未完成
|  | 必须 | AOE特效具体需求 （筛选需要做的技能） | 小星 | D4 | 1 | MG-2530 | 完成 |  |  |  |  | 等MT，D5
|  | 必须 | 副本战力计算（第一，二章） | 小星 | D6 | 2 | MG-2301 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | 总体怪投放修改 | 小星 | D7 | 1 | MG-2532 | 完成
|  | 必须 | 通天塔场景， 金钱经验试炼场景需求 | 小星 | D8 | 0.5 | MG-2531 | 完成 | [8 empty] | 完成
|  | 必须 | 确认道具指引界面 | 老李 | D2 | 1 | MG-2305 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 4个章节相关数值设计补漏 | 老李 | D7 | 4 | MG-2533 | 取消 | [8 empty] | 完成
|  |  | 3，4章任务配置 | 老李 |  |  |  |  | 进度确认
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 大冒险-Debug | 小龙 | D9 |  | MG-2486 | 完成
|  | 必须 | 任务修改-Debug | 小龙 | D9 |  | MG-2487 | 完成
|  | 必须 | 签到-客户端 | 小龙 | D3 | 1.5 | MG-2432 | 完成 |  |  |  | D4 | D5 | D7
|  | 超额 | 签到-Debug | 小龙 | D9 |  | MG-2492 | 未完成
|  | 必须 | 道具tips修改-类型 | 小龙 | D4 | 0.1 | MG-2493 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 副本失败指引 | 小飞 | D3 | 2 | MG-2437 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本失败指引-Debug | 小飞 | D9 |  | MG-2494 | 完成
|  | 必须 | 登录-公告Debug | 小飞 | D4 | 1 | MG-2495 | 未完成 |  |  |  |  | D7 |  |  | 今晚 | 进行中
|  | 必须 | ios字体修改 | 小飞 | D5 | 1 | MG-1639 | 未完成 | [5 empty] | 今晚 |  | 今晚 | 进行中
|  | 超额 | loading界面修改 | 小飞 | D7 | 2 | MG-2498 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | 对局-大招连续放 | zz | D2 | 1.5 | MG-2424 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局-attach跟位置，特效缩放 | zz | D3 | 1 | MG-2428 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | mesh材质变化 | zz | D9 | 1 | MG-2430 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | 对局-设置暂停 | zz | D4 | 1 | MG-2426 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 对局-出手100次失败 | zz | D5 | 0.5 | MG-2427 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | boss血条抖动 | 师叔 | D4 | 0.1 | MG-2544 | 完成
|  | 必须 | 对局-第一二章照妖镜能量统一 | 师叔 | D5 | 0.1 | MG-2560 | 完成
|  | 必须 | pvp阵容防守 | 师叔 | D3 | 1.5 | MG-2406 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | pvp规则说明 | 师叔 | D3 | 0.5 | MG-2404 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | pvp商店（待策划确认） | 师叔 | D5 | 0.5 | MG-2405 | 完成 | [5 empty] | 服务器阻碍 |  | D9
|  | 必须 | pvp匹配对手 | 师叔 | D5 | 2 | MG-2407 | 完成
|  | 必须 | pvp排行榜 | 师叔 | D8 | 0.5 | MG-2401 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | pvp竞技奖励 | 师叔 | D8 | 0.5 | MG-2402 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | pvp防守记录 | 师叔 | D8 | 0.5 | MG-2403 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | pvp与服务器联调 | 师叔 | D8 | 1 | MG-2408 | 完成
|  | 必须 | pvp5v5添加 | zz | D9 | 3 | MG-2409 | 完成
|  | 超额 | pvploading修改 | zz | D9 | 0.5 | MG-2410 | 未完成
|  | 超额 | pvp结算 | zz | D9 | 1 | MG-2411 | 未完成
|  | 必须 | 等级开启功能-框架，宠物 | 小飞 | D9 | 1.5 | MG-2562 | 完成
|  | 必须 | UI音效补充功能 | 小龙 | D9 | 1 | MG-2561 | 未完成
|  | 超额 | 对局外修改需求（待拆分） | 小龙 |  |  |  | 未完成
| 服务器新功能 | 必须 | 大冒险-Debug | 小珍 | D9 |  | MG-2490 | 完成
|  | 必须 | 任务修改-Debug | 小珍 | D9 |  | MG-2489 | 完成
|  | 必须 | GM工具-IM，任务 | 小珍 | D9 |  | MG-2359 | 完成
|  | 必须 | 签到-服务器 | 小珍 | D3 | 2 | MG-2433 | 完成 |  |  |  | D4 | D5
|  | 超额 | 签到-Debug | 小珍 | D9 |  | MG-2496 | 完成
|  | 必须 | PVP排行榜设计实现 | 帅帅 | D2 | 2 | MG-2414 | 完成 |  |  | D3 | 完成
|  | 必须 | PVP奖励结算 | 帅帅 | D4 | 2 | MG-2415 | 完成
|  | 必须 | PVP其他功能 | 帅帅 | D7 | 3 | MG-2416 | 完成 | [7 empty] | D8 | 完成
|  | 必须 | PVP联调 | 帅帅 | D9 |  | MG-2491 | 未完成
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 对局修改方案 | 雷神 | D3 | 0.5 | MG-2468 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第三四章副本设计 | 雷神 | D3 | 0.5 | MG-2469 | 完成 |  |  |  | D4
|  | 必须 | UI音效 | ts | D3 | 0.5 | MG-2364 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 等级开启功能 | ts | D3 | 0.5 | MG-2470 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-详细信息文档分析 | ts | D7 | 0.5 | MG-2471 | 完成
|  | 超额 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | ts |  | 0.5 | MG-2361
| 测试用例 | 必须 | 前2天调整内容用例修改（待拆分） | ts，雷神 | D4 |  | MG-2472 MG-2473 | 完成
|  | 必须 | 任务新需求用例修改 | ts | D1 | 0.5 | MG-2372 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 等级开启功能用例设计 | ts | D5 | 1 | MG-2474 | 完成
|  | 必须 | 签到用例设计 | 雷神 | D6 | 1 | MG-2369 | 完成
|  | 必须 | 对局修改用例设计 | 雷神 | D7 | 0.5 | MG-2475 | 完成
|  | 超额 | 第3章副本用例设计 | 雷神 | D9 | 3 | MG-2476
|  | 超额 | UI音效用例设计 | ts，雷神 | D9 | 1 | MG-2566 MG-2567
|  | 超额 | 对局外修改方案用例修改 | ts |  | 0.5
| 内容测试 | 必须 | 前2天修改内容测试（待拆分），复查bug | ts，雷神 | D5 |  | MG-2472 MG-2473 | 完成 | [5 empty] | 测试完成
|  | 必须 | 怪物类型配置测试 | ts | D5 |  | MG-2543 | 完成
|  | 必须 | 道具tips-类型修改测试 | ts | D9 |  | MG-2565 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 任务新功能测试，复查bug | ts | D2 | 1 | MG-2479 | 完成 |  |  | 测完
|  | 必须 | 大冒险测试，复查bug | 雷神 | D3 | 3 | MG-2478 | 完成 |  |  |  | 测试完成
|  | 必须 | 副本失败指引测试 | 雷神 | D8 | 1 | MG-2480 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | 签到测试 | 雷神 | D9 | 1 | MG-2481 | 完成
|  | 必须 | 对局修改测试，复查bug | 雷神 | D9 | 1 | MG-2477 | 未完成 | 做了的测完了
| 自主任务 | 必须 | 副本失败指引用例走读 | ts | D3 | 0.5 | MG-2484 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | PVP用例走读 | ts | D5 | 1 | MG-2485 | 完成
|  | 必须 | 签到用例走读 | ts | D7 | 0.5 | MG-2483 | 完成
|  | 必须 | 对局修改用例走读 | ts | D9 | 0.5 | MG-2482 | 完成
美术本周输出 | UI | 必须 | UI-设置-设计，切图 | 铁马1 | D1 | 0.5 | MG-2451 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | UI-设置-调UI | 铁马1 | D4 | 0.5 | MG-2452 | 完成 |  |  |  |  | D5 | 今晚
|  | 必须 | 血条相关，敌方、己方-设计，切图 | 铁马2 | D3 | 1.5 | MG-2453 | 未完成 | 设计没确认好 |  |  | D5 |  | D7 |  | 等策划确认
|  | 必须 | 血条相关，敌方、己方-调UI | 铁马2 | D3 | 0.5 | MG-2454 | 未完成 |  |  |  | D5 |  | D7 |  | 等策划确认
|  | 必须 | UI-弱点图标边框 换怪ui 阵容选择 -设计，切图 | 铁马 | D9 | 1.5 | MG-2550 | 完成
|  | 必须 | 弱点被找到图标特效 | 云祥4 | D6 | 0.5 | MG-2455 | 完成 | [7 empty] | D8 | 今晚
|  | 必须 | 打掉弱点表现 | 云祥4 | D7 | 0.5 | MG-2456 | 完成 | [7 empty] | D8 | 今晚
|  | 必须 | 照妖镜晃动 | 云祥4 | D6 | 0.2 | MG-2457 | 未完成 | 设计没确认好 | [6 empty] | D8 | D9
|  | 必须 | 照妖镜 | sf1，铁马3 | D4 | 3 | MG-2459 | 未完成 |  |  |  |  | D6 |  |  | 等策划确认 | D9
|  | 必须 | 大冒险-主界面完成冒险特效动画 | 云祥1 | D1 | 1 | MG-2240 | 完成 |  | D2 | 完成
|  | 必须 | 大冒险-底图-9 | 孙帆 2 | D1 | 1 | MG-2241 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 大冒险-Debug | 铁马6 | D9 |  | MG-2449 | 完成
|  | 必须 | UI-签到（D1提交资源） | 铁马5 | D1 | 1 | MG-2434 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | UI-签到调整加动画 | 铁马5 | D8 | 1 | MG-2435 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | UI-签到-Debug | 铁马5 | D9 |  | MG-2448 | 完成
|  | 必须 | 失败指引ui 失败指引配图切图 | 铁马4 | D6 | 1.5 | MG-2438 | 完成
|  | 必须 | 失败指引ui拼动画 | 铁马4 | D6 | 0.5 | MG-2439 | 完成
|  | 必须 | PVP-loading背景图 | sf3 | D4 | 1 | MG-2440 | 完成 | [7 empty] | 今晚
|  | 必须 | 竞技场主界面 | 云祥1 | D2 | 1 | MG-2441 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 竞技场 阵容选择 防守阵容 防守记录 调UI和动画 | 云祥2 | D3 | 1 | MG-2441 | 完成 |  |  |  | 差阵容选择 | 等PVE修改后PVP需要一起改 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 排行榜 规则说明 竞技商城 loading 调UI和动画 | 云祥3 | D4 | 1 | MG-2442 | 未完成 |  |  |  |  | 程序阻碍-Loading
|  | 超额 | 胜利失败平局结算 竞技奖励调UI和动画 | 云祥 | D9 | 1 | MG-2443
|  | 必须 | 公会UI更新（补图，基地台子） | 云祥1 | D5 | 1 | MG-2242 MG-2450 | 完成 | [5 empty] | D7 |  | 今晚
|  | 必须 | UI-怪物头像 | 豆豆 | D9 | 0.1 | MG-2460 | 未完成 | 改了设计
|  | 必须 | 副本入口（大图6+ 小图12） | sf4 | D9 | 5 | MG-2042 | 未完成 | 改屋子等活 延了，做完三套
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-Boss-铁匠 | 豆豆1 | D2 | 1 | MG-1661 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-蘑菇人 | 孙帆 | D2 | 1 | MG-2389 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-三头犬（外包） | 孙帆 | D6 |  |  | 未完成 | [7 empty] | 今晚
|  | 超额 | 角色原画-Boss-第一章 | 豆豆2 | D9 | 6 | MG-2461
|  | 必须 | 立绘-1 冰雪女王 | 豆豆1 | D4 | 3 | MG-2462 | 完成 |  |  |  | D6 |  |  |  | 今晚
|  | 超额 | 立绘-4（外包） | 豆豆 | D9
|  | 超额 | 立绘-5（外包） | 豆豆 | D9
|  | 超额 | 立绘-6（外包） | 豆豆 | D9
| 场景原画 | 必须 | 通天塔-boss场景原画（需要对一下需求） | 罗阳1 | D3 | 3 | MG-2463 | 完成 |  |  |  | D4 | 完成
| 角色3D | 必须 | 3D-射手座，三头犬 | 孙帆 | D9 |  |  | 未完成 | 射手已经发了动作三头犬的原画有改动发的迟了
|  | 必须 | 3D-铁匠 | 孙帆 | D9 |  |  | 未完成 | 没做完
| 场景3D | 必须 | 通天塔-金币，经验场景拼接 | 罗阳2 | D7 | 3 | MG-2464 | 完成 | [7 empty] | D8 | D9
|  | 必须 | PVP场景资源 | 卫芳 | D4 | 2 | MG-2446 | 未完成 | 设计没确认好 |  |  |  | 取消
|  | 必须 | PVP场景拼接 | 罗阳3 | D9 | 3 | MG-2445 | 未完成
|  | 必须 | 主场景家具-电脑桌 | 卫芳 | D9 | 2.5 | MG-2536 | 完成
|  | 必须 | 主场景家具-柜子 | 卫芳 | D9 | 1 | MG-2537 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 主场景家具-窗台 | 卫芳 | D9 | 2 | MG-2538 | 完成
|  | 必须 | 主场景家具-书 | 卫芳 | D9 | 0.5 | MG-2539 | 未完成 | 比计划中复杂
|  | 必须 | 主场景家具-门 | 卫芳 | D9 | 0.5 | MG-2540 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 主场景家具-地面，墙完整的 | 卫芳 | D9 | 0.5 | MG-2541 | 未完成 | 比计划中复杂
| 动作 | 必须 | 动作-冰雪女王 | 孙帆 | D9 |  |  | 未完成 | 比较复杂
|  |  | 动作-九尾狐 | 孙帆 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 动作-天使长 | 孙帆 | D9 |  |  | 未完成 | 3d改的比较多晚了
|  | 必须 | 动作-冰龙 | 孙帆 | D9 |  |  | 未完成 | 6个基础已完成，其他等策划
| 特效 | 必须 | 通用施法特效*5 | 云祥6 | D9 | 2 | MG-2458 | 完成
|  | 必须 | 特效-换怪 | 云祥 | D5 | 0.5 | MG-2552 | 完成
|  | 必须 | 特效-幕布 | 云祥 | D5 | 0.5 | MG-2553 | 完成
|  | 必须 | 特效-对局云彩 | 云祥 | D5 | 0.5 | MG-2554 | 完成
|  | 必须 | 特效-技能球拆开 | 云祥 | D5 | 0.2 | MG-2555 | 完成
|  | 超额 | 大招受击特效*3 | 云祥7 | D9 | 1 |  | 完成 | 给木木任务拆分，已经做完10个
|  | 超额 | 大招受击特效*3 | 云祥7 | D9 | 1 |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | boss-铁匠动作需求 | sf | D6 |  | MG-2465 | 完成 | [7 empty] | 完成
|  | 必须 | 小怪-天使长，射手座动作需求 | sf | D3 |  | MG-2466 | 完成 |  |  |  | 今晚 | 完成，发小星
|  | 必须 | 小怪-三头犬，蘑菇人动作需求 | sf | D6 |  | MG-2467 | 完成 | [7 empty] | 今晚 | 找小星对
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 对局修改方案 | D3
0.6版本对局外调整需求（包括美术）
|  |  | UI音效 | D5
|  |  | 等级开启功能 | D5
|  |  | 宠物界面修改 | D8
| 讨论事项 |  | 美术已经做完的资源都提交到svn，策划开始配置
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts |  | 已排期
|  |  | 道具tips修改需求（副本选择界面修改需求） |  | 待排期 | zz
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160302
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 副本阵容选择界面 + 照妖镜 + AOE挂点 + 影子 | 胖子 | D5 |  | MG-2570 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | Loading界面 | 雪姬 | D4 | 0.5 | MG-2571 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | 雪姬 | D6 | 0.5 |  | 阻碍
| 提交文档 | 必须 | 副本阵容选择界面 + 照妖镜 + AOE挂点 + 影子 | 胖子 | D2 | 1 | MG-2570 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | Loading界面美术需求 | 雪姬 | D1 | 0.25 | MG-2571 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | loading界面功能设计 | 雪姬 | D1 | 0.25 | MG-2571 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | 雪姬 | D5 | 1 | MG-2572 | 阻碍
|  | 必须 | 通天塔-试炼之塔 - Boss副本设计（4Boss,16普通） | 小星 | D6 | 1.5 | MG-2584 | 完成 | [5 empty] | 今晚
| 提交配置 | 必须 | 第三章副本-小怪技能动作，特效配置 | 胖子 | D1 | 0.5 | MG-2508 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 第三章副本-小怪boss技能动作，特效配置 | 胖子 | D1 | 1.5 | MG-2509 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 第三章副本-大boss技能动作，特效配置 | 胖子 | D4 | 1.5 | MG-2510 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第三章副本-怪物弱点配置 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2507 | 完成 |  |  |  |  | D5 | 完成
|  | 必须 | 第三章副本-音乐音效配置 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2506 | 完成 |  |  |  |  | D5 | 完成
|  | 必须 | 第三章副本-副本数值配置 | 小星 | D6 | 2 | MG-2513 | 取消
|  | 必须 | 第四章副本-副本数值配置 | 小星 | D6 | 2 | MG-2573 | 取消
|  | 必须 | 商店内容设计，配置？ | 老李 | D5 | 2 | MG-2582 | 完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 超额 | 抽蛋内容设计，配置 | 老李 | D6 | 2 | MG-2583
| 策划验收 | 必须 | PVP | 雪姬 | D4 | 2 | MG-2574 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 宠物详情 | 雪姬 | D5 | 0.5 | MG-2575 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 对局调整（1-22版本第一批）验收，相关配置 | 胖子 | D4 |  | MG-2576 | 完成 |  |  |  |  | D5 | D6
| Debug | 必须 | 宠物详情-Debug | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-2575 | 完成
|  | 必须 | 对局调整（1-22版本第一批）-Debug | 胖子 | D6 | 0.5 | MG-2577 | 完成
|  | 必须 | 签到-Debug | 胖子 | D6 | 0.25 | MG-2578 | 完成
|  | 超额 | PVP-debug | 雪姬 |  | 0.5 | MG-2579
| 自主任务 | 必须 | 升级UI需求 | MT | D4 | 1 | MG-2529 | 取消 |  |  |  |  | 暂停
|  | 必须 | Icon需求 + 审核 （孔老师反馈后）+技能icon | MT | D2 | 1 | MG-2528 | 完成 |  |  | D4 |  | D5
|  | 必须 | Icon需求-技能 | 小星 |  |  | MG-2646 | 完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 必须 | Icon需求-道具 | 老李 |  |  | MG-2647 | 完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 必须 | 成长卡点需求，审核 | MT | D6 | 2 | MG-2300 | 完成
|  | 超额 | 立绘美术需求 （D5给一个） | MT | D6 | 1 |  | 未完成
|  | 必须 | 新手引导（自主任务） | 雪姬 | D6 | 2 | MG-2580 | 完成
|  | 必须 | 战力模型 - （进阶公式补充， 3-4章） | 老李 | D3 | 2 | MG-2581 | 完成 |  |  |  |  | 今晚 | 完成
|  | 必须 | v0.8集体测试问题讨论 | all | D2 | 0.3 |  | 完成
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 对局-换怪变两，换怪大招不响应点击 | zz | D2 | 0.5 | MG-2545 | 完成
|  | 必须 | 对局-血条带cd | zz | D4 | 2 | MG-2546 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 对局-切音效 | zz | D2 | 1 | MG-2547 | 完成 |  |  | D4
|  | 必须 | 对局-速度调整 | zz | D2 | 0.1 | MG-2548 | 完成 |  |  | D4
|  | 必须 | 对局-dot不播受击动作 | zz | D2 | 0.1 | MG-2549 | 完成
|  | 必须 | 对局修改（1-22第一批）-Debug | zz | D6 |  | MG-2585 | 完成
|  | 必须 | pvp结算 | zz | D1 | 1 | MG-2411 | 完成 |  | 今晚 | 完成
|  | 超额 | pvp-debug | 师叔，zz | D6 |  | MG-2591 MG-2592
|  | 必须 | UI音效补充功能 | 小龙 | D6 | 1 | MG-2561 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 宠物详情界面 | 小龙 | D2 | 0.5 | MG-2563 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物详情-Debug | 小龙 | D6 |  | MG-2586 | 完成
|  | 必须 | 签到-Debug | 小龙 | D6 |  | MG-2492 | 完成
|  | 必须 | 副本失败指引接入等级限制，Debug | 小飞 | D6 |  | MG-2494 | 完成
|  | 必须 | pvploading修改 | 小飞 | D1 | 0.5 | MG-2410 | 完成 |  | 今晚 | 完成
|  | 必须 | 等级开启功能-宠物 | 小飞 | D2 | 1.5 | MG-2562 | 完成
|  | 必须 | 等级开启换接口 | 小飞 | D2 | 1 | MG-2587 | 完成 |  |  | 今晚
|  | 必须 | loading功能 | 小飞 |  | 1 | MG-2624 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 登录-公告Debug | 小飞 | D6 | 1 | MG-2495 | 未完成 | loading新增需求，请假一天
|  | 必须 | ios字体修改 | 小飞 | D6 | 1 | MG-1639 | 未完成 | loading新增需求，请假一天
|  | 超额 | 对局外修改需求（待拆分） | 小龙 | D6 |  |  | 未完成
|  | 必须 | 对局-弱点图标旋转，照妖镜修改 | 师叔 | D6 | 1 | MG-2630 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 对局-aoe挂点 | zz | D6 | 0.5 | MG-2631 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 对局-影子 | zz |  | 1 | MG-2632 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 对局-手动大招 倒计时修改 | zz |  | 0.2 | MG-2645 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 超额 | UI动画调整（区分手动触发） | 小龙 |  |  |  | 未完成
| 客户端自主任务 | 必须 | pvp ai修改（能量满了就放大招） | 师叔 | D2 | 1 | MG-2588 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 充值功能预研 | 师叔 | D6 | 1 | MG-2589 | 未完成 | 暂时不做
|  | 超额 | 查找字体贴图重刷问题 | zz | D6 |  | MG-2590 | 未完成 | 先做的对局第二批修改
| 服务器自主任务 | 必须 | 签到-debug | 小珍 | D6 | 0.1 | MG-2496 | 完成
|  | 超额 | PVP-debug | 帅帅 | D6 | 1 | MG-2593 | 未完成
|  | 必须 | PVP联调 | 帅帅 | D2 | 1 | MG-2491 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 充值功能预研 | 帅帅 | D6 | 1 | MG-2594 | 未完成
|  | 必须 | 压力测试框架 | 帅帅 | D4 | 3 |  | 完成
|  | 超额 | 压力测试（测试内容待补充） | 帅帅 |  |  | MG-2595 | 未完成
|  | 必须 | 配置表关联检查 | 小珍 | D2 | 2 | MG-2596 | 完成 |  |  | D4 |  | 今晚
|  | 超额 | 服务器配表优化 | 小珍 | D6 | 4 | MG-2597 | 取消
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 副本阵容选择界面 + 照妖镜 + AOE挂点 + 影子 | ts，雷神 | D4 | 0.5 | MG2599 | 完成
|  | 必须 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | ts | D6 | 0.5 | MG-2361 | 阻碍
|  | 必须 | loading界面功能设计文档分析 | ts | D1 | 0.5 | MG-2600 | 完成 |  | 完成
| 测试用例 | 必须 | 第3章副本用例设计（副本入口、阵容选择，boss弱点，AI） | ts | D6 | 3 | MG-2598 | 完成
|  | 必须 | 第3章副本用例设计（技能，场景） | 雷神 |  | 1 | MG-2476 | 未完成 | 差boss和小怪表现（表现缺文档）
|  | 必须 | 宠物详情用例设计 | ts | D1 | 0.25 | MG-2601 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 战力计算用例设计 | ts | D1 | 0.5 | MG-2602 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 对局外修改方案用例设计 | ts | D6 | 0.5
|  | 超额 | 第4章副本用例设计 | ts，雷神 |  | 3
| 功能测试 | 必须 | 对局修改测试，复查bug | 雷神 | D6 | 1 | MG-2477 | 完成
|  | 必须 | 失败指引测试（等级开启部分），复查bug | 雷神 | D6 |  | MG-2603 | 完成
|  | 必须 | 签到复查bug | 雷神 | D6 |  | MG-2604 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 宠物-详情界面测试，复查bug | ts | D6 | 0.5 | MG-2601 | 完成
|  | 必须 | PVP测试（除对局内-场景、血条） | 雷神 | D4 | 3 | MG-2605 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 多语言拆表测试 | ts | D2 | 0.25 | MG-2606 | 完成 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 宠物战力计算测试 | ts | D2 | 0.5 | MG-2602 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 阵容选择换UI测试，复查bug | ts | D6 | 1
|  | 长期 | 等级开启（基础框架，宠物）测试
|  | 长期 | UI音效测试（等资源到位策划配完一起测？还是怎么安排？）
| 内容测试 | 超额 | 第三章副本测试（副本入口、阵容选择） | ts |  | 0.5 | MG-2608
|  | 超额 | 第三章副本测试（Boss弱点、AI） | ts |  | 1 | MG-2609
|  | 超额 | 第三章副本测试（Boss-技能、动作、特效、音效） | 雷神 |  | 2 | MG-2610
|  | 超额 | 第三章副本测试（小怪-技能、动作、特效、音效） | 雷神 |  | 1 | MG-2611
|  | 超额 | 第三章副本测试（场景） | 雷神 |  | 0.5 | MG-2612
| 自主任务 | 必须 | 等级开启功能用例走读 | 雷神 | D1 | 0.25 | MG-2607 | 完成 |  | 完成
美术本周输出 | UI | 必须 | 血条相关，敌方、己方-调UI | 铁马 | D5 | 0.5 | MG-2454 | 完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 必须 | 血条相关，敌方、己方-设计，切图 | 铁马2 | D1 | 1.5 | MG-2453 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | UI-换怪ui 阵容选择 -调UI | 铁马 | D6 | 0.5 | MG-2551 | 未完成
|  | 必须 | 宠物详情-调UI，Debug | 铁马 | D1 | 0.1 | MG-2564 | 完成 |  | D2 | 完成
|  | 必须 | UI-第三四章副本怪物弱点图标 | 铁马 | D1 | 1 | MG-2568 | 完成 |  | D2 | D4 |  | Momo,龙女D5，三头犬等3D | 今晚
|  | 必须 | UI-签到-Debug | 铁马 | D6 |  | MG-2448 | 完成
|  | 必须 | UI-失败指引-Debug | 铁马 | D6 |  | MG-2613 | 完成
|  | 必须 | 排行榜 规则说明 竞技商城 loading 调UI和动画 | 云祥3 | D2 | 1 | MG-2442 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 胜利失败平局结算 竞技奖励调UI和动画 | 云祥 | D2 | 1 | MG-2443 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本入口（ 小图12） | sf | D2 | 2 | MG-2042 | 完成 |  |  | D4 |  | 小图*12今晚，大图*6暂停 | 今晚
|  | 必须 | 副本入口（ 大图6） | sf |  |  | MG-2653 | 未完成
|  | 必须 | 道具图标*40 | sf | D5 | 3 | MG-2614 | 阻碍 | [5 empty] | 和技能icon换
|  | 必须 | 宝石Icon*4 | sf | D6 | 1 | MG-2615 | 未完成
|  | 必须 | UI-公会祈福*1 | sf | D2 |  |  | 完成 |  |  | 未知 |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜动作特效 | 云祥4 | D5 | 0.2 | MG-2457 | 完成 | [5 empty] | D6
|  | 必须 | 照妖镜 | sf1，铁马3 | D1 | 3 | MG-2459 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | UI-怪物头像 | 铁马 | D2 | 2 | MG-2460 | 完成 |  |  | 今晚 |  | 完成
|  |  | UI-loading调整 | 铁马 |  | 1 | MG-2629 | 未完成
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-Boss-第一章 | 罗阳 | D5 | 5 | MG-2461 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 立绘-九尾狐 | 豆豆 | D1 | 2 | MG-2566 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 立绘-K（外包） | 豆豆 |  |  | MG-2567
|  | 必须 | 立绘-艾萨克牛顿 | 豆豆 | D5 | 5 | MG-2568 | 完成 | [5 empty] | ？
立绘-其他（等需求）
|  | 必须 | 角色原画-三头犬（外包） | 孙帆 | D5 |  |  | 完成 | [5 empty] | 完成
| 角色3D | 必须 | 3D-射手座 | 孙帆 | D5 |  |  | 完成
|  | 必须 | 3D-天使长白（换色） | 孙帆 | D6 |  |  | 未完成
|  | 必须 | 3D-铁匠 | 孙帆 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 3D-蘑菇人 | 孙帆 | D6 |  |  | 完成
|  | 超额 | 3D-三头犬 | 孙帆 | D6 |  |  | 完成
|  | 超额 | 3D-第一章boss | 卫芳 |  |  | MG-2649
| 场景3D | 必须 | PVP场景资源 | 卫芳 | D5 |  | MG-2446 | 阻碍
|  | 必须 | 主场景家具-pvp柜子 | 卫芳 | D2 | 2 | MG-2569 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 主场景家具-墙和地面 | 卫芳 | D4 | 2 | MG-2541 | 完成
|  | 必须 | 主场景书 | 卫芳 | D6 | 2 | MG-2539 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | PVP场景拼接 | 孙帆 | D4 | 2 | MG-2445 | 阻碍 |  |  |  |  | 暂停
|  | 必须 | 村落-场景拼接 | 罗阳 | D6 | 2 | MG-2616 | 完成
|  | 超额 | 通天塔-Boss场景拼接 | 罗阳 |  | 4
|  | 超额 | 通天塔场景（外包） | 孙帆 | D6 | 4
|  |  | 村落-地毯 | 卫芳 | D5 |  | MG-2650 | 完成 | [5 empty] | 今晚
| 动作 | 必须 | 动作-冰雪女王，九尾狐 | 孙帆 | D5 |  |  | 完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 必须 | 动作-天使长 | 孙帆 | D5 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 必须 | 动作-冰龙（暂时没需求） | 孙帆 |  |  |  | 未完成
|  | 超额 | 动作-射手座 | 孙帆 |  |  |  | 未完成
|  | 超额 | 动作-铁匠 | 孙帆 |  |  |  | 未完成
| 特效 | 必须 | 特效-冰雪女王 | 云祥 | D4 | 1 | MG-2617 | 完成 |  |  |  |  | D6
|  | 必须 | 特效-九尾狐 | 云祥 | D6 | 2 | MG-2618 | 未完成 | [5 empty] | 延期
|  | 必须 | 特效-铁匠 | 云祥 | D6 | 1 | MG-2619 | 未完成 | [5 empty] | 延期
|  | 必须 | 大招受击特效*12（上周已做10） | 云祥 | D3 | 1 | MG-2620 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 特效-龙女，momo |  |  |  | MG-2643 | 完成
|  | 必须 | 特效-红牛，道成寺钟，伊芙利特 |  |  |  | MG-2644 | 完成
| 自主任务 | 必须 | UI优化计划 | 铁马 | D2 | 2 | MG-2621 | 完成 |  |  | D4
|  | 必须 | UI-对局外调整（0.6） | 铁马 | D6 | 4 | MG-2622 | 完成
|  | 必须 | 特效美术需求-九尾狐，冰雪女王，铁匠 | 云祥 | D6 | 0.5 | MG-2623 | 未完成
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | Loading | D2
|  |  | 副本选择+对局修改 | D4
|  |  | 对局外修改0.6 | ？
| 讨论事项 |  | M8问题总结
美术的bug跟进不及时，增加了PM的工作量，为什么不能直接发到对应美术？
美术资源提交时间帆爷重新填一下
svn://192.168.199.122/share，这个目录没用，当测试吧
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts |  | 差美术表现
|  |  | 道具tips修改需求（副本选择界面修改需求） |  | 待排期 | zz
|  |  | UI音效配置待排期 |  |  | MT
|  |  | 动作资源客户端比美术提交资源大-查原因 |  |  | zz
|  |  | 字体贴图导致卡的问题-查原因 |  |  | zz
|  |  | 特效缩放有问题，待查 |  |  | sf，zz
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160309
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 通天塔-试炼之塔 - Boss副本设计（4Boss,16普通） | 小星 | D2 |  | MG-2670 | 完成 |  | 今晚 | 完成
|  | 必须 | 第一、二章副本内容设计（蘑菇怪，黑龙） | 小星 | D2 |  | MG-2685 | 完成 |  | 今晚 | 完成
|  | 必须 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | 雪姬 | D3 | 0.5 | MG-2672 | 完成 |  |  | 今晚 | 完成
|  | 超额 | 新手引导-第一部分 | 雪姬 | D6 | 2 | MG-2686
| 提交文档 | 必须 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | 雪姬 | D2 | 1 | MG-2572 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 新手引导-第一部分 | 雪姬 | D4 | 2 | MG-2580
|  | 必须 | 第一、二章副本内容设计（蘑菇怪，黑龙） | 小星 | D1 | 0.3 | MG-2685 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 第五章副本内容设计（冰龙） | 小星 | D1 | 0.2 | MG-2687 | 完成 |  | 完成
| 提交配置 | 必须 | 第四章副本-小怪技能动作，特效配置 | 胖子 | D1 | 0.5 | MG-2654 | 完成 |  | 今晚 | 完成
|  | 必须 | 第四章副本-小怪boss技能动作，特效配置 | 胖子 | D1 | 1.5 | MG-2655 | 完成 |  | 今晚 | 完成
|  | 超额 | 第四章副本-大boss技能动作，特效配置 | 胖子 | D4 | 1.5 | MG-2656
|  | 超额 | 第四章副本-音效配置 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2657
|  | 必须 | 第四章副本-怪物弱点配置 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2658 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 第四章副本-副本入口，阵容选择配置 | 胖子 | D4 |  | MG-2659 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 第四章副本-场景配置 | 胖子 | D4 |  | MG-2660 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 第三章AOE技能特效配置 | 胖子 | D2 | 0.5 | MG-2688 | 完成 |  |  | D3 | 完成
|  | 必须 | 第三章副本-AOE/Ai可选 | 胖子 | D1 | 0.1 | MG-2689 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 第一二章副本-AOE/Ai可选 | 胖子 | D6 | 0.1 | MG-2690 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 抽蛋内容设计，配置 | 老李 | D1 | 2 | MG-2583 | 完成 |  | D2，但也不是完整版 | 今晚 | 完成
|  | 必须 | PVP奖励配置 | 老李 | D2 | 1 | MG-2661 |  |  |  | D3 | 今晚
|  | 必须 | 通天塔-金钱，经验副本-reward配置 | 老李 | D4 | 1.5 | MG-2662
|  | 必须 | 道具指引配置 - 4-8前相关 | 老李 | D5 | 1.5 | MG-2663
|  | 必须 | 第一二章副本数值修改配置（2，3，28，新手） | 小星 | D3 | 2 | MG-2664 |  |  |  |  | 今晚
|  | 超额 | 通天塔-金钱，经验副本-小怪，小怪boss，大boss技能配置 | 小星 | D6 | 2 | MG-2665
|  | 超额 | 通天塔-金钱，经验副本-小怪bossAI配置 | 小星 |  |  | MG-2666
|  | 超额 | 通天塔-金钱，经验副本-大bossAI配置 | 小星 |  |  | MG-2667
| 策划验收 | 必须 | loading界面- 验收 | 雪姬 | D5 |  | MG-2673
|  | 必须 | 对局副本修改（1-22第二批）验收 | 胖子 | D3 |  | MG-2668 |  |  |  |  | 今晚
|  | 超额 | 村落场景，主UI验收 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2675
| Debug | 必须 | PVP-debug | 雪姬 | D4 | 0.5 | MG-2579
|  | 必须 | loading界面- Debug | 雪姬 | D6 |  | MG-2674
|  | 必须 | 对局副本修改（1-22第二批）-Debug | 胖子 | D6 |  | MG-2669
|  | 必须 | 第三章副本-debug | 小星，胖子 | D6
| 自主任务 | 必须 | 新手对话和立绘需求审核 | MT | D2 | 1 | MG-2676 |  |  |  | D6
|  | 必须 | 后续照妖镜养成方式 | MT | D4 | 1 | MG-2677
|  | 必须 | 考虑数值功能补充需求（抽蛋，彩虹怪） | 老李 | D6 | 1 | MG-2678
|  | 必须 | 主UIcon需求 | 胖子 | D3 | 0.5 | MG-2679 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 金钱，经验副本数值设计 | 小星 | D5 | 2 | MG-2680
|  | 必须 | 美术新增3D需求 | 小星 | D3 | 0.5 | MG-2681 |  |  |  |  | D4
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | pvp-debug | 师叔，zz | D6 |  | MG-2591 MG-2592
|  | 必须 | 对局修改（1-22第二批）-Debug | zz | D6 |  | MG-2671
|  | 必须 | loading功能-debug | 小飞 | D6 |  | MG-2685
|  | 必须 | 登录-公告Debug | 小飞 | D3 | 1 | MG-2495 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | ios字体修改 | 小龙 | D2 | 1 | MG-1639 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 登录-patch更新界面 | 师叔 | D6 | 2 | MG-2693
|  | 必须 | 合成分解界面调整 | 小龙 |  | 1 | 小龙
|  | 必须 | 合成特效添加和合成展示界面调整 | 小龙 |  | 0.5 | 小龙
|  | 必须 | 宠物列表和图鉴整体排版和icon显示数据修改 | 小龙 |  | 1 | 小龙
|  | 必须 | 宠物装备新tips 装备升级进阶消耗计算公式 | 小龙 |  | 0.5 | 小龙
|  | 必须 | 商店修改（增加钻石显示，物品icon修改） | 师叔 |  | 0.5 | 师叔
|  | 必须 | 工会玩法邀请判断是否跳转，抽蛋加入稀有度图标 | 小飞 |  | 0.5 | 小飞
|  | 必须 | 得到宠物加稀有度 | zz |  | 0.1 | zz
|  |  | 新手引导（待拆分） | 师叔，zz
|  | 必须 | UI动画调整（区分手动触发） | 师叔 |  |  | MG-2694
| 客户端自主任务 | 必须 | 查找字体贴图重刷问题 | zz | D3 | 3 | MG-2590 |  |  |  |  | 未知
|  | 必须 | 动作资源客户端比美术提交资源大-查原因 | zz | D4 | 1 | MG-2683
|  | 必须 | 特效缩放有问题，待查 | zz | D5 | 1 | MG-2695
| 服务器新功能 | 必须 | PVP-debug | 帅帅 | D6 | 1 | MG-2593
|  | 必须 | 压力测试（测试内容待补充） | 帅帅 | D6 |  | MG-2595
|  | 必须 | 新手引导拆分 | 小珍 | D6
|  | 必须 | 时间模块问题调整 | 小珍 | D6 | 2 | MG-2596
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | ts | D3 | 0.5 | MG-2361 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 通天塔内容设计文档分析 | 雷神 | D1 | 0.1 | MG-2697 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 第一、二章副本内容设计（蘑菇怪，黑龙） | 雷神 | D2 | 0.25 | MG-2698 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 新手引导 | ts | D5 | 1 | MG-2699
| 测试用例 | 必须 | 第3章副本用例设计（技能，场景） | 雷神 | D3 | 1 | MG-2476 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | Loading用例设计 | ts | D1 | 0.5 | MG-2700 | 完成 |  | 今晚
|  | 超额 | 第4章副本用例设计（副本入口、阵容选择，boss弱点，AI） | ts |  | 1 | MG-2701
|  | 超额 | 第4章副本用例设计（技能，场景） | 雷神 |  | 1.5 | MG-2702
| 功能测试 | 必须 | 对局修改（1-22第2版）测试，复查bug | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-2703
|  | 必须 | Loading测试，复查bug | ts | D2 | 0.5 | MG-2704 |  |  |  | D3 | 测完
|  | 必须 | 阵容选择换UI测试，复查bug | ts | D3 | 0.5 | MG-2705 |  |  |  | 测完
| 内容测试 | 必须 | 第三章副本测试（副本入口、阵容选择） | ts | D5 | 0.5 | MG-2608
|  | 必须 | 第三章副本测试（Boss弱点、AI） | ts | D4 | 1 | MG-2609
|  | 必须 | 第三章副本测试（Boss-技能、动作、特效、音效） | 雷神 | D5 | 2 | MG-2610
|  | 必须 | 第三章副本测试（小怪-技能、动作、特效、音效） | 雷神 | D4 | 1 | MG-2611
|  | 必须 | 第三章副本测试（场景） | 雷神 | D3 | 0.5 | MG-2612 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 第三章副本复查bug | ts，雷神 | D6 |  | MG-2706 MG-2707
|  | 必须 | PVPbug复查 | 雷神 | D6 |  | MG-2708
美术本周输出 | UI | 必须 | UI-PVP Debug | 铁马，云祥 | D5 |  | MG-2709 MG-2710
|  | 必须 | 对局-怪物脚下黑影 | sf | D1 | 0.2 | MG-2639 | 完成 |  | 今晚 | 完成
|  | 必须 | 对局-aoe特效挂点 | 云祥 | D1 | 1 | MG-2640 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局-照妖镜 特效 | 云祥 | D1 | 1 | MG-2641 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局修改（1-22第二批）debug | 云祥 | D6 |  | MG-2711
|  | 必须 | 副本选择界面增加属性与克制示例 调UI | 铁马 | D1 | 0.1 | MG-2642 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择界面-Debug | 铁马 | D6 |  | MG-2712
|  | 必须 | UI-loading调UI | 铁马 | D1 | 1 | MG-2629 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | UI-loading Debug | 铁马 | D6 |  | MG-2713
|  | 必须 | UI-第三四章副本怪物弱点图标（差三头犬） | 铁马 | D4 | 0.1 | MG-2568
|  | 必须 | UI-第二章副本怪物弱点图标 | 铁马 | D2 | 1 | MG-2651 |  |  |  | 今晚 | D4
|  | 必须 | UI-新手引导设计 | 铁马 | D3 |  | MG-2714 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | UI-创建角色设计 | 铁马 | D4 |  | MG-2715
|  | 必须 | 主界面图标 | sf | D4 | 1 | MG-2716
|  | 必须 | 宝石Icon*9 | 铁马 | D3 | 1 | MG-2615 |  |  |  |  | D4
|  | 必须 | UI-大招技能icon-木*14 | sf | D1 | 1 | MG-2635 |  |  | 今晚 | D3 | D4
|  | 必须 | UI-大招技能icon-水*30 | sf | D1 | 1 | MG-2636 |  |  | 今晚 | D3 | D4
|  | 必须 | UI-大招技能icon-火*21 | sf | D2 | 1 | MG-2637 |  |  |  | D3 | D4
|  | 必须 | UI-大招技能icon-暗*23 | sf | D3 | 2 | MG-2638 |  |  |  |  | D4
|  | 必须 | Loading-pose | sf | D3 | 1 | MG-2718 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | Loading-背景图 | 豆豆 | D4 | 1 | MG-2628
|  | 必须 | Loading-怪物资源 | 豆豆 | D5 | 5 | MG-2627
|  | 必须 | Loading-通天塔金币经验试炼资源 | sf | D5 | 0.7 | MG-2626
|  | 必须 | 公会祈福*1 | sf | D2 | [5 empty] | D3 | D4
|  | 超额 | 道具图标*40 | sf | D6 | 3 | MG-2614
|  | 超额 | 装备图标*24（待拆分） | sf |  |  | MG-2717
|  | 必须 | 抽蛋获得奖励 图鉴稀有度设计、切图标注、ui调整加动画、装备tips | 铁马 |  | 0.6 | MG-2734
|  | 必须 | 商店钻石图标、合成分解ui标注、ui调整加动画 | 铁马 |  | 0.6 | MG-2735
| 角色原画 | 必须 | 立绘-K（外包） | 豆豆 | D4 |  | MG-2567 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 立绘-其他 *2 | 豆豆
| 场景3D | 必须 | 村落-场景打光烘焙调整 | 罗阳 | D2 | 2 | MG-2616 |  |  |  | 今晚 | 完成，反馈修改待排期
|  | 必须 | 通天塔场景（外包） | sf | D4
|  | 必须 | 通天塔-Boss场景拼接 | 罗阳 | D6 | 2 | MG-2719
|  | 必须 | 通天塔-Boss场景打光烘焙 | 罗阳 |  | 2 | MG-2725
|  | 必须 | PVP场景设计 | 罗阳 | D4 |  | MG-2444
|  | 必须 | PVP场景资源 | 卫芳 | D5 |  | MG-2446
|  | 超额 | PVP场景拼接 | sf | D6 | 2 | MG-2445
| 角色3D | 必须 | 3D-天使长白（换色） | sf | D5
|  | 必须 | 3D-蘑菇人（换色） | sf | D5
|  | 必须 | 3D-三头犬（换色） | sf | D5
|  | 必须 | 3D-第一章boss | 卫芳 | D4 | 5 | MG-2649
|  | 必须 | 第三四章怪物调整-材质，缩放 | 罗阳 | D3 | 1 | MG-2726 | 完成 |  |  | 完成
| 动作 | 必须 | 动作-天使长 | 孙帆 | D4
|  | 必须 | 动作-冰龙（暂时没需求） | 孙帆 | D4
|  | 必须 | 动作-射手座 | 孙帆 | D4
|  | 必须 | 动作-铁匠 | 孙帆 | D4
|  | 超额 | 动作-三头犬 | 孙帆
| 特效 | 超额 | 村落-特效
|  | 必须 | 特效-九尾狐 | 云祥 | D2 | 2 | MG-2618 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 特效-铁匠 | 云祥 | D5 | 2 | MG-2619
|  | 必须 | 特效-天使长，射手座，蘑菇人 | 云祥 | D6 | 1 | MG-2620
|  | 必须 | 第三章副本debug | 罗阳，云祥 | D6 |  | MG-2721 MG-2722
|  | 必须 | 宠物界面特效*3 | 云祥 | D5 | 1 | MG-2080 MG-2082
|  | 必须 | 合成界面特效*2 | 云祥 |  | 1 | MG-2737
|  | 必须 | 特效-大天狗（大招，bossbuff） | 云祥 |  |  |  | 完成 |  |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | UI-对局外调整 （待排期） | 铁马 | D5 | 4 | MG-2622
|  | 必须 | 特效需求文档回归，问题修改 | 云祥 | D2 |  | MG-2723 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 特效美术需求-九尾狐，冰雪女王 | 云祥 | D5 | 0.5 | MG-2623
|  | 必须 | 特效美术需求-天使长，射手座，蘑菇人，铁匠 | 云祥 | D6 |  | MG-2724
|  | 必须 | buff叠加 | 云祥 | D3 |  | MG-2396 | 完成 |  |  |  | 方案已给策划
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 对局外调整（0.6） | D3
|  |  | 新手引导-第一批 | D6
| 讨论事项 |  | 测试报告 | ts
|  |  | icon-道具，技能拆任务 | sf | D1
提交到客户端的内容必须是有任务或bug的，现在什么都有提的。目前没人审核（尤其美术），如果不控制，只能强制执行提交必须填jira单号的规矩了
不按流程做的事情如何处理？ 要么改流程，要么执行流程!
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts |  | 差美术表现
|  |  | 道具tips修改需求（副本选择界面修改需求） |  |  | zz | 关闭
|  |  | UI音效配置待排期 |  |  | MT
|  |  | 动作资源客户端比美术提交资源大-查原因 |  | 2016-03-09 | zz
|  |  | 字体贴图导致卡的问题-查原因 |  | 2016-03-09 | zz
|  |  | 特效缩放有问题，待查 |  | 2016-03-09 | sf，zz
|  |  | 等级开放功能表现设计 |  | 2016-03-16 | sf，MT
|  |  | 新增美术资源需求安排 |  | 2016-03-09 | MT,sf,木木
|  |  | 发包情况统计 |  | 2016-03-03 | sf，木木
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160316
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
|  | 必须 | 公会祈福、科技内容设计 | 雪姬 | D1
第三章副本表现配置（等美术资源）
程序本周输出
QA本周输出
美术本周输出
|  | 必须 | 副本入口（ 大图6） | sf |  |  | MG-2653 | 未完成
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
下周会议需求
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160323
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
程序本周输出
QA本周输出
美术本周输出
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
下周会议需求
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 工作表5
副本入口，阵容选择配置 | 胖子
场景配置 | 胖子
音乐音效配置 | 胖子
怪物弱点配置 | 胖子
小怪技能动作，特效配置 | 胖子
小怪boss技能动作，特效配置 | 胖子
大boss技能动作，特效配置 | 胖子
小怪，小怪boss，大boss技能配置 | 小星
小怪bossAI配置 | 小星
大bossAI配置 | 小星
副本数值配置 | 小星
副本奖励配置 | 老李