## 4-1周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑 | 杨雪 | Day3 |  | MG-36 | 完成 |  |  | 预计明天上午给程序 | 完成
|  | 必须 | 技能系统大招部分逻辑 | 小星 | Day5 |  | MG-46 | 完成 |  |  | 今天提交测试
|  | 必须 | 副本核心逻辑设计 | 杨雪 | Day5 |  | MG-48 | 未完成 | [5 empty] | 时间预估错误
|  | 必须 | 副本结算（考虑随机保底方法） | 小星 | Day3 |  |  | 完成 |  |  | 完成
| 提交文档 | 必须 | 副本核心逻辑设计-（针对demo基础架构，表现部分从简） | 杨雪 | Day2 |  | MG-14 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑 | 杨雪 | Day1 |  | MG-36 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | Demo版本关卡设计 | 胖子 | Day3 |  | MG-50 |  |  |  | 预计今晚
|  | 必须 | 对局部分表现逻辑 | 辛炜 | Day3 |  | MG-58 | 未完成 |  |  | 需要等待做Unity测试，延期 |  |  | 预计4-8Day2
|  | 超额 | 副本部分表现逻辑 | 辛炜 | Day5 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 待定
| 自主任务 | 必须 | 世界观玩法支持-城镇，副本，抓宠物 | 孔老师 | Day5 |  |  | 完成
|  | 必须 | 主流程框架（家园，副本入口）文档 | 胖子 | Day5 |  | MG-51 | 完成
|  | 必须 | 副本时间模拟器 | 小星 | Day3 |  | MG-56 | 完成 |  |  | 时间待定
|  | 超额 | 创建角色文档 | 小星
| 标准化 | 必须 | 美术需求模板 | 辛炜 | Day1 |  | MG-57 | 完成 |  | 完成初版
| 美术需求 | 必须 | demo版本场景需求 | 孔老师 | Day3 |  | MG-52 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | demo版本Npc，Boss需求 | 孔老师 | Day1 |  | MG-53 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | demo版本玩家角色需求 | 孔老师 | Day1 |  | MG-54 | 完成 | 完成
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 宠物数据结构确定，资源加载模块完成 | 孔瑱 | Day2 |  | MG-34 | 完成 |  | 完成 |  |  | 场景组织部分延后
|  | 超额 | 宠物属性配置表读取转换 | 孔瑱 | Day5 |  | MG-35 | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 服务器通信测试 | 帅帅 小珍 | Day5 |  | MG-30，MG-31 | 完成
|  | 必须 | 定数据库 定协议 | 帅帅 小珍 | Day5 |  | MG-32，MG-33 | 完成 |  |  |  |  | 数据库协议为长期任务，放到各个功能里 不再单独给出任务
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-37，MG-38 | 完成
|  | 必须 | 副本核心逻辑设计文档分析及跟进 | 兔桑、雷神 |  |  | MG-39，MG-40 | 完成 |  |  |  |  | 明天跟进二次修改内容并与程序确认
|  | 必须 | 技能系统大招部分逻辑文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-43，MG-44 | 完成
|  |  | 结算文档跟进 | 雷神 |  |  | MG-45 | 完成
|  | 必须 | 对局部分表现逻辑文档分析及跟进 | 雷神、兔桑 |  |  | MG-41，MG-42 | 完成
|  | 超额 | 调优自动发布平台，与程序联调 | 兔桑 |  |  | MG-47 | 完成
|  | 长期 | Unity学习（推箱子游戏制作，1个关卡） | 雷神 |  |  | MG-49 | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | ui风格第三版 | 孙帆 | Day2 |  | MG-59 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | ui风格第四版 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 人形风格 | 豆豆 |  |  | MG-60 | 阻碍
|  | 必须 | 美术量-2d-boss-白泽（定原画标准） | 豆豆 | Day3 |  |  | 完成 |  |  | 预计明天 | 明天上午完成
|  | 超额 | 小怪物模型-初版（3d风格标准） | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 测试描边 | 孙帆 | Day5 |  |  | 阻碍 |  |  |  | 有风险
|  | 必须 | 美术量-2d-小怪-耳鼠 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  |  | 明天上午完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 4-8周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 副本核心逻辑设计 | 杨雪 | Day2 |  | MG-48
|  | 必须 | Demo版本村落文档 | 胖子 | Day5
|  | 必须 | Demo版本创建角色文档 | 小星 | Day3
| 提交文档 | 必须 | 对局部分表现逻辑（非boss部分暂缓） | 辛炜 | Day3 |  | MG-58
|  | 必须 | Demo版本村落文档 | 胖子 | Day2
| 自主任务 | 必须 | Demo数值指定 | 小星 | Day5
|  | 必须 | 任务逻辑初版 | 胖子 | Day4
|  | 必须 | Unity测试-Boss对局镜头 | 辛炜 | Day5
|  | 必须 | Unity测试-描边测试、场景光测试 | 辛炜 | Day5
|  | 必须 | 抓妖怪设计初版 | 杨雪 | Day5
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额 | 客户端流程完成 | 孔瑱 | Day3
|  | 超额 | 客户端流程测试 | 孔瑱 | Day5
| 服务端自主任务 | 必须 | 人物相关数据库格式确认 | 小珍 帅帅 | Day5
|  | 必须 | 属性相关配置文件格式确认 | 小珍 帅帅 | Day5
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | 主流程-创建角色文档分析及跟进 | 兔桑、雷神
|  | 必须 | 村落文档分析及跟进 | 雷神、兔桑
|  | 必须 | 对局表现文档分析及跟进 | 雷神、兔桑
|  | 必须 | 副本逻辑文档跟进 | 兔桑、雷神
|  | 必须 | 数据库数值结构确认测试 | 兔桑
|  | 必须 | 程序服务器网络调通测试 | 雷神
|  | 超额 | GIT与unity结合使用预研 | 雷神、兔桑
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 美术量-2d-boss-九尾狐 | 孙帆 | Day1
|  | 必须 | 美术量-2d-boss-混沌 | 孙帆 | Day2
|  | 必须 | 美术量-2d-小怪-朱厌 | 豆豆 | Day2
|  | 必须 | 人形风格 | 豆豆 | Day5
|  | 超额 | 外包反馈 | 孙帆 | Day4
|  | 超额 | 场景？ | 孙帆 | Day5
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 本周延期工作较多，需要考虑任务预估时间是否合理，制作时间是否高效？
策划处于工作流前端，工作延期很容易影响后续部门工作开展，需要考虑方法保证进度
项目进度的广播方式-白板+邮件？
KM资源学习方式：分配不同人先学习之后选取精华进行推送？
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 任务单号 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: 本周必须完成的任务 超额任务，有可能在本周完成 长期持续进行的工作
Note on I1: 周版本内必须完成的任务若未完成必须标注‘未完成’，超额和长期任务若未完成可不标注

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交文档 | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 提交配置 |  | Day4
|  | 提交测试 |  | Day5
|  | 美术需求 |  | Day6
|  | debug |  | Day7
|  | 客户端新功能 |  | Day8
|  | 服务器新功能 |  | Day9
|  | 客户端自主任务 |  | Day10
|  | 服务器自主任务 |  | Day11
|  | 文档分析 |  | Day12
|  | 测试用例 |  | Day13
|  | 功能测试 |  | Day14
|  | 内容测试 |  | Day15
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效