## 20150701
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 技能弱点搜索问题 | xw | day5 | MG-547 | 未完成 | 预估时间不足
|  | 必须 | 相机运动 - 方案 | xw | day5 | MG-547 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 动画范围 - 方案 | xw | day5 | MG-547 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 朝向，轴锁定，attach | xw | day5 | MG-547 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 提交qc | 必须 | 技能弱点搜索问题 | xw | day2 | MG-547 | 完成 |  | 延期到D3 | 延期到D6
|  | 必须 | 相机运动 - 方案 | xw | day2 | MG-547 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 动画范围 - 方案 | xw | day2 | MG-547 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 朝向，轴锁定，attach | xw | day2 | MG-547 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 副本层逻辑，对局掉落表现，对局间承接关系表现，对局胜利。 | 雪姬 | day6 | MG-548 | 完成
|  | 必须 | 对局-副本/对局/进程/模式关系 | 雪姬 | day6 | MG-549 | 完成
|  | 必须 | 副本选择（副本信息），新增阵容调整 | xw | day5 | MG-550 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 宠物界面（宠物列表，基础属性，进阶，技能升级） | 小星 | day5 | MG-551 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 超额 | 各文档IM回归 | 全体策划 |  | MG-552 MG-553 | 完成
| 策划自主任务 | 必须 | 对局体验讨论 | 全体策划 | day1 |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 体验问题解决方案 | xw | day3 | MG-554 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤体验 | 全体策划 | day6 | MG-555 MG-556 | 完成
|  | 必须 | 世界观讨论 | xw | day4 | MG-557 | 完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | log输出 | 文生 | day2 | MG-513 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 动画模块功能添加 | zz | day6 | MG-559 | 未完成
|  | 超额 | 宠物阵容ui | 帅帅 |  |  | 未完成
|  | 超额 | 副本信息ui | 文生 |  |  | 未完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 客户端崩溃bug | 文生 | day1 | MG-558 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 客户端性能测试 | 文生 | day4 | MG-560 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | Prefab缓存池 | zz | day2 | MG-561 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | DoTween | zz | day2 | MG-562 | 完成 |  | 取消
|  | 必须 | 内存管理和打包处理 | zz | day5 | MG-589 | 完成
|  | 必须 | 通用滑动控件 | 帅帅 | day3 | MG-563 | 完成
|  | 必须 | 客户端熟悉 | 小珍 | day6 | MG-518 | 未完成 | 新增副本开启条件相关配置
|  | 必须 | HockeyApp功能添加 | zz | day6 | MG-564 | 未完成 | IOS阻碍
|  | 必须 | 程序开发代码规范和约定并广播 | zz | day1 |  | 完成 | 完成
|  | 超额 | 副本信息同步 | zz，小珍 |  | MG-565 | 未完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 副本重置次数 | 小珍 | day4 | MG-566 | 未完成 | 新增副本开启条件相关配置 |  |  | D6
|  | 必须 | 副本开启条件 | 小珍 | day4 | MG-567 | 完成 |  |  |  | D6
|  | 必须 | 副本开始数据结构配置表 |  |  | MG-592 | 完成
|  | 必须 | 任务系统代码Review | 帅帅 | Day4 | MG-568 | 完成
|  | 必须 | 部署外网服务器 | 帅帅 | Day3 | MG-590 | 完成 |  |  | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局相关文档分析 | 雷神、ts | day3 | MG-574 MG-576 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择文档分析 | 雷神、ts | day6 | MG-575 MG-577 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面文档分析 | 雷神、ts | day6 | MG-580 MG-581 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 客户端增加log功能测试 | ts | day3 | MG-585 | 完成 |  |  | bug
|  | 超额 | 伤害公式回归测试 | 雷神 | Day5 | MG-579 | 完成
|  | 超额 | 技能系统回归测试 | ts | Day6 | MG-578 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | 道具系统测试用例修改 | ts | Day1 | MG-582 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务系统测试用例设计&修改 | ts | Day3 | MG-583 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 任务系统测试用例走读 | 雷神 | Day2 | MG-584 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | HockeyApp 协助 | 雷神 | day6 | MG-587 | 完成
|  | 必须 | 集体测试问题跟进 | ts、雷神 | day4 | MG-588 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤体验 | 雷神 | day2 | MG-586 | 完成 |  |  | 需要一周
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 测试用原画 | 孙帆 豆豆 | Day3 | MG-569 MG-570 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局新增功能文档阅读 | 孙帆 | Day4 | MG-571 | 完成
|  | 超额 | ui第六版 | 孙帆 | Day6 | MG-572 | 未完成
|  | 超额 | 世界观 | 豆豆 | Day6 | MG-573 | 未完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 里程碑2问题总结 | day4晚上
|  | 三方 | 技能弱点搜索问题 | day4下午
|  |  | 相机运动 - 方案 | day4下午
|  |  | 动画范围 - 方案 | day4下午
|  |  | 朝向，轴锁定，attach | day4下午
| 下次双周会内容 |  | 转方向问题解释 | 已完成
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 |  | 里程碑3计划预览&调整
收集组员里程碑2问题总结
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 产品原型讨论 |  | 里程碑3 | MT，xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 产品原型-稀有怪降临排期制作 |  | 等方向确定后 | xw | 关闭 | 取消
|  |  | 命名规范，目录结构，资源存放规则 |  | 里程碑3 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 客户端文件夹目录结构整理 |  | 里程碑3 | zz |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 对局UI层级关系整理 |  | 里程碑3 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 副本配置确认任务状态：程序需要调整配置，本里程碑内做完 |  | 里程碑3 | zz |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 希望程序将现在的log输出做成文件输出，方便查看和记录 |  | 7月1日 | ts，zz
|  |  | 策划筛选0.7需要的副本玩法，确认需要在本里程碑内添加的东西 |  | 里程碑3W4 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | IM提示各系统文档中按标准设计回归，具体执行时间确认 |  | 里程碑3 | xw |  | W1安排
|  |  | 副本时间，难度调整模型 |  | 里程碑3 | xw | 暂停
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | W2 | xw

## 20150708
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 切进程状态变化逻辑 | 雪姬 | day4 | MG-594
|  | 必须 | 副本、对局关系调整；对局掉落表现 | 雪姬 | day4 | MG-595
|  | 必须 | 技能弱点搜索问题-部位变化，弱点刷新规则 | xw | day4 | MG-596
|  | 必须 | 副本选择 | 小星 | day4 | MG-597
|  | 必须 | 宠物界面文档 | 小星 | day5 | MG-598
| 评审 | 必须 | 对局镜头UI调整 | xw | day2 | MG-599
|  | 必须 | 副本选择界面UI评审（副本信息，阵容选择）（Day1完成） | 小星 | day2 | MG-600
|  | 必须 | 宠物界面UI评审（Day2完成） | 小星 | day3 | MG-601
|  | 必须 | 对局镜头评审 | xw | day3 | MG-599
| 提交文档 | 必须 | 大招逻辑调整（ver0.2反馈） | 小星 | day3 | MG-604 | 对局镜头UI如果有意外，将阻碍提交
|  | 必须 | 对局UI调整，集火UI，换怪调整（ver0.2反馈） | 雪姬 | day4 | MG-603 | 对局镜头UI如果有意外，将阻碍提交
|  | 必须 | 照妖镜UI调整（ver0.2反馈） | 雪姬 | day4 | MG-603 | 对局镜头UI如果有意外，将阻碍提交
|  | 必须 | 被动技能逻辑 | 小星 | day6 | MG-481
| 策划验收 | 必须 | 对局-转向，轴锁定，attach | xw | day2 | MG-605
|  | 必须 | 动画配置说明 | xw | day3 | MG-608
| 美术需求 | 必须 | 怪物设计*10 | xw | day5 | MG-616 | 确定豆豆世界观选怪物部分工作完成后需要大概半天左右
|  | 必须 | 场景设计*2 | xw | day5 | MG-616 | 同上
| 自主任务 | 必须 | 对局改动列表（V0.2反馈） | xw | Day1 | MG-623 |  | 完成
|  | 必须 | 魔灵召唤体验 | xw、雪姬、小星
|  | 必须 | 魔灵召唤测试报告 | xw | Day5 | MG-602
|  | 必须 | 魔灵召唤测试报告 | 雪姬 | Day5 | MG-555
|  | 必须 | 魔灵召唤测试报告 | 小星 | Day5 | MG-620
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 动画模块功能添加（相机运动，所有动画序列变sequence，加入延迟时间， 声音） | zz | day2 | MG-559
|  | 必须 | 副本选择-副本信息UI | 师叔 | day3 | MG-624
|  | 超额 | 副本选择-选择阵容ui | 师叔 | day6 | MG-625
|  | 必须 | 宠物界面-宠物包裹界面 | 帅帅 | day4 | MG-629
|  | 必须 | 宠物界面-玩家宠物背包分页签 | 帅帅 | day6 | MG-630
|  | 超额 | 副本切对局过度 | zz | day6 | MG-626
|  | 超额 | 副本配置表拆表 | zz | day6 | MG-627
| 客户端自主任务 | 必须 | 内存优化，缓存后，动态添加组件子节点做法确认 | zz | day1 | MG-628 |  | 完成
|  | 必须 | HockeyApp IOS无反应查看 | zz | day2 | MG-564
|  | 必须 | 客户端熟悉 | 小珍 | day6 | MG-518
|  | 必须 | U3d熟悉 | 小珍 | day6 | MG-631
| 服务端自主任务 | 必须 | 副本重置次数 | 小珍 | day2 | MG-566 | 未完成 | 策划设计待定
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 切进程状态变化逻辑 | 雷神、ts | day1 | MG-606 MG-607 |  | 完成
|  | 必须 | 副本、对局关系调整；对局掉落表现 | 雷神、ts | day1 | MG-606 MG-607 |  | 完成
|  | 必须 | 弱点 | 雷神、ts | day1 | MG-606 MG-607 |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择 | ts、雷神 | day4 | MG-609 MG-610
|  | 必须 | 宠物界面文档 | 雷神、ts | day5 | MG-618 MG-619
|  | 必须 | 0.2对局修改内容文档分析 | 雷神、ts | day5 | MG-611 MG-612
| 测试用例 | 必须 | 对局新需求测试用例设计 | 雷神 | day5 | MG-613
|  | 必须 | 对局新需求测试用例走读 | ts | day6 | MG-614
|  | 必须 | 对局测试用例走读后修改 | 雷神 | day6 | MG-613
|  | 必须 | 副本选择测试用例设计 | ts | day5 | MG-615
|  | 必须 | 副本选择测试用例走读 | 雷神 | day6 | MG-617
|  | 超额 | 副本选择测试用例走读后修改 | ts | day6 | MG-615
|  | 超额 | 宠物界面测试用例设计-宠物列表 | 雷神 | day6 | MG-621
| 功能测试 | 必须 | 技能系统回归测试 | ts | day6 | MG-578
| 自主任务 | 必须 | HockeyApp协助 | 雷神 | day2
|  | 必须 | 魔灵召唤体验报告 | 雷神 | day5 | MG-622
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | ui第六版 | 孙帆 | Day4 | MG-572
|  | 必须 | 世界观 | 豆豆 | Day4 | MG-573
|  | 超额 | 场景原画 | 孙帆
|  | 超额 | 角色原画 | 豆豆
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 对局-弱点相关 | day3上午
|  |  | 对局-v0.2其他调整 |  | day1站会讨论一下：D6达到三方前
|  |  | 对局-对局-副本/对局/进程/模式关系 | day3上午
|  |  | 副本层逻辑，对局掉落表现，对局间承接关系表现，对局胜利 | day3上午
|  |  | 副本入口（Day1达到三方前） | day3下午
|  |  | 宠物界面（Day3达到三方前） | day4上午
| 下次双周会内容 |  | 广播里程碑3总结
| 本周提交moxtra内容 |  | 对局镜头、UI调整评审
副本选择界面-UI评审
宠物界面-UI评审
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 希望程序将现在的log输出做成文件输出，方便查看和记录 |  | 7月1日 | ts，zz | 关闭
|  |  | IM提示各系统文档中按标准设计回归，具体执行时间确认 |  | 里程碑3 | xw | 关闭 | W1安排
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 里程碑3总结广播 |  | 7月15日 | 木木
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月15日 | zz
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  |  | xw
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  |  | xw

## 20150715
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150722
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 提交测试 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效