## 20160224
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 对局修改方案 | 胖子
|  | 必须 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | 雪姬 |  | 0.5 | MG-2302
|  | 必须 | UI音效 | 胖子
|  | 必须 | 第三四章副本设计 | 小星 |  | 1
|  | 必须 | 等级开启功能 | 雪姬
| 提交文档 | 必须 | UI音效 | 胖子 |  |  | MG-2341
|  | 必须 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | 雪姬
|  | 必须 | 第三四章副本设计 | 小星 |  | 1
|  |  | 等级开启功能 | 雪姬
|  |  | 宠物界面-详细信息，技能升级 | 雪姬
| 评审 |  | 宠物界面-详细信息，技能升级 | 雪姬
| 提交配置 | 必须 | 前2天内容修改配置+文档 | 小星，老李，胖子
|  | 必须 | 第三章副本-副本入口，阵容选择配置 | 胖子
|  |  | 第三章副本-场景配置 | 胖子
|  |  | 第三章副本-音乐音效配置 | 胖子
|  |  | 第三章副本-怪物弱点配置 | 胖子
|  |  | 第三章副本-小怪技能动作，特效配置 | 胖子
|  |  | 第三章副本-小怪boss技能动作，特效配置 | 胖子 |  | 1.5
|  |  | 第三章副本-大boss技能动作，特效配置 | 胖子 |  | 1.5
|  |  | 第三章副本-小怪，小怪boss，大boss技能配置 | 小星 |  | 1.5 | MG-2353
|  |  | 第三章副本-小怪bossAI配置 | 小星
|  |  | 第三章副本-大bossAI配置 | 小星
|  |  | 第三章副本-副本数值配置 | 小星
|  | 必须 | 第三章副本-副本奖励配置 | 老李 |  | 1
|  | 必须 | 第四章副本-副本奖励配置 | 老李 |  | 1
| 策划验收 | 必须 | 副本失败指引 | 雪姬
|  | 必须 | 任务新需求 | 胖子
|  | 必须 | 签到 | 胖子
|  | 超额 | PVP | 雪姬
| Debug | 必须 | 前2天内容修改-Debug | 小星，老李，胖子
|  | 必须 | 大冒险-Debug | 雪姬
|  | 必须 | 对局调整-Debug | 胖子
|  | 必须 | 任务新需求-Debug | 胖子
|  | 超额 | 签到-Debug | 胖子
|  | 超额 | 副本失败指引-Debug | 雪姬
| 自主任务 | 必须 | 集体测试-前2天 | All | D9
|  | 必须 | 前期剧情审核 1-8boss需求， 立绘3-4个需求 | MT |  | 0.5
|  | 必须 | 玩家炫耀出口设计预研 | MT |  | 1
|  | 必须 | 考虑是否开放三个难度 | MT |  | 0.5
|  | 必须 | 各个系统开放时间和表现修改 | MT |  | 1
|  | 必须 | Icon需求 + 审核 （孔老师反馈后）+技能 | MT |  | 2
|  | 必须 | 对局剩余问题解决 | MT |  | 2
|  | 必须 | 升级文案需求 | MT |  | 1
|  | 必须 | AOE特效具体需求 | 小星 |  | 1
|  | 必须 | 通天塔场景， 金钱经验试炼场景需求 | 小星 |  | 1
|  | 必须 | 技能升级逻辑和界面需求 | 小星 |  | 1
|  | 必须 | 总体怪投放修改 | 小星 |  | 1
|  | 必须 | 多语言分配表陪着， 删除多于内容 | 小星/木木 |  | 1
|  | 必须 | 确认道具指引界面 | 老李 |  | 1
|  | 必须 | 4个章节相关数值设计补漏 | 老李 |  | 4
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 大冒险-Debug | 小龙 | D9
|  | 必须 | 任务修改-Debug | 小龙 | D9
|  | 必须 | 签到-客户端 | 小龙 | D2 | 1.5
|  | 必须 | 签到-Debug | 小龙 | D9
|  | 必须 | 副本失败指引 | 小飞 | D3 | 2
|  | 必须 | 副本失败指引-Debug | 小飞 | D9
|  | 必须 | 登录-公告Debug | 小飞 | D2 | 1
|  | 必须 | ios字体修改 | 小飞 | D5 | 1
|  | 超额 | loading界面修改 | 小飞 | D7 | 2
|  | 必须 | 对局-大招连续放 | zz | D2 | 1.5 | MG-2424
|  | 必须 | 对局-attach跟位置，特效缩放 | zz | D3 | 1 | MG-2428
|  | 必须 | mesh材质变化 | zz | D9 | 1 | MG-2430
|  |  | 对局-设置暂停 | zz | D4 | 1 | MG-2426
|  |  | 对局-出手100次失败 | zz | D5 | 0.5 | MG-2427
|  |  | 对局修改（待拆分） | zz，师叔
|  | 必须 | pvp商店 | 师叔 | D5 | 0.5 | MG-2405
|  | 必须 | pvp阵容防守 | 师叔 | D2 | 1.5 | MG-2406
|  | 必须 | pvp匹配对手 | 师叔 | D4 | 2 | MG-2407
|  | 必须 | pvp与服务器联调 | 师叔 | D7 | 1 | MG-2408
|  | 必须 | pvp5v5添加 | zz | D9 | 3 | MG-2409
|  | 超额 | pvploading修改 | zz | D9 | 0.5 | MG-2410
|  | 超额 | pvp结算 | zz | D9 | 1 | MG-2411
等级开启功能（待排期）
UI音效（待排期）
|  |  | 对局外修改需求（待拆分） | 小龙
| 服务器新功能 | 必须 | 大冒险-Debug | 小珍 | D9
|  | 必须 | 任务修改-Debug | 小珍 | D9
|  | 必须 | 签到-服务器 | 小珍 | D3 | 2
|  | 超额 | 任务新需求 | 小珍 | D5 | 2
|  | 必须 | 签到-Debug | 小珍 | D9
|  | 必须 | PVP排行榜设计实现 | 帅帅 | D2 | 2 | MG-2414
|  | 必须 | PVP奖励结算 | 帅帅 | D4 | 2 | MG-2415
|  | 必须 | PVP其他功能 | 帅帅 | D7 | 3 | MG-2416
|  |  | PVP联调 | 帅帅 | D9
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 对局修改方案 | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 第三四章副本设计 | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 0.6版本对局外调整需求（包括美术） | ts |  | 0.5 | MG-2361
|  | 必须 | UI音效 | ts |  | 0.5 | MG-2364
|  | 必须 | 等级开启功能 | ts |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物界面-详细信息，技能升级文档分析 | ts |  | 0.5
| 测试用例 | 必须 | 前2天调整内容用例修改（待拆分） | ts，雷神
|  | 必须 | 任务新需求用例修改 | ts | D1 | 0.5 | MG-2372
|  | 必须 | 对局外修改方案用例修改 | ts |  | 0.5
|  | 必须 | 等级开启功能用例设计 | ts |  | 1
|  | 必须 | 签到用例设计 | 雷神 | D6 | 1 | MG-2369
|  | 必须 | 对局修改用例设计 | 雷神 | D8 | 0.5
|  | 超额 | 第3章副本用例设计 | 雷神 | D9 | 1
|  | 超额 | UI音效用例设计 | ts，雷神 |  | 1
| 内容测试 | 必须 | 前2天修改内容测试（待拆分），复查bug | ts，雷神
| 功能测试 | 必须 | 对局修改测试，复查bug | 雷神 | D1 | 1
|  | 必须 | 大冒险测试，复查bug | 雷神 | D4 | 3
|  | 必须 | 副本失败指引测试 | 雷神 | D6 | 1
|  | 必须 | 签到测试 | 雷神 | D7 | 1
|  | 必须 | 任务新功能测试，复查bug | ts | D2 | 1
| 自主任务 | 必须 | 对局修改用例走读 | ts |  | 0.5
|  | 必须 | 签到用例走读 | ts | D7 | 0.5
|  | 必须 | 副本失败指引用例走读 | ts | D3 | 0.5
|  | 必须 | PVP用例走读 | ts | D5 | 1
美术本周输出 | UI | 必须 | UI-设置-设计，切图 | 铁马 |  | 0.5
|  | 必须 | UI-设置-调UI | 铁马 |  | 0.5
|  | 必须 | 血条相关，敌方、己方-设计，切图 | 铁马 |  | 1.5
|  | 必须 | 血条相关，敌方、己方-调UI | 铁马 |  | 0.5
|  | 必须 | 弱点被找到图标特效 | 云祥 |  | 0.5
|  | 必须 | 打掉弱点表现 | 云祥 |  | 0.5
|  | 必须 | 照妖镜晃动 | 云祥 |  | 0.2
|  | 必须 | 照妖镜 | sf，铁马 |  | 3
|  | 必须 | 对局修改（其他待排期）
|  | 必须 | 主界面完成冒险特效动画 | 云祥 |  | 1 | MG-2240
|  | 必须 | 大冒险-底图-9 | 孙帆 |  | 7 | MG-2241
|  | 必须 | 大冒险-Debug | 铁马
|  | 必须 | UI-签到 | 铁马
|  | 必须 | UI-签到-Debug | 铁马
|  | 必须 | 失败指引ui 失败指引配图切图 | 铁马 |  | 1.5 | MG-2438
|  | 必须 | 失败指引ui拼动画 | 铁马 |  | 0.5 | MG-2439
|  | 必须 | PVP-loading背景图 | sf |  | 1 | MG-2440
|  | 必须 | 竞技场主界面 阵容选择 防守阵容 防守记录 调UI和动画 | 云祥 |  | 1 | MG-2441
|  | 必须 | 排行榜 规则说明 竞技商城 loading 调UI和动画 | 云祥 |  | 1 | MG-2442
|  | 必须 | 胜利失败平局结算 竞技奖励调UI和动画 | 云祥 |  | 1 | MG-2443
|  | 必须 | UI-怪物头像 | 豆豆 |  | 0.1
|  |  | 副本入口（大图6+ 小图12） | sf
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-Boss-铁匠 | 豆豆 |  |  | MG-1661
|  | 必须 | 角色原画-蘑菇人 | 孙帆 |  | 1 | MG-2389
|  | 必须 | 角色原画-三头犬（外包） | 孙帆
|  | 必须 | 角色原画-Boss-第一章 | 豆豆 |  | 6
|  | 超额 | 立绘-1 | 豆豆
|  | 必须 | 立绘-4（外包） | 豆豆
|  | 必须 | 立绘-5（外包） | 豆豆
|  | 必须 | 立绘-6（外包） | 豆豆
| 场景原画 | 必须 | 通天塔-boss场景原画 | 罗阳 |  | 3
| 角色3D | 必须 | 3D-射手座，三头犬 | 孙帆
|  | 必须 | 3D-铁匠 | 孙帆
| 场景3D | 必须 | 通天塔-金币场景拼接 | 罗阳 |  | 3
|  | 必须 | PVP场景资源 | 卫芳 |  | 2
|  | 必须 | PVP场景拼接 | 罗阳 |  | 3
|  | 必须 | 主场景家具（待拆分） | 卫芳 |  | 7
| 动作 | 必须 | 动作-冰雪女王，九尾狐 | 孙帆
|  | 必须 | 动作-天使长 | 孙帆
|  | 必须 | 动作-冰龙 | 孙帆
| 特效 | 必须 | 通用施法特效*5 | 云祥 |  | 2
|  | 必须 | 大招受击特效*3 | 云祥 |  | 1
|  | 必须 | 大招受击特效*3 | 云祥 |  | 1
| 自主任务 | 必须 | boss-铁匠动作需求
小怪-天使长，射手座动作需求
小怪-三头犬，蘑菇人动作需求
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 对局修改方案
0.6版本对局外调整需求（包括美术）
UI音效
等级开启功能
| 讨论事项 |  | 美术已经做完的资源都提交到svn，策划开始配置
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts
|  |  | 道具tips修改需求 |  | 待排期 | zz
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160302
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
程序本周输出
QA本周输出
美术本周输出
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
下周会议需求
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160309
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
程序本周输出
QA本周输出
美术本周输出
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
下周会议需求
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160316
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
程序本周输出
QA本周输出
美术本周输出
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
下周会议需求
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160323
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
程序本周输出
QA本周输出
美术本周输出
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
下周会议需求
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 工作表5
副本入口，阵容选择配置 | 胖子
场景配置 | 胖子
音乐音效配置 | 胖子
怪物弱点配置 | 胖子
小怪技能动作，特效配置 | 胖子
小怪boss技能动作，特效配置 | 胖子
大boss技能动作，特效配置 | 胖子
小怪，小怪boss，大boss技能配置 | 小星
小怪bossAI配置 | 小星
大bossAI配置 | 小星
副本数值配置 | 小星
副本奖励配置 | 老李