## 20150916
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 |  | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | IM系统 | 雪姬 | Day3 | 0.5 | MG-1136 | 完成 |  |  |  | D6
|  | 必须 | 商店功能 | 雪姬 | Day6 | 1 | MG-1137 | 未完成 | 充值问题，等客户端工作拆分
| 评审 | 必须 | IM系统 | 雪姬 | Day3 | 1 | MG-1138 | 完成
完成
| 提交文档 | 必须 | 副本结算，复活，副本星级评价，发翻译需求 | 雪姬 | Day3 | 1 | MG-1073 | 未完成 | 商店时间比较多 |  |  |  |  | 复活完成
| 策划验收 | 必须 | 装备icon，tips验收，测试配置 | 小星 | Day2 | 0.5 | MG-1105 | 完成 | 道具tips等有相关功能时验收 |  | D3 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 翻译需求：宠物界面-装备、强化、进阶、宝石；IM系统；商店系统 | 雪姬 | Day1 | 0.5 | MG-1139 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 翻译需求：任务系统，邮箱系统
|  | 必须 | 里程碑5工作安排 | xw | Day1 | 0.3 |  | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 配置方法归纳（大招，被动，技能表现） | xw | Day2 | 1 | MG-1108 | 完成 |  |  | D3
|  | 必须 | 命名规范，目录结构整理 | xw | Day5 | 1 | MG-1164 | 完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 必须 | 新人培训：基础培训（文档规范，工作流程） | xw | Day1 | 0.3 | MG-1140 | 完成
|  | 必须 | 新人培训：数值基础结构（伤害公式，数据结构） | xw | Day2 | 0.5 | MG-1140 | 完成
|  | 必须 | 新人培训：现有数值结构讲解（战斗相关设定，技能系统讲解，技能战力值拆分） | xw | Day3 | 0.5 | MG-1140 | 完成
|  | 必须 | 新人培训：现有数值结构讲解（属性拆分，拆分方法预期，投放产出口拆分方法） | xw | Day6 | 0.5 | MG-1140 | 完成
|  | 必须 | 参加玩家测试 | 全体 | Day2 | 0.3 |  | 完成
|  | 必须 | 理解现有数值结构 | 李佳沛 | Day3 | 3 | MG-1141 | 完成
|  | 必须 | 宠物属性计算文档结构整理（成长系数单提一页） | 小星 | Day3 | 1.5 | MG-1111 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 投放数值计算，等级段效率比计算（合成道具前置） | 小星 | Day6 | 2 | MG-1109 | 完成
|  | 超额 | 职业定位调优（战队模型调优，突出职业特点） | 小星，李佳沛 | Day6 | 2 | MG-1142 MG-1143
|  | 超额 | 状态机整理 | xw |  | 1
|  | 必须 | 小怪美术需求*15 | xw |  |  | MG-1179 | 完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | HockeyApp添加 | zz | Day1 |  | MG-1148 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 装备列表ui | 小龙 | Day3 |  | MG-1098 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 强化进阶界面 | 小龙 | Day3 | 1 | MG-1144 | 未完成 | 差一些IM提示，多语言等 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 开孔和镶嵌界面 | 小龙 | Day3 | 2 | MG-1145 | 未完成 | 差一些IM提示，多语言等 |  |  |  |  | 差镶嵌
|  | 必须 | 宝石属性及合成表根据复杂度，接口部分需要 | 小龙 | Day6 | 1.5 | MG-1146 | 完成
|  | 必须 | 宝石选择列表界面 | 小龙 | Day6 | 1 | MG-1147 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | Im ui（待拆分） | 小飞
|  | 必须 | 商店功能（待拆分） | 师叔
|  | 必须 | 角色动作资源优化 | 小飞 | Day5 |  | MG-1175 | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | ipad mini 崩溃问题查询 | 师叔 | Day1 |  | MG-1149 | 完成 |  | 今晚定位 | 已定位
|  | 必须 | 副本配置问题总结 | 师叔 | Day2 | 1 | MG-1150 | 完成
|  | 必须 | 场景烘培问题规范 | zz | Day2 | 1 | MG-1151 | 未完成 | 审核代码 |  | D6
|  | 必须 | 客户端内存优化 | zz | Day3 | 2 | MG-1070 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 客户端目录整理 | zz | Day5 | 0.5 | MG-1067 | 未完成 | 剩余一部分需要对一下 |  |  |  |  | D6上午
|  | 必须 | 打包64位调试 | 师叔 | Day5 | 2 | MG-1152 | 未完成 | 问题阻碍 |  |  |  |  | 包过大，D6继续跟进
|  | 必须 | 装备、道具tips联调修改 | 小飞 |  | 1.5 |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 商店配置和数据格式设计 | 帅帅 |  | 1 |  | 完成
|  | 必须 | 服务端http库的升级与扩展 | 小珍 | Day6 | 2 | MG-1122 | 完成
|  | 必须 | IM翻译功能 | 小珍 | Day6 | 1 | MG-1113 | 未完成 | API升级
|  | 超额 | 副本结算功能补充 | 小珍
|  | 必须 | 商店物品购买和刷新 | 帅帅 | Day3 | 2 | MG-1191 | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | IM系统文档分析 | 雷神 | Day1 | 0.5 | MG-1153 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 商店功能文档分析 | ts | Day1 | 0.5 | MG-1154 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 副本结算，复活，副本星级评价 | 雷神 | Day5 | 0.5 | MG-1155 | 未完成 | 复活看完，其他没提交
| 测试用例 | 必须 | 重构副本测试用例模板&走读修改 | 雷神 | Day3 | 2 | MG-1114 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 音乐音效测试用例&走读修改 | ts | Day3 | 1.5 | MG-947 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物信息界面测试用例修改 | ts | Day3 | 0.5 | MG-1115 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物装备穿脱，装备列表测试用例设计 | ts | Day6 | 1.5 | MG-1116 | 未完成 | 参加玩家测试
|  | 必须 | 副本新用例模板走读 | ts | Day2 | 0.5 | MG-1156 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 音乐音效测试用例走读 | 雷神 | Day2 | 0.5 | MG-1157 | 完成 |  |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 技能系统测试总结 | 雷神 | Day6 | 1 | MG-1117 | 完成
|  | 必须 | 技能系统测试分享 | 雷神、ts |  | 0.5
|  | 必须 | 总结副本配置问题 | ts | Day5 | 0.3 | MG-1158 | 完成 | [5 empty] | D6
|  | 必须 | 打包操作方法总结to帆爷 | ts | Day6 | 0.1 | MG-1159 | 完成 | [5 empty] | 完成
美术本周输出
| UI | 必须 | 宠物ui界面制作-装备穿脱 | 孙帆 | Day3 | 3 | MG-1161 | 完成 |  |  |  | 等切图 |  | 需要修改
|  | 必须 | 宠物ui界面制作-装备强化，宝石 | 孙帆 | Day6 | 2 | MG-1162 | 完成 |  |  |  | 等切图 |  | 需要修改
| 角色原画 | 超额 | 角色原画-温迪戈 | 孙帆 |  | 3 | MG-960
|  | 必须 | 角色原画草图*7 | 豆豆 | Day3 | 3 | MG-1172 | 完成
|  | 超额 | 角色原画-龙女 | 豆豆 | Day6 | 2 | MG-1173
| 自主任务 | 超额 | 场景制作方法确认 | 孙帆
|  | 必须 | 冰岩，梦魇，狸确认修改 | 孙帆 | Day6 |  |  | 完成
|  | 必须 | UI标准（宠物界面） | 孙帆 | Day6 |  | MG-1163 | 未完成 | 未出文档
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | IM三方 | D3下午
|  |  | 商店三方 | D6下午
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | IM评审 | D1
| 讨论事项 |  | 里程碑5计划填写
|  |  | 策划 | D1
|  |  | 程序，美术 | D2
|  |  | 测试 | D3
|  |  | 确认 | D5
|  |  | 反思 | D4
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 对局镜头评审（等新怪和场景资源-8.12）-调3个镜头(妖表、xw、sf），打三个包 |  |  | sf | 关闭 | 只保留了一个镜头
|  |  | 模型缩放功能 |  | 里程碑5 | sf，xw，zz | 关闭 | 已排期
副本配置同学总结分享

## 20150923
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 |  | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 商店功能 | 雪姬 |  |  | MG-1137 | 完成 | [6 empty] | 完成
|  | 必须 | 副本结算，复活，副本星级评价 | 雪姬 | Day6 | 0.5 | MG-1202 | 完成 | [6 empty] | 完成
| 提交文档 | 必须 | 副本结算，复活，副本星级评价，发翻译需求 | 雪姬 | Day3 | 1.5 | MG-1073 | 完成 | [6 empty] | 完成
|  | 必须 | 状态机整理 | xw | Day3 | 1 | MG-1203 | 完成
|  | 必须 | UI适配方法变更回归文档（锚点） | xw | Day4 | 1 | MG-1204 | 完成 | [5 empty] | 完成
| 评审 | 必须 | 副本结算，复活，副本星级评价 | 雪姬 | Day3 | 0.5 | MG-1205 | 完成 |  |  |  | 完成
| 策划验收 | 必须 | 宠物UI-装备基础界面，装备列表，装备强化验收，宝石，测试配置 | 雪姬 | Day4 | 1 | MG-1104 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | 动作表现调优（包括普通技能动作，大招动作镜头等） | xw | Day2 |  | MG-1206 | 完成
|  | 必须 | 职业定位调优 | 小星 | Day1 | 0.5 | MG-1142 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 职业定位调优（战队模型调优，突出职业特点） | 李佳沛 | Day1 | 0.5 | MG-1143 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 数值审核-职业战力分配 | xw | Day2 | 1 | MG-1207 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能基础价值配比 | 小星 | Day4 | 3 | MG-1208 | 完成
|  | 必须 | 技能价值定义审核 | xw | Day5 | 0.7 | MG-1209 | 完成
|  | 必须 | 技能覆盖率调优 | 小星 | Day5 | 1.5 | MG-1210 | 完成 | [5 empty] | D6
|  | 必须 | 技能基础价值 | xw | Day6 | 0.5 | MG-1211 | 完成
|  | 必须 | 宠物属性拆分（分出等级，强化，进阶在各个等级的属性比重） | 李佳沛 | Day4 | 3 | MG-1212 | 完成
|  | 必须 | 数值审核-属性拆分 | xw | Day5 | 1 | MG-1213 | 完成
|  | 必须 | 宠物成长数值拆分（等级，强化，进阶） | 李佳沛 | Day6 | 2.5 | MG-1214 | 未完成
|  | 必须 | 翻译需求：任务系统，邮箱系统，商店，IM | 雪姬 | Day6 | 0.5 | MG-1139 | 完成
|  | 超额 | 道具合成/分解文档 | 雪姬 |  | 1 | MG-1215
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 强化进阶界面 | 小龙 | Day1 | 0.5 | MG-1144 |  |  | 完成
|  | 必须 | 开孔和镶嵌界面 | 小龙 | Day1 | 0.5 | MG-1145 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面UI替换 | 小龙 | Day3 | 2 | MG-1194
|  | 必须 | 音乐音效Debug | 小龙 | Day6 | 0.5 | MG-1195
|  | 超额 | 宠物界面Debug | 小龙 |  |  | MG-1196
|  | 超额 | 邮箱界面Debug | 小龙 |  |  | MG-1196
|  | 必须 | IM-ui | 小飞 | Day1 | 1 | MG-1176 |  |  | 完成
|  | 必须 | IM-聊天频道划分 | 小飞 | Day2 | 0.5 | MG-1177 | [6 empty] | 完成，待审核
|  | 必须 | IM-玩家发消息,显示服务器消息解析 | 小飞 | Day4 | 2.5 | MG-1178 | [6 empty] | 完成，待审核
|  | 必须 | IM-输入框超出像左移动,最多输入限制 | 小飞 | Day5 | 1 | MG-1180 | [6 empty] | 完成，待审核
|  | 必须 | IM-玩家发言间隔 | 小飞 | Day6 | 0.6 | MG-1181 | [6 empty] | 完成，待审核
|  | 超额 | IM-切换聊天频道 | 小飞 | Day6 | 0.5 | MG-1182
|  | 必须 | 商店数据封装 | 师叔 | Day1 | 1 | MG-1217 |  |  | 完成
|  | 必须 | 商店UI与逻辑开发 | 师叔 | Day3 | 2 | MG-1218 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 商店弹出框开发 | 师叔 | Day4 | 0.5 | MG-1219
|  | 必须 | 商城UI与数据 | 师叔 | Day5 | 1 | MG-1220 | [6 empty] | 等服务器
|  | 必须 | 商店商城与服务器联调 | 师叔 | Day6 | 1 | MG-1221 | [6 empty] | 等服务器
|  |  | 道具、宠物slot更换资源 | 师叔
| 客户端自主任务 | 必须 | 客户端目录整理 | zz | Day1 | 0.5 | MG-1067 |  |  | 完成
|  | 必须 | 图集打包问题处理 | zz | Day1 | 1 | MG-1197 |  |  | D2 | 完成
|  | 必须 | 场景烘培问题规范 | zz | Day2 | 1 | MG-1151 |  |  | D3 |  |  | 完成
|  | 必须 | 场景复用重复问题解决 | zz | Day3 | 1 | MG-1198 |  |  | D4 |  |  | 完成
|  | 必须 | 场景导入地形丢失问题解决 | zz | Day4 | 1 | MG-1199 |  |  | D5 |  |  |  | 继续研究
|  | 必须 | 模型缩放（1.44m-1.76m) | zz | Day5 | 1 | MG-1200 |  |  | D6 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 冥河场景问题处理：柱子，场景资源过大 | zz | Day6 |  | MG-1201
|  | 超额 | 现有资源检查，看是否有需要优化的内容 | zz
|  | 超额 | 打包64位调试 | 师叔 |  | 1 | MG-1152
|  | 超额 | ui删除释放修改 | 小龙 |  | 2
| 服务端自主任务 | 必须 | 商城 | 帅帅 | Day4 | 3 | MG-1192 |  |  |  |  | 需要增加支付服务器功能
|  | 必须 | 月卡和钻石买金币 | 帅帅 | Day6 | 1 | MG-1193 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 屏蔽功能 | 小珍 | Day1 | 1 | MG-1189 |  |  | D3
|  | 必须 | Im功能补充 -增加公告、走马灯等系统消息 | 小珍 | Day4 | 1 | MG-1188
|  | 超额 | IM翻译功能（新版API变复杂了） |  |  | 3 | MG-1113
|  | 必须 | 邮箱功能测试需求 | 小珍 | Day3 |  | MG-1241 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 商城-支付服务器 | 帅帅 |  | 5 | MG-1243
| 必须/超额: 必须; 内容: 服务器底层合并; 负责人: 帅帅; 任务编号: MG-1245 | [6 empty] | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 副本结算，复活，副本星级评价 | 雷神 | Day4 | 0.5 | MG-1155 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 状态机修改文档分析 | 雷神 | Day4 | 0.1 | MG-1222 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | UI适配方法变更回归文档（锚点） | ts | Day5 | 0.1 | MG-1223 | 完成 | [5 empty] | 完成
| 测试用例 | 必须 | 宠物装备穿脱，装备列表测试用例设计，走读修改 | ts | Day2 | 1 | MG-1116 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-装备强化，宝石镶嵌测试用例设计 | ts | Day6 | 2 | MG-1224 | 未完成 | 完成装备强化用例
|  | 必须 | 邮箱用例设计，走读修改 | 雷神 | Day2 | 1.5 | MG-1225 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | IM系统用例设计 | 雷神 | Day5 | 2 | MG-1226 | 未完成 | 插入状态机任务 |  |  |  |  | 风险
| 功能测试 | 必须 | 音乐音效功能测试，复查bug | ts | Day3 | 1 | MG-1227 | 未完成 | bug未修完 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 道具系统-通用slot，装备tips逻辑测试 | ts | Day5 | 0.5 | MG-1228 | 未完成 | 装备tips测完，slot提交晚 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础，装备列表，装备穿脱测试 | ts | Day6 | 1.5 | MG-1229 | 完成 | [5 empty] | 风险
|  | 必须 | 邮箱功能测试 | 雷神 | Day3 | 1 | MG-1230 | 完成 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 状态机制作前预先测试 | 雷神 | Day3 |  | MG-1242 | 完成 |  |  |  | 问题已反馈xw
| 自主任务 | 必须 | 邮箱用例走读 | ts | Day2 |  | MG-1231 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物-装备基础、列表、穿脱用例走读 | 雷神 | Day2 |  | MG-1232 | 完成 |  |  | 完成
美术本周输出
| UI | 必须 | 宠物ui界面制作-装备穿脱 | 孙帆 |  |  | MG-1161 | 完成
|  | 必须 | 宠物ui界面制作-装备强化，宝石 | 孙帆 |  |  | MG-1162 | 完成 | [5 empty] | D6
|  | 必须 | UI-道具tips | 孙帆 | Day4 | 0.5 | MG-1237 | 未完成 | 没安排好时间 |  |  |  |  | D6
|  | 必须 | UI-IM | 孙帆 | Day6 | 1.5 | MG-1240 | 完成
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-温迪戈 | 孙帆 | Day3 | 3 | MG-960 | 未完成 | 没安排好时间
| 自主任务 | 必须 | UI标准（宠物界面） | 孙帆 | Day1 |  | MG-1163 | 未完成 | 不做了 | 未完成
|  | 必须 | 场景原画外包需求，发包 | 孙帆 | Day1 | 1 | MG-1233 | 完成 |  | 未完成
|  | 必须 | 动作表现调优（包括普通技能动作，大招动作镜头等） | 孙帆 |  |  | MG-1235 | 完成
|  | 必须 | 小怪美术需求*6，3D、动作（之前动作发生问题总结） | 孙帆 | Day5 |  | MG-1234 | 未完成 | 没安排好时间
|  | 必须 | 场景制作方法确认 | 孙帆 | Day6 |  |  | 未完成
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆 |  |  |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 副本结算，复活三方 | D6
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  |  | 师叔，雷神，xw |  | D2汇总，下次配置前讲解
|  |  | 道具tips验收 |  |  | 小星
|  |  | prefab第二套状态机不放在Resources下 |  | 9月30日 | zz
|  |  | 检测贴图的mipmap设置，关闭所有的mipmap |  | 9月30日 | zz
|  |  | 工具：检测特效贴图是否有被引用 |  | 9月30日 | zz
小怪美术需求-特效
|  |  | ipa压缩包是否可以直接修改配置 |  |  | zz
|  |  | ios设备上log找不到 |  |  | zz
|  |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | xw，zz
|  |  | 客户端路径已整理清楚，后面再增加资源或配置的同学需要遵守（美术还有两个特效mesh需确认） |  |  | all
状态机调整后MT重新确认美术表现

## 20150930
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 宠物界面-吃道具升级，详细属性界面-提交Qc | 雪姬 | Day5 | 0.5
|  | 必须 | 背包 | 小星 | Day4
| 评审 | 必须 | 宠物界面-吃道具升级，详细属性界面-提交Qc | 雪姬 | Day4 | 0.5
|  | 必须 | 背包 | 小星 | Day2 | 0.5
| 提交文档 | 必须 | 宠物界面-吃道具升级，详细属性界面-提交Qc | 雪姬
|  | 必须 | 副本设计*2章节 | xw | Day5 | 2
|  | 必须 | 2大2中Boss美术需求 | xw | Day5 | 0.5
|  | 必须 | 背包 | 小星 | Day2 | 1
| 策划验收 | 必须 | 宠物UI-装备基础界面，装备列表，装备强化验收，宝石，测试配置 | 雪姬 | Day3 | 2 | MG-1104
|  | 超额 | 商店验收 | 雪姬 |  | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 副本成长定义（玩家考点定义） | xw | Day2 | 1.5
|  | 必须 | 数值审核-宠物经验公式 | xw | Day4 | 0.2
|  | 必须 | 数值审核-宠物强化进阶 | xw | Day6 | 0.5
|  | 必须 | 背包审核 | xw | Day2 | 0.2
|  | 超额 | 对局数值模拟工具需求 | xw |  | 2
|  | 必须 | 团队模型接口（用于各玩法数据调用） | 小星 | Day6 | 3
|  | 必须 | 宠物成长数值拆分（等级，强化，进阶） | 老李 | Day1 | 0.5
|  | 必须 | 宠物经验公式及对应投放基础方式 | 老李 | Day3 | 2
|  | 必须 | 强化道具内容及对应投放基础方式（注意低阶高阶间价值转换） | 老李 | Day5 | 2
|  | 必须 | 进阶道具内容及投放基础方式 | 老李 | Day6 | 1.5
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 宠物进阶材料修改，UI修改 | 小龙 |  | 1 | MG-1259
|  | 必须 | 宠物列表项，装备显示（无，已装备） | 小龙 |  | 0.3 | MG-1260
|  | 必须 | 宠物技能列表，技能图标 | 小龙 |  | 0.2 | MG-1260
|  | 必须 | 宠物界面Debug | 小龙 |  |  | MG-1196
|  | 必须 | IM-切换聊天频道 | 小飞 |  | 0.5 | MG-1182
|  | 必须 | 聊天信息显示排版 | 小飞 |  | 1 | MG-1183
|  | 必须 | 最多可查看50行消息 | 小飞 |  | 0.5 | MG-1184
|  | 必须 | 手指滑动聊天框一系列功能 | 小飞 |  | 1.5 | MG-1185
|  | 必须 | 走马灯,系统公告,提示信息 | 小飞 |  | 2 | MG-1186
|  | 必须 | 点玩家名弹出界面 | 小飞 |  | 1 | MG-1187
|  | 超额 | IM-UI资源更换 | 小飞
|  | 必须 | 商城UI与数据 | 师叔 |  | 1 | MG-1220
|  | 必须 | 商店商城与服务器联调 | 师叔 |  | 1 | MG-1221
测试需求：ipa压缩包是否可以直接修改配置
测试需求：ios设备上log找不到
测试需求：GM指令需求
| 客户端自主任务 | 必须 | prefabs/monsters第二套状态机不放在Resources下 | zz |  |  | MG-1244
|  | 必须 | 检测贴图的mipmap设置，关闭所有的mipmap | zz
|  | 必须 | 工具：检测特效贴图是否有被引用 | zz
|  | 必须 | 冥河场景问题处理：柱子，场景资源过大 | zz |  |  | MG-1201
|  | 超额 | 现有资源检查，看是否有需要优化的内容 | zz
| 服务端自主任务 | 必须 | 商城-支付服务器 | 帅帅 |  | 5 | MG-1243
|  | 必须 | 商城 | 帅帅 |  | 3 | MG-1192
|  | 必须 | 副本结算服务器功能 | 小珍
|  | 必须 | IM翻译功能（新版API变复杂了） | 小珍 |  | 3 | MG-1113
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 宠物界面-改性格，吃道具升级，其他待定内容补充-提交Qc | ts |  | 0.5
|  | 必须 | 道具合成/分解文档 | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 副本设计*2章节 | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 2大2中Boss美术需求 | 雷神 |  | 0.5
| 测试用例 | 必须 | 宠物界面-装备强化，宝石镶嵌测试用例设计 | ts | Day6 | 1 | MG-1224
|  | 必须 | IM系统用例设计 | 雷神 | Day5 | 1 | MG-1226
|  | 必须 | 商店功能测试用例设计 | 雷神 |  | 1.5
|  | 必须 | 副本结算+复活测试用例设计 | 雷神 |  | 1.5
|  | 超额 | 充值功能测试用例设计 | 雷神 |  | 1
| 功能测试 | 必须 | 宠物界面-装备强化，宝石镶嵌测试 | ts |  | 3
|  | 必须 | 宠物界面UI-宠物列表，宠物详情，技能升级，进阶测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 商店功能测试 | 雷神 |  | 1
|  | 超额 | 宠物界面-复查bug | ts
|  | 超额 | 邮箱复查bug | 雷神
|  | 超额 | 模型缩放功能测试 | 雷神 |  | 0.2
| 自主任务 | 必须 | 宠物界面-装备强化，宝石镶嵌用例走读 | 雷神 |  | 1
|  | 必须 | IM用例走读 | ts |  | 1
|  |  | GM指令需求 | ts |  | 0.5
美术本周输出
| UI | 必须 | UI-商店+充值 | 孙帆 | Day4 | 2
|  | 超额 | UI-副本结算+复活 | 孙帆 |  | 1
|  | 超额 | UI-邮箱界面 | 孙帆 |  | 0.5
|  | 超额 | UI-道具tips | 孙帆 |  | 0.5 | MG-1237
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-温迪戈 | 孙帆 | Day6 | 1.5 | MG-960
| 自主任务 | 必须 | 角色3D、动作美术需求*10 | 孙帆 | Day1 | 0.5
|  | 长期 | 外包跟进(角色3D，角色原画，场景原画） | 孙帆 |  | 3
|  | 必须 | 场景制作方法确认 | 孙帆 | Day6
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 宠物界面-改性格，吃道具升级，其他待定内容补充-三方
道具合成/分解文档 三方
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  |  | 师叔，雷神，xw |  | D2汇总，下次配置前讲解
|  |  | 道具tips验收 |  |  | 小星
|  |  | prefab第二套状态机不放在Resources下 |  | 9月30日 | zz
|  |  | 检测贴图的mipmap设置，关闭所有的mipmap |  | 9月30日 | zz
|  |  | 工具：检测特效贴图是否有被引用 |  | 9月30日 | zz
小怪美术需求-特效
|  |  | ipa压缩包是否可以直接修改配置 |  |  | zz
|  |  | ios设备上log找不到 |  |  | zz
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | xw，zz
|  |  | 客户端路径已整理清楚，后面再增加资源或配置的同学需要遵守（美术还有两个特效mesh需确认） |  |  | all
状态机调整后MT重新确认美术表现

## 20151014
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
|  | 必须 | 道具合成/分解文档 | 雪姬 |  | 1 | MG-1215
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须 | IM Debug
|  | 超额 | 宠物-装备详情Debug
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20151021
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 三方前 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效