## 里程碑5
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 宠物界面全部功能，邮箱，IM，商店，副本结算，音乐音效 |  |  | 策划文档 | 策划设计文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 |  |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
| 必须完成 | 功能 | 程序优化工作 |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
|  | 内容 | 两章副本内容设计 |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 文档 | 宠物图鉴，道具合成，背包，疲劳值，对局优化 |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 美术 | 小怪*10，场景*1 |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
| 超额任务 | 功能 | 宠物图鉴，道具合成，热更新 |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
|  | 美术 | 场景*1
[7 empty] | 9月16日 | 9月23日 | 9月30日 | 10月14日 | 10月21日
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 5W1 | 5W2 | 5W3 | 5W4 | 5W5 | 备注
1 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-宠物列表，宠物详情，技能升级，进阶 | 1 | QA测试 | 已完成 |  | 程序开发（含UI） | 延期：程序开发（含UI） | QA测试
2 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-装备基础，装备列表 | 1 | QA测试 | 已完成 |  | 程序开发（含UI） | 延期：程序开发（含UI） | QA测试
3 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-装备强化，宝石镶嵌 | 1 | QA测试 | 已完成 |  | 程序开发（含UI） | 延期：程序开发（含UI） | QA测试
4 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-改性格，吃道具升级，宠物详细属性，其他待定内容补充 | 1 | QA测试 | 已完成 |  | 文档设计 | 延期：文档设计，封文档 | 程序开发 | QA测试
5 | 功能项 | 道具 | 道具系统-通用slot，装备tips、道具tips | 1 | QA测试 | 已完成 |  |  | 换UI（看美术资源） | 延期：换UI，QA测试
6 | 功能项 | 交互 | 邮箱 | 1 | QA测试 | 已完成 |  | QA测试（功能） |  | 换UI（看美术资源） | QA测试
7 | 功能项 | 副本 | 副本结算+复活，副本星级评价（3星） | 1 | QA测试 | 已完成 | 文档设计 | 封文档 | 程序开发 | 延期：程序开发 | QA测试
8 | 功能项 | 其他 | 音乐音效 | 1 | QA测试 | 已完成 |  | QA测试
9 | 内容项 | 其他 | 玩家测试结果分析，总结 | 1 | QA测试 | 未完成
10 | 功能项 | 交互 | IM系统 | 1 | QA测试 | 已完成 | 封文档 | 程序开发 |  | 延期：程序开发，QA测试 | 延期：QA测试
11 | 功能项 | 交互 | 服务器-IM翻译功能 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发 |  | 延期：程序开发
12 | 功能项 | 交互 | 服务器-Http协议升级 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发 |  | 延期：程序开发
13 | 功能项 | 道具 | 商店+充值 | 1 | QA测试 | 未完成 | 封文档 |  | 程序开发 |  | QA测试
14 | 功能项 | 对局 | 模型缩放功能-缩放比例待确认，只能微调 |  | QA测试 | 已完成 |  | 提前：程序开发 | 程序开发
15 | 内容项 | 副本 | UI适配方法变更回归文档（锚点） | 1 | 封文档 | 已完成 |  | 策划文档，提前：封文档 | 封文档
16 | 内容项 | 副本 | 副本内容设计*2 | 1 | 封文档 | 未完成 |  |  | 策划文档 | 延期：策划文档，封文档
17 | 内容项 | 副本 | 小怪大招动作需求（10只） | 1 | 封文档 | 未完成 |  |  | 策划文档 | 延期：需求文档，封文档
18 | 内容项 | 副本 | Boss美术需求（2大） | 1 | 封文档 | 已完成 |  |  | 策划文档 | 延期：策划文档，封文档
19 | 内容项 | 副本 | Boss美术需求（2中） | 1 | 封文档 | 已完成 |  |  | 策划文档 | 延期：策划文档，封文档
20 | 美术 | UI | UI-宠物界面（宠物列表、详情、属性、技能、进阶，装备基础、列表、强化、打孔、宝石镶嵌） | 1 | 美术资源 | 已完成 | 美术资源 | 延期：美术资源
21 | 美术 | UI | UI-邮箱界面 | 1 | 美术资源 | 已完成 | 美术资源 |  | 美术资源 | 延期：美术资源
22 | 美术 | UI | UI-装备、道具tips | 1 | 美术资源 | 已完成 |  | 美术资源 |  | 延期：美术资源
23 | 美术 | UI | UI-IM | 1 | 美术资源 | 已完成 |  | 美术资源
24 | 美术 | UI | UI-副本结算+复活 | 1 | 美术资源 | 已完成 |  |  | 美术资源 | 延期：美术资源
25 | 美术 | UI | UI-商店+充值 | 1 | 美术资源 | 已完成 |  |  | 美术资源
26 | 内容项 | 宠物 | 强化需求道具内容 | 1 | 策划文档 | 已完成 |  |  | 内容设计 | 延期：内容设计
27 | 内容项 | 宠物 | 进阶需求道具内容 | 1 | 策划文档 | 已完成 |  |  | 内容设计 | 延期：内容设计
28 | 内容项 | 装备 | 装备内容（包括强化石，进阶石） | 1 | 策划文档 | 已完成 |  |  |  | 内容设计
29 | 内容项 | 宝石 | 宝石内容 | 1 | 策划文档 | 未完成 |  |  |  |  | 内容设计
30 | 内容项 | 宠物 | 宠物经验公式 | 1 | 策划文档 | 已完成 |  |  | 内容设计
31 | 内容项 | 角色 | 玩家经验公式 | 1 | 策划文档 | 未完成 |  |  |  |  | 内容设计
32 | 数值项 | 技能 | 技能覆盖率调优 | 1 | 策划文档 | 已完成 |  | 数值设计
33 | 数值项 | 技能 | 技能基础价值配比 | 1 | 策划文档 | 已完成 |  | 数值设计
34 | 数值项 | 宠物 | 显示战力定义 | 1 | 策划文档 | 未完成 |  |  |  | 数值设计
35 | 功能项 | 对局 | 状态机整理 | 2 | QA测试 | 未完成 |  | 策划文档，程序开发 | 延期：程序开发
36 | 功能项 | 宠物 | 宠物图鉴 | 2 | 封文档 | 未完成 |  |  |  | 文档设计 | 封文档
37 | 功能项 | 道具 | 背包 | 2 | 封文档 | 已完成 |  |  | 提前：文档设计 | 文档设计，提前：封文档 | 封文档
38 | 功能项 | 道具 | 道具合成/分解 | 2 | 封文档 | 未完成 |  |  | 文档设计（预计Day1）+封文档 | 延期：文档设计，程序开发
39 | 功能项 | 对局 | 对局功能优化 | 2 | 封文档 | 未完成 |  |  | 策划文档 | 封文档
40 | 功能项 | 对局 | 自动战斗逻辑 | 2 | 封文档 | 未完成 |  |  |  | 策划文档
41 | 功能项 | 角色 | 疲劳值文档 | 2 | 策划文档 | 未完成 |  |  |  |  | 策划文档
42 | 功能项 | 主流程 | 主UI需求 | 2 | 策划文档 | 未完成 |  |  |  |  | 策划文档
43 | 美术 | 角色 | 女妖 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 动作
44 | 美术 | 角色 | 皮影 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 动作 | 特效
45 | 美术 | 角色 | 冰岩 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 动作 | 特效
46 | 美术 | 角色 | 梦魇 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 动作 | 特效
47 | 美术 | 角色 | 嫦娥 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 动作 | 特效
48 | 美术 | 角色 | 龙女 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 动作 | 特效
49 | 美术 | 角色 | 温迪戈 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 原画 | 3D模型 |  | 动作
50 | 美术 | 角色 | 水鬼 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 原画 | 3D模型 |  | 动作
51 | 美术 | 角色 | 小丑 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 原画 | 3D模型 |  | 动作
52 | 美术 | 角色 | 伊芙利特 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 原画 | 3D模型 |  | 动作
53 | 美术 | 角色 | 红牛 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 原画 | 3D模型 |  | 动作
54 | 美术 | 角色 | 独角兽 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  | 原画 | 3D模型 |  | 动作
55 | 美术 | 角色 | 火鸟 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  |  | 原画 | 3D模型
56 | 美术 | 场景 | 场景原画： 火山 | 1 | 美术资源 | 未完成 |  |  | 原画 | 3D模型 | 场景拼接
57 | 美术 | 场景 | 场景原画： 巢穴 | 1 | 美术资源 | 已完成 |  |  |  | 原画 | 3D模型
58 | 功能项 | 其他 | 怪物动作资源优化 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 资源替换
59 | 功能项 | 其他 | 场景烘培参数确认 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发 |  | 延期：程序开发
60 | 功能项 | 其他 | 客户端内存优化 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发
61 | 功能项 | 其他 | 客户端目录整理 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发 | 延期：程序开发
62 | 功能项 | 其他 | 64位包的问题 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发 | 延期：程序开发
63 | 功能项 | 其他 | 副本制作遇到问题总结 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发
64 | 功能项 | 其他 | 场景复用重复问题解决 | 1 | 程序开发 | 已完成 |  | 程序开发
65 | 功能项 | 其他 | 场景导入地形丢失问题解决 | 1 | 程序开发 | 已完成 |  | 程序开发
66 | 功能项 | 其他 | 现有资源检查，看是否有需要优化的内容 | 2 | 程序开发 | 未完成 |  | 程序开发
67 | 功能项 | 其他 | UI删除整理 | 2 | 程序开发 | 已完成 |  | 程序开发
68 | 功能项 | 其他 | 图集打包问题 | 2 | 程序开发 | 已完成 |  | 提前：程序开发 | 程序开发
69 | 功能项 | 主流程 | loading界面 | 2 | 程序开发 | 未完成 |  |  | 程序开发
70 | 功能项 | 交互 | 公会-服务器 | 3 | 程序开发 | 未完成 |  |  |  | 程序开发
71 | 功能项 | 主流程 | 热更新功能 | 3 | 程序开发 | 未完成 |  |  |  |  | 程序开发
72 | 功能项 | 主流程 | 推送功能研究-客户端 | 3 | 程序开发 | 未完成 |  |  | 程序开发
73 | 功能项 | 主流程 | 推送功能研究-服务器 | 3 | 程序开发 | 未完成 |  |  |  |  | 程序开发
74 | 功能项 | 对局 | 大招-法阵表现形式优化 | 3 | 策划文档 | 未完成
75 | 功能项 | 副本 | 副本选择文档 | 3 | 策划文档 | 未完成
76 | 美术 | UI | UI-宠物图鉴 | 2 | 美术资源 | 未完成
77 | 美术 | UI | UI-背包 | 2 | 美术资源 | 已完成
78 | 美术 | UI | UI-道具合成 | 2 | 美术资源 | 未完成
79 | 标准项 | 美术 | UI标准 | 1 | 文档 | 已完成 | 标准文档
80 | 功能项
81 | 功能项
82 | 功能项
83 | 功能项
84 | 功能项
85 | 功能项
86 | 功能项
87 | 功能项
88 | 功能项
89 | 功能项
90 | 功能项
91 | 功能项
92 | 功能项
93 | 内容向
94 | 内容项
95 | 内容项

## 策划工作
| 总计 |  | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
辛 | 里程碑5工作安排 | 0.3 | 里程碑5工作安排 | 0.3 | √
| 配置方法归纳（大招，被动，技能表现） | 1 | 配置方法归纳（大招，被动，技能表现） | 1 | √
| 命名规范，目录结构整理 | 1 | 命名规范，目录结构整理 | 1 | √
| 新人培训 | 2 | 新人培训 | 2 | √
| 结算逻辑审核 | 0.5 | 结算逻辑审核 | 0.5 | √
| 状态机整理 | 1 |  |  |  | 状态机整理 | 1 | √
| UI适配方法变更回归文档（锚点） | 1 |  |  |  | UI适配方法变更回归文档（锚点） | 1 | √
| 数值审核-职业战力分配 | 1 |  |  |  | 数值审核-职业战力分配 | 1 | √
| 数值审核-属性拆分 | 1 |  |  |  | 数值审核-属性拆分 | 1 | √
| 技能价值定义审核 | 0.7 |  |  |  | 技能价值定义审核 | 0.7 | √
| 装备拆分审核 | 0.5 |  |  |  | 技能基础价值 | 0.5 | √
| 副本成长定义（玩家考点定义） | 2 |  |  |  |  | 0.5 |  | 副本成长定义（玩家考点定义） | 1.5
| 副本设计*2章节 | 3 | [6 empty] | 副本设计*2章节 | 2
| 2大2中Boss美术需求 | 0.5 | [6 empty] | 2大2中Boss美术需求 | 0.5
| 小怪美术需求 | 0.5 | [6 empty] | 小怪美术需求 | 0.5
| 道具合成/分解审核 | 0.5 | [6 empty] | 道具合成/分解文档审核 | 0.5
| 数值审核-宠物经验公式 | 0.2 | [6 empty] | 数值审核-宠物经验公式 | 0.2
| 数值审核-宠物强化进阶 | 0.5 | [6 empty] | 数值审核-宠物强化进阶 | 0.5
| 对局逻辑调优审核 | 0.2 | [6 empty] | 对局逻辑调优审核 | 0.2
| 状态机功能验收 | 0.5 | [9 empty] | 状态机功能验收 | 0.5
| 宠物图鉴审核 | 0.5 | [9 empty] | 宠物图鉴审核 | 0.5
| 背包文档审核 | 0.5 | [9 empty] | 背包文档审核 | 0.5
| 团队模型接口审核 | 0.5 | [9 empty] | 团队模型接口审核 | 0.5
| 数值审核-宠物装备强化进阶 | 0.5 | [9 empty] | 数值审核-宠物装备强化进阶 | 0.5
| 数值审核-宝石 | 0.5 | [9 empty] | 数值审核-宝石 | 0.5
| 主界面，村落UI | 2 | [9 empty] | 主界面，村落UI | 2
| 疲劳值文档审核 | 0.2 | [12 empty] | 疲劳值文档审核 | 0.2
| 数值审核-玩家经验公式 | 0.2 | [12 empty] | 数值审核-玩家经验公式 | 0.2
| 玩家成长卡点设计，一次性投放口预估（任务前置） | 4 | [12 empty] | 玩家成长卡点设计，一次性投放口预估（任务前置） | 4
| 总计 | 26.8 |  | 4.8 |  |  | 5.7 |  |  | 5.9 |  |  | 5 |  |  | 4.4
雪 | NPC商店+ 商城 | 1 | NPC商店+ 商城 | 1 |  | NPC商店+ 商城 | 1 | √
| IM系统 | 2 | IM系统-封文档 | 1.5 | √
| 副本结算+复活，副本星级评价临时处理办法 | 1.5 | 副本结算+复活，副本星级评价临时处理办法 | 1 |  | 副本结算封文档 | 0.5 | √
| 系统多语言需求：宠物界面-装备、强化、进阶、宝石；IM系统；商店系统； | 0.5 | 系统多语言需求：宠物界面-装备、强化、进阶、宝石；IM系统；商店系统； | 0.5 | √
| 系统多语言需求：任务系统，邮箱系统； | 0.5 |  |  |  | 系统多语言需求：任务系统，邮箱系统； | 0.5 | √
| 宠物界面验收 | 1 |  |  |  | 宠物界面验收 | 1
| 宠物界面-改性格，吃道具升级，其他待定内容补充 | 2 |  |  |  | 宠物界面-改性格，吃道具升级，其他待定内容补充-提交Qc | 1 |  | 宠物界面-封文档 | 1
| 道具合成/分解 | 3 |  |  |  | 道具合成/分解 | 1 |  | 道具合成/分解提交QC+封文档 | 2
| 宠物图鉴（合成/分解） | 2.5 | [9 empty] | 宠物图鉴（合成/分解）提交QC | 1.5 |  | 宠物图鉴-封文档 | 1
| IM系统验收 | 0.5
| 邮箱功能验收 | 0.5
| 副本结算验收 | 0.5
| 道具合成验收 | 0.5
| 宠物图鉴（合成/分解）验收 | 0.5
| 宠物界面相关bug处理 | 2
| 其他bug预留时间 | 2
| 总计 | 20.5 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 1.5 |  |  | 1
星
| 宠物属性文档整理 | 1.5 | 宠物属性文档整理 | 1.5 | √
| 投放数值计算，等级段效率比计算（合成道具前置） | 2 | 投放数值计算，等级段效率比计算（合成道具前置） | 2 | √
| 职业定位调优（战队模型调优，突出职业特点） | 2 | 职业定位调优 | 1.5 | √ | 职业定位调优 | 0.5 | √
| 技能覆盖率调优 | 1.5 |  |  |  | 技能覆盖率调优 | 1.5 | √
| 技能基础价值配比 | 3 |  |  |  | 技能基础价值配比 | 3 | √
| 背包 | 2 | [6 empty] | 背包提交QC | 1.5 |  | 背包-封文档 | 1
| 团队模型接口（用于个玩法数据调用） | 3 | [6 empty] | 团队模型接口（用于各玩法数据调用） | 3
| 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理 | 1.5 | [9 empty] | 封文档 | 0.5
| 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整 | 1.5 | [9 empty] | 封文档 | 0.5
| 显示战力定义 | 2 | [9 empty] | 自动战斗逻辑，敌方大招释放逻辑统一考虑 | 3
| 自动战斗逻辑 | 3 | [9 empty] | 提交QC-对局逻辑调优-回合结算相关问题处理 | 1 |  | 显示战力定义 | 2
| 疲劳值文档 | 1.5 | [9 empty] | 提交QC-对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整 | 1 |  | 疲劳值文档 | 1.5
| 玩家等级成长公式计算 | 1 | [12 empty] | 玩家等级成长公式计算 | 1
| vip特权替代方案 | 3 | [12 empty] | vip特权替代方案 | 3
| 总计 | 28.5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4.5 |  |  | 7 |  |  | 7.5
李 | 理解现有数值结构 | 3 | 理解现有数值结构 | 3 | √
| 职业定位调优（战队模型调优，突出职业特点） | 2 | 职业定位调优（战队模型调优，突出职业特点） | 1.5 | √ | 职业定位调优（战队模型调优，突出职业特点） | 0.5 | √
| 宠物属性拆分（分出等级，强化，进阶在各个等级的属性比重） | 3 |  |  |  | 宠物属性拆分（分出等级，强化，进阶在各个等级的属性比重） | 3 | √
| 宠物成长数值拆分（等级，强化，进阶） | 3 |  |  |  | 宠物成长数值拆分（等级，强化，进阶） | 2.5 |  | 宠物成长数值拆分（等级，强化，进阶） | 0.5
| 宠物经验公式及对应投放基础方式 | 2 | [6 empty] | 宠物经验公式及对应投放基础方式 | 2
| 强化道具内容及对应投放基础方式（注意低阶高阶间价值转换） | 2 | [6 empty] | 强化道具内容及对应投放基础方式（注意低阶高阶间价值转换） | 2
| 进阶道具内容及投放基础方式 | 2 | [6 empty] | 进阶道具内容及投放基础方式 | 1.5
| 装备数值拆分（分解，强化，进阶） | 3 | [9 empty] | 装备数值拆分（分解，强化，进阶） | 3
| 装备内容 | 3 | [9 empty] | 装备内容 | 3
| 宝石数值拆分（种类，等级） | 3 | [12 empty] | 宝石数值拆分（种类，等级） | 3
| 宝石内容 | 2 | [12 empty] | 宝石内容 | 2
| 总计 | 28 |  | 4.5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5

## 程序工作
| M5W1 | 完成 | M5W2 | 完成 | M5W3 | 完成 | M5W4 | 完成 | M5W5
zz | 场景烘培参数确认 |  | 场景复用重复问题解决 |  | 模型缩放 |  | 热更新功能
| 客户端内存优化 |  | 场景导入地形丢失问题解决 |  | 图集打包问题
| 客户端目录整理 |  | 现有资源检查，看是否有需要优化的内容 |  | Loading界面
图集打包问题
模型缩放
小飞 | 怪物动作资源优化 |  | IM |  | IM |  | IM换UI |  | 背包
| IM |  | 状态机调整 |  | 装备、道具tips换UI资源 |  | IM Debug
背包
师叔 | 64位包的问题 |  | 商店、充值 |  | 商店、充值 |  | 商店、充值Debug
| 副本制作遇到问题总结 |  |  |  | 推送功能研究
小龙 | 宠物装备-基础，列表 |  | 宠物界面UI替换 |  | 副本结算，复活，星级评价 |  | 宠物界面-改性格，吃道具升级，宠物详细属性，其他待定内容补充 |  | 宠物图鉴
| 宠物装备-强化 |  | UI删除整理 |  | 宠物界面Debug |  | 邮箱换UI资源
| 宠物装备-宝石镶嵌 |  | 音乐音效Debug |  | 邮箱Debug |  | 道具合成/分解
帅帅 | 商店 |  | 商店 |  | 公会 |  | 公会 |  | 推送功能研究
道具合成/分解
小珍 | IM翻译 |  | 副本结算，复活，副本评价 | [5 empty] | 宠物图鉴
http协议升级

## 测试工作
| M5W1 | 完成 | M5W2 | 完成 | M5W3 | 完成 | M5W4 | 完成 | M5W5 | 完成
ts
| 音乐音效测试用例设计 |  | 音乐音效功能测试，复查bug |  | 宠物界面-装备强化，宝石镶嵌测试 |  | 商城功能测试 |  | 宠物界面-改性格，吃道具升级，宠物详细属性，其他待定内容测试，复查bug
| 宠物界面-宠物列表，宠物详情，技能升级，进阶用例修改 |  | 宠物界面-装备强化，宝石镶嵌测试用例设计 |  | 宠物界面-宠物列表，宠物详情，技能升级，进阶测试 |  | 宠物界面-改性格，吃道具升级，宠物详细属性，其他待定内容测试用例设计 |  | 商城复查bug
| 宠物界面-装备基础，装备列表，装备穿脱测试用例设计 |  | 宠物界面-装备基础，装备列表，装备穿脱测试 |  | 宠物界面-改性格，吃道具升级，宠物详细属性，其他待定内容文档分析 |  | 道具tips逻辑测试，复查bug |  | 宠物图鉴文档分析
|  |  | 道具系统-通用slot，装备tips逻辑测试 |  | 充值功能测试用例设计 |  | 宠物界面-复查bug
[5 empty] | 宠物界面-复查bug |  | 小怪大招动作需求（10只）文档分析
Boss美术需求（2大）文档分析
Boss美术需求（2中）文档分析
宠物系统测试总结
任务系统测试总结
[5 empty] | 怪物动作资源替换 |  | 设备性能测试方案研究 |  | 兼容性测试方案确定
雷神
| IM系统文档分析 |  | 副本结算，副本星级评价（3星）文档分析 |  | 邮箱复查bug |  | IM-复查bug |  | 副本结算，副本星级评价（3星）测试，复查bug
| 技能系统测试总结 |  | 邮箱用例设计 |  | 商店功能测试用例设计 |  | 邮箱换UI测试 |  | 商店-复查bug
| 商店充值文档分析 |  | 邮箱功能测试 |  | 副本结算+复活，副本星级评价（3星）测试用例设计 |  | IM系统功能测试 |  | 背包文档分析
| 重构副本测试用例模板&走读修改 |  | IM系统功能测试用例设计 |  | 商店功能测试 |  | 复活测试 |  | 模型缩放功能-缩放比例测试
[5 empty] | 道具合成/分解文档分析 |  | 副本内容设计*2文档分析
| 复活文档分析 |  |  |  | UI适配方法变更回归文档（锚点）文档分析 |  | 对局功能优化文档分析 |  | 状态机调整测试
[7 empty] | 设备性能测试方案研究 |  | 兼容性测试方案确定

## 美术外包详细时间表
|  | w1 |  | w2 |  | w3 |  | w4 |  | w5
内容 | 原画/发包时间 | 9月16日 |  | 9月23日 |  | 9月30日 |  | 10月14日 |  | 10月21日
女妖 |  |  |  | 动作 |  | 特效
皮影 |  |  |  | 动作 |  | 特效
冰岩 |  |  |  | 动作 |  | 特效
梦魇 |  |  |  | 动作 |  | 特效
狸 |  |  |  | 动作 |  | 特效
温迪戈 | 9.24 |  |  |  |  | 3D模型 |  |  |  | 角色原画，动作 |  | 特效
龙女 | 9.24 |  |  |  |  | 3D模型 |  | 角色原画 |  | 动作 |  | 特效
水鬼 | 9.24 |  |  |  |  | 3D模型 |  | 角色原画 |  | 角色原画，动作 |  | 特效
小丑 | 9.24 |  |  | 角色原画 |  | 3D模型 |  |  |  | 3D模型，动作 |  | 特效
红牛 | 9.29 |  |  |  |  | 3D模型 |  | 角色原画 |  | 3D模型，动作 |  | 特效
独角兽 | 9.24 |  |  | 角色原画 |  | 3D模型 |  |  |  | 3D模型，动作 |  | 特效
火鸟 | 9.24 | [6 empty] | 3D模型 |  |  |  | 动作
嫦娥 | 9.24 | [6 empty] | 角色原画 |  | 3D模型
大天狗 | 9.24 |  |  | 角色原画 |  |  |  | 3D模型 |  | 3D模型
伊芙利特 | ？ |  |  |  |  | 3D模型 |  | 角色原画 |  | 角色原画，动作 |  | 特效
Boss1 | 10.14
Boss2 | 10.14
红T（apodal_stone1)
红提升S (舞狮 Dancing Lion)
白提升S（伪天使)
绿物D (精灵王)
绿H （森林妖姬Dryad）
道成寺钟 | [7 empty] | 角色原画 |  | 角色原画
原画-场景-火山 | [5 empty] | 原画 |  | 3D
原画-场景-巢穴 | [5 empty] | 原画 |  | 3D
|  | M5W1 | 完成 | M5W2 | 完成 | M5W3 | 完成 | M5W4 | 完成 | M5W5 | 完成
sf |  | UI-宠物界面-装备基础，装备列表 |  | 原画-角色-温迪戈 |  | UI-邮箱界面 |  | 原画-场景-沙漠 |  | 火山场景拼接
|  | UI-宠物界面-装备强化，打孔宝石镶嵌 |  | UI-装备、道具tips |  | UI-副本结算+复活
|  | UI标准-宠物 |  | UI-IM |  | UI-商店+充值
|  | 角色3D、动作、特效美术需求*5 |  | 场景制作问题确认 |  | 角色3D、动作、特效美术需求*10
|  | 外包跟进 |  | 外包跟进 |  | 外包跟进 |  | 外包跟进 |  | 外包跟进 |  | 外包跟进
豆豆 |  | 原画-角色草稿*7
待确认问题：角色原画外包；场景原画外包

## 美术原画时间计算
角色 |  | 数量 | 时间 |  | 3D+动作
| 森林 | 4 | 3.5 | 14 | 3周 | 确认哪周能给多少美术资源
|  | 5 | 3 | 15
|  | 1 | 4 | 4
33
| 冥河 | 1 | 3.5 | 3.5
|  | 3 | 3 | 9
|  | 1 | 4 | 4
16.5
3D
场景 | 森林 | 2 | 5 | 10 | 3周 | 确认哪周能给多少美术资源
| 冥河 | 3 | 5 | 15 | 3周
25
UI | 风格 |  | 5
| 对局UI |  | 5
| 对局外界面 | 排一下能做几个

## 问题记录
里程碑4问题总结：
里程碑4完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有两章副本的配置及debug，新增了玩家测试的一些临时修改
里程碑4完成的功能有：被动技能，战斗AI达到测试完成。音乐音效逻辑，邮箱功能程序开发
里程碑4完成的内容有：两章玩家测试的副本，对局UI更换资源，小怪*15、boss*2的美术资源
里程碑4计划任务共88个，已完成71个，完成率81%
优先级为1的任务工48个，已完成47个，完成率98%，未完成工作包括：魔灵分析报告
优先级为2、3的任务工40个，已完成23个，完成率58%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、测试自主任务
Jira Bug新增345个，总计655个，剩余42个未修复
问题总结：
| 1 | 以后有那种类似配副本的情况，需要策划有人验收和接应，不能就丢出来前面就完全没人管
xw和师叔确认
| 2 | 目前客户端中配置文件已经达到34个，是否有些多，后边还有很多的玩法、活动、其他功能系统，是否考虑配置结构优化（策划&程序）
装备强化表等，查一下具体表有没有问题
| 3 | 副本内容设计时需要更加详细的描述清楚，方便配置
变更需求及时回归，文档需要补充的内容ts和xw确认，回归副本文档模板
| 4 | 目前感觉策划1个人出功能文档，速度慢，程序测试在安排任务的时候在每个里程碑后半段压力较大
里程碑5需要做数值工作，在下个里程碑会有调整
| 5 | 有一些表现相关的内容最好确定一下标准，例如动作时长、特效时长、模型大小等，能全部用通用标准最好
需求检查清楚，美术资源验收把关
| 6 | 严于律己，克己奉公，责有攸归，奖罚分明，高效的岗位责任制，利于提高企业生产率
| 7 | 尺璧寸阴，小事上不必吹毛求疵，大事上要不拘小节，以减少时间成本
及时沟通，人不在用微信沟通
| 8 | 居安思危,思则有备,有备无患，保持竞争意识，戒骄戒躁
| 9 | 小怪大招美术表现由孙帆出美术需求文档，策划提供大招逻辑需求
| 10 | 工作完成要交接给下游同事的，提交到对应人才算完成（如：测试内容要提交到客户端，美术资源要提交到资源目录）
| 11 | 测试内容要在移动端上测完才算完成，windows上测试会有问题
| 12 | Jira及时更新
里程碑3问题总结：
里程碑3完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有：V0.2体验修改内容，被动技能封文档，宠物界面进阶功能以及策划部分设计文档
里程碑3完成了对局剩余及体验修改的一些功能，如：动画表现相关，副本、对局、进程关系，服务器客户端副本数据联调等
完成了副本选择-副本信息，阵容调整初版功能，任务系统功能，宠物界面中宠物详情和列表已经达到QA测试，技能升级和宠物进阶已完成开发和验收。
新增了工作：HockeyApp功能添加，私服搭建，服务器自动发布工具，多语言基础功能，8章小怪属性设计以及布怪
里程碑3计划任务共63个，已完成52个，完成率83%
优先级为1的任务工43个，已完成36个，完成率84%，未完成工作包括：游戏原型，副本设计范围，两章副本设计，竞品研究，命名规范，场景原画-冥河
优先级为2、3的任务工13个，已完成9个，完成率69%，未完成工作包括：副本选择UI，副本结算文档，背包文档，取消工作1个：技能系统回归测试
Jira任务单新增290个，其中 个已完成，剩余23个，完成率92%
Jira Bug新增116个，总计310个，剩余24个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复，剩余未修复问题大部分未UI相关低优先级问题。
但由于UI风格尚未确认，导致已开发功能并未制作UI相关资源及配置。
问题总结：
1 | 魔灵召唤的体验和产出是否达到了预期效果？后期需要借鉴的内容是否已经掌握？
2 | 新增设计目的讲解流程感觉效果如何？后续怎么做？
3 | 里程碑4结束后，到0.7的版本已经过半。
到年底除了里程碑4之外只剩4个月时间，功能和内容上距离0.7的目标还有很大差距。
对于时间和游戏内容的平衡需要考虑，不能重复zy的做法。
里程碑2问题总结回顾：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确-已确认流程，关于提交部分的审核标准需要在里程碑4确定
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
里程碑2问题总结：
里程碑2完成情况：
里程碑2完成了对局、技能功能的完善，对局中除摸摸功能暂停外，其他均按原计划完成，包括：对局流程，AI，UI
服务器端完成工作道具系统、任务系统。客户端和服务器已经联调角色，登录，宠物部分。
由于项目方向变更，导致美术风格、游戏内容部分工作阻碍，所以原计划的5*3个对局制作（包括美术资源）全部取消。
另外阻碍的内容还有游戏原型设计，商业模型设计，部分统设计文档，如：背包，宠物，邮箱，好友，疲劳值等
超额任务副本基础功能已达到三方前状态，程序初步估时完成，该功能取消故相关工作取消。
新增v0.2版本对局设计*3，用于集体体验v0.2版本的游戏内容。
里程碑2计划任务共67个，已完成35个，完成率52%
优先级为1的任务工30个，已完成19个，完成率63%，未完成工作包括摸摸，游戏原型，动作状态机自动生成，美术资源。
优先级为2、3的任务工37个，已完成16个，完成率43%，未完成工作包括副本等序开发工作7个及策划数值和文档相关工作14个。
| Jira任务单新增220个，其中201个已完成，剩余19个，完成率91% |  |  |  | （Jira任务数据和里程碑任务数据偏差还是有一些，如果任务按里程碑发偏差会小一些？）
Jira Bug新增130个，总计186个，剩余4个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复
任务整体完成率并不是很好，一方面由于项目转方向导致部分工作阻碍，另一方面也体现出工作计划规划还是有很大偏差，对于任务制作时间预估偏理想，策划验收跟进部分时间未预留充分。
问题总结：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确（会议中大概浏览一下原流程，会后讨论我们自己的流程）
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
其他问题：
1 | 里程碑的进度永远不会比黑板上的快 |  | 周版本内任务无法完成的，周末加班补上
2 | 开会填表格太多 |  | 已讨论
里程碑1总结问题回顾：
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
| 3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
| 7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  | 有部分执行了，需要继续监管（Leader）
8、策划、测试代码权限管理
| 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ |  |  | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
| 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 |  |  | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目（小飞项目是禁止提交无关资源的）
| 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ |  |  | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核-zz负责审核和提交
9、 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家