## 5-27周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 宠物基础架构 | 小星 | day2 | MG-321 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 主角属性，账号基础数据 | 小星 | day2 | MG-322 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-伤害公式计算 | 小星 | day2 | MG-323 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗流程（进程，战斗） | 雪姬 | day2 | MG-325 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能系统 | 小星 | day4 | MG-326 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 大招操作*2（加一种法术伤害的） | 小星 | day6 | MG-327
| 提交qc | 必须 | 技能系统-AI | 小星 | day6 | MG-328 | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-UI | 雪姬 | day6 | MG-329 | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-换宠 | 雪姬 | day6 | MG-330 | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-照妖镜 | 雪姬 | day4 | MG-331 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 抓宠、封妖 | 雪姬 | day6 | MG-333 | 完成
|  | 必须 | 对局，技能动画表现 | 雪姬 | day4上午 | MG-334 | 完成 |  |  |  | 未完成 | 完成
|  | 必须 | 大招操作（加一种法术伤害的） | 小星 | day4上午 | MG-335 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本结算 | 小星 | day6 | MG-336 | 完成
|  | 必须 | 副本基础逻辑 | 雪姬 | day6 | MG-306 | 未完成
|  | 必须 | 道具系统文档 | 小星 | day6 |  | 完成
| 策划自主任务 | 必须 | 产品原型制作-功能及内容(功能主要界面操作方面，内容主要对局层面：怪物分布、技能分布、对局玩点分布） | 胖子 | day6 | MG-285 | 完成
|  | 必须 | 产品原型制作-功能及内容（功能主要副本解谜方面，内容主要活动层面，活动内容，活动基础架构，各个系统内部经济模板） | xw | day6 | MG-284 | 未完成
|  | 超额 | 任务系统架构重构 | 胖子 |  | MG-338 | 完成
|  | 超额 | 美术外包规范更新-模型、动作、特效 | xw |  |  | 未完成
|  | 超额 | 对局掉落表现 | xw |  | MG-339 | 未完成
|  | 必须 | demo意见收集（策划标注demo范围） | 胖子 | day1 |  | 完成 |  | 完成
| 广播 | 必须 | 配置结构，打包方法， |  | day1 |  | 完成 | 完成
|  | 必须 | 命名规范，目录结构，资源存放规则，（依赖兔桑 |  | day？ |  | 未完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 技能-技能增加防御类型技能 伤害公式添加防御系数结算 | zz | day6 | MG-345 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗代码熟悉，完善进程和战斗流程部分 | 文生 | day6 |  | 暂无新需求
|  | 必须 | 宠物基础架构 | zz | day6 |  | 完成
|  | 必须 | 对局-怪物AI修改 | 文生 |  | MG-342 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-集火敌人UI提示 | 文生 |  | MG-341 | 完成 |  |  | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 代码结构整理 | zz | day4 | MG-344 | 未完成 |  |  |  | 未完成
|  | 必须 | UI—Camera更换 | 文生 | day2 | MG-343 | 完成 | 完成
|  |  | 网络基础模块 | 文生 | day6 |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 相关数据统计 | 小珍 | day6 | MG-346 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 服务器数据刷新 | 小珍 | day6 | MG-347 | 完成
|  | 必须 | 道具装备基本接口（买卖 奖励 消耗） | 帅帅 | day6 | MG-304 | 未完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局表现文档分析 | 兔桑、雷神 | day5 | MG-313 | 未完成 | D6晚提交
| 封文档 | 必须 | 宠物基础架构，主角属性，账号基础数据文档跟进 | 兔桑、雷神 | day2 | MG-311，MG-312 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗-伤害公式计算文档跟进 | 兔桑、雷神 | day2 | MG-307 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗流程（进程、战斗）文档跟进 | 雷神、兔桑 | day2 | MG-308 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能系统文档分析、大招操作文档分析 | 雷神、兔桑 | day5 | MG-309，MG-310 | 未完成 | 大招文档阻碍 |  |  |  | 完成
| 功能测试 | 必须 | bug复查 | 雷神、兔桑 | day6 | MG-301，MG-302 | 未完成 | 对局bug未复查，程序修改代码结构阻碍
|  | 必须 | 对局阻碍内容测试（流程、UI、集火、大招、换怪） | 雷神、兔桑 | day6 | MG-301，MG-303 | 未完成 | 程序修改代码结构阻碍
|  | 长期 | 自动化测试研究 | 兔桑 |  |  | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 小怪草图修改*8-Moxtra | 豆豆 | day1 |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-肉芝 | 豆豆 | day4 | MG-353 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-夜叉 | 豆豆 | day6 | MG-352 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-鲤 | 孙帆 | day1 | MG-350 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-巴蛇 | 孙帆 | day2 | MG-349 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-白蛇 | 孙帆 | day4 | MG-348 | 完成
|  | 必须 | 美术量-角色原画-萤 | 孙帆 | day6 | MG-354 | 完成
|  | 必须 | UI意见收集 | 孙帆 | day2 |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无 | [8 empty] | ß
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 确认三方时间：
|  |  | 宠物基础架构 | day2上午
|  |  | 主角属性，账号基础数据 | day2上午
|  |  | 伤害公式计算 | day2上午
|  |  | 核心战斗流程（进程，战斗） | day2上午
|  |  | 技能系统 | day2上午
|  |  | 技能-大招操作 | day5上午
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | IM工具是否要更换--讨论未达成一致，不更换 |  |  |  |  | 木木，MT | 关闭
|  |  | svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  |  |  |  | 程序，策划 | 关闭
|  |  | 策划、测试代码权限管理 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？--zz需要考虑一下，6月3日 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交--除贴图、材质球（tga，mat，png）外其他需要有命名规范 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？--zz |  |  | 6月3日 |  | zz，xw，ts
|  |  | 道具系统服务端任务重新拆分 |  |  | day1 |  | zz，zs | 关闭
美术3D外包制作只有3周时间有风险，可能需要4周
|  |  | 资源目录结构整理 |  |  | 5月27日 |  | ts，xw
|  |  | 里程碑2是否能增加美术需求--场景，哪天出需求 |  |  | 6月3日 |  | xw
|  |  | 美术需求策划发任务 |  |  |  |  | xw | 关闭
|  |  | 其他任务放在主任务下，主任务是epic类型 |  |  |  |  | all | 关闭
|  |  | 服务器、客户端联调是否需要优先制作，需要花费多少时间 |  |  |  |  | zz&程序 | 关闭 | 需要，已排

## 6-3周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 核心战斗-换宠、照妖镜、UI、对局，技能动画表现 | 雪 | day4 | MG-357 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能-AI | 雪 | day4 |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 抓宠、封妖 | 雪 | day4 | MG-358 | [5 empty] | 暂停
|  | 必须 | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币，消耗道具（宝箱、钥匙，体力，双倍等） | 星 | day4 |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 大招逻辑文档 | 星 | day4 | MG-359 | 完成 |  |  |  | 完成
| 提交Qc | 必须 | 任务系统功能（包含对话配置方式） | 胖子 | day4 | MG-380 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本-基础逻辑 | 雪 | day6 | MG-306 | 未完成 |  |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 副本-照妖镜 | 雪 | day6 |  | 未完成 |  |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 副本选择界面 | 胖子 | day6 | MG-381 | 完成
|  | 必须 | 技能-大招*2 | 星 | day2 |  | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 对局掉落表现 | xw |  | MG-339
| 美术制作规范 | 必须 | 美术制作规范回归（需求+外包、day2~3跟胖子沟通） | xw | day3 | MG-337 MG-383 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 美术需求 | 必须 | 怪物-动作&施法特效*14（规范会变更，提前沟通） | 胖子 | day3 | MG-384 | 完成 |  |  | 原画阻碍 |  | 完成
|  | 必须 | 怪物-原画boss*1 | 胖子 | day6 | MG-385 | 完成
|  | 必须 | 场景-原画*1套 | 胖子 | day3 | MG-386 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 通用特效需求 | xw | day6 | MG-387
| 策划自主任务 | 必须 | 产品原型制作-功能及内容（功能主要副本解谜方面，内容主要活动层面，活动内容，活动基础架构，各个系统内部经济模板） | xw 星 | day2 |  | 未完成 |  | 未完成 | 差一个玩法
|  | 必须 | 团队克制设计、团队数值模型搭建（技能价值考虑，被动技能价值，针对不同玩法，尤其考虑pvp赛季循环设计） | xw 星 | day6 | MG-402 MG-403 | 未完成
|  | 必须 | 音乐音效unity配置方法研究 | 胖子 | day6 | MG-407 | 完成
|  | 必须 | 0.7版本未实现的玩法功能拆分 | 胖子 | day6 | MG-389 | 完成
|  | 超额 | 0.2版本副本设计 | 胖子 | day6 | MG-390
|  | 超额 | 音乐音效基础配置模板设置 | 胖子 |  | MG-388
| 广播 | 必须 | 命名规范，目录结构，资源存放规则，（依赖兔桑day2 | xw | day4 | MG-391 | 未完成 |  |  |  | 阻碍
|  | 必须 | 技能逻辑广播 | 星 | day4 | MG-392 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 任务系统广播 | 胖子 | day3 | MG-393 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局、副本规则广播 | 雪 | day6 | MG-394 | 未完成 |  |  |  |  | 副本阻碍
程序本周输出
| 客户端任务 | 必须 | 代码结构整理 | zz | day1 |  | 完成 | 未完成 | 完成
|  | 必须 | 宠物数据同步 | zz 小珍 | day4 |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | Debug-伤害公式，宠物数据 | zz | day6 |  | 完成
|  |  | ai，照妖镜， 换宠，对局表现修改 | 文生 zz | day6 |  | 拆分了更细任务
|  | 必须 | 照妖镜数据表拆分配置 | 文生 | day6 |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜对隐藏小怪处理 | 文生 | day6 |  | 完成
|  | 必须 | buff显示替代表现 | zz | day6 |  | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | pb c#dll 编译（mac） | 文生 | day2 |  | 完成 | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 战斗掉落 | 小珍 | day4 |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 道具奖励和奖励组 | 帅帅 | day4 |  | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 道具宝箱使用 | 帅帅 | day6 |  | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 超额 | 副本结算 | 小珍 | day6 |  | 完成
|  | 必须 | 装备穿脱 | 帅帅 | day4 |  | 完成 |  |  |  | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局文档（UI、换宠、照妖镜、动画表现） | 雷神、兔桑 | day1 | MG-360 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 技能文档-AI | 雷神、兔桑 | day1 | MG-366 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 抓宠、封妖文档 | 雷神、兔桑 | day1 | MG-371 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 道具系统文档 | 兔桑、雷神 | day2 | MG-373 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能-大招 | 雷神、兔桑 | day3 | MG-367 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 任务系统 | 兔桑、雷神 | day6 | MG-374 | 完成 |  |  |  | 完成
| 测试用例 | 必须 | 伤害公式测试用例修改 | 兔桑 | day2 | MG-364 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 核心战斗流程测试用例修改 | 雷神 | day2 | MG-361 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能系统测试用例修改 | 雷神 | day3 | MG-363 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 对局测试用例修改（AI、UI、换宠、照妖镜、动画表现、大招） | 雷神 | day6 | MG-362 MG-368 | 未完成 | AI延期下周 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 抓宠、封妖测试用例修改 | 雷神 | day6 | MG-369 | 未完成 | 封妖暂停 |  |  |  |  | 完成
| 功能测试 | 必须 | 宠物基础架构测试 | 兔桑 | day5 | MG-370 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 主角属性，账号基础数据 | 兔桑 | day5 | MG-137 MG-138 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 伤害公式测试 | 兔桑 | day4 | MG-365 | 完成 |  |  |  | 阻碍 | 完成
|  | 必须 | 代码框架修改后整体流程测试 | 兔桑、雷神 | day6 | MG-375 MG-376 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 目录结构整理 | 兔桑 | day2 |  | 未完成 |  | 未完成 |  |  | 取消，zz调整
|  | 必须 | bug筛选（zz，xw） | 兔桑 | day2 |  | 完成 |  | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 美术量-怪物原画调整 | 豆豆 | Day3 | MG-377 | 完成 |  |  | 未完成 | 完成
|  | 超额 | 美术风格-UI第六版 | 孙帆 | Day6 | MG-378 | 未完成
|  | 必须 | 美术量-对局UI新需求（buff，集火标记等） | 孙帆 豆豆 | Day6 | MG-379 | 未完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
其他逆向需求
| 下周会议需求 |  | 三方时间： | 预计时间 | 实际时间
|  |  | 技能-大招操作*2 | day3下午 | day3下午
|  |  | 技能-AI | day3下午 | day3下午
|  |  | 核心战斗-UI | day3上午 | day3上午
|  |  | 核心战斗-换宠 | day3上午 | day3上午
|  |  | 核心战斗-照妖镜 | day3上午 | day3上午
|  |  | 对局，技能动画表现 | day3上午 | day3上午
|  |  | 抓宠、封妖 | day3上午 | day3上午
|  |  | 道具系统 | day3下午 | day3下午
|  |  | 美术外包需求规范 | day4 | day6
|  |  | 小怪动作&特效 | day4 | day5
|  |  | 场景需求 | day4 | day6
|  |  | boss需求 | ？
| 下次双周会内容 |  | 产品原型
| 本周提交moxtra内容 |  | 产品原型-收集双周会想问的问题 | 未完成
| 讨论事项 |  | 大招操作制作时间确认 | 本周三方后
|  |  | 通用特效需求时间确认 | 下周
|  |  | 过一下副本玩法，确认需要在本里程碑内添加的东西。参考文档：/gd/副本系统/主线副本规划.xlsx | 下周策划筛选0.7需要的副本玩法
|  |  | roy体验修改后，是否有安排修改的时间 | 目前无法预估
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | demo验收后对局调整内容列表 |  | day4 | xw |  | 差策划工作排期
|  |  | 策划、测试代码权限管理 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？--策划可以修改的代码放到单独的文件夹 | day4 | day2 | zz | 关闭
|  |  | 资源目录结构整理 | day6 | day2 | xw,ts
|  |  | 里程碑2是否能增加美术需求--场景，哪天出需求 | 5月28日 | 6月3日 | xw | 关闭 | 不能
美术3D外包制作只有3周时间有风险，可能需要4周
|  |  | 三方后任务拆分，时间、内容清单给MT |  | day4 | 木木 |  | 差策划工作排期
|  |  | 下周策划筛选0.7需要的副本玩法 |  | 6月10日 | xw

## 6-10周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 副本基础逻辑，照妖镜，对局掉落表现 | 雪姬 | day6 |  | 暂停
| 三方前 | 必须 | 副本结算功能 | 小星 | day6 | MG-431 | 完成
|  | 必须 | 任务系统 | 胖子 | day2 | MG-430 | 完成 | 完成
|  | 超额 | 副本选择(副本信息） | 胖子 | day | MG-432 | 未完成
|  | 必须 | 副本基础逻辑，照妖镜，对局掉落表现 | 雪姬 | day3 |  | 完成 |  |  | 策划广播后延期 | 今晚
| 提交qc | 必须 | 邮箱文档 | 雪姬 | day6 | MG-434 | 未完成
|  | 必须 | 副本结算功能 | 小星 | day2 | MG-431 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 副本基础逻辑，照妖镜，对局掉落表现 | 雪姬 | day1 | MG-306 | 完成 | 完成
|  | 超额 | 宠物界面 | 小星 | day6
| 策划验收 | 必须 | 照妖镜功能 | 雪姬 | day1 | MG-435 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局－AI | 小星 | day1 | MG-437 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局－换宠 | 雪姬 | day6 | MG-436 | 未完成
| 美术需求 | 必须 | 通用特效需求 | xw | day1 | MG-438 | 完成 | 完成
| 策划自主 | 必须 | 团队克制设计、团队数值模型搭建（技能价值考虑，被动技能价值，针对不同玩法，尤其考虑pvp赛季循环设计） | xw | day4 | MG-402 MG-403 | 完成 |  |  |  | 延期到D5
|  | 必须 | 副本时间，难度调整模型 | 胖子 | day5 | MG-439 | 未完成 | 暂停 |  |  | 第一版不达标，需要xw调整
|  | 超额 | 怪物分布调整 | 胖子 | day6 | MG-441 | 取消
|  | 必须 | 邮箱文档 | 雪姬 | day2 | MG-434 | 完成
|  | 必须 | 提示信息归类 | xw | day6 | MG-442 | 完成
|  | 必须 | 对局进程条件，胜利失败条件 | 胖子 |  | MG-440 | 完成
|  | 必须 | 宠物属性、弱点属性配置 | 小星 | day6 | MG-443 | 完成
|  | 必须 | 0.2版本副本设计 | 胖子 | day6 | MG-390 | 未完成
| 提交MT | 必须 | 原型－小怪分布，消费点，经济系统流图（day3上午和MT讨论 | xw | day1 | MG-444 | 完成 | 完成
| 广播 | 必须 | 文档版本号，文档内容 | xw | day3 | MG-445 | 未完成 |  |  |  | 延期到D6
|  | 必须 | 对局、副本规则广播 | 雪 | day3 |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 命名规范，目录结构，资源存放规则 | xw | ？ | MG-391
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 血条动画 | zz | day1 | MG-446 | 完成 | 待提交 |  | 完成
|  | 必须 | 掉血弹数字 | zz | day3 | MG-447 | 完成 |  |  | 延到D4 | 完成
|  | 必须 | 弱点tips调整 | 文生 | day2 | MG-450 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 弱点死亡表现 | 文生 | day4 | MG-451 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 物理大招表现 | 文生 | day6 | MG-452 | 未完成
|  | 超额 | 弱点集火，弱点挂特效 | zz | day6 | MG-449 | 完成
|  | 必须 | 技能switch类effect | zz | day5 | MG-448 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 换宠ui增加能量条 | zz | day4 | MG-448 | 完成 |  |  |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 道具功能整理到角色 | 帅帅 | day3 | MG-453 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 整理服务器log代码 | 帅帅 | day6 | MG-454 | 完成
|  | 必须 | 任务基础数据结构（不包括日常） | 小珍 | day4 | MG-455 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 任务－配置表数据映射 | 小珍 | day6 |  | 完成
|  | 必须 | 任务交付接口 | 小珍 | day6 | MG-456 | 未完成 |  |  |  | 暂停，替换其他任务
|  | 必须 | 任务初始化 | 小珍 | day6 | MG-457 | 未完成
| Debug | 必须 | 对局—AI | 文生 | day6 |  | 完成
|  | 必须 | 对局－伤害公式 | zz | day6 |  | 完成
|  | 必须 | 对局－照妖镜 | 文生 | day6 |  | 完成
|  | 超额 | 对局－换宠 | zz |  |  | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 副本逻辑、副本照妖镜文档 | 兔桑、雷神 | day2 | MG-417 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 副本结算文档分析 | 兔桑、雷神 | day3 | MG-418 | 完成
|  | 必须 | 任务系统文档跟进 | 兔桑、雷神 | day2 | MG-427 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 副本选择文档分析 | 兔桑、雷神 | day1 | MG-419 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局掉落表现文档分析 | 兔桑、雷神 | day3 | MG-417 | 完成 |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 对局AI测试用例设计 | 雷神 | Day1 | MG-420 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局测试用例走读（UI、AI、换宠、照妖镜、动画） | 兔桑 | Day2 | MG-421 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能、大招测试用例走读 | 兔桑 | Day1 | MG-428 | 完成 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 对局AI逻辑测试，复查bug | 雷神 | Day6 | MG-423 | 完成
|  | 必须 | 换宠功能测试 | 雷神 | Day6 | MG-424 | 未完成
|  | 必须 | 照妖镜功能测试 | 兔桑 | Day6 | MG-425 | 完成
|  | 超额 | 技能逻辑测试（switch） | 雷神 | Day6 | MG-429 | 完成
|  | 超额 | 对局－UI测试 | 雷神 | Day6 | MG-426 | 完成
美术本周输出
| 自主任务 | 超额 | 美术风格-UI第六版 | 孙帆 豆豆 | Day6 | MG-378 | 未完成
|  | 必须 | 美术量-对局UI新需求（buff，集火标记等） | 孙帆 豆豆 | Day1 | MG-379 | 完成，策划验收预计下周
|  | 必须 | 对局，大招特效需求 | 孙帆 豆豆 | Day6 | MG-410 MG-411 | 未完成
|  | 超额 | 美术量-场景原画-泰山 | 孙帆 豆豆 | Day6 |  | 未完成
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
| QA测试需求 |  | 希望程序将现在的log输出做成文件输出，方便查看和记录
| 下周会议需求 |  | 三方
|  |  | 副本-基础，照妖镜 | day4下午 | 未完成 | 待程序制作前排期
|  |  | 任务系统 | day3下午
| 下次双周会内容 |  | 产品原型 | 周四无法进行，周六MT、xw讨论后确认时间 |  |  |  | 未完成
| 本周提交moxtra内容 |  | 产品原型-收集双周会想问的问题，不是评价UI好坏，提问不清楚的地方、结构问题、设计不合理 |  |  |  |  | 未完成
| 讨论事项 | 1 | 程序建议：三方前是否可以安排一下文档内容讲解，便于理解文档内容。具体形式和时间节点待讨论。
时间节点：程序建议在准备开发前，不要太早
|  |  | 具体形式： |  | 结果：有问题直接问策划
|  | 2 | 大家开站会之前收集一下问题，了解一下工作进展
|  | 3 | 各组广播：
三方后策划需要负责找相关程序、美术拆分任务及工期，并与策划自己的工作拆分一起回归到文档中，负责检查任务拆分的完整性。木木负责将拆分任务发给MT审批，审批结果回归后确认封文档
Jira任务状态及时更新，尤其是组间相关任务
|  | 4 | 里程碑2计划更新状态
|  | 5 | 阅读资料，了解是否需要有修改的内容，day2上午讨论 －all
|  |  | HSShare/学习资料/美术/移动UI设计规范的那些事_文章_KM |  | 测试结果：暂时不考虑切多种尺寸适应适配性问题
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 世界观故事和副本规划有冲突，需要重新考虑（改故事或加场景），待排期 |  |  | xw | 取消 | 玩法和世界观关系不那么紧密了
|  |  | 副本配置确认任务状态：程序需要调整配置，本里程碑内做完，下周排期 |  |  | zz |  | 依赖策划设计，策划先出文档
|  |  | 客户端大小问题测试待排期 |  | 6月17日 | xw，zz，ts
|  |  | IM提示各系统文档中按标准设计回归，具体执行时间确认 |  | 6月10日 | xw |  | 确认是否可以统一归类
|  |  | 产品原型-稀有怪降临排期制作，小怪分布 |  | 6月17日 | xw |  | 小怪分布已安排
|  |  | 策划筛选0.7需要的副本玩法，确认需要在本里程碑内添加的东西 |  | 6月10日 | xw
|  |  | demo验收后对局调整内容列表 |  | 6月9日 | xw，木木 |  | 差策划工作排期
|  |  | 希望程序将现在的log输出做成文件输出，方便查看和记录 |  | 6月10日 | ts，zz
|  |  | 副本相关美术资源－新增小怪、场景无法按时完成，考虑里程碑2需要做的副本内容 |  | 6月10日 | xw

## 6-17周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 体现0.2版本玩法的对局设计 | 胖 | Day6 | MG-390
|  | 必须 | 进程切换条件，对局胜负条件 | xw | Day1 | MG-479 |  | 完成
| 三方前 | 必须 | 副本入口 | 胖 | Day6 | MG-432
| 提交QC | 必须 | 体现0.2版本玩法的对局设计 | 胖子 | Day4 | MG-390
|  | 必须 | 被动技能 | xw | Day5 | MG-481
| 策划验收 | 必须 | 换宠（能量条UI－day1，需要优先处理一下死和手动换－day2） | 雪 | Day6 | MG-436 MG-483 MG-482
|  | 必须 | 对局－照妖镜（确认验收进度） | 雪 | Day3 | MG-435
|  | 必须 | 对局UI－程序功能、美术资源验收 | 雪 | Day3 | MG-485
|  | 必须 | 大招UI－美术资源 | 星 | Day3 | MG-486
|  | 必须 | 物理大招功能 | 星 | Day5
|  | 必须 | 对局开场动画，对局胜利失败动画 | 雪 | Day4 | MG-487
| 策划自主任务 | 必须 | 调研数据模板 | xw | Day1 | MG-488 |  | 完成
|  | 必须 | 策划调研工作安排 | xw | Day1 | MG-489 |  | 完成
|  | 必须 | 提示信息归类回归到IM系统 | 胖子 | Day1 |  | 取消，已有
|  | 必须 | 世界观框架需求 | xw | Day4 | MG-490
|  | 必须 | 体验数值调整 | 星 | Day4 | MG-491
|  | 必须 | 技能，大招配置学习 | 星 | Day2 | MG-492 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局UI调整跟进with帆帆 | 胖子 |  | MG-493
| 广播 | 必须 | 文档版本号，文档内容 | xw | Day1 | MG-494 |  | 完成
| Debug | 必须 | 对局-UI | 雪
|  | 超额 | 对局－照妖镜，换宠 | 雪
程序本周输出
| 客户端提交 | 必须 | 对局开场动画，对局胜利失败动画 | zz | Day2 | MG-460 |  |  | 完成
|  | 必须 | 换宠特效 | zz | Day1 | MG-458 |  |  | 完成
|  | 超额 | NPC释放大招逻辑(AI大招打断逻辑） | zz | Day6 | MG-471
|  | 必须 | 物理大招调试 | 文生 | Day2 | MG-452 |  |  | 完成
|  | 超额 | 法术大招成功失败判定 | 文生 | Day6 | MG-473
|  | 必须 | 进程对局结束，进程切换 | zz | Day？
|  | 必须 | 动画新增切状态机功能 | zz |  | MG-472
|  | 必须 | 换宠UI修改-死亡状态、无怪物状态需要用图来表示 | zz |  | MG-495
| 客户端自主任务 | 必须 | 副本文档 | zz | Day3
|  | 必须 | 熟悉客户端 | 帅帅 | Day6 | MG-477
| 服务端任务 | 必须 | 任务初始化 | 小珍 | Day1 | MG-457 |  | 完成
|  | 必须 | 任务更新框架 | 小珍 | Day4 | MG-476
|  | 超额 | 任务交付 | 小珍 | Day6 | MG-456
| Debug | 必须 | 对局－照妖镜 | 文生
|  | 必须 | 对局－UI，换宠，动画 | zz
QA本周输出 | Debug | 必须 | 对局－UI Debug | 雷神 | Day6 | MG-463
|  | 必须 | 对局—照妖镜、弱点Debug | 兔桑 | Day6 | MG-464
| 功能测试 | 必须 | 对局-换宠功能测试 | 雷神 | Day6 | MG-424
|  | 必须 | 对局、技能动画表现功能测试（开战、胜利失败） | 兔桑 | Day5 | MG-466
|  | 超额 | 对局、核心战斗流程（进程对局结束，进程切换） | 雷神 | Day6 | MG-470
| 文档分析 | 必须 | 副本选择文档跟进 | 兔桑、雷神 | Day2 | MG-468
|  | 必须 | 0.2对局内容文档分析 | 雷神、兔桑 | Day5 | MG-469
| 自主任务 | 必须 | 客户端大小测试 | 兔桑
|  | 必须 | 道具用例设计 | 兔桑 | Day4 | MG-496
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 照妖镜重新切图 | 孙帆 | Day1 |  |  | 完成
|  | 必须 | 混沌mesh重新切分（眼罩，翅膀，舌头） | 孙帆 | Day2 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 美术量-泰山原画 | 孙帆 | Day3
|  | 必须 | 对局，大招特效 | 孙帆 | Day4
|  | 必须 | 对局镜头调整，怪物大小，UI调整 | 孙帆 | Day6
|  | 超额 | 地形编辑学习 | 孙帆 | Day6
|  | 超额 | 美术风格-九尾狐 | 豆豆 | Day6
|  | 超额 | 特效反馈 | 孙帆 | Day6
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
| QA测试需求 |  | 测试log需求
下周会议需求
| 下次双周会内容 |  | 产品原型 | 等待方向确认后讨论
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 | 1 | 里程碑2计划更新状态
|  | 2 | 6.24日里程碑完成程度确认-包括功能、内容项，是否给roy测试
对局全部功能（除摸摸）
具体对局设计（最多5个）体现全部对局功能，使用已有资源（无音乐音效）
对局镜头、UI调整
|  | 3 | 程序开展设计文档相关工作，review讨论时间安排待定（程序周会讨论）
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 副本配置确认任务状态：程序需要调整配置，本里程碑内做完，下周排期 |  | 6月17日 | zz |  | zz本周看文档，看完文档确认副本配置完成时间
|  |  | 客户端大小问题测试待排期 |  | 6月17日 | xw，zz，ts
|  |  | IM提示各系统文档中按标准设计回归，具体执行时间确认 |  | 6月30日 | xw |  | 本周回归IM文档规范
|  |  | demo验收后对局调整内容列表 |  | 6月9日 | xw，木木 | 取消 | 转为sf调整
|  |  | 副本相关美术资源－新增小怪、场景无法按时完成，考虑里程碑2需要做的副本内容 |  | 6月10日 | xw | 取消 | 用现有资源
|  |  | 多语言版本制作方案确认 |  |  | MT? | 关闭 | 一个客户度端可以切换多种语言
|  |  | 6.24日里程碑完成程度确认-包括功能、内容项，是否给roy测试等 |  |  | all？ | 关闭
|  |  | 提醒大家可以在svn看产品原型—不是最终版 |  | day1 | 木木 | 关闭
|  |  | 副本时间，难度调整模型 |  | 待排期 | xw | 暂停
|  |  | 产品原型讨论 |  | 待排期 | MT，xw | 暂停 | 等待方向确认后讨论
|  |  | 产品原型-稀有怪降临排期制作 |  | 等方向确定后 | xw | 暂停
|  |  | 命名规范，目录结构，资源存放规则 |  | 待排期 | xw | 暂停
|  |  | 策划筛选0.7需要的副本玩法，确认需要在本里程碑内添加的东西 |  | 下里程碑 | xw | 暂停
|  |  | 希望程序将现在的log输出做成文件输出，方便查看和记录 |  | 下里程碑 | ts，zz | 暂停

## 6-24周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交文档 | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 提交配置 |  | Day4
|  | 提交测试 |  | Day5
|  | 美术需求 |  | Day6
|  | debug |  | Day7
|  | 客户端新功能 |  | Day8
|  | 服务器新功能 |  | Day9
|  | 客户端自主任务 |  | Day10
|  | 服务器自主任务 |  | Day11
|  | 文档分析 |  | Day12
|  | 测试用例 |  | Day13
|  | 功能测试 |  | Day14
|  | 内容测试 |  | Day15
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效