## 体验流程
欢迎大家体验这个版本。 这次体验主要模拟上线时候大概前3小时的内容。
其中主要包括， 第一二章的所有副本， 成长， 和战斗数值。
有几点要跟大家说明的。
1 | 请大家建立一个新账号， 选择3.private_RD服务器
2 | 这次没有新手引导， 加了以后总体时间会有所延长。
3 | 部分引导我们透过任务投放， 所以大家多注意有没有任务没完成的。
4 | 上次体验的对局功能需求大部分没有改， 希望等这次一并改。
5 | 第一章和第二章的弱点图标逻辑是不同的， 大家看看感受如何。
6 | 其中有些任务的指引是错误（功能没做）
7 | 冰雪女王， 场景资源暂没， 所以配上小丑， 和冥河场景。
请大家集中对局战斗操作/反馈， 成长/副本掉落/任务奖励， 和战斗数值的体验，并提出意见。
同时， 麻烦大家把第一章完成时， 截图一下当时拥有的宠物， 和完成需时，第二章完成也记录拥有宠物和需要时间。

## 对局
|  |  | 解决人 | 方案 | 22号 | BUG
1 | 对局开始的第一次攻击会卡顿一下 | 胖胖 | 胖子 | 提Bug |  | 1909
2 | 云彩遮不住背景 | 胖胖 | 胖子 |  | 后
3 | 部分通用技能音效时间较长，在多倍速的时候不太和谐 | 胖胖 | MT | 切短一点 | 后
4 | 相同音效在叠加时的声音比较刺耳，多个相同音效同时触发时应该只播放一个 | 胖胖 | 胖子 | AOE同一个时间可以给程序需求只放一个 | 后
5 | 宠物详情界面的性格部分显示不正确 | 胖胖 | 胖子 | 改完，职业称呼（小星）
6 | 小怪小丑大招音效与动作不符 | 胖胖 | 胖子 | 临时MT剪掉，己方怪 | 前
7 | 蛙鬼的血条高度比例不正确 | 胖胖 | 胖子 | 调整 | 前
8 | 对局切换时回血的特效与移动动作不太吻合 | 胖胖 | 胖子 |  | 后
9 | 1-5花魄boss大招只打了一下 | 胖胖 | 胖子 | 已改
10 | 曼陀罗大招施法音效没有 | 胖胖 | 胖子 | 已改
11 | 通用技能特效和名称好像不太对应，比如有的是xx球，特效效果是水柱 | 胖胖 | 胖子 | 大招特效总体考虑 | 后
12 | 曼陀罗简直太屌了，单挑1-6，从第一关两个小丑就挂了，曼陀罗一直挺着最后把小丑干死了（小丑暴击才80多点血，曼陀罗大招可以回260血，3回合可以用一次大招） | 胖胖 | 小星 | 已改
13 | 最后一个怪物死的一瞬间会卡顿一下 | 胖胖 | 胖子 | 给Zzbug | 前 | 1909
14 | 好像第一次弹出升级提示是4级的时候… | 胖胖 | 胖子 | 检查是否有bug | 前 | 1910 1911
15 | Ai不可选的目标在集火的时候也不能受到大招攻击？ | 胖胖 | 小星 | 考虑AI逻辑 | 后
16 | 防御还是不太好理解，有的时候刚放完大招，然后就防御了，感觉特别虽 | 胖胖 | 小星 | 暂时不改， 冒字 | 后
17 | 2-5凯瑞斯 上debuff的命中特效没有配置attach | 胖胖 | 胖子 | 已改
18 | 2-7女妖血条太靠下 | 胖胖 | 胖子 |  | 前
19 | 5s上 2-8的小人不好选中 | 胖胖 | 胖子 |  | 后
20 | 2-8简直太难了 | 胖胖 | 小星 |  | 前
| 第二章龙宫童子那关比较轻松，前面几关和第8关都好难，第8关AOE很伤，直接秒。2-8boss弱点不能被AOE么，一个一个打过不了 | 木木
| 第二章好难啊 | 木木
| 2-8打了几遍都过不了 放弃了 | 木木
| 第二章的副本很难得到3星，前面几关通关没什么问题，大多是有惊无险的感觉（但第二章应该是不太难的吧？） | 雪
| 2-8大树的数值待调整（目前攻击力过强） | 小星
21 | 己方不知道等级，一样的怪 换一换就不知道哪只是厉害的了 | 胖胖 |  | 先不解决 | 后
22 | 狼人弱点在手上，手老动，稍微有点仓促（以后尽量还是不要设计这种弱点）。之前说待机时候照，这个不太符合玩家曹组奥 | 木木 | 小星 | 找MT商量 | 后
23 | 走音草弱点动作幅度也大 | 木木 | 小星 | 验收， 找MT商量 | 后
24 | 阿穆特圈圈脸用物理点点点大招不容易点到 | 木木 | 胖子 | 已改
25 | 2-8boss好小，没有气势 | 木木 | 胖子 | Bug | 前 | 1902
26 | 阿姆特技能多语言未配置 | 小星 | 小星 | 已改
27 | 皮影AI弱点名称错误（已修改） | 小星 | 小星 | 已改
28 | 狼人大招需削弱，狼人的左护腕不太好点，右手护腕打掉未消失 | 小星 | 胖子 | 改
29 | 伤害数字与暴击，克制等伤害数字同时弹出有点互相挡 | 小星 | 胖子 |  | 后
30 | 1-3 狼人对玩家操作要求较强。。。建议将该BOSS挪后 | 老李 | 小星 | 大招调弱 | 前
31 | 大街-4的河童技能tips里有描述是草属性伤害，有描述是木属性伤害，玩家自己的宠物花魄也是 | 雪 | 小星 | 已改
32 | 为啥狼人是水属性，物理和法术伤害却是暗属性的？ | 雪 | 胖子 | 已改
33 | 第一章前三个（或者前两个）副本的弱点不找不打对过关也没啥影响，体验时候故意去找，还会发生没找到的时候boss已经死了，是不是考虑把前两关做成教学似的强制找弱点，一来不至于将弱点设计浪费，二来也强化找弱点教学的练习 | 雪 | 星 | 1-1， 本体血多一点 | 前
| 大街-4，boss照出来两个弱点，正在看弱点提示的时候，boss就死了，第三个弱点还没找呢，感觉这样弱点是不是有点浪费了（人物3级，通关宠物：1个3级木曼陀罗，2个3级水小丑） |  | 小星 | 已改
雪
34 | 1倍速略慢，2倍速略快，3倍速没法玩 | 木木 | MT | 看看其他游戏 | 前
35 | Boss血条被打的时候会震 | 星 | 胖子 |  | 后
36 | 手动找在对局最后时刻按了后会被耗掉 | 木木 | 胖子 |  | 后

## 成长
|  | 提问 | 解决人 | 解决方案
1 | 初始送了2只，召唤了1只，一共3只怪？怎么记得应该是2只怪 | 胖胖 | 老李 | 改新账号数据库 | 前
| 初始多给了一只水丑 | 小星 |  | 同1
| 错误配置。。法系装备数据异常（已修复），多投放了1只小丑。。后面更新配置后存在同步问题。。 | 老李 |  | 同1， 已改
2 | 初始给了两只一样的怪，好像意义不大，是不是差异化一点，一个物攻一个法攻？ | 胖胖 |  | 先这样
3 | 小怪小丑普通攻击比大招打的多，普通486，大招356 | 胖胖 | 小星 | 小星， 设计如此。考虑投放问题， 单伤法系？ | 后
4 | 获得狼人碎片后没有引导我去召唤，导致少一只怪（之前只引导了一次） | 胖胖 | 老李 | 22.1版本加一个任务， 花魄等都加， 只是为了引导 | 前
5 | 装备升阶的任务前应该有个分解任务，不然不知道升阶石头哪里获得 | 胖胖 | 老李 | Bug 已改
6 | 前几关掉的装备和给的宠物类型不匹配么？ | 木木 |  | 22.1 先不改
额外， MT考虑商店开放时间，扫荡， 合成分解。
7 | 6级6只宠了就？五级后感觉特别陡，宠物经验药感觉太稀有。 | 木木 | 老李 | 副本产出增加， 章节奖励？ | 前
8 | 强化材料不配掉落指引？ | 木木 | 老李 | 配置 | 前
| 装备强化石没有获得途径，武器的获得途径貌似都是乱的？ | 雪 | 老李 | 配置，考虑一下能22号前做好哪些。 | 前
9 | 装备进阶到绿任务刷出晚，前面强化石用的很分散，不容易完成任务 | 木木 | 老李 | 加支线，强化成功率（已经改） | 前
| 很早就拿到6个宠物，然后有了很多装备，不知道有进阶绿的任务就随意用了强化石，导致那个任务死活完不成了 | 雪 |  | 同9
| 在第一章的时候一直想要装备强化石，为啥从1-5开始到1-8掉的都是装备进阶石，想弄强化石也没有地方弄 | 雪 |  | 投放类型和副本切割关联
| 强化装备的任务给了很多进阶石奖励，可这个阶段根本用不上 | 雪
10 | 好不容易攒了8个材料 ，强化还失败 ，简直不想玩了，还木有扫荡 | 木木
| 任务奖励给了扫荡卷，又不能扫荡功能，什么情况？ | 雪 | 胖子 | 确认一下8级
11 | 玩家比宠物升级快很多？ | 木木
| 角色10级 宠物才6级 宠物升级太慢了 |  | 老李 | 怪物等级升级 | 前
| 宠物升级跟不上，玩家10级了，宠物还是6级左右的样子，打到第二章副本时没有像第一章那么轻松，想提升却找不到办法 | 雪
12 | 金币投放过量（或者是让你去商店买东西的引导） | 小星 | 老李 |  | 后
13 | 装备强化任务完成不了，且目前投放的装备强化石不足以装备强化+7以上（概率和数量不够） | 小星
14 | 副本入口显示的掉落很少能看到，但是有时能看到些别的 | 小星
15 | 装备前期主要通过商店投放，导致玩家宠物战力参差不齐 | 小星
16 | 前期投放宠物经验药过多，导致打1-3,1-4玩家自己的宠物有点强；后期宠物经验跟不上，导致2章的等级跟不上，属性达不到预期值 | 小星
17 | 强化前期反馈感觉比较容易失败。。已做调整。 | 老李
18 | 部分商品消耗种类存在问题。。。我会去查看 | 老李
19 | 日常任务开放等级过早。。。会调后 | 老李
20 | 扫荡开放感觉过晚。。。 | 老李
21 | 升级提示当前活力 | 老李
22 | 获得宠物后宠物特性不明显 | 老李
23 | 上T后对于T的理解不够 | 老李
24 | 装备强化后提升不够明显。。。 | 老李
25 | 技能提升效果不明显 | 老李
26 | 属性相克伤害权重过大 | 老李
五行系数会否太大

## 宠物
|  | 提问 | 解决人 | 解决方案
1 | 宠物召唤成功的效果不明显，来点特效吧 | 胖胖 | 雪姬 | 给需求 | 后
2 | 图鉴中可以合成的宠物没有明显的提示（除了碎片数），最好是边框亮或者显示在上方或者其他明显提示 | 胖胖 | 雪姬 | 给需求 | 后
3 | 在中文设置下，宠物名称有的是中文有的是英文 | 胖胖 | 小星 | 改好
4 | 宠物技能升级的反馈不明显，特效缺失，最好来点音效 | 胖胖 | 雪姬 | 给需求 | 后
5 | 升级技能时切换技能图标会比较卡 | 胖胖 | 木木 | zz在改
6 | 宠物详细信息界面的底图显示有问题 | 胖胖 |  | 已改
7 | 狼人的决斗申请没有升级提升，这种没有伤害或者治疗效果的技能就不用升级了吧？ | 胖胖 |  | 已改
8 | 宠物显示可装备装备，点进去却啥也木有（有可能卡顿造成） | 小星 |  | 提bug |  | 1857
9 | 碎片合成宠物的性格可能有问题（待确认） | 小星 |  | 已改
10 | 宠物合成的序列存在问题。。。需要拖拽才能找到对应的宠物。。并且积满碎片时还现实为灰色不明显。建议将存在有碎片根据碎片收集百分比作为优先排列规则。。同时又碎片时显示为亮色。积满时应该给一个标志 |  | 雪姬 | 临时方案，更明显能合成 | 前
老李

## 任务
|  | 提问 | 解决人 | 解决方案
1 | 任务领取奖励只有特效没有音效，感觉不爽 | 胖胖 |  |  | 后
2 | 任务描述过于简单，建议详细点 | 胖胖 | 老李 | 文案风格 | 后
3 | 任务跳转不完善，所有都跳到副本好像… | 胖胖 | 老李 | 配置，能配的都配 | 前
| 任务 go now 后点击返回会返回副本选择界面，任务跳转有问题（bug） | 小星 | BG-1877 | Bug
4 | 刷新商店后，任务没有完成 | 胖胖 | 兔桑
| 刷新商店的任务刷新后，任务界面没有显示完成，关掉任务界面后再打开才显示完成 | 雪 | 测任务时提 | Bug |  | 1912
5 | 装备强化和装备打造的意思一样么？好像没成功 | 胖胖 | 兔桑
6 | 日常任务没有多语言，看不懂目标是啥 | 胖胖 | 老李 | 配置 | 前
| 日常任务名称和目标全都没有多语言，看不懂是啥，而且日常任务一出，就有好几个都是已完成状态，不考虑是出了之后让玩家再做一次才完成么？（这点不是很纠结） | 雪 |  | 先不管
7 | 任务的勾一直都在会误导我有任务完成，同时任务刷新为重进任务界面，点击返回不会刷新，每日切页一开始木有关注（木有多语言） | 小星 | 胖子 | 改图标 | 后
8 | 任务给的东西和提示不匹配 | 小星 | 老李 | 已改
9 | 小试身手的任务奖励显示给了曼陀罗碎片30个，但实际没给，是在下一个任务完成才给的 | 雪 |  | 同
10 | 花小仙子任务的上一个任务获得了宠物装备，装上装备后发现装备可以打造，但是缺少强化石，然后查看花小仙子任务，目标为通关1-5，而1-5掉落的是装备进阶石，总觉得有点奇怪（第一反应是应该掉落强化石的） | 雪 | 老李 |  | 后
11 | 穿戴装备的任务为啥不在拿到第一个装备后就有？而是有了第一个装备后过了好几个任务后才出现，而且穿个装备感觉挺简单的事，给的奖励却明显比其他任务多，感觉有点奇怪 | 雪 | 老李 |  | 后

## 其他
|  | 提问 | 解决人 | 解决方案 | 22
1 | 缺少UI音效，感觉比较空 | 胖胖
2 | fps的显示换个地方，挡着UI了 | 胖胖 | 胖子 | 临时改地方 | 前
3 | 商店有一个3000钻的支援型护腕是什么鬼 | 胖胖 | 老李 |  | 前
4 | 商店显示刷新消耗20钻，实际扣了5钻 | 胖胖 | bug | 1838
5 | 公会入口要不要换回副本啊，给公会重新弄个入口？主界面的图标全是缩起来的，每次点很不方便（包括副本、宠物、任务） | 木木 | 胖子 | 临时+号默认打开 | 前
| 每次回到主界面都要手动点开功能按钮，很麻烦，最好默认就是开启状态 | 雪
6 | 游戏中卡顿现象较严重（对局会有，宠物界面、图签、商店首次开启较严重） | 小星 |  |  | 后
7 | 刷新商店消耗不一致 | 老李 |  | 1838
8 | 商店商品排列未能如配置排列而是随机排列 | 老李 | 雪 | 跟小雪商量一下。 | 后

## MT 上版本
MT 上一个版本 | 雷神回答 | 负责 | 方案
"1-1"
怪出场看不到出场动作 | 有动作，被大粉片挡住一部分 | 胖子 | 已改
对局之间云遮盖时间穿帮 |  | 胖子 | 同
敌方Boss大招打过来的特效真的想这么大吗？ | attach的特效跟模型缩放，其他的特效是特效大小，小丑的水柱命中是locky的，策划定 | 胖子 | 给美术需求 | 前
凯瑞斯攻击（火球）音效重叠 |  | 胖子 | 同
凯瑞斯物攻动作奇怪，跟1-2的好像不同？1-1转身两下， 1-2转身一下？ | 1-1那个凯瑞斯放的是法攻，1-2那个是物攻，两个不同的动作 | 小星 | 给美术需求 | 后
红小丑出场武器插在地上。 | 怪物创建之后，然后播出场，因为没挡住，所以创建怪物的时候穿帮了，这个程序改或者策划改改云彩都行 | 胖子 |  | 后
弱点图标不要外框了？ |  | 胖子 |  | 后
Boss局 - 我方血条真的这么低吗？ 档IM？ |  | 胖子 | 跟美术说清楚 | 后
蓝小丑法攻 - 应该是锤子敲到地上， 间隔0.2秒左右， 才播幕布特效 （很多类似情况应该同理） | 已经优化过一次了，再看看最新的，不行在找胖子优化 | 胖子 |  | 后
42371
照妖镜 - 小怪局先去掉？ |  | 胖子 |  | 前
瀑布类受击特效是挂在那里？ | 己方和敌方小怪e_shouji，敌方boss弱点
幕布要不要变黑色，幕布时间还是太短。 |  | 胖子 | 给任务 | 前
42372
哇鬼吐舌头和特效问题决定一下。 |  | 胖子 | 跟美术ZZ商量 | 后
狼人的护盾问题怎么解决？ |  | 胖子 |  | 后
狼人大招动作和特效不匹配
狼人小招动作和特效不匹配
1：28 - 看不懂什么意思 | 视频版本小丑大招命中特效间隔太久，所以轮到狼人行动时，才命中狼人，此时狼人正在攻击动作，因此，既在攻击又在受击，所以播了一半的攻击动作转为受击了。如果不转受击的话，会导致狼人攻击动作播完，然后播一次受击动作，也是有问题的，想解决这个的话还得研究一下
鉴定好的弱点挂点应该还是考虑在UI层（看狼人的手镯） |  | 胖子 |  | 后
42373
Buff图标出现时间有点隔得太远 | 得程序优化，和zz商量下 | 胖子 |  | 后
过关没有云遮盖（2-4）
照妖镜 离开特效是不是去掉好点？ |  | 胖子 | 临时调小 | 前
00：56 debuff特效是降攻击， 图标是降护盾 |  | 小星 | 确认
42375
00：19 First Strike 出现时间很短 | 原因不明 | zz | 雷神
Boss打掉mesh需要补 - 程序， | 补特效 | zz | 胖子，MT商量 | 后
42376
00：20 地方加全体buff没有特效， 只有图标 | 新版已改 | 胖子 | 已改
42377
1：00 是小丑给花魄上debuff吗？ 有图标， 没特效。 | 那个是花魄攻击别人触发了自己的被动，给自己加buff，有特效，有图标 | 胖子 | 已改
1：18 技能名称没配 | 这个怪是突然配置上的，没有这个怪的需求，所以没技能名 | 小星 | 已改
42401
舞狮的球是加攻击， 图标是一个盾。 | 新版已改 | 胖子 | 已改
1：39 球体的特效跟球分离了。 | 新版已改 | 胖子 | 已改
1：40打死舞狮，舞狮掉一个特效下来（不明物体） | 那个不明物体是舞狮球的鉴定特效，舞狮待机动作球是在头上，舞狮死亡动作球是在脚下，两者无法搭配在一起，因此待机转死亡的时候，球瞬间切换了，但是特效是挂在挂点上的，球的挂点位置就是视频里看到的位置，这个是bug，看看胖子能改么，改不了的话美术改动作或者程序弄吧
42402
0：46 加buff没有动作吗？ 也没见特效， 上了一个护盾buff。 | 新版已改 | 胖子 | 已改
1：55 动作，受击特效时间不匹配 | 是说小丑打boss么，感觉对的上，如图，捶地，然后对面出命中特效 | 胖子 | 宏观 | 后
42403
0：15 火刺壳动作特效时间不匹配 | 这个和胖子兑吧，个人感觉火刺壳的法攻动作挺奇怪的 | 胖子 | 宏观 | 后
42404
Buff招没有动作， 没有特效， 跟2-2 同一个问题 | 新版已改 | 胖子 | 已改
没有云 | 已经提bug
弱点图标刷状态时间感觉是隔了一个回合才刷 | AI | 胖子 | 尽量
42405
弱点图标是一个护盾？技能是攻击 | 技能是攻击 | 胖子 | 已改
02：01 这个是什么技能， dot吗？ 图标是给全体加智慧（眼睛那个） | 胖子兑一下 | 小星 | 改
42406
龙宫童子技能动作，受击特效时间不匹配 |  | 胖子 | 宏观 | 后
弱点图标是护盾。技能是加攻击？ | 找胖子兑一下 | 胖子 | 已改
42407
暴走的弱点图标是否应该一个S | 策划定 | 胖子 | 跟美术要个NIUX图标 | 前
大招动作有点挫。。。
另， Default弱点都是配红笑脸， 弱点都是绿哭脸好点。 | >策划定 | 胖子 | 跟美术要资源，看看大树的 | 前
42408
2：00 其实debuff特效很难看清楚。 不过没有更好方案了。 | —>策划定 | 胖子 | 跟美术商量 | 后

## MT 1.15 版本
| 负责 | 方案 | 22
一开始给3只怪吗？ | 老李 | 找程序改 | 前
通用特效挂点问题需要解决 |  | 跟帆爷商量那种好点 | 后
本体弱点很难点到 | 胖子 | 小丑的胸 | 前
本体弱点图标可能要改（或者还是有框）
幕布出来时间最好刚好的打击点
敌方特效过大？
幕布镜头（小丑跑出来了) | 胖子 | 临时调 | 前
第一局完
经验药没有投放？
1-2 start
可能由于卡顿导致第一下受击特效比动作早播放 |  | 找 zz
00:33 不知道镰刀什么问题 | 胖子 | 帆爷改通用， 临时已改
1-2 end
所有怪的速度都是55？
金币和经验图标没有tips |  | 不是问题
1-3 副本
1-4 副本
debuff 特效在怪的侧面一点好吗？
1-5 道具引导
小丑被嘲讽后对方怪已死，还是被嘲讽 | 胖子 | 没清buff， 再问zz | 后
长按 | 胖子 | 问问程序， 好改就先改 | 前
怪物tips没有配置 | 小星 | 再看，已改
使用临时detials 页面 | 雪姬 | 临时去掉页签
蓝神殿 - 不要叫joker | 小星 | 改名字+unit | 前
2016-01-06
Boss好像有点弱吧 | 小星 | 看看数值 | 前
商店里地 金钱，钻石刚好跟主ui排序相反 | 小雪+胖子 | 以后调整 | 后
2016-01-08
身体好像比较难点。。。 | 胖子 | 看看 | 前
没有宠物经验药水没有提示吗？ | 小雪 | 看大家 | 后
2016-02-01
弱点图标还是护盾 | 胖子 | 已改
2016-02-04
曼陀罗一直healing不打， 差一下就打死boss了。。。。
2016-02-07
掉装备什么规律？
性格先用职业那种叫法 | 小星 | 同前面 | 前
没有经验包体验不好。
弱点提示（河童） | MT | 文案方向有问题 | 前

## MT1.17版本
| 负责 | 方案 | 现在 | 22前，后
多了一个joker
chione任务错误
英文boss描述
第一二关小怪两下比一下好
冰雪女王 - 碎片tips
副本终止后Okay 是否应该转主界面？
defense 改为 Defense， 考虑多给点时间
对局之间按大招的结果不同。
点了一个大招，幕布过后， 再点大招还是不让出的。
死剩一个healer的时候特别想推出对局
失败界面是否应该还有怪的头像
集火弱点的有效时间感觉不对。
AOE打弱点问题
扫荡任务好像完成条件错误
商店 UI问题 字过长
全三星是任何和副本都配置了？
花魄点不到弱点。。。。
1-2 倍数

## 1.18版本
| 负责 | 方案 | 今天 | 22后
雷神 - 没法穿满3件 |  | 不管
帅帅，铁马 - 大招有时候点不上 | 雷神，胖子 | bug，可能跟复活有关 | 今天
胖子 - 对局聊天崩溃 | 雷神，胖子 | bug | 今天
雪龙 - 钻石购买金币界面点确定后不关闭。在确定还会继续购买 |  | 设计如此
在关闭图鉴后，重新打开宠物界面没有切换到拥有的宠物页签 | 雪姬 |  |  | 改设计
小珍 - 战斗永不结束 | 胖子 | 等推出按钮 |  | 新增功能
云翔 - 战斗的时候如果两个一样的怪，我能看到哪个怪的装备好吗 | 胖子 | 没什么好方法 |  | 以后考虑
小珍 - 1.合成背景太黑，合成效果太简陋，没有喜悦感 | 雪姬 |  |  | 以后考虑
2. 经验药水在背包里找不到，只能在宠物那里用，有点不解 | 雪姬 | 也许跳转 |  | 以后考虑
小珍 - 3.曼陀罗的藤曼特效太难看了 | 帆爷 | 纯度降低 |  | 以后考虑
4.宠物界面左右切换略卡 | ZZ
5.不懂怪头上的#是生啥气呢 |  | 这个好像没什么方法
胖子 - 钱够，还让我充值[Grimace] | 雪姬 | 看看能不能重现，找雷神
胖子 - 商店界面啥都没有了 | 雷神 | 已经说了
雷神 - 任务文案：1.打过就行，是说打了就行还是打通就行？2.挑战副本3次，是说打3个随意副本还是打挑战难度副本3次？ | 老李 | 把文案发给mt
木木 - 2-8 大招镜头 大树都出去了 | 胖子 | 场景镜头不对
小珍 - 6.狼人的弱点不容易照，他抖得太快 |  | 先不改 |  | 以后考虑
7.图鉴点怪没反应，要点好几次 | ZZ
8.normal store进去没东西，刷新没反应。重启后解决 | 雪姬
9.狂点经验药，不能吃以后，不停弹提示，应该智能点 | 雪姬 |  |  | 以后考虑
雷神 - boss凯瑞斯模型上的脚本丢失，客户端卡死，应该是美术传的时候丢的 | 雷神 | Bug
木木 - 1.在宠物列表或图鉴筛选五行后切到另外一个不还原为默认，关界面重开后筛选也不清，以为自己怪丢了 | 雪姬 | 同上 |  | 以后考虑
2.boss对局己方小怪血条和IM界面重叠 | 胖子 | 等新配置
3.任务交付领奖时，后面界面刷的有问题 |  | 设计如此
4.2-8 大招镜头 大树都出去了 | 雷神 | Bug
小珍 - 10.狂点使用经验药，三个药水中文名字会错乱 | ZZ
这个界面正常吗 | 雷神 | Bug
11.对战斗弹出“克制”不理解，不知道是克制攻击方还是被攻击方 |  | 就是不管
胖子 - 感觉分页签反了 | 雷神 | Bug
扫荡界面升级 没有弹出升级提示 | 兔嗓 | Bug
师叔 - 玫瑰太难点了 | 胖子 | 碰撞盒再大一点 | 今天
返回按钮不好点 | 铁马 | 看看响应范围，位置不要太靠边 |  | 以后找时间
登陆选择服务器不好点 | 胖子 |  |  | 以后考虑
主UI-任务按钮 | 铁马 | 把对勾去掉