## 里程碑9
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 对局调整v0.8；大冒险；任务系统修改；签到；PVP；副本失败指引； |  |  | 策划文档 | 策划策划文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 | 村落；第3-4章副本；任务内容；通天塔金币、经验配置；公会内容配置； |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 美术 | 村落场景；PVP场景；剩余小怪，Boss资源；道具icon，宝石icon； |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
| 启动任务 | 功能 | UI音效；新手引导；Loading；系统设置；自动战斗； |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 内容 | 第5-6章副本配置；通天塔-金钱，经验配置；大冒险内容配置； |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 文档 | 通天塔-Boss设计； |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
|  | 美术 |  |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
| 超额任务 | 功能 | 新手引导；登录-资源更新，创建角色；推送功能
文档
|  | 内容 | 通天塔-Boss配置；
美术
[7 empty] | 2/24/2016（9D） | 2016-03-02 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-23
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 9W1 | 9W2 | 9W3 | 9W4 | 9W5 | 备注
1 | 功能 | 战斗 | 前2天内容调整-测试版本 | 1 | QA测试 |  | QA测试
2 | 功能 | 战斗 | 对局调整V0.8 | 1 | QA测试 |  | QA测试
3 | 功能 | 玩法 | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 | 1 | QA测试 |  | QA测试
4 | 功能 | 玩法 | 大冒险 | 1 | QA测试 |  | QA测试
5 | 美术 | UI | UI-大冒险 | 1 | 美术资源 |  | QA测试
6 | 功能 | 副本 | 副本失败指引 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
7 | 美术 | UI | UI-副本失败指引 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
8 | 功能 | 任务 | 任务系统补充功能 | 1 | QA测试 |  | QA测试
9 | 功能 | 玩法 | 签到 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
10 | 美术 | UI | UI-签到 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
11 | 功能 | 玩法 | PVP | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 | QA测试
12 | 美术 | UI | UI-PVP | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
13 | 美术 | 场景 | 场景-PVP | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
14 | 功能 | 其他 | 对局外调整 | 1 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发 | QA测试
15 | 美术 | UI | UI-对局外调整 | 1 | 美术资源
16 | 功能 | 主流程 | 村落场景 | 1 | QA测试
17 | 美术 | UI | UI-主界面 | 1 | 美术资源
18 | 功能 | 其他 | UI音效（功能or内容 待确认） | 2 | QA测试
19 | 功能 | 主流程 | Loading界面 | 2 | QA测试
20 | 美术 | UI | UI-Loading界面 | 2 | 美术资源
21 | 美术 | 主流程 | 系统设置 | 2 | QA测试
22 | 美术 | UI | UI-系统设置 | 2 | 美术资源
23 | 功能 | 战斗 | 自动战斗 | 2 | QA测试
24 | 功能 | 主流程 | 新手引导 | 2 | 程序开发
25 | 美术 | UI | UI-新手引导 | 2 | 美术资源
26 | 功能 | 主流程 | 登录流程-资源更新 | 3 | 程序开发
27 | 功能 | 主流程 | 登录流程-创建角色 | 3 | 程序开发
28 | 美术 | UI | UI-创建角色 | 3 | 美术资源
29 | 美术 | 主流程 | 推送功能 | 3 | 策划文档
30
31
32 | 内容 | 副本 | 第三四章副本设计 | 1 | 封文档
33 | 内容 | 副本 | 第五六章副本设计 | 1 | 封文档
34 | 内容 | 副本 | 第3章副本配置 | 1 | QA测试
35 | 内容 | 副本 | 第4章副本配置 | 1 | QA测试
36 | 内容 | 副本 | 第5章副本配置 | 1 | 策划配置
37 | 内容 | 副本 | 第6章副本配置 | 1 | 策划配置
38 | 内容 | 玩法 | 通天塔-金钱、经验副本配置 | 1 | 策划配置
39 | 内容 | 玩法 | 通天塔-Boss副本设计（4Boss,16普通） | 1 | 封文档
40 | 内容 | 玩法 | 通天塔-Boss副本配置（估算一下是否有时间） | 2 | 策划配置
41 | 内容 | 玩法 | 金钱，经验塔Reward配置 | 2 | 策划配置
42 | 内容 | 玩法 | Boss塔Reward配置 | 2 | 策划配置
43 | 内容 | 任务 | 任务内容配置 | 1 | QA测试
44 | 内容 | 社交 | 公会祈福，科技内容设计 | 1 | 封文档
45 | 内容 | 社交 | 公会祈福，科技配置 | 1 | QA测试
46 | 内容 | 社交 | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 1 | 策划配置
47 | 内容 | 社交 | 公会任务设计，包括公会副本 | 1 | 封文档
48 | 内容 | 社交 | 公会任务配置 | 1 | QA测试
49 | 内容 | 玩法 | 大冒险 - 内容设计 | 1 | 封文档
50 | 内容 | 玩法 | 大冒险-内容配置 | 2 | 策划配置
51 | 内容 | 玩法 | 抽蛋配置
52 | 内容 | 玩法 | PVP奖励配置
53
59 |  |  | 策划自主
60 | 数值 | 其他 | 收费点方案 | 2 | 策划文档
61 | 数值 | 其他 | 成长卡点需求 | 2 | 策划文档
62 | 数值 | 其他 | 觉醒相关数值预研 | 2 | 策划文档
63 | 数值 | 其他 | 怪物投放池配置 | 2 | 策划文档
64 | 数值 | 其他 | 0.7玩法难度定义和需求 | 2 | 策划文档
65
66
67
68
69
70
71
72 | 功能
73 |  |  | 程序自主
74 | 功能 | 其他 | 字体问题处理 |  | 程序开发
75 | 功能 | 主流程 | 客户端资源检查，特效资源整理，确认是否有需要优化内容 |  | 程序开发
76 | 功能 | 其他
77 | 功能 | 其他
78 | 功能 | 其他
79 | 功能 | 交互
80 | 功能 | 其他
81 |  |  | 美术自主
82 | 美术 | 角色 | 九尾狐 | 1 | 美术资源
83 | 美术 | 角色 | 冰雪女王 | 1 | 美术资源
84 | 美术 | 角色 | Boss-铁匠 | 1 | 美术资源
85 | 美术 | 角色 | Boss-冰龙 | 1 | 美术资源
86 | 美术 | 角色 | Boss-第5章 | 1 | 美术资源
87 | 美术 | 角色 | Boss-第1章 | 1 | 美术资源
88 | 美术 | 角色 | 天使长 | 1 | 美术资源
89 | 美术 | 角色 | 蘑菇人 | 1 | 美术资源
90 | 美术 | 角色 | 射手座 | 1 | 美术资源
91 | 美术 | 角色 | 三头犬 | 1 | 美术资源
92 | 美术 | 场景 | 场景 - 村落 | 1 | 美术资源
93 | 美术 | 场景 | 场景 - 第三章 （森林） | 1 | 美术资源
94 | 美术 | 场景 | 场景 - PVP | 1 | 美术资源
95 | 美术 | UI | 道具icon | 1 | 美术资源
96 | 美术 | UI | 技能icon | 1 | 美术资源
97 | 美术 | UI | 立绘 | 1 | 美术资源
98 | 美术 | UI | 公会补图 | 1 | 美术资源
99 | 美术 | UI | 大冒险补图 | 1 | 美术资源
100 | 美术 | UI | 其他各系统待图 | 1 | 美术资源
101 | 美术 | UI | UI调整美术需求 | 1 | 美术资源
102 | 美术 | UI
103 | 美术 | 特效 | UI特效，动画补充 | 1 | 美术资源
104 | 美术 | 特效
105 | 美术 | 特效
106 | 美术 | 特效
107 | 美术
108 | 美术
109 | 美术 |  | 测试自主
110 | 美术 |  | BI log测试
111 | 美术
112 | 美术
113 | 美术
114
115

## 策划
| 总计 |  | Week | 需求描述 | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
MT
| 前期剧情审核 1-8boss需求， 立绘3-4个需求 |  | 1 | 孔老师相关时间
| 玩家炫耀出口设计预研 |  | 1 | 主UI相关， 或者是队长， 之类
| Icon需求 |  | 2 | 孔老师相关时间
| 具体任务， 1-8对话。 |  | 3 | 孔老师相关时间
考虑是否开放三个难度
各个系统开放时间修改
| 五到六章Boss设计 | 4 | 3 | [7 empty] | 五到六章Boss设计 | 4
| 收费点方案 | 3 | 4 | [10 empty] | 收费点方案 | 3
| 成长卡点需求 | 3 | 4 | [10 empty] | 成长卡点需求 | 3
| 审核投放价值，和各种道具价值 | 2 | 5 | [13 empty] | 审核投放价值，和各种道具价值 | 2
| 0.7玩法难度定义和需求 | 3 | 5 | [13 empty] | 0.7玩法难度定义和需求 | 3
礼包推广页面预研
| 总计 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 5
胖子
| 对局修改-验收，Debug |  | 1 |  | 对局修改-验收，Debug | 0
| 任务系统 - 验收，Debug |  | 1 |  | 任务系统 - 验收，Debug | 0
| 签到 -验收，Debug |  | 1 |  | 签到 -验收，Debug | 0
| 前2天内容调整-测试版本配置，debug |  | 1 |  | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 0
| UI音效-封文档 |  | 2 |  |  |  |  | UI音效-封文档 | 0
| UI音效-验收，配置 |  |  | 如果不是程序功能能解决，建议降低配置优先级-kathy
UI音效-Debug
| 第3章副本配置 | 6
第3章副本-debug
| 第4章副本配置 | 6
第4章副本-debug
| 第5章配置 | 6
| 第6章配置 | 6
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | 3
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 3
| 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 2
| 第一二章副本大招音效回归（改方法后） | 2
| 自动战斗逻辑 | 3 | 3 | 使用条件， 大招， 鉴定弱点，使用切换 | [6 empty] | 自动战斗逻辑 | 3
| 自动战斗逻辑验收，debug | 1 | 4 | [10 empty] | 自动战斗逻辑验收，debug | 1
| 总计 | 38 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 0
里程碑 9 （预告）
| 游戏更新 （策划需求） | 1 | 4 | [10 empty] | 游戏更新 （策划需求） | 1
雪
| 抽蛋-Debug | 0.5 | 1 |  | 抽蛋-Debug | 0.5
| 大冒险 - 验收，Debug | 1 | 1 | 包括公会和个人大冒险？ | 大冒险 - 验收，Debug | 1
| 副本失败指引 - 验收，Debug | 0.5 | 1 | 照妖镜（条件），升级强化（无条件） | 副本失败指引 - 验收，Debug | 0.5
| PVP - 验收，Debug | 2 | 2 |  |  |  |  | PVP - 验收，Debug | 2
| 0.6版本对局外调整需求 | 1
0.7版本对局外调整-验收，Debug
| loading界面 | 2
| Loading界面美术需求 | 2
| loading界面- 验收，Debug | 0.5
| 帮助相关 | 2
| 宠物装备tips需求 | 1
| 系统设置 | 2
| 系统设置 - 验收，Debug | 1
| 宠物界面 - 详细信息 | 3
| UI特效，动画补充 | 3
| 公会祈福、科技内容设计 | 2
| 公会祈福、科技配置 | 1
| 公会任务设计，包括公会副本 | 2 |  | 先确定数值投放流程
| 公会任务配置 | 1
公会任务配置 -Debug
| 新手引导 | 4 |  | 提示形式2种，1立绘， 2硬。具体教学点看文档。
| 新手引导（文案） | 2 | 4 | [10 empty] | 新手引导（文案） | 2
| 大冒险 - 内容设计 | 2 | 6 | 得看老李投放情况
| 大冒险-内容配置 | 1 | 6
大冒险-内容Debug
| 推送集成设计 | 3 | 5 | [13 empty] | 推送集成设计 | 3
充值商店界面
升级界面方案
| 总计 | 39.5 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 3
里程碑 9 （预告）
| 装备背包 - 验收， Debug | 1
| 装备背包 - 评审，文档提交 | 3 |  | 镶嵌宝石，升阶， 售卖
| 公会Boss | 2 | 3 | [7 empty] | 公会Boss | 2
星
前2天内容调整-测试版本配置，debug
| AOE特效具体需求 |  | 1 |  | AOE特效具体需求 | 0
| 技能升级逻辑和界面需求 |  | 1 |  | 技能升级逻辑和界面需求 | 0
|  |  | 1 |  | 0 | 0
| 第三四章副本设计 | 1 | 2
| 通天塔场景， 金钱经验试炼场景需求 | 1 | 2
| 第五六章副本设计 | 4 | 2 |  |  |  |  | #REF! | 4
| 第3章副本配置 | 3
通天塔-Boss副本设计（4Boss,16普通）
| 第3章副本-debug |  |  | 决定3v3，5v5。 匹配方法。
| 第4章副本配置 | 3
第4章副本-debug
| 第5章配置 | 3
| 第6章配置 | 3
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | 3
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug |  |  | 九尾狐
黄金之灵（美术需求）
| 通天塔-Boss副本配置（估算一下是否有时间） | 6
| 1-6章困难版数值设计 | 10
| 总计 | 37 |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
里程碑 9（预告）
李
| 前2天内容调整-测试版本配置，debug |  | 1 |  | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 0
| 升级文案需求，配置 |  | 1 |  | 升级文案需求，配置 | 0
| 道具指引配置 |  | 1 |  | 道具指引配置 | 0
1
任务内容配置
公会任务， 祈福， 科技 Reward配置
| 抽蛋配置 |  |  | 前置怪物池设计，技能
PVP奖励配置
第3章副本配置
| 第3章副本-debug |  |  | PvP消耗，产出设计，
第4章副本配置
第4章副本-debug
第5章配置
第6章配置
通天塔-金钱，经验副本配置
通天塔-金钱，经验副本配置-debug
| 觉醒相关数值预研 | 2
| 怪物投放池配置 | 2
| 各种随机保底需求 | 2
| 总计 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 各个玩法投放回收集成 | 2 | 5 | [13 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 2
| 回归游戏前期玩家等级成长 | 2 | 5 | [13 empty] | 回归游戏前期玩家等级成长 | 2
回归公会科技产出相关公式
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主

## 程序
|  | W1 | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
zz | 对局修改 | 对局修改，debug
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug
登录-更新流程
师叔 | 对局修改 | 对局修改，Debug
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug
小龙 | 大冒险 | 大冒险-Debug
| 任务系统 | 任务系统 |  | Debug
| 签到 | 签到 |  | 签到Debug
| 对局外调整 |  |  | 对局外调整 |  | Debug
小飞 | 抽蛋 | Debug
| 副本失败指引 | 副本失败指引 |  | Debug
帅帅 | 大冒险 | Debug
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug
小珍
| 任务系统 | 任务系统 |  | 任务系统-Debug
| 签到 | 签到 |  | 签到-Debug