## 201501028
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 道具合成/分解 | 雪姬 | Day3 | 0.5 | MG-1443 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理，封文档 | 小星 | Day6 | 0.25 | MG-1444 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整， 封文档 | 小星 | Day6 | 0.25 | MG-1444 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 主界面，村落UI | 胖子 | Day6 | 0.5 | MG-1445 | 完成
|  | 必须 | 副本选择 | 胖子 |  |  | MG-1446 | 完成
| 评审 | 必须 | 主界面，村落UI | 胖子 | Day2 | 0.5 | MG-1385 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 选择副本 | 胖子 | Day2 | 0.5 | MG-1385 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物图鉴 | 雪姬 | Day4 | 1 | MG-1448 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  |  | 疲劳值评审 | 老李 |  | 1 |  | 未完成
| 提交文档 | 必须 | 主界面，村落UI | 胖子 | Day4 | 2 | MG-1445 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 选择副本 | 胖子 | Day4 | 0.5 | MG-1446 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物图鉴 | 雪姬 | Day6 | 2 | MG-1449 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 显示战力定义 | 小星 | Day2 | 1 | MG-1397 | 完成
| 策划验收 | 必须 | 背包验收 | 小星 | Day1 | 0.5 | MG-1450 | 完成 |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 集体测试 - 里程碑五功能 | 全体 | Day1 | 0.5 |  | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 集体测试 - 问题汇总 | 雪姬 | Day1 | 0.5 | MG-1451 | 完成
|  | 必须 | 宝石内容 | 老李 | Day1 | 1 | MG-1395 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 玩家等级成长公式计算 | 老李 | Day3 | 2 | MG-1452 | 未完成 | 阻碍，等待前期系统开放确认 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对应玩法需要增加技能 设计 | 小星 | Day4 | 2 | MG-1453 | 完成 |  |  |  |  | D5上午
|  | 必须 | 通天塔对应玩法预研 | 小星 | Day6 | 1.5 | MG-1455 | 完成
|  | 必须 | 消耗/投放产出跟系统关联（2/5days) | 老李 | Day6 | 2.5 | MG-1456
|  | 必须 | 对局调整 - 照妖镜相关 (1/5days) | 胖子 | Day6 | 1 | MG-1457 | 完成
|  | 超额 | 社交相关玩法/各新玩法相关规划 | 雪姬 | Day6 | 0.5 |  | 未完成
|  | 必须 | 前期系统开放时间和新手初版 | 老李 |  | 2 |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 时间模型产出（更新） | MT | Day4 | 1.5 | MG-1458 | 未完成 | 感冒，各种应酬 |  |  |  | D5
|  | 必须 | 社交相关玩法/各新玩法相关规划 (预研） | MT | Day6 | 0.5 |  | 未完成
|  | 必须 | 对应玩法需要增加技能 设计审核 | MT | Day6 | 1 |  | 完成
|  | 必须 | 数值审核-宝石 | MT |  | 0.5 | MG-1399 | 未完成
|  | 必须 | 战力定义审核 | MT |  | 0.25 |  | 完成
|  | 必须 | 宠物图鉴审核 | MT |  | 0.25 |  | 完成
|  | 必须 | 主界面，村落UI，副本文档, 角色升级审核 | MT |  | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 数值审核-玩家经验公式 | MT |  | 0.5 |  | 完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 对局调优-buff结算，弱点和buff关系三方，客户端 | zz | Day3 | 1 | MG-1459 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 部分配置表中int改为float | zz | Day4 | 1 | MG-1460 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 合成界面UI | 小龙 | Day3 | 2 | MG-1481 | 完成 |  |  |  | D4 | 完成
|  | 必须 | 合成结果UI | 小龙 | Day4 | 1 | MG-1482 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 分解界面UI | 小龙 | Day6 | 1.5 | MG-1483 | 完成
|  | 超额 | 分解的筛选方式 | 小龙 |  | 1 | MG-1484 | 未完成
|  | 必须 | 背包debug | 师叔 |  |  | MG-1461 | 完成
|  | 必须 | 副本选择三方，客户端（待拆分） | 师叔 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | Debug：状态机 (验收修改d1） | 小飞 | Day6 |  | MG-1404 | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 道具合成分解三方 | zz，小龙，帅帅 | Day1 |  |  | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 角色打光 | zz | Day2 | 0.5 | MG-1462 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 工具：检测特效贴图是否有被引用 | zz | Day6 | 1 | MG-1293 | 完成
|  | 必须 | 主界面、村落、角色升级三方 | zz，师叔，小飞 | Day6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择三方 | zz，师叔，小飞，小珍 | Day6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗模拟工具-主流程制作 | 小飞 |  | 1 | MG-1411 | 完成
|  | 必须 | 战斗模拟工具- 搬读取静态数据和配置 | 小飞 |  | 1 | MG-1490 | 完成
|  | 必须 | Mac平台贴图问题查找 | 师叔 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 切模块删除缓存修改 | zz | Day6 | 1 | MG-1068 | 完成
|  | 超额 | 客户端滚动列表控件（假滚动） | 小龙 |  | 2 | MG-1463 | 未完成
|  | 超额 | 现有资源检查，看是否有需要优化的内容 | zz
|  | 必须 | 冥河资源场景调整 | zz |  | 0.2 |  | 完成
| 服务端自主任务 | 超额 | 断线重连，重登录 | 帅帅 |  | 3 | MG-1441 | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解-服务器-合成 | 帅帅 |  | 1 | MG-1487 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解-服务器-分解 | 帅帅 |  | 1 | MG-1488 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解-服务器-联调 | 帅帅 |  | 0.5 | MG-1489 | 未完成 | 等客户端 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 推送功能研究 | 小珍 | Day6 | 4 | MG-1464 | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局功能优化文档分析（buff结算，弱点修改）三方，跟进修改 | 雷神 | Day2 | 0.1 | MG-1465 | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解三方，跟进修改 | ts | Day2 | 0.5 | MG-1466 | 完成
|  | 必须 | 战力显示定义文档分析 | ts，雷神 | day3 | 0.5 | MG-1467 | 完成
|  | 必须 | 主界面、村落UI文档分析，三方 | 雷神 | Day5 | 0.5 | MG-1417 | 完成
|  | 必须 | 副本选择文档分析，三方 | ts | Day5 | 0.5 | MG-1468 | 完成
| 测试用例 | 必须 | 道具合成分解用例设计 | ts | Day5 | 1.5 | MG-1469 | 未完成 | 差分解，背包复查bug
|  | 超额 | 主界面、村落，角色升级用例设计 | 雷神 |  | 2 | MG-1470 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 状态机测试 | 雷神 | Day2 | 1 | MG-1429 | 完成
|  | 必须 | 背包测试 | ts | Day3 | 2 | MG-1471 | 完成
|  | 必须 | 对局调优-buff结算，弱点和buff关系测试 | 雷神 | Day6 | 1 | MG-1486 | 完成
|  | 超额 | 部分配置表中int改为float测试 | ts |  | 1 | MG-1472 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 背包用例走读 | 雷神 | Day1 | 0.5 | MG-1473 | 完成 |  | 今晚 | 完成
美术本周输出 | UI | 必须 | UI-道具合成分解 | 罗阳，孙帆 | Day5 | 2 | MG-1474 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | UI-主界面、村落，角色升级 | 孙帆 | Day6 | 1 | MG-1475 | 未完成 | 没做
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-伊芙利特 | 豆豆 | Day2 |  | MG-1168 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-温迪戈 | 孙帆 | Day3 | 2 | MG-960 | 完成 |  |  |  |  | D5 | 今晚
|  | 必须 | 角色原画-水鬼 | 豆豆 | Day5 | 3 | MG-1174 | 未完成 | 还得改 |  |  |  |  | 延期
|  | 超额 | 原画-角色-冰霜巨龙 | 孙帆，罗阳 |  | 5 | MG-1476 | 未完成 | 没做
| 角色3D | 必须 | 角色3D-嫦娥 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 角色3D-红牛 | 孙帆 | Day4 |  |  | 未完成 | 还得改 |  |  |  | D5 | D6
|  | 必须 | 角色3D-龙女 | 孙帆 | Day4 |  |  | 未完成 | 还得改 |  |  |  | D5 | 今晚
| 场景原画 | 必须 | 场景原画-火山 | 孙帆 | Day3 |  | MG-1435 | 完成 |  |  |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 森林、冥河场景配置 | 罗阳 | Day5 | 4 | MG-1477 | 未完成 | 都已经渲染好差站位点 |  |  |  | 风险 | 冥河尽量做完
|  | 必须 | 大招表现调整 | 孙帆 | Day6 | 1 | MG-1437 | 未完成 | ...
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆
|  | 必须 | 村落场景示意图 | 孙帆 |  | 1 |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 对局buff结算，buff和弱点关系调整三方 | D1
|  |  | 道具合成分解三方 | D1 or D3？
|  |  | 主界面，村落，角色升级，副本选择三方 | D6
|  |  | 对局战斗模拟工具讨论 | D3
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 |  | 收集里程碑5意见和建议，广播里程碑6的计划
策划文档中UI相关需要美术定的内容见美术UI标准
列表框下方的下拉箭头删掉
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  |  | 师叔，雷神，xw |  | D2汇总，下次配置前讲解
| MG-1293 |  | 工具：检测特效贴图是否有被引用 |  | 10月28日 | zz
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
|  |  | 客户端路径已整理清楚，后面再增加资源或配置的同学需要遵守（美术还有两个特效mesh需确认） |  |  | all |  | 等资源检查工具做完查
|  |  | 冥河场景柱子问题已解决，待帆爷重新安排时间制作 |  | 里程碑6 | sf
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
|  |  | 部分配置表中int类型需要改为float |  | 10月28日 | zz
字体方法确认

## 20151104
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 宠物图鉴-封文档 | 雪姬 | Day6 | 0.5 | MG-1510 | 完成
|  | 必须 | 疲劳值-封文档 | 老李 | Day3 |  | MG-1511 | 完成
|  | 必须 | 战力算法 | 小星 | Day4 | 0.5 | MG-1513 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 对应玩法需要增加技能逻辑需求，封文档 | 小星 | Day5 | 0.5 | MG-1514 | 完成
|  | 超额 | 队伍选择 | 胖子 | Day6 | 1
| 提交文档 | 必须 | 疲劳值-提交文档 | 老李 | Day2 | 1 | MG-1511 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 队伍选择 | 胖子 | Day4 | 1 | MG-1515 | 完成 |  |  | 完成 |  | 三方前，待程序开发前三方
|  | 必须 | 对应玩法需要增加技能逻辑需求 | 小星 | Day3 | 1.5 | MG-1514 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 通天塔 - 经验，金钱，小怪(1/2) | 小星 | Day6 | 2
| 提交测试 | 必须 | 背包Debug | 小星 |  | 0.1 |  | 完成
| 策划验收 | 必须 | 对局逻辑调整-结算，buff弱点关系 | 小星 | Day1 | 0.5 | MG-1516 | 完成 |  | D2
|  | 必须 | 道具合成分解 | 雪姬 | Day6 | 0.5 | MG-1517 | 未完成
|  |  | 主界面，村落 | 胖子 |  |  |  | 完成
| 评审 | 必须 | 队伍选择 | 胖子 | Day2 | 2 | MG-1518 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 通天塔 - 经验，金钱，小怪，Boss | 小星 | Day5 | 1.5 | MG-1519 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | 时间模型产出（更新，系统开放时间） | MT | Day3 | 1.5 | MG-1458 | 完成
|  | 必须 | 社交相关玩法/各新玩法相关规划讨论 | MT | Day1 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 对局调整内容审核 | MT | Day3 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 公会/新玩法相关预研 | 雪姬 | Day6 | 2.5 | MG-1520 | 完成
|  | 必须 | 对应玩法需要增加技能逻辑需求审核 | MT | Day4 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 系统开放/引导（时间细算） | 老李 | Day6 | 1 |  | 完成
|  | 必须 | 消耗/投放产出跟系统关联 | 老李 | Day5 | 4 | MG-1521 | 未完成 |  |  |  |  | 延期到下周
|  | 超额 | 对局调整（预研2/3） | 胖子 |  | 1 | MG-1523
|  |  | 选择队伍审核 | MT |  | 0.5
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 合成分解服务器联调 | 小龙 | Day4 | 1.5 | MG-1485 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 主界面UI | 师叔 | Day2 | 1.5 | MG-1498 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 升级信息提示封装 | 师叔 | Day3 | 1 | MG-1499 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 镜头调整 | zz | Day6 | 1.5 | MG-1500 | 完成
|  | 必须 | 场景编辑，选中效果 | zz | Day4 | 1 | MG-1501 | 完成
|  | 必须 | 村落场景添加到流程 | zz | Day3 | 1 | MG-1502 | 完成
|  | 必须 | 副本选择大地图（选择章节） | 师叔 | Day6 | 3 | MG-1503 | 完成
|  | 超额 | 技能调整 | zz | Day6 |  |  | 未完成
|  | 超额 | 宠物图鉴（待拆分） | 小龙 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 疲劳值（待拆分） | 师叔 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 背包debug | 师叔 |  |  |  | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 战斗模拟工具技能和一些流程移植 | zz | Day2 |  | MG-1507 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗模拟工具-搬战斗AI，剔除多余的表现显示代码 | 小飞 | Day2 | 2 | MG-1491 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗模拟工具-调试跑通 | 小飞 | Day3 | 1 | MG-1492 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 战斗模拟工具-加入模拟玩家操作（集火弱点，大招等） | 小飞 | Day5 | 2 | MG-1493 | 未完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 战斗模拟工具-Log战斗输出，战斗结果统计 | 小飞 | Day6 | 2 | MG-1494 | 未完成
|  | 超额 | 客户端滚动列表控件（假滚动） | 小龙 | Day6 | 2 | MG-1463 | 未完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 副本选择-配置修改 | 小珍 | Day1 | 0.5 | MG-1505 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择-满星奖励 | 小珍 | Day4 | 1 | MG-1506 | 未完成 | 副本选择修改较多，之前的副本过关条件有一些bug修复
|  | 必须 | 活力值自动恢复 | 小珍 |  | 0.5 | MG-1547 | 未完成
|  | 必须 | 等级活力值上限和升级奖励 | 小珍 |  | 0.7 | MG-1548 | 未完成
|  | 超额 | 副本消耗活力值 | 小珍 |  | 0.3 | MG-1549 | 未完成
|  | 超额 | 推送功能研究-集成 | 小珍 | Day6 |  | MG-1508 | 未完成
|  | 超额 | 服务器压力测试 | 帅帅 | Day6 |  | MG-1509 | 未完成 | 服务器同步bug查找
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 宠物图鉴-文档分析 | ts | Day1 | 0.5 | MG-1524 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 疲劳值-文档分析 | 雷神 | Day2 | 0.2 | MG-1525 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 战力算法 | ts | Day2 | 0.5 | MG-1467 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 对应玩法需要增加技能逻辑需求-文档分析 | 雷神 | Day6 | 0.5 | MG-1526 | 完成
|  | 必须 | 队伍选择文档分析 | ts | day5 | 0.5 | MG-1527 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 测试用例 | 必须 | 副本选择用例设计 | ts | Day3 | 1 | MG-1528 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 疲劳值用例设计 | 雷神 | Day3 | 1 | MG-1529 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解用例设计-分解部分 | ts | Day2 | 0.8 | MG-1469 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 宠物图鉴用例设计 | ts | Day4 | 1 | MG-1530 | 未完成
|  | 超额 | 队伍选择用例设计 | ts | Day6 |  | MG-1531 | 未完成
|  | 超额 | 技能修改用例设计 | 雷神 | Day6 | 1 | MG-1532 | 未完成
| 功能测试 | 必须 | 背包复查bug | ts | Day6 | 0.2 |  | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解测试 | ts | Day6 | 1.5 | MG-1533 | 未完成 | 程序提交晚
|  | 超额 | 主界面、村落，角色升级测试（除场景） | 雷神 | Day6 |  | MG-1534 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 道具合成分解用例走读 | 雷神 | Day2 | 0.5 | MG-1535 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 主界面用例走读 | ts | Day2 | 0.5 | MG-1536 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | bug分享内容补充 | 雷神 | Day1 | 0.5 | MG-1537 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 副本选择用例走读 | 雷神 | Day4 | 0.5 | MG-1538 | 完成
|  | 超额 | 疲劳值用例走读 | ts | Day4 | 0.2 | MG-1539 | 完成
美术本周输出
| UI | 必须 | 背包debug | 孙帆 | Day1 | 0.5 | MG-1540 | 完成 |  | D2
|  | 必须 | UI-主界面、村落，角色升级 | 孙帆 | Day2 | 2 | MG-1475 | 未完成 | 回家了
|  | 必须 | UI-副本选择 | 罗阳 | Day2 | 2 | MG-1541 | 完成
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-水鬼 | 豆豆 | Day1 | 1 | MG-1174 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 角色原画-火鸟 | 豆豆 | Day4 |  | MG-1170 | 完成
|  | 超额 | 原画-角色-冰霜巨龙 | 孙帆，罗阳 | Day6 | 5 | MG-1476 | 未完成 | 回家了
| 角色3D | 必须 | 角色3D-红牛 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成
|  | 必须 | 角色3D-龙女 | 孙帆 | Day4 |  |  | 完成 |  |  |  |  | D5 | D6
|  | 必须 | 角色3D-稻城寺钟 | 孙帆 | Day6 |  |  | 完成 |  |  |  |  | D5 | 今晚
| 场景原画 | 超额 | 场景原画-主界面 | 豆豆 |  | 5 | MG-1542
|  | 超额 | 副本选择-地图设计 | 孙帆
| 自主任务 | 必须 | 森林、冥河场景配置 | 罗阳 | Day1 | 1 | MG-1477 | 完成 |  | 完成 | 镜头站位有问题，下周再安排
|  | 必须 | 集体测试UI问题处理，UI标准整理 | 孙帆 | Day3 |  | MG-1543 | 完成 | 需要回归？
|  | 必须 | 特效问题找外包处理 | 孙帆 | Day6 |  | MG-1544 | 完成
|  | 必须 | 大招表现调整 | 孙帆 | Day3 | 1 | MG-1437 | 未完成 | 还没和胖子商量。。。
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 宠物图鉴 | D6
|  |  | 疲劳值 | D3
|  |  | 对局-照妖镜，大招调整 | ？
|  |  | 对应玩法需要增加技能逻辑需求 | D5
| 本周提交moxtra内容 |  | 角色原画
评审
| 讨论事项 |  | 集体测试问题确认处理方案 | 美术本周
里程碑5问题总结
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  |  | 师叔，雷神，xw |  | 下次配置前讲解
| MG-1293 |  | 工具：检测特效贴图是否有被引用 |  | 10月28日 | zz | 完成 | 关闭
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
|  |  | 客户端路径已整理清楚，后面再增加资源或配置的同学需要遵守（美术还有两个特效mesh需确认） |  |  | all |  | 等资源检查工具做完查
|  |  | 冥河场景柱子问题已解决，待帆爷重新安排时间制作 |  | 里程碑6 | sf | 完成 | 关闭
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
|  |  | 部分配置表中int类型需要改为float |  | 10月28日 | zz | 完成 | 关闭
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT
角色动作验收流程

## 20151111
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 队伍选择 | 胖子 | Day5 | 0.5 | MG-1545 | 未完成 | 时间预估过于乐观 |  |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 通天塔 - 经验，金钱，Boss | 小星 | Day6 |  | MG-1558 | 未完成 | 时间预估过于乐观 |  |  |  |  | 达到三方前，下周三方
| 评审 | 必须 | 对局调整-照妖镜，大招表现，技能提示 | 胖子 | Day1 | 1 | MG-1552 | 未完成 | 时间预估过于乐观 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 公会 | 雪姬 | Day4 | 2 | MG-1612 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 队伍选择（UI） | 胖子 | Day2 | 1 | MG-1581 | 完成 |  |  | 延期，先做了对局 |  | 今晚
|  | 超额 | 里程碑5集体测试反馈+一个高人的调整 | 雪姬 | Day6 | 3 | MG-1556 | 未完成 | 安排改变， 公会优先
| 提交文档 | 必须 | 对局调整-照妖镜，大招表现，技能提示 (能确定部分） | 胖子 | Day6 | 4 | MG-1553 | 未完成 | 照妖镜部分提交，大招，技能后续
|  | 必须 | 通天塔 | 小星 | Day3 | 2 | MG-1558 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 装备道具宝石 - 美术需求 | 老李 | Day6 | 2 | MG-1522 | 未完成 | 延期1天
|  | 必须 | 宝石、能量回归 | 小星 | Day5 | 1 | MG-1582 | 完成 | 回归了一句话在技能文档
|  | 超额 | 第1-2章怪物设计（小怪）和美术需求（超额） | 小星 | Day6 | 4 |  | 未完成
| 提交配置 | 必须 | 道具合成分解debug | 雪姬 | Day6 |  | MG-1559 | 完成
|  | 必须 | 主界面，村落debug | 胖子 | Day6 |  | MG-1560 | 未完成
| 策划验收 | 必须 | 道具合成分解 | 雪姬 | Day1 | 0.5 | MG-1517 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本选择 | 胖子 |  | 0.5 | MG-1561
|  | 必须 | 活力值 | 老李 |  | 0.5 | MG-1562 | 未完成 | 等程序完成 |  |  |  |  | 阻碍
| 自主任务 | 必须 | 副本成长定义（玩家考点定义） | MT | Day6 | 1 | MG-1563 | 完成
|  | 必须 | 系统开放/引导（时间细算） | MT | Day4 | 1 | MG-1583 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 超额 | 确认副本和不同玩法怪物总需求（考虑进化/佈怪） | MT | Day6 | 3 | MG-1564 | 未完成
|  | 必须 | 通天塔文档审核 | MT |  | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 对局模拟器（验收） | 小星 | Day4 | 1 | MG-1565 | 未完成 |  |  |  |  | 问题比较多，风险大
|  | 必须 | 副本产出 | 老李 | Day1 | 1 | MG-1584 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 消耗/投放产出跟系统关联 | 老李 | Day4 | 3 | MG-1456 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 超额 | 大冒险（评审） | 胖子 |  | 2 | MG-1586 | 未完成
|  | 必须 | Roy | 策划全体 | Day2 | 0.5 |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 公会 | 策划全体 | Day1 | 0.25 |  | 完成 |  | 完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 副本选择（选择副本） | 师叔 | Day2 | 2 | MG-1504 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 活力值系统开发与联调 | 师叔 | Day5 | 2 | MG-1546 | 未完成 | [5 empty] | D6完成客户端，联调阻碍
|  | 必须 | 主界面UI替换 | 师叔 | Day3 |  | MG-1570 | 未完成 | 未全部完成
|  | 必须 | 主界面，村落debug | 师叔，zz | Day6 |  | MG-1570 | 未完成
|  | 超额 | 副本选择debug | 师叔 | Day6 |  | MG-1571 | 未完成
|  | 超额 | 队伍选择（待拆分） | 师叔 | Day6
|  | 必须 | 场地buff添加 | zz | Day5 | 0.5 | MG-1587 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | buff消失事件触发 | zz | Day1 | 0.5 | MG-1588 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 攻击为0的情况处理 | zz | Day1 | 0.5 | MG-1589 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 物理免疫法术免疫 | zz | Day3 | 1 | MG-1590 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 无法回复buff | zz | Day2 | 0.5 | MG-1591 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | switch添加检测目标功能 | zz | Day2 | 0.5 | MG-1592 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 宝石属性配置修改，添加到技能，伤害公式修改 | zz | Day4 | 0.5 | MG-1593 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能修改自测，debug | zz | Day6 | 1 | MG-1594 | 完成
|  | 超额 | 对局调整-技能提示调整 | zz | Day6
|  | 必须 | 客户端滚动列表控件（假滚动） | 小龙 | Day1 | 1 | MG-1463 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解debug | 小龙 | Day6 |  | MG-1572 | 完成
|  | 必须 | 客户端宠物图鉴UI | 小龙 | Day5 | 1.5 | MG-1595 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物3D形象(重新封装一下，添加功能) | 小龙 | Day6 | 1 | MG-1596 | 完成
|  | 必须 | 宠物合成界面UI(需要修改技能tip通用，途径只包含界面部分) | 小龙 | Day3 | 2 | MG-1597 | 未完成 | 方案待定 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 召唤获取宠物界面(视需要添加的情况) | 小龙 | Day6 | 0.5 | MG-1598 | 未完成 | 方案待定
|  | 超额 | 服务器联调 | 小龙 | Day6 | 1 | MG-1599 | 未完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 字体换成系统默认 | zz | Day1 |  | MG-1573 | 完成 |  |  |  |  | 今晚 | IOS9仍有问题
|  | 必须 | 战斗模拟工具配合策划调整 | 小飞 | Day6 |  | MG-1574 | 未完成 | 还有bug
|  | 必须 | 战斗模拟工具-加入模拟玩家操作（集火弱点，大招等） | 小飞 | Day2 | 2 | MG-1493 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 战斗模拟工具-Log战斗输出，战斗结果统计 | 小飞 | Day3 | 1 | MG-1494 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 副本选择-满星奖励 | 小珍 | Day1 | 1 | MG-1550 | 完成
|  | 必须 | 活力值自动恢复 | 小珍 | Day2 | 0.5 | MG-1547 | 未完成 | 副本难度部分做法修改请假 |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 等级活力值上限和升级奖励 | 小珍 | Day3 | 0.7 | MG-1548 | 未完成 | 上限好了，请假 |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 道具合成分解debug | 帅帅 | Day6 |  | MG-1575 | 完成
|  | 必须 | 连接同步出错bug | 帅帅 | Day2 |  |  | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 服务器压力测试 | 帅帅 | Day6 |  | MG-1509 | 未完成 | 持续优化中
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 队伍选择三方，跟进文档回归 | ts | Day4 | 0.5 | MG-1576 | 阻碍
|  | 必须 | 通天塔文档分析 | 雷神 | Day4 | 1 | MG-1601 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宝石、能量回归 | ts | Day6 | 0.5 | MG-1602 | 完成
|  | 超额 | 对局调整-照妖镜，大招表现，技能提示文档分析 | 雷神 |  |  | MG-1580 | 完成
| 测试用例 | 必须 | 技能调整 | 雷神 | Day1 | 0.5 | MG-1532 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 队伍选择用例设计 | 雷神 | Day4 | 1.5 | MG-1531 | 阻碍 |  |  |  |  | 阻碍
|  | 必须 | 宠物图鉴 | ts | Day5 | 1 | MG-1530 | 完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 超额 | 对局调整用例设计 | 雷神 | Day6 |  |  | 阻碍
| 功能测试 | 必须 | 道具合成分解测试 | ts | Day2 | 1 | MG-1533 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解复查bug | ts | Day6 | 1 | MG-1603 | 完成
|  | 必须 | 副本选择界面测试 | ts | Day4 | 1 | MG-1577 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 主界面，村落换UI测试 | 雷神 |  | 0.5 | MG-1605 | 阻碍
|  | 必须 | 主界面，村落复查bug | 雷神 | Day6 | 0.5 | MG-1604 | 阻碍
|  | 必须 | 活力值测试 | 雷神 | Day6 | 1 | MG-1606 | 阻碍
|  | 超额 | 技能新功能测试 | 雷神 | Day6 | 2 | MG-1607 | 完成 | [5 empty] | 完成
| 自主任务 | 必须 | 技能调整用例走读 | ts | Day2 | 0.5 | MG-1608 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物图鉴用例走读 | 雷神 | Day6 | 0.5 | MG-1609 | 完成
|  | 必须 | 安卓打包、增加删除assetbundle任务 | 雷神 | Day2 | 0.5 | MG-1610 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 队伍选择用例走读 | ts | Day6 | 0.5 | MG-1611 | 阻碍
美术本周输出
| UI | 必须 | UI-副本选择 | 孙帆 | Day1 |  | MG-1541 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 道具合成分解debug | 孙帆 | Day2 | 0.2 | MG-1614 | 完成 |  |  | D3 |  | 今晚
|  | 必须 | UI-宠物图鉴列表 | 孙帆 | Day2 | 1 | MG-1615 | 未完成 | 重新设计 |  | 完成
|  | 必须 | UI-主界面、村落，角色升级 | 孙帆 | Day3 | 2 | MG-1475 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | UI-活力值 | 孙帆 | Day3 | 1 | MG-1616 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | UI-宠物图鉴 | 孙帆 | Day6 | 1 | MG-1617 | 未完成 | 重新设计
|  | 超额 | UI-队伍选择
|  | 超额 | UI-对局调整
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-火鸟 | 豆豆 | Day1 |  | MG-1170 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 原画-角色-冰霜巨龙 | 孙帆，罗阳 | Day6 | 5 | MG-1476
| 角色3D | 必须 | 角色3D-伊芙利特 | 孙帆 | Day6 |  |  | 未完成 | 没修改完 |  |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 角色3D-温迪戈 | 孙帆 | Day6 |  |  | 未完成 | 没修改完 |  |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 角色3D-水鬼 | 孙帆 | Day6 |  |  | 未完成 | 没修改完 |  |  |  |  | 延期
| 动作 | 必须 | 小怪动作（除大招） | 孙帆 | Day5 |  |  | 未完成 | 没修改完 |  |  |  |  | 延期
| 场景原画 | 必须 | 场景原画-主界面（D1草稿） | 豆豆 | Day6 | 5 | MG-1542 | 未完成 | 没弄完
| 自主任务 | 必须 | 森林、冥河场景配置-镜头站位调整 | 罗阳 | Day5 | 0.5 |  | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | UI制作标准培训 | 孙帆 | Day3 | 0.5 | MG-1543 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 特效问题找外包处理 | 孙帆 | Day1 | 0.2 | MG-1544 | 完成 |  | 等zz查
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆 |  | 2 |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 队伍选择 |  | Day4
|  |  | 通天塔 |  | Day5
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 |  | 美术UI制作流程确认
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  |  | 师叔，雷神，xw |  | 下次配置前讲解
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
|  |  | 客户端路径已整理清楚，后面再增加资源或配置的同学需要遵守（美术还有两个特效mesh需确认） |  | 11.11 | all |  | 等资源检查工具做完查
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT | 关闭 | 系统字
|  |  | 角色动作验收流程 |  |  | MT
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  |  | ts
|  |  | 特效安排回归测试 |  |  | ts

## 20151118
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 通天塔 | 小星 | Day2 | 1 | MG-1558
|  | 必须 | 宝石属性回归 | 小星 | Day2 | 0.2 |  | 完成
|  | 必须 | 对局调整-照妖镜 | 胖子 | Day3 | 0.5 | MG-1630
|  | 必须 | 队伍选择 | 胖子 | Day6 | 0.5 | MG-1545
|  | 超额 | 公会文档封文档 | 雪姬 | Day6 | 1 | MG-1631
| 评审 | 超额 | 宠物界面调整UI评审 (2/4) | 雪姬 | Day6 | 2 | MG-1556
|  | 必须 | 对局调整 - 大招表现 | 胖子 | Day2 | 1 | MG-1623
| 提交文档 | 必须 | 公会文档 (公会基础，祈福，任务） | 雪姬 | Day3 | 3 | MG-1624
|  | 必须 | 对局调整 - 大招表现 | 胖子 | Day3 | 1 | MG-1625
|  | 必须 | 对局调整 - 技能提示 | 胖子 | Day5 | 1 | MG-1626
|  | 超额 | 对局调整 - 其他节奏 | 胖子 | Day6 | 1 | MG-1627
|  | 必须 | 补充道具tips获得途径 | 老李 | Day4 | 1 | MG-1628
|  | 必须 | 装备道具宝石 - 美术需求 | 老李 | Day1 | 1 | MG-1522
|  | 必须 | 商店折扣具体需求 | 老李 | Day5 | 1 | MG-1633
| 提交配置 | 必须 | 副本选择debug | 胖子 | Day6 | 0.5 | MG-1629
|  | 必须 | 主界面，村落debug | 胖子 | Day6 | 0.5 | MG-1560
|  | 必须 | 活力值debug | 老李 | Day6 | 0.5 | MG-1632
| 策划验收 | 必须 | 活力值验收 | 老李 | Day4 | 0.5 | MG-1562
|  | 必须 | 技能调整验收 | 小星 | Day3 | 1 | MG-1634
|  | 必须 | 战斗模拟工具验收 | 小星 |  | 0.5 | MG-1565
|  | 超额 | 宠物图鉴验收 | 雪姬 |  | 0.5
|  | 超额 | 对局调整-照妖镜，大招，技能提示 | 胖子 |  | 0.5
|  | 超额 | 队伍选择 | 胖子 |  | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 公会设计审核 | MT | Day4 | 1
|  | 必须 | 确认副本和不同玩法怪物总需求（考虑进化/佈怪） | MT | Day6 | 2 | MG-1564
|  | 必须 | 团队玩法汇总和各个阶段系统布置审核 | MT | Day3 | 1
|  | 必须 | 团队玩法汇总和各个阶段系统布置 | 小星 | Day2 | 2 | MG-1535
|  | 必须 | 团队玩法拆分和怪整体技能倾向 | 小星 | Day5 | 3 | MG-1536
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 活力值系统开发与联调 | 师叔 | Day3 | 2 | MG-1546
|  | 必须 | 活力值debug | 师叔 | Day6 |  | MG-1637
|  | 必须 | 主界面UI替换 | 师叔 | Day1 |  | MG-1570
|  | 必须 | 主界面，村落debug | 师叔，zz | Day6 |  | MG-1570
|  | 必须 | 副本选择debug | 师叔 | Day6 |  | MG-1571
|  | 必须 | 技能调整debug | zz | Day6
|  | 必须 | 宠物合成界面UI(需要修改技能tip通用，途径只包含界面部分) | 小龙 | Day3 | 1 | MG-1597
|  | 必须 | 召唤获取宠物界面(视需要添加的情况) | 小龙 | Day6 | 0.5 | MG-1598
|  | 超额 | 服务器联调 | 小龙 | Day6 | 1 | MG-1599
|  | 超额 | 对局-其他调整 | zz，师叔
|  | 超额 | 队伍选择（待拆分） | 师叔
|  | 必须 | 通天塔（待拆分） | 小飞,zz
| 客户端自主任务 | 必须 | 邮箱替换滚动控件 | 小龙 | Day2 | 2 | MG-1638
|  | 必须 | 特效更新 | zz | Day1
|  | 必须 | 字体问题 | zz | Day6 |  | MG-1639
| 服务端自主任务 | 必须 | 活力值自动恢复 | 小珍 | Day2 | 0.5 | MG-1547
|  | 必须 | 等级活力值上限和升级奖励 | 小珍 | Day3 | 0.7 | MG-1548
|  | 必须 | 活力值debug | 小珍 | Day6 |  | MG-1640
|  | 必须 | 副本选择debug | 小珍 | Day6 |  | MG-1641
|  | 必须 | 宠物图鉴-合成 | 小珍 | Day5 | 1 | MG-1620
|  | 必须 | 宠物图鉴功能修改 | 小珍 | Day6 | 1 | MG-1621
|  | 超额 | 宠物图鉴debug | 小珍 | Day6
|  | 必须 | 通天塔（待拆分） | 小珍 | Day6
|  | 必须 | 公会（待拆分） | 帅帅 | Day6
|  | 超额 | 压力测试 | 帅帅 | Day6 |  | MG-1509
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 队伍选择三方，跟进文档回归 | ts | Day3 | 0.5 | MG-1576
|  | 必须 | 通天塔三方，跟进文档回归 | 雷神 | Day3 | 0.5 | MG-1642
|  | 必须 | 对局调整-照妖镜，大招表现，技能提示三方，跟进回归 | 雷神 | Day4 | 1 | MG-1643
|  | 必须 | 公会文档分析 | ts | Day4 | 1 | MG-1644
|  | 必须 | 道具美术需求文档分析 | ts | Day2 | 0.5 | MG-1645
|  | 必须 | 补充道具tips获得途径 | ts | Day5 | 0.5 | MG-1646
|  | 必须 | 商店折扣文档分析 | 雷神 | Day6 | 0.5 | MG-1647
| 测试用例 | 必须 | 队伍选择用例设计 | ts | Day4 | 1 | MG-1531
|  | 必须 | 宝石新增属性用例设计 | ts | Day1 | 0.5 | MG-1650
|  | 必须 | 通天塔用例设计 | 雷神 | Day5 | 2 | MG-1648
|  | 超额 | 对局调整用例设计 | 雷神 | Day1 | 1 | MG-1649
| 功能测试 | 必须 | 副本选择复查bug | ts | Day6 | 1 | MG-1651
|  | 必须 | 宝石新增属性测试 | ts | Day1 | 0.5 | MG-1652
|  | 必须 | 活力值测试，复查bug | 雷神 | Day4 | 1 | MG-1606
|  | 必须 | 主界面、村落UI测试，复查bug | 雷神 | Day6 | 1 | MG-1604 MG-1605
|  | 必须 | 森林、冥河场景测试 | 雷神 | Day1 | 1 | MG-1653
|  | 必须 | 特效回归测试（查看是否有贴图、材质缺失等） | ts | Day2 | 1 | MG-1654
|  | 超额 | 宠物图鉴测试 | ts |  | 1.5 | MG-1655
| 自主任务 | 必须 | 队伍选择用例走读 | 雷神 | Day5 | 0.5 | MG-1611
|  | 超额 | 通天塔用例走读 | ts | Day6 | 0.5 | MG-1656
美术本周输出
| UI | 必须 | UI-宠物图鉴列表 | 孙帆 | Day1 | 0.5 | MG-1615
|  | 必须 | UI-宠物图鉴 | 孙帆 | Day1 | 0.5 | MG-1617
|  | 必须 | UI-副本选择debug | 孙帆罗阳 | Day3 | 1 | MG-1657
|  | 必须 | UI-活力值debug | 孙帆罗阳 | Day3 | 1 | MG-1658
|  | 必须 | UI-通天塔 | 罗阳 | Day2 | 2 | MG-1659
|  | 必须 | UI-队伍选择 | 罗阳 | Day4 | 1 | MG-1660
|  | 必须 | UI-对局调整（待拆分） | 孙帆 | Day4 | 1
|  | 必须 | 道具icon*N（待拆分） | 孙帆 | Day6 | 2
| 角色原画 | 必须 | 原画-角色-冰霜巨龙 | 孙帆 | Day3 | 5 | MG-1476
|  | 超额 | 原画-角色-熔岩巨人 | 孙帆，罗阳 | Day6 | 5 | MG-1661
| 角色3D | 必须 | 角色3D-伊芙利特 | 孙帆 | Day5
|  | 必须 | 角色3D-温迪戈 | 孙帆 | Day5
|  | 必须 | 角色3D-水鬼 | 孙帆 | Day5
| 动作 | 必须 | 小怪动作（除大招） | 孙帆 | Day5
| 场景原画 | 必须 | 场景原画-主界面 | 豆豆 | Day5 | 5 | MG-1542
|  | 超额 | 副本选择-地图设计 | 孙帆
|  | 超额 | 场景原画-？
| 自主任务 | 必须 | 怪物（道成寺钟，火鸟，伊芙利特，水鬼，温迪戈）动作需求 | 罗阳 | Day3 | 1 | MG-1662
|  | 必须 | UI调整讨论 | 孙帆 | Day3
|  | 必须 | 宠物模型标准回归（角色打光、调缩放后） | 孙帆 | Day5 |  | MG-1663
|  | 必须 | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 | 罗阳 | Day6 | 0.5 | MG-1664
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 通天塔三方 |  | D2下午
|  |  | 对局调整三方 |  | D3下午
|  |  | 队伍选择三方 |  | D3下午
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 |  | 里程碑已过三周，由于某些功能的不确定性导致工作顺序有较多调整，需要重新确认下本里程碑的目标，大家好完成后两周的冲刺
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  |  | 师叔，雷神，xw |  | 下次配置前讲解
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
|  |  | 客户端路径已整理清楚，后面再增加资源或配置的同学需要遵守（美术还有两个特效mesh需确认） |  | 11.11 | all |  | 等资源检查工具做完查
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 角色动作验收流程 |  |  | MT | 关闭 | MT审核
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts

## 20151125
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 公会文档 | 雪姬
|  |  | 商店商城功能补充 | 雪姬 |  | 0.5
| 评审 | 必须 | 大冒险 | 小星 |  | 1.5
|  | 必须 | 登录，选服，公告，创建角色 | 胖子 |  | 1.5
|  | 必须 | 新玩法设计 | 雪姬 |  | 2
| 提交文档 | 必须 | 大冒险 | 小星 |  | 1.5
|  | 必须 | 登录，选服，公告，创建角色 | 胖子 |  | 1.5
|  |  | 通天塔内容设计 | 小星
| 策划验收 | 必须 | 宠物性格调整 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物界面调整 | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 | 商店商城补充功能验收 | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 | 自动战斗逻辑 | 胖子 |  | 0.2
|  | 超额 | 通天塔验收 | 小星 |  | 0.5
| 提交配置 | 必须 | 宠物性格调整debug | 小星
|  | 必须 | 宠物界面调整debug | 雪姬
|  | 必须 | 商店商城补充功能debug | 雪姬
|  | 必须 | 自动战斗逻辑debug | 胖子
|  | 超额 | 通天塔debug | 小星
| 自主任务 | 必须 | 各个玩法投放回收集成 | MT |  | 1.5
|  | 必须 | 新玩法设计-审核 | MT |  | 1
|  | 必须 | 账号登陆 | MT |  | 0.5
|  | 必须 | vip特权替代方案 - 审核 | MT |  | 1
|  | 必须 | 大冒险文档审核 | MT |  | 0.5
|  | 必须 | 任务内容设计审核 | MT |  | 1
|  | 必须 | 任务内容设计文档 | 小星 |  | 2
|  | 必须 | 收费点/VIP替代方案 | 老李 |  | 1
|  | 必须 | 装备内容-美术、翻译需求，配置 | 老李 |  | 2
|  | 超额 | 道具内容-美术、翻译需求，配置 | 老李 |  | 2
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 宠物图鉴debug | 小龙
|  | 必须 | 对局调整debug | 师叔
|  | 必须 | 对局-自动战斗debug | zz
|  | 必须 | 队伍选择debug | 师叔
|  | 必须 | 商店补充功能debug | 师叔
|  | 必须 | 宠物界面调整debug | 小龙
|  | 必须 | 通天塔（待拆分） | 小飞
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须 | 队伍选择debug | 小珍
|  | 必须 | 商店补充功能debug | 帅帅
|  | 必须 | 宠物界面调整debug | 帅帅
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 公会文档分析
|  | 超额 | 大冒险文档分析
|  | 超额 | 登录，选服，公告，创建角色文档分析
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须 | 对局修改测试，复查bug | 雷神
|  | 必须 | 自动战斗测试，复查bug | 雷神
|  | 超额 | 队伍选择测试 | ts
|  | 必须 | 队伍选择复查bug | ts
|  | 必须 | 宠物图鉴复查bug | ts
|  | 必须 | 宠物界面调整测试 | ts
|  | 必须 | 商店补充功能测试 | 雷神
| 自主任务 | 必须 | 商店补充功能用例走读 | ts
必须
美术本周输出
| UI | 必须 | UI-宠物图鉴debug | 孙帆罗阳 | Day3 | 1
|  | 必须 | UI-宠物界面调整
|  | 必须 | UI-商店新功能
|  | 必须 | UI-队伍选择debug
|  | 必须 | UI-对局调整debug
|  | 必须 | UI-通天塔debug
|  | 必须 | UI-宠物界面调整debug
|  | 必须 | UI-商店新功能debug
|  | 必须 | 道具icon*N | 豆豆
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-熔岩巨人
| 角色3D | 必须
必须
| 动作 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须 | 副本选择-地图设计
|  | 必须 | 场景原画-？
| 场景3D | 必须 | 场景-火山资源
|  | 必须 | 场景-巢穴资源
| 自主任务 | 必须
必须
必须
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 三方前 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效