## 里程碑6
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 背包，道具合成、分解，副本选择，疲劳值，宠物图鉴，对局，技能调整 |  |  | 策划文档 | 策划策划文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 | 成长、投放规划 |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 美术 | 角色原画；boss原画*2
| 必须完成 | 功能 | 主界面村落，自动战斗 |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
|  | 内容 | 小怪设计*9 |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 文档 | 通天塔，公会，大冒险 |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 美术 | 场景拼接（火山，巢穴） |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
| 超额任务 | 功能 | 宠物界面调整，性格相关；商城功能补充；通天塔；热更新 |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
|  | 文档 | 新玩法
|  | 内容 | 任务内容设计，装备道具配置
|  | 美术 | 场景原画，道具icon设计
[7 empty] | 10月28日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 6W1 | 6W2 | 6W3 | 6W4 | 6W5 | 备注
1 | 功能项 | 战斗 | 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
2 | 功能项 | 战斗 | 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
3 | 功能项 | 战斗 | 对局战斗功能调整（大招，照妖镜等） | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 | QA测试
4 | 功能项 | 战斗 | 自动战斗功能 | 1 | QA测试 |  |  |  |  | 策划文档，封文档 | QA测试
5 | 功能项 | 技能 | 技能系统调整 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 |  | QA测试
6 | 功能项 | 道具 | 道具合成、分解 | 1 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发 | QA测试
7 | 美术 | UI | UI-道具合成、分解 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
8 | 功能项 | 主流程 | 主界面、村落UI，角色升级 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档
9 | 美术 | UI | UI-主界面、村落UI，角色升级 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
10 | 美术 | 3D | 村落场景 | 2 | 美术资源 |  |  |  | 场景原画 |  | 3D模型
11 | 功能项 | 副本 | 副本选择 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 |  | QA测试
12 | 美术 | UI | UI-副本选择 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
13 | 功能项 | 副本 | 队伍选择 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 | QA测试
14 | 美术 | 副本 | UI-队伍选择 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
15 | 功能项 | 角色 | 疲劳值 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
16 | 美术 | UI | UI-疲劳值 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
17 | 功能项 | 宠物 | 宠物相关配表int改float | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
18 | 功能项 | 宠物 | 宠物图鉴 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 |  | QA测试
19 | 美术 | UI | UI-宠物图鉴 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
20 | 数值项 | 宠物 | 显示战力定义 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
21 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面调整 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发
22 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-性格相关 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发
23 | 功能项 | 道具 | 商城功能补充 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发
24 | 功能项 | 玩法 | 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑） | 2 | 程序开发 |  |  |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发
25 | 功能项 | 玩法 | 通天塔-经验、金钱、boss（设计） | 2 | 封文档 |  |  |  |  | 策划文档，封文档
26 | 功能项 | 玩法 | 大冒险 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
27 | 功能项 | 交互 | 公会 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
28 | 功能项 | 主流程 | 账号登录，创建角色 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
29 | 功能项 | 玩法 | 新玩法 | 3 | 策划文档
30 | 内容项 | 副本 | 副本小怪设计*9，包含美术需求 | 2 | 策划文档
31 | 内容项 | 任务 | 任务内容设计 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
32 |  |  | 策划自主
33 | 数值项 | 角色 | 玩家等级成长公式计算 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
34 | 数值项 | 道具 | 宝石内容 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
35 | 功能项 | 技能 | 对应玩法需要增加技能 设计 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
36 | 数值项 | 技能 | 团队模型 （验证） | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
37 | 数值项 | 成长 | 整理数值相关规则工作进度和计划 （把计划/坑点确认/系统开启） | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
38 | 功能项 | 玩法 | 社交相关玩法/各新玩法相关规划 | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
39 | 内容项 | 道具 | 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
40 | 数值项 | 玩法 | 通天塔 - Boss 数值投放回收 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
41 | 数值项 | 玩法 | 通天塔 - 小怪数值投放回收 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
42 | 数值项 | 玩法 | 新玩法 - 投放回收 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
43 | 数值项 | 宠物 | 性格相关玩法投放回收 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
44 | 数值项 | 玩法 | 各个玩法投放回收集成 | 1 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
45 | 数值项 | 任务 | 成长相关-任务投放（玩家成长卡点设计，一次性投放口预估（任务前置）） | 1 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
46 | 数值项 | 收费 | 收费点/VIP替代方案 | 1 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
47 | 内容项 | 道具 | 装备内容-美术、翻译需求，配置 | 2 | 策划配置 | [5 empty] | 策划配置
48 | 内容项 | 道具 | 道具内容-美术、翻译需求，配置 | 2 | 策划配置 | [5 empty] | 策划配置
49 |  |  | 程序自主任务
50 | 功能项 | 其他 | 断线重连、重登录功能 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
51 | 功能项 | 其他 | 角色打光 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
52 | 功能项 | 其他 | 切模块删除缓存修改 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
53 | 功能项 | 其他 | 战斗计算模拟工具 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
54 | 功能项 | 其他 | 客户端滚动列表控件（假滚动） | 2 | 程序开发 |  | 程序开发
55 | 功能项 | 主流程 | 推送功能研究-服务器 | 2 | 程序开发 |  | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
56 | 功能项 | 其他 | 客户端资源检查，特效资源整理，确认是否有需要优化内容 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序开发
57 | 功能项 | 其他 | 导表工具 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序开发
58 | 功能项 | 其他 | 热更新功能 | 3 | 程序开发 | [5 empty] | 程序开发
59 | 功能项 | 交互 | 公会-服务器 | 3 | 程序开发
60 |  |  | 美术自主任务
61 | 美术 | 场景 | 森林、冥河场景按新的制作标准调整 | 1 | 美术资源 |  | 场景配置
62 | 标准项 | 宠物 | 宠物模型调整，确认标准 | 1 | 文档 |  |  | 美术文档
63 | 内容项 | 副本 | boss动作美术需求*2（冰霜巨人，熔岩巨人） | 1 | 文档 |  |  |  | 需求文档
64 | 内容项 | 副本 | 角色动作美术需求*8 | 1 | 文档 |  |  |  |  | 需求文档
65 | 美术 | 角色 | 女妖 | 1 | 美术资源
66 | 美术 | 角色 | 皮影 | 1 | 美术资源
67 | 美术 | 角色 | 冰岩 | 1 | 美术资源
68 | 美术 | 角色 | 梦魇 | 1 | 美术资源
69 | 美术 | 角色 | 小丑 | 1 | 美术资源
70 | 美术 | 角色 | 独角兽 | 1 | 美术资源
71 | 美术 | 角色 | 大天狗 | 1 | 美术资源
72 | 美术 | 角色 | 红牛 | 1 | 美术资源
73 | 美术 | 角色 | 嫦娥 | 1 | 美术资源
74 | 美术 | 角色 | 龙女 | 1 | 美术资源
75 | 美术 | 角色 | 道成寺钟 | 1 | 美术资源 |  | 原画
76 | 美术 | 角色 | 温迪戈 | 1 | 美术资源 |  | 原画
77 | 美术 | 角色 | 水鬼 | 1 | 美术资源 |  | 原画
78 | 美术 | 角色 | 伊芙利特 | 1 | 美术资源 |  | 原画
79 | 美术 | 角色 | 火鸟 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画
80 | 美术 | 角色 | 红T（火刺壳 Fireshell) | 1 | 美术资源
81 | 美术 | 角色 | 红提升S (舞狮 Dancing Lion) | 1 | 美术资源
82 | 美术 | 角色 | 白提升S（伪天使) | 1 | 美术资源
83 | 美术 | 角色 | Boss-熔岩巨人 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 原画
84 | 美术 | 角色 | Boss-冰霜巨龙 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画
85 | 美术 | 场景 | 场景-巢穴 | 1 | 美术资源 |  | 3D模型 |  | 场景配置
86 | 美术 | 场景 | 场景-火山 | 1 | 美术资源 |  | 原画 |  | 3D模型 | 场景配置
87 | 美术 | 场景 | 场景-？ | 1 | 美术资源 | [5 empty] | 原画
88 | 美术 | 场景 | 场景-？ | 2 | 美术资源
89 | 美术 | UI | 装备icon | 2 | 美术资源
90 | 美术 | UI | 道具icon | 2 | 美术资源
91 | 功能项
92 | 功能项
93 | 功能项
94 | 功能项
95 | 功能项
96 | 功能项
97 | 功能项
98 | 美术
99 | 美术
100 | 美术
101 | 功能项
102 | 功能项
103 | 功能项
104 | 功能项
105 | 功能项
106 | 功能项
107 | 功能项
108 | 功能项
109 | 功能项
110 | 功能项
111 | 功能项
112 | 功能项
113 | 功能项
114 | 功能项
115 | 功能项
116 | 功能项
117 | 功能项
118 | 功能项
119 | 功能项
120 | 功能项
121 | 功能项
122 | 功能项
123 | 功能项
124 | 内容向
125 | 内容项
126 | 内容项

## 策划工作
| 总计 |  |  | 需求描述 | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
MT | 数值审核-宝石 |  | 0.5 |  | 数值审核-宝石 | 0.5
| 道具合成/分解审核 |  | 0.5 |  | 道具合成/分解审核 | 0.5
| 战力定义审核 |  | 0.5 |  | 战力定义审核 | 0.5
| 宠物图鉴审核 |  | 0.5 |  | 宠物图鉴审核 | 0.5
| 主界面，村落UI，角色升级审核 |  | 0.5 |  | 主界面，村落UI，角色升级审核 | 0.5
| 疲劳值文档审核 |  | 0.2 |  | 疲劳值文档审核 | 0.2
| 副本选择文档审核 |  | 0.5 |  | 副本选择文档审核 | 0.5
| 社交相关玩法/各新玩法相关规划 |  | 1.5 |  | 社交相关玩法/各新玩法相关规划讨论 | 0.5 |  | 社交相关玩法/各新玩法相关规划讨论 | 1
| 数值审核-玩家经验公式 |  | 0.5 |  | 数值审核-玩家经验公式 | 0.5
| 对应玩法需要增加技能 设计审核 |  | 1 |  | 对应玩法需要增加技能 设计审核 | 1
| 对局调整内容审核 - 照妖镜、大招 |  | 1.5 |  |  |  |  | 对局调整内容审核 | 1.5
| 公会/新玩法/通天塔/大冒险 - 社交联系 |  | 1 |  |  |  |  | 公会/新玩法/通天塔/大冒险 - 社交联系 | 1
| 团队模型 （验证）审核 |  | 0.5 |  |  |  |  | 团队模型 （验证）审核 | 0.5
| 对应玩法需要增加技能逻辑需求审核 |  | 1 |  |  |  |  | 对应玩法需要增加技能逻辑需求审核 | 1
| 时间模型与产出控制（更新） |  | 1 |  |  |  |  | 时间模型与产出控制（更新） | 1
| 副本成长定义（玩家考点定义） |  | 2 | [7 empty] | 副本成长定义（玩家考点定义） | 2
| 选择队伍审核 |  | 0.5 | [7 empty] | 选择队伍审核 | 0.5
| 宠物界面调整（包括战力回归）审核 |  | 1 | [7 empty] | 宠物界面调整（包括战力回归，性格）审核 | 1
| 商店商城功能补充审核 |  | 0.5 | [7 empty] | 商店商城功能补充审核 | 0.5
| 确认副本和不同玩法怪物总需求（考虑进化/佈怪） |  | 2 | [7 empty] | 确认副本和不同玩法怪物总需求（考虑进化/佈怪） | 2
| 通天塔文档审核 |  | 0.5 | [7 empty] | 通天塔文档审核 | 0.5
| 新一批怪的美术需求（2章副本） |  | 3 | [10 empty] | 新一批怪的美术需求 | 3
| 公会设计审核 |  | 1 | [10 empty] | 公会设计审核 | 1
| 大冒险文档审核 |  | 0.5 | [10 empty] | 大冒险文档审核 | 0.5
| 任务内容设计审核 |  | 1 | [10 empty] | 任务内容设计审核 | 1
| 各个玩法投放回收集成 |  | 1.5 | [13 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 1.5
| 新玩法设计-审核 |  | 1 | [13 empty] | 新玩法设计-审核 | 1
| 账号登陆 |  | 0.5 | [13 empty] | 账号登陆 | 0.5
| vip特权替代方案 - 审核 |  | 1 | [13 empty] | vip特权替代方案 - 审核 | 1
| 剧情需求/副本分布 |  | 1
0
| 总计 |  | 28.2 |  |  | 5.2 |  |  | 6 |  |  | 6.5 |  |  | 5.5 |  |  | 4
胖子 | 主UI，村落，角色升级（表现，开新功能提示） | 1.5 | 2 | 同时考虑主UI内， 玩家显示， 金币和其他UI显示 | 设计文档，封文档 | 2
| 主UI，村落，角色升级验收，debug | 1 | 1 | [10 empty] | 验收,debug | 1
| 副本选择 (不包括选择队伍） | 1 | 1 | 掉落， 挑战， 升级评价考虑 | 设计文档，封文档 | 1
| 副本选择 (不包括选择队伍）验收，debug | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 验收,debug | 0.5
| 状态机跟进 |  | 0.5 |  | 状态机跟进 | 0.5
| 对局调整 - 照妖镜相关 | 4 | 5 | 照妖镜之直接集火， 如果扫过一个怪， 会不会不好 | 设计文档编写 | 2 |  | 设计文档，封文档 | 3
| 对局调整 - 大招相关逻辑/表现/地方大招预告方式 | 3 | 3 | 不想要幕布， 可是感觉其他方法对特效要求比较高 |  |  |  | 设计文档，封文档 | 3
| 对局调整 - 技能提示 | 1 | 1 | [7 empty] | 设计文档，封文档 | 1
| 对局调整验收，debug | 4 | 4 | [7 empty] | 验收 | 2 |  | 验收，debug | 2
| 选择队伍 | 3 | 3 | 基础红蓝绿关系， 团队职业关系， 技能关系 | [6 empty] | UI评审，设计文档，封文档 | 3
| 选择队伍验收，debug | 1 | 1 | [13 empty] | 验收，debug | 1
| 自动战斗逻辑 | 2 | 3 | 考虑自动后2配速度 ,观赏度，画阵如何表现，对应上面大招问题 | [9 empty] | 自动战斗逻辑设计文档，封文档 | 2 |  | 验收，debug | 1
| 自动战斗逻辑验收，debug | 0.5 | 0.5 | [13 empty] | 验收， debug | 0.5
| 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 | 3 | 3 | [13 empty] | UI评审，设计文档 | 3
0
| 总计 | 25.5 | 28.5 |  |  | 5.5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5
雪 | 道具合成/分解 | 1 | 1 |  | 封文档 | 1
| 道具合成验收，debug | 1 | 1 | [7 empty] | 道具合成验收，debug | 1
| 宠物图鉴 | 4 | 3.5 | 合成表现跟打完副本得到的怪一样？ | UI评审，设计文档 | 2 |  | 封文档 | 1.5
| 宠物图鉴验收，debug | 1 | 1 | [10 empty] | 宠物图鉴验收，debug | 1
| 社交相关玩法/各新玩法相关规划 | 2.5 | 2.5 | 大冒险和“新”玩法跟工会关联考虑， 问问大家， 包括现有各个系统投放比例， 强社交， 等等等等 |  |  |  | 社交相关玩法/各新玩法相关规划/产出 - 公会/新玩法相关的基础需求 | 2.5
| 宠物界面调整（包括战力回归） | 3 | 4 | [7 empty] | UI评审，设计文档 | 3 |  | 封文档 | 1
| 商店商城功能补充 | 1 | 1 | [10 empty] | 设计文档 | 1
| 商店商城功能补充验收，debug |  | 1 | [13 empty] | 商店商城功能补充验收，debug | 1
| 公会 | 4 | 4 | [10 empty] | 公会UI评审 | 2 |  | 设计文档，封文档 | 2
| 新玩法设计（社交相关） | 3 | 2 | [13 empty] | 新玩法设计 - 评审 | 2
| 宠物界面 - 进化 | 2 | 0
0
0
| 总计 | 22.5 | 21 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5
星 | 背包 | 0 | 0
| 背包验收，deubug | 0.5 | 0.5 |  | 背包验收 | 0.5
| 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理，封文档 | 0.5 | 0.25 |  | 封文档 | 0.25
| 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整， 封文档 | 0.5 | 0.25 |  | 封文档 | 0.25
| 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理，验收、debug | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 验收，debug | 0.5
| 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整，验收、debug | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 验收，debug | 0.5
| 显示战力定义 | 1 | 1.5 |  | 显示战力定义 - 封文档 | 1 |  | 验收，debug | 0.5
| 对应玩法需要增加技能 设计 | 2 | 2 | 服务于主线副本， 通天塔，也许新玩法需要的技能 | 对应玩法需要增加技能 设计 | 2
| 团队模型 （验证） | 3 | 3.5 |  | 团队模型 （验证） | 1 |  | 团队模型 （验证） | 2.5
| 对应玩法需要增加技能逻辑需求 | 2 | 2 |  |  |  |  | 对应玩法需要增加技能逻辑需求，封文档 | 2
| 宠物界面 - 性格 | 3 | 4 | [7 empty] | 宠物界面 - 性格UI评审， 设计文档，封文档 | 3 |  | 封文档 | 1
| 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （逻辑） | 3 | 4 | [7 empty] | 通天塔 - UI 评审，文档设计 | 2 |  | 设计文档，封文档 | 2
| 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （逻辑）验收，debug |  | 1 | [13 empty] | 验收，debug | 1
| 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （设计） | 1.5 | 3 | [7 empty] | 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （设计） | 1 |  | 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （设计），封文档 | 2
| 大冒险 | 3 | 4 | 关联工会 | [9 empty] | 大冒险设计文档 | 1 |  | 大冒险UI评审，设计文档 | 3
| 任务内容设计 | 2 | 2 | [13 empty] | 设计文档 | 2
0
0
| 总计 | 23 | 29 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
李 | 宝石内容 | 1 | 1 |  | 宝石内容 | 1
| 玩家等级成长公式计算 | 2 | 2 |  | 玩家等级成长公式计算 | 2
| 消耗/投放产出跟系统关联 | 5 | 5 |  | 消耗/投放产出跟系统关联 | 2 |  | 消耗/投放产出跟系统关联 | 3
| 疲劳值文档 （包括客户端/服务器逻辑） | 3 | 3 |  |  | 0 |  | UI评审，设计文档 | 2 |  | 封文档 | 1
| 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 | 1 | [5 empty] | 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 | 1 |  | 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 | 0.5
| 通天塔 - Boss 数值投放回收 | 1 | 1 | [7 empty] | 通天塔 - Boss 数值投放回收 | 1
| 通天塔 - 小怪数值投放回收 | 1 | 1 | [7 empty] | 通天塔 - 小怪数值投放回收 | 1
| 新玩法 - 投放回收 | 1 | 1 | [7 empty] | 新玩法 - 投放回收 | 1
| 性格相关玩法投放回收 | 1 | 1 | [7 empty] | 性格相关玩法投放回收 | 1
| 各个玩法投放回收集成 | 3 | 2 | [10 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 2
| 回归游戏前期玩家等级成长 |  | 2
| 成长相关-任务投放（玩家成长卡点设计，一次性投放口预估（任务前置）） | 3 | 3 | [10 empty] | 成长相关-任务投放（玩家成长卡点设计，一次性投放口预估（任务前置）） | 3
| 收费点/VIP替代方案 | 3 | 2 | [10 empty] | 收费点/VIP替代方案 | 1 |  | 收费点/VIP替代方案 | 1
| 装备内容-美术、翻译需求，配置 |  | 2 | [13 empty] | 装备内容-美术、翻译需求，配置 | 2
| 道具内容-美术、翻译需求，配置 |  | 2 | [13 empty] | 道具内容-美术、翻译需求，配置 | 2
| 折扣具体需求 |  | 2
0
0
0
0
| 总计 | 25 | 30 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5.5 |  |  | 6 |  |  | 5
[5 empty] | W1 |  |  | W2 |  |  | W3 |  |  | W4 |  |  | W5
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[5 empty] | 宠物图鉴 - UI 评审 |  |  | 疲劳值 |  |  | 宠物界面调整 |  |  | 公会UI评审 |  |  | 新玩法
[11 empty] | 宠物界面 - 性格评审 （也许整合上面一起） |  |  | 大冒险UI评审 |  |  | 账号登陆
通天塔 - 评审
选择队伍
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[5 empty] | 主UI/选择副本 - 封文档 |  |  | 对局调整 - 照妖镜相关修改 - 封文档 |  |  | 自动战斗逻辑 - 封文档 |  |  | 商店补充功能 |  |  | 公会
[5 empty] | 战力定义算法需求 - 封文档 |  |  | 对局调整 - 大招相关 |  |  | 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 |  |  | 对局修改完成 验收 |  |  | 大冒险
[5 empty] | 对局逻辑调优 |  |  | 宠物图鉴 - 封文档 |  |  | 技能提示 - 封文档 |  |  | 宠物界面 - 性格评审 封文档
[5 empty] | 道具合成分解 -封文档 |  |  | 对应玩法增加技能需求 - 封文档 |  |  | 疲劳值设计 - 封文档 |  |  | 宠物界面调整 - 封文档
[11 empty] | 选择队伍 - 封文档 |  |  | 各个玩法投放回收集成
通天塔 - 评审 - 封文档
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 背包 |  |  | 对局逻辑调优 | [5 empty] | 照妖镜
[8 empty] | 战力定义 |  |  | 道具合成分解 |  |  | 对局调整
[5 empty] | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主
[5 empty] | 宝石内容 |  |  | 公会/新玩法/通天塔/大冒险 - 社交联系规划 |  |  | 通天塔/新玩法/性格投放回收回归 |  |  | 任务投放 |  |  | 收费点/VIP
[5 empty] | 玩家等级成长公式 |  |  | 整理数值相关坑点，系统开启等
玩家成长玩点， 时间模型需求（更新）

## 程序工作
| M6W1 | 完成 | M6W2 | 完成 | M6W3 | 完成 | M6W4 | 完成 | M6W5
zz | 部分配置表中int改为float |  | debug
| 对局调优-buff结算，弱点和buff关系三方，客户端 |  | debug
角色打光
主界面、村落、角色升级三方
副本选择三方
道具合成分解三方
|  |  | 技能调整三方 |  | 技能调整-客户端 |  | debug
对局调整 -大招相关逻辑/表现三方
照妖镜调整三方
宠物图鉴三方
[5 empty] | 技能提示调整三方，客户端 |  | debug
疲劳值三方
选择队伍三方
[7 empty] | 对局-自动战斗三方，客户端 |  | debug
商店商城补充功能三方
通天塔三方
宠物界面调整三方
宠物界面-性格调整三方
公会三方
大冒险三方
| 切模块删除缓存修改 | [7 empty] | 热更新功能
| 现有资源检查，看是否有需要优化的内容 |  | 现有资源检查，看是否有需要优化的内容
师叔 | 背包debug |  | 背包debug
| 主界面、村落、角色升级三方，客户端 |  | 主界面、村落、角色升级客户端 |  |  |  | 主界面、村落、角色升级debug
| 副本选择三方，客户端 |  | 副本选择-客户端 |  |  |  | 副本选择debug
|  |  | 照妖镜调整三方 |  | 客户端 |  | debug
|  |  | 对局调整 - 大招相关逻辑/表现三方 |  | 客户端 |  | debug
[5 empty] | 选择队伍三方，客户端 |  | 客户端 |  | 选择队伍debug
[7 empty] | 商店商城补充功能三方 |  | 商店商城补充功能
小龙 | 道具合成分解三方，客户端 |  | 道具合成分解-客户端 |  | 道具合成分解debug |  | 道具合成分解debug
|  |  | 宠物图鉴三方 |  | 宠物图鉴-客户端 |  |  |  | 宠物图鉴debug
[7 empty] | 宠物界面调整三方，客户端 |  | 宠物界面调整客户端
[7 empty] | 宠物界面-性格调整三方，客户端 |  | 宠物界面-性格调整客户端
客户端滚动列表控件（假滚动）
小飞 | 模拟工具
| 主界面、村落、角色升级三方 |  | 主界面、角色升级三方，客户端 |  | 疲劳值三方，客户端 |  | 疲劳值debug
导表工具
[7 empty] | 通天塔三方，客户端 |  | 通天塔-客户端
帅帅 | 断线重连，重登录
| 道具合成分解三方，服务器 |  | 道具合成分解-服务器 |  | 道具合成分解debug
公会三方
小珍 |  |  |  |  | 疲劳值三方，服务器 |  | 疲劳值debug
推送功能研究
| 副本选择三方 |  | 副本选择-服务器 |  |  |  | 副本选择debug
|  |  | 宠物图鉴三方 |  | 宠物图鉴-服务器 |  |  |  | 宠物图鉴debug
[5 empty] | 选择队伍三方，服务器 |  |  |  | debug
通天塔三方，服务器
大冒险三方，服务器

## 测试工作
| M6W1 | 完成 | M6W2 | 完成 | M6W3 | 完成 | M6W4 | 完成 | M6W5 | 完成
ts | 背包测试 |  | 背包复查bug
| 道具合成分解文档分析，用例设计 |  | 道具合成分析用例设计 |  | 道具合成分解测试，复查bug
| 副本选择文档分析 |  | 副本选择用例设计 |  | 副本选择测试 |  | 副本选择复查bug
主界面、村落，角色升级文档分析
部分配置表中int改为float测试，复查bug
疲劳值文档分析
|  |  | 宠物图鉴文档分析 |  | 宠物图鉴用例设计 |  | 宠物图鉴测试 |  | 宠物图鉴复查bug
[5 empty] | 队伍选择文档分析，用例设计 |  | 队伍选择测试 |  | 队伍选择复查bug
对局修改文档分析
技能修改文档分析
[7 empty] | 宠物界面调整文档分析 |  | 宠物界面调整用例设计
[7 empty] | 宠物界面-性格调整文档分析 |  | 宠物界面-性格调整用例设计
商店商城补充功能文档分析
通天塔文档分析
公会文档分析
雷神 | 道具合成分解文档分析
|  |  | 疲劳值文档分析 |  | 疲劳值用例设计 |  | 疲劳值测试 |  | 疲劳值复查bug
| 主界面、村落，角色升级文档分析，用例设计 |  | 主界面、村落，角色升级测试 |  | 主界面、村落，角色升级复查bug
副本选择文档分析
|  |  | 对局修改（照妖镜，大招）文档分析 |  | 对局修改用例设计，测试 |  |  |  | 对局修改测试，复查bug
|  |  | 技能修改文档分析 |  |  |  | 技能修改用例设计，测试 |  | 技能修改测试，复查bug
宠物图鉴文档分析
队伍选择文档分析
[7 empty] | 对局-自动战斗文档分析，用例设计 |  | 对局-自动测试，复查bug
商店商城补充功能文档分析
通天塔文档分析
宠物界面调整文档分析
宠物界面-性格调整文档分析
公会文档分析

## 美术工作
|  | M5W1 |  | 完成 | M5W2 |  | 完成 | M5W3 | 完成 | M5W4 | 完成 | M5W5 | 完成
sf |  | 原画-角色-温迪戈 | 2 |  | UI-副本选择（不包括底图） | 1 |  | UI-疲劳值 | ？ | UI-通天塔 |  | UI-公会
|  | UI-道具合成分解 | 2 |  | UI-宠物图鉴 | ？ |  | UI-队伍选择 | ？ | UI-宠物界面调整
|  | UI-主界面、村落，角色升级 | 1 |  | 宠物调整，制作配置标准确认 | 2 |  | UI-对局、技能调整，自动战斗 | ？ | UI-宠物性格界面调整
|  | 大招表现调整 | 1
[8 empty] | UI-副本选择（底图） |  | 角色动作美术需求*8
|  | 外包跟进 |  |  | 外包跟进 |  |  | 外包跟进 |  | 外包跟进 |  | 外包跟进 |  | 外包跟进
罗阳 |  | 森林、冥河场景配置 | 4 |  | 原画-角色-冰霜巨龙 | 3 |  | 原画-角色-熔岩巨人 | 3 | 火山场景配置 | 4 | 原画-场景-1 | 3
|  | 原画-角色-冰霜巨龙 | 2 |  | 原画-角色-熔岩巨人 | 3 |  | 巢穴场景配置 | 4 | 原画-场景-1 | 2 | 原画-场景-2 | 3
boss动作美术需求*2（冰霜巨龙，熔岩巨人）
豆豆 |  | 原画-角色-伊芙利特 | 2 |  | 原画-角色-火鸟 | 3 |  | 原画-场景-村落 | 3 | UI-装备（72个）、宝石（9种）、道具icon（41）
|  | 原画-角色-水鬼 | 3 |  | 原画-场景-村落 | 3
外包
内容 | 原画/发包时间 | 10月28日 |  |  | 11月4日 |  |  | 11月11日 |  | 11月18日 |  | 11月25日
女妖
皮影
冰岩
梦魇
小丑
大天狗
独角兽
红牛
嫦娥
龙女
伊芙利特 | 10月23日
道成寺钟
水鬼 | 10月27日
温迪戈 | 10月23日
火鸟
Boss-熔岩巨人
Boss-冰霜巨龙
红T（火刺壳 Fireshell)
红提升S (舞狮 Dancing Lion)
白提升S（伪天使)
绿物D (精灵王 King Elve*)
绿H （森林妖姬Dryad）
场景-巢穴 |  |  |  |  | 3D模型
场景-火山 | [7 empty] | 3D模型
场景-1
场景-？
场景-村落
对局掉落3D模型
对局切换特效
Note on K20: Kathy: 6个部位*4种*3种品阶一天2-5个

## 问题记录
里程碑5问题总结：
里程碑5完成情况：
本里程碑按计划时间完成底线目标，其中美术3D动作制作任务未完成主要由于对局改动方向不明确阻碍以及原画外包阻碍，另外策划文档比预期完成少主要由于UI评审以及功能验收等排期不足
里程碑5完成的功能有：宠物界面各功能（除战力、宝石种类等数值相关，技能升级），音乐音效，邮箱，IM，商店，副本结算功能达到测试完成。背包完成功能开发，完成道具合成分解文档。
里程碑5完成的内容有：两章副本美术需求，数值相关规划：强化、进阶需求道具内容，装备内容；宠物经验公式；技能覆盖率调优以及基础价值配比。角色原画及3D*6，场景原画*1
里程碑5计划任务共79个，已完成41个，完成率51.9%
优先级为1的任务工57个，已完成36个，完成率63%，未完成工作包括：角色动作制作。场景原画，玩家测试结果分析总结，商城充值相关内容，副本内容设计，宝石内容，玩家经验公式，显示战力定义
优先级为2、3的任务工21个，已完成4个，完成率19%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、美术自主任务
Jira Bug新增308个，总计963个，剩余71个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，进度完成是比较好的，但也存在一些问题
| 1 | 总结分享加强
策划：加强设计思路分享，功能、数值设计多沟通，提高对游戏目标的统一性
程序：交流UI制作方法，与美术协调更好的工作流程
测试：典型bug、特殊bug归类；
其他：PM协调制作方法的提高效率；工作流程的优化
| 2 | UI上的问题需要考虑和处理
手机体验和电脑差别比较大，还需要多从手机考虑UI的易用性
程序在制作UI上花费时间比较长，但做出来效果还不是很好（粗糙，花）。对于UI的制作花费这么长时间感觉不好，希望前期加强对UI的审核
点击的操作太多，滑动的操作略少
外人对于UI的评价：1.缺乏立体感，太平面。2.过渡色用的少，对比太强，看久了容易累
帆爷需要收集集体测试意见，统一考虑修改方案
每个地方的字色字号要标清楚。
切图尺寸为偶数的规定，目前很多图不是偶数像素（不知道偶数的目的）
字号的硬性规范，字号4种已超，字体偶数号有奇数
| 3 | 程序制作UI花费时间长，UI美术相关bug遗漏比较多。第一个里程碑大批量制作UI，也做了几个界面了，希望大家能对现有做法提出意见和建议，提高UI制作的效率和质量
| 4 | 需要增加真机体验测试
| 5 | 少做无用功，以前做了好多无用功，浪费时间，例如，创建角色文档，写完了没人管了，副本选择写完了，现在重新改了，什么封妖文档，副本结算，村落家园等等。以后要尽量避免做无用功。
里程碑4问题总结：
里程碑4完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有两章副本的配置及debug，新增了玩家测试的一些临时修改
里程碑4完成的功能有：被动技能，战斗AI达到测试完成。音乐音效逻辑，邮箱功能程序开发
里程碑4完成的内容有：两章玩家测试的副本，对局UI更换资源，小怪*15、boss*2的美术资源
里程碑4计划任务共88个，已完成71个，完成率81%
优先级为1的任务工48个，已完成47个，完成率98%，未完成工作包括：魔灵分析报告
优先级为2、3的任务工40个，已完成23个，完成率58%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、测试自主任务
Jira Bug新增345个，总计655个，剩余42个未修复
问题总结：
| 1 | 以后有那种类似配副本的情况，需要策划有人验收和接应，不能就丢出来前面就完全没人管
xw和师叔确认
| 2 | 目前客户端中配置文件已经达到34个，是否有些多，后边还有很多的玩法、活动、其他功能系统，是否考虑配置结构优化（策划&程序）
装备强化表等，查一下具体表有没有问题
| 3 | 副本内容设计时需要更加详细的描述清楚，方便配置
变更需求及时回归，文档需要补充的内容ts和xw确认，回归副本文档模板
| 4 | 目前感觉策划1个人出功能文档，速度慢，程序测试在安排任务的时候在每个里程碑后半段压力较大
里程碑5需要做数值工作，在下个里程碑会有调整
| 5 | 有一些表现相关的内容最好确定一下标准，例如动作时长、特效时长、模型大小等，能全部用通用标准最好
需求检查清楚，美术资源验收把关
| 6 | 严于律己，克己奉公，责有攸归，奖罚分明，高效的岗位责任制，利于提高企业生产率
| 7 | 尺璧寸阴，小事上不必吹毛求疵，大事上要不拘小节，以减少时间成本
及时沟通，人不在用微信沟通
| 8 | 居安思危,思则有备,有备无患，保持竞争意识，戒骄戒躁
| 9 | 小怪大招美术表现由孙帆出美术需求文档，策划提供大招逻辑需求
| 10 | 工作完成要交接给下游同事的，提交到对应人才算完成（如：测试内容要提交到客户端，美术资源要提交到资源目录）
| 11 | 测试内容要在移动端上测完才算完成，windows上测试会有问题
| 12 | Jira及时更新
里程碑3问题总结：
里程碑3完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有：V0.2体验修改内容，被动技能封文档，宠物界面进阶功能以及策划部分设计文档
里程碑3完成了对局剩余及体验修改的一些功能，如：动画表现相关，副本、对局、进程关系，服务器客户端副本数据联调等
完成了副本选择-副本信息，阵容调整初版功能，任务系统功能，宠物界面中宠物详情和列表已经达到QA测试，技能升级和宠物进阶已完成开发和验收。
新增了工作：HockeyApp功能添加，私服搭建，服务器自动发布工具，多语言基础功能，8章小怪属性设计以及布怪
里程碑3计划任务共63个，已完成52个，完成率83%
优先级为1的任务工43个，已完成36个，完成率84%，未完成工作包括：游戏原型，副本设计范围，两章副本设计，竞品研究，命名规范，场景原画-冥河
优先级为2、3的任务工13个，已完成9个，完成率69%，未完成工作包括：副本选择UI，副本结算文档，背包文档，取消工作1个：技能系统回归测试
Jira任务单新增290个，其中 个已完成，剩余23个，完成率92%
Jira Bug新增116个，总计310个，剩余24个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复，剩余未修复问题大部分未UI相关低优先级问题。
但由于UI风格尚未确认，导致已开发功能并未制作UI相关资源及配置。
问题总结：
1 | 魔灵召唤的体验和产出是否达到了预期效果？后期需要借鉴的内容是否已经掌握？
2 | 新增设计目的讲解流程感觉效果如何？后续怎么做？
3 | 里程碑4结束后，到0.7的版本已经过半。
到年底除了里程碑4之外只剩4个月时间，功能和内容上距离0.7的目标还有很大差距。
对于时间和游戏内容的平衡需要考虑，不能重复zy的做法。
里程碑2问题总结回顾：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确-已确认流程，关于提交部分的审核标准需要在里程碑4确定
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
里程碑2问题总结：
里程碑2完成情况：
里程碑2完成了对局、技能功能的完善，对局中除摸摸功能暂停外，其他均按原计划完成，包括：对局流程，AI，UI
服务器端完成工作道具系统、任务系统。客户端和服务器已经联调角色，登录，宠物部分。
由于项目方向变更，导致美术风格、游戏内容部分工作阻碍，所以原计划的5*3个对局制作（包括美术资源）全部取消。
另外阻碍的内容还有游戏原型设计，商业模型设计，部分统设计文档，如：背包，宠物，邮箱，好友，疲劳值等
超额任务副本基础功能已达到三方前状态，程序初步估时完成，该功能取消故相关工作取消。
新增v0.2版本对局设计*3，用于集体体验v0.2版本的游戏内容。
里程碑2计划任务共67个，已完成35个，完成率52%
优先级为1的任务工30个，已完成19个，完成率63%，未完成工作包括摸摸，游戏原型，动作状态机自动生成，美术资源。
优先级为2、3的任务工37个，已完成16个，完成率43%，未完成工作包括副本等序开发工作7个及策划数值和文档相关工作14个。
| Jira任务单新增220个，其中201个已完成，剩余19个，完成率91% |  |  |  |  | （Jira任务数据和里程碑任务数据偏差还是有一些，如果任务按里程碑发偏差会小一些？）
Jira Bug新增130个，总计186个，剩余4个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复
任务整体完成率并不是很好，一方面由于项目转方向导致部分工作阻碍，另一方面也体现出工作计划规划还是有很大偏差，对于任务制作时间预估偏理想，策划验收跟进部分时间未预留充分。
问题总结：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确（会议中大概浏览一下原流程，会后讨论我们自己的流程）
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
其他问题：
1 | 里程碑的进度永远不会比黑板上的快 |  |  | 周版本内任务无法完成的，周末加班补上
2 | 开会填表格太多 |  |  | 已讨论
里程碑1总结问题回顾：
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
| 3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  |  |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
| 7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  |  | 有部分执行了，需要继续监管（Leader）
8、策划、测试代码权限管理
| 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ |  |  |  | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
| 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 |  |  |  | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目（小飞项目是禁止提交无关资源的）
| 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ |  |  |  | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核-zz负责审核和提交
9、 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家