## 计划
| 标题目的 | Demo初版
一个带着3个宠物的女道士可以打一个副本
副本构成：2波怪1boss
可以体验核心战斗玩法，包括小怪和boss两种模式
可以释放大招
可以换宠
可以使用照妖镜
完成级别说明
|  | 封文档 | 三方后问题解决和Leader级别同意
|  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
|  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， CB1拿出手。
| 分类 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 里程碑完成度 | 1W1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W5 | 1W6 | 详细描述
[6 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 2015-04-22 | 2015-04-29 | 2015-05-06
功能 | 功能项 | 宠物（属性，进化） | 1 |  | QA测试 | 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 装备接口预留 | 1 |  | QA测试 | 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 1 |  | QA测试 | 封文档 | 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 动画表现 | 1 |  | QA测试 | 封文档 |  |  | 待确定
| 功能项 | 资源加载管理模块 | 1 |  | QA测试 |  |  | 程序开发
| 功能项 | 主角属性，账号基础数据 | 1 |  | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 村落基础（角色移动，副本入口） | 1 |  | QA测试 | [5 empty] | 程序开发
| 功能项 | 核心战斗-基础UI | 1 |  | 策划验收 |  |  |  |  | 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 核心战斗-伤害公式计算 | 1 |  | QA测试 |  |  |  | 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 核心战斗-换宠 | 1 |  | QA测试 |  |  |  | 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 核心战斗-照妖镜 | 1 |  | QA测试 | 封文档 |  |  | 待确定
| 功能项 | 核心战斗流程（进程，战斗，AI） | 2 |  | QA测试 |  |  |  |  | 程序开发 | QA测试
| 内容项 | 具体关卡设计 | 2 |  | QA测试 | 文档设计 |  |  |  |  | 待确定
| 功能项 | 结算功能 | 3 |  | 封文档 | 封文档 | [5 empty] | 程序开发
| 功能项 | 主流程-创建角色 | 3 |  | 封文档 |  | 封文档
| 功能项 | 副本 | 3 |  | 封文档 | 封文档
| 功能项 | 村落 | 3 |  | 封文档 |  | 封文档
| 功能项 | 任务 | 3 |  | 封文档 |  |  | 封文档
辅助系统 | 功能项 | 服务器网络调通 | 1 |  | QA测试 | 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 数据结构和协议定义 | 1 |  | QA测试 |  | 程序开发
| 开发工具 | 关卡编辑器 | 1 |  | 策划验收 | [5 empty] | 程序开发
| 开发工具 | 导表工具 | 1 |  | 策划验收 | [5 empty] | 待确定
| 文档规范 | 美术资源需求模板 | 1 |  | 封文档
| 文档规范 | 程序开发规范和约定 | 2 |  | 封文档
| 文档 | 发布流程 | 2 |  | QA测试
| 开发工具 | 版本自动打包、发布工具 | 3 |  | QA测试
| 开发工具 | 美术编辑器 | 3 |  | 策划验收
| 开发工具 | 测试工具 | 3 |  | QA测试
美术资源 | 资源 | 美术替代资源 | 1 |  |  | 文档设计，美术资源提交
| 资源 | Demo需要美术资源-UI | 1 |  |  | 文档设计 |  | 提交资源
| 资源 | Demo需要美术资源-场景 | 1 |  |  | 文档设计 |  | 提交资源
| 资源 | Demo需要美术资源-角色 | 1 |  |  | 文档设计 |  | 提交资源
| 资源 | Demo需要美术资源-动作、特效 | 1 |  |  | 文档设计 |  | 提交资源
迭代优化
铺量
CB2相关

## 问题
1 | Demo目的 | 核心玩法可玩性验证
体现亮点和差异性
2 | Demo范围
|  | Demo内容 | 一个带着3个宠物的女道士可以打一个副本
副本构成：2波怪1boss
系统
|  |  | 核心战斗 | 角色数据 | 程序需要用到的先做，后期再详细设计
|  |  |  | 怪物数据 | 战斗，技能相关
|  |  |  | 技能系统 | 基础框架，简单类型技能：1个法术，1个物理，1个大招（选一种大招操作制作）
|  |  |  | 宠物，怪物AI | 基础AI跟关卡设计一起出（考虑是否可以用简单的脚本实现，让策划自己编辑）
|  |  |  | 对局逻辑 | 全部内容，包括换宠、照妖镜
|  |  |  | 副本逻辑 | 简单地图搭建，初版可以不考虑随机地图
|  |  |  | 副本结算 | UI布局，可以不做实际结算
|  |  | 主流程框架 | 家园（城镇） | 临时场景即可
|  |  |  | 副本入口 | 选副本UI
|  |  | 创建角色 | Avatar逻辑文档完成
|  |  | 任务系统 | 文档完成
内容
|  |  | 宠物 | 3只（1攻击，1防御，1治疗）数值固定
1boss
|  |  | 角色 | 1名，女性，Avatar组成：头部、身体两部分
|  |  | 场景 | 副本：1组可构成基础地图的模组
村落：简易构建一个可以跑动的平面，有副本入口标示
|  |  | UI（临时即可） | 战斗界面UI
副本场景UI
选关UI
结算界面UI
3 | Demo美术资源
使用正式资源还是替代资源？如果两种方式都考虑的话如何分配，比例如何？
制作正式资源需要时间？
找合适的替代资源需要的时间是？谁负责找替代资源？
|  | 美术资源 | 宠物 *1 到3
Boss*1
角色-女
副本基础地图模型
村落（临时？）
|  |  | UI（临时即可） | 战斗界面UI
副本场景UI
选关UI
结算界面UI
4 | 其他疑问 | 是否包含换宠?
是否包含照妖镜
美术外包问题考虑，demo完成也需要产出美术资源需求模板
视角问题，不止一人对当前使用视角提出质疑。是否考虑换视角，视角切换后期是否好调整？--做一些竞品研究，出一些美术草图之类的做一些原型测试？
前期收费点考虑，是否足够？前期收费点影响和渠道的推广合作
可重复玩的点
自动战斗和非自动战斗的差异性
挂机副本制作难度，工作量和成本收益考虑
随机场景探索+回合制是否适合手游？目前市面上好像没有这类游戏，随机场景探索一般都是即时战斗
场景，宠物过多是否内存足够？
| Alpha版本范围 | 副本功能（随机场景时间预估）
| 版本UX测试范围 | Demo版本
Alpha版

## 参考
| 标题目的 | Demo初版
完成级别说明
|  | 封文档 | 三方后问题解决和Leader级别同意
|  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
|  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， CB1拿出手。
| 分类 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 里程碑完成度 | 1W1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W5 | 1W6 | 详细描述
[6 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 2015-04-22 | 2015-04-29 | 2015-05-06
功能 | 功能项 | 1-20级体验后续问题 | 1 | 已完成 |  |  | 策划需求
| 功能项 | 新手引导（对局内） | 1 | 已完成 | 集体测试 |  | 文档转QA | 配置 |  | QA测试 体验
| 功能项 | 新手引导（对局外） | 1 | 已完成 | 集体测试 |  | 文档转QA | 配置 |  | QA测试 | 体验
| 功能项 | Crazy | 1 | 顺延 | 策划验收 |  |  | 程序提交 策划验收 |  |  |  | 程序可以在10月中提交
| 功能项 | 精灵 | 1 | 顺延 | QA测试 |  |  |  | QA测试 | 提交广州 |  | 程序待确认运营方面需求
| 功能项 | 村落(包括大地图、寻路） | 1 | 已完成 | QA测试 | 封文档 |  |  | 程序提交 | 策划验收 | TBD | 看需求和程序时间安排
| 功能项 | 回归休息区逻辑（村落验收后） | 1 | 已完成 | QA测试
| 功能项 | 决斗/竞技场（站位调整） | 2 | 顺延 | 设计完成 |  |  | 设计完成 |  |  |  | 站位逻辑存在风险问题
| 功能项 | 敏感字 | 1 | 已完成 | QA测试 |  |  | 程序提交 | 文档回归 | QA测试
迭代优化 | 功能项 | 组队优化（不包含中途局） | 2 | 已完成 | QA测试 | 封文档 | 程序提交 | 策划验收 QA测试
| 功能项 | 背包系统 | 2 | 顺延 | 策划验收 |  | 文档设计D5 | 封文档 | 程序提交 | 策划验收
| 功能项 | 对局优化 | 1 | 已完成 | 封文档 |  |  | 文档设计D3 | UI评审 | 封文档
| 功能项 | 对局逻辑 - 离线逻辑 | 1 | 顺延 | 封文档 |  |  |  |  | 设计完成 | 封文档
| 功能项 | 副本优化 | 1 | 顺延 | 策划验收 |  | 文档设计D6 | UI评审 | 封文档 | TBD |  | 选择界面UI调整
| 功能项 | IM系统优化 | 2 | 已完成 | QA测试 |  | 文档设计D3 | 封文档 | 程序提交 | QA测试 |  | 对话泡泡，频道UI样式
| 功能项 | 结算优化-Server | 1 | 已完成 | 策划验收 |  | 文档设计D4 | 封文档 | 程序提交 |  |  | 逻辑部分：分配方式（主要是前期），道具投放稳定性等数值相关问题 界面部分：1~20体验后
| 功能项 | 结算优化-Client | 2 | 已完成 | 策划验收 |  | 文档设计D4 | 封文档 | TBD |  |  | 逻辑部分：分配方式（主要是前期），道具投放稳定性等数值相关问题 界面部分：1~20体验后
| 功能项 | 任务逻辑优化 | 1 | 已完成 | QA测试 |  | 文档设计D3 | 封文档 | 程序提交 | QA测试
辅助系统 | 功能项 | Launcher | 1 | 顺延 | QA测试 |  |  |  | 程序提交 |  | QA测试 | 程序应该是10月底完成
| 功能项 | Installer | 1 | 顺延 | QA测试 |  |  |  | 程序提交 | QA测试 |  | 程序应该是10月底完成
| 功能项 | NPC商店 | 2 | 已完成 | 集体测试 | 封文档 | 程序提交 | 策划验收 | QA测试 | 集体测试 |  | 确认回购、修理、限时购买不做
| 功能项 | 邮箱系统 | 2 | 已完成 | 集体测试 |  | 封文档 |  | QA测试 | 集体测试 |  | Q：是否要等有交易的玩家需求才体验，A：前期既有交易
| 功能项 | 休息区选歌界面 | 1 | 已完成 | 封文档 |  |  | 设计完成D3 | 封文档 | TBD
| 功能项 | 好友 |  | 顺延 | 封文档 |  |  | 设计完成D3 | UI评审 | 封文档
| 功能项 | 角色技能UI |  | 已完成 | 封文档 | UI评审 |  |  | 设计完成 | 封文档
| 功能项 | 角色界面 |  | 已完成 | 封文档 |  |  |  | 设计完成 | UI评审 | 封文档
| 功能项 | 每日提醒 |  | 顺延 | 封文档 |  |  |  | 设计完成 | UI评审 | 封文档
| 功能项 | 客户端资源整理 |  | 顺延 | QA测试 | 长期跟进
| 功能项 | 检查工具 |  | 顺延 | 策划验收 |  |  |  | 程序提交
| 功能项 | LOG分析工具 |  | 顺延 | 策划验收 | 长期跟进
| 功能项 | 版本自动发布工具-脚本问题 |  | 顺延 | QA验收 |  | 程序提交
| 功能项 | 发布流程优化 |  | 顺延 | QA测试 |  |  |  | 程序提交
| 功能项 | GM工具 |  | 顺延 | QA测试 |  |  |  |  | 程序提交
| 功能项 | 网易通行证对接 |  | 顺延 | QA测试 |  |  |  |  | 程序提交
铺量 | 技能配置 | 法团技能（25级） | 1 | 已完成 | 集体测试 |  | QA测试
| 技能配置 | 佣兵技能（25级） | 1 | 已完成 | 集体测试 |  |  | QA测试
| 技能配置 | 修行者技能（25级） | 1 | 已完成 | 集体测试 |  | QA测试
| 技能配置 | 寻宝家技能（25级） | 1 | 已完成 | 集体测试 |  |  | QA测试
| 技能配置 | 法团技能（30级） | 3 | 已完成 | 策划提交 |  | 策划提交
| 技能配置 | 佣兵技能（30级） | 3 | 已完成 | 策划提交 |  |  |  |  | 策划提交
| 技能配置 | 修行者技能（30级） | 3 | 已完成 | 策划提交 |  | 策划提交
| 技能配置 | 寻宝家技能（30级） | 3 | 已完成 | 策划提交 |  |  |  |  | 策划提交
lv21 | 探险副本 | 启程海湾东部 |  | 已完成 |  |  |  | 集体测试
lv23 | 探险副本 | 启程海湾西部 |  | 已完成 |  |  |  | 集体测试
lv22 | 系列副本 | 永生之爱 | 不死沙漠 | 已完成 | 集体测试 | 提交 QA测试 |  | 集体测试
lv25 | 探险副本 | 星屑平原北部 |  | 已完成 | 集体测试 | 提交 | QA测试 | 集体测试
lv25 | 探险副本 | 不死沙漠西部 |  | 已完成 | 集体测试 | 提交 | QA测试 | 集体测试
lv26 | 系列副本 | 庆典上的黑云 | 蔚蓝之岛 | 顺延 | QA测试 |  | 提交 |  | QA测试
lv29 | 系列副本 | 沙中宝藏 | 不死沙漠 | 顺延 | QA测试 |  | 提交 |  | QA测试
lv11 | 探险副本 | 星屑平原东部 |  | 已完成 | 集体测试 | 设计完成 |  | 提交 | QA测试 | 集体测试
lv18 | 探险副本 | 不死沙漠东部 |  | 已完成 | 集体测试 | 设计完成 |  | 提交 | QA测试 | 集体测试
lv27 | 探险副本 | 启程海湾南部 |  | 已完成 | QA测试 |  | 设计完成 |  | 提交 | QA测试
| 任务系统 | 任务系统内容（25级） |  | 已完成 | 集体测试 |  |  | 策划提交 |  | QA测试 |  | 任务25级部分有危险，21~29级为一个等级段设计
|  | 任务系统内容（29级） |  | 已完成 | 集体测试 |  | 文档设计 | 策划提交
| 装备系统 | 装备系统配置 （29级） |  | 顺延 | 集体测试 | 设计完成 | 策划配置 |  | QA测试 | 集体测试
CB2相关 |  | 时装系统 |  | 顺延 | 策划验收 |  |  |  | 策划验收 | 回归文档
|  | 美术资源迭代需求-副本 |  | 已完成 |  | 策划设计
|  | 美术资源迭代需求-技能 |  | 已完成 |  |  | 策划设计
|  | 美术资源迭代需求-Avatar |  | 已完成 |  |  |  | 策划设计lv20 | 策划设计lv29