## 20150805
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容 | 雪姬 | day1 |  | MG-886 |  | 完成
|  | 必须 | 音乐音效逻辑（背景音乐，事件音效，UI音效） | 胖子 | day3 | 1 | MG-885 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 对局-场景光需求 | 胖子 | day1 |  | MG-887 |  | 取消需求
|  | 必须 | 第3，7章副本设计文档 | xw | day5 |  | MG-888
| 美术需求 | 必须 | 第3，7章副本设计怪物动作、特效需求 | xw | Day3 | 0.5 | MG-889
|  | 必须 | 发包特效需求汇总 | xw | Day3 |  | MG-890
| 提交QA | 必须 | 第3，7章副本设计 | xw | Day3 | 1.5 | MG-888
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础界面 | 胖子 | Day3 | 1.5 | MG-891 |  | 调整到D6
|  | 必须 | 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱，不含指引） | 胖子 | Day4 | 1.5 | MG-891 |  | 调整到D6
|  | 必须 | 邮箱文档 | 雪姬 | Day4 | 1.5 | MG-893
| 评审 | 必须 | 宠物界面-装备基础界面，装备穿脱 | 胖子 | Day4 | 1 | MG-892
|  | 必须 | 邮箱文档 | 雪姬 | Day4 | 0.5 | MG-894
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 雪姬 | Day6 | 2 | MG-895
| 策划验收 | 必须 | 状态机自动生成 | 雪姬 | Day3 | 0.5 | MG-896
| 自主任务 | 必须 | 命名规范 | 胖子 | Day5 | 0.5 | MG-897 |  | 调整到D2 | 今晚
|  | 必须 | 目录结构，资源存放规则，提交流程（包括对应美术，音效资源去哪获取） | 胖子 | Day5 | 1 | MG-898 |  | 调整到D2 | 今晚
|  | 必须 | 副本配置方法、资源对应关系，标准讲解 | xw | Day5 | 2 | MG-899
|  | 必须 | 属性，技能战力比定义，技能价值定义 | 小星 | Day3 | 3 | MG-900
|  | 必须 | 属性成长数值拆分/战力定义 | 小星 | Day6 | 3 | MG-901
|  | 必须 | 游戏原型-文字版 | xw | Day6 | 1 | MG-686
|  | 必须 | 属性、战力分配审核 | xw | Day4 | 1 | MG-902
|  | 超额 | prefab中文字替换到多语言配置表（UI）-xw确认完成度 | 雪姬 |  |  | MG-839
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-开场释放被动技能 | zz | Day1 | 1 | MG-846 |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能-区分对局一开始释放一次被动，换上阵不释放 | zz | Day3 | 2 | MG-847
|  | 必须 | 被动技能-增加buff伤害反应 | zz | Day5 | 2 | MG-848
|  | 必须 | 被动技能-先置技能ui显示 | 小龙 | Day6 | 1 | MG-857 |  |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能-血量置数 | 小飞 | Day1 | 0.5 | MG-850 |  | D2 | 今晚
|  | 必须 | 被动技能-减伤护盾 | 小飞 | Day2 | 0.5 | MG-853 |  |  | D3
|  | 必须 | 被动技能-吸收护盾ui表现 | 小飞 | Day4 | 1.5 | MG-862
|  | 超额 | 被动技能-击晕 打断表现 | 小飞 | Day6 | 1.5 | MG-854
|  | 必须 | 对局-照妖镜提示信息方式及内容修改 | 师叔 | Day5 | 1.5 | MG-732
|  | 超额 | 对局-场景光需求 | zz | Day6 | 0.5 | MG-873
| 客户端自主任务 | 必须 | ios打包阻碍问题 | zz | Day1 |  | MG-878 |  | 今晚 | D3晚
|  | 必须 | 字体动态指定方法 | 小龙 | Day3 | 3 | MG-879 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 状态机自动生成验收修改 | 小飞 | Day4 | 0.5 | MG-880
|  | 必须 | 技能模块-熟悉 | 小飞 | Day6 | 1.5 | MG-874
|  | 必须 | 宠物界面交接（列表，详情，技能，进阶） | 小龙 | Day6 | 0.5 | MG-881
|  | 必须 | 宠物界面Debug | 帅帅，小龙 | Day6 |  | MG-882
|  | 必须 | 客户端启动流程 | 师叔 | Day6 | 0.5 | MG-907
|  | 必须 | 资源更新 基础UI | 师叔 |  | 0.5 | MG-908
|  | 必须 | 资源更新逻辑 | 师叔 |  | 1.5 | MG-909
|  | 必须 | 资源更新协议 | 师叔 |  | 0.5 | MG-910
|  | 超额 | 资源更新 与服务器联调 | 师叔 |  | 1 | MG-911
|  | 必须 | 多语言配置替换 | zz，师叔，小龙
| 服务端自主任务 | 必须 | 更新服务器搭建 | 帅帅 | Day4 | 3 | MG-883
|  | 必须 | FaceBookSDK学习，相关接口说明文档 | 小珍 | Day6 | 3 | MG-884
|  | 超额 | 充值接口研究（GooglePlay，IOS） | 小珍 | Day4 | 1
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容文档分析，跟进回归 | 雷神，ts | Day1 | 0.1 | MG-860 |  | 完成
|  | 必须 | 对局-场景光文档分析，跟进回归 | 雷神，ts | Day1 | 0.1 | MG-861 |  | 取消
|  | 必须 | 音乐音效逻辑文档分析 | ts，雷神 | Day1 | 0.5 | MG-870 |  | 完成
|  | 必须 | 第3章副本设计文档分析，跟进回归 | 雷神，ts | Day4 | 1.5 | MG-875
|  | 必须 | 第7章副本设计文档分析，跟进回归 | ts，雷神 | Day4 | 1.5 | MG-871
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础界面文档分析 | ts，雷神 | Day5 | 0.5 | MG-865 |  | 延期
|  | 必须 | 宠物UI-装备装备界面文档分析 | ts，雷神 | Day5 |  |  |  | 延期
|  | 必须 | 邮箱文档分析 | ts，雷神 |  | 0.5 | MG-863
| 测试用例 | 必须 | 被动技能用例设计 | 雷神 |  | 3.5 | MG-867
|  | 必须 | 副本内容用例模板设计 | 雷神 |  | 1 | MG-877
|  | 超额 | 第3章副本用例设计 | 雷神 |  | 4 | MG-876
|  | 超额 | 第7章副本用例设计 | ts |  | 4 | MG-872
| 功能测试 | 超额 | 宠物界面-技能升级，进阶测试，复查bug | ts |  | 2.5 | MG-868 |  |  | 进阶测试完成
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-美杜莎 | 豆豆，sf | Day6 | 6 | MG-903
|  | 必须 | 角色原画-冥河娃娃 | 豆豆，sf | Day6 | 6 | MG-904
| 场景原画 | 超额
| 自主任务 | 必须 | 美术资源测试跟进 | sf | Day6
|  | 必须 | 特效整理发包 | sf | Day6 |  | MG-905
|  | 必须 | UI风格-6.2（xw，mt确认） | sf | Day2 |  | MG-800
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 音乐音效 | day2下午
|  |  | 照妖镜 | day1下午
|  |  | 场景光 | day1下午
|  |  | 副本配置方法、资源对应关系，标准讲解 | Day6上午
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 新角色原画
宠物装备UI评审
邮箱UI评审
| 讨论事项 |  | 收集里程碑3问题
里程碑4计划，目标广播
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 转方向+后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI风格设计待排期 |  |  | sf，xw，MT |  | 进行中
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月29日 | zz | 关闭 | 完成
|  |  | 多语言资源配置表（确认一下什么时候做） |  | 7.29 | xw，zz | 关闭 | 程序已完成
|  |  | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） |  | 7.29 | xw |  | 进行中
|  |  | 世界观-照妖镜美术、功能修改后续安排 |  |  | xw | 关闭 | 不修改功能，待玩家测试反馈，美术表现已确定
|  |  | 世界观-照妖镜美术需求确认 |  | 7.29 | sf，雪姬 | 关闭 | 待UI风格确认后设计，趋向没边框
|  |  | 对局待确认功能-照妖镜特效层级修改 |  |  | xw | 关闭 | 不变更
|  |  | 小怪对局和boss对局的视角根据妖表调整 |  | 7.29 | sf | 关闭 | 已打包，M4共调3版镜头，已排期
|  |  | 对局镜头评审（等新怪和场景资源-8.12）-调3个镜头(妖表、xw、sf），打三个包 |  |  | sf
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  | 8.19 | xw
|  |  | 动画测试-场景光部分阻碍，需要测试配置 |  | 7.29 | xw | 关闭 | 完成
|  |  | 策划：命名规范，提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | xw | 关闭 | M4已排期
|  |  | 美术：资源提交目录整理，资源提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | sf | 关闭 | M4已排期
|  |  | 操作大招时无法刷怪处理方式确认 |  |  | xw | 关闭 | M4已排期
|  |  | 怪物动作需求下周和文档一起出 |  |  | xw | 关闭 | M4已排期
|  |  | 场景光程序开发排期 |  |  | zz | 关闭 | M4已排期

## 20150812
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 装备文档封文档 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物装备 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 邮箱界面 | 雪姬 |  | 1
| 提交文档 | 必须 | 装备-icon，tips | 小星 | Day1 | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备强化界面 | 胖子 |  | 1.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面 | 胖子 |  | 1.5
| 评审 | 必须 | 宠物UI-装备强化，宝石镶嵌 | 胖子 |  | 1
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 雪姬 |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇（逻辑） | 雪姬 |  | 1.5
|  | 必须 | 副本配置，boss-美杜莎（逻辑） | 胖子 |  | 1.5
| 策划验收 | 必须 | 被动技能验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 魔灵产出分析 | xw |  | 2
|  | 必须 | 投放模型设计 | xw |  | 3
|  | 必须 | 体验数值设计-普通本（数值模拟） | 小星 |  | 2
|  | 必须 | 体验数值设计-boss（数值模拟） | 小星 |  | 3
|  | 必须 | 测试数据配置 | 小星 |  | 0
|  | 必须 | 副本数值审核 | xw |  | 1
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | zz | Day3 | 3
|  | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | 小龙 | Day3 | 3
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-buff并存、替代规则 | 小飞 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能-血量置数 | 小飞 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能-嘲讽 | 小飞 |  | 2
|  | 必须 | 被动技能-吸收护盾UI表现，伤害公式，3D受击表现 | 小飞 |  | 3
|  | 必须 | 被动技能-？ | zz
|  | 必须 | 照妖镜剩余功能 | 师叔
|  | 必须 | 音乐音效逻辑 | 小飞
| 客户端自主任务 | 必须 | 游戏更新-？ | 师叔
|  | 必须 | 场景性能测试（等美术资源） | 小龙
| 服务端自主任务 | 必须 | 邮箱-服务器？ | 帅帅
|  | 必须 | 推送功能研究 | 小珍
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 装备数据结构，icon，tips文档分析，三方，跟进回归 | ts，雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物装备三方，跟进回归 | ts，雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 邮箱界面三方，跟进回归 | ts，雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备强化界面文档分析 | ts，雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面文档分析 | ts，雷神 |  | 0.5
| 测试用例 | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容用例修改 | 雷神 |  | 0.2
|  | 超额 | 音乐音效用例设计 | ts |  | 1.5
| 功能测试 | 必须 | 被动技能测试-驱散，开场释放，换阵不释放，伤害反应 | 雷神 |  | 3
| 内容测试 | 必须 | 2个小怪副本逻辑测试 | ts |  | 3
|  | 必须 | 2个小怪副本逻辑测试 | 雷神 |  | 3
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-苗蛙 | 豆豆 | Day2
|  | 必须 | 角色原画-Momo | 豆豆 | Day3
|  | 必须 | 角色原画-牙仙 | 豆豆 | Day6
|  | 必须 | 角色原画-潘神 | sf | Day6
|  | 必须 | 角色原画-河童 | sf | Day6
| 场景原画 | 必须 | 冥河-第4关 | sf | Day4
| 自主任务 | 必须 | UI风格 | sf | Day6
|  | 必须 | 美术资源提交规范 | sf | Day6
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 装备文档，宠物装备
邮箱
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 新角色原画
宠物装备强化、镶嵌UI评审
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150819
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石封文档 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | 小星 |  | 0.5
| 评审 | 必须 | 结算界面评审 | 胖子 |  | 0.5
| 提交QA | 必须 | 战斗AI设计 | xw |  | 3
|  | 必须 | 大招、换怪冲突解决 | xw |  | 1
|  | 必须 | 背包文档 | 胖子 |  | 2
|  | 必须 | 副本结算文档 | 胖子 |  | 1.5
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | 小星 | Day3 | 0.5
| 策划验收 | 必须 | 被动技能验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 音乐音效逻辑验收，测试配置 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 照妖镜验收，界面配置 | 雪姬 |  | 1.5
| 自主任务 | 必须 | 副本debug，boss冥河娃娃 | 雪姬 |  | 1
|  | 必须 | 投放数值计算 | 小星 |  | 4
|  | 必须 | 结算审核 | xw |  | 0.5
|  | 必须 | 背包审核 | xw |  | 0.5
|  | 必须 | 投放数值审核 | xw |  | 1
| 提交配置 | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特（逻辑） | 雪姬 |  | 1.5
|  | 超额 | 副本配置，boss-美杜莎（逻辑） | 胖子 |  | 2
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | 师叔 |  | 3
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-被动技能-减伤护盾 | 小飞 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能-击晕，打断，表现 | 小飞 |  | 1.5
|  | 必须 | 被动技能-触发条件配置表 | 小飞 |  | 1
|  | 必须 | 被动技能-？ | zz
|  | 必须 | 装备tips，icon（待拆分） | 小龙
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础（待拆分） | 小龙，帅帅 |  | 1.5
|  | 必须 | 宠物界面-装备穿脱（待拆分） | 小龙，帅帅
| 客户端自主任务 | 必须 | 照妖镜Debug | 师叔
|  | 必须 | 副本配置debug | zz，小龙
| 服务端自主任务 | 必须 | 装备数据结构，配表更新 | 帅帅
|  | 必须 | 服务器-宠物界面-装备基础 | 小珍
|  | 必须 | 服务器-宠物界面-装备穿脱 | 小珍
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则文档分析 | ts，雷神 | Day4 | 0.2
|  | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题文档分析 | ts，雷神 |  | 0.2
|  | 必须 | 结算文档分析 | 雷神，ts |  | 1
|  | 必须 | 战斗AI设计文档分析 | 雷神，ts |  | 1
|  | 超额 | 背包文档分析 | ts，雷神 |  | 1
| 测试用例 | 超额 | 宠物界面-装备基础界面用例设计 | ts |  | 1.5
|  | 超额 | 宠物UI-装备装备界面用例设计 | ts
| 功能测试 | 必须 | 被动技能测试-buff，血量，护盾等 | 雷神 |  | 3
|  | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容功能测试 | 雷神 |  | 0.5
| 内容测试 | 必须 | 2个小怪副本逻辑测试 | ts |  | 3
|  | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃逻辑测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇逻辑测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特逻辑测试 | 雷神 |  | 2
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-水中少女 | 豆豆 | Day3
|  | 必须 | 角色原画-温迪戈 | 豆豆 | Day6
|  | 必须 | 角色原画-狸 | sf | Day5
|  | 必须 | 角色原画-梦魇 | sf | Day6
| UI | 必须 | 对局UI | sf | Day4
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石
技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 角色原画
结算评审
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150826
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 三方前 | 必须 | 副本结算 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 背包 | 胖子 |  | 0.5
| 策划验收 | 必须 | 宠物UI-装备基础界面，装备界面验收，测试配置 | 胖子 |  | 1
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则，测试配置 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备icon，tips验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
|  | 必须 | 战斗AI验收 | xw
|  | 必须 | 大招、换怪冲突解决验收 | xw
| 评审 | 必须 | 背包界面 | 胖子 |  | 0.5
| 提交配置 | 必须 | 副本配置，boss-美杜莎（表现） | 胖子 | Day5 | 1
|  | 必须 | 对局UI配置（新资源） | 胖子 |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇（表现） | 雪姬 | Day1 | 0.5
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特（表现） | 雪姬 | Day1 | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 副本表现配置验收 | xw |  | 1.5
|  | 必须 | 村落和/或宠物展现形式 | xw |  | 1.5
|  | 必须 | 程序配置跟进 | 雪姬 |  | 2
|  | 必须 | 时光之穴-经验/金钱数值模型设计（选取动态或者静态模型） | 小星 |  | 2
|  | 必须 | 照妖镜debug | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 |  | xw
|  | 必须 |  | 小星
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 配2个小怪副本（剩余内容） | zz
|  | 必须 | 配2个小怪副本（剩余内容） | 小龙
|  | 必须 | 配3个小怪副本（剩余内容） | 师叔
| 客户端新功能 | 必须 | 大招、换怪冲突 | zz
|  | 必须 | 技能tips，boss、被动技能tips | 师叔
|  | 必须 | 战斗AI调整 | 师叔
|  | 必须 | 宠物界面-装备强化，进阶（待拆分） | 小龙，帅帅
|  | 必须 | 宠物界面-宝石镶嵌（待拆分） | 小龙，帅帅
|  | 必须 | 邮箱界面（待拆分）？ | 小飞
| 客户端自主任务 | 必须 | 被动技能debug | 小飞，zz
|  | 必须 | 副本配置debug | zz，小龙
|  | 超额 | 热更新研究 | zz
| 服务端自主任务 | 必须 | 服务器-装备强化升级，进阶 | 帅帅
|  | 必须 | 服务器-装备强化升级，进阶数据结构，配置表 | 帅帅
|  | 必须 | 宠物界面-服务器-宝石镶嵌 | 小珍
|  | 必须 | 宝石数据结构，配表 | 小珍
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 副本结算文档回归跟进 | ts |  | 0.2
|  | 必须 | 背包文档回归跟进 | ts |  | 0.2
| 测试用例 | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题用例修改 | 雷神 |  | 0.2
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能用例 | ts |  | 0.2
|  | 必须 | 战斗AI用例设计 | 雷神 |  | 1.5
| 功能测试 | 必须 | 被动技能-护盾，击晕，触发条件 | 雷神 |  | 3
|  | 必须 | 照妖镜bug复查 | 雷神 |  | 0.5
| 内容测试 | 必须 | 副本配置，boss-美杜莎逻辑测试，表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特表现测试 | 雷神 |  | 2
|  | 必须 | 副本配置，已配置小怪表现测试 | ts，雷神 |  | 2
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-皮影 | 豆豆
|  | 必须 | 角色原画-女妖-头 | 豆豆
|  | 必须 | 角色原画-女妖-身 | sf
|  | 必须 | 角色原画-冰岩 | sf
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150902
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 策划验收 | 必须 | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石验收，测试配置 | 胖子 |  | 1.5
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须 | 副本debug，boss美杜莎 | 胖子 |  | 1
|  | 必须 | 对局UIDebug | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 副本debug，boss冥河娃娃，阿穆特，络新妇 | 雪姬 |  | 3
|  | 必须 | 副本体验调试 | 雪姬，胖子 |  | 1.5
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 邮箱界面（待拆分）？ | 小飞
| 客户端自主任务 | 必须 | 副本配置debug | zz，小龙，师叔
|  | 必须 | 被动技能debug | 小飞，zz
|  | 必须 | 技能tipsDebug | 师叔
|  | 必须 | 战斗AIDebug | 师叔
|  | 超额 | 热更新功能制作 | zz
|  | 超额 | FaceBookSDK学习 | 师叔
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 功能测试 | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能测试，复查bug | ts |  | 0.5
|  | 必须 | 对局-UI配置（血条，大招，主UI，伤害数字）功能测试，复查bug | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 战斗AI测试，复查bug | 雷神 |  | 1.5
|  | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题测试，复查bug | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能复查bug | 雷神 |  | 2
| 内容测试 | 必须 | 2个小怪副本表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 2个小怪副本表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本bug复查 | ts，雷神 |  | 2
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 三方前 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效