## 里程碑7
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 通天塔，公会，宠物界面调整，对局修改集体测试（配置体验副本），登录、选服、创建角色，道具掉落指引，IM、邮箱、副本结算调整 |  |  | 策划文档 | 策划策划文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 | 成长、投放规划；任务内容设计；装备道具宝石配置；通天塔副本内容设计； |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 美术 | 第1、2章副本所需怪物资源；村落场景配置
| 需要完成 | 功能 | 宠物性格技能，任务系统，装备背包，商店调整 |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
|  | 内容 | 副本配置（1，2章-除第一章大Boss）以及对应宠物资源；道具配置（除icon），前期掉落、成长配置 |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 文档 | 大冒险 |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 美术 | 第1，2章副本场景原画 |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
| 超额任务 | 功能 | 热更新 |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
文档
|  | 内容 | 第1，2章副本测试；任务内容设计，副本设计3-5章
|  | 美术 | 道具icon
[7 empty] | 12月2日 | 12月9日 | 12月16日 | 12月23日 | 12月30日
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 7W1 | 7W2 | 7W3 | 7W4 | 7W5 | 备注
1 | 功能项 | 战斗 | 对局-照妖镜 | 1 | QA测试 |  | 程序开发，QA测试
2 | 功能项 | 战斗 | 对局-其他调整 | 1 | QA测试 |  | 程序开发，QA测试
3 | 功能项 | 战斗 | 对局-功能补充完整（如：掉落、切换对局表现） | 1 | QA测试 |  | 策划配置，QA测试
4 | 功能项 | 战斗 | 对局-物攻修改，打断调整 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
5 | 功能项 | 战斗 | 对局调整集体测试 | 1 | 集体测试 |  | 测试配置 | 集体测试，跟进反馈
6 | 功能项 | 其他 | v0.6功能集体测试（背包，道具合成分解，宠物图鉴，副本、阵容选择） | 1 | 集体测试 |  | 测试配置 | 集体测试，跟进反馈
7 | 功能项 | 宠物 | 宠物图鉴掉落指引 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
8 | 功能项 | 道具 | 道具掉落指引 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
9 | 美术 | UI | UI-道具掉落指引 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
10 | 功能项 | 交互 | 邮箱调整 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档 | 程序开发，QA测试
11 | 功能项 | 交互 | IM调整 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档 | 程序开发，QA测试
12 | 功能项 | 副本 | 副本结算调整 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发，QA测试
13 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面调整 | 1 | QA测试 |  | 封文档 |  | 程序开发 | QA测试
14 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-性格，技能相关 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 | QA测试
15 | 美术 | UI | UI-宠物界面调整 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
16 | 美术 | UI | UI-性格，技能相关 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
17 | 内容项 | 主流程 | 村落场景 | 1 | QA测试 |  |  |  | 美术资源 | 场景拼接 | QA测试
18 | 功能项 | 道具 | 商店折扣等补充功能 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发 | QA测试
19 | 美术 | UI | UI-商店折扣等补充功能 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
20 | 功能项 | 道具 | 装备背包 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
21 | 美术 | UI | UI-装备背包 | 1 | 美术资源 |  |  |  |  | 美术资源
22 | 功能项 | 玩法 | 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑） | 1 | QA测试 |  | QA测试
23 | 功能项 | 交互 | 公会-基础 | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 |  | QA测试
24 | 功能项 | 交互 | 公会-祈福，任务 | 1 | QA测试 |  |  |  | 程序开发 |  | QA测试
25 | 功能项 | 交互 | 公会-IM修改 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 |  | QA测试
26 | 美术 | UI | UI-公会基础，祈福、任务 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
27 | 功能项 | 主流程 | 账号登录，选服，创建角色 | 1 | QA测试 |  | 封文档 |  | 程序开发 | QA测试
28 | 美术 | UI | UI-账号登录，选服，创建角色 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
29 | 功能项 | 任务 | 任务系统 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发 | QA测试
30 | 美术 | UI | UI-任务系统 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
31 | 内容项 | 副本 | 第一二章副本配置 | 1 | 策划配置 |  | 封文档 |  | 策划配置（逻辑） | 策划配置（表现） | QA测试
32 | 内容项 | 副本 | 第一二章副本音效设计 | 2 | 策划配置 |  |  |  |  | 策划文档，资源 | 策划配置
33 | 内容项 | 道具 | 装备内容配置 | 1 | QA测试 |  |  |  |  | 策划配置 | QA测试
34 | 内容项 | 道具 | 道具内容配置 | 1 | QA测试 |  |  |  |  | 策划配置 | QA测试
35 | 内容项 | 副本 | 扫荡配置（测试配置，不设等级需求） | 1 | QA测试 |  |  |  |  | 策划配置
36 | 内容项 | 宠物 | 配置 - 怪物升级信息，经验 | 1 | QA测试 |  |  | 策划配置
37 | 内容项 | 角色 | 配置 - 角色升级信息，经验 | 1 | QA测试 |  |  | 策划配置
38 | 内容项 | 副本 | 掉落配置 * 前两天 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划配置
39 | 内容项 | 副本 | 小怪动作需求（温迪戈-道成寺钟等6个怪的弱点和Boss技能动作需求） | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
40 | 内容项 | 副本 | 普攻特效迭代需求 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
41 |  |  | 策划自主
42 | 数值项 | 收费 | 收费点/VIP替代方案 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
43 | 数值项 | 宠物 | 怪物 - 投放规划（碎片，整只） | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
44 | 数值项 | 其他 | 法物攻走五行后相关回归 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
45 | 数值项 | 角色 | 玩家前两天新手学习时间规划 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
46 | 内容项 | 任务 | 任务内容设计 | 2 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
47 | 功能项 | 玩法 | 大冒险 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
48 | 数值项 | 其他 | 模拟器使用学习 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划
49 | 数值项 | 任务 | 成长相关 - 任务投放 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
50 | 数值项 | 角色 | 玩家各个等级实力分配 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
51 | 数值项 | 其他 | 补充各个阶段随机/保底逻辑 | 2 | 策划文档
52 | 功能项 | 玩法 | 大冒险玩法 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
53 | 功能项 | 玩法 | 新手指引(1/2) | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
54 | 内容项 | 副本 | 第三到五章的小怪物设计 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
55 | 内容项 | 副本 | 第三到 五章Boss设计 (部分） | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
56 | 功能项 | 战斗 | 对局-自动战斗 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
57 | 数值项 | 玩法 | 各个玩法投放回收集成 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
58 | 内容项 | 角色 | 回归游戏前期玩家等级成长 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
59 | 内容项 | 剧情 | 审核剧情故事 | 2 | 策划文档 |  | 策划文档
60 | 内容项 | 剧情 | 后期剧情需求/副本分布 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
61 |  |  | 程序自主
62 | 功能项 | 其他 | 字体问题处理 | 1 | 程序开发
63 | 功能项 | 其他 | 热更新功能 | 2 | 程序开发
64 | 功能项 | 主流程 | 推送功能集成 | 2 | 程序开发
65 | 功能项 | 其他 | 客户端资源检查，特效资源整理，确认是否有需要优化内容 | 3 | 程序开发
66 | 功能项 | 其他
67 | 功能项 | 其他
68 | 功能项 | 其他
69 | 功能项 | 其他
70 | 功能项 | 交互
71 | 功能项 | 其他
72 |  |  | 美术自主
73 | 美术 | 特效 | 对局、技能-特效 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
74 | 标准项 | 宠物 | 场景-村落 | 1 | 美术资源 |  | 原画 | 美术资源 | 美术资源 | 场景拼接
75 | 内容项 | 副本 | 对局掉落3D模型 | 1 | 美术资源 |  | 需求
76 | 内容项 | 副本 | 小丑（火） | 1 | 美术资源 |  |  | 大招动作 | 特效
77 | 美术 | 角色 | 小丑（水） | 1 | 美术资源 |  | 原画 | 大招动作 | 特效，换色3D贴图
78 | 美术 | 角色 | 河童（草） | 1 | 美术资源 |  | 原画 | 大招动作 | 特效，换色3D贴图
79 | 美术 | 角色 | 舞狮（火） | 1 | 美术资源 |  |  | 动作，大招动作 | 特效
80 | 美术 | 角色 | 舞狮（水） | 1 | 美术资源 |  | 原画 |  | 换色3D贴图
81 | 美术 | 角色 | 蜥蜴人（火） | 1 | 美术资源 |  | 原画 | 大招动作 | 特效，换色3D贴图
82 | 美术 | 角色 | 狼人（水） | 1 | 美术资源 |  | 原画 | 大招动作 | 特效，换色3D贴图
83 | 美术 | 角色 | 女妖（暗） | 1 | 美术资源 |  |  | 大招动作 | 特效
84 | 美术 | 角色 | 皮影（暗） | 1 | 美术资源 |  |  | 动作，大招动作 | 特效
85 | 美术 | 角色 | 水鬼（水） | 1 | 美术资源 |  |  | 动作，大招动作 | 特效
86 | 美术 | 角色 | 凯瑞斯（火） | 1 | 美术资源 |  |  |  | 换色3D贴图
87 | 美术 | 角色 | 刺壳（火） | 1 | 美术资源 |  | 原画 | 3D | 动作，大招动作 | 特效
88 | 美术 | 角色 | Boss-第2章 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画 |  | 3D | 动作
89 | 美术 | 角色 | 场景-第1章 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 原画 |  | 3D（超额）
90 | 美术 | 角色 | 场景-第2章 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 原画 |  | 3D（超额）
91 | 美术 | 角色 |  | 1 | 美术资源
92 | 美术 | 角色 | 道具icon | 1 | 美术资源
93 | 美术 | 角色 | 副本选择地图*2 | 2 | 美术资源 | [5 empty] | 美术资源
94 | 美术 | 角色
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107 |  |  | 测试自主
108

## 策划工作
| 总计 |  | Week | 需求描述 | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
MT
| 审核剧情故事 | 2 | 1 |  | 审核剧情故事 | 2
| 第一二章玩法定义和难度需求 | 0 | 1 |  | 第一二章玩法定义和难度需求 | 0
| 第一二章美术需求审核 | 1 | 1 |  | 第一二章美术需求审核 | 1
| vip特权替代方案 - 审核 | 1 | 1 |  | vip特权替代方案 - 审核 | 1
| 对局修改审核 | 2 | 2 |  |  |  |  | 对局修改审核 | 2
| 各个玩法投放回收集成 - 审核 | 2 | 2 |  |  |  |  | 各个玩法投放回收集成 - 审核 | 2
| 前五天功能开放和内容开放确认 | 2 | 2 |  |  |  |  | 前五天功能开放和内容开放确认 | 2
| 前五天学习点时间预估 | 2 | 3 | [7 empty] | 前五天学习点时间预估 | 2
| 温迪戈-道成寺钟等6个怪的弱点和Boss技能动作需求 | 2 | 3 | [7 empty] | 温迪戈-道成寺钟等6个怪的弱点和Boss技能动作需求 | 2
| 第一二章副本音效设计 | 2 | 4 | [10 empty] | 第一二章副本音效设计 | 2
| 后期剧情需求/副本分布 | 2 | 4 | [10 empty] | 后期剧情需求/副本分布 | 2
成长卡点需求
| 普攻特效迭代需求 | 1 | 5 | [13 empty] | 普攻特效迭代需求 | 1
| 0.7玩法难度定义和需求 | 3 | 5 | [13 empty] | 0.7玩法难度定义和需求 | 3
| 大冒险文档审核 | 0.5
| 任务内容设计审核 | 0.5
| 账号登录审核 | 0.5
| 总计 | 21.5 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
胖子
| 对局调整（照妖镜，大招，技能提示，其他）验收，debug | 0.5 | 1 |  | 对局调整（照妖镜，大招，技能提示，其他）验收，debug | 0.5
| 对局调整测试内容设计 | 1 | 1 |  | 对局调整测试内容设计 | 1
| 对局调整配置集体测试内容； | 3.5 | 1 |  | 对局调整配置集体测试内容； | 3.5
| 对局镜头切换验收 | 0.5 | 1 |  | 对局镜头切换验收 | 0.5
| 大招镜头调整 | 0.5 | 1 |  | 大招镜头调整 | 0.5
| 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 | 1 | 1 |  | 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 | 1
| 副本、阵容选择集体测试配置 | 1 | 2 |  |  |  |  | 副本、阵容选择集体测试配置 | 1
| 副本，阵容算泽验收，Debug | 1 | 2 |  |  |  |  | 副本，阵容算泽验收，Debug | 1
| 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 - 封文档 | 1 | 3 | [7 empty] | 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 - 封文档 | 1
| 副本配置准备 | 0.5 | 3 | [7 empty] | 副本配置准备 | 0.5
| 对局集体测试后修改需求 | 2 | 3 | [7 empty] | 对局集体测试后修改需求
| 副本配置 - 小怪（逻辑） | 2 | 3 | [7 empty] | 副本配置 - 小怪（逻辑） | 2
| 副本配置 - Boss（逻辑） | 1.5 | 3 | [7 empty] | 副本配置 - Boss（逻辑） | 1.5
| 副本配置 - 小怪（表现相关） | 1 | 4 | [10 empty] | 副本配置 - 小怪（表现相关） | 1
| 副本配置 - Boss（表现相关） | 2 | 4 | [10 empty] | 副本配置 - Boss（表现相关） | 2
| 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1 | 4 | [10 empty] | 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1
| 对局通用特效修改需求，包括逻辑 | 1 | 4
| 副本配置debug | 1.5 | 5 | [13 empty] | 副本配置debug | 1.5
| 任务系统 | 1.5 | 5 | [13 empty] | 任务系统 | 1.5
| 任务系统 - 验收，Debug | 1 | 5 | [13 empty] | 任务系统 - 验收，Debug | 1
| 任务内容 | 2 | 5 | [13 empty] | 任务内容 | 2
| 自动战斗逻辑 | 3 | 5 | [13 empty] | 自动战斗逻辑 | 3
| 活动指引界面 （超额） | 3 | 5 | [13 empty] | 活动指引界面 （超额） | 3
| 总计 | 33 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 12
里程碑 8 （预告）
| 自动战斗逻辑验收，debug | 1
| 签到 | 1
| 系统设置 | 1
| 运营工具 | 3
雪 | 图鉴宠物获得途径-验收，debug | 1 | 1 |  | 图鉴宠物获得途径-验收，debug | 1
| 公会-封文档 | 0.5 | 1 |  | 公会-封文档 | 0.5
| IM调整-封文档 | 1 | 1 |  | IM调整-封文档 | 1
| 邮箱调整 | 1 | 1 |  | 邮箱调整 | 1
| 宠物界面-调整封文档 | 1 | 1 |  | 宠物界面-调整封文档 | 1
| 宠物界面-技能性格调整-UI评审 | 1 | 1 |  | 宠物界面-技能性格调整-UI评审 | 1
| 宠物界面-技能性格调整-文档，封文档 | 1 | 2 |  |  |  |  | 宠物界面-技能性格调整-文档，封文档 | 1
| v0.6功能集体测试（道具合成分解，宠物图鉴） | 1 | 3 | [7 empty] | v0.6功能集体测试（道具合成分解，宠物图鉴） | 1
| 副本结算调整+（星级评价？） | 2 | 2 |  |  |  |  | 副本结算调整+（星级评价？） | 2
| IM调整 - 验收，Debug | 0.5 | 3 | [7 empty] | IM调整 - 验收，Debug | 0.5
| 邮箱调整 - 验收，Debug | 0.5 | 3 | [7 empty] | 邮箱调整 - 验收，Debug | 0.5
| 商店调整-三方前 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 商店调整-三方前 | 1.5
| 副本结算调整+（星级评价？）-验收，Debug | 1 | 3 | [7 empty] | 副本结算调整+（星级评价？）-验收，Debug | 1
| 商店调整-封文档 | 1 | 3 | 包括宝箱购买功能， UI调整，折扣需求，等 | [6 empty] | 商店调整-封文档 | 1
| 公会验收-基础，Debug | 1 | 3 | [7 empty] | 公会验收-基础，Debug | 1
| 大冒险 - 文档，评审(1/2) | 2.5 | 3 | 包括公会和个人大冒险？ | [6 empty] | 大冒险 - 文档，评审(1/2) | 2.5
| 公会验收-其他，Debug | 1 | 4 | [10 empty] | 公会验收-其他，Debug | 1
| 大冒险 - 文档，评审（2/2) | 2.5 | 4 | 包括公会和个人大冒险？ | [9 empty] | 大冒险 - 文档，评审（2/2) | 2.5
| 商店调整 - 验收，Debug | 0.5 | 4 | [10 empty] | 商店调整 - 验收，Debug | 0.5
| 宠物界面 - 调整验收 | 1 | 4 | [10 empty] | 宠物界面 - 调整验收 | 1
| 大冒险 - 内容设计 | 1 | 5 | 得看老李投放情况 | [12 empty] | 大冒险 - 内容设计 | 1
| 装备背包 - 验收， Debug | 1 | 5 | [13 empty] | 装备背包 - 验收， Debug | 1
| 新手文档 (1/2) | 4.5 | 5 | [13 empty] | 新手文档 (1/2) | 4.5
| 装备背包 - 评审，文档提交 | 3 | 5 | 镶嵌宝石，升阶， 售卖 | [12 empty] | 装备背包 - 评审，文档提交 | 3
| 总计 | 32 |  |  |  | 5.5 |  |  | 3.5 |  |  | 7.5 |  |  | 5 |  |  | 9.5
里程碑 8 （预告）
抽蛋 ， 副本获得宠物表现
公会任务设计
公会Boss
星
| 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （逻辑）验收，debug | 1.5 | 1 |  | 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （逻辑）验收，debug | 1.5
| 第一二章小怪Boss和第二章大Boss设计 | 2 | 1 |  | 第一二章小怪Boss和第二章大Boss设计 | 2
| 对局修改 - 数值配合 | 1 | 1 |  | 对局修改 - 数值配合 | 1
| 物攻走五行修改 - 封文档 | 0.5 | 1 |  | 物攻走五行修改 - 封文档 | 0.5
| 打断走技能修改 - 封文档 | 0.5 | 1 |  | 打断走技能修改 - 封文档 | 0.5
| 道具tips掉落途径验收，debug | 1 | 2 |  |  |  |  | 道具tips掉落途径验收，debug | 1
| v0.6功能集体测试（背包） | 1 | 2 |  |  |  |  | v0.6功能集体测试（背包） | 1
| 物攻五行，打断验收，Debug | 1 | 2 |  |  |  |  | 物攻五行，打断验收，Debug | 1
| 回归技能玩法， 和团队玩法 | 2 | 2 |  |  |  |  | 回归技能玩法， 和团队玩法 | 2
| 宠物规划 | 1 | 2 |  |  |  |  | 宠物规划 | 1
| 副本配置准备 | 1 | 3 | [7 empty] | 副本配置准备 | 1
| 副本配置（小怪，逻辑，AI，Unit Data） | 3 | 3 | [7 empty] | 副本配置（小怪，逻辑，AI，Unit Data） | 3
| 副本配置（小怪Boss，UnitData + AI） | 3 | 3 | [7 empty] | 副本配置（小怪Boss，UnitData + AI） | 3
| 第一二章的怪物数值调试 （1/2) 包括星级模拟 | 2.5 | 4 | [10 empty] | 第一二章的怪物数值调试 （1/2) 包括星级模拟 | 2.5
| 第一二章的怪物数值调试 （1/2) | 2.5 | 4 | [10 empty] | 第一二章的怪物数值调试 （1/2) | 2.5
| 副本配置debug | 2 | 3 | [7 empty] | 副本配置debug | 2
| 第三到五章的小怪物设计 | 4 | 5 | [13 empty] | 第三到五章的小怪物设计 | 4
| 第三到 五章Boss设计 (部分） | 2 | 5 | [13 empty] | 第三到 五章Boss设计 (部分） | 2
| 总计 | 31.5 |  |  |  | 5.5 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 5 |  |  | 6
里程碑 8 （预告）
| 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （设计） | 3 | 6
| 第一二章困难本设计（Boss对局） | 3 | 6
| 宠物界面 - 性格，技能，详细信息 | 3 | 6
李
| 收费点/VIP替代方案 | 1 | 1 | 卡点建议， 各种收费点得价格定义， 特殊商店稀有货品建议， | 收费点/VIP替代方案 | 1
| 怪物 - 投放规划（碎片，整只） | 2 | 1 | 关联充值额+N，稳定和非稳定宠物怪物池考虑 | 怪物 - 投放规划（碎片，整只） | 2
| 法物攻走五行后相关回归 | 1 | 1 | 宝石， 防御-法物技能拆分 | 法物攻走五行后相关回归 | 1
| 玩家前两天新手学习时间规划 | 2 | 1 |  | 玩家前两天新手学习时间规划 | 2
| 配置 - 怪物升级信息，经验 | 1 | 2 |  |  |  |  | 配置 - 怪物升级信息，经验 | 1
| 配置 - 角色升级信息，经验 | 1 | 2 |  |  |  |  | 配置 - 角色升级信息，经验 | 1
| 道具内容配置 | 4 | 2 | 前两章 |  |  |  | 道具内容配置 | 4
| 装备和其他掉落内容配置 | 4 | 3 | 前两章 | [6 empty] | 装备和其他掉落内容配置 | 4
| 玩家各个等级实力分配 | 2 | 3 | [7 empty] | 玩家各个等级实力分配 | 2
| 扫荡配置（测试配置，不设等级需求） | 0.5 | 4 | [10 empty] | 扫荡配置（测试配置，不设等级需求） | 0.5
| 模拟器使用学习 | 1 | 4 | [10 empty] | 模拟器使用学习 | 1
| 成长相关 - 任务投放 | 1 | 4 | 任务投放，跟胖子确认 | [9 empty] | 成长相关 - 任务投放 | 1
| 成长数值验证/调试 | 3 | 4 | [10 empty] | 成长数值验证/调试 | 3
补充各个阶段随机/保底逻辑
| 各个玩法投放回收集成 | 2 | 5 | [13 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 2
| 回归游戏前期玩家等级成长 | 2 | 5 | [13 empty] | 回归游戏前期玩家等级成长 | 2
| 总计 | 26.5 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5.5 |  |  | 4
[5 empty] | W1 |  |  | W2 |  |  | W3 |  |  | W4 |  |  | W5
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
IM邮箱， 商店
任务系统
[8 empty] | 副本结算+星级评价 |  |  | 装备背包 |  |  | 大冒险 |  |  | 新手
[5 empty] | 配置 |  |  | 配置 |  |  | 配置 |  |  | 配置 |  |  | 配置
[5 empty] | 对局调整 | [5 empty] | 前两章 - 14个副本
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
账号登陆
[5 empty] | 获得途径 | [11 empty] | 自动战斗
公会
物攻五行， 打断
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 对局调整 |  |  | 副本选择， 阵容 | [5 empty] | 任务系统
[5 empty] | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主

## 程序工作
|  | W1 | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5
zz | 对局-其他调整 | 对局-其他调整
| 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑） | 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑）
| 物攻走五行修改 | 物攻走五行修改
| 打断走技能修改 | 打断走技能修改
| 大招画阵取消 | 大招画阵取消
大招表现修改（字幕等）
| 村落场景检查，调试 | [6 empty] | 村落场景检查，调试
| 副本结算调整+（星级评价？） |  |  | 副本结算调整+（星级评价？） |  | Debug
| 公会-科技，祈福 |  |  | 公会-科技，祈福 |  | 公会-科技，祈福 |  | Debug
| 热更新 | [6 empty] | 热更新
对局-自动战斗
师叔 | 对局-照妖镜调整 | 对局-照妖镜调整，Debug
| 公会-基础 | 公会-基础 |  | 公会-基础 |  | Debug
| 公会-任务 |  |  |  |  | 公会-任务 |  | Debug
| 商店折扣功能 | [6 empty] | 商店折扣功能
| 商店调整 | [6 empty] | 商店调整
小龙 | 宠物图鉴
| 宠物图鉴-掉落指引 | 宠物图鉴-掉落指引
| 道具tips-掉落指引 | 道具tips-掉落指引
| 邮箱调整 | 邮箱调整
| 宠物界面调整 |  |  | 宠物界面调整 |  | Debug
| 宠物界面-性格技能相关 |  |  | 宠物界面-性格技能相关 |  | Debug
| 任务系统补功能，换UI |  |  |  |  | 任务系统补功能，换UI |  | 任务系统补功能，换UI |  | Debug
| 装备背包 | [6 empty] | 装备背包 |  | Debug
小飞
| 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑） | 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑），Debug
| IM调整 | IM调整 |  | Debug
| 公会-IM修改 |  |  | 公会-IM修改 |  | Debug
| 账号登录，选服，公告，创建角色 |  |  |  |  | 账号登录，选服，公告，创建角色 |  | 账号登录，选服，公告，创建角色，Debug
帅帅 | 公会 | 公会 |  | 公会 |  | 公会Debug
| 账号登录，选服，创建角色 |  |  |  |  | 账号登录，选服，创建角色 |  | Debug
| 商店折扣功能，其他补充 |  |  |  |  | 商店折扣功能，其他补充 |  | Debug
小珍 | 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑） | Debug
| 宠物界面修改 | 宠物界面修改
宠物界面-性格相关
| IM修改 |  |  | IM修改
| 任务系统 |  |  |  |  | 任务系统
| 大冒险 | [6 empty] | 大冒险
公会boss

## 测试工作
|  | W1 | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
ts | 宠物图鉴，道具tips-掉落指引 | 用例设计，测试 |  | 复查bug
| 宠物界面调整 | 三方，用例设计 |  |  |  | 测试 |  | 复查bug
| 宠物界面-性格技能相关 | 文档分析 |  | 用例设计 |  |  |  | 测试，复查bug
| 账号登录，选服，创建角色 | 文档分析 |  | 三方，跟进回归；用例设计 |  |  |  | 测试，复查bug
| 公会-基础 | 用例设计 |  |  |  | 测试 |  |  |  | 复查bug
| 公会-科技，祈福，任务 |  |  | 用例设计 |  |  |  | 测试 |  | 复查bug
| 任务系统补功能，换UI |  |  | 文档分析，三方；用例设计 |  |  |  | 测试 |  | 复查bug
| 装备背包 |  |  |  |  | 文档分析；三方 |  |  |  | 用例设计
雷神 | 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑） | 测试，复查bug
| 对局-照妖镜调整 | 测试，复查bug
| 大招画阵取消 | 测试，复查bug
对局-其他调整
| 物攻走五行修改 | 三方，跟进回归；用例修改 |  | 测试，复查bug
| 打断走技能修改 | 三方，跟进回归；用例修改 |  | 测试，复查bug
| 大招表现修改（字幕等） |  |  | 测试，复查bug
| 副本结算调整+（星级评价？） |  |  | 文档分析，三方；用例设计 |  | 测试，复查bug
| 邮箱调整 | 文档分析，三方；用例修改 |  |  |  | 测试，复查bug
| IM调整 | 文档分析，三方；用例修改 |  |  |  | 测试，复查bug
| 公会-IM修改 | 文档分析，三方；用例修改 |  |  |  | 测试，复查bug
| 第1，2章副本 | 文档分析 |  | 用例设计 |  |  |  | 测试（逻辑） |  | 测试（表现）
| 商店调整（UI、折扣、新功能） |  |  |  |  | 文档分析；三方 |  | 用例设计 |  | 测试，复查bug
| 大冒险 | [8 empty] | 文档分析
| 村落场景检查，调试 |  |  |  |  | 用例设计 |  |  |  | 测试，复查bug

## 美术工作
|  | W1 | 耗时 | 完成 | W2 | 耗时 | 完成 | W3 | 耗时 | 完成 | W4 | 耗时 | 完成 | W5 | 耗时 | 完成
sf |  | 场景原画-村落 | 4 |  | UI-副本界面调整+星级评价 | 0.5 |  | 场景原画-第1章 | 5 |  | UI-道具Icon-消耗品（除宝箱）*10 | 2 |  | UI-道具Icon-消耗品（除宝箱）*9 | 2
|  | 对局UI-照妖镜 | 2 |  | UI-公会-科技，祈福，任务 | 3 |  | 场景原画-第2章-草图 | 1 |  | UI-道具Icon-宝石*9 | 2.5
[5 empty] | UI-公会-补图 | 1 |  |  |  |  | UI-装备背包 | 2 |  | UI-副本选择底图*2 | 4
[5 empty] | 外包跟进 | 2 | [7 empty] | 外包跟进
罗阳 |  | 对局UI-Debug |  |  | 宠物界面-技能、性格 | 1 |  | UI-商店修改 | 1 |  | 村落场景资源拼接 | 4 |  | 村落场景debug | 2
|  | 宠物界面调整 | 2 |  | UI-公会-基础 | 2 |  | UI-账号登录，选服，公告，创建角色 | 2 |  | UI-任务Debug
|  | UI-邮箱调整 | 0.5 |  | UI-公会-补图 | 1 |  | 场景原画-第2章 | 1 |  | UI-商店修改Debug
|  | UI-IM调整 | 0.5 |  | UI-Debug | [5 empty] | UI-公会Debug |  |  | UI-装备背包Debug
|  | 宠物模型标准回归（角色打光、调缩放后）--后面配置副本谁调？ | 1 |  | 角色原画-第2章Boss动作、特效需求 | 0.5 |  |  |  |  | UI-账号登录，选服，公告，创建角色Debug
|  | 怪物大招需求 | 2 |  | UI-任务系统 | 1 |  | 外包跟进 | 2 |  | 外包跟进 | 1
豆豆 |  | 角色原画-火刺壳 | 2 |  | 角色原画-第2章Boss | 3 |  | 原画-绿T（） | 3 |  | 公会祈福底图*1 | 3 |  | UI-道具Icon（装备*6） | 3
|  | 怪物换色-河童，小丑，凯瑞斯 | 0.5 |  | UI-道具Icon（装备*6） | 3 |  | 公会祈福底图*1 | 3 |  | 公会祈福底图*1 | 3
|  | 怪物换色-蜥蜴人，狼人，舞狮 | 0.5
|  | UI-宠物头像 | 1
|  | 角色原画-第2章Boss | 2 | [10 empty] | 其他怪物换色需求
换色-不用重塑造的话几分钟，重塑造1天左右
外包
内容 | 原画/发包时间 | 12月2日 |  |  | 12月9日 |  |  | 12月16日 |  |  | 12月23日 |  |  | 12月30日
对局、技能-特效 |  | 美术资源
场景-村落 |  | 原画 |  |  | 美术资源 |  |  | 美术资源 |  |  | 场景拼接
对局掉落3D模型 |  | 需求 | [5 empty] | 美术资源
小丑（火） |  |  |  |  | 大招动作 12月12日 |  |  | 特效
小丑（水） |  | 原画 |  |  | 大招动作 |  |  | 特效，换色3D贴图
河童（草） |  | 原画 |  |  | 大招动作 |  |  | 特效，换色3D贴图
舞狮（火） |  |  |  |  | 动作，大招动作 |  |  | 特效
舞狮（水） |  | 原画 | [5 empty] | 换色3D贴图
蜥蜴人（火） |  | 原画 |  |  | 大招动作 |  |  | 特效，换色3D贴图
狼人（水） |  | 原画 |  |  | 大招动作 |  |  | 特效，换色3D贴图
女妖（暗） |  |  |  |  | 大招动作 |  |  | 特效
皮影（暗） |  |  |  |  | 动作，大招动作 |  |  | 特效
水鬼（水） |  |  |  |  | 动作，大招动作 |  |  | 特效
凯瑞斯（火） | [7 empty] | 换色3D贴图
刺壳（火） |  | 原画 |  |  | 3D |  |  | 动作，大招动作 |  |  | 特效
Boss-第2章 |  |  |  |  | 原画 |  |  | 3D | [5 empty] | 动作
场景-第1章 | [7 empty] | 原画 | [5 empty] | 3D（超额）
场景-第2章 | [7 empty] | 原画 | [5 empty] | 3D（超额）
冰岩 | [7 empty] | 大招动作 |  |  | 特效
梦魇 | [7 empty] | 大招动作 |  |  | 特效
独角兽 | [7 empty] | 大招动作 |  |  | 特效
大天狗 | [7 empty] | 大招动作 |  |  | 特效
红牛 | [7 empty] | 大招动作 |  |  | 特效
嫦娥 | [7 empty] | 大招动作 |  |  | 特效
龙女 | [7 empty] | 大招动作 |  |  | 特效
道成寺钟 |  |  |  |  | 动作 |  |  | 大招动作 |  |  | 特效
温迪戈 |  |  |  |  | 动作 |  |  | 大招动作 |  |  | 特效
伊芙利特 |  |  |  |  | 动作 |  |  | 大招动作 |  |  | 特效
火鸟 |  |  |  |  | 动作 |  |  | 大招动作 |  |  | 特效
白提升S（伪天使) |  |  |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
绿T（） |  | 原画 |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
Boss-熔岩巨人 |  |  |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
Boss-冰霜巨龙 |  |  |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
场景-巢穴
场景-火山

## 问题记录
里程碑6问题总结：
里程碑6完成情况：
本里程碑底线目标除对局修改外其余均完成，对局修改延期主要由于设计讨论和修改持续时间较长，导致无法按计划完成
里程碑6完成的功能有：背包，道具合成分解，主界面，副本选择，队伍选择，活力值，宠物图鉴，技能新增逻辑，战斗计算模拟工具，客户端假滚动列表；
里程碑6完成的文档有：通天塔，公会，战力定义。
里程碑6完成的内容有：玩家等级成长公式；宝石内容；道具文案、美术需求；通天塔、公会投放，各玩法投放回归集成
里程碑6完成的美术工作有：森林、冥河场景重调整；角色动作制作*8；角色3D制作*7，角色原画*6。
里程碑6计划任务共88个，已完成60个，完成率68%
优先级为1的任务共63个，已完成52个，完成率83%，未完成工作包括：对局调整，自动战斗，团队模型（验证），性格投放，任务投放，收费点设计，字体问题处理，宠物模型标准，Boss-巨人，Boss-冰龙，场景原画*1
优先级为2、3的任务共25个，已完成8个，完成率32%，未完成工作包括：村落美术资源；宠物界面调整；商城补充功能；一部分文档设计，道具配置；程序、美术自主任务
Jira Bug新增227个，总计1190个，剩余90个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，完成功能量以及质量还是比较好的。
但对于对局和宠物界面延期，有一部分原因在于等待外界反馈，后期如果有类似情况，还需考虑好工作安排，尽量避免一些等待引起的延误。
美术有部分工作由于质量问题需要进行修改，延误了工期，此类情况需要反思出现原因。
关于UI制作配合上，虽然已经整理了一部分UI标准，但在正式工作中，由于流程时有不同，仍存在一些问题需要处理
| 1 | 美术更新资源与客户端资源有偏差
解决方法：资源变更需要通知PM，发放资源更新任务，由负责策划或程序进行更新，对应测试进行测试
| 2 | 美术做UI涉及功能修改
解决方法：尽量三方确认问题，有需要改的内容提前说明。封文档后若有修改，及时通知相关人员（三方参与人员），重新评估时间以及排期。
| 3 | 美术没有时间提前做UI，但可能在做UI时对功能进行修改
解决方法：三方前确认需求，三方后确保各方可以开工
（理论上出现这种情况已经不太合理了，毕竟UI功能项的东西是已经过了UI评审和三方的。需要美术同学在参加三方前加强对需求的确认，并且思考UI设计）
需要保持和继续加强的部分：
多沟通，多分享，修改及时广播
各部门需要提升的地方？
请各位提高服务他人的意识，交付给下个工作流程部门的内容多为他人考虑一些，可以提高工作效率，减少重复的询问确认带来的时间成本。
各位Leader需要加强对工作计划排期的认真程度，做项目是一个多部门配合的工作，一个部门计划不能按时完成会对后续部门均有影响，尤其是上游部门。
在离封测版本越来越近的时间里，我们更不能随意，否则封测版本将遥遥无期。
后面冲刺封测版本，策划，美术，测试相对工作量会比较大，且工作内容细碎繁琐，需要各Leader提前考虑工作量和工作安排，做好应对准备和措施。
里程碑5问题总结：
里程碑5完成情况：
本里程碑按计划时间完成底线目标，其中美术3D动作制作任务未完成主要由于对局改动方向不明确阻碍以及原画外包阻碍，另外策划文档比预期完成少主要由于UI评审以及功能验收等排期不足
里程碑5完成的功能有：宠物界面各功能（除战力、宝石种类等数值相关，技能升级），音乐音效，邮箱，IM，商店，副本结算功能达到测试完成。背包完成功能开发，完成道具合成分解文档。
里程碑5完成的内容有：两章副本美术需求，数值相关规划：强化、进阶需求道具内容，装备内容；宠物经验公式；技能覆盖率调优以及基础价值配比。角色原画及3D*6，场景原画*1
里程碑5计划任务共79个，已完成41个，完成率51.9%
优先级为1的任务工57个，已完成36个，完成率63%，未完成工作包括：角色动作制作。场景原画，玩家测试结果分析总结，商城充值相关内容，副本内容设计，宝石内容，玩家经验公式，显示战力定义
优先级为2、3的任务工21个，已完成4个，完成率19%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、美术自主任务
Jira Bug新增308个，总计963个，剩余71个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，进度完成是比较好的，但也存在一些问题
| 1 | 总结分享加强
策划：加强设计思路分享，功能、数值设计多沟通，提高对游戏目标的统一性
程序：交流UI制作方法，与美术协调更好的工作流程
测试：典型bug、特殊bug归类；
其他：PM协调制作方法的提高效率；工作流程的优化
| 2 | UI上的问题需要考虑和处理
手机体验和电脑差别比较大，还需要多从手机考虑UI的易用性
程序在制作UI上花费时间比较长，但做出来效果还不是很好（粗糙，花）。对于UI的制作花费这么长时间感觉不好，希望前期加强对UI的审核
点击的操作太多，滑动的操作略少
外人对于UI的评价：1.缺乏立体感，太平面。2.过渡色用的少，对比太强，看久了容易累
帆爷需要收集集体测试意见，统一考虑修改方案
每个地方的字色字号要标清楚。
切图尺寸为偶数的规定，目前很多图不是偶数像素（不知道偶数的目的）
字号的硬性规范，字号4种已超，字体偶数号有奇数
| 3 | 程序制作UI花费时间长，UI美术相关bug遗漏比较多。第一个里程碑大批量制作UI，也做了几个界面了，希望大家能对现有做法提出意见和建议，提高UI制作的效率和质量
| 4 | 需要增加真机体验测试
| 5 | 少做无用功，以前做了好多无用功，浪费时间，例如，创建角色文档，写完了没人管了，副本选择写完了，现在重新改了，什么封妖文档，副本结算，村落家园等等。以后要尽量避免做无用功。
里程碑4问题总结：
里程碑4完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有两章副本的配置及debug，新增了玩家测试的一些临时修改
里程碑4完成的功能有：被动技能，战斗AI达到测试完成。音乐音效逻辑，邮箱功能程序开发
里程碑4完成的内容有：两章玩家测试的副本，对局UI更换资源，小怪*15、boss*2的美术资源
里程碑4计划任务共88个，已完成71个，完成率81%
优先级为1的任务工48个，已完成47个，完成率98%，未完成工作包括：魔灵分析报告
优先级为2、3的任务工40个，已完成23个，完成率58%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、测试自主任务
Jira Bug新增345个，总计655个，剩余42个未修复
问题总结：
| 1 | 以后有那种类似配副本的情况，需要策划有人验收和接应，不能就丢出来前面就完全没人管
xw和师叔确认
| 2 | 目前客户端中配置文件已经达到34个，是否有些多，后边还有很多的玩法、活动、其他功能系统，是否考虑配置结构优化（策划&程序）
装备强化表等，查一下具体表有没有问题
| 3 | 副本内容设计时需要更加详细的描述清楚，方便配置
变更需求及时回归，文档需要补充的内容ts和xw确认，回归副本文档模板
| 4 | 目前感觉策划1个人出功能文档，速度慢，程序测试在安排任务的时候在每个里程碑后半段压力较大
里程碑5需要做数值工作，在下个里程碑会有调整
| 5 | 有一些表现相关的内容最好确定一下标准，例如动作时长、特效时长、模型大小等，能全部用通用标准最好
需求检查清楚，美术资源验收把关
| 6 | 严于律己，克己奉公，责有攸归，奖罚分明，高效的岗位责任制，利于提高企业生产率
| 7 | 尺璧寸阴，小事上不必吹毛求疵，大事上要不拘小节，以减少时间成本
及时沟通，人不在用微信沟通
| 8 | 居安思危,思则有备,有备无患，保持竞争意识，戒骄戒躁
| 9 | 小怪大招美术表现由孙帆出美术需求文档，策划提供大招逻辑需求
| 10 | 工作完成要交接给下游同事的，提交到对应人才算完成（如：测试内容要提交到客户端，美术资源要提交到资源目录）
| 11 | 测试内容要在移动端上测完才算完成，windows上测试会有问题
| 12 | Jira及时更新
里程碑3问题总结：
里程碑3完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有：V0.2体验修改内容，被动技能封文档，宠物界面进阶功能以及策划部分设计文档
里程碑3完成了对局剩余及体验修改的一些功能，如：动画表现相关，副本、对局、进程关系，服务器客户端副本数据联调等
完成了副本选择-副本信息，阵容调整初版功能，任务系统功能，宠物界面中宠物详情和列表已经达到QA测试，技能升级和宠物进阶已完成开发和验收。
新增了工作：HockeyApp功能添加，私服搭建，服务器自动发布工具，多语言基础功能，8章小怪属性设计以及布怪
里程碑3计划任务共63个，已完成52个，完成率83%
优先级为1的任务工43个，已完成36个，完成率84%，未完成工作包括：游戏原型，副本设计范围，两章副本设计，竞品研究，命名规范，场景原画-冥河
优先级为2、3的任务工13个，已完成9个，完成率69%，未完成工作包括：副本选择UI，副本结算文档，背包文档，取消工作1个：技能系统回归测试
Jira任务单新增290个，其中 个已完成，剩余23个，完成率92%
Jira Bug新增116个，总计310个，剩余24个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复，剩余未修复问题大部分未UI相关低优先级问题。
但由于UI风格尚未确认，导致已开发功能并未制作UI相关资源及配置。
问题总结：
1 | 魔灵召唤的体验和产出是否达到了预期效果？后期需要借鉴的内容是否已经掌握？
2 | 新增设计目的讲解流程感觉效果如何？后续怎么做？
3 | 里程碑4结束后，到0.7的版本已经过半。
到年底除了里程碑4之外只剩4个月时间，功能和内容上距离0.7的目标还有很大差距。
对于时间和游戏内容的平衡需要考虑，不能重复zy的做法。
里程碑2问题总结回顾：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确-已确认流程，关于提交部分的审核标准需要在里程碑4确定
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
里程碑2问题总结：
里程碑2完成情况：
里程碑2完成了对局、技能功能的完善，对局中除摸摸功能暂停外，其他均按原计划完成，包括：对局流程，AI，UI
服务器端完成工作道具系统、任务系统。客户端和服务器已经联调角色，登录，宠物部分。
由于项目方向变更，导致美术风格、游戏内容部分工作阻碍，所以原计划的5*3个对局制作（包括美术资源）全部取消。
另外阻碍的内容还有游戏原型设计，商业模型设计，部分统设计文档，如：背包，宠物，邮箱，好友，疲劳值等
超额任务副本基础功能已达到三方前状态，程序初步估时完成，该功能取消故相关工作取消。
新增v0.2版本对局设计*3，用于集体体验v0.2版本的游戏内容。
里程碑2计划任务共67个，已完成35个，完成率52%
优先级为1的任务工30个，已完成19个，完成率63%，未完成工作包括摸摸，游戏原型，动作状态机自动生成，美术资源。
优先级为2、3的任务工37个，已完成16个，完成率43%，未完成工作包括副本等序开发工作7个及策划数值和文档相关工作14个。
| Jira任务单新增220个，其中201个已完成，剩余19个，完成率91% |  |  |  |  | （Jira任务数据和里程碑任务数据偏差还是有一些，如果任务按里程碑发偏差会小一些？）
Jira Bug新增130个，总计186个，剩余4个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复
任务整体完成率并不是很好，一方面由于项目转方向导致部分工作阻碍，另一方面也体现出工作计划规划还是有很大偏差，对于任务制作时间预估偏理想，策划验收跟进部分时间未预留充分。
问题总结：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确（会议中大概浏览一下原流程，会后讨论我们自己的流程）
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
其他问题：
1 | 里程碑的进度永远不会比黑板上的快 |  |  | 周版本内任务无法完成的，周末加班补上
2 | 开会填表格太多 |  |  | 已讨论
里程碑1总结问题回顾：
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
| 3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  |  |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
| 7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  |  | 有部分执行了，需要继续监管（Leader）
8、策划、测试代码权限管理
| 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ |  |  |  | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
| 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 |  |  |  | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目（小飞项目是禁止提交无关资源的）
| 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ |  |  |  | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核-zz负责审核和提交
9、 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家

## 计划问题
普通副本六章？困难副本开几章？困难副本与普通副本差别是什么、工作量上有多少？
主场景物件可以分开发包么？最后是自己拼还是外包拼？