## 目标
里程碑目标 |  | 完成 | 未完成 | 下个里程碑
底线目标 | 功能 | 通天塔，公会，宠物界面调整，对局修改集体测试（配置体验副本），道具掉落指引，IM、邮箱、副本结算调整 | 登录、选服、创建角色 | 对局调整， 抽蛋， PvP 或 特殊地下城， 签到， 任务， 大冒险， 立绘， 账号登陆，公会基地。
| 内容 | 成长、投放规划；任务内容设计；装备道具宝石配置；； | 通天塔副本内容设计； | 第一二天整体体验，
| 美术 | 第1、2章副本所需怪物资源； | 村落场景配置 | 对局调整， 神殿蓝， 九尾狐， 道具icon， 宝石icon， 主UI场景，怪物技能图标
需要完成 | 功能 | 宠物性格技能，任务系统商店调整 | 装备背包 | 自动战斗， 宝石锁孔修改， 副本失败指引， 活动界面
| 内容 | 副本配置（1，2章-除第一章大Boss）以及对应宠物资源；道具配置（除icon），前期掉落、成长配置 |  | 三到六章副本，包括Boss设计，三到四章副本配置，公会内容配置， 大冒险内容配置，各个通天塔内容设计，各新系统成长配置
| 文档 |  | 大冒险
| 美术 |  | 第1，2章副本场景原画 | 第一到第六章场景
超额任务 | 功能 | 热更新 | 热更新
| 文档 |  |  | 自动战斗逻辑
| 内容 | 任务内容设计，副本设计3-5章 | 第1，2章副本测试；
| 美术 |  | 道具icon | 部分立绘

## 策划工作
| 总计 |  | Week | 需求描述 | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
MT
| 体验1-2章玩法 | 1 | 1 |  | 体验1-2章玩法 | 1
| 大冒险文档审核 | 0.5 | 1 |  | 大冒险文档审核 | 0.5
| 任务内容设计审核 | 0.5 | 1 |  | 任务内容设计审核 | 0.5
| 对局修改方案 | 2 | 1 |  | 对局修改方案 | 2
| 玩法和各个系统定位，觉醒，PvP或特殊地下城 | 3 | 2 | PvP, 觉醒，公会Boss，主要循环 |  |  |  | 玩法和各个系统定位，觉醒，PvP或特殊地下城 | 3
| 丰富剧情故事， 角色之间关系 | 3 | 2 | Pvp, 公会，Legend Guardians |  |  |  | 丰富剧情故事， 角色之间关系 | 3
| 音效需求 - 包括UI部分 | 1 | 3 | [7 empty] | 音效需求 - 包括UI部分 | 1
| 三到六章Boss设计 | 4 | 3 | [7 empty] | 三到六章Boss设计 | 4
| 收费点方案 | 3 | 4 | [10 empty] | 收费点方案 | 3
| 成长卡点需求 | 3 | 4 | [10 empty] | 成长卡点需求 | 3
| 审核投放价值，和各种道具价值 | 2 | 5 | [13 empty] | 审核投放价值，和各种道具价值 | 2
| 0.7玩法难度定义和需求 | 3 | 5 | [13 empty] | 0.7玩法难度定义和需求 | 3
| 总计 | 25 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5
胖子
| 需求 - 新增对局调优修改 | 3 | 1 |  | 需求 - 新增对局调优修改 | 3
| 1-2章副本配置debug | 2 | 1 |  | 1-2章副本配置debug | 2
| 任务系统 - 验收，Debug | 1 | 1 |  | 任务系统 - 验收，Debug | 1
| 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1 | 2 |  |  |  |  | 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1
| 对局节奏调试 | 3 | 2 |  |  |  |  | 对局节奏调试 | 3
| 立绘系统需求 | 2 | 2 |  |  |  |  | 立绘系统需求 | 2
| 活动指引界面 | 3 | 3 | 更有可能是web（0.7） | [6 empty] | 活动指引界面 | 3
| 战力回归 （阵容选择） | 1 | 3 | [7 empty] | 战力回归 （阵容选择） | 1
| 账号登陆， 选择服务器，创建角色验收 | 1 | 3 | [7 empty] | 账号登陆， 选择服务器，创建角色验收 | 1
| 签到 | 2 | 4 | [10 empty] | 签到 | 2
| 3-4章小怪配置 | 4 | 4 | [10 empty] | 3-4章小怪配置 | 4
| 3-4章Boss配置 | 4 | 5 | [13 empty] | 3-4章Boss配置 | 4
| 3-4章小怪配置 debug | 2 | 5 | [13 empty] | 3-4章小怪配置 debug | 2
| 总计 | 29 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9 （预告）
| 游戏更新 （策划需求） | 1 | 4 | [10 empty] | 游戏更新 （策划需求） | 1
| 自动战斗逻辑 | 3 | 5 | 使用条件， 大招， 鉴定弱点，使用切换 | [12 empty] | 自动战斗逻辑 | 3
| 自动战斗逻辑验收，debug | 1
5-6章boss，怪配置
系统设置，loading界面
每天登陆送钻石
雪
| 大冒险 - 文档，评审 | 2 | 1 | 包括公会和个人大冒险？ | 大冒险 - 文档，评审 | 2
| 公会基地（对应大冒险） | 2 | 1 |  | 公会基地（对应大冒险） | 2
| 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 （评审） | 1 | 1 | 出需求给美术（罗阳） | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 （评审） | 1
| 抽蛋，副本获得宠物表现（文档） | 2 | 2 |  |  |  |  | 抽蛋，副本获得宠物表现（文档） | 2
| 公会祈福内容设计 | 1 | 2 | 包括配置内容 |  |  |  | 公会祈福内容设计 | 1
| 公会任务设计 | 1 | 2 |  |  |  |  | 公会任务设计 | 1
| 公会科技 内容 | 1 | 2 |  |  |  |  | 公会科技 内容 | 1
| PVP (系统玩法）or （XX地下城） | 3 | 3 | 0.7版，最终版（方案）对局开启条件， 排行榜， Matching， 平局。 | [6 empty] | PVP (系统玩法）or （XX地下城） | 3
| 大冒险 - 内容设计 | 1 | 3 | 得看老李投放情况 | [6 empty] | 大冒险 - 内容设计 | 1
| 副本失败指引 | 1 | 3 | 找老李要失败条件， 照妖镜失败条件， 升级情况条件， 策略（宠物）引导条件。 | [6 empty] | 副本失败指引 | 1
| 新手引导 | 4 | 4 | [10 empty] | 新手引导 | 4
| 新手引导（文档） | 2 | 4 | [10 empty] | 新手引导（文档） | 2
| 推送集成设计 | 3 | 5 | [13 empty] | 推送集成设计 | 3
| UI特效，动画补充 | 3 | 5 | [13 empty] | UI特效，动画补充 | 3
| 总计 | 27 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9 （预告）
| 公会Boss | 2 | 3 | [7 empty] | 公会Boss | 2
| 装备背包 - 验收， Debug | 1
| 装备背包 - 评审，文档提交 | 3 |  | 镶嵌宝石，升阶， 售卖
| 宠物界面 - 详细信息 | 3
星
| 1-2章对局数值调优 | 2 | 1 |  | 1-2章对局数值调优 | 2
| 3-5章小怪分布/美术需求 | 1 | 1 |  | 3-5章小怪分布/美术需求 | 1
| 各个玩法技能考验点安排 | 3 | 1 |  | 各个玩法技能考验点安排 | 3
| 投放怪物规划（包括垃圾和4星） | 3 | 2 |  |  |  |  | 投放怪物规划（包括垃圾和4星） | 3
| 6章小怪分布 | 1 | 2 |  |  |  |  | 6章小怪分布 | 1
| 6章美术需求 | 1 | 2 |  |  |  |  | 6章美术需求 | 1
| PVP玩法，数值匹配，操作部分确定 | 2 | 3
| 三至六章Boss设计 | 3 | 3 | [7 empty] | 三至六章Boss设计 | 3
| 通天塔 - 经验 （设计） | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔 - 经验 （设计） | 2
| 通天塔 - 金钱 （设计） | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔 - 金钱 （设计） | 2
| 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | 2 | 4 | 考虑美术需求， 怪复用 | [9 empty] | 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | 2
| 特殊关卡 Boss设计 | 4 | 5 | [13 empty] | 特殊关卡 Boss设计 | 4
| 配置3-4章小怪 （逻辑） | 2 | 5 | [13 empty] | 配置3-4章小怪 （逻辑） | 2
| 总计 | 28 |  |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9（预告）
| 配置3-4章小怪 （逻辑） | 3 | 1 |  | 配置3-4章小怪 （逻辑） | 3 | [11 empty] | 2
| 1-6章困难版数值设计 | 1 | 1 |  | 1-6章困难版数值设计 | 1
| 配置 通天塔 - 经验 | 2 | 1 |  | 配置 通天塔 - 经验 | 2
| 配置 通天塔 - 金钱 | 2 | 1 |  | 配置 通天塔 - 金钱 | 2
配置 - Boss - 1，2塔设计
李
| 第一二天成长调优 | 3 | 1 |  | 第一二天成长调优 | 3
| 运营工具（程序需求） | 2 | 1 |  | 运营工具（程序需求） | 2
| 宝石系统修改方案（锁孔问题） | 2 | 2 |  |  |  |  | 宝石系统修改方案（锁孔问题） | 2
| 更新收入产出图 （宝石/PvP/特殊地下城） | 2 | 2 | PvP消耗，产出设计， |  |  |  | 更新收入产出图 （宝石/PvP/特殊地下城） | 2
| 金钱，经验塔Reward配置 | 2 | 2 |  |  |  |  | 金钱，经验塔Reward配置 | 2
| 普通商店、公会商店具体的出售内容、关系（固定、随机）、权重（各等级段） | 2 | 2 |  |  |  |  | 普通商店、公会商店具体的出售内容、关系（固定、随机）、权重（各等级段） | 2
| Boss塔Reward配置 | 2 | 3 | [7 empty] | Boss塔Reward配置 | 2
| 任务内容设计 （0.7版本） | 2 | 3 | [7 empty] | 任务内容设计 （0.7版本） | 2
| 道具内容设计（0.7版本） | 2 | 3 | [7 empty] | 道具内容设计（0.7版本） | 2
| 觉醒相关数值预研 | 2 | 4 | [10 empty] | 觉醒相关数值预研 | 2
| 怪物投放池配置 | 2 | 4 | [10 empty] | 怪物投放池配置 | 2
| 各种随机保底需求 | 2 | 5 | [13 empty] | #REF! | 2
| 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 3 | 5 | [13 empty] | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 3
| 总计 | 28 |  |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 5
| 各个玩法投放回收集成 | 2 | 5 | [13 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 2
| 回归游戏前期玩家等级成长 | 2 | 5 | [13 empty] | 回归游戏前期玩家等级成长 | 2
回归公会科技产出相关公式
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主

## 美术工作
|  |  | deadline | 8W1 | 8W2 | 8W3 | 8W4 | 8W5
|  |  | 合计 | 32 | 34 | 36 | 32 | 24
|  |  | 孙帆 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6
|  |  | 外包 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
|  |  | 豆豆 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
|  |  | 罗阳 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0
|  |  | 铁马 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
|  |  | 芳姐 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0
|  |  | 云祥 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1
单位为1天 | 已发需求/给需求时间 | 原画 | 3D场景 | 3D角色 | 动作 | 特效 | UI
主UI
主UI （场景） | √ | 孙帆8W1 | 芳姐8W1 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | 孙帆8W1 | 芳姐8W1 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | X | 芳姐8W3 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | X | 芳姐8W3 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | X | 芳姐8W3 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | X | 外包8W3 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
主UI （通天塔）1 |  | √ | 芳姐8W1 | X | X | X | X
|  | √ | 芳姐8W1 | X | X | X | X
主UI （通天塔）2 |  | √ | 芳姐8W1 | X | X | X | X
|  | √ | 芳姐8W2 | X | X | X | X
主UI （通天塔）3 | √ | √ | 芳姐8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 芳姐8W2 | X | X | 云祥8W2 | X
主UI （Icon） | 8W1 | 孙帆8W2 | X | X | X | X | 铁马8W2
| 8W1 | 孙帆8W1 | X | X | X | X | 铁马8W1
系统 -
登陆 | √ | X | X | X | X | X | 8W1
任务系统 | √ | X | X | X | X | X | 云祥8W1
| √ | X | X | X | X | X | 云祥8W1
活动界面 | 8W2 | X | X | X | X | X | 铁马8W3
| 8W2 | X | X | X | X | X | 铁马8W3
| 8W2 | X | X | X | X | X | 铁马8W3
立绘（UI边框） | 8W2 | X | X | X | X | 云祥8W3 | 铁马8W2
副本失败指引 | 8W3 | X | X | X | X | 云祥8W3 | 罗阳8W3
| 8W3 | X | X | X | X | X | 罗阳8W3
签到 | 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W4
| 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W4
| 8W3 | X | X | X | X | 云祥8W4 | 铁马8W4
抽蛋 | 8W2 | 孙帆8W1 | 芳姐8W2 | X | X | X | 铁马8W3
| 8W2 | X | 芳姐8W2 | X | X | X | 铁马8W4
| 8W2 | X | 芳姐8W3 | X | X | 云祥8W3 | 铁马8W4
PvP 或 特殊地下城 | 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W5
| 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W5
| 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W5
公会 - 祈福大图1 | √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
公会 - 祈福大图2 | √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W3 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W3 | X | X | X | X | X
公会 - 祈福大图3 | √ | 豆豆8W3 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W3 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W3 | X | X | X | 云祥8W3 | X
公会 - 任务大图 | √ | 罗阳8W3 | X | X | X | X | X
公会 - 科技Icon | √ | 孙帆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W1 | X | X | X | X | X
通天塔 - 各种图（层数选择） | √ | 孙帆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
大冒险 UI | 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W1
| 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W1
| 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W1
大冒险 （9张图） | 8W1 | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
| 8W1 | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
对局 - 照妖镜 | 8W1 | 孙帆8W2 | X | X | X | X | X
| 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W2
对局 - 弱点Icon | 8W1 | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
| 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W3
副本 - 场景
场景 - 第一章 （现实） | √ | √ | 罗阳8W3 | 芳姐8W1 | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W3 | 芳姐8W2 | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W4 | X | X | 云祥8W3 | X
场景 - 第二章 （现实） | √ | √ | 罗阳8W4 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W4 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W4 | X | X | 云祥8W4 | X
场景 - 第三章 （森林，调优） | √ | √ | 罗阳8W3 | X | X | 云祥8W4 | X
场景 - 第四章 （火山） | √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | 云祥8W1 | X
场景 - 第五章 （冰雪） | √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
场景 - 第六章 （冥河） | √ | √ | √ | X | X | 云祥8W2 | X
副本选择第一章 | √ | 孙帆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
副本选择第二章 | √ | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
副本选择第三章 | √ | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
副本选择第四章 | √ | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
副本选择第五章 | √ | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
副本选择第六章 | √ | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | X
副本选择（章节12图） | √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | X
副本 - 怪
副本 - 3-6章小怪 - 新需求 | 8W1,2 | √ | X | X | X | X | X
约5个新怪?可能3-4星 | 8W3 | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| 8W3 | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| 8W3 | 豆豆8W5 | X | 外包8W5 | ？ | ？ | X
| 8W3 | 外包8W5 | X | 外包8W5 | ？ | ？ | X
约10个换色 | 8W3 | 豆豆8W3 | X | 外包8W4 | X | X | X
约40个大招 | 8W3 | X | X | X | 外包8W4 | 云祥8W5 | X
神殿蓝 （原画，冰雪女王） | √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W1 | X | 外包8W2 | 外包8W3 | 云祥8W4 | X |  | 【
九尾狐 | √ | √ | X | 外包8W1 | 外包8W2 | 云祥8W4 | X
熔岩巨人 | √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W2 | X | 外包8W3 | 外包8W4 | 云祥8W4 | X
冰龙 | √ | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
副本 - 大Boss
第一章 （未定） | 8W4？ | 豆豆8W5 | X | ？ | ？ | ？ | X
第二章 （木灵） | √ | √ | X | √ | 8W1 | 云祥8W1 | X
第四章 （未定） | 8W4？ | 豆豆8W5 | X | ？ | ？ | ？ | X
第五章 （未定） | 8W4？ | 豆豆8W5 | X | ？ | ？ | ？ | X
通用特效 | √ | X | X | X | X | ？ | X
Icon
道具 | √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | 铁马8W5
宝石（9个形状） | √ | X | X | X | X | X | 铁马8W1 | 【
宝石（9个形状） | √ | X | X | X | X | X | 铁马8W1
怪物技能图标 | 8W2 | 孙帆8W2 | X | X | X | X | 铁马8W2
| 8W3 | 孙帆8W3 | X | X | X | X | 铁马8W3
| 8W4 | 孙帆8W4 | X | X | X | X | 铁马8W4
| 8W5 | 孙帆8W5 | X | X | X | X | 铁马8W5
UI动画 | 8W5 | X | X | X | X | 云祥8W1 | X
Buff - Icon （调优） | √ | X | X | X | X | X | 铁马8W2
Buff - Icon （调优） | √ | X | X | X | X | X | 铁马8W2
新手引导
立绘1 | 8W1（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
立绘1 | 8W0（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
立绘1 | 8W1（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
立绘（约11张） | 8W2（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
立绘（约12张） | 8W3（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
Note on D13: n: 树叶子
Note on D15: n: 墙
Note on D16: n: 墙
Note on E74: n: 第一章的花坛

## 程序工作
| 策划需求时间 | 预计工期
zz
| 8W1 |  | 对局调整
| 8W2 |  | 抽蛋
| Nil |  | 热更新
| 9W1 |  | 自动战斗
| Nil |  | 优化？
师叔
| 8W1 |  | 照妖镜，弱点调整
| 8W3 |  | PvP或特殊地下城
| 8W3 |  | 签到
小龙
| √ |  | 任务
| 8W1 |  | 大冒险
| 8W2 |  | 立绘
| 8W3 |  | 宝石（锁孔修改）
小飞
| √ |  | 账号登陆
| 8W3 |  | 副本失败指引
帅帅
| √ |  | 创建角色
| 8W1 |  | 公会基地
| 8W3 |  | 活动界面
宝石（缩孔修改）
小珍
| √ |  | 任务
| 8W1 |  | 大冒险
| 8W2 |  | 运营工具

## 测试工作
|  | W1 | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
ts
| 任务内容 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 任务系统 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
战力回归 （阵容选择）
| 活动指引界面 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 账号登陆， 选择服务器，创建角色验收 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 游戏更新 （策划需求） | [6 empty] | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 公会基地（对应大冒险） | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 公会祈福内容设计 |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 公会任务设计 |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 公会科技 内容 |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 1-2章副本内容 | 测试
| 宝石系统修改方案（锁孔问题） |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 推送集成设计 | [8 empty] | 文档分析
雷神
| 大冒险 | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 大冒险内容设计 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 需求 - 新增对局调优修改 | 文档分析&用例修改 |  | 测试
| 1-2章副本内容 | 测试
| 村落场景，主UI |  |  | 测试
| 签到 | [6 empty] | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 3-6章boss设计 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 3-4章副本 | [8 empty] | 测试
| 自动战斗逻辑 | [8 empty] | 文档分析
| 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 （评审） |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| PVP (系统玩法）or （XX地下城） |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 新手引导（文档） | [6 empty] | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 副本失败指引 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | [6 empty] | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
公会整体测试