## 3-18周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 预计时间 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出
| 自主任务 | 必须 | U3D学习，学习模块划分（Day2） | 胖子 |  |  | Day5
|  | 必须 | 核心战斗框架设计（xw下周广播全体） | 杨雪 |  |  | Day3
|  | 必须 | 数值框架，数据结构设计 | 小星 |  |  | Day4
|  | 必须 | 世界观第一版 | 孔老 |  |  | Day2
|  | 超额 | IP讨论确认 | 孔老，小爽 |  |  | Day3
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额 | Unity文档学习 | 瑱瑱
|  | 超额 | 开发优先级确认：1.事件系统2.资源加载管理3.Demo | 瑱瑱
| 服务端自主任务 | 必须 | svn，share搭建 | 帅帅 | ddd
|  | 必须 | 服务器框架确认 | 帅帅，小珍
|  | 必须 | 热更新方式确认 | 帅帅，小珍
QA本周输出
| 自主任务 | 必须 | RTX安装研究 | 兔桑，雷神
|  | 必须 | 发布流程学习 | 兔桑，雷神
|  | 必须 | 模拟器安装，使用学习 | 兔桑，雷神
|  | 超额 | Jira安装配置 | 兔桑
|  | 超额 | Unity学习 | 兔桑，雷神
美术本周输出
| 自主任务 | 超额 | 手游风格了解，学习
|  | 超额 | 美术风格确认（与xw讨论）
|  | 超额 | 怪物设计（看策划需求）
|  | 必须 | share美术资源整理
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 1、介绍scrum时间，文档格式
2、讨论是否需要制作一个小游戏走一遍开发、上线流程
程序认为不太需要，可以通过前期小版本完成发布流程的实践
策划不太需要进行设计方面的锻炼
3、端游转换手游开发流程变更思考，下周周会讨论
4、xw，孙帆沟通美术风格相关内容（预计Day1）
5、木木，xw讨论里程碑1的计划（预计Day3）
6、简单介绍Jira和其配套IM
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 任务单号 | 承诺关闭日期 | 实际关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展