## 里程碑4
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 内容 | 测试副本完成（音乐音效），做玩家体验 |  |  | 策划文档 | 策划设计文档完成，主策划验收通过
|  | 功能 | 对局新UI，照妖镜调整，大招换怪冲突解决，战斗AI |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
| 必须完成 | 功能 | 道具装备，游戏资源更新 |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
|  | 内容 | 游戏原型（文字版），副本数值，投放数值 |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 文档 | 邮箱文档，副本结算文档，背包文档 |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 美术 | UI风格定案，场景制作方法定案。两章副本美术资源（所有角色+两个场景） |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
| 超额任务 | 功能 | 宠物界面-装备相关，热更新 |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
[7 empty] | 8月5日 | 8月12日 | 8月19日 | 8月26日 | 9月2日
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 4W1 | 4W2 | 4W3 | 4W4 | 4W5 | 备注
1 | 内容项 | 其他 | 原型文字版 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档 | 延期：策划文档
2 | 内容项 | 其他 | 原型演示版 | 2 | 策划文档
3 | 功能项 | 对局 | 状态机生成工具 | 1 | 程序开发 | 已完成 | 策划验收
4 | 功能项 | 技能 | 技能-驱散；被动技能-开场释放被动技能； 区分对局一开始释放一次被动，换上阵不释放； 增加buff伤害反应 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 |  |  | QA测试
5 | 功能项 | 技能 | 技能-被动技能-buff并存、替代规则； 血量置数； 嘲讽； 吸收护盾UI表现，伤害公式，3D受击表现 | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 |  | QA测试
6 | 功能项 | 技能 | 技能-被动技能-减伤护盾； 击晕，打断，表现； 触发条件配置表； | 1 | QA测试 |  |  |  | 程序开发 | QA测试
7 | 功能项 | 技能 | 被动技能验收 | 1 | 策划验收 |  |  |  | 策划验收
8 | 功能项 | 技能 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | 1 | QA测试 |  |  |  | Day3，封文档 | 程序开发 | QA测试
9 | 功能项 | 其他 | 音乐音效逻辑（背景音乐，事件音效，UI音效） | 1 | QA测试 |  | Day1，封文档，程序开发 | 程序开发，用例设计
10 | 内容项 | 数值 | 属性成长数值拆分/战力定义 | 1 | 策划文档 | 已完成 | Day6
11 | 内容项 | 数值 | 属性，技能战力比定义，技能价值定义 | 1 | 策划文档 | 已完成 | Day3
12 | 内容项 | 数值 | 体验数值设计-普通本（数值模拟） | 1 | 策划文档 |  |  |  | Day3
13 | 内容项 | 数值 | 体验数值设计-boss（数值模拟） | 1 | 策划文档 |  |  |  | Day6
14 | 内容项 | 副本 | 第3章副本设计 | 1 | QA测试 |  | Day3，封文档 | 用例设计
15 | 内容项 | 副本 | 副本配置，3-1~3-3(逻辑配置前置状态机/表现配置前置美术资源，下同） | 1 | QA测试 |  |  | 逻辑配置 |  | 表现配置 | QA测试
16 | 内容项 | 副本 | 副本配置，boss-络新妇 | 1 | QA测试 |  |  | 逻辑配置 |  | 表现配置 | QA测试
17 | 内容项 | 副本 | 副本配置，3-5~3-7 | 1 | QA测试 |  |  | 逻辑配置 |  | 表现配置 | QA测试
18 | 内容项 | 副本 | 副本配置，boss-美杜莎 | 1 | QA测试 |  |  |  | 逻辑配置 | 表现配置 | QA测试
19 | 内容项 | 副本 | 第7章副本设计 | 1 | QA测试 |  | Day3，封文档 | 用例设计
20 | 内容项 | 副本 | 副本配置，7-1~7-3 | 1 | QA测试 |  |  | 逻辑配置 |  | 表现配置 | QA测试
21 | 内容项 | 副本 | 副本配置，boss-阿穆特 | 1 | QA测试 |  |  |  | 逻辑配置 | 表现配置 | QA测试
22 | 内容项 | 副本 | 副本配置，7-5~7-7 | 1 | QA测试 |  |  |  | 逻辑配置，表现配置 | QA测试
23 | 内容项 | 副本 | 副本配置-boss-冥河娃娃 | 1 | QA测试 |  |  | 逻辑配置 |  | 表现配置 | QA测试
24 | 功能项 | 对局 | 对局-照妖镜剩余内容，UI配置及调试/弱点通用特效配置 | 1 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发，用例设计 | QA测试
25 | 功能项 | 对局 | 对局-大招、换怪冲突问题 | 1 | QA测试 |  |  |  | Day3，封文档 | 程序开发，用例设计 | QA测试
26 | 内容项 | 其他 | 玩家测试环境准备（如：宠物属性、技能配置之类） | 1 | QA测试 |  |  | 策划配置
27 | 内容项 | 副本 | 副本体验 | 1 | QA测试
28 | 美术 | 其他 | 美术风格确认-UI | 1 | 策划验收 |  |  | 确定风格
29 | 美术 | 对局 | 对局-UI资源 | 1 | QA测试 |  |  |  | 美术资源
30 | 功能项 | 对局 | 对局-UI配置（血条，大招，主UI，伤害数字） | 1 | QA测试 |  |  |  |  | 策划配置 | QA测试
31 | 功能项 | 对局 | 战斗AI设计 | 1 | QA测试 |  |  | Day3 | 封文档 | 程序开发（待需求确认），用例设计
32 | 美术 | 资源 | Boss：落新妇，凯瑞斯 | 1 | 美术资源 |  | 3D-贴图 | 动作
33 | 美术 | 资源 | 小怪：狼人，阿穆特，蜥蜴人，安普沙 | 1 | 美术资源 |  | 3D-模型 | 3D-贴图 | 动作
34 | 美术 | 资源 | 小怪：哈皮，哇鬼 | 1 | 美术资源 |  | 3D-模型 | 3D-贴图 | 动作
35 | 美术 | 资源 | Boss：美杜莎，冥河娃娃 | 1 | 美术资源 |  |  | 3D-模型 | 3D-贴图 | 动作（24日）
36 | 美术 | 资源 | 小怪：苗娃，Momo | 1 | 美术资源 |  |  | 3D-模型 | 3D-贴图 | 动作（24日）
37 | 美术 | 资源 | 小怪：花魄，潘神，河童 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 3D-模型 | 3D-贴图 | 动作（8月31日）
38 | 美术 | 资源 | 小怪：水中少女 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 3D-模型 | 3D-贴图 | 动作（8月31日）
39 | 美术 | 资源 | 小怪：温迪戈，狸，梦魇 | 1 | 美术资源 |  |  |  |  | 3D-模型 | 3D-贴图
40 | 美术 | 资源 | 小怪：皮影，女妖，冰岩 | 1 | 美术资源 |  |  |  |  | 3D-模型 | 3D-贴图
41 | 美术 | 资源 | 场景：森林-第四关 | 1 | 美术资源 |  | 3D-测试版 | 3D-模型
42 | 美术 | 资源 | 场景：冥河-第四关 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画 |  |  | 3D-模型
43 | 美术 | 特效 | 特效制作 | 1 | 美术资源 | 已完成 | 美术需求
44 | 标准项 | 其他 | 场景性能测试 | 1 | 美术资源 |  |  | 程序测试
45 | 内容项 | 其他 | 魔灵分析报告 | 1 | 策划文档 |  |  | 文档
46 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-列表，详细信息，技能升级，进阶 | 2 | QA测试 | 已完成 | QA测试
47 | 功能项 | 道具 | 装备数据结构，icon，tips | 2 | QA测试 |  |  | Day1，封文档 | 程序开发，用例设计 |  | QA测试
48 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-装备基础界面 | 2 | 程序开发 |  | Day3 | 封文档 | 程序开发，用例设计
49 | 功能项 | 宠物 | 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱，不含指引） | 2 | 程序开发 |  | Day4 | 封文档 | 程序开发，用例设计
50 | 功能项 | 宠物 | 装备基础界面评审 | 2 | 封文档 |  |  | Day1，封文档
51 | 功能项 | 宠物 | 宠物UI-装备强化界面 | 2 | 程序开发 |  |  | Day1 | 封文档 | 程序开发，用例设计
52 | 功能项 | 宠物 | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面 | 2 | 程序开发 |  |  | Day3 | 封文档 | 程序开发，用例设计
53 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面评审及反馈 | 2 | 封文档 |  |  |  | Day1，封文档
54 | 功能项 | 社交 | 邮箱 | 2 | 封文档 |  | 文档 | 封文档
55 | 功能项 | 副本 | 副本结算 | 2 | 三方前 |  |  |  | 文档 | 三方前
56 | 功能项 | 道具 | 背包 | 2 | 三方前 |  |  |  | 文档 | 三方前
57 | 内容项 | 数值 | 投放模型设计 | 2 | 策划文档
58 | 内容项 | 数值 | 投放数值计算 | 2 | 策划文档
59 | 标准项 | 其他 | 美术资源提交流程 | 2 | 程序文档
60 | 功能项 | 其他 | 更新功能-资源 | 2 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发 | 程序开发
61 | 功能项 | 其他 | 更新服务器搭建 | 2 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发
62 | 功能项 | 其他 | 热更新功能 | 2 | 程序开发 | [5 empty] | 程序开发
63 | 功能项 | 其他 | Loading界面 | 2 | 程序开发 |  | 程序开发
64 | 功能项 | 其他 | 推送功能研究 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序
65 | 功能项 | 其他 | 邮箱-服务器 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序开发
66 | 功能项 | 其他 | 充值接口研究（GooglePlay，IOS） | 3 | 程序开发 |  | 服务器接口研究
67 | 功能项 | 其他 | FaceBookSDK学习 | 3 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发
69 | 功能项 | 技能 | 大招-法阵表现形式优化 | 3 | 策划文档
70 | 功能项 | 道具 | 道具宝石合成界面 | 3 | 策划文档
71 | 功能项 | 道具 | 道具合成界面评审及反馈 | 3 | 策划文档
72 | 功能项 | 数值 | 时光之穴-经验/金钱数值模型设计（选取动态或者静态模型） | 3 | 策划文档
73 | 功能项 | 玩法 | “时光之穴”（暂名）玩法设计 | 3 | 策划文档
74 | 功能项 | 其他 | ios兼容性测试 | 3 | QA测试
75 | 功能项 | 副本 | UI制作-其他？ | 3 | 美术资源
76 | 功能项 | 其他 | 文字动态加载 | 3 | 程序开发 | 已完成 | 程序开发
77 | 功能项 | 其他 | 账号服务器 | 3 | 程序开发 |  |  | 程序开发
78 | 功能项 | 其他 | 道具装备代码review | 3 | 程序开发 |  |  | 程序开发
79
80
81
82

## 策划工作
| 总计 |  | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
辛
| 副本具体内容设计 | 2 | 副本具体内容设计（第3,7章） | 2 | √
| 状态机生成工具验收 | 1 | 状态机生成工具验收 | 1 | ×
| 副本配置方法、资源对应关系，标准讲解 | 2 | 副本配置方法、资源对应关系，标准讲解 | 2 | √
| 战斗AI设计 | 4 | [6 empty] | 战斗AI设计 | 3 |  | 战斗AI验收 | 1
| 原型文字版（经济系统流图，各个坑简要描述） | 1 | 原型文字版 | 1 | × | 原型文字版 | 1
| 魔灵产出分析 | 2 |  |  |  | 魔灵产出分析 | 2
| 投放模型设计（经济系统投放控制范围） | 3 |  |  |  | 投放模型设计 | 3 | ×
| 大招、换怪冲突解决 | 1.1 | [6 empty] | 大招、换怪冲突解决 | 1 |  | 大招、换怪冲突解决验收 | 0.1
| 村落和/或宠物展现形式（至少两种方案，策划讨论） | 1.5 | [9 empty] | 村落和/或宠物展现形式 | 1.5
| 玩法预期及产出投入模型设计（玩法1，大冒险，boss，任务-周期投放） | 3
| 原型演示版 | 3
| 副本表现配置验收 | 1.5 | [9 empty] | 副本表现配置验收 | 1.5
| 属性、战力分配审核 | 1 | 属性、战力分配审核 | 1 | √
| 结算审核 | 0.5 | [6 empty] | 结算审核 | 0.5
| 背包审核 | 0.5 | [6 empty] | 背包审核 | 0.5
| 副本数值审核 | 1 |  |  |  | 副本数值审核 | 1
| 投放数值审核 | 1 | [6 empty] | 投放数值审核 | 1
后续副本设计
| 命名规范 | 0.25
副本玩法设计范围
| 副本设计范围分享 | 1
| 震屏功能测试 | 0.5 | [6 empty] | 震屏功能测试 | 0.5
| 副本配置准备-怪物表，副本表，副本入口 |  |  |  |  | 副本配置准备-怪物表，副本表，副本入口 |  | √
| 技能音效需求->小白（小白找资源，MT验收） | 0.2 |  |  |  | 技能音效需求->小白（小白找资源，MT验收） | 0.2 | √
| 副本配置，3-1~3-3 | 0 |  |  |  | 副本配置，3-1~3-3（逻辑） | 1.5 |  | 副本配置，3-1~3-3（逻辑） | 1.5 |  | 副本配置，3-1~3-3（表现） | 1
| 副本debug，3-1~3-3 | 0 | [12 empty] | 副本debug，3-1~3-3 | 2
31.05
胖
| 命名规范 | 0.5 | 命名规范 | 0.5 | √
| 音乐音效逻辑 | 1 | 音乐音效逻辑 | 1 | √
| 音乐音效逻辑验收 | 0.5 | [6 empty] | 音乐音效逻辑验收 | 0.5
| 目录结构，资源存放规则，提交流程 | 1 | 目录结构，资源存放规则，提交流程 | 1 | √
| 宠物UI-装备基础界面 | 3.5 | 宠物UI-装备基础界面，评审 | 2 | × | 宠物UI-装备基础界面，装备界面封文档 | 0.5 |  |  |  |  | 宠物UI-装备基础界面，装备界面验收 | 1
| 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱） | 2 | 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱），评审 | 2 | ×
| 宠物UI-装备强化界面 | 4 |  |  |  | 宠物UI-装备强化界面，评审 | 2 |  | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石封文档 | 0.5 |  |  |  |  | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石验收 | 1.5
| 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面 | 2 |  |  |  | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面，评审 | 2
| 宠物界面评审及反馈 | 3
| 副本结算（w3） | 2.5 | [6 empty] | 结算界面文档，评审 | 2 |  | 三方前 | 0.5
| 背包（w2） | 3 | [6 empty] | 背包文档提qc | 2 |  | 评审，三方前 | 1
| 道具合成界面 | 2
| 道具合成界面及反馈 | 1
| 副本配置，boss-美杜莎 | 4 |  |  |  | 副本配置，boss-美杜莎（逻辑） | 1.5 |  | 副本配置，boss-美杜莎（逻辑） | 1 |  | 副本配置，boss-美杜莎（表现） | 1
| 副本debug，boss美杜莎 | 2 | [12 empty] | 副本debug，boss美杜莎 | 1
| 对局UI配置（新资源） | 2 | [9 empty] | 对局UI配置（新资源） | 2 |  | 对局UIDebug | 0.5
| 副本体验调试 | 1.5 | [12 empty] | 副本体验调试 | 1.5
| 副本配置，3-5~3-7 | 0 |  |  |  | 副本配置，3-5~3-7（逻辑） | 1.5 |  | 副本配置，3-5~3-7（逻辑） | 1.5 |  | 副本配置，3-5~3-7（表现） | 1
| 副本debug，3-5~3-7 | 0 | [12 empty] | 副本debug，3-5~3-7 | 1
35.5
雪
| 新增：状态机生成工具验收 | 1 | 新增：状态机生成工具验收 | 1 | √
| 照妖镜验收，界面配置 | 2 | 新增：照妖镜验收 | 0.2 | √ |  |  |  | 照妖镜验收，界面配置 | 1.5 |  | 照妖镜Debug | 0.5
| 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 4 | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 2 | × | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 1 | √ |  |  |  | 副本配置-boss-冥河娃娃（表现） | 0.5
| 副本debug，boss冥河娃娃 | 2 | [6 empty] | 副本debug，boss冥河娃娃 | 1 |  |  |  |  | 副本debug，boss冥河娃娃 | 1
| 副本配置，boss-阿穆特 | 2
| 副本debug，boss阿穆特 | 1 | [6 empty] | 副本配置，boss-阿穆特（逻辑） | 1.5 |  | 副本配置，boss-阿穆特（表现） | 0.5 |  | 副本debug，boss阿穆特 | 1
| 副本配置，boss-络新妇 | 2 |  |  |  | 副本配置，boss-络新妇（逻辑） | 1.5 |  |  |  |  | 副本配置，boss-络新妇（表现） | 0.5
| 副本debug，boss络新妇 | 1 | [12 empty] | 副本debug，boss络新妇 | 1
| 副本体验调试 | 1.5 | [12 empty] | 副本体验调试 | 1.5
| 程序配置跟进(每周跟进） | 2 | [9 empty] | 程序配置跟进 | 2
| 邮箱 | 3 | 邮箱文档提qc+评审 | 2 | √ | 封文档 | 1
| 宠物UI-装备基础界面 | 3.5 |  |  |  | 宠物UI-装备基础界面，评审 | 2 | × | 宠物UI-装备基础界面，装备界面封文档 | 0.5 |  |  |  |  | 宠物UI-装备基础界面，装备界面验收 | 1
| 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱） | 2 |  |  |  | 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱），评审 | 2 | ×
| 宠物UI-装备强化界面 | 4 | [6 empty] | 宠物UI-装备强化界面，评审 | 2 |  | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石封文档 | 0.5 |  | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石验收 | 1.5
| 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面 | 2 | [6 empty] | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面，评审 | 2
| 宠物界面评审及反馈 | 3
| IM | 4
| 好友文档 | 4
| 时光之穴玩法预研 | 2
| 时光之穴玩法文档 | 2
| 时光之穴玩法文档反馈 | 1
| 时光之穴副本内容设计 | 4
boss降临玩法（考虑社交）
boss降临玩法内容设计3~5boss
| 副本配置，7-5~7-7（逻辑） | 0 | 副本配置，7-5~7-7（逻辑） | 3.5 | [7 empty] | 副本配置，7-5~7-7（表现） | 1
| 副本debug，7-5~7-7 | 0 | [9 empty] | 副本debug，7-5~7-7 | 1 |  | 副本debug，7-5~7-7 | 1
52
星
日常活动时间分布
| 属性，技能战力比定义，技能价值定义 | 3 | 属性，技能战力比定义，技能价值定义 | 3 | √
| 属性成长数值拆分/战力定义 | 3 | 属性成长数值拆分/战力定义 | 3 | √
| 装备-icon，tips | 1.5 |  |  |  | 装备文档-icon，tips封文档 | 1 | × |  |  |  | 宠物UI-装备icon，tips验收 | 0.5
| 体验数值设计-普通本（数值模拟） | 2 |  |  |  | 体验数值设计-普通本（数值模拟） | 2
| 体验数值设计-boss（数值模拟） | 3 |  |  |  | 体验数值设计-boss（数值模拟） | 3
| 测试数据配置 | 0 |  |  |  | 测试数据配置 | 0
| 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | 1.5 | [6 empty] | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则（D3），封文档 | 1 |  | 技能tips验收 | 0.5
| 投放数值计算 | 4 | [6 empty] | 投放数值计算 | 4
| 被动技能验收 | 1.5 |  |  |  | 被动技能验收 | 0.5 | √ | 被动技能验收 | 0.5 |  | 被动技能验收 | 0.5
| 时光之穴-经验/金钱数值模型设计（选取动态或者静态模型） | 2 | [9 empty] | 时光之穴-经验/金钱数值模型设计（选取动态或者静态模型） | 2
| 副本配置，7-1~7-3 | 0 | [9 empty] | 副本配置，7-1~7-3 | 4
| 副本debug，7-1~7-3 | 0 | [12 empty] | 副本debug，7-1~7-3 | 2
待排期
21.5
备注：
副本配置：4个boss局+6个小怪局
牙仙更名花魄，水中少女更换为龙宫童子

## 程序工作
| M4W1 | 完成 | M4W2 | 完成 | M4W3 | M4W4 | M4W5
zz | 被动技能-开场释放，换阵不释放，伤害反应，先置技能ui显示 | √ | 被动技能 | √ | 被动技能 | 大招、换怪冲突
| 音乐音效三方 | √ | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） |  | 宠物装备强化，宝石镶嵌三方 | 被动技能debug | 副本配置debug
| 照妖镜三方 | √ | 宠物装备三方 | × |  | 配2个小怪副本（剩余内容）
|  |  | 邮箱三方 | √ |  | 热更新研究 | 热更新制作
|  |  | 场景预置加载测试 | √
场景性能测试
小飞 | 被动技能-血量置数，减伤护盾，吸收护盾UI表现 | √ | 被动技能 |  | 被动技能 | 被动技能debug | 被动技能debug
| 音乐音效三方 | √ | 音乐音效 |  |  | 邮箱界面？ | 邮箱界面？
邮箱三方
新增：配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置）
师叔 | 更新功能 | √ | 照妖镜 |  | 照妖镜Debug | 技能tips，boss、被动技能tips | 副本配置debug
| 照妖镜三方 | √ | 更新功能 |  | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | 战斗AI调整 | 技能tipsDebug
| 新增：照妖镜UI、表现修改 | √ | 新增：配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） |  |  | 配2个小怪副本（剩余内容） | 战斗AIDebug
FaceBookSDK学习
小龙 | 宠物界面交接（列表，详情，技能，进阶） | √ | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） |  | 宠物装备强化，宝石镶嵌三方 | 配2个小怪副本（剩余内容） | 副本配置debug
| Loading界面 | × | 场景性能测试 |  | 装备tips，icon | 宠物界面-装备强化，进阶 | 宠物界面-装备相关Debug
| 新增：字体动态指定方法 | √ | 宠物装备三方 | × | 宠物界面-装备基础1.5 | 宠物界面-宝石镶嵌
| 新增：音乐音效逻辑 | √ | 新增：邮箱三方 | √ | 宠物界面-装备穿脱
帅帅 | 宠物界面debug |  | 宠物装备三方 | × | 宠物装备强化，宝石镶嵌三方 | 协助宠物界面开发 | 宠物界面-装备相关Debug
| 更新服务器搭建 | √ | 邮箱三方 | √ | 协助宠物界面开发 | 服务器-装备强化升级，进阶
|  |  | 邮箱服务器 | × | 装备数据结构，配表更新 | 服务器-装备强化升级，进阶数据结构，配置表
|  |  | 新增：账号服务器 | √
小珍 | FaceBookSDK学习 | √ | 宠物装备三方 | × | 宠物装备强化，宝石镶嵌三方 | 宠物界面-宝石镶嵌
| 充值接口研究（GooglePlay，IOS） | × | 推送功能研究 | × | 服务器-宠物界面-装备基础 | 宝石数据结构，配表
|  |  | 充值接口研究（GooglePlay，IOS） | × | 服务器-宠物界面-装备穿脱
|  |  | 新增：道具装备代码review | √ | 充值接口研究（GooglePlay，IOS）
|  |  | 新增：订单服务器熟悉 | √
Note on D3: Kathy: 必须 被动技能-击晕 打断表现 必须 被动技能-buff并存、替代规则 必须 被动技能-嘲讽 必须 被动技能-护盾伤害公式，3D受击表现 必须 被动技能-触发条件配置表 必须 被动技能-延长当前回合时间 超额 被动技能-技能buff配置表修改 超额 被动技能-新增buff可提升属性 新增 被动技能-effect增加命中关联 新增 被动技能-反伤

## 测试工作
| M4W1 | 完成 | M4W2 | 完成 | M4W3 | 完成 | M4W4 | 完成 | M4W5 | 完成
ts | 第7章副本设计文档分析 | √ | 2个小怪副本逻辑测试 |  | 2个小怪副本逻辑测试 |  | 副本配置，boss-美杜莎逻辑测试 |  | 2个小怪副本表现测试
| 第7章副本用例设计 | × | 装备数据结构，icon，tips文档分析 |  | 副本配置-boss-冥河娃娃逻辑测试 |  | 副本配置，boss-络新妇表现测试 |  | 副本配置-boss-冥河娃娃表现测试
| 宠物界面-装备基础界面文档分析 | × | 宠物UI-装备强化界面文档分析 | × | 副本配置，boss-络新妇逻辑测试 |  | 副本配置，boss-美杜莎表现测试 |  | 2个小怪副本表现测试
| 宠物UI-装备装备界面文档分析 | × | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面文档分析 | × | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则文档分析 |  | 副本结算文档回归跟进 |  | 副本debug
| 音乐音效逻辑文档分析 | √ | 音乐音效逻辑用例设计（回归） |  | 对局-大招、换怪冲突问题文档分析 |  | 背包文档回归跟进 |  | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能测试
| 邮箱文档分析 | √ | 装备数据结构，icon，tips用例设计 |  | 背包文档分析 |  | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能用例 |  | 宠物UI-装备强化界面功能测试
| 宠物界面-技能升级，进阶测试，复查bug | √ | 延期：宠物界面-装备基础界面文档分析 |  | 宠物界面-装备基础界面用例设计 |  | 宠物界面-装备基础界面功能测试 |  | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面功能测试
|  |  | 延期：宠物UI-装备装备界面文档分析 |  | 宠物UI-装备装备界面用例设计 |  | 宠物UI-装备装备界面功能测试
|  |  | 延期：第7章副本用例设计 |  | 延期：宠物UI-装备强化界面文档分析 |  | 装备数据结构，icon，tips功能测试
|  |  | 副本配置-卡戎-逻辑（熟悉配置，模型配置) | √ | 延期：宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面文档分析 |  | 宠物UI-装备强化界面用例设计
|  |  | 副本配置-美杜莎-逻辑 | √ |  |  | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面用例设计
雷神 | 被动技能用例设计 | √ | 技能-驱散；被动技能-开场释放被动技能； 区分对局一开始释放一次被动，换上阵不释放； 增加buff伤害反应 功能测试 |  | 技能-被动技能-buff并存、替代规则； 血量置数； 嘲讽； 吸收护盾UI表现，伤害公式，3D受击 功能测试 |  | 技能-被动技能-减伤护盾； 击晕，打断，表现； 触发条件配置表； 功能测试 |  | 被动技能复查bug
| 对局-照妖镜剩余内容文档分析 | √ | 对局-照妖镜剩余内容用例修改 |  | 对局-照妖镜剩余内容功能测试 |  | 对局-大招、换怪冲突问题用例修改 |  | 对局-大招、换怪冲突问题测试
| 第3章副本设计文档分析 | √ | 2个小怪副本逻辑测试 |  | 副本配置，boss-阿穆特逻辑测试 |  | 战斗AI用例设计 |  | 2个小怪副本表现测试
| 副本内容用例模板设计 | √ | 延期：第3章副本用例设计 |  | 结算文档分析 |  | 副本配置，boss-阿穆特表现测试 |  | 对局-UI配置（血条，大招，主UI，伤害数字）功能测试
| 第3章副本用例设计 | × | 新增：对局-照妖镜剩余内容功能测试 |  | 战斗AI设计文档分析 |  |  |  | 战斗AI测试
副本debug

## 美术外包详细时间表
|  |  | w1 |  | w2 |  | w3 |  | w4 |  | w5
内容 | 原画/发包时间 | 2015-07-29 | 8月5日 |  | 8月12日 |  | 8月19日 |  | 8月26日 |  | 9月2日 |  | 2015-09-09
Boss：落新妇，凯瑞斯 | 7.21 | 3D-模型 | 3D-贴图 |  | 动作
小怪：走音草（Melody Bulb） | [6 empty] | 动作（8.21）
小怪：狼人，蜥蜴人，阿穆特，安普沙 | 7.27 |  |  |  | 3D-模型(8.7) |  | 3D-贴图（8.14），动作（8.21）
小怪：哈皮，哇鬼 | 7.30 |  |  |  | 3D-模型(8.7) |  | 3D-贴图（8.14），动作（8.21）
Boss：美杜莎，冥河娃娃 | 8.5 |  |  |  | 3D-模型 |  | 3D-贴图 |  |  |  | 动作（27日）
小怪：苗娃，Momo | 8.8 |  |  |  | 3D-模型 |  | 3D-贴图 |  |  |  | 动作（27日）
小怪：花魄，潘神，河童 | 8.12 | [5 empty] | 3D-模型 |  | 3D-贴图 |  | 动作（8月31日）
小怪：龙宫童子 | 8.15 | [5 empty] | 3D-模型 |  | 3D-贴图 |  | 动作（8月31日）
小怪：温迪戈，狸，梦魇 | 8.19 | [7 empty] | 3D-模型 |  | 3D-贴图 |  | 动作
小怪：皮影，女妖，冰岩 | 8.22 | [7 empty] | 3D-模型 |  | 3D-贴图 |  | 动作
场景：森林-第四关 |  |  |  |  | 3D-模型 |  | 3D-模型
场景：冥河-第四关 | 8.10 | [7 empty] | 3D-模型
提交规范 |  |  |  |  | 提交规范确认
UI |  |  |  |  | UI风格 |  | 对局UI资源（8.16）
特效 |  |  |  |  | 特效-第1批 |  | 特效-第2批 |  | 特效-第3批（24日）
|  | M3W5 | M4W1 | 完成 | M4W2 | 完成 | M4W3 | 完成 | M4W4 | 完成 | M4W5 | 完成
豆豆 |  | 哈皮 | 美杜莎，冥河娃娃 | √ | 苗娃，河童，花魄 |  | 龙宫童子，温迪戈 |  | 皮影，女妖-头
sf |  | 哇鬼 | 美杜莎，冥河娃娃 | √ | 冥河-第四关（8.10），潘神，Momo（8.12） |  | 对局UI（8.16），狸，梦魇 |  | 女妖-身，冰岩
|  |  | 美术资源测试跟进 | √ | 提交规范确认 |  | 调整镜头 |  | 调整镜头
|  |  | 特效整理发包 | √ | UI风格
|  |  | 新增：UI风格6.2 | √ | 新增：特效第3批发包

## 美术原画时间计算
角色 |  | 数量 | 时间 |  | 3D+动作
| 森林 | 4 | 3.5 | 14 | 3周 | 确认哪周能给多少美术资源
|  | 5 | 3 | 15
|  | 1 | 4 | 4
33
| 冥河 | 1 | 3.5 | 3.5
|  | 3 | 3 | 9
|  | 1 | 4 | 4
16.5
3D
场景 | 森林 | 2 | 5 | 10 | 3周 | 确认哪周能给多少美术资源
| 冥河 | 3 | 5 | 15 | 3周
25
UI | 风格 |  | 5
| 对局UI |  | 5
| 对局外界面 | 排一下能做几个

## 问题记录
里程碑3问题总结：
里程碑3完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有：V0.2体验修改内容，被动技能封文档，宠物界面进阶功能以及策划部分设计文档
里程碑3完成了对局剩余及体验修改的一些功能，如：动画表现相关，副本、对局、进程关系，服务器客户端副本数据联调等
完成了副本选择-副本信息，阵容调整初版功能，任务系统功能，宠物界面中宠物详情和列表已经达到QA测试，技能升级和宠物进阶已完成开发和验收。
新增了工作：HockeyApp功能添加，私服搭建，服务器自动发布工具，多语言基础功能，8章小怪属性设计以及布怪
里程碑2计划任务共63个，已完成52个，完成率83%
优先级为1的任务工43个，已完成36个，完成率84%，未完成工作包括：游戏原型，副本设计范围，两章副本设计，竞品研究，命名规范，场景原画-冥河
优先级为2、3的任务工13个，已完成9个，完成率69%，未完成工作包括：副本选择UI，副本结算文档，背包文档，取消工作1个：技能系统回归测试
Jira任务单新增290个，其中 个已完成，剩余23个，完成率92%
Jira Bug新增116个，总计310个，剩余24个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复，剩余未修复问题大部分未UI相关低优先级问题。
但由于UI风格尚未确认，导致已开发功能并未制作UI相关资源及配置。
问题总结：
1 | 魔灵召唤的体验和产出是否达到了预期效果？后期需要借鉴的内容是否已经掌握？
2 | 新增设计目的讲解流程感觉效果如何？后续怎么做？
3 | 里程碑4结束后，到0.7的版本已经过半。
到年底除了里程碑4之外只剩4个月时间，功能和内容上距离0.7的目标还有很大差距。
对于时间和游戏内容的平衡需要考虑，不能重复zy的做法。
里程碑2问题总结回顾：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确-已确认流程，关于提交部分的审核标准需要在里程碑4确定
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
里程碑2问题总结：
里程碑2完成情况：
里程碑2完成了对局、技能功能的完善，对局中除摸摸功能暂停外，其他均按原计划完成，包括：对局流程，AI，UI
服务器端完成工作道具系统、任务系统。客户端和服务器已经联调角色，登录，宠物部分。
由于项目方向变更，导致美术风格、游戏内容部分工作阻碍，所以原计划的5*3个对局制作（包括美术资源）全部取消。
另外阻碍的内容还有游戏原型设计，商业模型设计，部分统设计文档，如：背包，宠物，邮箱，好友，疲劳值等
超额任务副本基础功能已达到三方前状态，程序初步估时完成，该功能取消故相关工作取消。
新增v0.2版本对局设计*3，用于集体体验v0.2版本的游戏内容。
里程碑2计划任务共67个，已完成35个，完成率52%
优先级为1的任务工30个，已完成19个，完成率63%，未完成工作包括摸摸，游戏原型，动作状态机自动生成，美术资源。
优先级为2、3的任务工37个，已完成16个，完成率43%，未完成工作包括副本等序开发工作7个及策划数值和文档相关工作14个。
| Jira任务单新增220个，其中201个已完成，剩余19个，完成率91% |  |  |  | （Jira任务数据和里程碑任务数据偏差还是有一些，如果任务按里程碑发偏差会小一些？）
Jira Bug新增130个，总计186个，剩余4个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复
任务整体完成率并不是很好，一方面由于项目转方向导致部分工作阻碍，另一方面也体现出工作计划规划还是有很大偏差，对于任务制作时间预估偏理想，策划验收跟进部分时间未预留充分。
问题总结：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确（会议中大概浏览一下原流程，会后讨论我们自己的流程）
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
其他问题：
1 | 里程碑的进度永远不会比黑板上的快 |  | 周版本内任务无法完成的，周末加班补上
2 | 开会填表格太多 |  | 已讨论
里程碑1总结问题回顾：
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
| 3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
| 7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  | 有部分执行了，需要继续监管（Leader）
8、策划、测试代码权限管理
| 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ |  |  | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
| 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 |  |  | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目（小飞项目是禁止提交无关资源的）
| 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ |  |  | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核-zz负责审核和提交
9、 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家

## 玩家测试
测试内容：
体现乐趣：
战前布怪策略乐趣
战中策略：
对应敌方属性
对应敌方技能
看时机使用自己技能：大招，被动
打断大招：集火打断，物理大招
搜索隐藏要点：隐藏怪，隐藏弱点
|  | Boss打法研究：优先rushboss还是击破弱点，体现boss的丰富性 | 两种
其他测试需求：
副本节奏：大中小三种boss时间玩家感受测试
对局操作体验：照妖镜，集火，大招，换怪