## 20151202
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 公会文档-封文档（Day1下午三方） | 雪姬 | D2 | 1 | MG-1631
|  | 必须 | 界面调整 - IM+邮箱 -封文档 （Day6早上三方） | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-1751
|  | 必须 | 宠物界面调整-封文档（Day4or5三方） | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-1752
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改 - 封文档 (Day4） | 小星 | D5 | 0.5 | MG-1757
|  | 必须 | 对局修改-大招表现（包括打断改动后部分）(Day4) | 胖子 | D5 | 0.5 | MG-1687
|  | 必须 | 第一，二章副本设计-封文档 （小怪+小怪Boss）（Day4) | 小星 | D5 | 0.5 | MG-1758
| 提交文档 | 必须 | 登录，选服，公告，创建角色 | 胖子 | D1 | 1 | MG-1694
|  | 必须 | 界面调整 - IM+邮箱 | 雪姬 | D4 | 1.5 | MG-1696
|  | 必须 | 第一，二章副本设计-（包小怪boss，美术） | 小星 | D1 | 1 | MG-1693
|  | 必须 | 对局掉落物件美术需求 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-1766
|  | 必须 | 宠物界面-技能性格调整 | 雪姬 | D6 | 1 | MG-1754
|  | 超额 | 副本结算调整+（星级评价？） | 雪姬 |  | 0.5 | MG-1756
| 评审 | 必须 | 宠物界面-技能性格调整-UI评审 | 雪姬 | D5 | 1 | MG-1753
| 策划验收 | 必须 | 通天塔验收 | 小星 | D2 | 0.5 | MG-1702
|  | 必须 | 对局调整-照妖镜,大招等 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-1767
|  | 超额 | 物攻走五行修改，打断走技能修改 | 小星 |  | 0.5 | MG-1759
|  | 超额 | 道具掉落指引验收 | 小星 |  | 0.5 | MG-1760
|  | 超额 | 宠物图鉴掉落指引验收 | 雪姬 |  | 0.5 | MG-1755
| debug | 必须 | 通天塔Debug | 小星 | D6 | 0.5 | MG-1761
|  | 必须 | 对局-照妖镜，大招等 | 胖子 |  | 0.5 | MG-1768
| 自主任务 | 必须 | 审核剧情故事 | MT | D4 | 2 | MG-1773
|  | 必须 | 弱点玩法增加+弱点提示图标 | MT |  |  | MG-1704
|  | 必须 | 第一二章美术需求审核 | MT | D4 | 1
|  | 必须 | vip特权替代方案 - 审核 | MT | D4 | 1
|  | 必须 | 第二章，第五章Boss美术需求 | MT | D4 | 1 | MG-1774
|  | 必须 | 对局调整测试内容设计 | 胖子 | D3 | 1 | MG-1769
|  | 超额 | 对局调整配置集体测试内容（1/2)，去掉偷懒 | 胖子 | D6 | 1.5 | MG-1772
|  | 必须 | 对局镜头切换验收(展示弱点镜头，配置） | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-1770
|  | 必须 | 大招镜头调整 | 胖子,MT | D4 | 0.5 | MG-1771
|  | 必须 | 第二章Boss设计 | 小星 | D4 | 1 | MG-1762
|  | 超额 | 回归技能玩法，和团队玩法 | 小星 | D6 | 1 | MG-1763
|  | 超额 | v0.6功能集体测试（背包） | 小星 | D6 | 0.5 | MG-1764
|  | 超额 | 对局修改 - 数值配合 | 小星 | D6 | 1 | MG-1765
|  | 必须 | 收费点/VIP替代方案 | 老李 | D2 | 2 | MG-1709
|  | 必须 | 怪物 - 投放规划（碎片，整只） | 老李 | D3 | 1 | MG-1775
|  | 必须 | 玩家前两天新手学习时间规划 | 老李 | D6 | 2 | MG-1776
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 通天塔Debug | 小飞，zz | D6 |  | MG-1777 MG-1778
|  | 必须 | 照妖镜其他修改 | 师叔 | D2 | 1 | MG-1686
|  | 必须 | 照妖镜修改-Debug | 师叔 | D6 |  | MG-1779
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改 | zz | D1 |  | MG-1780
|  | 必须 | 对局调整 - 大招表现 | zz | D3 |  | MG-1781
|  | 必须 | 对局调整 - 取消画阵 | zz | D1 |  | MG-1781
|  | 必须 | 对局修改-Debug | zz | D6 |  | MG-1782
|  | 必须 | 掉落指引-宠物与物品掉落配置表解析 | 小龙 | D1 | 0.5 | MG-1747
|  | 必须 | 掉落指引-道具tips与宠物合成界面tips | 小龙 | D2 | 1 | MG-1748
|  | 必须 | 掉落指引-途径的事件管理 | 小龙 | D4 | 2 | MG-1749
|  | 必须 | 掉落指引-修改界面接入的方式 | 小龙 | D5 | 0.5 | MG-1750
|  | 超额 | IM调整（待拆分） | 小飞
|  | 超额 | 邮箱调整（待拆分） | 小龙
|  | 必须 | 公会（待拆分） | 师叔，zz，小飞
| 客户端自主任务 | 必须
| 服务器新功能 | 必须 | 公会(待拆分） | 帅帅 | D6
|  | 必须 | 宠物界面修改 | 小珍 | D6
| 服务器自主任务 | 必须 | 优化服务器数据库解析 | 小珍
|  | 必须 | 推送集成 | 小珍
|  | 必须 | GM需求-设置副本星级，是否打过 | 小珍
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 公会三方，跟进回归 | ts | D2 | 1 | MG-1717
|  | 必须 | 宠物界面调整三方，跟进回归 | ts | D5 | 0.5 | MG-1783
|  | 必须 | 登录，选服，公告，创建角色 文档分析 | ts | D2 | 0.5 | MG-1720
|  | 必须 | 界面调整 - IM+邮箱 文档分析，跟进回归 | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-1788
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改 三方，跟进回归 | 雷神 | D4 | 0.5 | MG-1789
|  | 必须 | 第一，二章副本设计文档分析，跟进回归 | 雷神 | D5 | 0.5 | MG-1719
|  | 超额 | 宠物界面-性格、技能文档分析 | ts | D6 | 0.5 | MG-1578
| 测试用例 | 必须 | 宠物界面调整用例设计 | ts | D6 | 1 | MG-1785
|  | 必须 | 公会-基础 用例设计 | ts | D4 | 3 | MG-1784
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改用例设计 | 雷神 | D5 | 1 | MG-1790
|  | 必须 | IM，邮箱调整用例设计 | 雷神 | D6 | 1 | MG-1791
| 功能测试 | 必须 | 通天塔测试，复查bug | 雷神 | D4 | 2 | MG-1792
|  | 必须 | 对局修改-照妖镜，取消画阵，大招调整测试，复查bug | 雷神 | D6 | 1.5 | MG-1728
|  | 必须 | 道具tips-掉落指引,宠物图鉴掉落指引测试 | ts |  | 1 | MG-1786
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改测试 | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-1793
| 自主任务 | 必须 | 道具tips-掉落指引,宠物图鉴掉落指引用例走读 | 雷神 | D1 | 0.2 | MG-1794
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改用例走读 | ts | D5 | 0.2 | MG-1787
美术本周输出 | UI | 必须 | 对局UI-照妖镜 | 孙帆 | D2 | 2 | MG-1736
|  | 必须 | UI-对局调整（除照妖镜） | 罗阳 |  |  | MG-1735
|  | 必须 | 对局UI-Debug | 罗阳 | D5 |  | MG-1795
|  | 必须 | UI-宠物界面调整 | 罗阳 | D4 | 2 | MG-1796
|  | 必须 | UI-邮箱调整 | 罗阳 | D5 | 0.5 | MG-1797
|  | 必须 | UI-IM调整 | 罗阳 | D6 | 0.5 | MG-1798
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-火刺壳 | 豆豆 | D2 | 2 | MG-1738
|  | 必须 | 怪物换色-河童，小丑，凯瑞斯 | 豆豆 | D3 | 0.5 | MG-1800
|  | 必须 | 怪物换色-蜥蜴人，狼人，舞狮 | 豆豆 | D4 | 0.5 | MG-1800
|  | 必须 | UI-宠物头像（第1，2章所需宠物及其他已完成宠物） | 豆豆 | D5 | 1 | MG-1802
|  | 超额 | 角色原画-第2章Boss | 豆豆 | D6 | 2 | MG-1801
| 场景原画 | 必须 | 村落场景原画 | 孙帆 | D5 | 3 | MG-1542
|  | 必须 | 主界面-树和宠物站位 | 孙帆 | D5 |  | MG-1737
| 角色3D | 必须 | 角色3D-火鸟 | 孙帆 | D5
| 特效 | 必须 | 对局、技能-特效 | 孙帆 | D5 |  | MG-1741 MG-1803
| 自主任务 | 必须 | 宠物模型标准回归（角色打光、调缩放后） | 罗阳 | D4 | 1 | MG-1663
|  | 必须 | 怪物大招需求 | 罗阳 | D1 | 2 | MG-1804
|  | 必须 | 怪物换色发包 | 孙帆 | D6
|  | 必须 | 村落发包 | 孙帆 | D6 | 1
|  | 必须 | 对局掉落3D发包 | 孙帆 | D1
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 公会 | D1
|  |  | 物攻走五行修改，打断走技能修改 | D1
|  |  | 宠物界面调整 | D4orD5
|  |  | 界面调整 - IM+邮箱 | D6
| 讨论事项 |  | 收集里程碑6问题
美术资源优化流程确认
美术制作UI过程中涉及修改内容及时通知各部门，减少开发浪费
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  | 2015-11-25 | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 通用弹出界面新增一种，程序、测试排期 |  | 2015-11-25 | zz，ts | 关闭 | 完成
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 2015-12-09 | 师叔，雷神，xw |  | 下次配置前讲解
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作