## 201501028
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 道具合成/分解 | 雪姬 | Day3 | 0.5
|  | 必须 | 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理，封文档 | 小星 | Day6 | 0.25
|  | 必须 | 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整， 封文档 | 小星 | Day6 | 0.25
|  | 必须 | 主界面，村落UI | 胖子 | Day6 | 0.5 | MG-1385
| 评审 | 必须 | 主界面，村落UI | 胖子 | Day2 | 0.5
|  | 必须 | 选择副本 | 胖子 | Day2 | 0.5
|  | 必须 | 宠物图鉴 | 雪姬 | Day4 | 1
| 提交文档 | 必须 | 主界面，村落UI | 胖子 | Day4 | 2
|  | 必须 | 选择副本 | 胖子 | Day4 | 0.5
|  | 必须 | 宠物图鉴 | 雪姬 | Day6 | 2
|  | 必须 | 显示战力定义 | 小星 | Day2 | 1 | MG-1397
| 策划验收 | 必须 | 背包验收 | 小星 | Day1 | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 集体测试 - 里程碑五功能 | 全体 | Day1 | 0.5
|  | 必须 | 集体测试 - 问题汇总 | 雪姬 | Day1 | 0.5
|  | 必须 | 宝石内容 | 老李 | Day1 | 1 | MG-1395
|  | 必须 | 对局调整 - 照妖镜相关 (1/5days) | 胖子 | Day6 | 1
|  | 必须 | 玩家等级成长公式计算 | 老李 | Day3 | 2
|  | 必须 | 消耗/投放产出跟系统关联（2/5days) | 老李 | Day6 | 2.5
|  | 必须 | 对应玩法需要增加技能 设计 | 小星 | Day4 | 2
|  | 必须 | 通天塔对应玩法预研 | 小星 | Day6 | 1.5
|  | 超额 | 社交相关玩法/各新玩法相关规划 | 雪姬 | Day6 | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 时间模型产出（更新） | MT | Day4 | 1.5
|  | 必须 | 社交相关玩法/各新玩法相关规划 (预研） | MT | Day6 | 0.5
|  | 必须 | 对应玩法需要增加技能 设计审核 | MT | Day6 | 1
|  | 必须 | 数值审核-宝石 | MT |  | 0.5 | MG-1399
|  | 必须 | 战力定义审核 | MT |  | 0.25
|  | 必须 | 宠物图鉴审核 | MT |  | 0.25
|  | 必须 | 主界面，村落UI，副本文档, 角色升级审核 | MT |  | 0.5
|  | 必须 | 数值审核-玩家经验公式 | MT |  | 0.5
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 部分配置表中int改为float | zz | Day4 | 1
|  | 必须 | 对局调优-buff结算，弱点和buff关系三方，客户端 | zz | Day3 | 1
|  | 必须 | 道具合成分解三方（待拆分） | 小龙
|  | 必须 | 背包debug | 师叔
|  | 必须 | 副本选择三方，客户端（待拆分） | 师叔
|  | 必须 | Debug：状态机 | 小飞 | Day6 |  | MG-1404
| 客户端自主任务 | 必须 | 对局问题处理 | 师叔
|  | 必须 | 角色打光 | zz | Day6 | 0.5
|  | 必须 | 工具：检测特效贴图是否有被引用 | zz | Day2 | 1 | MG-1293
|  | 必须 | 战斗模拟工具 | 小飞 |  | ？ | MG-1411
|  | 必须 | 主界面、村落、角色升级三方 | zz，师叔，小飞 | Day6
|  | 必须 | 副本选择三方 | zz，师叔，小飞，小珍 | Day6
|  | 必须 | 道具合成分解三方 | zz，小龙，帅帅
|  | 超额 | 切模块删除缓存修改 | zz | Day6 | 1
|  | 超额 | 客户端滚动列表控件（假滚动） | 小龙 |  | 2
|  | 超额 | 现有资源检查，看是否有需要优化的内容 | zz
|  | 超额 | 导表工具（excel->csv,转码) | 小飞 |  |  | MG-994
| 服务端自主任务 | 超额 | 断线重连，重登录 | 帅帅 |  | 3 | MG-
|  | 超额 | 道具合成分解-服务器（待拆分） | 帅帅
|  | 必须 | 推送功能研究 | 小珍 | Day6 | 4
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 主界面、村落UI文档分析，三方 | 雷神 | Day5 | 0.5
|  | 必须 | 副本选择文档分析，三方 | ts | Day5 | 0.5
|  | 必须 | 对局功能优化文档分析（buff结算，弱点修改）三方，跟进修改 | 雷神 | Day2 | 0.1
|  | 必须 | 道具合成分解三方，跟进修改 | ts | Day2 | 0.5
| 测试用例 | 必须 | 道具合成分解用例设计 | ts | Day5 | 1.5
|  | 超额 | 主界面、村落，角色升级用例设计 | 雷神 |  | 2
| 功能测试 | 必须 | 状态机测试 | 雷神 | Day2 | 1 | MG-1429
|  | 必须 | 背包测试 | ts | Day3 | 2
|  | 超额 | 部分配置表中int改为float测试 | ts |  | 1
| 自主任务 | 必须 | 背包用例走读 | 雷神 | Day1 | 0.5
美术本周输出 | UI | 必须 | UI-道具合成分解 | 孙帆 | Day5 | 2
|  | 超额 | UI-主界面、村落，角色升级 | 孙帆 | Day6 | 1
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-伊芙利特 | 豆豆 | Day2 |  | MG-1168
|  | 必须 | 角色原画-温迪戈 | 孙帆 | Day3 | 2 | MG-960
|  | 必须 | 角色原画-水鬼 | 豆豆 | Day5 | 3 | MG-1174
|  | 超额 | 原画-角色-冰霜巨龙 | 罗阳 |  | 5
| 角色3D | 必须 | 角色3D-嫦娥 | 孙帆 | Day4
|  | 必须 | 角色3D-红牛 | 孙帆 | Day4
|  | 必须 | 角色3D-龙女 | 孙帆 | Day4
| 场景原画 | 必须 | 场景原画-火山 | 孙帆 | Day3 |  | MG-1435
| 自主任务 | 必须 | 森林、冥河场景配置 | 罗阳 | Day5 | 4
|  | 必须 | 大招表现调整 | 孙帆 | Day6 | 1
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 对局buff结算，buff和弱点关系调整三方 | D1
|  |  | 道具合成分解三方 | D1 or D3？
|  |  | 主界面，村落，角色升级，副本选择三方 | D6
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 |  | 收集里程碑5意见页建议
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  |  | 师叔，雷神，xw |  | D2汇总，下次配置前讲解
|  |  | 道具tips验收 |  | 10月14日 | 小星 |  | 关闭
| MG-1244 |  | prefab第二套状态机不放在Resources下 |  | 10月14日 | zz |  | 关闭
| MG-1292 |  | 检测贴图的mipmap设置，关闭所有的mipmap |  | 10月14日 | zz |  | 关闭
| MG-1293 |  | 工具：检测特效贴图是否有被引用 |  | 10月21日 | zz
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
|  |  | 客户端路径已整理清楚，后面再增加资源或配置的同学需要遵守（美术还有两个特效mesh需确认） |  |  | all |  | 等资源检查工具做完查
|  |  | 冥河场景柱子问题已解决，待帆爷重新安排时间制作 |  | 里程碑6 | sf
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
|  |  | 部分配置表中int类型需要改为float |  |  | zz

## 20151104
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20151111
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20151118
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20151125
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 三方前 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效