## 里程碑6
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 背包，道具合成、分解，副本选择，疲劳值，宠物图鉴，对局，技能调整 |  |  | 策划文档 | 策划策划文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 | 成长、投放规划 |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 美术 | 角色原画；boss原画*2
| 必须完成 | 功能 | 主界面村落，自动战斗 |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
|  | 内容 | 小怪设计*9 |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 文档 | 通天塔，公会，大冒险 |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 美术 | 场景拼接（火山，巢穴） |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
| 超额任务 | 功能 | 宠物界面调整，性格相关；商城功能补充；通天塔；热更新 |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
|  | 文档 | 新玩法
|  | 内容 | 任务内容设计，装备道具配置
|  | 美术 | 场景原画，道具icon设计
[7 empty] | 10月28日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 6W1 | 6W2 | 6W3 | 6W4 | 6W5 | 备注
1 | 功能项 | 战斗 | 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
2 | 功能项 | 战斗 | 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
3 | 功能项 | 战斗 | 对局战斗功能调整（大招，照妖镜等） | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 | QA测试
4 | 功能项 | 战斗 | 自动战斗功能 | 1 | QA测试 |  |  |  |  | 策划文档，封文档 | QA测试
5 | 功能项 | 技能 | 技能系统调整 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 |  | QA测试
6 | 功能项 | 道具 | 道具合成、分解 | 1 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发 | QA测试
7 | 美术 | UI | UI-道具合成、分解 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
8 | 功能项 | 主流程 | 主界面、村落UI，角色升级 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档
9 | 美术 | UI | UI-主界面、村落UI，角色升级 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
10 | 美术 | 3D | 村落场景 | 2 | 美术资源 |  |  |  | 场景原画 |  | 3D模型
11 | 功能项 | 副本 | 副本选择 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 |  | QA测试
12 | 美术 | UI | UI-副本选择 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
13 | 功能项 | 副本 | 队伍选择 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 | QA测试
14 | 美术 | 副本 | UI-队伍选择 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
15 | 功能项 | 角色 | 疲劳值 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
16 | 美术 | UI | UI-疲劳值 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
17 | 功能项 | 宠物 | 宠物相关配表int改float | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
18 | 功能项 | 宠物 | 宠物图鉴 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 |  | QA测试
19 | 美术 | UI | UI-宠物图鉴 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
20 | 数值项 | 宠物 | 显示战力定义 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
21 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面调整 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发
22 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-性格相关 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发
23 | 功能项 | 道具 | 商城功能补充 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发
24 | 功能项 | 玩法 | 通天塔-经验、金钱、boss（逻辑） | 2 | 程序开发 |  |  |  |  | 策划文档，封文档 | 程序开发
25 | 功能项 | 玩法 | 通天塔-经验、金钱、boss（设计） | 2 | 封文档 |  |  |  |  | 策划文档，封文档
26 | 功能项 | 玩法 | 大冒险 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
27 | 功能项 | 交互 | 公会 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
28 | 功能项 | 主流程 | 账号登录，创建角色 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
29 | 功能项 | 玩法 | 新玩法 | 3 | 策划文档
30 | 内容项 | 副本 | 副本小怪设计*9，包含美术需求 | 2 | 策划文档
31 | 内容项 | 任务 | 任务内容设计 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
32 |  |  | 策划自主
33 | 数值项 | 角色 | 玩家等级成长公式计算 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
34 | 数值项 | 道具 | 宝石内容 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
35 | 功能项 | 技能 | 对应玩法需要增加技能 设计 | 1 | 策划文档 |  | 策划文档
36 | 数值项 | 技能 | 团队模型 （验证） | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
37 | 数值项 | 成长 | 整理数值相关规则工作进度和计划 （把计划/坑点确认/系统开启） | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
38 | 功能项 | 玩法 | 社交相关玩法/各新玩法相关规划 | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
39 | 内容项 | 道具 | 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
40 | 数值项 | 玩法 | 通天塔 - Boss 数值投放回收 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
41 | 数值项 | 玩法 | 通天塔 - 小怪数值投放回收 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
42 | 数值项 | 玩法 | 新玩法 - 投放回收 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
43 | 数值项 | 宠物 | 性格相关玩法投放回收 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
44 | 数值项 | 玩法 | 各个玩法投放回收集成 | 1 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
45 | 数值项 | 任务 | 成长相关-任务投放（玩家成长卡点设计，一次性投放口预估（任务前置）） | 1 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
46 | 数值项 | 收费 | 收费点/VIP替代方案 | 1 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
47 | 内容项 | 道具 | 装备内容-美术、翻译需求，配置 | 2 | 策划配置 | [5 empty] | 策划配置
48 | 内容项 | 道具 | 道具内容-美术、翻译需求，配置 | 2 | 策划配置 | [5 empty] | 策划配置
49 |  |  | 程序自主任务
50 | 功能项 | 其他 | 断线重连、重登录功能 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
51 | 功能项 | 其他 | 角色打光 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
52 | 功能项 | 其他 | 切模块删除缓存修改 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
53 | 功能项 | 其他 | 战斗计算模拟工具 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
54 | 功能项 | 其他 | 客户端滚动列表控件（假滚动） | 2 | 程序开发 |  | 程序开发
55 | 功能项 | 主流程 | 推送功能研究-服务器 | 2 | 程序开发 |  | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
56 | 功能项 | 其他 | 客户端资源检查，特效资源整理，确认是否有需要优化内容 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序开发
57 | 功能项 | 其他 | 导表工具 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序开发
58 | 功能项 | 其他 | 热更新功能 | 3 | 程序开发 | [5 empty] | 程序开发
59 | 功能项 | 交互 | 公会-服务器 | 3 | 程序开发
60 |  |  | 美术自主任务
61 | 美术 | 场景 | 森林、冥河场景按新的制作标准调整 | 1 | 美术资源 |  | 场景配置
62 | 标准项 | 宠物 | 宠物模型调整，确认标准 | 1 | 文档 |  |  | 美术文档
63 | 内容项 | 副本 | boss动作美术需求*2（冰霜巨人，熔岩巨人） | 1 | 文档 |  |  |  | 需求文档
64 | 内容项 | 副本 | 角色动作美术需求*8 | 1 | 文档 |  |  |  |  | 需求文档
65 | 美术 | 角色 | 女妖 | 1 | 美术资源
66 | 美术 | 角色 | 皮影 | 1 | 美术资源
67 | 美术 | 角色 | 冰岩 | 1 | 美术资源
68 | 美术 | 角色 | 梦魇 | 1 | 美术资源
69 | 美术 | 角色 | 小丑 | 1 | 美术资源
70 | 美术 | 角色 | 独角兽 | 1 | 美术资源
71 | 美术 | 角色 | 大天狗 | 1 | 美术资源
72 | 美术 | 角色 | 红牛 | 1 | 美术资源
73 | 美术 | 角色 | 嫦娥 | 1 | 美术资源
74 | 美术 | 角色 | 龙女 | 1 | 美术资源
75 | 美术 | 角色 | 道成寺钟 | 1 | 美术资源 |  | 原画
76 | 美术 | 角色 | 温迪戈 | 1 | 美术资源 |  | 原画
77 | 美术 | 角色 | 水鬼 | 1 | 美术资源 |  | 原画
78 | 美术 | 角色 | 伊芙利特 | 1 | 美术资源 |  | 原画
79 | 美术 | 角色 | 火鸟 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画
80 | 美术 | 角色 | 红T（火刺壳 Fireshell) | 1 | 美术资源
81 | 美术 | 角色 | 红提升S (舞狮 Dancing Lion) | 1 | 美术资源
82 | 美术 | 角色 | 白提升S（伪天使) | 1 | 美术资源
83 | 美术 | 角色 | Boss-熔岩巨人 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 原画
84 | 美术 | 角色 | Boss-冰霜巨龙 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画
85 | 美术 | 场景 | 场景-巢穴 | 1 | 美术资源 |  | 3D模型 |  | 场景配置
86 | 美术 | 场景 | 场景-火山 | 1 | 美术资源 |  | 原画 |  | 3D模型 | 场景配置
87 | 美术 | 场景 | 场景-？ | 1 | 美术资源 | [5 empty] | 原画
88 | 美术 | 场景 | 场景-？ | 2 | 美术资源
89 | 美术 | UI | 装备icon | 2 | 美术资源
90 | 美术 | UI | 道具icon | 2 | 美术资源
91 | 功能项
92 | 功能项
93 | 功能项
94 | 功能项
95 | 功能项
96 | 功能项
97 | 功能项
98 | 美术
99 | 美术
100 | 美术
101 | 功能项
102 | 功能项
103 | 功能项
104 | 功能项
105 | 功能项
106 | 功能项
107 | 功能项
108 | 功能项
109 | 功能项
110 | 功能项
111 | 功能项
112 | 功能项
113 | 功能项
114 | 功能项
115 | 功能项
116 | 功能项
117 | 功能项
118 | 功能项
119 | 功能项
120 | 功能项
121 | 功能项
122 | 功能项
123 | 功能项
124 | 内容向
125 | 内容项
126 | 内容项

## 策划工作
| 总计 |  |  | 需求描述 | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
MT | 数值审核-宝石 |  | 0.5 |  | 数值审核-宝石 | 0.5
| 道具合成/分解审核 |  | 0.5 |  | 道具合成/分解审核 | 0.5
| 战力定义审核 |  | 0.5 |  | 战力定义审核 | 0.5
| 宠物图鉴审核 |  | 0.5 |  | 宠物图鉴审核 | 0.5
| 主界面，村落UI，角色升级审核 |  | 0.5 |  | 主界面，村落UI，角色升级审核 | 0.5
| 疲劳值文档审核 |  | 0.2 |  | 疲劳值文档审核 | 0.2
| 副本选择文档审核 |  | 0.5 |  | 副本选择文档审核 | 0.5
| 社交相关玩法/各新玩法相关规划 |  | 1.5 |  | 社交相关玩法/各新玩法相关规划讨论 | 0.5 |  | 社交相关玩法/各新玩法相关规划讨论 | 1
| 数值审核-玩家经验公式 |  | 0.5 |  | 数值审核-玩家经验公式 | 0.5
| 对应玩法需要增加技能 设计审核 |  | 1 |  | 对应玩法需要增加技能 设计审核 | 1
| 对局调整内容审核 - 照妖镜、大招 |  | 1.5 |  |  |  |  | 对局调整内容审核 | 1.5
| 公会/新玩法/通天塔/大冒险 - 社交联系 |  | 1 |  |  |  |  | 公会/新玩法/通天塔/大冒险 - 社交联系 | 1
| 团队模型 （验证）审核 |  | 0.5 |  |  |  |  | 团队模型 （验证）审核 | 0.5
| 对应玩法需要增加技能逻辑需求审核 |  | 1 |  |  |  |  | 对应玩法需要增加技能逻辑需求审核 | 1
| 时间模型与产出控制（更新） |  | 1 |  |  |  |  | 时间模型与产出控制（更新） | 1
| 副本成长定义（玩家考点定义） |  | 2 | [7 empty] | 副本成长定义（玩家考点定义） | 2
| 选择队伍审核 |  | 0.5 | [7 empty] | 选择队伍审核 | 0.5
| 宠物界面调整（包括战力回归）审核 |  | 1 | [7 empty] | 宠物界面调整（包括战力回归，性格）审核 | 1
| 商店商城功能补充审核 |  | 0.5 | [7 empty] | 商店商城功能补充审核 | 0.5
| 确认副本和不同玩法怪物总需求（考虑进化/佈怪） |  | 2 | [7 empty] | 确认副本和不同玩法怪物总需求（考虑进化/佈怪） | 2
| 通天塔文档审核 |  | 0.5 | [7 empty] | 通天塔文档审核 | 0.5
| 新一批怪的美术需求（2章副本） |  | 3 | [10 empty] | 新一批怪的美术需求 | 3
| 公会设计审核 |  | 1 | [10 empty] | 公会设计审核 | 1
| 大冒险文档审核 |  | 0.5 | [10 empty] | 大冒险文档审核 | 0.5
| 任务内容设计审核 |  | 1 | [10 empty] | 任务内容设计审核 | 1
| 各个玩法投放回收集成 |  | 1.5 | [13 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 1.5
| 新玩法设计-审核 |  | 1 | [13 empty] | 新玩法设计-审核 | 1
| 账号登陆 |  | 0.5 | [13 empty] | 账号登陆 | 0.5
| vip特权替代方案 - 审核 |  | 1 | [13 empty] | vip特权替代方案 - 审核 | 1
| 剧情需求/副本分布 |  | 1
0
| 总计 |  | 28.2 |  |  | 5.2 |  |  | 6 |  |  | 6.5 |  |  | 5.5 |  |  | 4
胖子 | 主UI，村落，角色升级（表现，开新功能提示） | 1.5 | 2 | 同时考虑主UI内， 玩家显示， 金币和其他UI显示 | 设计文档，封文档 | 2
| 主UI，村落，角色升级验收，debug | 1 | 1 | [10 empty] | 验收,debug | 1
| 副本选择 (不包括选择队伍） | 1 | 1 | 掉落， 挑战， 升级评价考虑 | 设计文档，封文档 | 1
| 副本选择 (不包括选择队伍）验收，debug | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 验收,debug | 0.5
| 对局调整 - 照妖镜相关 | 4 | 5 | 照妖镜之直接集火， 如果扫过一个怪， 会不会不好 | 设计文档编写 | 2 |  | 设计文档，封文档 | 3
| 对局调整 - 大招相关逻辑/表现/地方大招预告方式 | 3 | 3 | 不想要幕布， 可是感觉其他方法对特效要求比较高 |  |  |  | 设计文档，封文档 | 3
| 对局调整 - 技能提示 | 1 | 1 | [7 empty] | 设计文档，封文档 | 1
| 对局调整验收，debug | 4 | 4 | [7 empty] | 验收 | 2 |  | 验收，debug | 2
| 选择队伍 | 3 | 3 | 基础红蓝绿关系， 团队职业关系， 技能关系 | [6 empty] | UI评审，设计文档，封文档 | 3
| 选择队伍验收，debug | 1 | 1 | [13 empty] | 验收，debug | 1
| 自动战斗逻辑 | 2 | 3 | 考虑自动后2配速度 ,观赏度，画阵如何表现，对应上面大招问题 | [9 empty] | 自动战斗逻辑设计文档，封文档 | 2 |  | 验收，debug | 1
| 自动战斗逻辑验收，debug | 0.5 | 0.5 | [13 empty] | 验收， debug | 0.5
| 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 | 3 | 3 | [13 empty] | UI评审，设计文档 | 3
0
| 总计 | 25.5 | 28 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5
雪 | 道具合成/分解 | 1 | 1 |  | 封文档 | 1
| 道具合成验收，debug | 1 | 1 | [7 empty] | 道具合成验收，debug | 1
| 宠物图鉴 | 4 | 3.5 | 合成表现跟打完副本得到的怪一样？ | UI评审，设计文档 | 2 |  | 封文档 | 1.5
| 宠物图鉴验收，debug | 1 | 1 | [10 empty] | 宠物图鉴验收，debug | 1
| 社交相关玩法/各新玩法相关规划 | 2.5 | 2.5 | 大冒险和“新”玩法跟工会关联考虑， 问问大家， 包括现有各个系统投放比例， 强社交， 等等等等 |  |  |  | 社交相关玩法/各新玩法相关规划/产出 - 公会/新玩法相关的基础需求 | 2.5
| 宠物界面调整（包括战力回归） | 3 | 4 | [7 empty] | UI评审，设计文档 | 3 |  | 封文档 | 1
| 商店商城功能补充 | 1 | 1 | [10 empty] | 设计文档 | 1
| 商店商城功能补充验收，debug |  | 1 | [13 empty] | 商店商城功能补充验收，debug | 1
| 公会 | 4 | 4 | [10 empty] | 公会UI评审 | 2 |  | 设计文档，封文档 | 2
| 新玩法设计（社交相关） | 3 | 2 | [13 empty] | 新玩法设计 - 评审 | 2
| 宠物界面 - 进化 | 2 | 0
0
0
| 总计 | 22.5 | 21 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5
星 | 背包 | 0 | 0
| 背包验收，deubug | 0.5 | 0.5 |  | 背包验收 | 0.5
| 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理，封文档 | 0.5 | 0.25 |  | 封文档 | 0.25
| 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整， 封文档 | 0.5 | 0.25 |  | 封文档 | 0.25
| 对局逻辑调优-回合结算相关问题处理，验收、debug | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 验收，debug | 0.5
| 对局逻辑调优-各个打击点跟buff的关系调整，验收、debug | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 验收，debug | 0.5
| 显示战力定义 | 1 | 1.5 |  | 显示战力定义 - 封文档 | 1 |  | 验收，debug | 0.5
| 对应玩法需要增加技能 设计 | 2 | 2 | 服务于主线副本， 通天塔，也许新玩法需要的技能 | 对应玩法需要增加技能 设计 | 2
| 团队模型 （验证） | 3 | 3.5 |  | 团队模型 （验证） | 1 |  | 团队模型 （验证） | 2.5
| 对应玩法需要增加技能逻辑需求 | 2 | 2 |  |  |  |  | 对应玩法需要增加技能逻辑需求，封文档 | 2
| 宠物界面 - 性格 | 3 | 4 | [7 empty] | 宠物界面 - 性格UI评审， 设计文档，封文档 | 3 |  | 封文档 | 1
| 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （逻辑） | 3 | 4 | [7 empty] | 通天塔 - UI 评审，文档设计 | 2 |  | 设计文档，封文档 | 2
| 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （逻辑）验收，debug |  | 1 | [13 empty] | 验收，debug | 1
| 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （设计） | 1.5 | 3 | [7 empty] | 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （设计） | 1 |  | 通天塔-经验、金钱、boss，小怪 （设计），封文档 | 2
| 大冒险 | 3 | 4 | 关联工会 | [9 empty] | 大冒险设计文档 | 1 |  | 大冒险UI评审，设计文档 | 3
| 任务内容设计 | 2 | 2 | [13 empty] | 设计文档 | 2
0
0
| 总计 | 23 | 29 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
李 | 宝石内容 | 1 | 1 |  | 宝石内容 | 1
| 玩家等级成长公式计算 | 2 | 2 |  | 玩家等级成长公式计算 | 2
| 消耗/投放产出跟系统关联 | 5 | 5 |  | 消耗/投放产出跟系统关联 | 2 |  | 消耗/投放产出跟系统关联 | 3
| 疲劳值文档 （包括客户端/服务器逻辑） | 3 | 3 |  |  | 0 |  | UI评审，设计文档 | 2 |  | 封文档 | 1
| 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 | 1 | [5 empty] | 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 | 1 |  | 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 | 0.5
| 通天塔 - Boss 数值投放回收 | 1 | 1 | [7 empty] | 通天塔 - Boss 数值投放回收 | 1
| 通天塔 - 小怪数值投放回收 | 1 | 1 | [7 empty] | 通天塔 - 小怪数值投放回收 | 1
| 新玩法 - 投放回收 | 1 | 1 | [7 empty] | 新玩法 - 投放回收 | 1
| 性格相关玩法投放回收 | 1 | 1 | [7 empty] | 性格相关玩法投放回收 | 1
| 各个玩法投放回收集成 | 3 | 2 | [10 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 2
| 成长相关-任务投放（玩家成长卡点设计，一次性投放口预估（任务前置）） | 3 | 3 | [10 empty] | 成长相关-任务投放（玩家成长卡点设计，一次性投放口预估（任务前置）） | 3
| 收费点/VIP替代方案 | 3 | 2 | [10 empty] | 收费点/VIP替代方案 | 1 |  | 收费点/VIP替代方案 | 1
| 装备内容-美术、翻译需求，配置 |  | 2 | [13 empty] | 装备内容-美术、翻译需求，配置 | 2
| 道具内容-美术、翻译需求，配置 |  | 2 | [13 empty] | 道具内容-美术、翻译需求，配置 | 2
0
0
0
0
| 总计 | 25 | 26 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5.5 |  |  | 6 |  |  | 5
[5 empty] | W1 |  |  | W2 |  |  | W3 |  |  | W4 |  |  | W5
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[5 empty] | 宠物图鉴 - UI 评审 |  |  | 疲劳值 |  |  | 宠物界面调整 |  |  | 公会UI评审 |  |  | 新玩法
[11 empty] | 宠物界面 - 性格评审 （也许整合上面一起） |  |  | 大冒险UI评审 |  |  | 账号登陆
通天塔 - 评审
选择队伍
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[5 empty] | 主UI/选择副本 - 封文档 |  |  | 对局调整 - 照妖镜相关修改 - 封文档 |  |  | 自动战斗逻辑 - 封文档 |  |  | 商店补充功能 |  |  | 公会
[5 empty] | 战力定义算法需求 - 封文档 |  |  | 对局调整 - 大招相关 |  |  | 装备/道具/宝石/文案, 美术需求 |  |  | 对局修改完成 验收 |  |  | 大冒险
[5 empty] | 对局逻辑调优 |  |  | 宠物图鉴 - 封文档 |  |  | 技能提示 - 封文档 |  |  | 宠物界面 - 性格评审 封文档
[5 empty] | 道具合成分解 -封文档 |  |  | 对应玩法增加技能需求 - 封文档 |  |  | 疲劳值设计 - 封文档 |  |  | 宠物界面调整 - 封文档
[11 empty] | 选择队伍 - 封文档 |  |  | 各个玩法投放回收集成
通天塔 - 评审 - 封文档
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 背包 |  |  | 对局逻辑调优 | [5 empty] | 照妖镜
[8 empty] | 战力定义 |  |  | 道具合成分解 |  |  | 对局调整
[5 empty] | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主
[5 empty] | 宝石内容 |  |  | 公会/新玩法/通天塔/大冒险 - 社交联系规划 |  |  | 通天塔/新玩法/性格投放回收回归 |  |  | 任务投放 |  |  | 收费点/VIP
[5 empty] | 玩家等级成长公式 |  |  | 整理数值相关坑点，系统开启等
玩家成长玩点， 时间模型需求（更新）

## 程序工作
| M6W1 | 完成 | M6W2 | 完成 | M6W3 | 完成 | M6W4 | 完成 | M6W5
zz | 部分配置表中int改为float |  | debug
| 对局调优-buff结算，弱点和buff关系三方，客户端 |  | debug
角色打光
主界面、村落、角色升级三方
副本选择三方
道具合成分解三方
|  |  | 技能调整三方 |  | 技能调整-客户端 |  | debug
对局调整 -大招相关逻辑/表现三方
照妖镜调整三方
宠物图鉴三方
[5 empty] | 技能提示调整三方，客户端 |  | debug
疲劳值三方
选择队伍三方
[7 empty] | 对局-自动战斗三方，客户端 |  | debug
商店商城补充功能三方
通天塔三方
宠物界面调整三方
宠物界面-性格调整三方
公会三方
大冒险三方
| 切模块删除缓存修改 | [7 empty] | 热更新功能
| 现有资源检查，看是否有需要优化的内容 |  | 现有资源检查，看是否有需要优化的内容
师叔 | 背包debug |  | 背包debug
| 主界面、村落、角色升级三方，客户端 |  | 主界面、村落、角色升级客户端 |  |  |  | 主界面、村落、角色升级debug
| 副本选择三方，客户端 |  | 副本选择-客户端 |  |  |  | 副本选择debug
|  |  | 照妖镜调整三方 |  | 客户端 |  | debug
|  |  | 对局调整 - 大招相关逻辑/表现三方 |  | 客户端 |  | debug
[5 empty] | 选择队伍三方，客户端 |  | 客户端 |  | 选择队伍debug
[7 empty] | 商店商城补充功能三方 |  | 商店商城补充功能
小龙 | 道具合成分解三方，客户端 |  | 道具合成分解-客户端 |  | 道具合成分解debug |  | 道具合成分解debug
|  |  | 宠物图鉴三方 |  | 宠物图鉴-客户端 |  |  |  | 宠物图鉴debug
[7 empty] | 宠物界面调整三方，客户端 |  | 宠物界面调整客户端
[7 empty] | 宠物界面-性格调整三方，客户端 |  | 宠物界面-性格调整客户端
客户端滚动列表控件（假滚动）
小飞 | 模拟工具
| 主界面、村落、角色升级三方 |  | 主界面、角色升级三方，客户端 |  | 疲劳值三方，客户端 |  | 疲劳值debug
导表工具
[7 empty] | 通天塔三方，客户端 |  | 通天塔-客户端
帅帅 | 断线重连，重登录
| 道具合成分解三方，服务器 |  | 道具合成分解-服务器 |  | 道具合成分解debug
公会三方
小珍 |  |  |  |  | 疲劳值三方，服务器 |  | 疲劳值debug
推送功能研究
| 副本选择三方 |  | 副本选择-服务器 |  |  |  | 副本选择debug
|  |  | 宠物图鉴三方 |  | 宠物图鉴-服务器 |  |  |  | 宠物图鉴debug
[5 empty] | 选择队伍三方，服务器 |  |  |  | debug
通天塔三方，服务器
大冒险三方，服务器

## 测试工作
| M6W1 | 完成 | M6W2 | 完成 | M6W3 | 完成 | M6W4 | 完成 | M6W5 | 完成
ts | 背包测试 |  | 背包复查bug
| 道具合成分解文档分析，用例设计 |  | 道具合成分析用例设计 |  | 道具合成分解测试，复查bug
| 副本选择文档分析 |  | 副本选择用例设计 |  | 副本选择测试 |  | 副本选择复查bug
主界面、村落，角色升级文档分析
部分配置表中int改为float测试，复查bug
疲劳值文档分析
|  |  | 宠物图鉴文档分析 |  | 宠物图鉴用例设计 |  | 宠物图鉴测试 |  | 宠物图鉴复查bug
[5 empty] | 队伍选择文档分析，用例设计 |  | 队伍选择测试 |  | 队伍选择复查bug
对局修改文档分析
技能修改文档分析
[7 empty] | 宠物界面调整文档分析 |  | 宠物界面调整用例设计
[7 empty] | 宠物界面-性格调整文档分析 |  | 宠物界面-性格调整用例设计
商店商城补充功能文档分析
通天塔文档分析
公会文档分析
雷神 | 道具合成分解文档分析
|  |  | 疲劳值文档分析 |  | 疲劳值用例设计 |  | 疲劳值测试 |  | 疲劳值复查bug
| 主界面、村落，角色升级文档分析，用例设计 |  | 主界面、村落，角色升级测试 |  | 主界面、村落，角色升级复查bug
副本选择文档分析
|  |  | 对局修改（照妖镜，大招）文档分析 |  | 对局修改用例设计，测试 |  |  |  | 对局修改测试，复查bug
|  |  | 技能修改文档分析 |  |  |  | 技能修改用例设计，测试 |  | 技能修改测试，复查bug
宠物图鉴文档分析
队伍选择文档分析
[7 empty] | 对局-自动战斗文档分析，用例设计 |  | 对局-自动测试，复查bug
商店商城补充功能文档分析
通天塔文档分析
宠物界面调整文档分析
宠物界面-性格调整文档分析
公会文档分析

## 美术工作
|  | M5W1 |  | 完成 | M5W2 |  | 完成 | M5W3 | 完成 | M5W4 | 完成 | M5W5 | 完成
sf |  | 原画-角色-温迪戈 | 2 |  | UI-副本选择（不包括底图） | 1 |  | UI-疲劳值 | ？ | UI-通天塔 |  | UI-公会
|  | UI-道具合成分解 | 2 |  | UI-宠物图鉴 | ？ |  | UI-队伍选择 | ？ | UI-宠物界面调整
|  | UI-主界面、村落，角色升级 | 1 |  | 宠物调整，制作配置标准确认 | 2 |  | UI-对局、技能调整，自动战斗 | ？ | UI-宠物性格界面调整
|  | 大招表现调整 | 1
[8 empty] | UI-副本选择（底图） |  | 角色动作美术需求*8
|  | 外包跟进 |  |  | 外包跟进 |  |  | 外包跟进 |  | 外包跟进 |  | 外包跟进 |  | 外包跟进
罗阳 |  | 森林、冥河场景配置 | 4 |  | 原画-角色-冰霜巨龙 | 3 |  | 原画-角色-熔岩巨人 | 3 | 火山场景配置 | 4 | 原画-场景-1 | 3
|  | 原画-角色-冰霜巨龙 | 2 |  | 原画-角色-熔岩巨人 | 3 |  | 巢穴场景配置 | 4 | 原画-场景-1 | 2 | 原画-场景-2 | 3
boss动作美术需求*2（冰霜巨龙，熔岩巨人）
豆豆 |  | 原画-角色-伊芙利特 | 2 |  | 原画-角色-火鸟 | 3 |  | 原画-场景-村落 | 3 | UI-装备（72个）、宝石（9种）、道具icon（41）
|  | 原画-角色-水鬼 | 3 |  | 原画-场景-村落 | 3
外包
内容 | 原画/发包时间 | 10月28日 |  |  | 11月4日 |  |  | 11月11日 |  | 11月18日 |  | 11月25日
女妖
皮影
冰岩
梦魇
小丑
大天狗
独角兽
红牛
嫦娥
龙女
伊芙利特 | 10月23日
道成寺钟
水鬼 | 10月27日
温迪戈 | 10月23日
火鸟
Boss-熔岩巨人
Boss-冰霜巨龙
红T（火刺壳 Fireshell)
红提升S (舞狮 Dancing Lion)
白提升S（伪天使)
绿物D (精灵王 King Elve*)
绿H （森林妖姬Dryad）
场景-巢穴 |  |  |  |  | 3D模型
场景-火山 | [7 empty] | 3D模型
场景-1
场景-？
场景-村落
对局掉落3D模型
对局切换特效
Note on K20: Kathy: 6个部位*4种*3种品阶一天2-5个

## 问题记录
里程碑5问题总结：
里程碑5完成情况：
本里程碑按计划时间完成，
里程碑5完成的功能有：宠物界面各功能（除战力、宝石种类等数值相关，技能升级）达到测试完成。音乐音效逻辑，邮箱功能程序开发
里程碑5完成的内容有：两章玩家测试的副本，对局UI更换资源，小怪*15、boss*2的美术资源
里程碑5计划任务共88个，已完成71个，完成率81%
优先级为1的任务工48个，已完成47个，完成率98%，未完成工作包括：魔灵分析报告
优先级为2、3的任务工40个，已完成23个，完成率58%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、测试自主任务
Jira Bug新增345个，总计655个，剩余42个未修复
问题总结：
| 1 | 总结分享加强，如：典型bug、特殊bug归类；制作方法的提高效率；工作流程的优化
2
里程碑4问题总结：
里程碑4完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有两章副本的配置及debug，新增了玩家测试的一些临时修改
里程碑4完成的功能有：被动技能，战斗AI达到测试完成。音乐音效逻辑，邮箱功能程序开发
里程碑4完成的内容有：两章玩家测试的副本，对局UI更换资源，小怪*15、boss*2的美术资源
里程碑4计划任务共88个，已完成71个，完成率81%
优先级为1的任务工48个，已完成47个，完成率98%，未完成工作包括：魔灵分析报告
优先级为2、3的任务工40个，已完成23个，完成率58%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、测试自主任务
Jira Bug新增345个，总计655个，剩余42个未修复
问题总结：
| 1 | 以后有那种类似配副本的情况，需要策划有人验收和接应，不能就丢出来前面就完全没人管
xw和师叔确认
| 2 | 目前客户端中配置文件已经达到34个，是否有些多，后边还有很多的玩法、活动、其他功能系统，是否考虑配置结构优化（策划&程序）
装备强化表等，查一下具体表有没有问题
| 3 | 副本内容设计时需要更加详细的描述清楚，方便配置
变更需求及时回归，文档需要补充的内容ts和xw确认，回归副本文档模板
| 4 | 目前感觉策划1个人出功能文档，速度慢，程序测试在安排任务的时候在每个里程碑后半段压力较大
里程碑5需要做数值工作，在下个里程碑会有调整
| 5 | 有一些表现相关的内容最好确定一下标准，例如动作时长、特效时长、模型大小等，能全部用通用标准最好
需求检查清楚，美术资源验收把关
| 6 | 严于律己，克己奉公，责有攸归，奖罚分明，高效的岗位责任制，利于提高企业生产率
| 7 | 尺璧寸阴，小事上不必吹毛求疵，大事上要不拘小节，以减少时间成本
及时沟通，人不在用微信沟通
| 8 | 居安思危,思则有备,有备无患，保持竞争意识，戒骄戒躁
| 9 | 小怪大招美术表现由孙帆出美术需求文档，策划提供大招逻辑需求
| 10 | 工作完成要交接给下游同事的，提交到对应人才算完成（如：测试内容要提交到客户端，美术资源要提交到资源目录）
| 11 | 测试内容要在移动端上测完才算完成，windows上测试会有问题
| 12 | Jira及时更新
里程碑3问题总结：
里程碑3完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有：V0.2体验修改内容，被动技能封文档，宠物界面进阶功能以及策划部分设计文档
里程碑3完成了对局剩余及体验修改的一些功能，如：动画表现相关，副本、对局、进程关系，服务器客户端副本数据联调等
完成了副本选择-副本信息，阵容调整初版功能，任务系统功能，宠物界面中宠物详情和列表已经达到QA测试，技能升级和宠物进阶已完成开发和验收。
新增了工作：HockeyApp功能添加，私服搭建，服务器自动发布工具，多语言基础功能，8章小怪属性设计以及布怪
里程碑3计划任务共63个，已完成52个，完成率83%
优先级为1的任务工43个，已完成36个，完成率84%，未完成工作包括：游戏原型，副本设计范围，两章副本设计，竞品研究，命名规范，场景原画-冥河
优先级为2、3的任务工13个，已完成9个，完成率69%，未完成工作包括：副本选择UI，副本结算文档，背包文档，取消工作1个：技能系统回归测试
Jira任务单新增290个，其中 个已完成，剩余23个，完成率92%
Jira Bug新增116个，总计310个，剩余24个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复，剩余未修复问题大部分未UI相关低优先级问题。
但由于UI风格尚未确认，导致已开发功能并未制作UI相关资源及配置。
问题总结：
1 | 魔灵召唤的体验和产出是否达到了预期效果？后期需要借鉴的内容是否已经掌握？
2 | 新增设计目的讲解流程感觉效果如何？后续怎么做？
3 | 里程碑4结束后，到0.7的版本已经过半。
到年底除了里程碑4之外只剩4个月时间，功能和内容上距离0.7的目标还有很大差距。
对于时间和游戏内容的平衡需要考虑，不能重复zy的做法。
里程碑2问题总结回顾：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确-已确认流程，关于提交部分的审核标准需要在里程碑4确定
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
里程碑2问题总结：
里程碑2完成情况：
里程碑2完成了对局、技能功能的完善，对局中除摸摸功能暂停外，其他均按原计划完成，包括：对局流程，AI，UI
服务器端完成工作道具系统、任务系统。客户端和服务器已经联调角色，登录，宠物部分。
由于项目方向变更，导致美术风格、游戏内容部分工作阻碍，所以原计划的5*3个对局制作（包括美术资源）全部取消。
另外阻碍的内容还有游戏原型设计，商业模型设计，部分统设计文档，如：背包，宠物，邮箱，好友，疲劳值等
超额任务副本基础功能已达到三方前状态，程序初步估时完成，该功能取消故相关工作取消。
新增v0.2版本对局设计*3，用于集体体验v0.2版本的游戏内容。
里程碑2计划任务共67个，已完成35个，完成率52%
优先级为1的任务工30个，已完成19个，完成率63%，未完成工作包括摸摸，游戏原型，动作状态机自动生成，美术资源。
优先级为2、3的任务工37个，已完成16个，完成率43%，未完成工作包括副本等序开发工作7个及策划数值和文档相关工作14个。
| Jira任务单新增220个，其中201个已完成，剩余19个，完成率91% |  |  |  | （Jira任务数据和里程碑任务数据偏差还是有一些，如果任务按里程碑发偏差会小一些？）
Jira Bug新增130个，总计186个，剩余4个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复
任务整体完成率并不是很好，一方面由于项目转方向导致部分工作阻碍，另一方面也体现出工作计划规划还是有很大偏差，对于任务制作时间预估偏理想，策划验收跟进部分时间未预留充分。
问题总结：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确（会议中大概浏览一下原流程，会后讨论我们自己的流程）
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
其他问题：
1 | 里程碑的进度永远不会比黑板上的快 |  | 周版本内任务无法完成的，周末加班补上
2 | 开会填表格太多 |  | 已讨论
里程碑1总结问题回顾：
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
| 3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
| 7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  | 有部分执行了，需要继续监管（Leader）
8、策划、测试代码权限管理
| 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ |  |  | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
| 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 |  |  | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目（小飞项目是禁止提交无关资源的）
| 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ |  |  | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核-zz负责审核和提交
9、 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家