## Sheet1
[7 empty] | 任务号 | 结论和跟进工作/方向（已讨论）
| 种类 | 问题出自 |  | MT看法 | 负责人 | 解决方案 |  | 结论和跟进工作/方向（MT， 未讨论， 没意见就听我的）
问题编号 | 世界观/美术风格
1 | 建议 | Roy | 国外玩家会比较在意英雄的差异性、收集和策略，我们在这方便是否还需要补充？ | 有了前期的玩法后可以找gabe帮忙 | 辛炜 | 先把职业区分模型搞定 |  | 希望怪多一点， 差异性再高一点？
2 | 建议 | Roy | 玩家对于怪物是什么国家的比较关注，是否可以利用这点？ | 个人觉得这个想多作一些 | 辛炜 | 可以，在收集上想多做点，同个国家的有故事什么的。 |  | 可以考虑的标签是“希腊”“北欧”中国“”日本”东南亚”美洲？
3 | 建议 | Roy | 剧情不是很重的话，目标容易缺失 |  | 辛炜 | 这个应该也可以找GABE | 发任务 MG-1359 | 辛炜出需求， 安排任务
4 | 问题 | Roy | 美术风格不统一 - 怪与怪之间 - 包括蜥蜴人 | 可以考虑找趣加里面喜欢动漫的人群给一下意见 | 孙帆 |  | 发任务（MT/木木） | 邀请一些趣加的人玩， 做wiki， 让他们写意见。
5 | 问题 | Roy | 场景和怪之间不统一 - 森林 |  | 孙帆
6 | 建议 | Roy | 场景太暗影响情绪，制作暗色场景需注意”角色“打光 | 这个帆爷好像想跟zz考虑角色打光， 什么状况？ | 孙帆/ZZ |  | 发任务（ZZ） MG-1360 | 假设UI需要光， 对局里给角色打光。
7 | 建议 | Roy | 希望有现代场景， 原因是1. 日漫玩家更带感， 2. 世界观本身是现实开始， 3. 有一定目标感。 | 其实我也同意这么干，不过好像有点晚了？ | 孙帆/ZZ |  |  | 其实大家很支持。
8 |  | 测试玩家 | 美杜莎技能表现
9 |  | 测试玩家 | 怪物形象还是有违和情况。 |  |  |  | 发任务（帆爷） MG-1361 | 花魄加武器， 保留dps
对局逻辑/表现相关
10 | 建议 | Roy | 幕布部分能否直接不要，大招幕布切换镜头方法， 是否完全摒弃幕布， 或者切换镜头改方法 | 大部分其他游戏类似设计， 情绪结果其实不好，个人意见， 也许可以保留， 不过要考虑1， 是暴击时候才有（新手还要做假的）， 2. 需要有更明显的受击 | 辛炜，All | 待讨论 | 发任务（帆爷） MG-1362 | 1、改成类似dota传奇的直接黑屏爆气（黑屏实现方式位置）按有镜头移动， 场景变黑， 受击特效比较重点的方向。 如何？ | 2、讨论下切表现能不能在短时间内做炫。
11 | 问题 | MT | 出招过程是否需要弹出技能名称？ | 感觉魔灵这个的节奏还是不错的。主要是让这个游戏变成自动， 同事有观赏性 | 辛炜 | 我也有同感需要弹出名称，特殊效果提示还需要再明显，比如眩晕，dot等 | 发任务（辛炜）MG-1365 | 技能名称不需要， 特殊效果 - 驱散， 嘲讽， 防御，属性提升/下降， 涅槃(复活), 属性相克。
12 | 建议 | 测试玩家 | 玩家普遍希望增加手动操作或其他更具参与性/控制感的操作。 | 可能整体节奏调整后会好点 | 辛炜 | 1、大招积攒频率是可以调整的，这样的话手动造作在战斗中占比会加强，托管需要考虑 | 发任务（辛炜）MG-1365 | 2、把AI选择目标的智商降低，托管用现在的选择方式，开启托管的条件是关卡通过 | 3、综合前两条
13 | 问题 | MT | 我方大招表现， 按现在方法， 图标改善？ 换位置？ | 现在出一个技能图标其实有点多余 | 辛炜 | 大招按钮只分物理法系即可，包括条的调整 | 发任务（辛炜）MG-1364 | 法术大招加“可点“（“主动”“被动”大招）（“画阵/点”） | 再考虑
14 | 问题 | MT | 魔法大招 - 制作方法， 还是不太”爽“， 不理解不同的是否有字母有什么对应 | 加入类似Perfect机制？怎么画其实都过， 能画种三个点就Perfect | 辛炜，ZZ | 画阵的反馈效果还需要更高，也需要类似perfect的即时判定，对伤害,效果有实际影响。 | 发任务（辛炜）MG-1364 | 大致跟帆爷说的方案， 策划出具体需求，打断画面碎掉
15 | 问题 | Roy Team | 物理大招 -大部分玩家期望物理大招可以点不限次数， 现在不爽。- 希望点击更爽， 按时间， 不是按次数限制？ | 大招实现现在还是有卡顿情况， 另外， 大招设计目的需要讨论， 个人认为应该增加正反馈， 另外， 怪得受击动作幅度过大。 | 辛炜 | 设计目的有2：单纯伤害的大招是为了爽一下，如果有额外效果的大招，则需要决策一下点那只怪。 | 发任务（辛炜）MG-1364 | 1、如果不限制，同个怪物/弱点越点伤害越小是否能接受。 | 震屛/受击动作搭配解决，分为两种“物理”大招， 1. 爽快， 2. 策略。
16 | 问题 | Roy Team | 换怪暂时没有什么打问题， 就是好像没有什么好处的。 | 换怪策略设计目的和重要性需要再考虑 | 辛炜 | 设计目的有2：前期对应，后期高级博弈（有配合技能的靠率）。Pvp考虑不告诉完整的对手信息给玩家。
17 | 建议 | Roy Team | 换怪策略总结 (观察玩家的过程） 怪快死 Super Power涨满 怪技能不适合 大招加盾, 再上一个dps | 建议可以退出战线回血？ |  | 后排回血是之前设计有考虑的，但是暂时模型不稳定时不建议加成全部都是。 |  | 换怪主要还是需要跟技能系统搭配，比如先让先手上buff怪物上场，然后换后场加血或者dps。Pvp比较容易体现（战力匹配的情况下）。
18 | 建议 | MT | 还是没法理解速度？尤其是换怪的逻辑 | 不过好像现在没有玩家说这个问题 | 辛炜 | 有些问题玩家不必一上来就理解。
19 | 建议 | Roy Team | 偷懒可以考虑出“ZZZ“ 的图标 | 偷懒动作不好理解， 也不好分辨，如果保持偷懒， 这个表现可以考虑，节奏需要考虑 | 辛炜 | 如果大家都觉得是一个阻碍，可以去掉。
照妖镜
20 | 问题 | MT | 应该是更多使用， 还是之定义在高难度关需要？ 照妖镜整体定位？ | 考虑 ：1， 卡点难度， 2. 在什么时候出现， 更多出现， 还是a, 只有在特色玩法中出现，b, 主要Boss， c, UI | 辛炜 | 设计目的前期只是为了辅助玩家集火目标。中后期才会根据这个系统加入玩法。 | 发任务（辛炜）MG-1364 | 1. 增加战斗收益 - 照了以后有额外伤害，2. 随机弱点， 3. 有时机把握， 4. 集火合并， 5， 照妖镜有能量限制（不暂停），
21 | 问题 | MT | 找出来的图标更改？ 是像zz上次提出类似的方案，弱点/normal？ | 照妖镜出来的提示， 跟定位相关。 | 辛炜 | 同意真真，在大怪局投放一些比较明显（玩家容易理解）的弱点，如伤害程度不同 | 发任务（辛炜）MG-1364 | 1. 伤害比， 2. 注意 3. 五行（有区别的）， 4. 血条
22 | 问题 | MT | 是否需要随机性的弱点? | 这个应该在一些特色玩法做， 另， 现在好像可以配置？ | 辛炜 | 需要，现在可以用AI实现。
23 | 问题 | MT | 其实现在的水晶盒大家不是很明白。。。。 |  | 帆爷 |  | 发任务（帆爷） MG-1363 | 如果把照妖镜/集火放一起， 水晶就更违和。还是要改。
24 | 建议 | Roy Team | 照妖镜每个副本只能用N次 | 这个建议不错， 可以考虑。 | 辛炜 | 照妖镜一起讨论吧，如果作为战斗操做补充跟玩法强挂钩是可以的，同时需要考虑托管 | 发任务（辛炜）MG-1364 | 时间限制， 不做N次。
“未”找出弱点提示
对局技能AI， 性格， Loop
25 | 问题 | MT | 防御/偷懒/不对应的小招， 是否还需要， 出现概率问题， 未来成长，性格做法 | 大家对物攻大招怪，拥有一个法攻击还是觉得难以理解，防御，偷懒有类似问题，如何让玩家建议理解，摒弃一部分，梯级，AI等问题 | 辛炜 | 我只能想到显示归类的解决方法了，这个如果改动对战斗系统伤筋动骨。 | 发任务（辛炜）MG-1365 | 去掉偷懒， DPS的防御出现率减少（或没有），性格保留（能改）。包括可以改性格？ AI问题是否考虑清楚？ 开放级别是否想清楚？
26 | 问题 | Roy， Roy Team | 不明白为什么有偷懒？ |  | 辛炜 | 如果大家都觉得是一个阻碍，可以去掉。 |  | UI设计尽量把学习成本降低。
27 | 问题 | 测试玩家， Roy Team | 不理解防御和偷懒动作， 不理解逻辑 |  |  | 防御目前是一个状态，但是动作只是生成的一刻且持续时间为1回合，现在是当回合直接就结束了，所以没有产生任何效果，正常情况应该是一致保持防御姿势到下次出手，中间受到伤害也不播受击动作（或者加一个防御受击的特效） | 发任务（辛炜）MG-1365 | 是否把防御的数值调高
28 | 建议 | Roy | 能否在对局里控制偷懒程度？ |  | 辛炜
29 | 问题 | MT | 对方Boss大招逻辑使用时间没有规律， 难以理解，预告特效也不明显（图标） | 什么样情况可以打断？ | 辛炜 | 这个问题我的理解是说的美杜莎的key point技能，是需要玩家打蛇头进行削弱的，这个boss并没有释放过大招 | 发任务（辛炜）MG-1365 | 目前怪物身上有个特别大的聚气效果时可打断，考虑用文字提示 | Boss积攒图标显示？
30 | 问题 | MT | 魔法攻击有属性相克相关， 物攻没有需要， 是否等于物攻的怪属性没有什么意义？ | 物理攻击招数比魔法攻击高？ |  | 如果物攻vs物攻则是这样，如果物攻vs克制自己的法攻则吃亏
31 | 问题 | Roy Team | 被动技能参与感很差，自动出招技能无法控制，缺乏掌控感 |  |  | 经了解，这里指的被动技能使指小技能。掌控感不想加到单机游戏或者魔灵那么强。同节奏解决方案。
32 | 问题 | Roy Team | 宠物定位和技能不搭，什么技能都有，根据性格区分使用技能几率让人迷惑，学不会 |  | 辛炜 | 技能是按照比较简单的归类做的，很容易就可以了解全部技能，剩下玩家只需要做的就是在有限的条件下进行搭配，这次测试这部分灌输并不是很明确，p.s.妖表针对用户是中小学生 | 发任务（辛炜）MG-1365 | 大招是主要的其他都是附加的，以这个为设计目的在调整下图标，宠物技能排版修改/性格UI注意
33 | 问题 | MT | 物攻的stun， 打断， 使用也没有理解 |  | 辛炜 | stun待确认是怎么没理解。打断同
34 | 问题 | Roy Team | 嘲讽等大招， 大招出来那只怪都快死。。。 |  | 辛炜 | 确实是个问题，嘲讽模型现在推算出的需求覆盖全局87%以上才能达到效果这点需要讨论下，1、如果嘲讽变成T的被动，比如T直接就是更容易吸引火力？。这样的缺点是T职业的区分比较难了 | 发任务（辛炜）MG-1365 | 2、如果用技能来做，需要新加一些技能逻辑来完善T这个职业。如：队友受到攻击时一定几率护卫或者将伤害转移到自身（类似魔灵的方舟天使）（修改现有T模型）
副本玩法设计
35 | 建议 | Roy Team | Healer没有单体治疗， 很失望。 | 可以加吗？ | 辛炜 | 改下魔法大招（需要增加技能子标签）AI就可以加
36 | 问题 | Roy Team | 感觉游戏节奏慢， 猜想原因 大招点了后有等待的时间 换怪节奏慢 重复看幕布动画比较烦, 对局总时间太长 大招积攒比较慢 | 看看这些问题能否解决 | 辛炜 | 3个问题是说大招的，跟大招一起讨论吧，后文有写 | 发任务（辛炜）MG-1364 | 换怪节奏可以换个特效再快点，直接闪光换就好了。大招积攒时间加快， 幕布修改， 换怪节奏修改，每个对局总体时间减短。
37 | 问题 | 测试玩家 | 这次没有红怪导致玩家比较茫然， 感觉想有策略可是用不到。 | 我们决定一下再做一些副本， 增加测试数据 | All | 策略上需要增加些技能对应，以法攻物攻为攻防核心，比如只吃法攻，或者只吃物攻的，不适宜用属性。
宠物UI问题
38 |  | Roy Team | 宠物列表分类应该按主要差异分类，未来是按职业还是按属性？ | 这其实是一个不错的问题， 证明各种玩法中重点不突出 |  | 职业>技能对应>属性对应 | 发任务（辛炜） MG-1366
39 |  | MT | 让玩家好理解前排/后排， 属性， 角色（Role）性格关系。 | 玩家也有一定不理解后备宠的意义。 |  | 主含义是补充战斗力，说白了就是多一个怪。 | 发任务（辛炜） MG-1366 | 副本前UI修改， 策划注意设计让玩家理解。
相对未来问题
40 | 总结性问题 | MT | UI统一性，好用性问题 | 帆爷尽快把其他UI都做一下，还有邮箱， 任务。。。。。确保使用，风格统一性。 | 帆爷
41 | 总结性问题 | MT | 各种玩法的主次关系 | 属性， 性格， 两个大招， 照妖镜，换怪等主次关系 | 辛炜 | 战前策略部分主要是布怪，其中分为：选择职业搭配，主要体现在被动技能和大招。职业是基础需要了解的。配合主要靠被动技能和大招搭配（这两个是各个怪物突出自身职业特色的设计） |  | 性格现在做的差异比较大，所以影响也比较大，如果性格不对，对战斗力影响在30%左右（每个怪物的30%），这部分需要讨论下，是否直接融合到职业中，即放弃性格坑，职业直接可以代表出招的方式，不能更改。 | 战中策略：现在偏即时的战斗过程不可能过度突出策略，所以主要体现还是应对。 集火目前属于简单易学，在pve中可以体现策略较多的玩点，考虑前期即可投入（第一个本就可以），大招也是符合所见即所得式的表现，亦可前期投入，推荐集火之后 | 换怪设计目的以上提及过，属于针对不同玩法，可以在玩法中慢慢教。Pvp中换怪属于一个比较高级的博弈行为。 | 照妖镜上面也提及了。表现上可不可以是寻找在怪物身上的法印之类的，不同法印不同含义。这样灌输给玩家比较容易理解？ | 两个大招现在有两层含义，1.物理攻击/法术攻击 2.主动操作，被动操作。现在觉得主动操作被动操作应该和物理，法术攻击不做强联系，只是作为怪物的特色
42 | 总结性问题 | MT | 简单来说我们玩家拥有技能， 怎么使用， 敌方有什么技能， 怎么对应， 都是比较模糊的。 | 这个有了主次关系后需要再梳理的。 | 辛炜 | 增加技能对应，包括上文已经提及的法物对应，还可以增加破嘲讽/破盾/禁止治疗等应对技能增加策略。
43 | 总结性问题 | MT | 专门做一些关卡再次测试 | 听听你们想法 | All |  |  | 先内部测试， 认为可以才考虑对外， 对外不晚于里程碑六
44 | 总结性问题 | MT | 社交方面设计方向。 | 想知道策划想法 | 辛炜 | 小范围异步社交为主，如：工会战，大冒险保镖\劫镖。工会雇佣兵。时间问题不打算特别创新 |  | 参考COC，找巴赫写GameofWar类游戏做法，请提供其他值得参考游戏。
45 |  | Roy | 缺乏正反馈，不理解问题 |  | 木木
46 |  | MT | 宝石/开孔/等体验。 UI方面体验， 坑度体验， 内容体验? | 这个里程碑的重点吧。 | 木木 |  |  | 预留时间安排内部体验。