## 5-27周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 宠物基础架构 | 小星 | day2
|  | 必须 | 主角属性，账号基础数据 | 小星 | day2
|  | 必须 | 核心战斗-伤害公式计算 | 小星 | day2
|  | 必须 | 核心战斗流程（进程，战斗） | 雪姬 | day2
|  | 必须 | 技能系统 | 小星 | day4
|  | 必须 | 大招操作*2（加一种法术伤害的） | 小星 | day6
| 提交qc | 必须 | 技能系统-AI | 小星 | day6
|  | 必须 | 核心战斗-UI | 雪姬 | day6
|  | 必须 | 核心战斗-换宠 | 雪姬 | day6
|  | 必须 | 核心战斗-照妖镜 | 雪姬 | day4
|  | 必须 | 抓宠、封妖 | 雪姬 | day6
|  | 必须 | 对局，技能动画表现 | 雪姬 | day4上午
|  | 必须 | 大招操作（加一种法术伤害的） | 小星 | day4上午
|  | 必须 | 副本结算 | 小星 | day6
|  | 必须 | 副本基础逻辑 | 雪姬 | day6
|  | 必须 | 道具系统文档 | 小星 | day6
| 策划自主任务 | 必须 | 产品原型制作-功能及内容(功能主要界面操作方面，内容主要对局层面：怪物分布、技能分布、对局玩点分布） | 胖子 | day6
|  | 必须 | 产品原型制作-功能及内容（功能主要副本解谜方面，内容主要活动层面，活动内容，活动基础架构，各个系统内部经济模板） | xw | day6
|  | 超额 | 任务系统架构重构 | 胖子
|  | 超额 | 美术外包规范更新-模型、动作、特效 | xw
|  | 超额 | 对局掉落表现 | xw
|  | 必须 | demo意见收集（策划标注demo范围） | 胖子 | day1
| 广播 |  | 配置结构，打包方法， |  | day1
|  |  | 命名规范，目录结构，资源存放规则，（依赖兔桑 |  | day？
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 必须 | 代码结构整理 | zz | day4
|  | 必须 | 伤害公式 | zz | day6
|  | 必须 | 集火敌人ui显示 | 文生 | day4
|  | 必须 | 怪物AI修改（玩家与npc分离，增加懒惰与性格属性，数据表拆分) |  | day6
|  | 必须 | UI—Camera更换 | 文生 | day2
|  | 必须 | 技能增加防御类型技能 伤害公式添加防御系数结算 | zz | day6
| 服务端自主任务 | 必须 | 相关数据统计 | 小珍 | day6
|  | 必须 | 服务器数据刷新 | 小珍 | day6
|  | 必须 | 道具装备基本接口（买卖 奖励 消耗） | 帅帅 | day6
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局表现文档分析 | 兔桑、雷神 | day5
| 封文档 | 必须 | 宠物基础架构，主角属性，账号基础数据文档跟进 | 兔桑、雷神 | day2
|  | 必须 | 核心战斗-伤害公式计算文档跟进 | 兔桑、雷神 | day2
|  | 必须 | 核心战斗流程（进程、战斗）文档跟进 | 雷神、兔桑 | day2
|  | 必须 | 技能系统文档分析、大招操作文档分析 | 雷神、兔桑 | day5
| 功能测试 | 必须 | bug复查 | 雷神、兔桑 | day6
|  | 必须 | 对局阻碍内容测试（流程、UI、集火、大招、换怪） | 雷神、兔桑 | day6
|  | 长期 | 自动化测试研究 | 兔桑
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 小怪草图修改*8-Moxtra | 豆豆 | day1
|  | 必须 | 美术量-角色原画-肉芝 | 豆豆 | day4
|  | 必须 | 美术量-角色原画-夜叉 | 豆豆 | day6
|  | 必须 | 美术量-角色原画-鲤 | 孙帆 | day1
|  | 必须 | 美术量-角色原画-巴蛇 | 孙帆 | day2
|  | 必须 | 美术量-角色原画-白蛇 | 孙帆 | day4
|  | 必须 | 美术量-角色原画-萤 | 孙帆 | day6
|  | 必须 | UI意见收集 | 孙帆 | day2
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 确认三方时间：
|  |  | 宠物基础架构 | day2上午
|  |  | 主角属性，账号基础数据 | day2上午
|  |  | 伤害公式计算 | day2上午
|  |  | 核心战斗流程（进程，战斗） | day2上午
|  |  | 技能系统 | day2上午
|  |  | 技能-大招操作 | day5上午
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | IM工具是否要更换--讨论未达成一致，不更换 |  |  |  |  | 木木，MT
|  |  | svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  |  |  |  | 程序，策划
|  |  | 策划、测试代码权限管理 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？--zz需要考虑一下，6月3日 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交--除贴图、材质球（tga，mat，png）外其他需要有命名规范 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？--zz |  |  | 6月3日 |  | zz，xw，ts
|  |  | 道具系统服务端任务重新拆分 |  |  | day1 |  | zz，zs
美术3D外包制作只有3周时间有风险，可能需要4周
|  |  | 资源目录结构整理 |  |  | 5月27日 |  | ts，xw
|  |  | 里程碑2是否能增加美术需求--场景，哪天出需求 |  |  | 6月3日 |  | xw
|  |  | 美术需求策划发任务 |  |  |  |  | xw
|  |  | 其他任务放在主任务下 |  |  |  |  | all
|  |  | 服务器、客户端联调是否需要优先制作，需要花费多少时间 |  |  |  |  | zz&程序

## 6-3周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 下次双周会内容
本周提交moxtra内容
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 6-10周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 6-17周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 6-24周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端自主任务 | 超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
QA本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 超额
超额
超额
必须
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交文档 | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 提交配置 |  | Day4
|  | 提交测试 |  | Day5
|  | 美术需求 |  | Day6
|  | debug |  | Day7
|  | 客户端新功能 |  | Day8
|  | 服务器新功能 |  | Day9
|  | 客户端自主任务 |  | Day10
|  | 服务器自主任务 |  | Day11
|  | 文档分析 |  | Day12
|  | 测试用例 |  | Day13
|  | 功能测试 |  | Day14
|  | 内容测试 |  | Day15
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效