## 工作表1
Sprint | 时间 | 周期新增BUG数 | 周期关闭BUG数 | 累计关闭BUG数 | 总BUG数 | 打开BUG数
Sprint12 | 2015年06月03日 | 5 | 3 | 45 | 72 | 27
Sprint13 | 2015年06月10日 | 29 | 25 | 70 | 101 | 31
Sprint14 | 2015年06月17日 | 33 | 54 | 124 | 134 | 10
Sprint15 | 2015年06月24日 | 50 | 56 | 180 | 186 | 6
Sprint16 | 2015年07月01日 | 7 | 0 | 180 | 191 | 11
Sprint17 | 2015年07月08日 | 5 | 4 | 184 | 196 | 12
Sprint18 | 2015年07月15日 | 30 | 0 | 184 | 226 | 42
Sprint19 | 2015年07月22日
Sprint20 | 2015年07月29日
Sprint21
Sprint22
Sprint23