## 里程碑9
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 对局调整v0.8；大冒险；任务系统修改；签到；PVP；副本失败指引； |  |  | 策划文档 | 策划策划文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 | 村落；第3-4章副本；任务内容；通天塔金币、经验配置；公会内容配置； |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 美术 | 村落场景；PVP场景；剩余小怪，Boss资源；道具icon，宝石icon； |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
| 启动任务 | 功能 | UI音效；新手引导；Loading；系统设置；自动战斗； |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 内容 | 第5-6章副本配置；通天塔-金钱，经验配置；大冒险内容配置； |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 文档 | 通天塔-Boss设计； |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
|  | 美术 |  |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
| 超额任务 | 功能 | 新手引导；登录-资源更新，创建角色；推送功能
文档
|  | 内容 | 通天塔-Boss配置；
美术
[7 empty] | 2/24/2016（9D） | 2016-03-02 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-23
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 9W1 | 9W2 | 9W3 | 9W4 | 9W5 | 备注
1 | 功能 | 战斗 | 前2天内容调整-测试版本 | 1 | QA测试 |  | QA测试
2 | 功能 | 战斗 | 对局调整V0.8 | 1 | QA测试 |  | QA测试
3 | 功能 | 玩法 | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 | 1 | QA测试 |  | QA测试
4 | 功能 | 玩法 | 大冒险 | 1 | QA测试 |  | QA测试
5 | 美术 | UI | UI-大冒险 | 1 | 美术资源 |  | QA测试
6 | 功能 | 副本 | 副本失败指引 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
7 | 美术 | UI | UI-副本失败指引 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
8 | 功能 | 任务 | 任务系统补充功能 | 1 | QA测试 |  | QA测试
9 | 功能 | 玩法 | 签到 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
10 | 美术 | UI | UI-签到 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
11 | 功能 | 玩法 | PVP | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 | QA测试
12 | 美术 | UI | UI-PVP | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
13 | 美术 | 场景 | 场景-PVP | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
14 | 功能 | 其他 | 对局外调整 | 1 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发 | QA测试
15 | 美术 | UI | UI-对局外调整 | 1 | 美术资源
16 | 功能 | 主流程 | 村落场景 | 1 | QA测试
17 | 美术 | UI | UI-主界面 | 1 | 美术资源
18 | 功能 | 其他 | UI音效（功能or内容 待确认） | 2 | QA测试
19 | 功能 | 主流程 | Loading界面 | 2 | QA测试
20 | 美术 | UI | UI-Loading界面 | 2 | 美术资源
21 | 美术 | 主流程 | 系统设置 | 2 | QA测试
22 | 美术 | UI | UI-系统设置 | 2 | 美术资源
23 | 功能 | 战斗 | 自动战斗 | 2 | QA测试
24 | 功能 | 主流程 | 新手引导 | 2 | 程序开发
25 | 美术 | UI | UI-新手引导 | 2 | 美术资源
26 | 功能 | 主流程 | 登录流程-资源更新 | 3 | 程序开发
27 | 功能 | 主流程 | 登录流程-创建角色 | 3 | 程序开发
28 | 美术 | UI | UI-创建角色 | 3 | 美术资源
29 | 美术 | 主流程 | 推送功能 | 3 | 策划文档
30
31
32 | 内容 | 副本 | 第三四章副本设计 | 1 | 封文档
33 | 内容 | 副本 | 第五六章副本设计 | 1 | 封文档
34 | 内容 | 副本 | 第3章副本配置 | 1 | QA测试
35 | 内容 | 副本 | 第4章副本配置 | 1 | QA测试
36 | 内容 | 副本 | 第5章副本配置 | 1 | 策划配置
37 | 内容 | 副本 | 第6章副本配置 | 1 | 策划配置
38 | 内容 | 玩法 | 通天塔-金钱、经验副本配置 | 1 | 策划配置
39 | 内容 | 玩法 | 通天塔-Boss副本设计（4Boss,16普通） | 1 | 封文档
40 | 内容 | 玩法 | 通天塔-Boss副本配置（估算一下是否有时间） | 2 | 策划配置
41 | 内容 | 玩法 | 金钱，经验塔Reward配置 | 2 | 策划配置
42 | 内容 | 玩法 | Boss塔Reward配置 | 2 | 策划配置
43 | 内容 | 任务 | 任务内容配置 | 1 | QA测试
44 | 内容 | 社交 | 公会祈福，科技内容设计 | 1 | 封文档
45 | 内容 | 社交 | 公会祈福，科技配置 | 1 | QA测试
46 | 内容 | 社交 | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 1 | 策划配置
47 | 内容 | 社交 | 公会任务设计，包括公会副本 | 1 | 封文档
48 | 内容 | 社交 | 公会任务配置 | 1 | QA测试
49 | 内容 | 玩法 | 大冒险 - 内容设计 | 1 | 封文档
50 | 内容 | 玩法 | 大冒险-内容配置 | 2 | 策划配置
51 | 内容 | 玩法 | 抽蛋配置
52 | 内容 | 玩法 | PVP奖励配置
53
59 |  |  | 策划自主
60 | 数值 | 其他 | 收费点方案 | 2 | 策划文档
61 | 数值 | 其他 | 成长卡点需求 | 2 | 策划文档
62 | 数值 | 其他 | 觉醒相关数值预研 | 2 | 策划文档
63 | 数值 | 其他 | 怪物投放池配置 | 2 | 策划文档
64 | 数值 | 其他 | 0.7玩法难度定义和需求 | 2 | 策划文档
65
66
67
68
69
70
71
72 | 功能
73 |  |  | 程序自主
74 | 功能 | 其他 | 字体问题处理 |  | 程序开发
75 | 功能 | 主流程 | 客户端资源检查，特效资源整理，确认是否有需要优化内容 |  | 程序开发
76 | 功能 | 其他
77 | 功能 | 其他
78 | 功能 | 其他
79 | 功能 | 交互
80 | 功能 | 其他
81 |  |  | 美术自主
82 | 美术 | 角色 | 九尾狐 | 1 | 美术资源
83 | 美术 | 角色 | 冰雪女王 | 1 | 美术资源
84 | 美术 | 角色 | Boss-铁匠 | 1 | 美术资源
85 | 美术 | 角色 | Boss-冰龙 | 1 | 美术资源
86 | 美术 | 角色 | Boss-第5章 | 1 | 美术资源
87 | 美术 | 角色 | Boss-第1章 | 1 | 美术资源
88 | 美术 | 角色 | 天使长 | 1 | 美术资源
89 | 美术 | 角色 | 蘑菇人 | 1 | 美术资源
90 | 美术 | 角色 | 射手座 | 1 | 美术资源
91 | 美术 | 角色 | 三头犬 | 1 | 美术资源
92 | 美术 | 场景 | 场景 - 村落 | 1 | 美术资源
93 | 美术 | 场景 | 场景 - 第三章 （森林） | 1 | 美术资源
94 | 美术 | 场景 | 场景 - PVP | 1 | 美术资源
95 | 美术 | UI | 道具icon | 1 | 美术资源
96 | 美术 | UI | 技能icon | 1 | 美术资源
97 | 美术 | UI | 立绘 | 1 | 美术资源
98 | 美术 | UI | 公会补图 | 1 | 美术资源
99 | 美术 | UI | 大冒险补图 | 1 | 美术资源
100 | 美术 | UI | 其他各系统待图 | 1 | 美术资源
101 | 美术 | UI | UI调整美术需求 | 1 | 美术资源
102 | 美术 | UI
103 | 美术 | 特效 | UI特效，动画补充 | 1 | 美术资源
104 | 美术 | 特效
105 | 美术 | 特效
106 | 美术 | 特效
107 | 美术
108 | 美术
109 | 美术 |  | 测试自主
110 | 美术 |  | BI log测试
111 | 美术
112 | 美术
113 | 美术
114
115

## 策划
| 总计 |  | Week | 需求描述 | W1（2/17) |  | 完成 | W2(2/24) |  | 完成 | W3(3/2) |  | 完成 | W4(3/9) |  | 完成 | W5(3/16) |  | 完成 | W6(3/23)
MT
| 前期剧情审核 1-8boss需求， 立绘3-4个需求 | 0.5 | 1 | 孔老师相关时间 | 前期剧情审核 1-8boss需求， 立绘3-4个需求 | 0.5
| 玩家炫耀出口设计预研 | 1 | 1 | 主UI相关， 或者是队长， 之类 | 玩家炫耀出口设计预研 | 1
| 考虑是否开放三个难度 | 0.5 | 1 |  | 考虑是否开放三个难度 | 0.5
| 各个系统开放时间和表现修改 | 1 | 1 |  | 各个系统开放时间和表现修改 | 1
| Icon需求 + 审核 （孔老师反馈后）+技能 | 2 | 2 | 孔老师相关时间 |  |  |  | Icon需求 + 审核 （孔老师反馈后）+技能 | 2
| 对局剩余问题解决 | 2 | 2 |  |  |  |  | 对局剩余问题解决 | 2
| 升级文案需求 | 1 | 2 |  |  |  |  | 升级文案需求 | 1
| 成长卡点需求，审核 | 4 | 3 | [7 empty] | 成长卡点需求，审核 | 4
| 具体任务， 1-8对话 + 审核 | 1 | 3 | 孔老师相关时间 | [6 empty] | 具体任务， 1-8对话 + 审核 | 1
| 收费点方案 | 3 | 4 | [10 empty] | 收费点方案 | 3
| 5-6章怪设计或通天塔怪设计补充 | 3 | 4 | [10 empty] | 5-6章怪设计或通天塔怪设计补充 | 3
| 立绘需求其他， 共8个 | 3 | 5 | [13 empty] | 立绘需求其他， 共8个 | 3
| 审核投放价值，和各种道具价值 | 2 | 5 | [13 empty] | 审核投放价值，和各种道具价值 | 2
| 0.7玩法难度定义和需求 | 3 | 6 | [16 empty] | 0.7玩法难度定义和需求 | 3
| 礼包推广页面预研 | 2 | 6 | [16 empty] | 礼包推广页面预研 | 2
里程碑10 预告
| 总计 | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5
胖子
| 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1 | 1 |  | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1
| UI音效-封文档 | 1 | 1 |  | UI音效-封文档 | 1
| 对局修改-封文档 | 1 | 1 |  | 对局修改-封文档 | 1
| 任务系统 - 验收，Debug | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 任务系统 - 验收，Debug | 0.5
| 签到 -验收，Debug | 1 | 2 |  |  |  |  | 签到 -验收，Debug | 1
| 对局修改 - 验收，debug | 1 | 2 |  |  |  |  | 对局修改 - 验收，debug | 1
| UI音效-Debug | 1 | 2 |  |  |  |  | UI音效-Debug | 1
| 第3章副本配置（1/2) | 3 | 2 |  |  |  |  | 第3章副本配置（1/2) | 3
| 自动战斗逻辑 | 3 | 3 | 使用条件， 大招， 鉴定弱点，使用切换 | [6 empty] | 自动战斗逻辑 | 3
| 第3章副本配置（2/2) | 3 | 3 | [7 empty] | 第3章副本配置（2/2) | 3
| 第4章副本配置（1/2) | 3 | 4 | [10 empty] | 第4章副本配置（1/2) | 3
| 第3章副本 - debug | 2 | 4 | [10 empty] | 第3章副本 - debug | 2
| 自动战斗逻辑验收，debug | 1 | 4 | [10 empty] | 自动战斗逻辑验收，debug | 1
| 第4章副本配置(2/2) | 3 | 5 | [13 empty] | 第4章副本配置(2/2) | 3
| 第4章副本 - debug | 2 | 5 | [13 empty] | 第4章副本 - debug | 2
| 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1 | 5 | [13 empty] | 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | 4 | 6 | [16 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置 | 4
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2 | 6 | [16 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2
| 总计 | 33.5 |  |  |  | 3 |  |  | 6.5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 10 （预告）
| 通天塔 - 试炼之塔 （配置） | 8 | 7
| UI音效-验收，配置 | 4 | 7 | 如果不是程序功能能解决，建议降低配置优先级-kathy
| 第5章配置 | 6 | 7 | 应该不分可以转给小星或者雪姬
| 第6章配置 | 6 | 7 | 应该不分可以转给小星或者雪姬
| 第一二章副本大招音效回归（改方法后） | 1 | 7
| 预计 | 25
雪
| 抽蛋-Debug | 0.5 | 1 |  | 抽蛋-Debug | 0.5
| 等级开启功能 | 1 | 1 |  | 等级开启功能 | 1
| 0.6版本对局外调整需求 | 1 | 1 |  | 0.6版本对局外调整需求 | 1
| 大冒险 - 验收，Debug | 1 | 1 | 包括公会和个人大冒险？ | 大冒险 - 验收，Debug | 1
| 宠物界面 - 详细信息 | 2 | 2 | 包括装备tips显示需求 |  |  |  | 宠物界面 - 详细信息 | 2
| 升级界面方案 | 2 | 2 |  |  |  |  | 升级界面方案 | 2
| PVP - 验收，Debug | 2 | 2 |  |  |  |  | PVP - 验收，Debug | 2
| 副本失败指引 - 验收，Debug | 0.5 | 3 | 照妖镜（条件），升级强化（无条件） | [6 empty] | 副本失败指引 - 验收，Debug | 0.5
| Loading界面美术需求 | 2 | 3 | [7 empty] | Loading界面美术需求 | 2
| loading界面功能设计 | 1 | 3 | [7 empty] | loading界面功能设计 | 1
| 新手引导 | 2 | 3 | 提示形式2种，1立绘， 2硬。具体教学点看文档。 | [6 empty] | 新手引导 | 2
| UI特效，动画补充 （回归之前界面） | 1 | 3 | [7 empty] | UI特效，动画补充 （回归之前界面） | 1
| 新手引导（封文档） | 4 | 4 | [10 empty] | 新手引导（封文档） | 4
| 公会祈福、科技内容设计 | 2 | 4 | [10 empty] | 公会祈福、科技内容设计 | 2
| 公会祈福、科技配置 | 1 | 4 | [10 empty] | 公会祈福、科技配置 | 1
| loading界面- 验收，Debug | 0.5 | 5 | [13 empty] | loading界面- 验收，Debug | 0.5
| 0.7版本对局外调整-验收，Debug | 0.5 | 5 | [13 empty] | 0.7版本对局外调整-验收，Debug | 0.5
| 公会任务设计，包括公会副本 | 2 | 5 | 先确定数值投放流程 | [12 empty] | 公会任务设计，包括公会副本 | 2
| 公会任务配置 | 2 | 5 | [13 empty] | 公会任务配置 | 2
| 公会任务配置 - 公会副本 | 2 | 6
| 公会任务配置 -Debug | 1 | 6 | [16 empty] | 公会任务配置 -Debug | 1
| 充值商店界面 | 2 | 6 | [16 empty] | 充值商店界面 | 2
| 总计 | 33 |  |  |  | 3.5 |  |  | 6 |  |  | 6.5 |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 3
里程碑 10 预告
| 推送集成设计 | 3 | 7
| 系统设置 | 2 | 7
| 系统设置 - 验收，Debug | 1 | 7
| 帮助相关 | 2 | 7 | 设置相关需求
| 特殊礼包售卖功能需求 | 2 | 7 | 像魔灵的广告
| 配置角色升级相关文案 | 1 | 7
| 大冒险-内容设计 | 2 | 7 | 得看老李投放情况，优先度降低， 开放时间延后
| 大冒险-内容配置 | 1 | 7
| 大冒险-内容Debug | 1 | 7
| 预计 | 15
| 装备背包 - 评审，文档提交 | 3 | 7 | 镶嵌宝石，升阶， 售卖，0.7应该不做
| 装备背包 - 验收， Debug | 1 | 7
星
| 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1 | 1 | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1
| AOE特效具体需求 | 1 | 1 |  | AOE特效具体需求 | 1
| 通天塔场景， 金钱经验试炼场景需求 | 1 | 1 |  | 通天塔场景， 金钱经验试炼场景需求 | 1
| 第三四章副本设计 | 1 | 2 | 补充2只小怪Boss |  |  |  | 第三四章副本设计 | 1
| 技能升级逻辑和界面需求 | 1 | 2 | 提供具体逻辑， 雪姬正式负责 |  |  |  | 技能升级逻辑和界面需求 | 1
| 第3章副本配置 | 3 | 2 |  |  |  |  | 第3章副本配置 | 3
| 总体怪投放修改 | 1 | 2 |  |  |  |  | 总体怪投放修改 | 1
| 第3章副本-debug | 2 | 3 | 决定3v3，5v5。 匹配方法。 | [6 empty] | 第3章副本-debug | 2
| 第4章副本配置 | 3 | 3 | [7 empty] | 第4章副本配置 | 3
| 通天塔-试炼之塔 - Boss副本设计（4Boss,16普通） | 4 | 4 | [10 empty] | 通天塔-试炼之塔 - Boss副本设计（4Boss,16普通） | 4
| 第4章副本-debug | 2 | 4 | [10 empty] | 第4章副本-debug | 2
| 金钱，经验副本数值设计 | 2 | 5 | [13 empty] | 金钱，经验副本数值设计 | 2
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | 3 | 5 | [13 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置 | 3
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2 | 6 | 九尾狐 | [15 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2
| 通天塔 - 试炼之塔 - 配置 | 3 | 6 | 黄金之灵（美术需求） | [15 empty] | 通天塔 - 试炼之塔 - 配置 | 3
| 5-6章Boss设计 | 4 | 6 | [16 empty] | 5-6章Boss设计 | 4
| 总计 | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 9
里程碑10（预告）
| 1-2章困难副本数值设计 | 4 | 6 | [16 empty] | 1-2章困难副本数值设计 | 4
| 第5章配置 | 3
| 第6章配置 | 3
| 3-6章困难版数值设计 | 6
| 各个玩法战斗数值调试 | 12
| 预计 | 24
李
| 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1 | 1 |  | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1
| 道具指引配置 | 1 | 1 |  | 道具指引配置 | 1
| 4个章节相关数值设计补漏 | 4 | 2 | 0.7版本所有系统, 包括PVP，公会，通天塔商店等 |  |  |  | 4个章节相关数值设计补漏 | 4
| 第3 -4章副本配置Reward | 2 | 2 |  |  |  |  | 第3 -4章副本配置Reward | 2
| 第3 -4章副本配置Reward - debug | 2 | 3 | PvP消耗，产出设计， | [6 empty] | 第3 -4章副本配置Reward - debug | 2
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | 2 | 3 | [7 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置 | 2
| 抽蛋内容设计 | 2 | 3 | 前置怪物池设计，技能 | [6 empty] | 抽蛋内容设计 | 2
| 抽蛋内容配置 | 2 | 4 | [10 empty] | 抽蛋内容配置 | 2
| PVP奖励配置 | 2 | 4 | [10 empty] | PVP奖励配置 | 2
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2
| 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 2 | 5 | [13 empty] | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 2
| 抽蛋，PVP，公会内容配置 - debug | 2 | 5 | [13 empty] | 抽蛋，PVP，公会内容配置 - debug | 2
| 收尾孔老师任务内容设计 | 2 | 5 | [13 empty] | 收尾孔老师任务内容设计 | 2
| 任务内容配置 | 4 | 6 | [16 empty] | 任务内容配置 | 4
| 任务内容配置 - debug | 2 | 6 | [16 empty] | 任务内容配置 - debug | 2
| 总计 | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑10（预告）
| 困难副本1-4章Reward 配置 | 4 | 7
| 通天塔 - 试炼之塔 Reward 配置 | 2 | 7
| 第5章配置 | 1.5 | 7
| 第6章配置 | 1.5 | 7
| 各种随机保底需求 | 2 | 7
| 配置任务相关立绘 | 3 | 7
| 各个玩法投放回收集成和调试 | 6 | 7
| 回归游戏前期玩家等级成长 | 6 | 7
| 回归公会科技产出相关公式 |  | 7
| 预计 | 26
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[5 empty] | UI音效 |  |  | 技能升级 |  |  | 自动战斗 |  |  | 新手引导
[5 empty] | 对局修改 |  |  | 怪详细列表 |  |  | Loading界面
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求
[5 empty] | 3个立绘 |  |  | Icon 需求 | [8 empty] | 立绘其他需求
1-8Boss
AOE特效具体需求
AOE特效表现需求优先级应该比困难本数值低

## 程序
|  | W1 | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
zz | 对局修改 | 对局修改，debug
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug
| 等级开启功能 | 等级开启功能
|  |  |  | 自动战斗 |  | debug
登录-更新流程
师叔 | 对局修改 | 对局修改，Debug
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug
| 新手引导 |  |  |  |  | 新手引导 |  | 新手引导 |  | Debug
小龙 | 大冒险 | 大冒险-Debug
| 任务系统 | 任务系统，Debug
| 签到 | 签到 |  | 签到Debug
| 宠物界面-详细信息 |  |  | 宠物界面-详细信息，Debug
| 宠物技能升级修改 |  |  | 宠物技能升级修改
| 对局外调整 |  |  |  |  | 对局外调整 |  | Debug
小飞 | 抽蛋 | Debug
| 副本失败指引 | 副本失败指引 |  | Debug
| 字体问题 |  |  | 字体问题
| Loading界面 |  |  |  |  | loading界面 |  | Debug
| 登录-创建角色 |  |  |  |  | 登录-创建角色
帅帅 | 大冒险 | Debug
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug
小珍
| 任务系统 | 任务系统 |  | 任务系统-Debug
| 签到 | 签到 |  | 签到-Debug
宠物技能升级修改
新手引导

## 测试
|  | W1 | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
ts |  | 前2天内容调整版本-测试（包括场景） |  |  |  | 公会祈福、科技文档分析，用例 |  | 公会祈福、科技测试 |  | 公会任务（包括副本）测试，复查bug
公会任务（包括副本）文档分析，用例
任务新需求用例，测试，复查bug
|  | UI音效文档分析，用例设计 |  |  |  | loading文档分析，用例 |  | Loading测试
|  | 对局外修改文档分析，用例设计 |  |  |  | 新手引导文档分析，用例 |  |  |  | 新手引导测试
登录-创建角色测试，复查bug
|  | 宠物界面-详细信息，技能升级文档分析 |  | 宠物界面-详细信息，技能升级用例，测试
数值项内容配置待排期
雷神 |  | 前2天内容调整版本-测试（包括场景） |  | 签到测试，复查bug
|  | 对局修改测试，复查bug |  | PVP测试 |  | PVP复查bug
|  | 第3，4章文档分析（剩2个小boss） |  | 第3，4章副本用例设计 |  | 第三章副本测试 |  | 第三章副本复查bug
|  | 大冒险测试，复查bug | [5 empty] | 第四章副本测试 |  | 第四章副本复查bug
|  | 副本失败指引用例，测试，复查bug |  | 自动战斗文档分析，用例设计 |  | 自动战斗测试 |  |  |  | 通天塔-金钱、经验副本测试，复查bug
[6 empty] | 通天塔-boss文档分析 |  | 通天塔-boss用例设计

## 美术
|  | W1 | 工时 | 完成 | W2 | 工时 | 完成 | W3 | 工时 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
sf | 统计UI需要调整的工作，排期 | PVP场景原画 | 1 |  | 通天塔场景原画
|  | 大冒险-底图-3 | 3
豆豆 |  | Boss-第五章 |  |  | Boss-第一章
UI-怪物头像
罗阳 |  | 场景-第三章-打灯渲染 | 1.5 |  | PVP场景拼接 | 3 |  |  |  |  | 通天塔场景拼接
|  | 场景-第三章-加特效后调整，添加镜头站位点 | 1 |  | 村落场景拼接
铁马 |  | PVP-loading背景图 | 2 |  | 竞技场主界面 阵容选择 防守阵容 防守记录 调UI和动画 | 1 |  | UI-新手引导
|  | UI-对局设置-设计，切图 | 0.5 |  | 排行榜 规则说明 竞技商城 loading 调UI和动画 | 1 |  | UI-Loading
|  | UI-对局设置-调UI | 0.5 |  | 胜利失败平局结算 竞技奖励调UI和动画 | 1 |  | UI-创建角色
|  | UI-签到 | [5 empty] | UI-对局外调整
|  | UI-副本失败指引，Debug |  |  | UI-签到-Debug |  |  | UI-PVP-Debug
UI-宠物界面（详细信息，技能）
云祥 |  | 大冒险-主界面完成冒险特效动画 |  |  | 特效-天使长，蘑菇人，射手座，三头犬 |  |  | 特效-Boss-第五章 |  |  | 特效-Boss-第一章
|  | UI-大冒险-Debug |  |  | 特效-铁匠
|  | 特效-第三章副本 |  |  | 特效表现文档回归
特效-冰雪女王，九尾狐
特效-冰龙
卫芳
| 冰雪女王 | 动作，特效
| 九尾狐 | 动作，特效
| 黄金之灵 | 资源都全了么？
| 天使长 | 3D |  |  | 动作，特效
| 蘑菇人 | 3D |  |  | 动作，特效
| 射手座 | 3D |  |  | 动作，特效
| 三头犬 | 3D |  |  | 动作，特效
| Boss-冰龙 | 动作，特效
| Boss-铁匠 | 3D |  |  | 动作，特效
| Boss-第五章 | 原画 |  |  | 3D |  |  | 动作，特效
| Boss-第一章 |  |  |  | 原画 |  |  | 3D |  |  | 动作，特效
| 场景-第三章 | 拼接
| 场景-村落 | 资源 |  |  | 拼接
| 场景-PVP | 原画，资源 |  |  | 拼接
| 场景-通天塔 |  |  |  | 原画 |  |  | 资源 |  |  | 拼接
UI-Icon-装备
UI-Icon-道具
UI-Icon-技能
UI-公会祈福
UI-大冒险
立绘*8
UI动画，特效补充（sf补充）

## 系统投放和等级
| 系统 | 功能完成度 | 内容完成度 | 设计备注 | 教学等级 | 开放天 | 开放等级先后 | 功能需求 | 功能备注
宠物相关 | 抽蛋 | 9 | 9 |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 图鉴 | 已完成 |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 碎片合成 | 已完成 |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 宠物穿装备 | 已完成 |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 宠物经验加点 | 已完成 |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 装备强化 | 已完成 |  |  | 6，副本1-8 | 1 | 6 | 没有 | 切页不过去 | 开放前显示点击弹提示
| 宠物升阶阶段 | 已完成 |  |  | 8，副本2-1 | 1 | 8 | 没有 | 切页不过去 | 开放前显示点击弹提示
| 宠物升阶 | 已完成 |  |  | 8，副本2-2 | 1 | 8 | 没有
| 装备开孔 | 修改 |  | 蓝装一个孔 | 20，副本3-4 | 3 | 20 | 没有 | 切页不过去 | 开放前显示点击弹提示
| 装备镶嵌宝石 | 已完成 | 等世界观 |  | 20，副本3-4 | 3 | 20 | 没有 | 切页不过去 | 开放前显示点击弹提示
| 宠物进化 | 未完成 |  |  |  |  | 41 | 没有 | 切页不过去 | 开放前显示点击弹提示
对局相关 | 普通副本 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 集火小怪 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 集火弱点 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 照妖镜 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 大招 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 布阵 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有 | 新手0对局跳过
| 五行 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 性格、团队 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 宠物槽1 |  |  |  | 6，副本1-8 | 1 | 6 | 开锁
| 换宠 |  |  |  | 6，副本1-8 | 1 | 6 | 隐藏
| 自动 |  |  | 完成1星 | 6，副本1-8 | 1 | 6 | 开锁
| 扫荡 |  |  | 完成3星 | 8，副本2-2 | 1 | 8 | 隐藏
| 宠物槽2 |  |  |  | 10，副本2-4 | 2 | 10 | 开锁
| 挑战副本 |  |  | 完成章节，上个章节打完 | 12，副本2-6 | 1 | 12 | 开锁 | 切页不过去 | 开放前显示点击弹提示
| 场景Buff |  |  |  | 12，副本2-6 | 2 | 初始 | 没有
玩法 | 经验试炼 |  |  |  | 8，副本2-2 | 1 | 8 | 开锁 | 显示需要等级 | 换物件？ | 或隐藏？ | 跟美术讨论
| 金币试炼 |  |  |  | 8，副本2-2 | 1 | 8 | 开锁 | 显示需要等级 | 换物件？ | 或隐藏？
| 大冒险 |  |  |  | 11，副本2-5 | 2 | 11 | 开锁 | 显示需要等级 | 换物件？ | 或隐藏？
| 通天塔 |  |  | 3个 | 12，副本2-6 | 2 | 12 | 开锁 | 显示需要等级 | 换物件？ | 或隐藏？
| PVP |  |  |  |  | 3 | 待定 | 开锁 | 显示需要等级
| 公会 科技,祈福, 任务 |  |  |  | 24，副本3-8 | 3 | 24 | 开锁 | 显示需要等级 | 后面祈福和任务跟切页一样
| 公会大冒险 |  |  |  |  | 4 | 待定 | 开锁 | 显示需要等级 | 后面祈福和任务跟切页一样
| 公会Boss |  |  |  |  | 5 | 待定 | 开锁 | 显示需要等级 | 后面祈福和任务跟切页一样
功能 | 签到 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 邮箱 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 任务 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 背包 |  |  |  |  | 1 | 初始 | 没有
| 装备 |  |  |  |  | 待定
| 合成（宝石） |  |  |  | 4, 副本1-5 | 1 | 4 | 隐藏
| 分解 |  |  |  | 4, 副本1-5 | 1 | 4 | 隐藏
| 公会IM |  |  | 需要成员加入公会 |  | 1 | 初始 | 没有 | 切页不过去 | 开放前显示点击弹提示
消费 | 购买钻石 |  |  |  | 长期 | 1 | 初始 | 没有
| 购买体力 |  |  |  | 长期 | 1 | 初始 | 没有
| 购买月卡 |  |  |  | 每天中段 | 1 | 初始 | 没有
| 购买宝箱 |  |  |  | 每天中段 | 1 | 初始 | 没有
| 普通商店 |  |  |  | 8，副本2-2 | 1 | 8 | 隐藏
| 通天塔商店 |  |  |  | 12，副本2-6 | 2 | 12 | 同“通天塔” | 切页不过去 | 按顺序切换，没有开放即跳过
| 公会商店 |  |  | 需要成员加入公会 |  | nil | 24 | 同“公会” | 切页不过去 | 按顺序切换，没有开放即跳过
| 推销礼包 |  |  |  | 每天开始 | 2 | 待定 | 待定
货币相关 | 金钱 | [5 empty] | 初始
| 经验 | [5 empty] | 初始
| 扫荡 |  |  | 道具 | 8，副本2-2 | 1
| 公会特殊物品 |  |  |  | 24，副本3-8 | 3
| 通天塔特殊物品 |  |  |  | 12，副本2-6 | 3
| 宝箱 |  |  |  | 6，副本1-8
奖励性 | 三星，打开扫荡 |  |  |  | 8，副本2-2 | 1
| 章节全三星奖励 |  |  |  | 6，副本1-8 | 1