## 20150916
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | IM系统 | 雪姬 | Day？ | 0.5
|  | 必须 | 商店功能 | 雪姬 | Day6 | 1
| 评审 | 必须 | IM系统 | 雪姬 | Day？ | 1
| 提交文档 | 必须 | 副本结算，复活，副本星级评价 | 雪姬 | Day3 | 1
| 策划验收 | 必须 | 装备icon，tips验收，测试配置 | 小星 | Day1 | 0.5 | MG-1105
|  | 超额 | 宠物UI-装备基础界面，装备列表，装备强化验收，测试配置 | 雪姬 |  | 0.5 | MG-1104
| 自主任务 | 必须 | 里程碑5工作安排 | xw | Day1 | 0.3 | MG-1106
|  | 必须 | 配置方法归纳（大招，被动，技能表现） | xw | Day2 | 1 | MG-1108
|  | 必须 | 命名规范，目录结构整理 | xw | Day5 | 1
|  | 必须 | 新人培训：基础培训（文档规范，工作流程） | xw | Day1 | 0.3
|  | 必须 | 新人培训：数值基础结构（伤害公式，数据结构） | xw | Day2 | 0.5
|  | 必须 | 新人培训：现有数值结构讲解（战斗相关设定，技能系统讲解，技能战力值拆分） | xw | Day3 | 0.5
|  | 必须 | 新人培训：现有数值结构讲解（属性拆分，拆分方法预期，投放产出口拆分方法） | xw | Day6 | 0.5
|  | 必须 | 玩家测试数据收集 | 全体 | Day2 | 0.3
|  | 必须 | 理解现有数值结构 | 李佳沛 | Day3 | 3
|  | 必须 | 宠物属性计算文档结构整理（成长系数单提一页） | 小星 | Day3 | 1.5 | MG-1111
|  | 必须 | 投放数值计算，等级段效率比计算（合成道具前置） | 小星 | Day6 | 2 | MG-1109
|  | 必须 | 系统多语言需求：宠物界面-装备、强化、进阶、宝石；IM系统；商店系统； | 雪姬 | Day1 | 0.5
|  | 超额 | 系统多语言需求：任务系统，邮箱系统； | 雪姬
|  | 超额 | 职业定位调优（战队模型调优，突出职业特点） | 小星，李佳沛 | Day6 | 2
|  | 超额 | 状态机整理 | xw |  | 1
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 装备列表ui | 小龙 | Day3 |  | MG-1098
|  | 必须 | 强化进阶界面 | 小龙 | Day3 | 1
|  | 必须 | 强化进阶界面 | 小龙 | Day3 | 2
|  | 必须 | 宝石属性及合成表根据复杂度，接口部分需要 | 小龙 | Day6 | 1.5
|  | 必须 | 宝石选择列表界面 | 小龙 | Day6 | 1
|  | 必须 | Im ui（待拆分） | 小飞
|  | 必须 | 打包64位调试 | 师叔 | Day5 | 2
|  | 必须 | 商店功能（待拆分） | 师叔
|  | 必须 | HockeyApp添加 | zz | Day1
| 客户端自主任务 | 必须 | 客户端目录整理 | zz | Day5 | 0.5 | MG-1067
|  | 必须 | 客户端内存优化 | zz | Day3 | 2 | MG-1070
|  | 必须 | 场景烘培问题规范 | zz | Day2 | 1
|  | 必须 | ipad mini 崩溃问题查询 | 师叔 | Day1
|  | 必须 | 副本配置问题总结 | 师叔 | Day2 | 1
|  | 超额 | ui删除释放修改 | 小龙 |  | 2
|  | 超额 | 热更新功能 | zz
| 服务端自主任务 | 超额 | 商店功能（待拆分） | 帅帅 |  | 5
|  | 必须 | 服务端http库的升级与扩展 | 小珍 | Day6 | 2 | MG-1122
|  | 必须 | IM翻译功能 | 小珍 | Day6 | 1 | MG-1113
|  | 超额 | 副本结算功能补充 | 小珍
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | IM系统文档分析 | 雷神 | Day1
|  | 必须 | 商店功能文档分析 | ts | Day1
|  | 必须 | 副本结算，复活，副本星级评价 | 雷神 | Day5
| 测试用例 | 必须 | 重构副本测试用例模板&走读修改 | 雷神 | Day3 | 2 | MG-1114
|  | 必须 | 音乐音效测试用例&走读修改 | ts | Day3 | 1.5 | MG-947
|  | 必须 | 宠物信息界面测试用例修改 | ts | Day3 | 0.5 | MG-1115
|  | 必须 | 宠物装备穿脱，装备列表测试用例设计 | ts | Day6 | 1.5 | MG-1116
|  | 必须 | 副本新用例模板走读 | ts | Day2 | 0.5
|  | 必须 | 音乐音效测试用例走读 | 雷神 | Day2 | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 技能系统测试总结 | 雷神 | Day6 | 1 | MG-1117
|  | 必须 | 技能系统测试分享 | 雷神、ts |  | 0.5
|  | 必须 | 总结副本配置问题 | ts | Day5 | 0.3
|  | 必须 | 打包操作方法总结to帆爷 | ts | Day6 | 0.1
美术本周输出
| UI | 必须 | 宠物ui界面制作-装备穿脱 | 孙帆 | Day3 | 3
|  | 必须 | 宠物ui界面制作-装备强化，宝石 | 孙帆 | Day6 | 2
| 角色原画 | 超额 | 角色原画-温迪戈 | 孙帆 |  | 3 | MG-960
|  | 必须 | 角色原画草图*8 | 豆豆 | Day3 | 3
|  | 超额 | 角色原画-火山1 | 豆豆 | Day6 | 2
| 自主任务 | 超额 | 场景制作方法确认 | 孙帆
|  | 必须 | 冰岩，梦魇，狸确认修改 | 孙帆 | Day6
|  | 必须 | UI标准（宠物界面） | 孙帆 | Day6
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | IM三方 | D3下午
|  |  | 商店三方 | D6下午
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | IM评审 | D1
| 讨论事项 |  | 里程碑5计划填写
|  |  | 策划 | D1
|  |  | 程序，美术 | D2
|  |  | 测试 | D3
|  |  | 确认 | D5
|  |  | 反思 | D4
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | 对局镜头评审（等新怪和场景资源-8.12）-调3个镜头(妖表、xw、sf），打三个包 |  |  | sf | 关闭 | 只保留了一个镜头
|  |  | 模型缩放功能 |  | 里程碑5 | sf，xw，zz
副本配置同学总结分享

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 三方前 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效