## 里程碑9
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 对局调整v0.8；大冒险；任务系统修改；签到；PVP；副本失败指引；Loading；宠物界面；对局外调整； |  |  | 策划文档 | 策划策划文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 | 村落；第3-4章副本；任务内容；通天塔金币、经验配置；公会内容配置； |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 美术 | 村落场景；PVP场景；剩余小怪，Boss资源；道具icon，技能icon； |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
| 启动任务 | 功能 | UI音效；新手引导；系统设置；自动战斗； |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 内容 | 大冒险内容配置； |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 文档 | 通天塔-Boss设计；第5-6章副本设计； |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
|  | 美术 |  |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
| 超额任务 | 功能 | 新手引导；登录-资源更新，创建角色；推送功能
文档
|  | 内容 | 通天塔-Boss配置；
美术
[7 empty] | 2/24/2016（9D） | 2016-03-02 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-23
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 9W1 | 9W2 | 9W3 | 9W4 | 9W5 | 备注
1 | 其他 | 其他 | 集体测试（2章副本及对应成长，公会，抽蛋，大冒险） | 1 | 集体测试 |  | 集体测试
2 | 功能 | 战斗 | 前2天内容调整-测试版本 | 1 | QA测试 |  | QA测试
3 | 功能 | 玩法 | 大冒险 | 1 | QA测试 |  | QA测试
4 | 美术 | UI | UI-大冒险 | 1 | 美术资源 | 完成 | 美术资源
5 | 功能 | 任务 | 任务系统补充功能 | 1 | QA测试 |  | QA测试
6 | 功能 | 战斗 | 对局调整V0.8 | 1 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发，QA测试
7 | 功能 | 副本 | 副本失败指引 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
8 | 美术 | UI | UI-副本失败指引 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
9 | 功能 | 玩法 | 签到 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
10 | 美术 | UI | UI-签到 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
11 | 功能 | 其他 | 等级开放功能 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
12 | 功能 | 玩法 | PVP | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 | QA测试
13 | 美术 | UI | UI-PVP | 1 | 美术资源 | 完成 | 美术资源
14 | 美术 | 场景 | 场景-PVP | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
15 | 功能 | 宠物 | 宠物界面-详细信息，技能升级 | 1 | QA测试 |  | 设计文档，封文档 | 程序开发 | QA测试
16 | 美术 | UI | UI-宠物界面-详细信息，技能升级 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
17 | 功能 | 其他 | 对局外调整 | 1 | QA测试 |  |  | 封文档 | 程序开发 | QA测试
18 | 美术 | UI | UI-对局外调整 | 1 | 美术资源
19 | 功能 | 主流程 | 村落场景 | 1 | QA测试 |  |  |  | 美术资源
20 | 美术 | UI | UI-主界面 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
21 | 功能 | 其他 | UI音效（功能or内容 待确认） | 2 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发，QA测试
22 | 功能 | 主流程 | Loading界面 | 2 | QA测试 |  |  | 设计文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
23 | 美术 | UI | UI-Loading界面 | 2 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
24 | 功能 | 战斗 | 自动战斗 | 2 | QA测试 |  |  | 设计文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
25 | 功能 | 主流程 | 新手引导 | 2 | QA测试 |  |  | 设计文档 | 封文档 | 程序开发 | QA测试
26 | 美术 | UI | UI-新手引导 | 2 | 美术资源 |  |  |  | 设计文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
27 | 功能 | 主流程 | 登录流程-资源更新 | 3 | 程序开发
28 | 功能 | 主流程 | 登录流程-创建角色 | 3 | 程序开发
29 | 美术 | UI | UI-创建角色 | 3 | 美术资源
30 | 美术 | 主流程 | 推送功能 | 3 | 策划文档
31 | 功能 | 主流程 | 系统设置 | 3 | QA测试
32 | 美术 | UI | UI-系统设置 | 3 | 美术资源
33 | 内容 | 副本 | 第三四章副本设计 | 1 | 封文档 |  | 封文档
34 | 内容 | 副本 | 第3章副本配置 | 1 | QA测试 |  |  | 策划配置 |  | QA测试
35 | 内容 | 副本 | 第4章副本配置 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划配置 |  | QA测试
36 | 内容 | 副本 | 第3，4章副本Reward配置 | 1 | QA测试 |  | 策划配置
37 | 内容 | 玩法 | 通天塔-金钱、经验副本配置 | 1 | 策划配置 | [5 empty] | 策划配置
38 | 内容 | 玩法 | 金钱，经验塔Reward配置 | 1 | 策划配置 |  |  | 策划配置
39 | 内容 | 任务 | 任务内容配置，包括对话 | 1 | QA测试 | [5 empty] | 策划配置
40 | 内容 | 社交 | 公会祈福，科技内容设计 | 1 | 封文档 |  |  |  | 设计文档，封文档
41 | 内容 | 社交 | 公会祈福，科技配置 | 1 | QA测试 |  |  |  |  | 策划配置 | QA测试
42 | 内容 | 社交 | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 1 | 策划配置 |  |  |  |  | 策划配置 | QA测试
43 | 内容 | 社交 | 公会任务设计，包括公会副本 | 1 | 封文档 |  |  |  |  | 设计文档，封文档
44 | 内容 | 社交 | 公会任务配置 | 1 | QA测试 | [5 empty] | 策划配置
45 | 内容 | 玩法 | 抽蛋配置 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划配置 | QA测试
46 | 内容 | 玩法 | PVP奖励配置 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划配置 | QA测试
47 | 内容 | 玩法 | 通天塔-Boss副本设计（4Boss,16普通） | 2 | 封文档 |  |  |  | 设计文档 | 封文档
48 | 内容 | 副本 | 第五六章副本设计 | 2 | 封文档 | [5 empty] | 设计文档，封文档
49 | 内容 | 玩法 | 大冒险 - 内容设计 | 3 | 封文档
50 | 内容 | 玩法 | 大冒险-内容配置 | 3 | 策划配置
51 | 内容 | 副本 | 第5章副本配置 | 3 | 策划配置
52 | 内容 | 副本 | 第6章副本配置 | 3 | 策划配置
53 | 内容 | 玩法 | 通天塔-Boss副本配置（估算一下是否有时间） | 3 | 策划配置
54 | 内容 | 玩法 | Boss塔Reward配置 | 3 | 策划配置
55 |  |  | 策划自主
56 | 内容 | 其他 | 立绘需求 | 1 | 策划文档 |  | 4个 |  |  | 8个
57 | 数值 | 其他 | 收费点方案 | 2 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
58 | 数值 | 其他 | 成长卡点需求 | 2 | 策划文档 |  |  | 策划文档
59 | 数值 | 其他 | 具体任务， 1-8对话 | 2 | 策划文档 |  |  | 策划文档
60 | 数值 | 其他 | 0.7玩法难度定义和需求 | 2 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
61 | 数值 | 其他 | 礼包推广页面预研 | 2 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
62 |  |  | 程序自主
63 | 功能 | 其他 | 字体问题处理 |  | 程序开发
64 | 功能 | 主流程 | 客户端资源检查，特效资源整理，确认是否有需要优化内容 |  | 程序开发
65 |  |  | 美术自主
66 | 美术 | 角色 | 冰雪女王 | 1 | 美术资源 |  | 动作 | 特效
67 | 美术 | 角色 | 九尾狐 | 1 | 美术资源 |  | 动作 | 特效
68 | 美术 | 角色 | 天使长 | 1 | 美术资源 |  | 动作 | 特效
69 | 美术 | 角色 | 射手座 | 1 | 美术资源 |  | 3D | 动作 | 特效
70 | 美术 | 角色 | 三头犬 | 1 | 美术资源 |  | 3D | 动作 | 特效
71 | 美术 | 角色 | 蘑菇人 | 1 | 美术资源 |  |  | 3D | 动作，特效
72 | 美术 | 角色 | Boss-冰龙 | 1 | 美术资源 |  | 动作 | 特效
73 | 美术 | 角色 | Boss-铁匠 | 1 | 美术资源 |  | 3D | 动作，特效
74 | 美术 | 角色 | Boss-第一章 | 1 | 美术资源 |  | 原画 | 3D | 动作，特效
75 | 美术 | 角色 |  | 1 | 美术资源
76 | 美术 | 场景 | 场景-村落 | 1 | 美术资源 |  | 资源 | 拼接
77 | 美术 | 场景 | 场景-PVP | 1 | 美术资源 |  | 原画，资源，拼接
78 | 美术 | 场景 | 场景-通天塔-经验 | 1 | 美术资源 |  | 拼接
79 | 美术 | 场景 | 场景-通天塔-金币 | 1 | 美术资源 |  | 拼接
80 | 美术 | 场景 | 场景-通天塔-boss | 1 | 美术资源 |  | 原画 | 资源 | 拼接
81
82 | 美术 | UI | UI-大冒险*9 | 1 | 美术资源 |  | 资源
83 | 美术 | UI | UI-公会祈福*3 | 1 | 美术资源 |  |  | 资源
84 | 美术 | UI | 副本选择（大图6+小图12） | 1 | 美术资源 |  |  | 资源
85 | 美术 | UI | UI-Icon-道具*40 | 1 | 美术资源 |  |  | 资源
86 | 美术 | UI | UI-Icon-装备*24 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 资源
87 | 美术 | UI | UI-Icon-宝石*9 | 1 | 美术资源 |  |  |  |  | 资源
88 | 美术 | UI | 立绘*12 | 1 | 美术资源 |  |  |  |  | 资源
89 | 美术 | UI | UI-Icon-技能*250 | 1 | 美术资源 | [5 empty] | 资源
90 | 美术 | UI | UI调整美术需求 | 1 | 美术资源
91 | 美术 | 特效 | UI特效，动画补充 | 2 | 美术资源
92 | 美术 | 特效 | AOE特效*？ | 2 | 美术资源 |  |  |  | 资源
93
94 |  |  | 测试自主
95 | 功能 |  | BI log测试 |  | QA测试 |  |  |  | QA测试

## 策划
| 总计 |  | Week | 需求描述 | W1（2/17) |  | 完成 | W2(2/24) |  | 完成 | W3(3/2) |  | 完成 | W4(3/9) |  | 完成 | W5(3/16) |  | 完成 | W6(3/23)
MT
| 前期剧情审核 1-8boss需求， 立绘3-4个需求 | 0.5 | 1 | 孔老师相关时间 | 前期剧情审核 1-8boss需求， 立绘3-4个需求 | 0.5
| 玩家炫耀出口设计预研 | 1 | 1 | 主UI相关， 或者是队长， 之类 | 玩家炫耀出口设计预研 | 1
| 考虑是否开放三个难度 | 0.5 | 1 |  | 考虑是否开放三个难度 | 0.5
| 各个系统开放时间和表现修改 | 1 | 1 |  | 各个系统开放时间和表现修改 | 1
| Icon需求 + 审核 （孔老师反馈后）+技能 | 2 | 2 | 孔老师相关时间 |  |  |  | Icon需求 + 审核 （孔老师反馈后）+技能 | 2
| 对局剩余问题解决 | 2 | 2 |  |  |  |  | 对局剩余问题解决 | 2
| 升级文案需求 | 1 | 2 |  |  |  |  | 升级文案需求 | 1
后续照妖镜养成的方式
| 成长卡点需求，审核 | 4 | 3 | [7 empty] | 成长卡点需求，审核 | 4
| 具体任务， 1-8对话 + 审核 | 1 | 3 | 孔老师相关时间 | [6 empty] | 具体任务， 1-8对话 + 审核 | 1
| 收费点方案 | 3 | 4 | [10 empty] | 收费点方案 | 3
| 5-6章怪设计或通天塔怪设计补充 | 3 | 4 | [10 empty] | 5-6章怪设计或通天塔怪设计补充 | 3
| 立绘需求其他， 共8个 | 3 | 5 | [13 empty] | 立绘需求其他， 共8个 | 3
| 审核投放价值，和各种道具价值 | 2 | 5 | [13 empty] | 审核投放价值，和各种道具价值 | 2
| 0.7玩法难度定义和需求 | 3 | 6 | [16 empty] | 0.7玩法难度定义和需求 | 3
| 礼包推广页面预研 | 2 | 6 | [16 empty] | 礼包推广页面预研 | 2
里程碑10 预告
| 总计 | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5
胖子
| 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1 | 1 |  | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1
| UI音效-封文档 | 1 | 1 |  | UI音效-封文档 | 1
| 对局修改-封文档 | 1 | 1 |  | 对局修改-封文档 | 1
| 任务系统 - 验收，Debug | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 任务系统 - 验收，Debug | 0.5
| 签到 -验收，Debug | 1 | 2 |  |  |  |  | 签到 -验收，Debug | 1
| 对局修改 - 验收，debug | 1 | 2 |  |  |  |  | 对局修改 - 验收，debug | 1
| UI音效-Debug | 1 | 2 |  |  |  |  | UI音效-Debug | 1
| 第3章副本配置（1/2) | 3 | 2 | 音效资源需求 |  |  |  | 第3章副本配置（1/2) | 3
| 副本阵容选择界面 + 照妖镜 + 换怪 | 1 | 3
| 第3章副本配置（2/2) | 3 | 3 | [7 empty] | 第3章副本配置（2/2) | 3
| 升级需求 | 1 | 3
| 第4章副本配置（1/2) | 3 | 4 | [10 empty] | 第4章副本配置（1/2) | 3
| 第3章副本 - debug | 2 | 4 | [10 empty] | 第3章副本 - debug | 2
| 第4章副本配置(2/2) | 3 | 5 | [13 empty] | 第4章副本配置(2/2) | 3
| 主Uiicon需求 | 0.5 | 5
| 自动战斗逻辑 | 3 | 5 | 使用条件， 大招， 鉴定弱点，使用切换 | [12 empty] | 自动战斗逻辑 | 3
| 第4章副本 - debug | 2 | 5 | [13 empty] | 第4章副本 - debug | 2
| 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1 | 5 | [13 empty] | 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1
| 自动战斗逻辑验收，debug | 1 | 5 | [13 empty] | 自动战斗逻辑验收，debug | 1
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | 4 | 6 | [16 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置 | 4
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2 | 6 | [16 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2
| 总计 | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 6.5 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 6
里程碑 10 （预告）
| 通天塔 - 试炼之塔 （配置） | 8 | 7
| UI音效-验收，配置 | 4 | 7 | 如果不是程序功能能解决，建议降低配置优先级-kathy
| 第5章配置 | 6 | 7 | 应该不分可以转给小星或者雪姬
| 第6章配置 | 6 | 7 | 应该不分可以转给小星或者雪姬
| 第一二章副本大招音效回归（改方法后） | 1 | 7
| 预计 | 25
雪
| 抽蛋-Debug | 0.5 | 1 |  | 抽蛋-Debug | 0.5
| 等级开启功能 | 1 | 1 |  | 等级开启功能 | 1
| 0.6版本对局外调整需求 | 1 | 1 |  | 0.6版本对局外调整需求 | 1
| 大冒险 - 验收，Debug | 1 | 1 | 包括公会和个人大冒险？ | 大冒险 - 验收，Debug | 1
| 宠物界面 - 详细信息 | 2 | 2 | 包括装备tips显示需求 |  |  |  | 宠物界面 - 详细信息 | 2
| 升级界面方案（取消） | 2 | 2 |  |  |  |  | 升级界面方案（取消） | 2
| PVP - 验收，Debug | 2 | 2 |  |  |  |  | PVP - 验收，Debug | 2
| 副本失败指引 - 验收，Debug | 0.5 | 3 | 照妖镜（条件），升级强化（无条件） | [6 empty] | 副本失败指引 - 验收，Debug | 0.5
| 道具指引各个系统回归 | 1 | 3 | [7 empty] | 道具指引各个系统回归 | 1
| Loading界面美术需求 | 2 | 3 | [7 empty] | Loading界面美术需求 | 2
| loading界面功能设计 | 1 | 3 | [7 empty] | loading界面功能设计 | 1
| 新手引导 | 2 | 3 | 提示形式2种，1立绘， 2硬。具体教学点看文档。 | [6 empty] | 新手引导 | 2
| UI特效，动画补充 （回归之前界面） | 1 | 3 | [7 empty] | UI特效，动画补充 （回归之前界面） | 1
| 新手引导（封文档） | 4 | 4 | [10 empty] | 新手引导（封文档） | 4
| 公会祈福、科技内容设计 | 2 | 4 | [10 empty] | 公会祈福、科技内容设计 | 2
| 公会祈福、科技配置 | 1 | 4 | [10 empty] | 公会祈福、科技配置 | 1
| loading界面- 验收，Debug | 0.5 | 5 | [13 empty] | loading界面- 验收，Debug | 0.5
| 0.7版本对局外调整-验收，Debug | 0.5 | 5 | [13 empty] | 0.7版本对局外调整-验收，Debug | 0.5
| 公会任务设计，包括公会副本 | 2 | 5 | 先确定数值投放流程 | [12 empty] | 公会任务设计，包括公会副本 | 2
| 公会任务配置 | 2 | 5 | [13 empty] | 公会任务配置 | 2
| 公会任务配置 - 公会副本 | 2 | 6
| 公会任务配置 -Debug | 1 | 6 | [16 empty] | 公会任务配置 -Debug | 1
| 充值商店界面 | 2 | 6 | [16 empty] | 充值商店界面 | 2
| 总计 | 34 |  |  |  | 3.5 |  |  | 6 |  |  | 7.5 |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 3
里程碑 10 预告
锁孔需求
| 推送集成设计 | 3 | 7
| 系统设置 | 2 | 7
| 系统设置 - 验收，Debug | 1 | 7
| 帮助相关 | 2 | 7 | 设置相关需求
| 特殊礼包售卖功能需求 | 2 | 7 | 像魔灵的广告
| 配置角色升级相关文案 | 1 | 7
| 大冒险-内容设计 | 2 | 7 | 得看老李投放情况，优先度降低， 开放时间延后
| 大冒险-内容配置 | 1 | 7
| 大冒险-内容Debug | 1 | 7
| 音效配置 | 5 | 7
| 预计 | 20
| 装备背包 - 评审，文档提交 | 3 | 7 | 镶嵌宝石，升阶， 售卖，0.7应该不做
| 装备背包 - 验收， Debug | 1 | 7
星
| 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1 | 1 | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1
| AOE特效具体需求 | 1 | 1 | 区分技能重要程度，筛选需要做的 | AOE特效具体需求 | 1
| 技能Icon需求 | 1 | 1
| 通天塔场景， 金钱经验试炼场景需求 | 1 | 1 |  | 通天塔场景， 金钱经验试炼场景需求 | 1
| 第三四章副本设计 | 1 | 2 | 补充2只小怪Boss |  |  |  | 第三四章副本设计 | 1
| 技能升级逻辑和界面需求 | 1 | 2 | 提供具体逻辑， 雪姬正式负责 |  |  |  | 技能升级逻辑和界面需求 | 1
| 第3章副本配置 | 3 | 2 |  |  |  |  | 第3章副本配置 | 3
| 总体怪投放修改 | 1 | 2 | 确定怪物稀有度，跟老李确认碎片量 |  |  |  | 总体怪投放修改 | 1
| 第3章副本-debug | 2 | 3 | 决定3v3，5v5。 匹配方法。 | [6 empty] | 第3章副本-debug | 2
| 第4章副本配置 | 3 | 3 | [7 empty] | 第4章副本配置 | 3
| 0.8 数值技能功能需求 | 1 | 4
| 通天塔-试炼之塔 - Boss副本设计（4Boss,16普通） | 4 | 4 | [10 empty] | 通天塔-试炼之塔 - Boss副本设计（4Boss,16普通） | 4
| 第4章副本-debug | 2 | 4 | [10 empty] | 第4章副本-debug | 2
2章弱点图标需求
通用技能和大Boss图标需求
AOE和AI可选功能需求
| 金钱，经验副本数值设计 | 2 | 5 | [13 empty] | 金钱，经验副本数值设计 | 2
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | 3 | 5 | [13 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置 | 3
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2 | 6 | 九尾狐 | [15 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2
| 通天塔 - 试炼之塔 - 配置 | 3 | 6 | 黄金之灵（美术需求） | [15 empty] | 通天塔 - 试炼之塔 - 配置 | 3
| 5-6章Boss设计 | 4 | 6 | [16 empty] | 5-6章Boss设计 | 4
| 总计 | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 9
里程碑10（预告）
| 副本战力计算和配置 | 3 | 7
| 1-2章困难副本数值设计 | 4 | 6 | [16 empty] | 1-2章困难副本数值设计 | 4
| 第5章配置 | 3
| 第6章配置 | 3
| 3-6章困难版数值设计 | 6
| 各个玩法战斗数值调试 | 12
| 预计 | 24
李
| 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1 | 1 |  | 前2天内容调整-测试版本配置，debug | 1
| 道具指引回归 | 0.5 | 1 | 确定一下什么页面需要有引导，那里不需要。 | 道具指引回归 | 0.5
| 商店内容设计 | 1 | 1 |  | 商店内容设计 | 1
| 4个章节相关数值设计补漏 | 3 | 2 | 回归相关投放包括PVP，公会，通天塔商店等，宠物分解碎片跟等级挂钩， 装备是否需要分职业 |  |  |  | 4个章节相关数值设计补漏 | 3
| 第3 -4章副本配置Reward | 2 | 2 |  |  |  |  | 第3 -4章副本配置Reward | 2
| 商店内容配置 | 1 | 2 |  |  |  |  | 商店内容配置 | 1
| 第3 -4章副本配置Reward - debug | 1 | 3 | PvP消耗，产出设计， | [6 empty] | 第3 -4章副本配置Reward - debug | 1
| 战力模型 - （进阶公式补充， 3-4章） | 2 | 3 | [7 empty] | 战力模型 - （进阶公式补充， 3-4章） | 2
| 抽蛋内容设计 | 2 | 3 | 前置怪物池设计，技能，道具 | [6 empty] | 抽蛋内容设计 | 2
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | 1 | 3 | [7 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置 | 1
| PVP奖励配置 | 2 | 4 | 结算奖励， 不包括荣誉点。 | [9 empty] | PVP奖励配置 | 2
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2
| 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 2 | 5 | 应该雪姬做了就可以。 | [12 empty] | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 2
| 道具指引配置 - 4-8前相关 | 2 | 5 | [13 empty] | 道具指引配置 - 4-8前相关 | 2
| 抽蛋，PVP，公会内容配置 - debug | 2 | 5 | [13 empty] | 抽蛋，PVP，公会内容配置 - debug | 2
| 收尾孔老师任务内容设计 | 2 | 5 | [13 empty] | 收尾孔老师任务内容设计 | 2
| 任务内容配置 | 4 | 6 | [16 empty] | 任务内容配置 | 4
| 任务内容配置 - debug | 2 | 6 | [16 empty] | 任务内容配置 - debug | 2
| 总计 | 32.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 6
里程碑10（预告）
| 礼包推广内容设计 | 2 | 7
| 功能数值相关配置 | 3 | 7 | 刷新商店， 合成需要金币等
| 困难副本1-4章Reward 配置 | 4 | 7
| 通天塔 - 试炼之塔 Reward 配置 | 2 | 7
| 道具指引设计， 配置 | 3 | 7 | 所有相关页面
| 第5章Reward配置 | 1.5 | 7
| 第6章Reward配置 | 1.5 | 7
| 各种随机保底需求 | 2 | 7
| 配置任务相关立绘 | 3 | 7
| 各个玩法投放回收集成和调试 | 6 | 7
| 回归公会科技产出相关公式 |  | 7
| 预计 | 23
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[5 empty] | UI音效 |  |  | 技能升级 |  |  | 自动战斗 |  |  | 新手引导
[5 empty] | 对局修改 |  |  | 怪详细列表 |  |  | Loading界面
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求
[5 empty] | 3个立绘 |  |  | Icon 需求 | [8 empty] | 立绘其他需求
1-8Boss
AOE特效具体需求
AOE特效表现需求优先级应该比困难本数值低

## 程序
|  | W1(9D) | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
zz | 对局修改 | 对局修改，debug | [5 empty] | 客户端优化
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug
| 自动战斗 | [6 empty] | 自动战斗 |  | debug
| 登录-更新流程 |  |  | 登录-更新流程
| 客户端优化 | [6 empty] | 客户端优化
村落
师叔 | 对局修改 | 对局修改，Debug
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug
| 新手引导 |  |  |  |  | 新手引导 |  | 新手引导 |  | Debug
| 登录-创建角色 | [6 empty] | 登录-创建角色
| 充值 |  |  | 充值
村落-主界面
小龙 | 大冒险 | 大冒险-Debug
| 任务系统 | 任务系统，Debug
| 签到 | 签到 |  | 签到Debug
| UI音效 |  |  | UI音效
| 宠物界面-详细信息 |  |  | 宠物界面-详细信息 |  | Debug
| 宠物技能升级修改 |  |  | 宠物技能升级修改 |  | Debug
| 对局外调整 |  |  |  |  | 对局外调整 |  | Debug
小飞 | 抽蛋 | Debug
| 副本失败指引 | 副本失败指引 |  | Debug
| 等级开启功能 |  |  | 等级开启功能
| 字体问题 |  |  | 字体问题
| Loading界面 |  |  |  |  | loading界面 |  | Debug
推送
帅帅 | 大冒险 | Debug
| PVP | PVP |  |  |  | PVP-Debug |  | 更新测试
| 充值 |  |  | 充值
| BI Log |  |  |  |  | BI log-Debug
配置表关联检查
小珍
| 任务系统 | 任务系统 |  | 任务系统-Debug
| 签到 | 签到 |  | 签到-Debug
| 服务器配表优化 |  |  | 服务器配表优化
| 新手引导 | [6 empty] | 新手引导
| BI Log |  |  |  |  | BI log-Debug

## 测试
|  | W1(9D) | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
ts |  | 前2天内容调整版本-测试（包括场景） |  |  |  | 公会祈福、科技文档分析，用例 |  | 公会祈福、科技测试
|  | 任务新需求用例，测试，复查bug | [5 empty] | 公会任务（包括副本）文档分析，用例 |  | 公会任务（包括副本）测试，复查bug
|  | UI音效文档分析，用例设计 |  | UI音效测试 |  | loading文档分析，用例 |  | Loading测试
[6 empty] | 新手引导文档分析，用例 |  |  |  | 新手引导测试
|  | 对局外修改文档分析，用例设计 |  |  |  | BI log测试 |  |  |  | 登录-创建角色测试，复查bug
|  | 宠物界面-详细信息，技能升级文档分析 |  | 宠物界面-详细信息，技能升级用例，测试
|  | 等级开启功能文档分析，用例 |  | 等级开启功能测试
数值项内容配置待排期
雷神 |  | 前2天内容调整版本-测试（包括场景） |  | PVP测试 |  | PVP复查bug |  | 村落场景、主界面测试
|  | 签到用例设计 |  | 签到测试，复查bug
|  | 对局修改测试，复查bug |  | 自动战斗文档分析，用例设计 |  | 自动战斗测试
|  | 第3，4章文档分析（剩2个小boss）,用例 |  | 第3，4章副本用例设计 |  | 第三章副本测试 |  | 第三章副本复查bug
|  | 大冒险测试，复查bug | [5 empty] | 第四章副本测试 |  | 第四章副本复查bug
|  | 副本失败指引用例，测试，复查bug |  |  |  | 通天塔-boss文档分析 |  | 通天塔-boss用例设计 |  | 通天塔-金钱、经验副本测试，复查bug

## 美术
|  | W1（9D 2.24） | 工时 | 完成 | W2 | 工时 | 完成 | W3 | 工时 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
sf | 统计UI需要调整的工作，排期 | 大冒险-底图-9 | 7 |  | 技能图标-找资源 | 1 |  | 装备图标*24 | 3 |  | 技能图标*10 | 1 | 技能图标*10 | 1
|  | 照妖镜 | 2 |  | 道具图标*40 | 3 |  | 技能图标*10 | 3 |  | 技能图标*10 | 1 | 技能图标*10 | 1
|  | PVP-loading背景图 | 1 |  | 副本入口 | 3 |  | 主界面图标 | 1 |  | 技能图标*10 | 1 | 技能图标*10 | 1
|  | 副本入口（大图6+ 小图12） |  |  | 宝石Icon*4 | 1 |  |  |  |  | 技能图标*10 | 1 | 技能图标*10 | 1
[11 empty] | 技能图标*10 | 1
[11 empty] | 技能图标*10 | 1
[11 empty] | 宝石Icon*5 | 1
|  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 4
豆豆 |  | UI-怪物头像 | 0.1 |  | 立绘*1 | 3 |  | 立绘*2 | 5 |  | 立绘*3
|  | Boss-第一章 | 6 |  | 立绘*2 | 1 |  | 立绘外包 | 1 |  | 看外包情况排，如果好的话就画宣传画*1（1.5周）
|  | 立绘*1 | 3 |  | 立绘外包 | 2
|  |  | 9.1 |  |  | 6 |  |  | 6
罗阳 |  | 通天塔-金币场景拼接 | 3 |  | 通天塔-boss场景拼接 | 4 |  | 村落场景拼接（完成） | 6 |  | 技能图标*10 | 1 | 技能图标*10 | 1
|  | 通天塔-boss场景原画 | 3 |  | 技能图标-找资源 | 2 |  |  |  |  | 技能图标*10 | 1 | 技能图标*10 | 1
|  | PVP场景拼接 | 3 | [7 empty] | 技能图标*10 | 1
[11 empty] | 技能图标*10 | 1
|  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4 |  | 2
铁马 |  | UI-对局设置-设计，切图 | 0.5 |  | UI-对局外调整（0.6） | 4 |  | UI-新手引导 | 3 |  | 技能图标*10 | 1 | 技能图标*10 | 1
|  | UI-对局设置-调UI | 0.5 |  | UI-宠物界面（详细信息，技能） | 0.1 |  | UI-Loading | 1 |  | 技能图标*10 | 1 | 技能图标*10 | 1
|  | UI-签到 | 2 |  |  |  |  | UI-创建角色 | 2 |  | ui-合成分解 | 2 | 技能图标*10 | 1
|  | UI-副本失败指引，Debug | 3 |  | UI优化计划 | 2 |  |  |  |  | ui-宠物界面相关设计 拼ui ui动画 | 2 | 技能图标*10 | 1
|  | UI-对局血条相关 | 2 |  |  |  |  | UI-PVP-Debug | 0.5 |  |  |  | 技能图标*10 | 1
|  | 照妖镜细化 | 1 | [9 empty] | 技能图标*10 | 1
|  | UI-大冒险-Debug | 0.5
|  | UI-签到-Debug | 0.5
|  |  | 10 |  |  | 6.1 |  |  | 6.5 |  |  | 6 |  | 6
云祥 |  | 大冒险-主界面完成冒险特效动画 | 1 |  | 特效-天使长，射手座，冰雪女王 | 1 |  | 特效-蘑菇人 三头犬 | 1 |  | 调UI（内容待排） |  | 调UI（内容待排）
|  | 竞技场主界面 阵容选择 防守阵容 防守记录 调UI和动画 | 1 |  |  |  |  | 特效-Boss-第一章 | 1
|  | 排行榜 规则说明 竞技商城 loading 调UI和动画 | 1 |  | 特效-九尾狐 | 1 |  | 大招受击特效*3 | 1
|  | 胜利失败平局结算 竞技奖励调UI和动画 | 1 |  | 特效-冰龙 | 1 |  | 大招受击特效*3 | 1
[5 empty] | 特效-铁匠 | 1
|  | 弱点被找到的特效 | 0.5 |  |  |  |  | 调UI（内容待排）
|  | 打掉弱点表现 | 0.5 |  | 大招受击特效*3 | 1
|  | 照妖镜晃动 | 0.2 |  | 大招受击特效*3 | 1
|  | 通用施法特效*5 | 2
|  | 大招受击特效*3 | 1
|  | 大招受击特效*3 | 1
|  |  | 9.2 |  |  | 6 |  |  | 4
卫芳 |  | PVP场景 | 2 |  | 通天塔场景 | 4 |  | 主场景家具 | 2
|  | 主场景家具 | 7 |  | 主场景家具 | 2
|  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 2
| 冰雪女王 |  |  |  | 动作，特效
| 九尾狐 | 动作 |  |  | 特效
| 天使长 |  |  |  | 动作 |  |  | 特效
| 射手座 |  |  |  | 3D动作 |  |  | 特效
| 三头犬 |  |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
| 蘑菇人 |  |  |  | 3D动作 |  |  | 特效
| Boss-冰龙 | 基础动作 | [8 empty] | 等需求，特效
| Boss-铁匠 | 3D |  |  | 动作，特效
| Boss-第一章 |  |  |  | 原画 |  |  | 3D |  |  | 动作，特效
| AOE特效*？ |  |  |  | 资源
| 场景-村落 |  |  |  | 资源拼接
| 场景-PVP |  |  |  | 原画，资源 |  |  | 拼接
| 场景-通天塔-经验 | 拼接
| 场景-通天塔-金币 | 拼接
| 场景-通天塔-boss | 原画 |  |  | 资源 |  |  | 拼接
场景-
| UI-大冒险*9 | 资源
| UI-公会祈福*3 |  |  |  | 公会祈福*1 |  |  | 公会祈福*1 |  |  | 公会祈福*1
| 副本入口（6大图+12小图） |  |  |  | 资源
| UI-Icon-道具*40 |  |  |  | 资源
| UI-Icon-装备*24 | [6 empty] | 资源
| UI-Icon-宝石*9 | [9 empty] | 资源
| UI-Icon-技能*250 | [9 empty] | 资源
| 立绘*12（3个外包+豆豆，每人平均一周一个） | [9 empty] | 资源
UI动画，特效补充（sf补充）

## 问题记录
里程碑8问题总结：
里程碑8完成情况：
本里程碑底线目标除对局修改外其余均完成，对局修改延期主要由于设计讨论和修改持续时间较长，导致无法按计划完成
里程碑8完成的功能有：登录流程（除更新，创建角色），任务补充功能，商店补充功能+换UI，公会基地，阵容选择战力相关，抽蛋，立绘
里程碑8完成的文档有：副本失败指引，签到，通天塔-经验，金钱副本设计
里程碑8完成的内容有：第一、二章副本；通用技能；前2天任务；
里程碑8完成的美术工作有：第一到六章副本场景；角色动作制作*8；角色换色3D*7；角色原画*6；buff icon；宝石icon。
里程碑8计划任务共107个，已完成57个，完成率53%
优先级为1的任务共65个，已完成48个，完成率73%，未完成工作包括：大冒险，副本失败指引，主界面村落，副本设计3-6章，公会内容设计，大冒险内容设计，装备、道具配置，玩法定位，九尾狐、冰雪女王资源，
优先级为2、3的任务共 42个，已完成9个，完成率21%。
Jira Bug新增442个，总计2088个，剩余102个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，完成功能量以及内容量和之前相比不是很理想
1 | 工作计划变更，新增了外测版本
2 | 副本配置时间预估不准确，出现的bug也比较多
3 | 组间依赖任务有拖沓
定流程：美观性问题主美，MT确认；与功能相关的负责策划和美术确认；相关人员都要及时跟进
4 | 没时间做导致延期（资源部分），计划太随意？
讨论内容：
1 | 对于里程碑目标，周版本目标不统一
scrum中，leader对目标未能达成统一
Leader不能将目标在周版本中推进，各组工作目标不统一，在工作配合上就会出现偏差
2 | 当有组间工作配合的时候，常会因为“等”导致时间浪费
3 | 提交内容不自测，有明显的问题或阻碍
不想测？
不会测？
冲突不会解决？
在提交版本频繁，提交人员多且没人审核的情况下如何保证提交版本稳定性？
提交前自测，看客户端报错，对报错无法定位的找zz
准备svn讲座
4 | UI出现新风格，和之前定义的UI标准里的UI样式有偏差，是否是问题？
资源量一直在增长，是否有限制？
特效可以宽松一些
UI量要注意，zz查一下，定UI图片unity格式规则
建议：
三方前，问题提前发一下，三方是直接说结果，需要讨论的进行讨论
里程碑6问题总结：
里程碑6完成情况：
本里程碑底线目标除对局修改外其余均完成，对局修改延期主要由于设计讨论和修改持续时间较长，导致无法按计划完成
里程碑6完成的功能有：背包，道具合成分解，主界面，副本选择，队伍选择，活力值，宠物图鉴，技能新增逻辑，战斗计算模拟工具，客户端假滚动列表；
里程碑6完成的文档有：通天塔，公会，战力定义。
里程碑6完成的内容有：玩家等级成长公式；宝石内容；道具文案、美术需求；通天塔、公会投放，各玩法投放回归集成
里程碑6完成的美术工作有：森林、冥河场景重调整；角色动作制作*8；角色3D制作*7，角色原画*6。
里程碑6计划任务共88个，已完成60个，完成率68%
优先级为1的任务共63个，已完成52个，完成率83%，未完成工作包括：对局调整，自动战斗，团队模型（验证），性格投放，任务投放，收费点设计，字体问题处理，宠物模型标准，Boss-巨人，Boss-冰龙，场景原画*1
优先级为2、3的任务共25个，已完成8个，完成率32%，未完成工作包括：村落美术资源；宠物界面调整；商城补充功能；一部分文档设计，道具配置；程序、美术自主任务
Jira Bug新增227个，总计1190个，剩余90个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，完成功能量以及质量还是比较好的。
但对于对局和宠物界面延期，有一部分原因在于等待外界反馈，后期如果有类似情况，还需考虑好工作安排，尽量避免一些等待引起的延误。
美术有部分工作由于质量问题需要进行修改，延误了工期，此类情况需要反思出现原因。
关于UI制作配合上，虽然已经整理了一部分UI标准，但在正式工作中，由于流程时有不同，仍存在一些问题需要处理
| 1 | 美术更新资源与客户端资源有偏差
解决方法：资源变更需要通知PM，发放资源更新任务，由负责策划或程序进行更新，对应测试进行测试
| 2 | 美术做UI涉及功能修改
解决方法：尽量三方确认问题，有需要改的内容提前说明。封文档后若有修改，及时通知相关人员（三方参与人员），重新评估时间以及排期。
| 3 | 美术没有时间提前做UI，但可能在做UI时对功能进行修改
解决方法：三方前确认需求，三方后确保各方可以开工
（理论上出现这种情况已经不太合理了，毕竟UI功能项的东西是已经过了UI评审和三方的。需要美术同学在参加三方前加强对需求的确认，并且思考UI设计）
需要保持和继续加强的部分：
多沟通，多分享，修改及时广播
各部门需要提升的地方？
请各位提高服务他人的意识，交付给下个工作流程部门的内容多为他人考虑一些，可以提高工作效率，减少重复的询问确认带来的时间成本。
各位Leader需要加强对工作计划排期的认真程度，做项目是一个多部门配合的工作，一个部门计划不能按时完成会对后续部门均有影响，尤其是上游部门。
在离封测版本越来越近的时间里，我们更不能随意，否则封测版本将遥遥无期。
后面冲刺封测版本，策划，美术，测试相对工作量会比较大，且工作内容细碎繁琐，需要各Leader提前考虑工作量和工作安排，做好应对准备和措施。
里程碑5问题总结：
里程碑5完成情况：
本里程碑按计划时间完成底线目标，其中美术3D动作制作任务未完成主要由于对局改动方向不明确阻碍以及原画外包阻碍，另外策划文档比预期完成少主要由于UI评审以及功能验收等排期不足
里程碑5完成的功能有：宠物界面各功能（除战力、宝石种类等数值相关，技能升级），音乐音效，邮箱，IM，商店，副本结算功能达到测试完成。背包完成功能开发，完成道具合成分解文档。
里程碑5完成的内容有：两章副本美术需求，数值相关规划：强化、进阶需求道具内容，装备内容；宠物经验公式；技能覆盖率调优以及基础价值配比。角色原画及3D*6，场景原画*1
里程碑5计划任务共79个，已完成41个，完成率51.9%
优先级为1的任务工57个，已完成36个，完成率63%，未完成工作包括：角色动作制作。场景原画，玩家测试结果分析总结，商城充值相关内容，副本内容设计，宝石内容，玩家经验公式，显示战力定义
优先级为2、3的任务工21个，已完成4个，完成率19%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、美术自主任务
Jira Bug新增308个，总计963个，剩余71个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，进度完成是比较好的，但也存在一些问题
| 1 | 总结分享加强
策划：加强设计思路分享，功能、数值设计多沟通，提高对游戏目标的统一性
程序：交流UI制作方法，与美术协调更好的工作流程
测试：典型bug、特殊bug归类；
其他：PM协调制作方法的提高效率；工作流程的优化
| 2 | UI上的问题需要考虑和处理
手机体验和电脑差别比较大，还需要多从手机考虑UI的易用性
程序在制作UI上花费时间比较长，但做出来效果还不是很好（粗糙，花）。对于UI的制作花费这么长时间感觉不好，希望前期加强对UI的审核
点击的操作太多，滑动的操作略少
外人对于UI的评价：1.缺乏立体感，太平面。2.过渡色用的少，对比太强，看久了容易累
帆爷需要收集集体测试意见，统一考虑修改方案
每个地方的字色字号要标清楚。
切图尺寸为偶数的规定，目前很多图不是偶数像素（不知道偶数的目的）
字号的硬性规范，字号4种已超，字体偶数号有奇数
| 3 | 程序制作UI花费时间长，UI美术相关bug遗漏比较多。第一个里程碑大批量制作UI，也做了几个界面了，希望大家能对现有做法提出意见和建议，提高UI制作的效率和质量
| 4 | 需要增加真机体验测试
| 5 | 少做无用功，以前做了好多无用功，浪费时间，例如，创建角色文档，写完了没人管了，副本选择写完了，现在重新改了，什么封妖文档，副本结算，村落家园等等。以后要尽量避免做无用功。
里程碑4问题总结：
里程碑4完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有两章副本的配置及debug，新增了玩家测试的一些临时修改
里程碑4完成的功能有：被动技能，战斗AI达到测试完成。音乐音效逻辑，邮箱功能程序开发
里程碑4完成的内容有：两章玩家测试的副本，对局UI更换资源，小怪*15、boss*2的美术资源
里程碑4计划任务共88个，已完成71个，完成率81%
优先级为1的任务工48个，已完成47个，完成率98%，未完成工作包括：魔灵分析报告
优先级为2、3的任务工40个，已完成23个，完成率58%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、测试自主任务
Jira Bug新增345个，总计655个，剩余42个未修复
问题总结：
| 1 | 以后有那种类似配副本的情况，需要策划有人验收和接应，不能就丢出来前面就完全没人管
xw和师叔确认
| 2 | 目前客户端中配置文件已经达到34个，是否有些多，后边还有很多的玩法、活动、其他功能系统，是否考虑配置结构优化（策划&程序）
装备强化表等，查一下具体表有没有问题
| 3 | 副本内容设计时需要更加详细的描述清楚，方便配置
变更需求及时回归，文档需要补充的内容ts和xw确认，回归副本文档模板
| 4 | 目前感觉策划1个人出功能文档，速度慢，程序测试在安排任务的时候在每个里程碑后半段压力较大
里程碑5需要做数值工作，在下个里程碑会有调整
| 5 | 有一些表现相关的内容最好确定一下标准，例如动作时长、特效时长、模型大小等，能全部用通用标准最好
需求检查清楚，美术资源验收把关
| 6 | 严于律己，克己奉公，责有攸归，奖罚分明，高效的岗位责任制，利于提高企业生产率
| 7 | 尺璧寸阴，小事上不必吹毛求疵，大事上要不拘小节，以减少时间成本
及时沟通，人不在用微信沟通
| 8 | 居安思危,思则有备,有备无患，保持竞争意识，戒骄戒躁
| 9 | 小怪大招美术表现由孙帆出美术需求文档，策划提供大招逻辑需求
| 10 | 工作完成要交接给下游同事的，提交到对应人才算完成（如：测试内容要提交到客户端，美术资源要提交到资源目录）
| 11 | 测试内容要在移动端上测完才算完成，windows上测试会有问题
| 12 | Jira及时更新
里程碑3问题总结：
里程碑3完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有：V0.2体验修改内容，被动技能封文档，宠物界面进阶功能以及策划部分设计文档
里程碑3完成了对局剩余及体验修改的一些功能，如：动画表现相关，副本、对局、进程关系，服务器客户端副本数据联调等
完成了副本选择-副本信息，阵容调整初版功能，任务系统功能，宠物界面中宠物详情和列表已经达到QA测试，技能升级和宠物进阶已完成开发和验收。
新增了工作：HockeyApp功能添加，私服搭建，服务器自动发布工具，多语言基础功能，8章小怪属性设计以及布怪
里程碑3计划任务共63个，已完成52个，完成率83%
优先级为1的任务工43个，已完成36个，完成率84%，未完成工作包括：游戏原型，副本设计范围，两章副本设计，竞品研究，命名规范，场景原画-冥河
优先级为2、3的任务工13个，已完成9个，完成率69%，未完成工作包括：副本选择UI，副本结算文档，背包文档，取消工作1个：技能系统回归测试
Jira任务单新增290个，其中 个已完成，剩余23个，完成率92%
Jira Bug新增116个，总计310个，剩余24个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复，剩余未修复问题大部分未UI相关低优先级问题。
但由于UI风格尚未确认，导致已开发功能并未制作UI相关资源及配置。
问题总结：
1 | 魔灵召唤的体验和产出是否达到了预期效果？后期需要借鉴的内容是否已经掌握？
2 | 新增设计目的讲解流程感觉效果如何？后续怎么做？
3 | 里程碑4结束后，到0.7的版本已经过半。
到年底除了里程碑4之外只剩4个月时间，功能和内容上距离0.7的目标还有很大差距。
对于时间和游戏内容的平衡需要考虑，不能重复zy的做法。
里程碑2问题总结回顾：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确-已确认流程，关于提交部分的审核标准需要在里程碑4确定
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
里程碑2问题总结：
里程碑2完成情况：
里程碑2完成了对局、技能功能的完善，对局中除摸摸功能暂停外，其他均按原计划完成，包括：对局流程，AI，UI
服务器端完成工作道具系统、任务系统。客户端和服务器已经联调角色，登录，宠物部分。
由于项目方向变更，导致美术风格、游戏内容部分工作阻碍，所以原计划的5*3个对局制作（包括美术资源）全部取消。
另外阻碍的内容还有游戏原型设计，商业模型设计，部分统设计文档，如：背包，宠物，邮箱，好友，疲劳值等
超额任务副本基础功能已达到三方前状态，程序初步估时完成，该功能取消故相关工作取消。
新增v0.2版本对局设计*3，用于集体体验v0.2版本的游戏内容。
里程碑2计划任务共67个，已完成35个，完成率52%
优先级为1的任务工30个，已完成19个，完成率63%，未完成工作包括摸摸，游戏原型，动作状态机自动生成，美术资源。
优先级为2、3的任务工37个，已完成16个，完成率43%，未完成工作包括副本等序开发工作7个及策划数值和文档相关工作14个。
| Jira任务单新增220个，其中201个已完成，剩余19个，完成率91% |  |  |  |  | （Jira任务数据和里程碑任务数据偏差还是有一些，如果任务按里程碑发偏差会小一些？）
Jira Bug新增130个，总计186个，剩余4个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复
任务整体完成率并不是很好，一方面由于项目转方向导致部分工作阻碍，另一方面也体现出工作计划规划还是有很大偏差，对于任务制作时间预估偏理想，策划验收跟进部分时间未预留充分。
问题总结：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确（会议中大概浏览一下原流程，会后讨论我们自己的流程）
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
其他问题：
1 | 里程碑的进度永远不会比黑板上的快 |  |  | 周版本内任务无法完成的，周末加班补上
2 | 开会填表格太多 |  |  | 已讨论
里程碑1总结问题回顾：
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
| 3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  |  |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
| 7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  |  | 有部分执行了，需要继续监管（Leader）
8、策划、测试代码权限管理
| 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ |  |  |  | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
| 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 |  |  |  | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目（小飞项目是禁止提交无关资源的）
| 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ |  |  |  | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核-zz负责审核和提交
9、 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家