## 20151202
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 公会文档-封文档（Day1下午三方） | 雪姬 | D2 | 1 | MG-1631 | 完成
|  | 必须 | 界面调整 - IM+邮箱 -封文档 （Day6早上三方） | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-1751 | 未完成
|  | 必须 | 宠物界面调整-封文档（Day4or5三方） | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-1752 | 完成
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改 - 封文档 (Day4） | 小星 | D5 | 0.5 | MG-1757 | 完成
|  | 必须 | 对局修改-大招表现（包括打断改动后部分）(Day4) | 胖子 | D5 | 0.5 | MG-1687 | 完成
|  | 必须 | 第一，二章副本设计-封文档 （小怪+小怪Boss）（Day4) | 小星 | D5 | 0.5 | MG-1758 | 完成
| 提交文档 | 必须 | 登录，选服，公告，创建角色 | 胖子 | D1 | 1 | MG-1694 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 界面调整 - IM+邮箱 | 雪姬 | D4 | 1.5 | MG-1696 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第一，二章副本设计-（包小怪boss，美术） | 小星 | D1 | 1 | MG-1693 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局掉落物件美术需求 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-1766 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-技能性格调整 | 雪姬 | D6 | 1 | MG-1754 | 完成
|  | 超额 | 副本结算调整+（星级评价？） | 雪姬 |  | 0.5 | MG-1756
| 评审 | 必须 | 宠物界面-技能性格调整-UI评审 | 雪姬 | D5 | 1 | MG-1753 | 完成
| 策划验收 | 必须 | 通天塔验收 | 小星 | D2 | 0.5 | MG-1702 | 完成 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 对局调整-照妖镜,大招等 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-1767 | 完成 |  |  |  |  | 阻碍
|  | 超额 | 物攻走五行修改，打断走技能修改 | 小星 |  | 0.5 | MG-1759 | 完成
|  | 超额 | 道具掉落指引验收 | 小星 |  | 0.5 | MG-1760 | 未完成
|  | 超额 | 宠物图鉴掉落指引验收 | 雪姬 |  | 0.5 | MG-1755 | 未完成
| debug | 必须 | 通天塔Debug | 小星 | D6 | 0.5 | MG-1761
|  | 必须 | 对局-照妖镜，大招等 | 胖子 |  | 0.5 | MG-1768 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | 审核剧情故事 | MT | D4 | 2 | MG-1773 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 弱点玩法增加+弱点提示图标 | MT |  |  | MG-1704 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第一二章美术需求审核 | MT | D4 | 1 |  | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | vip特权替代方案 - 审核 | MT | D4 | 1 | [6 empty] | 未完成
|  | 必须 | 第二章，第五章Boss美术需求 | MT | D4 | 1 | MG-1774 | 完成 | 第五章延期 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 对局调整测试内容设计 | 胖子 | D3 | 1 | MG-1769 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 对局调整配置集体测试内容（1/2)，去掉偷懒 | 胖子 | D6 | 1.5 | MG-1772 | 完成
|  | 必须 | 对局镜头切换验收(展示弱点镜头，配置） | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-1770 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 大招镜头调整 | 胖子,MT | D4 | 0.5 | MG-1771 | 未完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第二章Boss设计 | 小星 | D4 | 1 | MG-1762 | 完成
|  | 超额 | 回归技能玩法，和团队玩法 | 小星 | D6 | 1 | MG-1763
|  | 超额 | v0.6功能集体测试（背包） | 小星 | D6 | 0.5 | MG-1764
|  | 超额 | 对局修改 - 数值配合 | 小星 | D6 | 1 | MG-1765
|  | 必须 | 收费点/VIP替代方案 | 老李 | D2 | 2 | MG-1709 | 完成 |  |  |  |  | 提交，等审核
|  | 必须 | 怪物 - 投放规划（碎片，整只），抽奖设计 | 老李 | D3 | 1 | MG-1775 | 完成 |  |  |  |  | 抽奖完成，副本没完成
|  | 必须 | 玩家前两天新手学习时间规划 | 老李 | D6 | 2 | MG-1776 | 完成
|  | 必须 | 金币、材料坑设计 | 老李 | D6 | 3 | MG-1805 | 完成
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 通天塔Debug | 小飞，zz | D6 |  | MG-1777 MG-1778 | 完成
|  | 必须 | 照妖镜其他修改 | 师叔 | D2 | 1 | MG-1686 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜修改-Debug | 师叔 | D6 |  | MG-1779 | 完成
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改 | zz | D1 |  | MG-1780 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 对局调整 - 大招表现 | zz | D3 |  | MG-1781 | 未完成 | 方案未定
|  | 必须 | 对局调整 - 取消画阵 | zz | D1 |  | MG-1781 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 对局修改-Debug | zz | D6 |  | MG-1782 | 完成
|  | 必须 | 掉落指引-宠物与物品掉落配置表解析 | 小龙 | D1 | 0.5 | MG-1747 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 掉落指引-道具tips与宠物合成界面tips | 小龙 | D2 | 1 | MG-1748 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 掉落指引-途径的事件管理 | 小龙 | D4 | 2 | MG-1749 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 掉落指引-修改界面接入的方式 | 小龙 | D5 | 0.5 | MG-1750 | 完成
|  | 必须 | 公会-静态数据结构 | 师叔 |  | 1 | MG-1806 | 完成
|  | 必须 | 公会-数据及UI结构搭建，根据数据跳转到公会相应界面 | 师叔 |  | 1.5 | MG-1807 | 完成
|  | 超额 | 公会-创建公会 | 师叔 |  | 0.5 | MG-1813 | 未完成
|  | 超额 | 公会-IM 世界频道支持公会招募及跳转 | 小飞 |  | 2 | MG-1808 | 未完成
| 客户端自主任务 | 必须
| 服务器新功能 | 必须 | 公会-任务 | 帅帅 | D6 |  | MG-1746 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面修改 | 小珍 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 公会副本入口和结算 | 小珍 | D4 | 0.5 | MG-1812 | 完成
| 服务器自主任务 | 必须 | 优化服务器数据库解析 | 小珍 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 推送集成 | 小珍 |  |  |  | 未完成 | 通天塔 debug
|  | 必须 | GM需求-设置副本星级，是否打过 | 小珍 |  |  |  | 未完成 | 服务器协议变更debug
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 公会三方，跟进回归 | ts | D2 | 1 | MG-1717 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面调整三方，跟进回归 | ts | D5 | 0.5 | MG-1783 | 完成
|  | 必须 | 登录，选服，公告，创建角色 文档分析 | ts | D2 | 0.5 | MG-1720 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 界面调整 - IM+邮箱 文档分析，跟进回归 | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-1788 | 阻碍
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改 三方，跟进回归 | 雷神 | D4 | 0.5 | MG-1789 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 第一，二章副本设计文档分析，跟进回归 | 雷神 | D5 | 0.5 | MG-1719 | 完成
|  | 超额 | 宠物界面-性格、技能文档分析 | ts | D6 | 0.5 | MG-1578 | 未完成
| 测试用例 | 必须 | 宠物界面调整用例设计 | ts | D6 | 1 | MG-1785 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 公会-基础 用例设计 | ts | D4 | 3 | MG-1784 | 完成
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改用例设计 | 雷神 | D5 | 1 | MG-1790 | 完成
|  | 必须 | IM，邮箱调整用例设计 | 雷神 | D6 | 1 | MG-1791 | 未完成 | 三方延期
| 功能测试 | 必须 | 通天塔测试，复查bug | 雷神 | D4 | 2 | MG-1792 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 对局修改-照妖镜，取消画阵，大招调整测试，复查bug | 雷神 | D6 | 1.5 | MG-1728 | 完成
|  | 必须 | 道具tips-掉落指引,宠物图鉴掉落指引测试 | ts |  | 1 | MG-1786 | 阻碍
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改测试 | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-1793 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 道具tips-掉落指引,宠物图鉴掉落指引用例走读 | 雷神 | D1 | 0.2 | MG-1794 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 物攻走五行修改，打断走技能修改用例走读 | ts | D5 | 0.2 | MG-1787 | 完成 |  |  |  |  | 完成
美术本周输出 | UI | 必须 | 对局UI-照妖镜 | 孙帆 | D2 | 2 | MG-1736 | 完成 |  |  | D4
|  | 必须 | UI-对局调整（除照妖镜） | 罗阳 |  |  | MG-1735 | 完成
|  | 必须 | 对局UI-Debug | 罗阳 | D5 |  | MG-1795 | 未完成
|  | 必须 | UI-宠物界面调整 | 罗阳 | D4 | 2 | MG-1796 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | UI-邮箱调整 | 罗阳 | D5 | 0.5 | MG-1797 | 未完成 | [5 empty] | 三方后
|  | 必须 | UI-IM调整 | 罗阳 | D6 | 0.5 | MG-1798 | 未完成 | [5 empty] | 三方后
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-火刺壳 | 豆豆 | D2 | 2 | MG-1738 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 怪物换色-河童，小丑，凯瑞斯 | 豆豆 | D3 | 0.5 | MG-1800 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 怪物换色-蜥蜴人，狼人，舞狮 | 豆豆 | D4 | 0.5 | MG-1800 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | UI-宠物头像（第1，2章所需宠物及其他已完成宠物） | 豆豆 | D5 | 1 | MG-1802 | 完成
|  | 超额 | 角色原画-第2章Boss | 豆豆 | D6 | 2 | MG-1801 | 未完成
| 场景原画 | 必须 | 村落场景原画 | 孙帆 | D5 | 3 | MG-1542 | 未完成
|  | 必须 | 主界面-树和宠物站位 | 孙帆 | D5 |  | MG-1737 | 未完成
| 角色3D | 必须 | 角色3D-火鸟 | 孙帆 | D5 |  |  | 未完成 | 要调整模型已经发动作
| 特效 | 必须 | 对局、技能-特效 | 孙帆 | D5 |  | MG-1741 MG-1803 | 未完成 |  |  |  |  | D6
延期
| 自主任务 | 必须 | 宠物模型标准回归（角色打光、调缩放后） | 罗阳 | D4 | 1 | MG-1663 | 完成
|  | 必须 | 怪物大招需求 | 罗阳 | D1 | 2 | MG-1804 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 怪物换色发包 | 孙帆 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 村落发包 | 孙帆 | D6 | 1 |  | 未完成
|  | 必须 | 对局掉落3D发包 | 孙帆 | D1 |  |  | 完成 |  |  |  |  | 待定
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 公会 | D1
|  |  | 物攻走五行修改，打断走技能修改 | D1
|  |  | 宠物界面调整 | D4orD5
|  |  | 界面调整 - IM+邮箱 | D6
| 讨论事项 |  | 收集里程碑6问题
美术资源优化流程确认
美术制作UI过程中涉及修改内容及时通知各部门，减少开发浪费
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  | 2015-11-25 | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 通用弹出界面新增一种，程序、测试排期 |  | 2015-11-25 | zz，ts | 关闭 | 完成
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 2015-12-09 | 师叔，雷神，xw |  | 下次配置前讲解
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20151209
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 界面调整 - IM+邮箱 -封文档 | 雪姬 | D1 | 0.5 | MG-1751 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-技能性格调整 - 封文档 | 雪姬 | D2 | 0.5 | MG-1835 | 完成 |  |  | 等拆任务
|  | 必须 | AI修改 | 小星 | D1 | 0.5 | MG-1840 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 - 封文档 | 胖子 | D6 | 1 | MG-1844 | 未完成
| 三方前 | 超额 | 副本结算调整+星级评价 | 雪姬 | D6 | 0.5 |  | 未完成
|  | 必须 | 商店调整+新增功能 | 雪姬 | D6 | 1 |  | 完成
| 提交文档 | 超额 | 副本结算调整+星级评价 | 雪姬 | D6 | 1 | MG-1756 | 完成
|  | 必须 | 商店调整+新增功能 | 雪姬 | D6 | 1 | MG-1836 | 完成
|  | 必须 | AI修改 | 小星 | D1 | 0.5 | MG-1840 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 任务系统 | 胖子 | D6 | 1.5 | MG-1845 | 未完成
| 提交配置 | 必须 | 对局调整配置集体测试内容，去掉偷懒 | 胖子 | D2 | 1.5 | MG-1772 | 完成 |  |  | 风险 |  | 今晚，风险 | 继续调整
|  | 必须 | 对局新增特效配置 | 胖子 | D4 | 1 | MG-1846 | 完成 |  |  |  |  | 今晚，风险 | 完成
|  | 必须 | 对局修改 - 数值配合 | 小星 | D4 | 2 | MG-1765 | 完成 |  |  |  |  | 今晚，风险 | 完成
|  | 必须 | v0.6功能集体测试（副本选择、阵容选择） | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-1847 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | v0.6功能集体测试（道具合成分解，宠物图鉴） | 雪姬 | D4 | 0.5 | MG-1837 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | v0.6功能集体测试（背包） | 小星 | D4 | 0.1 | MG-1764 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | v0.6功能集体测试（活力值） | 老李 | D4 | 0.1 | MG-1850 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 策划验收 | 必须 | 道具掉落指引验收 | 小星 | D5 | 0.5 | MG-1760 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 宠物图鉴掉落指引验收 | 雪姬 | D5 | 0.5 | MG-1755 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 超额 | 邮箱调整 - 验收 | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-1889 | 完成
|  | 超额 | IM调整 - 验收 | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-1890 | 完成
| debug | 必须 | 通天塔debug | 小星 |  | 0.5 | MG-1761 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-照妖镜，大招等 debug | 胖子 |  | 0.5 | MG-1768 | 未完成
|  | 必须 | 道具掉落指引 debug | 小星 |  | 0.5 | MG-1841 | 完成
|  | 必须 | 宠物图鉴掉落指引 debug | 雪姬 |  | 0.5 | MG-1838 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 对局修改审核 | MT | D5 | 1 |  | 未完成 | [5 empty] | 今晚
|  | 必须 | 各个玩法投放回收集成 - 审核 | MT | D6 | 2 |  | 完成
|  | 必须 | 前五天功能开放和内容开放确认 | MT | D1 | 0.5 | MG-1851 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 收费模式审核 | MT | D6 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | v0.6集体测试指引 | 胖子, 雪姬 | D4 | 1 | MG-1848 | 完成 |  |  |  |  | 今晚，风险 | 完成
|  | 必须 | 公会UI修改 | 雪姬 | D4 | 1 | MG-1849 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 集体测试，收集反馈意见 | 胖子, 雪姬 | D5 |  | MG-1839 | 未完成
|  | 必须 | 回归技能玩法， 和团队玩法 | 小星 | D2 | 1 | MG-1763 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物规划 | 小星 | D2 | 0.5 | MG-1842 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 副本配置准备 | 小星，胖子 | D6 | 1 | MG-1843 MG-1852 | 未完成
|  | 必须 | 配置 - 怪物升级信息，经验 | 老李 | D2 | 1 | MG-1856 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 配置 - 角色升级信息，经验 | 老李 | D2 | 1 | MG-1857 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 道具内容配置 | 老李 | D6 | 4 | MG-1858 | 未完成
|  | 超额 | 副本配置分享
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 掉落指引跳转-副本、商店 | 小龙 | D2 | 1 | MG-1853 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 掉落指引接口-副本、商店，通天塔 | 师叔，zz | D2 | 1 | MG-1854 MG1855 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 掉落指引debug | 小龙 | D6 |  | MG-1859 | 完成
|  | 必须 | 对局修改debug | 师叔 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 物攻走五行，打断技能debug | zz | D6 |  | MG-1860 | 完成
|  | 必须 | 通天塔debug | 小飞 | D1 |  |  | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 创建公会 | 师叔 | D1 | 0.5 | MG-1813 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 公会列表，搜索，申请公会 | 师叔 | D3 | 2 | MG-1814 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 公会成员列表，成员管理 ，赠送体力 | 师叔 | D5 | 2 | MG-1815 | 未完成 | [5 empty] | D6
|  | 超额 | 公会信息（基础信息，领奖，修改公告） | 师叔 | D6 | 2 | MG-1816 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | IM超链接功能 | 小飞 | D3 | 2 | MG-1808 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 基础聊天框显示规则 | 小飞 | D6 | 1 | MG-1880 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | IM UI更改和动画 | 小飞 | D6 | 1 | MG-1881 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 发言间隔点击done发送 | 小飞 | D6 | 0.5 | MG-1882 | 完成
|  | 必须 | 优化发送消息（卡顿感觉） | 小飞 | D6 | 0.5 | MG-1883 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 查看工会,系统公告更改 | 小飞 | D6 | 0.5 | MG-1884 | 完成
|  | 超额 | 登录拆分 | 小飞 | D6 |  |  | 未完成
|  | 必须 | 战力计算 | zz | D2 |  | MG-1833 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 公会祈福UI | zz | D6 | 1 | MG-1810 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 公会祈福联调 | zz | D6 | 1 | MG-1817 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 公会科技ui | zz | D3 | 1 | MG-1818 | 未完成 | 修正ios崩溃bug |  |  |  | 顺延，先做了祈福
|  | 必须 | 公会科技升级消耗联调 | zz | D5 | 1 | MG-1819 | 未完成 | 修正ios崩溃bug |  |  |  | 顺延，先做了祈福
|  | 必须 | 公会科技影响到结算 | zz | D6 | 0.5 | MG-1820 | 未完成 | 修正ios崩溃bug |  |  |  | 顺延，先做了祈福
|  | 必须 | 邮箱-添加选中/提示/重摆UI | 小龙 | D4 | 0.5 | MG-1879 | 完成 |  |  |  |  | D6
|  | 必须 | 宠物列表界面排版，配置 | 小龙 | D5 |  | MG-1825 | 完成 | [5 empty] | 延期
|  | 必须 | 宠物详情左侧右侧界面控制逻辑 | 小龙 | D6 |  | MG-1826 | 未完成 | 请假 |  |  |  |  | 延期
|  | 必须 | AI修改-物攻AI走五行 | 师叔 | D1 |  | MG-1861 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 客户端UI资源待修改内容-20151130 | zz | D2 | 0.1 | MG-1821 | 完成 |  |  | 完成
客户端自主任务
| 服务器自主任务 | 必须 | 公会-服务器-联调 | 帅帅 | D6 |  | MG-1862 | 未完成 | 客户端没开发完
|  | 必须 | GM需求-公会 | 帅帅 | D2 |  | MG-1822 | 完成 |  |  | 取消
|  | 必须 | GM需求-刷新，副本相关 | 小珍 | D4 |  | MG-1822 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 协议压缩 | 帅帅 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 通天塔商店 | 小珍 | D1 |  | MG-1863 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 邮件修改-服务器 | 小珍 | D3 |  |  | 完成
|  | 必须 | 推送功能集成 | 小珍 | D6 |  | MG-1508 | 未完成 | 修bug
|  | 超额 | 副本结算星级评价 | 小珍 |  |  |  | 未完成
|  |  | IM修改 | 小珍 |  |  |  | 完成
|  |  | 通天塔debug | 小珍 |  |  |  | 完成
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 宠物界面-技能性格调整 - 文档分析，三方，跟进回归 | ts | D2 | 0.5 | MG-1578 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | AI修改- 文档分析，三方，跟进回归 | 雷神 | D1 | 0.2 | MG-1864 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 商店调整+新增功能 文档分析 | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-1865 | 完成
|  | 必须 | 界面调整 - IM+邮箱 -封文档 | 雷神 | D2 | 0.2 | MG-1788 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 副本结算调整+星级评价文档分析 | 雷神 |  | 0.5 | MG-1870 | 未完成
|  | 超额 | 登录流程三方，跟进回归 | ts |  |  |  | 未完成
| 测试用例 | 必须 | 宠物界面-性格、技能用例设计 | ts | D4 | 1 | MG-1785 | 完成 |  |  |  |  | D5 | 完成
|  | 必须 | 公会-其他内容用例设计 | ts | D3 | 3 | MG-1871 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | IM，邮箱调整用例设计 | 雷神 | D2 | 0.5 | MG-1791 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 第1、2章副本 用例设计 | 雷神 | D4 | 2 | MG-1866 | 未完成 | 时间估少了 |  |  |  | D6
| 功能测试 | 必须 | 道具tips-掉落指引,宠物图鉴掉落指引测试，复查bug | ts | D3 | 1 | MG-1786 | 完成 |  |  |  |  | D5 | 测完，等debug
|  | 必须 | 物攻走五行，打断技能 复查bug | 雷神 | D4 | 1 | MG-1793 | 完成
|  | 必须 | 对局其他修改-新增特效测试，UI替换测试，复查bug | 雷神 | D6 | 1 | MG-1867 | 完成
|  | 必须 | AI修改测试 | 雷神 | D6 | 0.2 | MG-1864 | 完成
|  | 必须 | UI资源替换测试（MG-1821） | ts |  | 0.1 | MG-1885 | 完成
|  | 必须 | 怪物缩放调整、站位缩放调整测试 | 雷神 |  | 0.5 | MG-1886 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 宠物界面调整用例走读 | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-1868 | 完成
|  | 必须 | 公会-基础用例走读 | 雷神 | D6 | 1 | MG-1869 | 完成
美术本周输出 | UI | 必须 | 对局UI-Debug | 孙帆 | D3 |  | MG-1795 | 完成
|  | 必须 | UI-邮箱调整 | 罗阳 | D2 | 0.5 | MG-1797 | 完成 |  |  | 今晚 |  | 完成
|  | 必须 | UI-IM调整 | 罗阳 | D2 | 0.5 | MG-1798 | 完成 |  |  | 今晚 |  | 完成
|  | 必须 | UI-宠物界面-技能、性格 | 罗阳 | D3 | 1 | MG-1872 | 完成 |  |  |  |  | D5 | 延期
|  | 必须 | UI-公会-科技，祈福，任务 | 孙帆 | D6 | 3 | MG-1873 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | UI-公会-补图 | 孙帆 | D6 | 1 | MG-1874 | 完成
|  | 必须 | UI-公会-基础 | 罗阳 | D4 | 2 | MG-1875 | 完成 |  |  |  |  | D5 | 完成
|  | 必须 | UI-公会-补图 | 罗阳 | D6 | 1 | MG-1876 | 完成
|  | 超额 | UI-道具Icon（装备*6） | 豆豆 |  | 3 |  | 未完成
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-第2章Boss | 豆豆 | D5 | 5 | MG-1801 | 完成 | [5 empty] | 延期
| 场景原画 | 必须 | 村落场景原画 | 孙帆 | D3 |  | MG-1542 | 完成 |  |  |  |  | 今晚出一版 | 今晚提交
| 角色3D | 必须 | 角色3D-火鸟 | 孙帆 | D4 |  |  | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 角色3D-火刺壳 | 孙帆 |  |  |  | 未完成
| 特效 | 必须 | 对局、技能-特效 | 孙帆 | D5 |  | MG-1741 MG-1803 | 未完成 | 差十字架破裂和炸弹 |  |  |  |  | 还差一个技能特效，D6
| 自主任务 | 必须 | 宠物模型标准回归（角色打光、调缩放后） | 罗阳 | D2 |  | MG-1663 | 完成 | 打光到具体的场景具体调 |  | 完成
|  | 必须 | 村落发包 | 孙帆 | D5 | 1 |  | 未完成
|  | 必须 | 角色原画-第2章Boss动作、特效需求 | 豆豆 | D6 | 0.5 | MG-1877 | 未完成
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | IM、邮箱调整 三方 | D1
|  |  | 宠物界面-技能性格调整 三方 | D2
|  |  | AI修改 | D1
|  |  | 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 三方 | 待定
| 讨论事项 |  | UI制作流程问题：
如果程序按三方内容制作，之后UI调整较大，成本会比较高。若UI和程序同步进行需要及时沟通，若UI比程序制作晚如何处理才能降低成本？
如果UI制作修改内容对于三方确认内容来说较多，如何处理？这种情况，三方前和UI评审后美术就要先出效果图么？
解决：美术安排时间三方前确认需求，确认后才开三方。问题在三方中解决，确认三方后可以开工。
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙 |  | 待排期 | sf
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人 |  | 待排期 | sf
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 2015-12-16 | 师叔，雷神，xw |  | 下次配置前讲解
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  |  | zz，ts
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20121216
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 账号登录，创建角色，服务器选择，公告 - 封文档 | 胖子 | D5 | 1 | MG-1844 | 完成
|  | 必须 | 副本结算调整+星级评价 | 雪姬 | D2 | 0.5 | MG-1891 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 商店调整+新增功能 | 雪姬 | D2 | 0.5 | MG-1892 | 完成 |  |  | 完成
| 三方前 | 必须 | 副本结算调整+星级评价 | 雪姬 | D1 | 0.5 | MG-1891 | 完成 |  | 完成
| 评审 | 超额 | 大冒险 | 雪姬 | D6 | 3 | MG-1586
| 提交文档 | 必须 | 温迪戈-道成寺钟等6个怪的弱点和Boss技能动作需求 | MT | D3 | 1 | MG-1896 | 完成 |  |  |  | 完成
| 策划验收 | 必须 | 公会-基础功能，祈福 | 雪姬 | D3 | 1 | MG-1894 | 完成 |  |  |  |  | D5
| 提交配置 | 必须 | 第1、2章副本配置 - 小怪（表现） | 胖子 | D5 | 2 | MG-1900 | 未完成
|  | 超额 | 第1、2章副本配置 - Boss（表现） | 胖子 | D6 | 1.5 | MG-1901 | 未完成
|  | 必须 | 第1、2章副本配置 - 小怪（逻辑）（包括投放） | 小星 | D3 | 3 | MG-1903 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第1、2章副本配置 - 小怪Boss（逻辑） | 小星 | D5 | 3 | MG-1904 | 完成
| Debug | 必须 | 邮箱，IM调整Debug | 雪姬 | D3 | 0.5 | MG-1895 | 完成 |  |  |  |  | D5
| 自主任务 | 必须 | 集体测试，收集反馈意见 | 胖子, 雪姬 | D5 | 1 | MG-1839 | 完成
|  | 必须 | 对局修改审核 | MT | D4 | 1 |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜系统， PvP系统， 宝石系统， 进化（性格）预研 | MT | D6 | 1 | MG-1897 | 完成
|  | 必须 | 通用特效迭代需求 | MT | D5 | 2 | MG-1898 | 完成
|  | 超额 | 任务系统完成条件预研 | MT | D6 | 1 | MG-1899 | 完成
|  | 必须 | 副本配置准备 | 小星，胖子 | D3 | 0.5 | MG-1843 MG-1852 | 完成
|  | 必须 | 对局集体测试前修改需求 | 胖子 | D2 | 1 | MG-1902 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 装备和其他内容，掉落配置 | 老李 | D4 | 4 | MG-1905 | 未完成 | 欠掉落
|  | 必须 | 玩家各个等级实力分配 | 老李 | D6 | 2 | MG-1906 | 完成
|  | 超额 | 成长相关 - 任务投放分配 | 老李 | D6 | 1 | MG-1907 | 未完成
|  | 超额 | 第三到第五章小怪设计（1/2) | 小星 | D6 | 1 | MG-1908 | 未完成
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 邮箱修改-Debug | 小龙 | D6 |  | GM-1909
|  | 必须 | IM修改-Debug | 小飞 | D6 |  | GM-1910
|  | 必须 | 公会科技ui | zz | D1 | 1 | MG-1818 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 公会科技升级消耗联调 | zz | D2 | 1 | MG-1819 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 公会科技影响到结算 | zz | D3 | 0.5 | MG-1820
|  | 必须 | 公会任务（待拆分） | 师叔
|  | 必须 | IM 世界频道支持公会招募 及跳转 公会频道支持 公会任务发布 及跳转 | 小飞 | D6 | 2 | MG-1809
|  | 必须 | 公会成员列表，成员管理 ，赠送体力 | 师叔 | D2 |  | MG-1815 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 公会UI更换 | 师叔,zz,小飞 | D6 |  | MG-1911 MG-1912
|  | 必须 | 邮箱发体力 | 小龙 | D1 |  | MG-1913 |  |  | 完成
|  | 必须 | 列表界面排版/可装备'+'配置 | 小龙 | D2 | 1 | MG-1825 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物详情左侧界面及右侧控制逻辑 | 小龙 | D1 | 1 | MG-1826 |  |  | 完成
|  | 必须 | 装备信息强化/镶嵌界面 | 小龙 | D5 | 2.5 | MG-1827
|  | 必须 | 装备弹出列表 | 小龙 | D6 | 1 | MG-1828
|  | 超额 | 装备tips和获取途径 | 小龙 |  | 1 | MG-1829
|  | 超额 | 宝石列表（逻辑相对复杂） | 小龙 |  | 2 | MG-1830
|  | 超额 | 经验药水界面（调整左侧界面关联） | 小龙 |  | 1.5 | MG-1831
|  | 超额 | 宠物强化进阶 | 小龙 |  | 1.5 | MG-1832
|  |  | 登录流程（待拆分） | 小飞
|  | 必须 | 副本结算修改 | zz | D6 | 1 | MG-1940
| 服务器新功能 | 必须 | 公会-服务器-联调 | 帅帅 | D6 |  | MG-1862
|  | 必须 | 登录流程（待拆分） | 帅帅 | D6
|  | 必须 | 推送功能集成 | 小珍 | D6 |  | MG-1508
|  | 必须 | 副本结算修改 | 小珍 | D2 | 0.5 | MG-1941 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 副本结算-公会科技加成 | 小珍 | D2 |  | MG-1915 |  |  |  | D4
|  | 必须 | 邮箱发体力 | 帅帅 | D1 |  | MG-1914 |  |  | 完成
|  | 必须 | 系统IM与系统邮件的多语言及格式化输入的支持及其在公会系统中的应用 | 小珍 | D2 | 0.5 | MG-1945 |  |  |  | D3
|  | 必须 | 商店-服务器-商店修改、商城新功能 | 帅帅 |  | 1 | MG-1944 | [5 empty] | 完成
|  | 超额 | fun+ BI接入（等需求）
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 副本结算调整+星级评价文档分析，三方，跟进回归 | 雷神 | D2 | 0.5 | MG-1916 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 登录流程三方，跟进回归 | ts | D5 | 0.5 | MG-1870 | 完成
|  | 必须 | 商店新功能三方，跟进回归 | 雷神 | D2 | 0.5 | MG-1917 | 完成 |  |  | 完成
| 测试用例 | 必须 | 副本结算修改用例设计 | 雷神 | D1 | 0.5 | MG-1918 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 公会测试用例修改-基础 | ts | D1 | 1 | MG-1919 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 第1、2章副本用例设计 | 雷神 | D4 | 2 | MG-1866 | 完成
|  | 超额 | 登录流程用例设计 | ts |  | 1 |  | 未完成
| 功能测试 | 必须 | 邮箱修改测试，复查bug | 雷神 | D1 | 1 | MG-1923 | 完成 |  | 测完
|  | 必须 | IM修改测试，复查bug | 雷神 | D2 | 1 | MG-1924 | 完成 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 公会-基础功能测试 | ts | D6 | 3 | MG-1920 | 未完成 | 内容比较多
|  | 超额 | 副本结算修改测试 | 雷神 |  |  | MG-1925 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 公会-其他功能用例走读 | 雷神 | D4 | 1 | MG-1926 | 完成
|  | 必须 | 宠物-技能、性格用例走读 | 雷神 | D3 | 0.5 | MG-1927 | 完成
|  | 必须 | 第1、2章副本用例走读 | ts | D6 | 1 | MG-1921 | 未完成
|  | 必须 | 副本结算修改用例走读 | ts | D5 | 0.5 | MG-1922 | 完成
美术本周输出 | UI | 必须 | UI-邮箱，IM Debug | 罗阳 | D3 |  | MG-1928
|  | 必须 | UI-公会 Debug | 罗阳 | D3 |  | MG-1929
|  | 必须 | UI-商店新功能 | 罗阳 | D2 |  | MG-1930 |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | UI-登录流程 | 罗阳 | D6 | 2 | MG-1931
|  | 超额 | UI-道具Icon（装备*6） | 豆豆 | D6 | 3
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-第2章Boss | 豆豆 | D2 |  | MG-1801 |  |  | D3
|  | 必须 | N选1（神殿怪，九尾狐，立绘） | 豆豆 | D6 | 3
| 场景原画 | 超额 | 场景原画-第1章 | 孙帆 | D6 | 5 | MG-1935
|  | 必须 | 场景原画-第2章-草图 | 孙帆 | D3 | 1 | MG-1933
|  | 超额 | 场景原画-第2章 | 罗阳 | D6 | 1 | MG-1934
|  | 必须 | 村落原画修改 | 孙帆，豆豆 | D6 | 2 | MG-1936
| 角色3D | 必须 | 角色3D-火刺壳 | 孙帆 | D3
|  | 必须 | 对局掉落3D模型 | 孙帆 | D3 |  | MG-1811
|  | 必须 | 怪物换色-小丑-水，河童-草，舞狮-水，蜥蜴人-火，狼人-水，凯瑞斯，火 | 孙帆 | D3
| 动作 | 必须 | 大招动作-小丑-火，小丑-水，河童-草，蜥蜴人-火，狼人-水，女妖-暗 | 孙帆 | D3
|  | 必须 | 整套动作-舞狮-火，皮影-暗，水鬼-水 | 孙帆 | D3
|  | 超额 | 整套动作-刺壳-火 |  | D6
| 特效 | 超额 | 新一批大招动作特效 | 孙帆 | D6
|  | 必须 | 对局、技能-特效 | 孙帆 | D1 |  | MG-1741 |  |  | 今晚 | 今晚
| 自主任务 | 必须 | 新一批大招动作特效需求（第一、二章怪物动作特效），发包 | 罗阳 | D1 |  | MG-1937 |  |  | D2 | 完成
|  | 必须 | 角色原画-第2章Boss动作、特效需求 | 豆豆 | D2 | 0.5 | MG-1877 |  |  | D3
|  | 必须 | 村落发包 | 孙帆 | D5 | 1
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆
|  | 必须 | 温迪戈-道成寺钟等6个怪的弱点和Boss技能动作需求 | 罗阳 | D4 |  | MG-1938
|  | 必须 | 对局测试前修改需求 | 孙帆 | D3 |  | MG-1939
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 登录流程
副本结算修改
商店新功能
| 讨论事项 |  | 宠物界面重做耗时比预估大，本里程碑工作预计会有延误--任务系统，装备背包，zz看下是否还有调配空间
对局功能修改较多，副本怪物复杂程度提高，对于第1、2章副本配置工作估时需要MT重新估算，做好后三周计划安排
对于之前3，7章副本怪物的修改后面会安排重新配置么？之前的配置如何处理？
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙 |  | 待排期 | sf
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人 |  | 待排期 | sf
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts | bug修改
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 2015-12-16 | 师叔，雷神，xw | 下次配置前讲解
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  |  | zz，ts
|  |  | 通用技能特效修改具体需求，制作时间安排 |  |  | MT，美术
|  |  | 确认特效存放目录结构，特效资源制作提交规范 |  |  | zz，美术，木木
|  |  | 确认UI制作流程及规范 |  |  | Leader
|  |  | 怪物材质，缩放调整安排到策划配置流程中？配置标准确认 |  |  | Leader
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20121223
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 超额 | 任务系统 | 胖子 | D6
|  | 必须 | 通用技能设计文档（包括逻辑和表现） | 小星 | D2 | 0.5
| 评审 | 必须 | 大冒险 | 雪姬 | D4 | 2 | MG-1586
| 提交文档 | 必须 | 大冒险 | 雪姬 | D5 | 1
|  | 必须 | 任务系统 | 胖子 | D2 | 1
| 策划验收 | 必须 | 副本结算修改 | 雪姬 |  | 0.2
|  | 必须 | 宠物界面调整（已完成部分） | 雪姬 |  | 0.5
| 提交配置 | 必须 | 第1、2章副本配置 - 小怪（表现） | 胖子 | D4 | 2 | MG-1900
|  | 必须 | 第1、2章副本配置 - 小怪Boss（表现） | 胖子 | D6 | 2 | MG-1901
|  | 必须 | 通用技能逻辑配置 | 小星 | D2 | 0.5
|  | 必须 | 第1、2章副本配置联调 | 胖子，小星 | D6 | 1
| 自主任务 | 必须 | V0.6集体测试问题讨论，总结 | all | D3 | 0.5
|  | 必须 | 集体测试问题对局部分方案 | MT | D3 | 2
|  | 必须 | 照妖镜系统， PvP系统， 宝石系统， 进化（性格）预研 | MT | D3 | 1 | MG-1897
|  | 必须 | 后期剧情需求/副本分布 | MT | D6 | 2
|  | 必须 | 游戏各个系统定位整理 | 雪姬 | D6 | 1
|  | 必须 | 第一二章的怪物数值调试 （1/2) 包括星级模拟 | 小星 | D6 | 3
|  | 必须 | 第三到第4章小怪设计 | 小星 | D3 | 1 | MG-1908
|  | 必须 | 成长相关 - 任务投放分配 | 老李 | D2 | 2 | MG-1907
|  | 必须 | 掉落配置 | 老李 | D4 | 2
|  | 必须 | 扫荡配置（测试配置，不设等级需求） | 老李 | D4 | 0.5
|  | 必须 | 模拟器使用学习 | 老李 | D5 | 1
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 宝石列表（逻辑相对复杂） | 小龙 |  | 2 | MG-1830
|  | 必须 | 装备tips和获取途径 | 小龙 |  | 1 | MG-1829
|  | 必须 | 经验药水界面（调整左侧界面关联） | 小龙 |  | 1.5 | MG-1831
|  | 必须 | 宠物强化进阶 | 小龙 |  | 1.5 | MG-1832
|  | 超额 | 技能界面 | 小龙 |  | 2 | MG-1887
|  | 超额 | 检测装备升级 | 小龙 |  | 1 | MG-1888
|  | 必须 | 其它公会 | 师叔 |  | 1 | MG-1949
|  | 必须 | 公会任务-开启任务 | 师叔 |  | 1 | MG-1950
|  | 必须 | 公会任务-我的小队，任务展示，提交任务，奖励展示 放弃任务 | 师叔 |  | 2.5 | MG-1951
|  | 必须 | 公会任务-其它队伍展示，加入任务 | 师叔 |  | 1 | MG-1952
|  | 必须 | 公会任务-与服务器联调 | 师叔 |  | 1 | MG-1953
|  | 超额 | 公会Debug | zz，师叔
|  |  | 登录流程（待拆分） | 小飞
| 客户端自主任务 |  | 热更新功能 | zz
| 服务器新功能 | 必须 | 公会-服务器-联调 | 帅帅 | D6 |  | MG-1862
|  | 必须 | 登录流程（待拆分） | 帅帅 | D6
|  | 必须 | 推送功能集成 | 小珍 |  |  | MG-1508
|  | 超额 | fun+ BI接入（等需求）
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 第一、二章副本音效设计 | 雷神
|  | 必须 | 通用技能设计文档（包括逻辑和表现） | 雷神 | D1 | 0.5
|  | 必须 | 大冒险 | 雷神
|  | 必须 | 任务系统 | ts
| 测试用例 | 必须 | 登录流程用例设计 | ts | D5 | 1
|  | 必须 | 商店调整用例设计 | 雷神 | D3 | 1
|  | 必须 | 通用技能用例修改 | 雷神 | D4 | 1
| 功能测试 | 必须 | 宠物界面重做（宠物装备），宠物功能回归测试 | 雷神 | D2 | 2
|  | 必须 | 第一、二章副本（技能逻辑） | 雷神 | D6 | 2
|  | 必须 | 公会-基础功能测试 | ts | D2 | 2
|  | 必须 | 公会-祈福、科技功能测试 | ts | D4 | 1.5
|  | 必须 | 公会bug复查 | ts | D6 | 1
| 自主任务 | 必须 | v0.6集体测试bug跟进 | ts | D6
|  | 必须 | 安卓自动打包问题跟进 | 雷神
美术本周输出 | UI | 必须 | UI-公会 Debug | 铁马 |  |  | MG-1929
|  | 必须 | UI-商店新功能 | 铁马 |  |  | MG-1930
|  | 必须 | UI-登录流程 | 铁马 |  |  | MG-1931
|  | 超额 | UI-任务 | 铁马
|  | 必须 | UI-道具Icon（装备*6） | 豆豆 |  | 3
UI-道具Icon-消耗品（除宝箱）*10
UI-道具Icon-宝石*9
| 角色原画 | 必须 | N选1（神殿怪，九尾狐，立绘） | 豆豆
| 场景原画 | 必须 | 场景原画-第1章 | 孙帆 |  | 5 | MG-1935
|  | 必须 | 场景原画-第2章 | 罗阳 |  | 1 | MG-1934
|  | 必须 | 村落原画修改 | 孙帆，豆豆 |  | 2 | MG-1936
| 角色3D | 必须 | 角色3D-火刺壳 | 孙帆
|  | 必须 | 对局掉落3D模型 | 孙帆 |  |  | MG-1811
|  | 必须 | 怪物换色-小丑-水，河童-草，舞狮-水，蜥蜴人-火，狼人-水，凯瑞斯，火 | 孙帆
|  | 必须 | 第2章Boss | 孙帆
| 动作 | 必须 | 大招动作-小丑-火，小丑-水，河童-草，蜥蜴人-火，狼人-水，女妖-暗 | 孙帆
|  | 必须 | 整套动作-舞狮-火，皮影-暗，水鬼-水 | 孙帆
|  | 必须 | 整套动作-刺壳-火 | 孙帆
| 特效 | 必须 | 第一二章怪物大招，boss技能特效 | 云祥
|  | 超额 | 通用技能特效 | 云祥
| 场景3D | 必须 |  | 卫芳
| 自主任务 | 必须 | 温迪戈-道成寺钟等6个怪的弱点和Boss技能动作发包 | 孙帆
|  | 长期 | 村落发包 | 孙帆
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 任务三方？
| 讨论事项 |  | 开发流程中有关美术工作的流程变更
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙 |  | 待排期 | sf
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人 |  | 待排期 | sf
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 2015-12-16 | 师叔，雷神，xw | 关闭 | 完成
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts
|  |  | 通用技能特效修改具体需求，制作时间安排 |  |  | MT，美术
|  |  | 确认特效存放目录结构，特效资源制作提交规范 |  |  | zz，美术，木木
|  |  | 确认UI制作流程及规范 |  |  | Leader
|  |  | 怪物材质，缩放调整安排到策划配置流程中？配置标准确认 |  |  | Leader
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20121230
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 商店修改，换UI | 师叔 |  | 2
|  | 必须 | 商城新功能 | 师叔 |  | 2
QA本周输出
美术本周输出
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
下周会议需求
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作