## 3-18周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 预计时间 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出 | [13 empty] | 任务时限
| 自主任务 | 必须 | U3D学习，学习模块划分（Day2） | 胖子 |  |  | Day5 | [6 empty] | 必须 | 本周必须完成的任务
|  | 必须 | 核心战斗框架设计（xw下周广播全体） | 杨雪 |  |  | Day3 | [6 empty] | 超额 | 超额任务，有可能在本周完成
|  | 必须 | 数值框架，数据结构设计 | 小星 |  |  | Day4 | [6 empty] | 长期 | 长期持续进行的工作
|  | 必须 | 世界观第一版 | 孔老 |  |  | Day2
|  | 超额 | IP讨论确认 | 孔老，小爽 |  |  | Day3 | [6 empty] | 任务类型
自主任务
程序本周输出 | [13 empty] | 提交文档
| 客户端自主任务 | 超额 | Unity文档学习 | 瑱瑱 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | 封文档
|  | 必须 | 热更新方式确认 | 瑱瑱 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | 客户端新功能
|  | 超额 | 开发优先级确认：1.事件系统2.资源加载管理3.Demo | 瑱瑱 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | 提交配置
提交测试
| 服务端自主任务 | 必须 | svn，share搭建 | 帅帅 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | 美术需求
|  | 必须 | 服务器框架确认 | 帅帅，小珍 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | debug
服务器新功能
客户端自主任务
QA本周输出 | [13 empty] | 服务器自主任务
| 自主任务 | 必须 | RTX安装研究 | 兔桑，雷神 |  |  |  |  | 胖子已完成，未执行 |  |  |  |  | 文档分析
|  | 必须 | 发布流程学习 | 兔桑，雷神 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | 测试用例
|  | 必须 | 模拟器安装，使用学习 | 兔桑，雷神 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | 功能测试
|  | 超额 | Jira安装配置 | 兔桑 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | 内容测试
|  | 超额 | 手游数值结构规划文档了解及分析 | 兔桑，雷神 |  |  |  | 完成
|  | 长期 | Unity学习（入门，基础操作，资源加载） | 兔桑，雷神 |  |  |  | 完成 | [5 empty] | UI
角色原画
美术本周输出 | [13 empty] | 场景原画
| 自主任务 | 超额 | 手游风格了解，学习 | 孙帆 豆豆 | [9 empty] | 角色3D
|  | 超额 | 美术风格确认（与xw讨论） | 孙帆 豆豆 | [9 empty] | 场景3D
|  | 超额 | 怪物设计（看策划需求） | 孙帆 豆豆 | [9 empty] | 动作
|  | 必须 | share美术资源整理 | [5 empty] | 未完成。。等用时问mt要 |  |  |  |  | 特效
新需求 | [13 empty] | 任务状态
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无 | [10 empty] | 完成
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无 | [10 empty] | 未完成
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无 | [10 empty] | 阻碍
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 1、介绍scrum时间，文档格式
2、讨论是否需要制作一个小游戏走一遍开发、上线流程
程序认为不太需要，可以通过前期小版本完成发布流程的实践
策划不太需要进行设计方面的锻炼
3、端游转换手游开发流程变更思考，下周周会讨论
4、xw，孙帆沟通美术风格相关内容（预计Day1）
5、木木，xw讨论里程碑1的计划（预计Day3）--等核心玩法方案确认后讨论
6、简单介绍Jira和其配套IM
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 任务单号 | 承诺关闭日期 | 实际关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 3-25周输出
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 预计时间 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出 | [13 empty] | 任务时限
| 封文档 | 必须 | 核心战斗框架设计 | 杨雪 |  |  | Day5 | [6 empty] | 必须 | 本周必须完成的任务
|  | 必须 | 数据框架 | 小星 |  |  | Day5 | [6 empty] | 超额 | 超额任务，有可能在本周完成
| 提交文档 | 必须 | 结算 | 小星 |  |  | Day3 | [6 empty] | 长期 | 长期持续进行的工作
| 自主任务 | 必须 | U3d Ngui基础操作讲解 | 胖子 |  |  | Day1or3
|  | 超额 | 主流程框架（家园，副本入口）文档 | 胖子 |  |  | Day？
自主任务
程序本周输出 | [13 empty] | 提交文档
| 客户端自主任务 | 超额 | 核心对局demo单机演示 | 孔瑱 | [9 empty] | 封文档
|  | 超额 | [11 empty] | 提交配置
提交测试
| 服务端自主任务 | 超额 | 学习java服务器框架，编译服务器软件 | 郑帅，周围康 | [9 empty] | 美术需求
|  | 必须 | [11 empty] | debug
|  | 必须 | [11 empty] | 客户端新功能
服务器新功能
客户端自主任务
QA本周输出 | [13 empty] | 服务器自主任务
| 自主任务 | 必须 | 手游数值结构文档反馈跟进 | 兔桑、雷神 | [9 empty] | 文档分析
|  | 必须 | 核心战斗框架设计文档分析 | 兔桑、雷神 | [9 empty] | 测试用例
|  | 超额 | 持续集成方法学习研究（IOS） | 兔桑 | [9 empty] | 功能测试
|  | 超额 | 持续集成方法学习研究（安卓） | 雷神 | [9 empty] | 内容测试
|  | 长期 | Unity学习（简单demo制作） | 雷神 | [9 empty] | UI
|  | 长期 | Unity学习（打包IOS应用、打包安卓应用） | 兔桑
角色原画
美术本周输出 | [13 empty] | 场景原画
| 自主任务 | 超额 | 研究和确认美术色调与风格比例 | 孙帆 | [9 empty] | 角色3D
|  | 超额 | 游戏中怪物及人形风格确认（定头身比，色彩区间） | 豆豆 | [9 empty] | 场景3D
|  | 长期 | ngui学习 | 孙帆 豆豆 | [9 empty] | 动作
|  | 必须 | [11 empty] | 特效
新需求 | [13 empty] | 任务状态
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无 | [10 empty] | 完成
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无 | [10 empty] | 未完成
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无 | [10 empty] | 阻碍
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
| 讨论事项 |  | 1.使用Jira进行项目管理和缺陷管理，基本功能简介
2.xw给全员介绍核心玩法，demo初步规划？
3.木木，xw讨论里程碑1的计划（预计Day？）
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 任务单号 | 承诺关闭日期 | 实际关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 是否已发任务？ | 任务编号 | 预计时间 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5
策划本周输出 | [13 empty] | 任务时限
| 自主任务 | 必须 |  |  |  |  | Day5 | [6 empty] | 必须 | 本周必须完成的任务
|  | 必须 |  |  |  |  | Day3 | [6 empty] | 超额 | 超额任务，有可能在本周完成
|  | 必须 |  |  |  |  | Day4 | [6 empty] | 长期 | 长期持续进行的工作
|  | 必须 |  |  |  |  | Day2
|  | 超额 |  |  |  |  | Day3 | [6 empty] | 任务类型
自主任务
程序本周输出 | [13 empty] | 提交文档
| 客户端自主任务 | 超额 | [11 empty] | 封文档
|  | 超额 | [11 empty] | 提交配置
提交测试
| 服务端自主任务 | 必须 | [11 empty] | 美术需求
|  | 必须 | [11 empty] | debug
|  | 必须 | [11 empty] | 客户端新功能
服务器新功能
客户端自主任务
QA本周输出 | [13 empty] | 服务器自主任务
| 自主任务 | 必须 | [11 empty] | 文档分析
|  | 必须 | [11 empty] | 测试用例
|  | 必须 | [11 empty] | 功能测试
|  | 超额 | [11 empty] | 内容测试
|  | 长期 | [11 empty] | UI
角色原画
美术本周输出 | [13 empty] | 场景原画
| 自主任务 | 超额 | [11 empty] | 角色3D
|  | 超额 | [11 empty] | 场景3D
|  | 超额 | [11 empty] | 动作
|  | 必须 | [11 empty] | 特效
新需求 | [13 empty] | 任务状态
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无 | [10 empty] | 完成
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无 | [10 empty] | 未完成
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无 | [10 empty] | 阻碍
其他逆向需求
下周会议需求
下周需求预告
QA测试需求
转长期bug列表
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 |  | 任务单号 | 承诺关闭日期 | 实际关闭日期 |  | 责任人 | 状态 | 进展