## Sheet 1
Table 1
|  | 3W1 |  | 3W2 |  | 3W3 |  | 3W4 |  | 3W5
|  | 1.7.2015 |  | 8.7.2015 |  | 15.7.2015 |  | 22.7.2015 |  | 29.7.2015
| 辛炜 | 对局体验讨论 | 0.5 | 体验解决后配置 | 1 | 原型 - 文字版 | 2 | 小怪 - 技能团队架构 | 1.5
|  | 技能弱点搜索问题 | 0.5 | 副本入口补充 | 2 | 原型 - 讨论/终板 | 2 | 副本 - 团队架构 | 2
|  | 相机运动 - 方案 | 0.5 | 魔灵召唤体验 | 2 | 总结体验和其他数据 | 3 | 副本/小怪设计范围 | 0
|  | 动画范围 - 方案 | [5 empty] | 两个章节内容 | 2
|  | 体验问题解决方案 | 1 |  |  |  |  | UI层级逻辑
|  | 世界观讨论 | 0.5 |  |  |  |  | 命名规范，目录结构，资源存放规则
|  | 魔灵召唤体验 | 2
| 胖子 | 请假 | 3 | 请假 | 6 | 请假 | 3 | 背包
|  | 对局体验 | 0.5 |  |  | 原型 - 演示版 | 2 | 音乐音效
|  | 副本入口补充 | 3
魔灵召唤体验
| 雪姬 | 对局体验讨论 | 0.5 | 小怪美术需求 | 1 | 任务系统跟进 | 2 | 副本结算
|  | 副本/对局/进程/模式关系 | 3 | 场景美术需求 |  | 魔灵召唤体验总结 | 2
|  | 朝向，轴锁定，attach | 0.5 | 魔灵召唤体验 | 2
| 小星 | 对局体验讨论 | 0.5 | 被动技能 | 2.5 |  |  | 小怪 - 团队架构数值 | 2
|  | 宠物界面 | 3 | 魔灵召唤体验 | 2 | 魔灵召唤体验总结 | 2 | 普通/活动/特殊副本 - 数值模型 | 2
|  | 魔灵召唤体验 | 2
| 三方 | 朝向 |  | 副本入口补充 |  | 宠物界面
|  | 技能弱点搜索 |  | 被动技能
|  | 体验问题解决方案 |  | 副本/对局/进程/状体关系
| 孔瑱 | 技能弱点搜索问题 |  | 副本/对局/进程/状体关系 |  | 目录结构整理，权限限制
|  | 朝向 |  |  |  | 对话功能
|  | 程序开发代码规范和约定 |  |  |  | 被动技能 |  | 被动技能
| 李文生 | log需求 |  | 副本选择-宠物阵容 |  | 待定 |  | 待定
客户端性能测试
副本选择
| 郑帅 | 背包 |  | 宠物界面 |  | 宠物界面 |  | 宠物界面
U3D控件-滚动条
| 周维康 | 客户端熟悉 |  | 副本选择 |  | 任务列表UI
|  | 任务奖励UI |  |  |  | 任务- 服务器联调
| 兔桑 | 副本选择文档分析 |  | 宠物界面文档分析 |  | 副本选择测试 |  | 副本选择测试
|  | 对局文档分析 |  | 副本选择用例 |  | 被动技能文档分析 |  | 任务测试
技能回归测试
| 雷神 | 对局文档分析 |  | 宠物界面文档分析，用例设计 |  | 对局测试 |  | 对局测试
|  | 副本选择文档分析 |  | 对局用例修改 |  | 被动技能文档分析，用例设计
伤害公式回归测试
| 孙帆 | 美术风格-UI-第六版 |  | 美术风格-角色 |  | 小怪-原画 |  | 小怪-原画 |  | 小怪-原画
| 豆豆 | 世界观 |  | 世界观 |  | 小怪-原画 |  | 小怪-原画 |  | 小怪-原画