## 里程碑3
| 里程碑3目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 对局体验，功能调整完成 |  |  | 策划文档 | 策划设计文档完成，主策划验收通过
| 必须完成 | 功能 | 游戏原型 |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 功能 | 副本选择，任务系统，宠物界面启动 |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
|  | 内容 | 世界观设定定案， 包括各个系统的伸延, 基础故事。两章副本设计 |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 文档 | 副本结算，背包，音乐音效，UI层级关系 |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 美术 | 美术风格定案， 制作方法定案。 |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
| 超额任务 | 功能 |  |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
[7 empty] | 7月1日 | 7月8日 | 7月15日 | 7月22日 | 7月29日 |  | 参考内容
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 3W1 | 3W2 | 3W3 | 3W4 | 3W5 | 备注 | 文档/配置 | 策划分工 | 文档反馈 | 文档分析 | 数值 | 数值反馈 | 客户端缩减后 | 客户端分工 | 服务器缩减后 | 服务器分工 | 开发备注 | 配置 | 策划配置缩减后 | 配置bug修复 | 用例 | 测试 | 测试分工 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 详细描述
1 | 功能项 | 对局 | V0.2版本验收调整内容（轨迹？） | 1 | QA测试 |  | 总结，分类day5 | D1，封文档 | 程序开发 | QA测试 |  |  | 1 | xw | [5 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
2 | 功能项 | 对局 | 对局-技能弱点搜索问题 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 |  | QA测试 |  |  | 0.5 | xw | [5 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
3 | 功能项 | 对局 | 对局-相机运动 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档 |  | 程序开发 | QA测试 |  |  | 0.5 | xw | [5 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
4 | 功能项 | 对局 | 对局-动画范围 | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档 |  | 程序开发 | QA测试 |  |  |  | xw | [5 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
5 | 功能项 | 对局 | 对局-朝向，轴锁定，attach | 1 | QA测试 |  | 策划文档，封文档 | 程序开发 |  | QA测试 |  |  | 0.5 | 雪姬 | [5 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
6 | 功能项 | 对局 | 对局-副本/对局/进程/模式关系 | 1 | QA测试 |  | 策划文档 | 封文档，程序开发 |  | QA测试 |  |  | 3 | 雪姬 | [5 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
7 | 功能项 | 副本 | 副本配置表修改 | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 |  | QA测试 | [9 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
8 | 功能项 | 对局 | 副本层逻辑，对局掉落表现，对局间承接关系表现，对局胜利。 | 1 | QA测试 |  | 策划文档 | 封文档，程序开发 |  | QA测试 |  |  |  | 雪姬 | [5 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
9 | 功能项 | 其他 | 原型-文字版 | 1 | 策划文档 |  |  |  | day3 |  |  |  | 4 | xw | [5 empty] | zz
10 | 功能项 | 其他 | 原型-演示版 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档 |  |  |  | 2 | 胖子
11 | 内容项 | 其他 | 世界观 | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档 | [5 empty] | xw
12 | 功能项 | 副本 | 副本选择（副本信息），新增阵容调整 | 1 | QA测试 |  | 策划文档D4 | 封文档，测试用例 |  |  |  |  | 3 | 胖子 |  |  |  |  | 3 | 文生 | 1 | 小珍 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | ts
13 | 功能项 | 副本 | 副本选择-美术资源-UI | 2 | QA测试
14 | 功能项 | 副本 | 副本信息UI layout | 1 | QA测试 |  | 程序开发 |  | QA测试
15 | 功能项 | 副本 | 副本信息UI功能 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 |  | QA测试
16 | 功能项 | 副本 | 副本选择-宠物阵容 | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 |  | QA测试
17 | 功能项 | 副本 | 副本选择-服务器-副本信息同步 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 |  | QA测试
18 | 功能项 | 副本 | 副本选择-服务器-副本重置次数 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 |  | QA测试
19 | 功能项 | 副本 | 副本选择-服务器-副本开启条件 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 |  | QA测试
20 | 功能项 | 副本 | 副本选择UI layout | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
21 | 功能项 | 副本 | 副本选择ui功能 | 1 | 程序开发 |  | 程序开发
22 | 功能项 | 副本 | 副本信息二级弹出UI | 2 | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
23 | 功能项 | 副本 | 副本信息扫荡结果界面 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
24 | 功能项 | 副本 | 副本选择-服务器-扫荡结果同步 | 2 | 程序开发 |  |  | 程序开发
25 | 功能项 | 任务 | 任务系统 | 1 | QA测试 |  | 测试用例 |  | 策划验收 | QA测试 |  |  | √ | 胖子 | √ | √ |  |  | 6 | 小珍 | 12 | 小珍 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | ts
26 | 功能项 | 任务 | 任务系统-美术资源-UI | 1 | QA测试
27 | 功能项 | 任务 | 任务列表UI | 1 | QA测试 |  |  |  | 程序开发 | QA测试
28 | 功能项 | 任务 | 任务奖励UI | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 |  | QA测试
29 | 功能项 | 任务 | 任务-服务器联调 | 1 | QA测试 |  |  |  | 程序开发 | QA测试
30 | 功能项 | 任务 | 对话功能 | 1 | QA测试 |  |  |  | 程序开发 | QA测试
31 | 标准项 | 副本 | 副本设计范围 | 1 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档 |  |  |  | xw
32 | 标准项 | 技能 | 小怪技能设计范围 | 1 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档 |  |  |  | xw
33 | 内容项 | 副本 | 两个章节副本设计 | 1 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档 |  |  | 2 | xw
34 | 内容项 | 其他 | 竞品研究（待拆分） | 1 | 策划文档 |  |  |  | 体验总结 |  |  |  | 6 | all
35 | 标准项 | 其他 | 命名规范，目录结构，资源存放规则 | 1 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档 |  |  |  | xw
36 | 标准项 | 其他 | 程序开发代码规范和约定 | 1 | 程序文档 |  | 程序文档 | [12 empty] | zz
37 | 标准项 | 其他 | 目录结构整理，权限限制 | 1 | 程序文档 |  |  |  | 程序文档 | [10 empty] | zz
38 | 功能项 | 其他 | 客户端性能测试 | 1 | 程序自主 |  | 程序自主 | [12 empty] | 文生
39 | 功能项 | 其他 | log需求 | 1 | QA测试 |  | 程序开发，QA测试 | [12 empty] | 文生
40 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面（宠物列表，基础属性，进阶，技能升级） | 1 | 程序开发 |  | 策划文档 | 封文档 |  |  |  |  | 3 | 小星 |  |  |  |  | 2 | 帅帅 | 1 | 帅帅 | [6 empty] | 雷神
41 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-宠物列表 | 1 | 程序开发 |  |  |  | 程序开发
42 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-基础属性 | 1 | 程序开发 |  |  |  |  | 程序开发
43 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-宠物进阶 | 1 | 程序开发 |  |  |  |  | 程序开发
44 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-技能升级 | 1 | 程序开发 | [5 empty] | 程序开发
45 | 功能项 | 宠物 | 宠物界面-服务器-宠物进阶、升级，数据同步 | 1 | 程序开发
46 | 功能项 | 技能 | 技能-被动技能 | 1 | 程序开发 |  |  | 策划文档 | 封文档 |  | 程序开发 |  | 2.5 | 小星 | [5 empty] | zz | [8 empty] | 雷神
47 | 标准项 | 其他 | 美术风格确认-角色（包括3D要求，面数等） | 1 | 美术规范 |  |  | 调研结果D4 | 美术规范
48 | 标准项 | 其他 | 美术风格确认-UI-第六版 | 1 | 美术规范 |  |  | 美术资源
49 | 标准项 | 其他 | 美术风格确认-场景 | 1 | 美术规范 | [5 empty] | 美术规范
50 | 美术 | 角色 | 角色-原画*10（3D+2周） | 1 | 美术资源 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术资源D3
51 | 美术 | 场景 | 场景-原画*2 | 1 | 美术需求 |  |  | 美术需求
52 | 功能项 | 副本 | 副本结算功能 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档 |  |  |  | 雪姬 | √ | √ |  |  | 3 | zz | 8 | 小珍 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 雷神
53 | 功能项 | 道具 | 背包系统 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档 |  |  |  | 胖子 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 文生 | 6 | 帅帅 |  | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1 | 雷神
54 | 功能项 | 其他 | 音乐音效逻辑 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | day6 |  |  |  | 胖子
55 | 功能项 | 其他 | UI层级逻辑 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | day6 |  |  |  | xw子
56 | 功能项 | 技能 | 技能系统回归测试 | 2 | QA测试 |  | QA测试
57 | 功能项 | 技能 | 伤害公式回归测试 | 2 | QA测试 |  | QA测试
| 功能项 | 其他 | Prefab缓存池 |  | 程序开发 |  | 程序开发
| 功能项 | 其他 | DoTween |  | 程序开发 |  | 程序开发 | [5 empty] | 28 |  | 0 | 1.125 | 0 |  | 30 |  | 42 | 人天*1.5，debug时间，和很多不确定因素，包括一些卡点，未知的文档，以及文档反馈修改 |  |  | 0.5 | 0.125 | 4 | 11.05 |  | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）

## 问题记录
里程碑2问题总结：
里程碑2完成情况：
里程碑2完成了对局、技能功能的完善，对局中除摸摸功能暂停外，其他均按原计划完成，包括：对局流程，AI，UI
服务器端完成工作道具系统、任务系统。客户端和服务器已经联调角色，登录，宠物部分。
由于项目方向变更，导致美术风格、游戏内容部分工作阻碍，所以原计划的5*3个对局制作（包括美术资源）全部取消。
另外阻碍的内容还有游戏原型设计，商业模型设计，部分统设计文档，如：背包，宠物，邮箱，好友，疲劳值等
超额任务副本基础功能已达到三方前状态，程序初步估时完成，该功能取消故相关工作取消。
新增v0.2版本对局设计*3，用于集体体验v0.2版本的游戏内容。
里程碑2计划任务共67个，已完成35个，完成率52%
优先级为1的任务工30个，已完成19个，完成率63%，未完成工作包括摸摸，游戏原型，动作状态机自动生成，美术资源。
优先级为2、3的任务工37个，已完成16个，完成率43%，未完成工作包括副本等序开发工作7个及策划数值和文档相关工作14个。
Jira任务单新增220个，其中201个已完成，剩余19个，完成率91%
Jira Bug新增130个，其中126个已修复，剩余4个，修复率97%
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复
任务整体完成率并不是很好，一方面由于项目转方向导致部分工作阻碍，另一方面也体现出工作计划规划还是有很大偏差，对于任务制作时间预估偏理想，策划验收跟进部分时间未预留充分。
问题总结：
1 | 开发流程广播，明确
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
里程碑1总结问题回顾：
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
| 3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
| 7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 | 有部分执行了，需要继续监管（Leader）
8、策划、测试代码权限管理
| 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ |  | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
| 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 |  | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目（小飞项目是禁止提交无关资源的）
| 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ |  | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核-zz负责审核和提交
9、 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家

## 任务细分
模块 | 分类 | 任务 | 预估时间 | 总计划预估时间 | 备注
对局 | client | 对局UI-血条动画 | 1
|  | 对局UI-掉血弹数字动画 | 2
|  | 对局UI-buff图标替代规则修改 | 1
|  | 对局UI-ui挂特效-如大招 | 1
|  | 对局UI-集火UI能挂在弱点上 | 1
|  | 对局UI-buff去掉图标 | 0.5 | 6
|  | 对局换宠-ui增加能量条 | 1
|  | 对局换宠-换怪特效 | 1 | 2
|  | 对局照妖镜-弱点受击特效 | 1
|  | 对局照妖镜-弱点死亡表现 | 1
|  | 对局照妖镜-照妖镜数据表配置（弱点类别，属性介绍，文字介绍，提示信息） | 2
|  | 对局照妖镜-照妖镜对隐藏小怪处理 | 2 | 6
|  | 对局动画-进程动画具体设计 | ？
|  | 对局动画-开战动画 | 1
|  | 对局动画-胜利失败动画 | 0.5
|  | 对局动画- 前置动画删除了 | 0 | 3
|  | 对局流程-取消集火逻辑 | 0.5
|  | 对局流程-加速 | 1
|  | 对局流程-服务器客户端上阵宠物数据同步 | 1
|  | 对局流程-切换条件判定 | 1.5
|  | 对局流程-对局成功失败条件判定 | 0
|  | 对局流程-副本对局配置拆大表 | 1 | 6
|  | 多语言 | 1
|  | 总计 | 22 | 23
| server | 副本对局配置拆大表 | 1
|  | 总计 | 1
大招 | client | 法术大招:成功失败逻辑 | 2
|  | 法术大招ui表现 | 2
|  | 法术大招伤害动画升格逻辑 | 2
|  | 物理大招最后一次伤害动画升格逻辑 | 1
|  | 物理大招ui表现 | 2
|  | 大招打断逻辑 | 1
|  | 大招打断表现 | 1
|  | 大招速度重算逻辑 | 1
|  | 大招配置走一套 | 1
|  | //大招结束后中断对局 | 0
|  | npc释放大招逻辑 | 2
|  | 总计 | 15 | 12 | 原计划是6个表现，目前是2个大招表现
道具
| client | 道具配置表 | 2
|  | 道具数据结构 | 1
|  | 宝箱获得道具ui动画 | 1
|  | 道具使用失败各种失败原因提示 | 2
|  | 道具绑定ui | 1
|  | 道具Icon，tips，排版 | 4
|  | 装备比较功能 | 5
|  | 道具链接到相关界面功能 | 4
|  | 道具操作界面按钮功能 | 0.5 |  | 置灰内容不做后统计时间
|  | 总计 | 20.5 | 12 | 11.5
server
|  | 道具系统-基础框架，包括装备，包括货币，消耗道具（宝箱、钥匙，体力，双倍等） | 已完成
|  | 道具系统-服务端基础结构和配置 | 已完成
|  | 道具系统-服务器端装备 | 已完成
|  | 道具宝箱使用 | 2
|  | 奖励列表，奖励组 | 2
|  | 总计 | 4 | 18
任务