## 20150701
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 技能弱点搜索问题 | xw | day5 | MG-547
|  | 必须 | 相机运动 - 方案 | xw | day5 | MG-547
|  | 必须 | 动画范围 - 方案 | xw | day5 | MG-547
|  | 必须 | 朝向，轴锁定，attach | xw | day5 | MG-547
| 提交qc | 必须 | 技能弱点搜索问题 | xw | day2 | MG-547
|  | 必须 | 相机运动 - 方案 | xw | day2 | MG-547
|  | 必须 | 动画范围 - 方案 | xw | day2 | MG-547
|  | 必须 | 朝向，轴锁定，attach | xw | day2 | MG-547
|  | 必须 | 副本层逻辑，对局掉落表现，对局间承接关系表现，对局胜利。 | 雪姬 | day6 | MG-548
|  | 必须 | 对局-副本/对局/进程/模式关系 | 雪姬 | day6 | MG-549
|  | 必须 | 副本选择（副本信息），新增阵容调整 | xw | day5 | MG-550
|  | 必须 | 宠物界面（宠物列表，基础属性，进阶，技能升级） | 小星 | day5 | MG-551
|  | 超额 | 各文档IM回归 | 全体策划 |  | MG-552 MG-553
| 策划自主任务 | 必须 | 对局体验讨论 | 全体策划 | day1
|  | 必须 | 体验问题解决方案 | xw | day3 | MG-554
|  | 必须 | 魔灵召唤体验 | 全体策划 | day6 | MG-555 MG-556
|  | 必须 | 世界观讨论 | xw | day4 | MG-557
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | log输出 | 文生 | day2 | MG-513
|  | 超额 | 动画模块功能添加 | zz | day6 | MG-559
|  | 超额 | 宠物阵容ui | 帅帅
|  | 超额 | 副本信息ui | 文生
| 客户端自主任务 | 必须 | 客户端崩溃bug | 文生 | day1 | MG-558
|  | 必须 | 客户端性能测试 | 文生 | day4 | MG-560
|  | 必须 | Prefab缓存池 | zz | day2 | MG-561
|  | 必须 | DoTween | zz | day2 | MG-562
|  | 必须 | 通用滑动控件 | 帅帅 | day3 | MG-563
|  | 必须 | 客户端熟悉 | 小珍 | day6 | MG-518
|  | 必须 | HockeyApp功能添加 | zz | day6 | MG-564
|  | 必须 | 程序开发代码规范和约定并广播 | zz | day1
|  | 超额 | 副本信息同步 | zz，小珍 |  | MG-565
| 服务端自主任务 | 必须 | 副本重置次数 | 小珍 | day4 | MG-566
|  | 必须 | 副本开启条件 | 小珍 | day4 | MG-567
|  | 必须 | 任务系统代码Review | 帅帅 | Day4 | MG-568
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 对局相关文档分析 | 雷神、ts | day3 | MG-574 MG-576
|  | 必须 | 副本选择文档分析 | 雷神、ts | day6 | MG-575 MG-577
|  | 必须 | 宠物界面文档分析 | 雷神、ts | day6 | MG-580 MG-581
| 功能测试 | 必须 | 客户端增加log功能测试 | ts | day3 | MG-585
|  | 超额 | 伤害公式回归测试 | 雷神 | Day5 | MG-579
|  | 超额 | 技能系统回归测试 | ts | Day6 | MG-578
| 自主任务 | 必须 | 道具系统测试用例修改 | ts | Day1 | MG-582
|  | 必须 | 任务系统测试用例设计&修改 | ts | Day3 | MG-583
|  | 必须 | 任务系统测试用例走读 | 雷神 | Day2 | MG-584
|  | 必须 | HockeyApp 协助 | 雷神 | day6 | MG-587
|  | 必须 | 集体测试问题跟进 | ts、雷神 | day4 | MG-588
|  | 必须 | 魔灵召唤体验 | 雷神 | day2 | MG-586
美术本周输出
| 自主任务 | 必须 | 测试用原画 | 孙帆 豆豆 | Day3 | MG-569 MG-570
|  | 必须 | 对局新增功能文档阅读 | 孙帆 | day4 | MG-571
|  | 超额 | ui第六版 | 孙帆 | Day6 | MG-572
|  | 超额 | 世界观 | 豆豆 | Day6 | MG-573
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 里程碑2问题总结 | day4晚上
|  | 三方 | 技能弱点搜索问题 | day4下午
|  |  | 相机运动 - 方案 | day4下午
|  |  | 动画范围 - 方案 | day4下午
|  |  | 朝向，轴锁定，attach | day4下午
| 下次双周会内容 |  | 转方向问题解释-7月2日
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 |  | 里程碑3计划预览&调整
收集组员里程碑2问题总结
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 产品原型讨论 |  | 里程碑3 | MT，xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 产品原型-稀有怪降临排期制作 |  | 等方向确定后 | xw | 关闭 | 取消
|  |  | 命名规范，目录结构，资源存放规则 |  | 里程碑3 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 客户端文件夹目录结构整理 |  | 里程碑3 | zz |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 对局UI层级关系整理 |  | 里程碑3 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 副本配置确认任务状态：程序需要调整配置，本里程碑内做完 |  | 里程碑3 | zz |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | 希望程序将现在的log输出做成文件输出，方便查看和记录 |  | 7月1日 | ts，zz
|  |  | 策划筛选0.7需要的副本玩法，确认需要在本里程碑内添加的东西 |  | 里程碑3W4 | xw |  | 已排入里程碑3计划
|  |  | IM提示各系统文档中按标准设计回归，具体执行时间确认 |  | 里程碑3 | xw |  | W1安排
|  |  | 副本时间，难度调整模型 |  | 里程碑3 | xw | 暂停
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | W2 | xw

## 20150708
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 功能测试 | 必须
必须
必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150715
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 功能测试 | 必须
必须
必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 20150722
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 功能测试 | 必须
必须
必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 功能测试 | 必须
必须
必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 自主任务 | 必须
必须
必须
超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交文档 | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 提交配置 |  | Day4
|  | 提交测试 |  | Day5
|  | 美术需求 |  | Day6
|  | debug |  | Day7
|  | 客户端新功能 |  | Day8
|  | 服务器新功能 |  | Day9
|  | 客户端自主任务 |  | Day10
|  | 服务器自主任务 |  | Day11
|  | 文档分析 |  | Day12
|  | 测试用例 |  | Day13
|  | 功能测试 |  | Day14
|  | 内容测试 |  | Day15
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效