## Sheet2
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 备注
1 | 内容项 | 世界观 | 世界观-背景以及环境
2 | 内容项 | 数值 | 玩家成长体系 | 包括玩家每个等级的经验细分、玩法体验、卡点预估等详细内容
3 | 内容项 | 数值 | 怪物排布
4 | 标准项 | 数值 | 怪物倾向
5 | 标准项 | 技能 | 技能设计范围
6 | 标准项 | 对局 | boss弱点汇总
7 | 功能项 | 技能 | 被动技能
8 | 标准项 | 副本内容 | 玩法汇总
9 | 功能项 | 经济 | 货币系统 | 最起码确认游戏中可支持的货币形式以及对应数量级
10 | 标准项 | 数值 | 投放相关规划 | 最起码确认游戏中各个系统中的投放形式以及对应内容倾向
11 | 标准项 | 副本 | 副本设计范围
12 | 内容项 | 副本内容 | 副本设计（具体章节排布） | 完成以上部分内容基本可以开始进行具体副本设计工作
13 | 内容项 | 副本 | 副本选择-界面表现形式确定 | 与美术同学沟通，根据世界观确定下具体的表现形式，可以制作多种形式供选择
14 | 功能项 | 副本 | 副本星级评定功能 | 结合怪物排布与副本玩法汇总确定星级评定方式
15 | 内容项 | 副本内容 | 副本星级-具体副本星级评定确定（具体章节排布） | 结合玩家成长确定每个副本的具体星级评价方式
16 | 内容项 | 副本 | 副本选择-具体章节副本选择设定（具体章节排布） | 结合副本设计、界面表现形式、副本难度划分、副本星级等内容设计具体章节副本选择内容
17 | 标准项 | 副本 | 副本结算统计信息汇总 | 归纳需要在副本结算中统计的信息
18 | 内容项 | 副本 | 副本结算-具体副本结算内容（具体章节排布） | 结合副本翻拍规则、投放相关规则、副本统计信息等内容确定具体副本结算内容
19 | 内容项 | 世界观 | 主线任务内容范围 | 根据世界观内容确定
20 | 内容项 | 任务 | 主线任务排布相关调研 | 参考相关竞品游戏中主线任务排布情况（包括任务数量、占比等），确定本产品的主线任务排布
21 | 内容项 | 任务 | 主线任务引导形式 | 根据成长体系相关规则，确定主线任务的引导形式（逐章、逐个副本或者其他）
22 | 内容项 | 任务 | 主线任务内容设计 | 分阶段设计主线任务内容
23 | 内容项 | 任务 | 日常任务作用调研 | 参考相关竞品游戏中日常任务的作用形式（引导系统or补充投放or其他），结合本产品成长体系相关规则确定日常任务作用
24 | 内容项 | 任务 | 日常任务内容构想 | 根据成长体系确定疲劳值投放，进而确定日常任务的任务数量，结合现有玩法数量进行任务内容设计构想，需要考虑后续增加玩法在日常任务中的表现
25 | 内容项 | 任务 | 日常任务内容涉及
26 | 标准项 | 标准化 | UI层级逻辑
27 | 功能项 | 交互系统 | IM系统
28 | 内容项 | 主界面 | 主界面表现形式确定 | 与美术同学沟通，结合世界观确定主界面表现形式，可以制作多种形式供选择
29 | 内容项 | 主界面 | 功能接口排布相关内容调研 | 参考相关竞品游戏确定各个功能在主界面的排布情况（包括已开放内容，已制作未开放内容，未制作内容）
30 | 内容项 | 主界面 | 主界面设计
31 | 内容项 | 登陆 | 创建角色 | 根据世界观以及本产品情况确定创建角色是否可以选择角色、是否有形象表现等
32 | 功能项 | 登陆 | 服务器运营形式 | 确定服务器形式是区域唯一服务器or滚服形式，游戏内服务器切换相关规则确定
33 | 内容项 | 登陆 | 更新方式确认 | 与程序沟通了解下本产品可行性更新方式
34 | 功能项 | 新手引导 | 新手引导表现形式确定 | 主要确定表现形式，在初次登陆时的表现方式
35 | 功能项 | 登陆 | 登陆界面功能