## 策划工作
| 总计 |  | Week | 需求描述 | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
MT
| 体验1-2章玩法 | 1 | 1 |  | 体验1-2章玩法 | 1
| 大冒险文档审核 | 0.5 | 1 |  | 大冒险文档审核 | 0.5
| 任务内容设计审核 | 0.5 | 1 |  | 任务内容设计审核 | 0.5
| 对局修改方案 | 2 | 1 |  | 对局修改方案 | 2
| 玩法和各个系统定位，觉醒，PvP或特殊地下城 | 3 | 2 | PvP, 觉醒，公会Boss，主要循环 |  |  |  | 玩法和各个系统定位，觉醒，PvP或特殊地下城 | 3
| 丰富剧情故事， 角色之间关系 | 3 | 2 | Pvp, 公会，Legend Guardians |  |  |  | 丰富剧情故事， 角色之间关系 | 3
| 音效需求 - 包括UI部分 | 1 | 3 | [7 empty] | 音效需求 - 包括UI部分 | 1
| 三到六章Boss设计 | 4 | 3 | [7 empty] | 三到六章Boss设计 | 4
| 收费点方案 | 3 | 4 | [10 empty] | 收费点方案 | 3
| 成长卡点需求 | 3 | 4 | [10 empty] | 成长卡点需求 | 3
| 审核投放价值，和各种道具价值 | 2 | 5 | [13 empty] | 审核投放价值，和各种道具价值 | 2
| 0.7玩法难度定义和需求 | 3 | 5 | [13 empty] | 0.7玩法难度定义和需求 | 3
| 总计 | 25 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5
胖子
| 需求 - 新增对局调优修改 | 3 | 1 |  | 需求 - 新增对局调优修改 | 3
| 1-2章副本配置debug | 2 | 1 |  | 1-2章副本配置debug | 2
| 任务系统 - 验收，Debug | 1 | 1 |  | 任务系统 - 验收，Debug | 1
| 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1 | 2 |  |  |  |  | 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1
| 对局节奏调试 | 3 | 2 |  |  |  |  | 对局节奏调试 | 3
| 立绘系统需求 | 2 | 2 |  |  |  |  | 立绘系统需求 | 2
| 活动指引界面 | 3 | 3 | 更有可能是web（0.7） | [6 empty] | 活动指引界面 | 3
| 战力回归 （阵容选择） | 1 | 3 | [7 empty] | 战力回归 （阵容选择） | 1
| 账号登陆， 选择服务器，创建角色验收 | 1 | 3 | [7 empty] | 账号登陆， 选择服务器，创建角色验收 | 1
| 签到 | 2 | 4 | [10 empty] | 签到 | 2
| 3-4章小怪配置 | 4 | 4 | [10 empty] | 3-4章小怪配置 | 4
| 3-4章Boss配置 | 4 | 5 | [13 empty] | 3-4章Boss配置 | 4
| 3-4章小怪配置 debug | 2 | 5 | [13 empty] | 3-4章小怪配置 debug | 2
| 总计 | 29 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9 （预告）
| 游戏更新 （策划需求） | 1 | 4 | [10 empty] | 游戏更新 （策划需求） | 1
| 自动战斗逻辑 | 3 | 5 | 使用条件， 大招， 鉴定弱点，使用切换 | [12 empty] | 自动战斗逻辑 | 3
| 自动战斗逻辑验收，debug | 1
5-6章boss，怪配置
系统设置，loading界面
每天登陆送钻石
雪
| 大冒险 - 文档，评审 | 2 | 1 | 包括公会和个人大冒险？ | 大冒险 - 文档，评审 | 2
| 公会基地（对应大冒险） | 2 | 1 |  | 公会基地（对应大冒险） | 2
| 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 （评审） | 1 | 1 |  | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 （评审） | 1
| 抽蛋，副本获得宠物表现（文档） | 2 | 2 |  |  |  |  | 抽蛋，副本获得宠物表现（文档） | 2
| 公会祈福内容设计 | 1 | 2 |  |  |  |  | 公会祈福内容设计 | 1
| 公会任务设计 | 1 | 2 |  |  |  |  | 公会任务设计 | 1
| 公会科技 内容 | 1 | 2 |  |  |  |  | 公会科技 内容 | 1
| PVP (系统玩法）or （XX地下城） | 3 | 3 | 0.7版，最终版（方案） | [6 empty] | PVP (系统玩法）or （XX地下城） | 3
| 大冒险 - 内容设计 | 1 | 3 | 得看老李投放情况 | [6 empty] | 大冒险 - 内容设计 | 1
| 副本失败指引 | 1 | 3 | [7 empty] | 副本失败指引 | 1
| 新手引导 | 4 | 4 | [10 empty] | 新手引导 | 4
| 新手引导（文档） | 2 | 4 | [10 empty] | 新手引导（文档） | 2
| 推送集成设计 | 3 | 5 | [13 empty] | 推送集成设计 | 3
| UI特效，动画补充 | 3 | 5 | [13 empty] | UI特效，动画补充 | 3
| 总计 | 27 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9 （预告）
| 公会Boss | 2 | 3 | [7 empty] | 公会Boss | 2
| 装备背包 - 验收， Debug | 1
| 装备背包 - 评审，文档提交 | 3 |  | 镶嵌宝石，升阶， 售卖
| 宠物界面 - 详细信息 | 3
星
| 1-2章对局数值调优 | 2 | 1 |  | 1-2章对局数值调优 | 2
| 3-5章小怪分布/美术需求 | 1 | 1 |  | 3-5章小怪分布/美术需求 | 1
| 各个玩法技能考验点安排 | 3 | 1 |  | 各个玩法技能考验点安排 | 3
| 投放怪物规划（包括垃圾和4星） | 3 | 2 |  |  |  |  | 投放怪物规划（包括垃圾和4星） | 3
| 6章小怪分布 | 1 | 2 |  |  |  |  | 6章小怪分布 | 1
| 6章美术需求 | 1 | 2 |  |  |  |  | 6章美术需求 | 1
| PVP玩法，数值匹配，操作部分确定 | 2 | 3
| 三至六章Boss设计 | 3 | 3 | [7 empty] | 三至六章Boss设计 | 3
| 通天塔 - 经验 （设计） | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔 - 经验 （设计） | 2
| 通天塔 - 金钱 （设计） | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔 - 金钱 （设计） | 2
| 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | 2
| 特殊关卡 Boss设计 | 4 | 5 | [13 empty] | 特殊关卡 Boss设计 | 4
| 配置3-4章小怪 （逻辑） | 2 | 5 | [13 empty] | 配置3-4章小怪 （逻辑） | 2
| 总计 | 28 |  |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9（预告）
| 配置3-4章小怪 （逻辑） | 3 | 1 |  | 配置3-4章小怪 （逻辑） | 3 | [11 empty] | 2
| 1-6章困难版数值设计 | 1 | 1 |  | 1-6章困难版数值设计 | 1
| 配置 通天塔 - 经验 | 2 | 1 |  | 配置 通天塔 - 经验 | 2
| 配置 通天塔 - 金钱 | 2 | 1 |  | 配置 通天塔 - 金钱 | 2
配置 - Boss - 1，2塔设计
李
| 第一二天成长调优 | 3 | 1 |  | 第一二天成长调优 | 3
| 运营工具（程序需求） | 2 | 1 |  | 运营工具（程序需求） | 2
| 宝石系统修改方案（锁孔问题） | 2 | 2 |  |  |  |  | 宝石系统修改方案（锁孔问题） | 2
| 更新收入产出图 （宝石/PvP/特殊地下城） | 2 | 2 |  |  |  |  | 更新收入产出图 （宝石/PvP/特殊地下城） | 2
| 金钱，经验塔Reward配置 | 2 | 2 |  |  |  |  | 金钱，经验塔Reward配置 | 2
| Boss塔Reward配置 | 2 | 3 | [7 empty] | Boss塔Reward配置 | 2
| 任务内容设计 （0.7版本） | 2 | 3 | [7 empty] | 任务内容设计 （0.7版本） | 2
| 道具内容设计（0.7版本） | 2 | 3 | [7 empty] | 道具内容设计（0.7版本） | 2
| 觉醒相关数值预研 | 2 | 4 | [10 empty] | 觉醒相关数值预研 | 2
| 怪物投放池配置 | 2 | 4 | [10 empty] | 怪物投放池配置 | 2
| 普通商店、公会商店具体的出售内容、关系（固定、随机）、权重（各等级段） | 2 | 4 | [10 empty] | 普通商店、公会商店具体的出售内容、关系（固定、随机）、权重（各等级段） | 2
| 各种随机保底需求 | 2 | 5 | [13 empty] | #REF! | 2
| 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 3 | 5 | [13 empty] | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 3
| 总计 | 28 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5
| 各个玩法投放回收集成 | 2 | 5 | [13 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 2
| 回归游戏前期玩家等级成长 | 2 | 5 | [13 empty] | 回归游戏前期玩家等级成长 | 2
回归公会科技产出相关公式
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主

## 美术工作
|  | 豆豆 | 罗阳
|  | 孙帆 | 外包 | 外包 | 外包 | 云翔 | 铁马
|  | 罗阳 | 芳姐 | 芳姐 |  |  | 罗阳
| 已发需求/给需求时间 | 原画 | 3D场景 | 3D角色 | 动作 | 特效 | UI
主UI
主UI （场景） | √ | √ | 8W3 | X | X | 8W3 | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
主UI （Icon） | 8W1 | X | X | X | X | X | ？
副本选择（地图） | √ | ？ | X | X | X | X | ？
副本选择（章节12图） | √ | ？ | X | X | X | X | ？
系统 -
登陆 | √ | X | X | X | X | X | ？
任务系统 | √ | X | X | X | X | X | 8W1
活动界面 | 8W2 | X | X | X | X | X | ？
立绘（UI边框） | 8W2 | X | X | X | X | X | 8W2
副本失败指引 | 8W3 | X | X | X | X | X | 8W3
签到 | 8W3 | X | X | X | X | X | 8W4
抽蛋 | 8W2 | X | 8W3 | X | X | 8W3 | 8W3
PvP 或 特殊地下城 | 8W3 | X | X | X | X | X | ？
公会 - 祈福大图 | √ | ？ | X | X | X | X | X | 1D
公会 - 任务大图 | √ | ？ | X | X | X | X | X
公会 - 科技Icon | √ | ？ | X | X | X | X | X
通天塔 - 各种图（层数选择） | √ | ？ | X | X | X | X | X
大冒险 UI | 8W1 | X | X | X | X | X | ？
大冒险 （9张图） | 8W1 | ？ | X | X | X | X | X | 1D
对局 - 照妖镜 | 8W1 | 8W2 | X | X | X | X | ？
对局 - 弱点Icon | 8W1 | 8W2 | X | X | X | X | ？
副本 - 场景
场景 - 第一章 （现实） | √ | √ | LY8W3 | X | X | LY8W3 | X
场景 - 第二章 （现实） | √ | √ | LY8W4 | X | X | LY8W4 | X
场景 - 第三章 （森林，调优） | √ | √ | LY8W4 | X | X | LY8W4 | X
场景 - 第四章 （火山） | √ | √ | LY8W1 | X | X | LY8W1 | X
场景 - 第五章 （冰雪） | √ | √ | LY8W2 | X | X | LY8W2 | X
场景 - 第六章 （冥河） | √ | √ | √ | X | X | ？ | X
副本 - 怪
副本 - 3-6章小怪 - 新需求 | 8W1,2 | √ | X | ？ | ？ | ？ | X
约5个新怪?可能3-4星 | 8W3 | ？ | X | ？ | ？ | ？ | X
约10个换色 | 8W3 | √ | X | ？ | X | X | X
约40个大招 | 8W3 | X | X | X | ？ | ？ | X
神殿蓝 （原画，冰雪女王） | √ | ？ | X | ？ | ？ | ？ | X
九尾狐 | √ | ？ | X | 8W1 | ？ | ？ | X
副本 - 大Boss
第一章 （未定） | 8W4 | ？ | X | ？ | ？ | ？ | X
第二章 （木灵） | √ | √ | X | √ | ？ | ？ | X
第四章 （未定） | 8W4 | ？ | X | ？ | ？ | ？ | X
第五章 （未定） | 8W4 | ？ | X | ？ | ？ | ？ | X
通用特效 | √ | X | X | X | X | ？ | X
Icon
道具 | √ | X | X | X | X | X | ？
宝石（9个形状） | √ | X | X | X | X | X | ？
怪物技能图标 | 8W5 | X | X | X | X | X | ？
UI动画 | 8W5 | X | X | X | X | X | ？
Buff - Icon （调优） | √ | X | X | X | X | X | ？
新手引导
立绘（约12张） | 8W3 | ？ | X | X | X | X | X

## 程序工作
| 策划需求时间 | 预计工期
zz
| 8W1 |  | 对局调整
| 8W2 |  | 抽蛋
| Nil |  | 热更新
| 9W1 |  | 自动战斗
| Nil |  | 优化？
师叔
| 8W1 |  | 照妖镜，弱点调整
| 8W3 |  | PvP或特殊地下城
| 8W3 |  | 签到
小龙
| √ |  | 任务
| 8W1 |  | 大冒险
| 8W2 |  | 立绘
| 8W3 |  | 宝石（锁孔修改）
小飞
| √ |  | 账号登陆
| 8W3 |  | 副本失败指引
帅帅
| √ |  | 创建角色
| 8W1 |  | 公会基地
| 8W3 |  | 活动界面
宝石（缩孔修改）
小珍
| √ |  | 任务
| 8W1 |  | 大冒险
| 8W2 |  | 运营工具