## 20160330
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 等待加载&断线重连-封文档 | 雪姬
|  | 必须 | 村落&主界面-封文档 | 胖子
|  | 必须 | 副本选择界面-封文档 | 胖子
|  | 必须 | 对局修改（第三批）-封文档（删掉双倍速度， 照妖镜特效， 克制暴击区分， Casting特效修改，过关回血特效时间点） | 胖子
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-封文档 （公会功能相关） | 雪姬
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-封文档 （宠物合成，大冒险，抽蛋等）
|  | 必须 | 等级开放功能-封文档 | 雪姬
|  | 必须 | 登录-公告页面-封文档 | 胖子
| 提交文档 | 必须 | 村落&主UI-UI评审&提交文档 | 胖子
|  | 必须 | 副本选择界面-UI评审&提交文档 | 胖子
|  | 必须 | 对局修改（第三批）-UI评审&提交文档 | 胖子
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-（公会功能相关） | 雪姬 |  | 1
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-（宠物合成，大冒险，抽蛋等） | 雪姬 |  | 1
|  | 必须 | 等级开放功能-UI评审&提交文档 | 雪姬
|  | 必须 | 登录-公告页面-UI评审&提交文档 | 胖子
|  | 必须 | 任务指引 | 胖子
| 策划验收 | 必须 | 通天塔，试炼UI-验收 | 小星
|  | 必须 | 创建角色-验收 | 胖子
|  | 必须 | 角色升级-验收 | 胖子
|  | 必须 | 推送功能-验收 | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 | 商城充值-验收 | 雪姬 |  | 0.25
| Debug | 必须 | 通天塔-金钱，经验副本-debug | 小星，胖子 | D6 | 0.5 | MG-2864 MG-2863
|  | 必须 | 通天塔-试炼副本-debug | 小星，胖子
|  | 必须 | 第1，2章副本修改-debug | 小星，胖子
|  | 必须 | 公会内容，数值配置-debug | 雪姬 |  | 0.25
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI-debug | 小星
|  | 必须 | 创建角色-debug | 胖子
|  | 必须 | 推送功能-debug | 雪姬 |  | 0.25
|  | 必须 | 角色升级-debug
|  | 必须 | 村落&主UI-debug | 胖子
| 提交配置 | 必须 | 签到内容配置 | 老李 |  | 0.5
|  | 必须 | 新手0-0副本配置 | 胖子，小星 |  | 1
|  | 必须 | 副本数值（3-4章） | 小星
|  | 必须 | 副本战力计算和配置 | 小星
|  | 必须 | pvp分段设计，分段分值设计，平局 | 小星
|  | 必须 | 新手引导-第一部分配置 | 雪姬 | D6 | 3
|  | 必须 | 道具配置（包括回归文档） | 老李 | D4 | 1
|  | 必须 | 道具和宠物指引配置（包括回归文档） | 老李 | D4 | 0.5
|  | 必须 | 疲劳值消耗配置（包括回归文档）（不同消耗，领取，回复度） | 老李 | D5 | 0.5
|  | 必须 | 大冒险内容配置需求 | 老李 | D1 | 1
| 自主任务 | 必须 | 四个漫画，具体分镜内容需求 | MT
|  | 必须 | 新手教学文案润色， 剧情配合 | MT
|  | 必须 | 背包内道具相关内容（可否售卖， 价格，物品排序） | 老李 | D5 | 1
|  | 必须 | 收尾孔老师任务内容设计（和新手结合） | 老李 | D5 | 1
|  | 必须 | 新任务翻译需求 | 老李 | D6 | 1
|  |  | 美术UI修改， 测试易用性汇总 | MT
|  |  | 签到道具指引屏蔽 | 胖子
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 推送功能 | 小飞 | D6 | 1 | MG-2927
|  | 必须 | 登录-创建角色 | 小飞 |  | 1.5 | MG-2776
|  | 必须 | 创建角色-Debug | 小飞
|  | 必须 | 试炼，通天塔界面 | 小飞 |  | 1 | MG-2928
|  | 必须 | 试炼，通天塔界面-Debug | 小飞
|  | 必须 | 推送功能-Debug | 小飞
|  | 必须 | 登录流程-换成正式流程 | 小飞
|  | 必须 | 对局修改（第三批）-待拆分 | zz
|  | 必须 | 村落场景（配合），debug | zz
|  | 必须 | 主界面（配合），debug | 师叔
|  | 必须 | 角色升级-debug | 师叔
|  | 必须 | 商城修改（充值等） | 师叔 |  | 1 | MG-2935
|  | 必须 | 客户端配置加密-debug | 师叔
|  | 必须 | 等待加载&断线重连-待拆分 | 师叔，小龙
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-待拆分 | 小龙
|  | 超额 | 副本选择界面 | 师叔
| 客户端自主任务 | 必须 | ui优化 | 小龙
| 服务器新功能 |  | 测试服搭建跟进 | 帅帅
|  |  | 断网重连 | 帅帅
|  |  | 运营工具 | 小珍
|  |  | Bilog补充 | 帅帅
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 等待加载&断线重连-文档分析
|  | 必须 | 村落&主界面-文档分析
|  | 必须 | 副本选择界面-文档分析
|  | 必须 | 对局修改（第三批）-文档分析（删掉双倍速度， 照妖镜特效， 克制暴击区分， Casting特效修改，过关回血特效时间点）
|  | 必须 | 对局外修改（第二批）-文档分析 （公会，宠物图鉴等）
|  | 必须 | 等级开放功能-文档分析
|  | 必须 | 登录-公告页面-文档分析
| 测试用例 | 必须 | 创建角色-测试用例
|  | 必须 | 推送功能-测试用例
|  | 必须 | 村落&主UI-测试用例
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI-测试用例
|  | 必须 | 村落&主UI-测试用例
| 功能测试 | 必须 | 创建角色-测试&复查bug
|  | 必须 | 角色升级测试&复查bug
|  | 必须 | 推送功能-测试&复查bug
|  | 必须 | 村落&主UI-测试&复查bug
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI-测试&复查bug
客户端配置加密测试&复查bug
登录流程-资源更新测试
| 内容测试 | 必须 | 通天塔-金钱，经验副本-复查bug
|  | 必须 | 第1，2章副本修改-复查bug
|  | 必须 | 通天塔-试炼副本测试（待拆分）
通天塔-试炼副本-复查bug
|  | 必须 | 公会内容，数值配置-复查bug
|  | 必须 | Loading文案测试&复查bug
道具测试（是否有没配完的？）
怪物技能图标测试（小怪，boss）
签到内容测试&复查bug
美术本周输出 | UI | 必须 | 副本入口（ 大图6） | sf |  | 5 | MG-2653
|  | 必须 | 新手引导UI | 铁马
|  | 必须 | 登录-创建角色调UI，动画，debug | 云祥
|  | 必须 | 主界面调UI，动画，debug | 云祥
|  | 必须 | 角色升级调UI，动画，debug | 云祥
|  | 必须 | 等待加载界面调UI，动画，debug | 云祥
|  | 必须 | 商城充值调UI，动画，debug | 云祥
|  | 必须 | 通天塔，试炼UI动画，debug | 云祥
对局修改（第三批）
|  |  | 对局外修改（第二批） | 云祥，铁马
|  |  | 宠物图鉴重排 | 铁马
|  |  | 宠物详情ui | 铁马
|  |  | 稀有度图标 | 铁马
|  |  | 新手属性相克 | 铁马
|  |  | 公会调ui、动画 | 铁马
|  |  | 修改按钮可点击范围 | 铁马
|  |  | 退出按钮位置 | 铁马
|  |  | 等级开放功能制作 | 铁马
|  | 必须 | 立绘切图提交
|  |  | 弱点图标-第5，6章，新手本 | 卫芳 |  | 0.5 | MG-2912
| 场景3D | 必须 | 村落场景 - debug
| 动作 | 必须 | 动作-九尾狐新增*1 | sf
| 特效 | 必须 | 特效-九尾狐新增*1&回归文档 | 云祥
|  |  | 第五六章新需求-特效-梦魇*2，冰岩*2，嫦娥，卡戎 | 云祥 |  | 2 | MG-2919
|  |  | 合成效果(宠物图鉴， 签到， 抽蛋） | 云祥 |  | 1 | MG-2082
| 自主任务 | 必须 | 试炼副本debug | 罗阳，云祥 |  |  | MG-2920 MG-2921
|  |  | 特效美术需求-特效-梦魇*2，冰岩*2，嫦娥，卡戎 - 文档 | 云祥 |  | 0.1 | MG-2923
|  |  | 玩游戏 检查需要修改的 | sf |  | 1
|  |  | Appstore视频素材 | 罗阳 |  | 0.5
|  |  | 相机镜头/怪物灯光 | 罗阳 |  | 0.5
|  |  | 底图 - PVP， 合成分解，大冒险，邮箱，各个界面 | 罗阳 |  | 1
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 等待加载&断线重连
村落&主界面
副本选择界面
对局修改（第三批）
对局外修改（第二批）
等级开放功能
登录-公告页面
| 讨论事项 | 1 | 优化工作提交流程确认：1.分文件夹 2.有说明文档
|  | 2 | 提交到客户端内容如何控制，是否必须有单号可追溯？
|  | 3 | M9总结
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
| MG-2819 |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 2016-03-23 | zz，ts |  | 差美术表现
|  |  | UI音效配置待排期 |  |  | MT
|  |  | 字体贴图导致卡的问题-查原因 |  | 2016-03-23 | zz
|  |  | 等级开放功能表现设计 |  | 2016-03-23 | sf，MT
|  |  | 村落后续任务安排 |  | 2016-03-23 | all
|  |  | 测试平台确认，封测预留平台审核时间 |  |  | MT，木木
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作